## Resultados de la búsqueda
ID | Título | Descripción | Observaciones | ID usuario creador | Usuario creador | ID solicitante | Solicitante | ID estado | Estado | Fecha estado actual | Área origen | Área desarrollo | Aplicación | Unidad origen | Centro destino | ID tipo | Tipo | Fecha de alta | Fecha de tramitación | Fecha de necesidad | Fecha fin de desarrollo | Fecha de finalización | Urgente | ID prioridad | Prioridad | Singular | Solanulacion | Fsolanulacion | Solestimacion | Horas estimadas iniciales | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Horas reales | Descripción de desarrollo | Des: fecha prevista inicio | Des: fecha prevista fin | Des: fecha real inicio | Des: fecha real fin | Asunto | Objetivo / Proyecto | Tipo evolutivo | Tmax estimación | Aplicación sugerida | Horas estimadas actuales | Ult Modif | Pets. relacionadas | F. prev. resolución DG | Singular Estimación | Horas años ant. | IdTipoSoporte | F. límite estimación | F. primer TF | Versión análisis | Ult. versión entrega | Crítica | F. primer Trabajo validado | F. primer Trabajo instalado | Fecha estimación inicial | Fecha estimación actual | F. planif inicial desde | F. planif inicial hasta
992774 | EGEO-SUBSIDIOS / Incluir Valoraciones médicas IT y PIT (UUMM). |  | SOLUCIÓN: Versión 4.1.12 de EGEO-SUBSIDIOS (MSTR) en Producción desde 17/11/2020. Sin incidencias notificadas por usuario. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0146 | Andrés Hicar Gil | P10 | Petición finalizada | 2020-11-23 08:27:07 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-11-11 08:43:57 | 2020-11-11 08:43:58 |  | 2020-11-23 08:27:00 | 2020-11-23 08:27:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2020-11-11 00:00:00 | 2020-11-30 23:59:59 | 2020-11-11 11:22:24 | 2020-11-23 08:25:17 | [5 empty] | 0 | 2020-11-23 08:27:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-11-23 08:26:59 |  |  | N |  |  |  | 2020-11-30
992730 | EGEO-SUBSIDIOS / Modificar cálculo de Gasto IT INSS en modelo Total Sistema. | Falta el dato del gasto IT INSS en dosier de modelo M2INCATS pero sí está en la vista de Comisión Ejecutiva. | SOLUCIÓN: Versión 4.1.16 en Producción desde 11/12/2020. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | P10 | Petición finalizada | 2020-12-17 18:15:45 | Subsidios y Aplicaciones Internas | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | Centro de Desarrollo del INSS | Centro de Desarrollo del INSS | ING | Incidencia gestión | 2020-11-11 08:40:13 | 2020-11-11 08:40:14 |  | 2020-12-17 18:15:34 | 2020-12-17 18:15:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.5 |  | 2020-11-10 00:00:00 | 2020-12-18 23:59:59 | 2020-11-11 11:21:25 | 2020-12-17 18:15:34 | [5 empty] | 0 | 2020-12-17 18:15:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-12-17 18:15:34 |  |  | N |  |  |  | 2020-12-18
986581 | EGEO - Ampliar datos históricos | Con objeto de atender peticiones de Dirección sobre datos evolutivos de gestión desde 2010 a 2020, tanto de Pensiones como de Subsidios, sería necesario ampliar la consulta de datos históricos desde 2013 hasta el año 2010 en los dosieres que recogen los volúmenes de gestión. | SOLUCIÓN: En Producción desde 26/10/2020: Versión 4.1.6 de EGEO-PENSIONES (MSTR) Versión 4.1.11 de EGEO-SUBSIDIOS (MSTR) | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0146 | Andrés Hicar Gil | P10 | Petición finalizada | 2020-11-25 14:22:10 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGPE - Estadísticas de gestión de pensiones | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-10-20 17:43:51 | 2020-10-20 17:43:52 |  | 2020-11-23 08:34:11 | 2020-11-25 14:22:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2020-10-19 00:00:00 | 2020-11-30 23:59:59 | 2020-10-20 18:13:54 | 2020-11-23 08:32:44 | [5 empty] | 0 | 2020-11-25 14:22:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-11-23 08:34:10 |  |  | N |  |  |  | 2020-11-30
979758 | EGEO-SUBSIDIOS / Cambios en estadísticas SPS | La SGGIT solicita una serie de modificaciones en las estadísticas de transmisión de partes de IT, que afectan tanto a los modelos de datos como a las publicaciones periódicas. | SOLUCIÓN: Finalizados los cambios en las dos aplicaciones vigentes: - EGEO v.3.16.13 (BO) - EGSU v.4.1.10 (MSTR) | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0583 | Beatriz Casal Aguilar | P10 | Petición finalizada | 2020-10-23 11:01:12 | Área de Subsidios | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | SG de IT y otras prestaciones a corto plazo (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-09-25 12:19:29 | 2020-09-25 12:19:30 |  | 2020-10-23 11:00:57 | 2020-10-23 11:01:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 81 |  | 2020-09-28 00:00:00 | 2020-10-30 23:59:59 | 2020-10-06 12:38:52 | 2020-10-23 11:00:56 | [5 empty] | 0 | 2020-10-23 11:01:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-10-23 11:00:57 |  |  | N |  |  |  | 2020-10-30
979686 | CESAR / Modificaciones en informes de actividad informativa | Los usuarios CESAR solicitan los siguientes cambios en los informes de actividad informativa: - Corrección de incidencias en los informes 33, 37, 24 y 29. - Modificaciones por incidencia COVID en los informes 22, 24, 29, 32, 36 y 38. | SOLUCIÓN: Versión 8.1.6 de CESAR en Producción desde 08/10/2020. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0363 | Francisco J. Redondo Madueno | P10 | Petición finalizada | 2020-10-13 12:30:43 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | CSXX - Control, Evaluación y Seguimiento de la Atención Recibida | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | ING | Incidencia gestión | 2020-09-25 11:23:00 | 2020-09-25 12:08:19 |  | 2020-10-13 12:30:34 | 2020-10-13 12:30:44 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.69 |  | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-10-21 23:59:59 | 2020-09-29 13:56:14 | 2020-10-13 12:29:59 | [5 empty] | 0 | 2020-10-13 12:30:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-10-13 12:30:33 |  |  | N |  |  |  | 2020-10-21
958367 | CESAR / Incluir IMV en estadísticas de atención | Incluir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las estadísticas de atención e información. Fuente de datos: DAMIAN/ SIGE. | SOLUCIÓN: Pendiente el paso a producción (está en curso) por parte de GISS de las mejoras de informes en la plataforma MSTR. Una vez realizado. Se procederá a la comunicación de los usuarios. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0363 | Francisco J. Redondo Madueno | P10 | Petición finalizada | 2020-09-25 12:26:48 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | CSXX - Control, Evaluación y Seguimiento de la Atención Recibida | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-06-23 15:48:05 | 2020-06-23 15:48:06 |  | 2020-07-24 08:56:05 | 2020-09-25 12:26:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 125 |  | 2020-06-23 00:00:00 | 2020-07-24 23:59:59 | 2020-06-24 08:48:25 | 2020-07-24 08:53:50 | [5 empty] | 0 | 2020-09-25 12:26:49 | 958390 |  | N | 0 |  |  | 2020-07-24 08:56:04 |  |  | N |  |  |  | 2020-07-24
953666 | EGEO-SUBSIDIOS / Incluir error S7 y S9 en Estadisticas SPS | Incluir nuevo error S7 "No corresponde emisión de parte" para partes rechazados en las estadísticas mensuales de transmisión de partes de IT de los SPS. Fuente de datos: INCA. Fecha de entrada en vigor: 28/06/2020. Fecha inicio publicaciones: Jul/2020. | SOLUCIÓN: En Producción versión 3.16.10 de EGEO (BO). En curso, promoción de versión MicroStrrategy. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0325 | Esperanza Vila Molina | P10 | Petición finalizada | 2020-07-03 14:27:44 | Área de Subsidios | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | SG de IT y otras prestaciones a corto plazo (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-06-05 13:24:00 | 2020-06-05 13:24:25 |  | 2020-07-03 14:27:22 | 2020-07-03 14:27:45 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 43 |  | 2020-06-08 00:00:00 | 2020-07-06 23:59:59 | 2020-06-08 09:40:51 | 2020-07-03 14:21:51 | [5 empty] | 0 | 2020-07-03 14:27:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-07-03 14:27:21 |  |  | N |  |  |  | 2020-07-06
944915 | EGEO-SUBSIDIOS / Incluir error S6 en Estadísticas de partes de IT para los SPS | Incluir un nuevo tipo de error en las estadísticas mensuales de partes de IT que se remiten a los SPS. El error es S6 (Partes de IT con diagnóstico no permitido). Se aplica al procesar cualquier tipo de parte (baja, confirmación y baja) y es de los que rechaza el parte (error no admitido). | SOLUCIÓN: En Producción versión 3.16.9 de EGEO-SUBSIDIOS (Apoyo a la Decisión). Se han aplicado los cambios en la versión MicroStrategy en desarrollo. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0325 | Esperanza Vila Molina | P10 | Petición finalizada | 2020-06-08 18:16:08 | Área de Subsidios | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | SG de IT y otras prestaciones a corto plazo (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-04-29 09:45:00 | 2020-04-29 09:50:20 |  | 2020-06-08 18:16:01 | 2020-06-08 18:16:09 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2020-05-25 00:00:00 | 2020-06-12 23:59:59 | 2020-06-08 09:41:32 | 2020-06-08 09:42:32 | [5 empty] | 0 | 2020-06-08 18:16:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-06-08 18:16:00 |  |  | N |  |  |  | 2020-06-12
936746 | EGEO - SUBSIDIOS: Cambiar reglas de carga de Nacimiento y Cuidado del Menor para 2020. | Desde enero 2020, no cargar los datos facilitados por INCA en Maternidad y Paternidad; solo en 1er y 2º progenitor. | SOLUCIÓN: Versión 3.16.8 de EGEO en Producción (BO). No requiere cambios en proyecto MSTR. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0146 | Andrés Hicar Gil | P10 | Petición finalizada | 2020-05-19 18:31:10 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-03-12 15:42:22 | 2020-03-12 15:42:23 |  | 2020-05-19 18:30:59 | 2020-05-19 18:31:11 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2020-03-12 00:00:00 | 2020-06-30 23:59:59 | 2020-03-12 15:50:18 | 2020-05-19 18:30:59 | [5 empty] | 0 | 2020-05-19 18:31:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-05-19 18:30:59 |  |  | N |  |  |  | 2020-06-30
930049 | SIRIA: Correcciones en informes predefinidos | Realizar los cambios necesarios para corregir los defectos encontrados por SGGEP en los informes predefinidos SIRIA, tanto de mínimos como de municipios. | SOLUCIÓN: Versión 8.2.8 de SIRIA en Producción desde 04/05/2020. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0633 | Juana González Herranz | P10 | Petición finalizada | 2020-05-06 20:11:49 | Consejería de Estudios Económicos | Subsidios y Aplicaciones Internas | SAXX - Estadísticas de pensiones contributivas del sistema de S.S. | SG de Gestión Económica Presupuestaria y Estudios (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | ING | Incidencia gestión | 2020-02-21 11:52:49 | 2020-02-21 11:52:50 |  | 2020-05-04 19:40:29 | 2020-05-06 20:11:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 101.12 |  | 2020-02-21 00:00:00 | 2020-06-30 23:59:59 | 2020-02-21 12:33:39 | 2020-05-04 19:40:29 | [5 empty] | 0 | 2020-05-06 20:11:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-05-04 19:40:29 |  |  | N |  |  |  | 2020-06-30
929071 | CESAR: Correcciones en informe de actividad informativa | Incidencias detectadas: En el informe 38. Tiempo medio de espera y atención por cliente, en los meses que no hay información aparece 0:00:00. En el informe 33. Distribución del Tiempo de espera medio por cliente. Hay un caso que antes no se había contemplado porque no se había dado: que el tiempo supere una hora. La conversión de decimales no es correcta. En Melilla, Sin cita, el tiempo de espera es de 1:01:36 y se refleja 1:61:36. | SOLUCIÓN: Trabajos finalizados. Versión 8.1.2 de CESAR en Producción (MSTR) desde 02/03/2020. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0363 | Francisco J. Redondo Madueno | P10 | Petición finalizada | 2020-03-03 18:08:31 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | CSXX - Control, Evaluación y Seguimiento de la Atención Recibida | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | ING | Incidencia gestión | 2020-02-19 12:41:39 | 2020-02-19 12:41:40 | 13/03/2020 23:59:00 | 2020-03-03 18:08:20 | 2020-03-03 18:08:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.06 |  | 2020-02-17 00:00:00 | 2020-03-13 23:59:59 | 2020-02-19 12:52:23 | 2020-03-03 18:08:20 | [5 empty] | 0 | 2020-03-03 18:08:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-03-03 18:08:20 |  |  | N |  |  |  | 2020-03-13
925937 | Comisión Ejecutiva - Incluir Nacimiento y Cuidado del Menor a partir de enero 2020. | Modificar los cuadros de Gestión de Subsidios para reemplazar Maternidad y Paternidad por Nacimiento y cuidado del menor, tanto en el informe principal como en el anexo 2. Los cambios deben ser efectivos a partir de la publicación de enero 2020 (febrero). | SOLUCIÓN: Trabajos finalizados tanto en BO como en MSTR. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0146 | Andrés Hicar Gil | P10 | Petición finalizada | 2020-02-21 10:55:38 | Área de Organización y Calidad | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGSU - Estadísticas de gestión de subsidios | Secretaría General (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-02-11 13:40:22 | 2020-02-11 13:40:23 | 20/02/2020 23:59:00 | 2020-02-21 10:55:32 | 2020-02-21 10:55:39 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2020-02-11 00:00:00 | 2020-03-06 23:59:59 | 2020-02-11 13:54:52 | 2020-02-21 10:54:40 | [5 empty] | 0 | 2020-02-21 10:55:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-02-21 10:55:31 |  |  | N |  |  |  | 2020-03-06
925709 | SIRIA: Paga única de atrasos de PF (enero 2020) | Cargar en SIRIA y DATAMART PF los datos de la paga única de atrasos de PF correspondiente al mes de enero. Realizar los adaptaciones oportunas en las bases de datos y en los procesos de carga. Analizar el impacto en eSTADISS. | SOLUCIÓN: Versión 8.2.3 de SIRIA en Producción. Cambios aplicados también en Datamart PF SQLserver. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU2864 | Ana María Mantecón García | P10 | Petición finalizada | 2020-02-21 10:31:55 | Área de Gestión Económica | Subsidios y Aplicaciones Internas | SAXX - Estadísticas de pensiones contributivas del sistema de S.S. | SG de Gestión Económica Presupuestaria y Estudios (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-02-11 10:47:36 | 2020-02-11 10:47:37 |  | 2020-02-21 10:31:42 | 2020-02-21 10:31:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2020-02-11 00:00:00 | 2020-02-28 23:59:59 | 2020-02-11 10:58:28 | 2020-02-21 10:30:24 | [5 empty] | 0 | 2020-02-21 10:31:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-02-21 10:31:41 |  |  | N |  |  |  | 2020-02-28
924152 | SIRIA / Nuevos tramos de cuantía de pensiones para 2020 (desde febrero) | Se solicita la incorporación de los nuevos tramos de cuantía de pensiones para 2020, que deberían ser efectivos a partir de los datos de febrero; para los datos de enero se usarán los tramos vigentes en 2019. La anomalía en la serie afectará al calculo anual (habitualmente promedio de enero a diciembre). | SOLUCIÓN: Versión 8.2.4 de SIRIA en Producción. No ha sido necesario realizar cambios en eSTADISS. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0633 | Juana González Herranz | P10 | Petición finalizada | 2020-02-21 11:32:26 | Consejería de Estudios Económicos | Subsidios y Aplicaciones Internas | SAXX - Estadísticas de pensiones contributivas del sistema de S.S. | SG de Gestión Económica Presupuestaria y Estudios (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-02-06 09:59:00 | 2020-02-06 10:00:25 | 28/02/2020 23:59:00 | 2020-02-21 11:32:18 | 2020-02-21 11:32:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 74.36 |  | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-02-28 23:59:59 | 2020-02-06 11:24:41 | 2020-02-21 10:56:01 | [5 empty] | 0 | 2020-02-21 11:32:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-02-21 11:32:17 |  |  | N |  |  |  | 2020-02-28
916667 | EGEO: Estadística de partes de IT por plazos de presentación. Incluir partes de confirmación. | Incluir la estadística de partes de confirmación por plazos de presentación en las publicaciones mensuales a partir de enero 2020. Fuente de datos: INCA. Ver formato de informe en documento adjunto. | SOLUCIÓN: Versión 3.16.4 de EGEO-SUBSIDIOS en Producción. Sin incidencias en las publicaciones de este mes. También se han aplicado los cambios en la versión MSTR en Desarrollo. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0583 | Beatriz Casal Aguilar | P10 | Petición finalizada | 2020-02-21 13:07:34 | Área de Subsidios | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGXX - Estadísticas de Gestión de Prestaciones | SG de IT y otras prestaciones a corto plazo (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-01-15 13:17:30 | 2020-01-15 13:17:31 | 07/02/2020 23:59:00 | 2020-02-21 11:40:43 | 2020-02-21 13:07:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.93 |  | 2020-01-27 00:00:00 | 2020-03-06 23:59:59 | 2020-01-27 14:51:24 | 2020-02-21 11:34:38 | [5 empty] | 0 | 2020-02-21 13:07:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-02-21 11:40:42 |  |  | N |  |  |  | 2020-03-06
914258 | Apoyo a la Decisión - Mantenimiento de los sistemas y labores de gestión 2020 | Esta petición engloba las tareas genéricas relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de apoyo a la decisión (desarrollo, explotación y soporte a usuarios) así como las labores de gestión interna (documentación, reuniones, gestión de incidencias, gestión de peticiones, etc) relacionadas. | SOLUCIÓN: Trabajos finalizados. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | P10 | Petición finalizada | 2021-01-11 15:02:15 | Subsidios y Aplicaciones Internas | Subsidios y Aplicaciones Internas | PDXX - APOYO_DECI | Centro de Desarrollo del INSS | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-01-07 11:11:00 | 2020-01-07 11:12:53 | 31/12/2020 23:59:00 | 2021-01-11 15:02:08 | 2021-01-11 15:02:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1547.23 |  | 2019-01-02 00:00:00 | 2021-01-11 23:59:59 | 2020-01-07 15:07:27 | 2021-01-11 13:47:30 | [5 empty] | 0 | 2021-01-11 15:02:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2021-01-11 15:02:07 |  |  | N |  |  |  | 2021-01-11
914053 | EGEO: Incorporar error N1 en Estadísticas de partes SPS | Incorporar en las estadísticas de transmisión de partes de IT de los SPS un nuevo error N1 "Existen más Datos", clasificado como rechazado, para los partes de baja y alta. | SOLUCIÓN: Trabajos finalizados. Versión 3.16.5 de EGEO en Producción desde 02/03/2020. Generadas publicaciones PDF con fecha 03/03/2020. Los cambios se han aplicado también en la versión MicroStrategy (en desarrollo). Se pasarán a Producción junto con el resto de la aplicación EGEO-SUBSIDIOS. | 99GU3998 | Paloma Martinez De Saavedra Aalvarez | 99IU0325 | Esperanza Vila Molina | P10 | Petición finalizada | 2020-03-03 18:05:56 | Área de Subsidios | Subsidios y Aplicaciones Internas | EGXX - Estadísticas de Gestión de Prestaciones | SG de IT y otras prestaciones a corto plazo (INSS) | Centro de Desarrollo del INSS | DS | Documento simple | 2020-01-03 10:06:00 | 2020-01-03 10:06:01 | 14/02/2020 23:59:00 | 2020-03-03 18:05:45 | 2020-03-03 18:05:57 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.37 |  | 2020-02-03 00:00:00 | 2020-03-06 23:59:59 | 2020-01-27 14:52:20 | 2020-03-03 18:02:34 | [5 empty] | 0 | 2020-03-03 18:05:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2020-03-03 18:05:45 |  |  | N |  |  |  | 2020-03-06