## Resultados de la búsqueda
ID | Título | Descripción | Observaciones | ID usuario creador | Usuario creador | ID solicitante | Solicitante | ID estado | Estado | Fecha estado actual | Área origen | Área desarrollo | Aplicación | Unidad origen | Centro destino | ID tipo | Tipo | Fecha de alta | Fecha de tramitación | Fecha de necesidad | Fecha fin de desarrollo | Fecha de finalización | Urgente | ID prioridad | Prioridad | Singular | Solanulacion | Fsolanulacion | Solestimacion | Horas estimadas iniciales | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Horas reales | Descripción de desarrollo | Des: fecha prevista inicio | Des: fecha prevista fin | Des: fecha real inicio | Des: fecha real fin | Asunto | Línea Estratég. | Proyecto | Tipo evolutivo | Tmax estimación | Aplicación sugerida | Horas estimadas actuales | Ult Modif | Pets. relacionadas | F. prev. resolución DG | Singular Estimación | Horas años ant. | IdTipoSoporte | F. límite estimación | F. primer TF | Versión análisis | Ult. versión entrega | Crítica | F. primer Trabajo validado | F. primer Trabajo instalado | Fecha estimación inicial | Fecha estimación actual | F. planif inicial desde | F. planif inicial hasta
418665 | CyD - Cifras y Datos. Corrección de fecha de cargas en Sistema de PI | CyD - Cifras y Datos. Corrección de fecha de cargas en Sistema de PI | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:44:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-21 09:24:10 | 2015-08-21 09:24:21 |  | 2015-08-28 08:19:19 | 2015-09-29 13:44:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2015-08-21 00:00:00 | 2015-08-28 23:59:59 | 2015-08-21 09:29:42 | 2015-08-28 08:19:03 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:44:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 08:19:18 |  |  | N |  |  | 2015-08-28
418636 | SICOSS.ATH.PA.Segundo Bloqueo de ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | SEGUNDA PETICIÓN DE BLOQUEO DE ORDINALES BANCARIOS CON CÓDIGO DE ENTIDAD 0065 ¿ BARCLAYS BANK Más información en el documento de trabajo que se adjunta. | SOLUCIÓN: Se informa y adjunta los ficheros resultado al usuario. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-04 09:36:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-21 08:36:00 | 2015-08-21 08:39:23 |  | 2015-09-03 13:45:49 | 2015-09-04 09:36:47 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-08-21 00:00:00 | 2015-09-03 23:59:59 | 2015-08-21 09:13:39 | 2015-09-03 13:45:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-04 09:36:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-03 13:45:48 |  |  | N |  |  | 2015-09-03
418613 | SICO.PA Obtención de la ImagenPlantilla a través de común |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 09:51:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-20 15:52:00 | 2015-08-20 15:56:09 |  | 2015-11-05 09:51:34 | 2015-11-05 09:51:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-08-19 00:00:00 | 2015-11-05 23:59:59 | 2015-08-20 15:57:00 | 2015-11-05 09:51:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 09:51:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 09:51:33 |  |  | N |  |  | 2015-11-05
418603 | SICO.PG.AT - Modificacion de los mapeos de predocumentos para que ignore los campos rellenos con ceros '0' o espacios en blanco ' ' | Modificacion de los mapeos de predocumentos para que ignore los campos rellenos con ceros '0' o espacios en blanco ' ' | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-25 14:29:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-20 14:49:00 | 2015-08-25 14:25:20 |  | 2015-08-25 14:29:28 | 2015-08-25 14:29:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-08-25 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-08-25 14:27:13 | 2015-08-25 14:29:05 | [6 empty] | 0 | 2015-08-25 14:29:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-25 14:29:27 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
418602 | SICO.PG.AT - Extracción de datos de PG de cerrado para cifras y datos (Muestra mal el saldo de obligaciones a 31 de diciembre) | Extracción de datos de PG de cerrado para cifras y datos (Muestra mal el saldo de obligaciones a 31 de diciembre) | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 14:46:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-20 14:42:00 | 2015-08-20 14:43:40 |  | 2015-08-28 14:46:10 | 2015-08-28 14:46:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-08-20 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-08-20 14:44:51 | 2015-08-28 14:45:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 14:46:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 14:46:10 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
418581 | SICO.PA Optimización del reenvio de ficheros C34 |  | SOLUCIÓN: En producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 12:39:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-20 13:59:00 | 2015-08-20 14:02:40 |  | 2016-03-09 12:38:16 | 2016-03-09 12:39:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-08-19 00:00:00 | 2015-08-20 23:59:59 | 2015-08-20 15:42:41 | 2015-08-20 15:43:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 12:39:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 12:38:16 |  |  | N |  |  | 2015-08-20
418358 | SICO.PA-Carga Documentos R para Mutuas (DOMUDI), actualización código libre de Aplicaciones |  | SOLUCIÓN: En producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 12:43:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-19 13:32:00 | 2015-08-19 13:34:22 |  | 2016-03-09 12:42:57 | 2016-03-09 12:43:04 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-08-18 00:00:00 | 2015-08-19 23:59:59 | 2015-08-19 14:22:07 | 2015-08-20 13:24:03 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 12:43:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 12:42:57 |  |  | N |  |  | 2015-08-19
418278 | AGOR.AT Realizar el plan de pruebas, Preexplotación y subida a PRODUCCION de la v.04.05.00.11 | Plan de pruebas, preexplotar y subida a PRODUCCION de la v.04.05.00.11 | SOLUCIÓN: Petición acumulada en 572707 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:11:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-19 11:29:00 | 2015-09-01 08:55:41 | 16/09/2015 23:59:00 | 2017-02-21 17:57:37 | 2017-02-21 18:11:47 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 174 |  | 2015-09-07 00:00:00 | 2015-10-09 23:59:59 | 2015-09-03 10:37:24 | 2015-10-09 00:00:00 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2017-02-21 18:11:47 | 386769 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 17:57:35 |  |  | N |  |  | 2015-10-09
418113 | SICO.FA.ATH. Servicio Asociación de Facturas a Docs. Contables. Nueva validación facturas negativas descuento 20312 | Servicio Asociación de Facturas a Docs. Contables. Nueva validación facturas negativas descuento 20312 | SOLUCIÓN: Pasada como parche a la versión v.01.04.02 de PRODUCCIÓN | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 08:49:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-18 14:50:00 | 2015-08-18 14:50:40 |  | 2015-10-05 08:49:22 | 2015-10-05 08:49:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.55 |  | 2015-08-18 00:00:00 | 2015-10-05 23:59:59 | 2015-09-30 07:42:55 | 2015-10-05 08:48:37 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 08:49:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-05 08:49:22 |  |  | N |  |  | 2015-10-05
418087 | CyD - CUESTOR. Generar publicación de Información Complementaria del Ejercicio 2014. | CyD - CUESTOR. Generar publicación de Información Complementaria del Ejercicio 2014. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:45:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-18 13:34:44 | 2015-08-18 13:34:50 |  | 2015-08-28 08:24:21 | 2015-09-29 13:45:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 82 |  | 2015-08-18 00:00:00 | 2015-08-28 23:59:59 | 2015-08-18 13:36:41 | 2015-08-28 08:23:03 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:45:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 08:24:20 |  |  | N |  |  | 2015-08-28
418043 | CyD - Publicación Contables. Generar Resúmenes y Libro Mensual de julio 2015 | CyD - Publicación Contables. Generar Resúmenes y Libro Mensual de julio 2015 | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:43:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-18 12:43:10 | 2015-08-18 12:43:23 |  | 2015-08-21 08:43:23 | 2015-09-29 13:43:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-08-18 00:00:00 | 2015-08-21 23:59:59 | 2015-08-18 12:46:18 | 2015-08-21 08:43:04 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:43:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-21 08:43:22 |  |  | N |  |  | 2015-08-21
417526 | Segundo Bloqueo de ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de 50 ordinales bancarios, con código de entidad 0065 -- Barclays Bank, sin movimientos desde 2014. | SOLUCIÓN: Se realiza el bloqueo solicitado con fecha 2 de septiembre y se remite el resultado vía correo. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-09-04 09:46:45 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-14 13:26:00 | 2015-08-14 13:29:39 | 01/09/2015 23:59:00 | 2015-09-04 09:38:58 | 2015-09-04 09:46:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-09-01 00:00:00 | 2015-09-04 23:59:59 | 2015-09-04 09:38:13 | 2015-09-04 09:38:20 | [6 empty] | 0 | 2015-09-04 09:46:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-04 09:38:57 |  |  | N |  |  | 2015-09-04
417304 | GUAR.AT: Seguimiento del análisis para incluir en GUARDIA v.05.03.00 el envío de mensajes cuando se hagan notificaciones | GUAR.AT: Seguimiento del análisis para incluir en GUARDIA v.05.03.00 el envío de mensajes cuando se hagan notificaciones. Se corresponde con la petición 358.283 que ya se cerró y que ahora se reabre para poder hacer el seguimiento de todas las tareas asociadas. | ya existía en el gedeon 403162 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2015-08-13 14:10:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-13 13:52:00 | 2015-08-13 13:53:11 | 30/09/2015 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | GUAR - GUARDIA | 0 | 2015-08-13 14:10:20 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
417283 | SICO.AT.GN Excel con datos de Mayores 7652 de 2013 y 2014 Concepto 10210 Para INSS - Trib Ctas |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3830 | Angel Luis Lopez Miguel | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:05:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-08-13 13:31:55 | 2015-08-13 13:31:56 |  | 2015-09-23 09:57:07 | 2016-03-09 11:05:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-08-10 00:00:00 | 2015-09-18 23:59:59 | 2015-08-13 13:34:56 | 2015-09-23 09:45:52 | [6 empty] | 0 | 2015-09-23 09:57:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-23 09:57:06 |  |  | N |  |  | 2015-09-18
417037 | SICO.PG.AT - El ADOK/ con redistribución de oficio cuando hay facturas en el positivo no las trata | El ADOK/ con redistribución de oficio cuando hay facturas en el positivo no las trata | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-18 09:49:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-12 14:31:00 | 2015-08-12 14:32:36 |  | 2016-02-18 09:48:44 | 2016-02-18 09:49:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2015-08-12 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-08-12 14:33:51 | 2016-02-18 09:48:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-18 09:49:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-18 09:48:43 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
417000 | SICO.PG.AT - Script para relacionar el ADOK/ con redistribución de oficio 2015/986498/7 con la factura 2015/71741 | Relacionar el ADOK/ con redistribución de oficio 2015/986498/7 con la factura 2015/71741 | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-17 13:45:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-12 14:06:00 | 2015-08-12 14:07:48 |  | 2015-08-17 13:44:49 | 2015-08-17 13:45:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-08-12 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-08-12 14:08:46 | 2015-08-17 13:44:17 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-17 13:45:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-17 13:44:48 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
416883 | SICO.PA.AT Verificar que el Circuito de Pagos y Pagos Telemáticos funciona correctamente con operaciones de más de 9 tipos de pago, al contrario que Host | Por solcicitud de Juan Daniel Robledo: SICO.PA.AT Verificar que el Circuito de Pagos y Pagos Telemáticos funciona correctamente con operaciones de más de 9 tipos de pago, al contrario que Host | SOLUCIÓN: Petición finalizada y notificada al usuario | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-01 10:20:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-08-12 11:08:00 | 2015-08-12 11:09:54 |  | 2015-09-01 10:20:02 | 2015-09-01 10:20:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.38 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-08-12 11:11:41 | 2015-09-01 10:19:00 | [6 empty] | 0 | 2015-09-01 10:20:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-01 10:20:02 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
416430 | SICO.PG.AT - Introducir Ano de devengo en BD y alta de propuestas de pago | Introducir Ano de devengo en BD y alta de propuestas de pago | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-29 16:52:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-11 09:11:00 | 2015-08-11 09:36:33 |  | 2015-12-29 16:52:44 | 2015-12-29 16:52:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2015-08-11 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-08-11 09:38:13 | 2015-12-29 16:52:17 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-29 16:52:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-29 16:52:43 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
415682 | SICO.EX.AT Facturas validaciones descuentos |  | SOLUCIÓN: Cerrada por Tarea SA | 99GU3830 | Angel Luis Lopez Miguel | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:05:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-06 11:40:12 | 2015-08-06 11:40:13 |  | 2015-09-25 12:37:51 | 2016-03-09 11:05:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2015-08-07 23:59:59 | 2015-08-06 11:50:52 | 2015-09-25 12:36:00 | [6 empty] | 0 | 2015-09-25 12:37:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-25 12:37:50 |  |  | N |  |  | 2015-08-07
415587 | SICO.PG.AT - Validación facturas (ADOK, OK) descuento 20312 | Validación facturas (ADOK, OK) descuento 20312 | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 14:48:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-06 09:22:00 | 2015-08-06 09:25:19 |  | 2015-08-28 14:47:49 | 2015-08-28 14:48:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-08-06 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-08-06 09:26:27 | 2015-08-28 14:47:28 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 14:48:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 14:47:49 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
414844 | SICO.PG.AT - Correctivo sobre el informe 1903 | Correctivo sobre el informe 1903 | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 14:50:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2015-08-04 11:47:00 | 2015-08-04 11:47:33 |  | 2015-08-28 14:49:43 | 2015-08-28 14:50:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-08-04 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-08-04 11:48:28 | 2015-08-28 14:49:24 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 14:50:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 14:49:43 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
414738 | SICO.PB.AT Añadir la tabla SICOCOTRFEXT a la replica anual en REPLINM2 | Añadir la tabla SICOCOTRFEXT a la replica anual en REPLINM2 | SOLUCIÓN: Petición duplicada | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-04 14:00:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-04 10:10:00 | 2015-08-04 10:13:11 |  | 2015-08-04 14:00:30 | 2015-08-04 14:00:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-08-04 10:15:00 | 2015-08-04 14:00:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-04 14:00:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-04 14:00:29 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
414717 | SICO.PB.AT Mejora proceso SESPG1 - control planificación 1904 | Solicitamos analizar el proceso SESPG1, porque hemos detectado que si no se planifica con el valor 1904 el proceso no finaliza | SOLUCIÓN: subido a producción en v01.04.08 | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:39:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-08-04 10:01:00 | 2015-08-04 10:06:38 |  | 2016-02-19 13:30:46 | 2016-04-08 12:39:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.5 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2016-01-15 23:59:59 | 2015-08-04 10:09:16 | 2016-01-15 13:36:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:39:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-19 13:30:46 |  |  | N |  |  | 2016-01-15
414703 | CYD-Crear app para captura datos Estado Total Cambios Patrimonio Neto | Plantilla para captura de datos del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, para Sistema, Entidades y Mutuas | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-08-11 09:33:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-04 09:56:43 | 2015-08-04 09:56:44 |  | 2015-08-11 09:25:16 | 2015-08-11 09:33:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2015-08-04 00:00:00 | 2015-08-11 23:59:59 | 2015-08-04 10:04:17 | 2015-08-11 09:24:38 | [6 empty] | 0 | 2015-08-11 09:33:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-11 09:25:14 |  |  | N |  |  | 2015-08-11
414482 | CYD-Cambios en comprobación plantillas Traciass para TC | Modificar lo siguiente: - En la plantilla S082, tomar el campo descripción de lo que traiga informada la plantilla Tracias. - En la plantilla S071, no ordenar el fichero de comprobación | SOLUCIÓN: trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-08-05 11:38:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-03 13:46:31 | 2015-08-03 13:46:32 |  | 2015-08-05 10:40:28 | 2015-08-05 11:38:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2015-08-07 23:59:59 | 2015-08-03 13:50:05 | 2015-08-05 10:40:08 | [6 empty] | 0 | 2015-08-05 11:38:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-05 10:40:27 |  |  | N |  |  | 2015-08-07
414290 | SICO. Reuniones | SICO. Reuniones | SOLUCIÓN: Finalizado | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-23 09:24:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-08-03 11:11:00 | 2015-08-03 11:11:52 |  | 2015-12-23 09:23:56 | 2015-12-23 09:24:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2015-12-18 23:59:59 | 2015-08-03 11:13:46 | 2015-12-23 09:23:39 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-23 09:24:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-23 09:23:55 |  |  | N |  |  | 2015-12-18
413994 | SICO.PA Excepción Concatenación Emisiones |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-30 11:33:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-31 13:15:00 | 2015-07-31 13:16:30 |  | 2015-10-30 11:32:48 | 2015-10-30 11:33:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2015-08-06 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-31 13:18:14 | 2015-10-30 11:29:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-30 11:33:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-30 11:32:47 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
413955 | SICO.PG.AT - Validación de anulación de ADOK441 (incluir facturas) | Validación de anulación de ADOK441 (incluir facturas) | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-05 11:42:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-31 12:35:00 | 2015-07-31 12:36:40 |  | 2016-04-05 11:42:26 | 2016-04-05 11:42:43 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.9 |  | 2015-07-31 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-07-31 12:41:42 | 2016-04-05 11:42:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-05 11:42:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-05 11:42:25 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
413783 | SICO.AT Traspaso de documentos vivos EX. Quitar bucle traspaso documentos desde 1987 |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.8. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-19 11:22:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-31 09:55:00 | 2015-07-31 09:56:37 |  | 2016-02-19 11:22:37 | 2016-02-19 11:22:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-08-19 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-31 09:58:39 | 2016-02-19 11:22:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-19 11:22:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-19 11:22:36 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
413715 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS entidad 1004 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:39:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-31 09:03:04 | 2015-07-31 09:03:55 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-08-04 08:25:51 | 2015-09-29 13:39:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-31 00:00:00 | 2015-08-04 23:59:59 | 2015-07-31 12:51:44 | 2015-08-04 08:25:34 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:39:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-04 08:25:51 |  |  | N |  |  | 2015-08-04
413713 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS entidad 1003 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: trabajo realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:39:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-31 09:01:28 | 2015-07-31 09:02:14 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-08-04 08:25:08 | 2015-09-29 13:39:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-07-31 00:00:00 | 2015-08-04 23:59:59 | 2015-07-31 12:47:03 | 2015-08-04 08:24:47 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:39:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-04 08:25:07 |  |  | N |  |  | 2015-08-04
413711 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS entidad 1001 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: trabajo realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:38:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-31 08:59:49 | 2015-07-31 09:00:13 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-08-03 08:58:57 | 2015-09-29 13:38:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-31 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-31 12:43:21 | 2015-08-03 08:58:42 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:38:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-03 08:58:56 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
413542 | SICO.PA Inicidencia Carta terceros, SCARTE (5385), tercero sin domicilio. |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-26 10:26:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 13:51:00 | 2015-07-30 13:52:22 |  | 2015-11-26 10:26:10 | 2015-11-26 10:26:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.5 |  | 2015-08-24 00:00:00 | 2015-11-26 23:59:59 | 2015-08-21 13:52:48 | 2015-11-26 10:25:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-26 10:26:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-26 10:26:10 |  |  | N |  |  | 2015-11-26
413536 | SICO.PA Actualizar fecha modificación en proceso Emyco, relaciónes K |  | SOLUCIÓN: Subida a los entornos oportunos | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-23 09:26:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 13:48:00 | 2015-07-30 13:49:00 |  | 2015-10-23 09:26:27 | 2015-10-23 09:26:44 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2015-07-30 00:00:00 | 2015-10-23 23:59:59 | 2015-07-30 13:50:41 | 2015-10-23 09:25:54 | [6 empty] | 0 | 2015-10-23 09:26:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-23 09:26:26 |  |  | N |  |  | 2015-10-23
413524 | SICO.PA Quitar botón Volver del servicio Eliminar circuito PF |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-21 09:10:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 13:37:00 | 2015-07-30 13:37:22 |  | 2016-03-21 09:10:16 | 2016-03-21 09:10:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2015-07-30 00:00:00 | 2015-08-04 23:59:59 | 2015-07-30 13:46:24 | 2015-08-20 11:30:41 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-21 09:10:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-21 09:10:15 |  |  | N |  |  | 2015-08-04
413504 | SICO.PA Optimización Resúmenes K,P y R |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-27 10:10:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 13:26:00 | 2015-07-30 13:26:52 |  | 2016-05-27 10:10:27 | 2016-05-27 10:10:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 69 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2016-05-27 23:59:59 | 2015-07-30 13:28:23 | 2016-05-27 10:10:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-27 10:10:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-27 10:10:27 |  |  | N |  |  | 2016-05-27
413490 | GAUDIP.AT: mostrar ID (expediente, doc, ver, anexo) (análisis) |  | SOLUCIÓN: Las funcionalidades solicitadas quedan acumuladas en la petición 502061 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:02:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 13:14:00 | 2015-08-04 16:45:09 |  | 2017-02-22 10:35:28 | 2017-02-28 13:02:39 |  |  |  | N | N |  | S | 171.42 | 2015-09-28 00:00:00 | 2015-10-02 23:59:59 | 82.38 |  | 2015-09-28 00:00:00 | 2015-11-04 23:59:59 | 2015-10-05 10:59:27 | 2015-10-20 08:47:28 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 171.42 | 2017-02-28 13:02:39 | 413403,502061 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 10:35:27 |  |  | N |  |  | 2015-11-04
413487 | GAUDIP.AT: estadísticas cambios visuales y cuentas rendidas (análisis) |  | SOLUCIÓN: Las funcionalidades solicitadas quedan acumuladas en la petición 502061 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:00:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 13:10:00 | 2015-07-30 16:58:54 |  | 2017-02-22 10:34:26 | 2017-02-28 13:00:15 |  |  |  | N | N |  | S | 40.84 | 2015-09-04 00:00:00 | 2015-09-11 23:59:59 | 67.05 |  | 2015-09-04 00:00:00 | 2015-09-15 23:59:59 | 2015-09-11 08:14:35 | 2015-09-17 10:50:25 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 40.84 | 2017-02-28 13:00:15 | 502061 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 10:34:24 |  |  | N |  |  | 2015-09-15
413479 | SICO.PG.AT - Modificación de la tabla de documentos de gastos SICOPGDOCUMENTO para incluir campo ejercicio de devengo | Modificación de la tabla de documentos de gastos SICOPGDOCUMENTO para incluir campo ejercicio de devengo | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:53:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 12:55:00 | 2015-07-30 12:56:48 |  | 2016-03-09 15:52:55 | 2016-03-09 15:53:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-07-30 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-30 12:57:55 | 2016-03-03 11:32:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:53:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:52:55 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
413448 | GUAR.AT.Resolución de probelmas en Desarrollo/Integración |  | Las tareas se han iniciado sobre la petición 404253 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-07-31 08:30:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-30 12:19:00 | 2015-07-30 12:19:44 | 30/09/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | GUAR - GUARDIA | 0 | 2015-07-31 08:30:17 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
413425 | SICO.FA.ATH. PMP- INVESPE: quitar imgs embebidas(PDF) y retocar columnas (PDF y XLS). NO INVESPE: Versionar imagen y retocar plantilla PDF. | PMP- INVESPE: quitar imgs embebidas(PDF) y retocar columnas (PDF y XLS). NO INVESPE: Versionar imagen y retocar plantilla PDF. | SOLUCIÓN: Producción v01.04.04 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 13:37:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-30 11:52:22 | 2015-07-30 11:52:23 |  | 2015-11-05 13:37:26 | 2015-11-05 13:37:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.58 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-11-05 23:59:59 | 2015-07-30 12:06:18 | 2015-11-05 13:37:00 | [6 empty] | 0 | 2015-11-05 13:37:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 13:37:26 |  |  | N |  |  | 2015-11-05
413175 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS entidad 1002 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:38:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-29 13:46:44 | 2015-07-29 13:50:37 | 29/07/2015 23:59:00 | 2015-07-31 12:42:16 | 2015-09-29 13:38:32 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-29 00:00:00 | 2015-08-05 23:59:59 | 2015-07-31 12:40:23 | 2015-07-31 12:41:31 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:38:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 12:42:15 |  |  | N |  |  | 2015-08-05
413171 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2021 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:38:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-29 13:43:40 | 2015-07-29 13:44:10 | 29/07/2015 23:59:00 | 2015-07-31 13:26:06 | 2015-09-29 13:38:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-07-29 00:00:00 | 2015-07-29 23:59:59 | 2015-07-29 14:05:32 | 2015-07-31 13:25:49 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:38:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 13:26:06 |  |  | N |  |  | 2015-07-29
413143 | SICO.AT.FM.49 Informe de Transferencias Bancarias con facturas por Agencias de Viajes. | Creación: 1) Un proceso planificado quincenal Batch nocturno que con tecnología java creara un informe con la Relaciones de Transferencias Bancarias Emitidas o Confirmadas que tiene facturas y que su perceptor es una Agencia de Viajes. 2) El informe antes referido sera del tipo XLS 3) Se comprimirar ( ZIP) para ser enviado por ifi web 3) Se enviara por ifi web | SOLUCIÓN: Puesta en producción | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-18 11:35:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-29 13:13:00 | 2015-07-29 13:18:18 |  | 2016-10-21 08:17:03 | 2016-11-18 11:35:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 220.47 |  | 2015-09-28 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-09-28 12:07:35 | 2016-10-21 07:37:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-18 11:35:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 08:17:02 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
413025 | SICO - S4.8 Estudio de funcionalidad de Aplicación o Subsistema |  | SOLUCIÓN: Cerrada por cambio de año | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-13 16:40:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-29 11:36:00 | 2015-07-29 11:39:03 |  | 2016-01-12 18:00:23 | 2016-01-13 16:40:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 133 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-07-29 11:42:16 | 2016-01-12 18:00:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-13 16:40:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 18:00:22 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
413016 | ARTA.AT.Análisis de la versión 01.05.00 |  | SOLUCIÓN: trabajo finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-24 09:30:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-29 11:26:00 | 2015-07-29 11:29:20 | 16/10/2015 23:59:00 | 2016-02-23 16:08:33 | 2016-02-24 09:30:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.5 |  | 2015-07-29 00:00:00 | 2015-10-05 23:59:59 | 2015-07-30 08:19:46 | 2015-10-07 17:50:53 | [5 empty] | ARTA - ARTABRO | 0 | 2016-02-24 09:30:26 | 357040 |  | N | 0 |  |  | 2015-08-21 09:57:21 |  |  | N |  |  | 2015-10-05
412897 | SICO. FM 048 Incluir expediente en la consulta e informe N5012 de Transferencias Bancarias |  | SOLUCIÓN: Petición implantada en producción | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:33:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-29 09:18:00 | 2015-07-29 09:20:03 |  | 2015-11-03 17:37:52 | 2016-04-08 12:33:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-07-28 00:00:00 | 2015-11-04 23:59:59 | 2015-07-29 09:32:49 | 2015-11-03 17:37:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:33:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 17:37:52 |  |  | N |  |  | 2015-11-04
412812 | INEss. Poner la notificación de nuevo a disposicion | Poner la notificación de nuevo a disposición de los siguientes casos: 17590643 16477824 | SOLUCIÓN: Se comprueba que las dos notificación ya se pusieron a disposición con el gedeon: 404134_22. A día de hoy, sigue pendiente de aceptar la notificación el caso 16477824. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-09-03 12:42:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-28 15:09:28 | 2015-07-28 15:09:29 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-08-04 11:05:50 | 2015-09-03 12:42:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.43 |  | 2015-08-04 00:00:00 | 2015-08-04 23:59:59 | 2015-08-04 09:04:58 | 2015-08-04 11:02:42 | [6 empty] | 0 | 2015-09-03 12:42:24 | 404134 |  | N | 0 |  |  | 2015-08-04 11:05:49 |  |  | N |  |  | 2015-08-04
412758 | SWGAUDIP.AT: Activar fechas Cuentas Rendidas en producción (script) |  | [Notificada a Guillermo Jose Garcia Guerrero] Se ha ejecutado en todos los entornos el script para actualizar la fase en la tabla AUDI_SW_FASE, se debería pasar a DG para que lo ejecuten en sus entornos. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-30 16:12:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-28 13:39:00 | 2015-07-28 13:42:26 |  | 2015-07-29 11:59:43 | 2015-07-30 16:12:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-29 00:00:00 | 2015-07-29 23:59:59 | 2015-07-28 15:34:40 | 2015-07-29 11:58:57 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2015-07-30 16:12:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-29 11:59:43 |  |  | N |  |  | 2015-07-29
412670 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2293 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:38:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-28 12:00:59 | 2015-07-28 12:13:39 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:51:20 | 2015-09-29 13:38:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-28 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-28 12:52:15 | 2015-07-28 13:51:06 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:38:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:51:19 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
412669 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2272 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:38:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-28 11:58:39 | 2015-07-28 11:59:13 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:50:27 | 2015-09-29 13:38:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-28 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-28 12:09:55 | 2015-07-28 13:50:13 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:38:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:50:27 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
412510 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2183 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-28 08:32:27 | 2015-07-28 08:33:26 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:49:54 | 2015-09-29 13:37:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-28 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-28 09:33:17 | 2015-07-28 13:49:26 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:49:54 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
412508 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2115 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-28 08:29:57 | 2015-07-28 08:31:17 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:48:46 | 2015-09-29 13:37:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-28 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-28 09:31:48 | 2015-07-28 13:48:28 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:48:45 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
412506 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2039 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-28 08:28:38 | 2015-07-28 08:29:19 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:47:59 | 2015-09-29 13:37:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-28 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-28 09:28:02 | 2015-07-28 13:47:44 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:47:59 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
412474 | SICO.FM.47 Rectificar PFM importes documentos con centros relacionados. |  | SOLUCIÓN: Puesta en producción | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-07 16:45:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-27 16:20:00 | 2015-07-27 16:21:54 |  | 2016-04-07 16:44:43 | 2016-04-07 16:45:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.63 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-10-09 23:59:59 | 2015-07-27 16:23:25 | 2015-10-19 09:15:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-07 16:45:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-07 16:44:43 |  |  | N |  |  | 2015-10-09
412469 | SICO.PA Materialización individual (RADI 800 y 810), no valida la Tesorería. |  | SOLUCIÓN: Probada en integración | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-04 07:43:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-27 15:45:00 | 2015-07-27 15:46:21 |  | 2015-12-09 10:24:30 | 2016-11-04 07:43:34 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.22 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-27 15:47:41 | 2015-12-09 10:21:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-04 07:43:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-09 10:24:29 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
412398 | SICO - S4.8. Soporte Desarrollo Gestionado |  | SOLUCIÓN: Cerrada por cambio de año | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 18:16:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-27 13:18:00 | 2015-07-27 13:19:01 |  | 2016-01-12 18:07:41 | 2016-01-12 18:16:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 270.71 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-27 13:23:39 | 2016-01-12 18:07:24 | [6 empty] | 0 | 2016-01-12 18:16:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 18:07:40 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
412351 | SICO - S4.8. Soporte Desarrollo Gestionado | SICO - S4.8. Soporte Desarrollo Gestionado | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-30 10:55:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-27 12:14:00 | 2015-07-27 12:14:58 |  | 2015-11-30 10:55:13 | 2015-11-30 10:55:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-27 12:17:55 | 2015-11-30 10:54:40 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-30 10:55:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-30 10:55:13 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
412129 | PRMS.AT.Promoción entre entornos de la versión 01.03.04.02 |  | SOLUCIÓN: Las funcionalidades desarrolladas en esta petición están contenidas en la petición 403964 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-10-19 14:55:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 14:15:00 | 2015-07-24 14:15:45 | 30/09/2015 23:59:00 | 2015-10-19 14:48:14 | 2015-10-19 14:55:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.08 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2015-10-02 23:59:59 | 2015-07-24 14:42:04 | 2015-10-06 10:47:27 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-10-19 14:55:27 | 413775 |  | N | 0 |  |  | 2015-10-19 14:48:13 |  |  | N |  |  | 2015-10-02
412054 | SERP.AT.Pruebas en producción |  | SOLUCIÓN: soporte realizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2018-10-30 17:25:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 12:59:00 | 2015-07-24 12:59:55 | 30/12/2015 23:59:00 | 2018-08-17 14:41:38 | 2018-10-30 17:25:52 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 180.15 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2018-11-28 23:59:59 | 2015-07-24 14:44:41 | 2018-08-17 14:41:17 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2018-10-30 17:25:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-08-17 14:41:36 |  |  | N |  |  | 2018-11-28
411926 | CYD-Generar tomos liquidación cuentas 2014 |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-09-15 10:18:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 10:41:06 | 2015-07-24 10:41:07 |  | 2015-09-15 08:27:44 | 2015-09-15 10:18:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 456.27 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-07-24 15:24:57 | 2015-09-15 08:27:17 | [6 empty] | 0 | 2015-09-15 10:18:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-15 08:27:43 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
411864 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2275 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:36:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 09:23:48 | 2015-07-24 09:24:26 | 24/07/2015 23:59:00 | 2015-07-27 15:14:35 | 2015-09-29 13:36:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-24 15:16:48 | 2015-07-27 15:14:20 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:36:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 15:14:34 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
411862 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2151 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 09:22:00 | 2015-07-24 09:23:06 | 24/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:47:25 | 2015-09-29 13:37:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-07-30 23:59:59 | 2015-07-24 15:14:12 | 2015-07-28 13:47:12 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:47:25 |  |  | N |  |  | 2015-07-30
411858 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2276 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 09:16:00 | 2015-07-24 09:19:29 | 24/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:46:49 | 2015-09-29 13:37:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-24 15:10:53 | 2015-07-28 13:46:17 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:46:49 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
411857 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2267 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 09:15:04 | 2015-07-24 09:15:32 | 24/07/2015 23:59:00 | 2015-07-28 13:45:48 | 2015-09-29 13:37:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-07-27 23:59:59 | 2015-07-24 15:07:45 | 2015-07-28 13:44:07 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:45:47 |  |  | N |  |  | 2015-07-27
411854 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2201 | Se adjunta ficheros Excel y txt | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:36:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 09:13:27 | 2015-07-24 09:14:21 | 24/07/2015 23:59:00 | 2015-07-27 15:15:05 | 2015-09-29 13:36:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-07-24 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-24 14:57:42 | 2015-07-27 15:14:51 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:36:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 15:15:05 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
411842 | AGORA.AT análisis para modificar BAJAS, e incluir campos de MODIFICADO y CIFRADO | AGORA.AT análisis para modificar bajas, e incluir campos de MODIFICADO y CIFRADO. | SOLUCIÓN: Petición acumulada en 572707 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:11:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-24 08:57:00 | 2015-07-24 08:57:41 | 31/08/2015 23:59:00 | 2017-02-21 17:56:52 | 2017-02-21 18:11:18 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.18 |  | 2015-08-03 00:00:00 | 2015-12-15 23:59:59 | 2015-08-03 10:16:02 | 2015-12-15 08:02:48 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2017-02-21 18:11:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 17:56:51 |  |  | N |  |  | 2015-12-15
411705 | SICO.PG.AT - Mayor de gastos planificado salen mal las cabeceras cuando se pide para un ejercicio distinto al de la sesión. | Mayor de gastos planificado salen mal las cabeceras cuando se pide para un ejercicio distinto al de la sesión. | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-11 14:30:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-23 13:39:00 | 2015-07-23 13:40:36 |  | 2015-08-11 14:30:12 | 2015-08-11 14:30:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-23 13:41:59 | 2015-08-11 14:29:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-11 14:30:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-11 14:30:11 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
411453 | SICO.FM.46 Rectificar IPR importes documentos con centros relacionados. |  | SOLUCIÓN: puesta en producción | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-07 16:42:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-23 08:47:00 | 2015-07-23 08:50:17 |  | 2016-04-07 16:42:25 | 2016-04-07 16:42:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.97 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-30 23:59:59 | 2015-07-23 08:52:48 | 2015-07-27 16:25:09 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-07 16:42:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-07 16:42:24 |  |  | N |  |  | 2015-07-30
411196 | SICO.PB.AT Eliminar el uso del FileSystem de BBDD por parte de nuestros procesos | Solicitamos eliminar el uso del FileSystem de BBDD para generar logs y ficheros de transferencia a otros sistemas | SOLUCIÓN: Finalizado el estudio | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 09:59:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-22 11:33:00 | 2015-07-22 11:38:34 |  | 2016-04-08 09:59:44 | 2016-04-08 09:59:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.62 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-07-22 11:41:50 | 2015-09-30 09:05:13 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 09:59:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-08 09:59:44 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
411157 | Prueba gedeon |  | Se cancela por ser un prueba | 99GU4606 | Nuria Martin Chaparro | 99GU4606 | Nuria Martin Chaparro | P08 | Anulada | 2015-07-22 14:34:52 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-22 10:42:01 | 2015-07-22 10:42:02 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-07-22 14:34:52 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
411121 | SICO.AT Descarga de documentos de apuntes Ordenes de Cobro de PI |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.5 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-03-06 10:08:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-22 10:06:00 | 2015-07-22 10:07:36 |  | 2017-03-06 10:07:57 | 2017-03-06 10:08:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.6 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2017-03-31 23:59:59 | 2015-07-22 10:09:17 | 2017-03-06 10:07:24 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-03-06 10:08:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-03-06 10:07:56 |  |  | N |  |  | 2017-03-31
411090 | SICO.PB.AT Eliminar el uso del FileSystem de BBDD por parte de nuestros procesos | Solicitamos eliminar el uso del FileSystem de BBDD para generar logs y ficheros de transferencia a otros entornos | Anulada pa petición del usuario creador Patricia Martinez Velasco Willi - 29/07/2015 10:05:11 Me podéis anular esta petición? | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-08-06 09:33:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-22 09:43:00 | 2015-07-22 11:32:30 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-06 09:33:35 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
411065 | SICO - S4.8. Soporte Desarrollo Gestionado |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-17 09:24:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-22 09:24:00 | 2015-07-22 09:26:51 |  | 2016-05-17 09:24:25 | 2016-05-17 09:24:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 129.17 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2016-05-18 23:59:59 | 2015-07-22 09:30:07 | 2016-05-17 09:23:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-17 09:24:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-17 09:24:25 |  |  | N |  |  | 2016-05-18
411002 | SICO - S4.8. Soporte Desarrollo gestionado |  | Anulada a petición del usuario creador Jose Maria Garcia Fominaya - 22/07/2015 09:23:33 error al dar de alta la incidencia | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-08-06 09:34:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-22 08:32:00 | 2015-07-22 08:32:52 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-06 09:34:45 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
410923 | GEII - GUAR.SWGAUDIP.GAUDIP.AT: documentos cifrados (análisis) | Hay que ver el documento del Gedeon (394250): Cambio de Alcance.docx donde se detallan algunos cambios relativos a GUARDIA. | SOLUCIÓN: Puesta en producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-08-25 10:22:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 16:19:00 | 2015-08-04 16:27:31 |  | 2017-05-12 12:26:55 | 2017-08-25 10:22:09 |  |  |  | N | N |  | S | 109.03 | 2015-09-17 00:00:00 | 2016-01-29 23:59:59 | 400.38 |  | 2015-09-17 00:00:00 | 2017-11-30 23:59:59 | 2016-01-29 13:57:03 | 2017-05-12 12:26:54 | [5 empty] | GEII - GEII | 109.03 | 2017-09-07 16:15:39 | 394250,596647,483185 |  | N | 0 |  |  | 2017-05-12 12:26:54 |  |  | N |  |  | 2017-11-30
410906 | PERSONAL.AT: Utilizar secuencias en vez de triggers. (análisis) |  | SOLUCIÓN: Funcionalidad puesta en PRODUCCIÓN | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-08-25 13:10:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 15:49:00 | 2015-07-31 13:20:34 |  | 2017-01-27 10:33:59 | 2017-08-25 13:10:24 |  |  |  | N | N |  | S | 73.05 | 2015-08-21 00:00:00 | 2015-08-25 23:59:59 | 177.13 |  | 2015-08-21 00:00:00 | 2017-01-31 23:59:59 | 2015-08-24 14:20:11 | 2017-01-27 10:33:59 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 73.05 | 2017-08-25 13:10:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-01-27 10:33:59 |  |  | N |  |  | 2017-01-31
410905 | GAUDIP.AT: Incorporar la ampliación en Publica (análisis) | Solo sería para Publica->planificación larga. ¿Va asociado aun documento? Solo en automático. En principio serian 3 ->ver como queda pantalla. REUNION |  | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-09-28 10:00:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 15:48:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-09-28 10:00:21 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
410904 | GAUDIP.AT: incorporar la gestión de anexos.(análisis) | Se deben poder incorporar anexos desde GAUDIP. |  | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-09-28 10:00:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 15:45:00 | [7 empty] | N | N |  | S | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-09-28 10:00:46 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
410843 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2294 | Se adjunta fichero Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:35:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-21 13:59:43 | 2015-07-21 14:00:14 | 21/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:06:13 | 2015-09-29 13:35:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-21 14:36:16 | 2015-07-24 12:05:38 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:35:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:06:13 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
410836 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2072 | Se adjunta fichero Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:35:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-21 13:56:28 | 2015-07-21 13:57:23 | 21/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:06:47 | 2015-09-29 13:35:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-21 14:34:22 | 2015-07-24 12:06:30 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:35:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:06:47 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
410828 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2010 | Se adjunta fichero Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:35:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-21 13:51:00 | 2015-07-21 13:54:36 | 21/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:07:27 | 2015-09-29 13:35:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-21 14:20:20 | 2015-07-24 12:07:10 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:35:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:07:27 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
410826 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2007 | Se adjunta fichero Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:35:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-21 13:47:33 | 2015-07-21 13:50:27 | 21/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:12:29 | 2015-09-29 13:35:47 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-21 14:17:33 | 2015-07-24 12:12:09 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:35:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:12:29 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
410822 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2002 | Se adjunta fichero Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:35:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-21 13:46:03 | 2015-07-21 13:46:45 |  | 2015-07-24 12:13:00 | 2015-09-29 13:35:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-21 14:11:51 | 2015-07-24 12:12:48 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:35:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:12:59 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
410705 | GAUDIP.AT: Cambios en eliminación de documentos (análisis) |  | [Notificada a Gustavo Sanz Serrano, Vanessa Redondo Sacristan] Pedida la instalación de la 3.7.2.2 en candidatas. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:10:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 12:22:00 | 2015-07-31 14:01:06 | 30/09/2015 23:59:00 | 2017-02-22 10:38:37 | 2017-02-28 13:10:58 |  |  |  | N | N |  | S | 138.37 | 2015-08-17 00:00:00 | 2015-08-21 23:59:59 | 494.9 |  | 2015-08-17 00:00:00 | 2017-07-31 23:59:59 | 2015-08-24 13:42:35 | 2017-02-22 10:38:36 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 138.37 | 2017-02-28 13:10:58 | 502061 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 10:38:37 |  |  | N |  |  | 2017-07-31
410702 | GAUDIP.AT: cambios en planificación, AP asistencial (análisis) |  | SOLUCIÓN: Se cierra por cambio de prioridad | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P09 | Trabajo finalizado | 2019-01-31 12:10:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 12:21:00 | 2015-07-31 13:40:09 |  | 2019-01-31 12:10:06 |  |  |  |  | N | N |  | S | 103.53 | 2015-08-10 00:00:00 | 2015-08-21 23:59:59 | 107.9 |  | 2015-08-10 00:00:00 | 2019-01-31 23:59:59 | 2015-08-21 11:01:43 | 2019-01-31 12:09:46 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 103.53 | 2019-01-31 12:10:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2019-01-31 12:10:04 |  |  | N |  |  | 2019-01-31
410539 | SICO.FA.ATH. Revisión de los procedimientos de cambio de estado de factura | Revisión de los procedimientos de cambio de estado de factura | SOLUCIÓN: PETICIÓN FINALIZADA. | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-11 12:01:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-21 09:54:00 | 2015-07-21 09:57:13 |  | 2016-01-11 12:01:22 | 2016-01-11 12:01:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.07 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2016-01-11 23:59:59 | 2015-07-21 09:59:57 | 2016-01-11 12:00:40 | [6 empty] | 0 | 2016-01-11 12:01:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-11 12:01:22 |  |  | N |  |  | 2016-01-11
410204 | SICO.PG.AT - Adaptación Situación de una disposición para consultar todos los ejercicios.(XY1M1480) | Adaptación Situación de una disposición para consultar todos los ejercicios.(XY1M1480) | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:43:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-20 12:54:00 | 2015-07-20 12:55:06 |  | 2015-12-04 12:42:53 | 2015-12-04 12:43:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-20 12:56:17 | 2015-12-04 12:42:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:43:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:42:52 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
410054 | Vigilar batch del REIG | Vigilar batch del REIG |  | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P07 | En curso | 2015-07-20 12:40:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-20 10:44:00 | 2015-07-20 10:44:48 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 168.11 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2022-12-29 23:59:59 | 2015-07-20 12:40:03 | 2021-12-30 12:57:06 | [6 empty] | 0 | 2021-12-30 12:57:06 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2022-12-29
410046 | INEX.AT.Análisi de la versión 01.04.06.00 |  | Subida a producción versión 01.05.00.01 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-11-21 12:37:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-20 10:29:00 | 2015-07-20 10:30:34 | 25/08/2015 23:59:00 | 2016-09-29 18:11:21 | 2016-11-21 12:37:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 225.81 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2016-04-25 23:59:59 | 2015-07-21 08:37:22 | 2016-04-21 08:53:13 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2016-11-21 12:37:42 | 364247 |  | N | 0 |  |  | 2016-09-29 18:11:20 |  |  | N |  |  | 2016-04-25
409967 | SICO.PG.AT - Inclusión de facturas en servicios on-line de alta de O604 y O606 para entidades | Inclusión de facturas en servicios on-line de alta de O604 y O606 para entidades | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:44:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-20 09:49:00 | 2015-07-20 09:49:35 |  | 2015-12-04 12:44:22 | 2015-12-04 12:44:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-20 09:50:37 | 2015-12-04 12:43:58 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:44:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:44:22 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
409964 | SICO.PA Tratamiento de corriente e histórico en Consultas pagos |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 09:21:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-20 09:51:00 | 2015-07-20 09:53:34 |  | 2015-11-05 09:21:34 | 2015-11-05 09:21:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.04 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-11-13 23:59:59 | 2015-07-20 09:55:37 | 2015-11-05 09:21:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 09:21:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 09:21:33 |  |  | N |  |  | 2015-11-13
409829 | SWGAUDIP.AT: Transferir_documento: fecha sobrescrita y reformulaciones (análisis) | Para esta petición se tendrá en cuanta el resultado de 409762 SWGAUDIP: prueba de reformulaciones | SOLUCIÓN: funcionalidad en producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:17:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-17 13:55:00 | 2015-07-21 11:15:52 |  | 2017-02-22 13:47:37 | 2017-02-28 13:17:27 |  |  |  | N | N |  | S | 46.87 | 2015-08-06 00:00:00 | 2015-08-18 23:59:59 | 127.13 |  | 2015-08-18 00:00:00 | 2015-09-21 23:59:59 | 2015-08-26 14:18:57 | 2015-09-29 12:13:54 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 46.87 | 2017-02-28 13:17:27 | 409762 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 13:47:35 |  |  | N |  |  | 2015-09-21
409785 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2274 | Se adjunta fichero Excel y txt | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:36:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-17 13:13:58 | 2015-07-17 13:15:03 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:13:33 | 2015-09-29 13:36:08 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-17 15:10:20 | 2015-07-24 12:13:21 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:36:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:13:32 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
409783 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2003 | Se adjunta fichero con txt y excel | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:36:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-17 13:12:57 | 2015-07-17 13:13:19 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:14:26 | 2015-09-29 13:36:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-20 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-17 15:12:35 | 2015-07-24 12:14:12 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:36:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:14:26 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
409782 | S5.3 - Soporte y Nuevos desarrollos SWEBTraciass | S5.3 - Soporte y Nuevos desarrollos SWEBTraciass | SOLUCIÓN: trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-08-07 08:42:45 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-17 13:13:22 | 2015-07-17 13:13:23 |  | 2015-08-07 08:42:36 | 2015-08-07 08:42:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 57 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-08-07 23:59:59 | 2015-07-17 13:14:29 | 2015-08-07 08:40:52 | [6 empty] | 0 | 2015-08-07 08:42:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-07 08:42:36 |  |  | N |  |  | 2015-08-07
409780 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2001 | Se adjunta fichero con txt y Excel. | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:36:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-17 13:10:22 | 2015-07-17 13:10:57 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-07-24 12:15:05 | 2015-09-29 13:36:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-07-17 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-17 13:15:44 | 2015-07-24 12:14:53 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:36:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:15:05 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
409762 | SWGAUDIP: prueba de reformulaciones |  | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2016-03-04 13:46:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-17 12:58:00 | 2015-07-17 13:02:06 |  | 2016-02-25 17:21:11 | 2016-03-04 13:46:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 61 |  | 2015-08-19 00:00:00 | 2015-09-01 23:59:59 | 2015-08-07 12:46:02 | 2015-09-01 15:06:04 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2016-03-04 13:46:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 17:21:10 |  |  | N |  |  | 2015-09-01
409737 | INGESA Ceuta. No puede descargar notificación | INGESA Ceuta. No puede descargar notificacion | SOLUCIÓN: El viernes pudieron firmar y hoy se ha comprobado que esta en estado firmado. La tarea de descarga todavía no se ha despachado. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-09-03 12:42:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-17 12:32:29 | 2015-07-17 12:32:30 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-07-20 08:54:21 | 2015-09-03 12:42:09 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.28 |  | 2015-07-17 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-17 13:14:32 | 2015-07-20 08:53:22 | [6 empty] | 0 | 2015-09-03 12:42:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-20 08:54:21 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
409706 | SICO.AT Plantilla NMSUCURS muestra ventana de marcadores |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-01 13:04:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-17 12:00:00 | 2015-07-17 12:00:49 |  | 2015-10-01 13:04:01 | 2015-10-01 13:04:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.25 |  | 2015-07-17 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-07-17 12:02:05 | 2015-10-01 13:03:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-01 13:04:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-01 13:04:01 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
409703 | SICO.FA.ATH. PMP - Código INVESPE, cambio en nombre de plantilla EXCEL. | PMP - Código INVESPE, cambio en nombre de plantilla EXCEL. | SOLUCIÓN: Producción v.01.04.02 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 08:56:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-17 11:58:00 | 2015-07-17 11:58:35 |  | 2015-10-05 08:56:24 | 2015-10-05 08:56:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.78 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2015-10-06 23:59:59 | 2015-07-17 12:06:53 | 2015-10-05 08:55:55 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 08:56:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-05 08:56:24 |  |  | N |  |  | 2015-10-06
409626 | SICO.PA Estudio funcionalidad de Pagos |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 14:39:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-17 10:27:00 | 2015-07-17 10:28:02 |  | 2016-01-12 13:21:17 | 2016-01-12 14:39:06 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 167.6 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-07-17 10:29:45 | 2016-01-12 13:20:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 14:39:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 13:21:17 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
409579 | SICO.PA Incidencia Emyco, validación 100 documentos |  | SOLUCIÓN: | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-04 07:43:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-17 09:30:00 | 2015-07-17 09:30:56 |  | 2015-12-09 10:30:39 | 2016-11-04 07:43:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 25 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-17 09:35:48 | 2015-12-09 10:30:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-04 07:43:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-09 10:30:35 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
409571 | SICO.PA Optimización Reimpresión |  | SOLUCIÓN: Subida v01.05(8.2.1.39) | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-04 07:44:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-17 09:19:00 | 2015-07-17 09:19:57 |  | 2016-04-05 13:16:45 | 2016-11-04 07:44:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 75.4 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2016-02-22 23:59:59 | 2015-07-17 09:23:32 | 2016-02-22 16:16:47 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-04 07:44:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-05 13:16:44 |  |  | N |  |  | 2016-02-22
408988 | SICO.FA.ATH. Nuevo servicio XY1MF218 - Consulta facturas agencia de viajes | Nuevo servicio XY1MF218 - Consulta facturas agencia de viajes | SOLUCIÓN: Producción v.01.04.03 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-30 10:10:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-15 13:45:00 | 2015-07-15 13:46:36 |  | 2015-09-30 10:09:44 | 2015-09-30 10:10:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 92.31 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-07-15 13:50:27 | 2015-09-30 10:09:24 | [6 empty] | 0 | 2015-09-30 10:10:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 10:09:43 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
408972 | SICO.AT Nuevo servicio de mantenimiento de relaciones entre bancos |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción con v.2.8 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-07-24 10:10:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-15 13:32:00 | 2015-07-15 13:49:08 |  | 2017-07-24 10:10:24 | 2017-07-24 10:10:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 143 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2017-07-31 23:59:59 | 2015-07-15 13:53:40 | 2017-07-24 10:09:57 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-07-24 10:10:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-07-24 10:10:23 |  |  | N |  |  | 2017-07-31
408681 | SICO.FA.DG. Se solicita volver a subir la plantilla del proceso SICOFPMP al AIFO. | El Excel decargado está "dañado". Se solicita que se vuelva a subir la plantilla /InformesBirt/IG/CO/SICO/FA/IGCOSICOCFES01BFAX9PMP.rptdesign al AIFO. | Error en el Centro Destino | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-07-15 08:49:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-15 08:45:00 | 2015-07-15 08:48:08 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-07-15 08:49:44 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
408672 | GUAR.AT Análisis de la incidencia de GUARDIA y ABACO en Producción con Axis 1.4 | GUAR.AT Análisis de la incidencia de GUARDIA y ABACO en Producción con Axis 1.4 | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:02:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-15 08:25:50 | 2015-07-15 08:25:51 | 24/07/2015 23:59:00 | 2016-02-25 16:41:49 | 2016-02-25 17:02:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.58 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-15 16:11:09 | 2015-07-31 10:12:48 | [6 empty] | 0 | 2016-02-25 17:02:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 16:41:49 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
408664 | CON. SICO. FM 40 Emisión cuenta justificativa. PFML con mismo expediente INRS |  | Es una tarea de la petición 403507 , no es una peticion | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | P08 | Anulada | 2015-07-15 13:57:06 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-15 08:02:37 | 2015-07-15 08:02:38 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-07-15 13:57:06 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
408532 | SICO.FA.ATH. Control de la excepción NullPointerException en método NgFacturas.validaCambioEstadoFactura() | Control de la excepción NullPointerException en método NgFacturas.validaCambioEstadoFactura() | SOLUCIÓN: PETICIÓN FINALIZADA | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 17:38:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-14 13:30:00 | 2015-07-14 13:31:01 |  | 2015-07-27 17:38:26 | 2015-07-27 17:38:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-07-27 23:59:59 | 2015-07-14 13:32:49 | 2015-07-27 17:38:00 | [6 empty] | 0 | 2015-07-27 17:38:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 17:38:26 |  |  | N |  |  | 2015-07-27
408465 | SICO.PG.AT Solicitud extracción datos para INSS (apl.48XXX) | Se solicita extracción de datos para INSS según documento adjunto. Gracias. | SOLUCIÓN: finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:47:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-14 12:17:00 | 2015-07-14 12:18:30 |  | 2015-07-27 18:39:39 | 2016-04-13 11:47:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-15 10:03:25 | 2015-07-27 18:39:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-13 11:47:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 18:39:38 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
408460 | CYD-Comprobar plantillas Traciass tras cierre mutuas |  | SOLUCIÓN: trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-08-05 11:38:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-14 12:16:43 | 2015-07-14 12:16:44 |  | 2015-08-05 10:39:43 | 2015-08-05 11:38:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 126 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-09-15 23:59:59 | 2015-07-14 15:46:39 | 2015-08-05 10:39:20 | [6 empty] | 0 | 2015-08-05 11:38:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-05 10:39:43 |  |  | N |  |  | 2015-09-15
408448 | AGOR.AT Reapertura de la correcciones de la versión 04.05.00.00 de la petición 386.769 | AGOR.AT Reapertura de la correcciones de la versión 04.05.00.00 de la petición 386.769. No se está solicitando nada. Simplemente es para poder imputar las horas de consulta que hagan los de D.G. | SOLUCIÓN: Petición acumulada en 572707 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:09:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-14 12:07:00 | 2015-07-14 12:09:59 |  | 2017-02-21 17:55:42 | 2017-02-21 18:09:13 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-14 12:26:29 | 2015-07-31 08:37:43 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2017-02-21 18:09:13 | 386769,390616 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 17:55:41 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
408295 | SICO.AT SACTBC debe indicar Bancos nuevos |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-21 13:41:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-14 09:09:00 | 2015-07-14 09:11:06 |  | 2016-10-21 13:41:01 | 2016-10-21 13:41:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 53.5 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-07-14 09:13:44 | 2016-10-21 13:40:38 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-21 13:41:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 13:41:00 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
408226 | SICO.PA Añadir filtro de Ejercicio en Pagos realizados |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:05:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-13 16:56:00 | 2015-07-13 16:56:31 |  | 2016-04-20 16:05:45 | 2016-04-20 16:05:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-07-21 23:59:59 | 2015-07-13 17:00:02 | 2015-07-21 09:50:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:05:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:05:45 |  |  | N |  |  | 2015-07-21
408225 | SICO.PA Añadir filtro por Tipo de Relación en Consulta tramos de fecha Pagos Telemáticos |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 09:17:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-13 16:53:00 | 2015-07-13 16:53:34 |  | 2015-11-05 09:17:22 | 2015-11-05 09:17:37 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-11-05 23:59:59 | 2015-07-13 16:54:23 | 2015-11-05 09:17:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 09:17:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 09:17:21 |  |  | N |  |  | 2015-11-05
408220 | SIO1 - SIO.AT: control de excepciones con GEREX (análisis) | Hay que incorporar el control de excepciones con GEREX. Como pruebas habría que provocar alguna excepción para ver si se registra bien . | SOLUCIÓN: versión que acumula las funcionalidades solicitadas en 524746 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 18:51:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-13 16:32:00 | 2015-07-14 15:21:58 |  | 2017-02-28 15:51:39 | 2017-02-28 18:51:56 |  |  |  | N | N |  | S | 64.68 | 2015-08-10 00:00:00 | 2015-08-21 23:59:59 | 161.5 |  | 2015-08-10 00:00:00 | 2017-11-30 23:59:59 | 2015-08-21 13:18:27 | 2017-02-28 15:51:23 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 64.68 | 2017-02-28 18:51:56 | 524746 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-28 15:51:38 |  |  | N |  |  | 2017-11-30
408219 | GAUD - PERSONAL.AT: Cargo para MUTUA (101 Director Financiero) | Hay que incluirlo en todos los entornos incluido DG y estables. | [Notificada a Guillermo Jose Garcia Guerrero] Ya se ha creado en todos los entornos el nuevo cargo, con valor del secuencial 101, para que coincida con el de producción, y a desarrollo gestiona se ha creado el script y explicado que deben deshabilitar primero los triggers. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 13:37:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-13 16:27:00 | 2015-07-13 16:28:06 |  | 2015-08-03 10:26:29 | 2015-08-03 13:37:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-07-15 23:59:59 | 2015-07-14 10:29:08 | 2015-07-14 10:34:16 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-08-03 13:37:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-03 10:26:28 |  |  | N |  |  | 2015-07-15
408218 | SICO.PA Activar la visibilidad del servicio XY1M0199 en el árbol de servicios Pros@ |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:04:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-13 16:18:00 | 2015-07-13 16:47:57 |  | 2016-04-20 16:04:48 | 2016-04-20 16:04:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-07-13 23:59:59 | 2015-07-13 16:49:18 | 2015-07-13 17:42:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:04:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:04:47 |  |  | N |  |  | 2015-07-13
408188 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2061 | Se adjunta fichero con los Excel y txt de la mutua | SOLUCIÓN: Ejecutado el proceso, se remite el fichero de diferencias. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:34:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 14:48:03 | 2015-07-13 14:48:36 | 13/07/2015 23:59:00 | 2015-07-14 12:36:48 | 2015-09-29 13:34:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-07-14 23:59:59 | 2015-07-14 10:16:09 | 2015-07-14 12:36:48 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:34:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 12:36:48 |  |  | N |  |  | 2015-07-14
408143 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutuas 2291 y 2292 | Se adjuntan los ficheros de ambas mutuas para comprobación | SOLUCIÓN: Ejecutado el proceso, se remiten los ficheros de diferencias. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:34:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 13:56:36 | 2015-07-13 13:57:20 | 13/07/2015 23:59:00 | 2015-07-14 12:36:20 | 2015-09-29 13:34:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-07-14 23:59:59 | 2015-07-14 10:20:36 | 2015-07-14 12:36:19 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:34:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 12:36:20 |  |  | N |  |  | 2015-07-14
407770 | CYD-Distr.Geogr.-Mostrar cabeceras en cada página | En el pdf de Distribución geográfica de ingresos y gastos debe aparecer en cada una de las páginas la cabecera de columnas y no solamente en la primera de las páginas | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-24 12:46:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 09:40:59 | 2015-07-13 09:41:00 |  | 2015-07-24 12:16:46 | 2015-07-24 12:46:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-13 14:32:46 | 2015-07-24 12:16:35 | [6 empty] | 0 | 2015-07-24 12:46:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:16:46 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
407756 | CYD-Modificar pie de página en Libro y Resumen mensual, para ingresos | En las publicaciones de Resumen de la ejecución de presupuestos y en el Avance de la ejecución presupuestaria se incluye la siguiente nota en varias páginas cuando estamos en el apartado de ingresos: (*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva Debe modificarse para que aparezca: (*) Incluidos los derechos y los cobros pendientes de aplicación definitiva | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-22 12:28:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 09:36:44 | 2015-07-13 09:36:45 |  | 2015-07-21 09:40:52 | 2015-07-22 12:28:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-07-21 23:59:59 | 2015-07-13 13:58:42 | 2015-07-21 09:40:30 | [6 empty] | 0 | 2015-07-22 12:28:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-21 09:40:51 |  |  | N |  |  | 2015-07-21
407753 | CYD-Cargar datos IG Reconocidos en Liquid. a partir plantilla Traciass | Obtener los datos para cargar la base de datos de Ingresos y Gastos Reconocidos de la Liquidación de la plantilla Traciass correspondiente en cada caso, Entidades o Mutuas. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-08-05 11:39:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 09:34:07 | 2015-07-13 09:34:08 |  | 2015-08-05 10:39:00 | 2015-08-05 11:39:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-07-13 23:59:59 | 2015-07-13 14:34:38 | 2015-07-13 14:34:59 | [6 empty] | 0 | 2015-08-05 11:39:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-05 10:39:00 |  |  | N |  |  | 2015-07-13
407714 | Pruebas de TRACIASS con GAUDIP para versión de JULIO 2015 | Se crea tarea para imputar horas de pruebas de TRACIASS con GAUDIP | SOLUCIÓN: Ya se termino la subida y por tanto se cierra la petición de soporte | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-10 16:41:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 09:02:00 | 2015-07-13 09:02:45 | 13/07/2015 23:59:00 | 2015-08-13 15:54:23 | 2015-09-10 16:41:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2015-07-22 23:59:59 | 2015-08-13 15:53:47 | 2015-08-13 15:53:55 | [6 empty] | 0 | 2015-09-10 16:41:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-13 15:54:22 |  |  | N |  |  | 2015-07-22
407709 | SICO.AT La impresión validación de ABPD/ coloca los datos de sentado con CG desaalineados |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-21 13:25:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-13 09:03:00 | 2015-07-13 09:04:27 |  | 2016-10-21 13:24:24 | 2016-10-21 13:25:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.75 |  | 2015-07-13 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-07-13 09:06:19 | 2016-10-21 13:23:59 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-21 13:25:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 13:24:23 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
407633 | PRMS.AT.Soprte a Preexplotación por pruebas solicitadas otro Centro |  | SOLUCIÓN: Entendemos que ya se ha terminado la pre-explotación al no decir lo contrario cuando Canales hablo con ellos. Cerramos gedeon | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-31 14:11:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-10 14:08:00 | 2015-07-10 14:09:05 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-07-31 08:05:47 | 2015-07-31 14:11:57 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.25 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-10 14:31:53 | 2015-07-31 08:03:24 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-07-31 14:11:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 08:05:47 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
407597 | GAUDIP: estudio de funcionalidad |  | [Notificada a Ruben Carballo Arteaga, Ignacio Rojo Masip] ¿Este es el mismo doc que en la petición de soporte para las pruebas? Habría que quitarlo de aquí | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-09-10 16:46:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-10 13:51:00 | 2015-07-10 13:52:51 |  | 2015-09-01 15:02:35 | 2015-09-10 16:46:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 312.92 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2015-09-01 23:59:59 | 2015-07-13 10:20:33 | 2015-09-01 15:02:08 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-09-10 16:46:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-01 15:02:34 |  |  | N |  |  | 2015-09-01
407570 | GUAR.AT restaurar valores en tablas de GUARDIA (esquema ARTABRO.GUA_*) en PREEXPLOTACION | GUAR.AT restaurar valores en tablas de GUARDIA (esquema ARTABRO.GUA_*) en PREEXPLOTACION correspondientes a las tablas GUA_DOC_ACCION, GUA_PARA_REGISTRO y GUA_PARA_NOTIFICACION desde PRODUCCION | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:02:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-10 13:12:53 | 2015-07-10 13:12:54 | 13/07/2015 23:59:00 | 2016-02-25 16:38:12 | 2016-02-25 17:02:40 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2015-07-17 23:59:59 | 2015-07-10 13:42:32 | 2015-07-17 15:19:58 | [6 empty] | 0 | 2016-02-25 17:02:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 16:38:12 |  |  | N |  |  | 2015-07-17
407531 | SICO.PA Acreedores Tribunal de cuentas. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 14:50:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-10 12:47:00 | 2015-07-10 12:59:38 |  | 2015-11-04 14:50:08 | 2015-11-04 14:50:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2015-11-04 23:59:59 | 2015-07-10 13:00:33 | 2015-11-04 14:49:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 14:50:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 14:50:08 |  |  | N |  |  | 2015-11-04
407520 | SICO.PB.AT Nuevo proceso para poner a no visibles los informes de mutuas sin actividad en las aperturas especiales de cierre | Solicitamos un nuevo proceso para ejecutar los días de aperturas especiales de las mutuas, para poner a no visibles todos aquellos informes que se han obtenido de mutuas que no han tenido operativa, por el simple hecho de ejecutar os procesos para todas las mutuas. Debe cumplir que las mutuas hayan tenido algún cierre, que no tengan ningún documento introducido en esta apertura, y que se haya generado informe | versión 2.00 | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-06-10 12:53:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-10 12:27:00 | 2015-07-10 12:30:39 |  | 2016-06-10 12:48:02 | 2016-06-10 12:53:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.33 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2016-06-24 23:59:59 | 2015-07-10 12:34:44 | 2016-06-10 12:47:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-06-10 12:53:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-06-10 12:48:02 |  |  | N |  |  | 2016-06-24
407519 | Prueba Real Interareas |  | Ok | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2017-08-25 13:11:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-10 12:25:00 | 2015-07-10 12:53:50 |  | 2015-07-10 13:20:07 | 2017-08-25 13:11:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-10 00:00:00 | 2015-07-11 23:59:59 | 2015-07-10 13:12:02 | 2015-07-10 13:12:37 | [6 empty] | 0 | 2017-08-25 13:11:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-10 13:20:07 |  |  | N |  |  | 2015-07-11
407336 | SICO.PG.AT - Extracción de datos para información de rendición de las cuentas que se envia la IGAE | Extracción de datos para información de rendición de las cuentas que se envia la IGAE | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 08:49:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-10 08:56:00 | 2015-07-10 09:24:02 |  | 2015-07-27 08:49:18 | 2015-07-27 08:49:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-07-10 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-10 09:25:17 | 2015-07-27 08:48:43 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-27 08:49:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 08:49:18 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
407295 | SICO.EX.AT Solicitud de datos de movimientos de concepto 10210 para el INSS | Se solicita extracción de datos del INSS de concepto no presupuestario 10210 según detalle del documento adjunto. | SOLUCIÓN: Información entregada al usuario | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:47:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 17:45:00 | 2015-07-09 17:47:38 |  | 2015-07-20 09:00:17 | 2016-04-13 11:47:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-07-10 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-10 11:49:02 | 2015-07-20 08:59:49 | [6 empty] | 0 | 2016-04-13 11:47:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-20 09:00:17 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
407246 | SICO.AT Generar excel con documentos de PI 2014 art. 42, 72 y 38 para IGAE |  | SOLUCIÓN: Documento Excel entregado al usuario | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-17 11:49:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 14:29:00 | 2015-07-09 14:30:34 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-07-17 11:49:49 | 2015-07-17 11:50:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-09 14:32:39 | 2015-07-17 11:49:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-17 11:49:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-17 11:49:49 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
407235 | AGOR.AT Análisis para incluir id del expediente en pantallas de consulta v04.05.02.00 | Análisis para incluir id del expediente en todas las pantallas del servicio de Consultar expediente de Gaudip. v04.05.02.00 | SOLUCIÓN: Petición acumulada por la petición 572707 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:08:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 14:07:00 | 2015-07-09 14:08:58 | 17/07/2015 23:59:00 | 2017-02-21 17:54:50 | 2017-02-21 18:08:22 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 111.32 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2015-10-26 23:59:59 | 2015-07-09 16:19:16 | 2015-10-26 15:23:24 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2017-02-21 18:08:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 17:54:48 |  |  | N |  |  | 2015-10-26
407229 | SICO.GN Configuración y perfilado de Usuarios de pruebas IDUS para todas las aplicaciones y entornos. | Análisis de las necesidades de configuración y perfilado de usuarios que se deben tener en cuanta en la preparación de planes de prueba (portafirmas, certificados, departamentos...) principalmente para INRAS, Portafirmas, facuras. | SOLUCIÓN: x | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:15:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 14:06:19 | 2015-07-09 14:06:20 |  | 2016-04-20 12:14:52 | 2016-04-20 12:15:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-09 14:09:39 | 2015-08-26 09:17:37 | [6 empty] | 0 | 2016-04-20 12:15:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:14:51 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
407227 | SICO.CG.ATH - Detalle de las operaciones de una cuenta que tenga apuntes pero saldo cero | Sacar el informe para aquellas cuentas que tengan apuntes para las fechas introducidas por pantalla aunque su saldo actual sea cero | SOLUCIÓN: Se permite consultar cuentas que tengan el saldo a cero | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:52:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 13:58:00 | 2015-07-09 14:01:01 |  | 2015-09-29 13:48:30 | 2015-09-29 13:52:05 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.5 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-09 14:02:43 | 2015-09-29 13:44:41 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-29 13:52:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-29 13:48:23 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
407198 | SICO.AT Plantilla DAOC/. Falta columna ejercicio para económica en documento y anexos |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.1 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-14 15:07:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 13:30:00 | 2015-07-09 13:33:56 |  | 2016-07-14 15:07:12 | 2016-07-14 15:07:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.43 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2016-09-30 23:59:59 | 2015-07-09 13:35:19 | 2016-07-14 15:05:44 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-14 15:07:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-14 15:07:11 |  |  | N |  |  | 2016-09-30
407197 | Bloqueo de Ordinales Bancarios en la Base de Terceros SICOSS | Petición de bloqueo de 65 ordinales bancarios cuyo código de entidad financiera es "0065 -- Barclays Bank". Más información en el documento de trabajo que se adjunta. | SOLUCIÓN: Se envía excel con los bloqueos al usuario. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-31 15:25:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 13:27:54 | 2015-07-09 13:27:55 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-31 15:24:59 | 2015-07-31 15:25:59 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-14 16:23:02 | 2015-07-28 13:24:42 | [6 empty] | 0 | 2015-07-31 15:25:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 15:24:59 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
407162 | Bloqueo de Ordinales Bancarios en la Base de Terceros SICOSS | Petición de bloqueo de 65 ordinales bancarios cuyo código de entidad financiera es "0065 -- Barclays Bank". Más información en el documento de trabajo que se adjunta. | SOLUCIÓN: Se cierra la petición tras el bloqueo de ordinales solicitado y realizado el día 28. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-31 16:35:44 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 13:12:00 | 2015-07-09 13:14:44 | 28/07/2015 23:59:00 | 2015-07-31 15:31:28 | 2015-07-31 16:35:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-31 15:29:45 | 2015-07-31 15:29:52 | [6 empty] | 0 | 2015-07-31 16:35:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 15:31:27 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
407161 | SICO.AT Proceso de homogeneización plantillas Birt. Remesa 5. STEBCO. Listado terceros por Centro |  | SOLUCIÓN: Cierre por indicaciones de Mercedes | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-19 13:49:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 12:51:00 | 2015-07-09 12:52:03 |  | 2016-07-19 13:49:39 | 2016-07-19 13:49:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-07-09 12:53:30 | 2016-07-19 13:48:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-19 13:49:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-19 13:49:39 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
407118 | SICO.PA Incidencia Filtro C34 en Servicio de Consulta tramos de fecha Pagos Telemáticos |  | SOLUCIÓN: En producción. | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-16 15:48:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-09 12:06:00 | 2015-07-09 12:06:54 |  | 2015-09-16 15:47:59 | 2015-09-16 15:48:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2015-09-16 23:59:59 | 2015-07-09 12:07:52 | 2015-09-16 15:47:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-16 15:48:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-16 15:47:59 |  |  | N |  |  | 2015-09-16
407115 | SICO.PA Incidencia Filtro C34 en Servicio de Consulta tramos de fecha Pagos Telemáticos |  | Anulada a petición del usuario creador Raquel Toresano Hernandez - 09/07/2015 12:05:29 Petición erronea | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-08-06 09:35:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-09 12:03:00 | 2015-07-09 12:04:45 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-06 09:35:41 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
407098 | SICO.PG.AT - Nuevo servicio de mantenimiento de los conceptos permitidos de gastos para el ejercicio alternativo | Nuevo servicio de mantenimiento de los conceptos permitidos de gastos para el ejercicio alternativo |  | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2019-10-02 09:35:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 11:51:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2019-10-02 09:35:30 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
407096 | SICO.PG.AT - En el informe 1991 las líneas de totales se montan unos importes sobre otros | En el informe 1991 las líneas de totales se montan unos importes sobre otros | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:39:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-09 11:39:00 | 2015-07-14 10:19:03 |  | 2015-12-04 12:39:00 | 2015-12-04 12:39:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-07-14 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-14 10:20:57 | 2015-12-04 12:38:40 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:39:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:39:00 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
407084 | SICO.PG.AT - Incluir facturas en el barrado del O603 (servicios XY1MA440, XY1MA450 y XY1M1392). | Incluir facturas en el barrado del O603 (servicios XY1MA440, XY1MA450 y XY1M1392). | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-21 12:51:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-09 11:18:00 | 2015-08-07 11:56:11 |  | 2016-01-21 12:51:15 | 2016-01-21 12:51:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.47 |  | 2015-08-07 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-08-07 11:57:24 | 2016-01-21 12:50:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-21 12:51:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-21 12:51:15 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
407017 | SICO.AT Informe 3016 pagina mal, saca un pagina con 1 sola línea y salta |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.5 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-03 13:55:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-09 10:02:00 | 2015-07-09 10:03:45 |  | 2015-12-03 13:55:35 | 2015-12-03 13:55:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.25 |  | 2015-07-09 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-09 10:05:30 | 2015-12-03 13:55:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-03 13:55:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 13:55:34 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
406845 | SICO.AT DA. La ayuda de aplicación presupuestaria no trae el código Complementario |  | SOLUCIÓN: Sin cambios efectuados en codigo | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-04 11:24:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-08 15:13:00 | 2015-07-08 15:13:58 |  | 2015-09-04 11:24:19 | 2015-09-04 11:24:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-08 15:15:47 | 2015-07-09 12:07:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-04 11:24:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-04 11:24:18 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
406837 | SERP.AT.Problemas para descargar documentos en servicios que van con canal seguro |  | SOLUCIÓN: Se realizan los trabajos que están en nuestro ámbito. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-10-14 11:56:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-08 14:56:00 | 2015-07-08 14:56:25 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-10-13 13:09:26 | 2015-10-14 11:56:07 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.63 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2015-10-14 23:59:59 | 2015-07-09 09:18:58 | 2015-10-13 00:00:00 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-10-23 12:15:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-13 13:09:26 |  |  | N |  |  | 2015-10-14
406618 | SICO.AT Error SQL en servicio Listar códigos de operación (normas contables) |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 11:30:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-08 11:48:00 | 2015-07-08 11:49:31 |  | 2015-11-05 11:30:07 | 2015-11-05 11:30:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2015-09-11 23:59:59 | 2015-07-08 11:50:41 | 2015-11-05 11:29:49 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 11:30:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 11:30:07 |  |  | N |  |  | 2015-09-11
406476 | SICO.PG.AT - Modificación Base de datos. Alta de nueva tabla SICOPGRELFACTURAPREDOCUMENTO | Modificación Base de datos. Alta de nueva tabla SICOPGRELFACTURAPREDOCUMENTO | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:41:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-08 09:42:00 | 2015-07-08 09:43:45 |  | 2015-12-04 12:41:11 | 2015-12-04 12:41:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-08 09:45:01 | 2015-12-04 12:40:49 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:41:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:41:10 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
406374 | SICO.PA Nuevo servc. Cambio estado Facturas |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-26 10:41:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-07 15:44:00 | 2015-07-07 15:46:01 | 07/09/2015 23:59:00 | 2015-11-26 10:37:24 | 2015-11-26 10:41:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.98 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-11-26 23:59:59 | 2015-07-07 15:48:14 | 2015-11-26 10:37:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-26 10:41:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-26 10:37:24 |  |  | N |  |  | 2015-11-26
406343 | SICO.AT Actualización CC. El literal que aparece en campos IBAN (onmouseover) no es correcto |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 11:22:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-07 14:37:00 | 2015-07-07 14:38:32 |  | 2015-11-05 11:21:19 | 2015-11-05 11:22:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-07 14:40:07 | 2015-11-05 11:20:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 11:22:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 11:21:19 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
406206 | SICO.AT Homegeneizacion plantillas 9629 |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-01 13:40:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-07 12:52:00 | 2015-07-08 12:11:22 |  | 2015-10-01 13:39:51 | 2015-10-01 13:40:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-08 12:12:58 | 2015-07-08 14:45:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-01 13:40:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-01 13:39:51 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
406146 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS mutua 2015 | Se adjunta documento de la mutua 2015 | SOLUCIÓN: Ejecutada la comprobación, se remite el resultado de la misma. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:34:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-07 12:03:58 | 2015-07-07 12:04:33 | 07/07/2015 23:59:00 | 2015-07-07 13:03:08 | 2015-09-29 13:34:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-07-08 23:59:59 | 2015-07-07 12:42:41 | 2015-07-07 13:03:08 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:34:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-07 13:03:08 |  |  | N |  |  | 2015-07-08
406133 | SICO.AT Migración a Birt plantilla Diligencia de documentos recibidos de TGSS |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 10:22:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-07 11:50:00 | 2015-07-07 11:51:22 |  | 2015-11-05 10:22:29 | 2015-11-05 10:22:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-07 11:52:52 | 2015-11-05 10:22:10 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 10:22:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 10:22:28 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
406041 | SICO.PG.AT - Incluir facturas en el alta del O603 para entidades | Incluir facturas en el alta del O603 para entidades | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-05 11:35:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-07 10:00:00 | 2015-07-07 10:01:06 |  | 2016-04-05 11:35:12 | 2016-04-05 11:35:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-07-07 10:03:28 | 2016-04-05 11:34:09 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-05 11:35:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-05 11:35:11 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
405970 | SICO.AT Informe 1551 con datos obsoletos |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:33:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-07 09:01:00 | 2015-07-07 09:02:47 |  | 2015-11-04 16:33:09 | 2015-11-04 16:33:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-07 09:04:36 | 2015-07-07 14:14:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:33:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:33:09 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
405949 | SICO.CO Establecer el departamento G9013600 como desarrollo y cambiar impresor impresora usuario producción |  | SOLUCIÓN: Revisión masiva | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:45:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-07 08:40:00 | 2015-07-07 08:41:46 |  | 2016-03-09 10:09:43 | 2016-04-08 12:45:48 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2015-08-28 23:59:59 | 2015-07-07 08:43:00 | 2015-08-28 08:01:54 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:45:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 10:09:43 |  |  | N |  |  | 2015-08-28
405938 | SICO.PA Traslado tabla demonios al esquema SICOSS |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 14:47:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-07 08:21:00 | 2015-07-07 08:25:01 |  | 2015-11-04 14:47:43 | 2015-11-04 14:47:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-11-04 23:59:59 | 2015-07-07 08:26:12 | 2015-11-04 14:47:29 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 14:47:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 14:47:43 |  |  | N |  |  | 2015-11-04
405852 | Comprobación de los txt del fichero generado en la aprobación de las cuentas anuales de TRACIASS | Se adjunta documento de la mutua 2011 la única que de momento ha aprobado las cuentas. | Se envía documento los de la mutua 2015 | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:34:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-06 14:39:32 | 2015-07-06 14:40:27 |  | 2015-07-06 15:49:18 | 2015-09-29 13:34:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2015-07-07 23:59:59 | 2015-07-06 15:30:48 | 2015-07-06 15:49:18 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:34:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-06 15:49:18 |  |  | N |  |  | 2015-07-07
405801 | ARTA.AT. Análisis de nuevo servicio de Artabro V.01.06.00 | Análisis de nuevo servicio de Artabro V.01.06.00 Este servicio, Consulta del Estado de las Notificaciones, permitirá consultar estas por distintos criterios. Adjunto se envía un documento con las pantallas necesarias así como el modelo de datos y las tablas utilizadas. | SOLUCIÓN: Funcionalidad puesta en producción | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:40:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-06 13:31:00 | 2015-07-06 13:33:29 | 15/10/2015 23:59:00 | 2017-02-21 18:19:36 | 2017-02-21 18:40:20 |  | 3 | Media | N | N |  | S | 101 | 2015-07-07 00:00:00 | 2015-07-10 23:59:59 | 214.5 |  | 2015-07-07 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-07-14 09:34:38 | 2016-02-29 16:37:30 | [5 empty] | ARTA - ARTABRO | 101 | 2017-02-21 18:40:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 18:19:33 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
405602 | SICO.AT SPIPLT no descarga datos de aperturas |  | SOLUCIÓN: Instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-15 11:52:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-06 11:13:00 | 2015-07-06 11:13:58 |  | 2015-12-15 11:52:31 | 2015-12-15 11:52:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-07-06 11:16:43 | 2015-12-15 11:51:53 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-15 11:52:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-15 11:52:31 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
405290 | SICO. FM 41 Documentos INRS procedentes agencia viaje - Transferencias |  | SOLUCIÓN: Entregado a producción en la versión v01.04.05 | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:36:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-03 13:53:00 | 2015-07-03 13:53:59 |  | 2015-12-03 09:50:18 | 2016-04-08 12:36:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 39 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2015-12-04 23:59:59 | 2015-07-03 13:58:38 | 2015-12-03 09:49:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:36:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 09:50:18 |  |  | N |  |  | 2015-12-04
405176 | CYD-Generar Tomo I Liq. 2014 |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-14 10:36:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-03 12:23:56 | 2015-07-03 12:23:57 |  | 2015-07-14 09:27:57 | 2015-07-14 10:36:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-07-03 00:00:00 | 2015-07-14 23:59:59 | 2015-07-03 13:56:01 | 2015-07-14 09:27:17 | [6 empty] | 0 | 2015-07-14 10:36:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 09:27:57 |  |  | N |  |  | 2015-07-14
405120 | SICO.AT Plantillas Birt que apuntan a librerías incorrectas y/o con pagebreak incorrecto |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:29:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-03 11:21:00 | 2015-07-03 11:33:21 |  | 2015-11-04 16:28:49 | 2015-11-04 16:29:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-07-03 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-03 11:34:45 | 2015-11-04 16:28:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:29:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:28:49 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
404971 | SICO.PG.AT - Generación del PDF del MCRD291 | Generación del PDF del MCRD291 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:54:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-03 09:13:00 | 2015-07-03 09:14:01 |  | 2016-03-09 15:54:23 | 2016-03-09 15:54:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-07-03 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-03 09:15:07 | 2015-11-03 11:39:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:54:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:54:22 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
404952 | SICO.AT Caracteres extraños en texto y expediente en documentos de PI |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:26:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-03 09:02:00 | 2015-07-03 09:03:00 |  | 2015-11-04 16:25:58 | 2015-11-04 16:26:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-07-03 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-03 09:04:24 | 2015-11-04 16:25:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:26:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:25:58 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
404838 | SICO.FA.ATH. INRS: Adaptación de bandeja de solicitudes de anulación a Centro Gestor. | INRS: Adaptación de bandeja de solicitudes de anulación a Centro Gestor. Incluir el estado VALIDADA_CONTABLE. | SOLUCIÓN: Producción v.01.04.03 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 08:59:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-02 14:36:00 | 2015-07-02 14:37:31 |  | 2015-09-30 09:54:08 | 2015-10-05 08:59:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 100.9 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-07-02 14:40:00 | 2015-09-30 09:53:47 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 08:59:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 09:54:07 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
404744 | SICO.PG.AT - Modificación del trigger de terceros y cuentas para el campo e-mail | Modificación del trigger de terceros y cuentas para el campo e-mail | SOLUCIÓN: SOLUCIONADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 15:00:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-02 12:36:00 | 2015-07-06 10:15:53 |  | 2015-08-28 14:59:33 | 2015-08-28 15:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-07-06 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-06 10:17:20 | 2015-08-28 14:59:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 15:00:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 14:59:32 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
404709 | SICO.AT Al intentar modificar expediente de un documento con texto y/o expediente con caracteres extraños aparece error |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.5 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-03 13:37:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-02 12:07:00 | 2015-07-02 12:08:07 |  | 2015-12-03 13:36:58 | 2015-12-03 13:37:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.4 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-07-02 12:09:21 | 2015-12-03 13:36:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-03 13:37:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 13:36:58 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
404708 | SICO.FA.ATH. Consulta General de Facturas: añadir en filtro combo de nombres de fechas | Consulta General de Facturas: añadir en filtro combo de nombres de fechas | SOLUCIÓN: Producción v.01.04.03 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 09:00:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-02 12:05:00 | 2015-07-02 12:06:03 |  | 2015-09-30 16:35:37 | 2015-10-05 09:00:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 146.71 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-07-02 12:12:42 | 2015-09-30 13:45:09 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 09:00:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 16:35:36 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
404702 | GEII.AT Instalación de todas las aplicaciones de infraestructura nuestra en el entorno estable del PC LOCAL/ PRUEBAS | GEII.AT Instalación de todas las aplicaciones de infraestructura nuestra en el entorno estable del PC LOCAL/ PRUEBAS | SOLUCIÓN: Se cancela la petición, al final la instalación del entorno estable de Pruebas la realizarán los instaladores de ATH | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-07-13 09:22:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-02 11:59:11 | 2015-07-02 11:59:12 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-07-10 15:52:17 | 2015-07-13 09:22:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-07-10 23:59:59 | 2015-07-02 15:50:44 | 2015-07-10 15:51:17 | [6 empty] | 0 | 2015-07-13 09:22:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-10 15:52:17 |  |  | N |  |  | 2015-07-10
404655 | CORE - prueba de la Baseline CORE01_040-DISEÑO_SISTEMA_V01.05.05.03.AAAA | CORE - prueba de la Baseline CORE01_040-DISEÑO_SISTEMA_V01.05.05.03.AAAA | SOLUCIÓN: Finalizada OK en Producción | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-09-02 12:56:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-02 10:46:26 | 2015-07-02 10:46:27 |  | 2015-09-02 08:40:36 | 2015-09-02 12:56:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.73 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-09-04 23:59:59 | 2015-07-02 10:48:05 | 2015-09-02 08:38:53 | [6 empty] | 0 | 2015-09-02 12:56:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-02 08:40:35 |  |  | N |  |  | 2015-09-04
404534 | SICO.PG.AT - Incidencia en la descripción del documento MCAC | Incidencia en la descripción del documento MCAC | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-14 13:18:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-02 09:42:00 | 2015-07-02 09:42:39 |  | 2015-07-14 13:17:44 | 2015-07-14 13:18:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-02 09:43:38 | 2015-07-14 13:17:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-14 13:18:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 13:17:43 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
404504 | SICO.PG.AT - Incidencia sobre la impresión de la validación del aDOK con endosatario (sale mal el IBAN) | Incidencia sobre la impresión de la validación del aDOK con endosatario (sale mal el IBAN) | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 15:05:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-02 09:19:00 | 2015-07-02 09:20:26 |  | 2015-08-28 15:04:49 | 2015-08-28 15:05:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-07-02 09:21:41 | 2015-08-28 15:04:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 15:05:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 15:04:48 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
404479 | SICO.AT Churrera de documentos con excepción para el CD. Eliminar cuentas permitidas "a pelo" en el código |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:15:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-02 08:59:00 | 2015-07-02 09:00:41 |  | 2015-11-04 16:14:51 | 2015-11-04 16:15:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.6 |  | 2015-07-02 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-02 09:02:13 | 2015-07-06 14:12:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:15:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:14:51 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
404328 | SICO.AT Mantenimiento de Equivalencias EX con CG. En modificación no almacena usuario de modificación |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:12:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 14:22:00 | 2015-07-01 14:23:00 |  | 2015-11-04 16:12:44 | 2015-11-04 16:12:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-01 14:24:15 | 2015-11-04 16:12:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:12:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:12:43 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
404317 | SICO.PA Servicio Reenvio PF, obtención de registro único a enviar. |  | SOLUCIÓN: Subida a producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-19 08:43:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-01 14:08:21 | 2015-07-01 14:08:22 |  | 2016-04-19 08:43:49 | 2016-04-19 08:43:57 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.8 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-09-11 23:59:59 | 2015-07-01 14:14:54 | 2016-04-19 08:43:31 | [6 empty] | 0 | 2016-04-19 08:43:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-19 08:43:48 |  |  | N |  |  | 2015-09-11
404294 | AGOR.AT Adaptar la documentación de la versión 04.05.00 a la estructura PREF | AGOR.AT Adaptar la documentación de la versión 04.05.00 a la estructura PREF que ya se ha recepcionado ya que aquella se hizo en Word. | SOLUCIÓN: Se ha adaptado la documentación PREf al evolutivo 04.05.00 (Duplicar servicio de consulta Expedientes de Gaudip ) | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-07-13 12:19:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:48:51 | 2015-07-01 13:48:52 | 30/07/2015 23:59:00 | 2015-07-09 11:49:11 | 2015-07-13 12:19:17 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.8 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-01 16:27:49 | 2015-07-09 11:48:29 | [6 empty] | 0 | 2015-07-13 12:19:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-09 11:49:11 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
404280 | SICO. Incidencias técnicas | SICO. Incidencias técnicas | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-11 10:17:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:33:00 | 2015-07-01 13:34:10 |  | 2015-12-11 10:15:45 | 2015-12-11 10:17:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-12-11 23:59:59 | 2015-07-01 13:35:19 | 2015-12-11 10:15:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-11 10:17:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-11 10:15:45 |  |  | N |  |  | 2015-12-11
404274 | ARTA.AT. Análisis de nuevo servicio XV20A415 de Artabro V.01.06.00 | Análisis de nuevo servicio de Artabro V.01.06.00 Este servicio, Consulta del Estado de las Notificaciones, permitirá consultar estas por distintos criterios. Adjunto se envía un documento con las pantallas necesarias así como el modelo de datos y las tablas utilizadas. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2015-07-06 13:30:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:32:00 | 2015-07-01 13:35:39 | 15/07/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  |  |  | 2015-07-06 12:53:24 | [7 empty] | 0 | 2015-07-06 13:30:30 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
404272 | SICO. Plan de seguimiento de Producción | SICO. Plan de seguimiento de Producción | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:05:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:31:00 | 2015-07-01 13:31:19 |  | 2015-12-11 10:11:13 | 2016-03-09 11:05:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 446.17 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-12-11 23:59:59 | 2015-07-01 13:32:42 | 2015-12-11 10:10:56 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-11 10:11:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-11 10:11:13 |  |  | N |  |  | 2015-12-11
404270 | SICO. Gestión de incidencias y soporte a usuarios | SICO. Gestión de incidencias y soporte a usuarios | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-11 10:03:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:28:00 | 2015-07-01 13:28:32 |  | 2015-12-11 10:03:24 | 2015-12-11 10:03:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 984.94 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-12-11 23:59:59 | 2015-07-01 13:29:42 | 2015-12-11 10:03:06 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-11 10:03:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-11 10:03:24 |  |  | N |  |  | 2015-12-11
404262 | SICOSS.CO. Gestión y coordinación del proyecto. | SICOSS.CO. Gestión y coordinación del proyecto. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:05:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:24:00 | 2015-07-01 13:24:50 |  | 2015-12-11 10:10:35 | 2016-03-09 11:05:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 407.76 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-12-11 23:59:59 | 2015-07-01 13:26:06 | 2015-12-11 10:10:13 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-11 10:10:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-11 10:10:35 |  |  | N |  |  | 2015-12-11
404253 | INEX.AT.Pruebas de la versión 01.04.05.01 entregada por DG | Descripción: Entrega de la petición: Id petición: 355922 Título: INEX -- Pruebas_Aceptación_v01.04.04.00_Correctivo La entrega debe hacerse incluyendo los cambios solicitados en las entregas: - 351711 correspondiente a la V01.04.04.00 - 352694 adaptación a las nuevas normas de accesibilidad SOLUCIÓN: Se libera en la línea base 01.04.05.01 De todos los errores reportados y corregidos no se ha podido reproducir la generación del informe donde sale XXXXXX en sus valores. Solicitamos ayuda a CD para reproducirlo y siempre de generaba el informe correctamente. | SOLUCIÓN: Pruebas finalizadas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-21 10:21:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 13:16:00 | 2015-07-01 13:18:31 | 31/08/2015 23:59:00 | 2015-09-18 14:22:03 | 2015-09-21 10:21:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.92 |  | 2015-07-16 00:00:00 | 2015-09-18 23:59:59 | 2015-07-17 14:40:22 | 2015-09-14 13:52:35 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-09-21 10:21:58 | 357555,410046 |  | N | 0 |  |  | 2015-09-18 14:22:02 |  |  | N |  |  | 2015-09-18
404234 | GAUDIP.AT: migración auditorías CFP-> CFP TH Memorando (script) |  | Ester está avisada del tema de las áreas y lo da por bueno así. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 15:43:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-07-01 12:57:00 | 2015-07-01 13:43:08 |  | 2015-07-30 09:30:45 | 2015-08-03 15:43:59 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-07-27 00:00:00 | 2015-07-28 23:59:59 | 2015-07-28 08:54:32 | 2015-07-30 09:29:26 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-08-03 15:43:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-30 09:30:44 |  |  | N |  |  | 2015-07-28
404147 | SICO.AT Mantenimiento de Conceptos EX. En modificación no almacena usuario de modificación |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:09:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 11:37:00 | 2015-07-01 11:48:27 |  | 2015-11-04 16:09:01 | 2015-11-04 16:09:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-07-17 23:59:59 | 2015-07-01 12:03:14 | 2015-07-06 11:49:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:09:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:09:01 |  |  | N |  |  | 2015-07-17
404134 | Incidencias | Petición genérica para resolución de incidencias. Los coordinadores deberán ir abriendo tareas parar tratar las incidencias que vayan surgiendo. | SOLUCIÓN: Se han resuelto todas las Incidencias surgidas durante el 2015 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2016-01-27 11:07:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-07-01 11:21:00 | 2015-07-01 15:12:10 | 31/12/2015 23:59:00 | 2016-01-27 08:43:00 | 2016-01-27 11:07:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 411.92 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2016-01-13 23:59:59 | 2015-07-02 14:15:37 | 2016-01-22 11:09:03 | [6 empty] | 0 | 2016-01-27 11:07:44 | 411824 |  | N | 0 |  |  | 2016-01-27 08:42:57 |  |  | N |  |  | 2016-01-13
404092 | GUAR.AT resolución de problemas en Producción con Guardia - Ines y Traciass | GUAR.AT resolución de problemas en Producción con Guardia - Ines y Tracias | SOLUCIÓN: Es un error puntual que no conseguimos reproducir en otros entornos, Convendría hacer peticiones por cada una de las incidencias y ponerse a investigar en profundidad con la colaboración de 'Sistemas' | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-08-04 09:44:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 10:23:42 | 2015-07-01 10:23:43 | 01/07/2015 23:59:00 | 2015-07-31 10:41:59 | 2015-08-04 09:44:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 56.26 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-01 16:33:16 | 2015-07-31 10:17:39 | [6 empty] | 0 | 2015-08-04 09:44:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 10:41:58 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
404047 | SICO.PB.AT Mejoras SANPG3 | Solicitamos mejoras en el tratamiento de la orgánica del proceso SANPG3 | SOLUCIÓN: Subido a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 09:57:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 09:49:00 | 2015-07-01 09:50:10 |  | 2016-04-08 09:57:30 | 2016-04-08 09:57:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.25 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-07-08 23:59:59 | 2015-07-01 09:51:44 | 2015-07-09 07:47:29 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 09:57:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-08 09:57:29 |  |  | N |  |  | 2015-07-08
403978 | SICO.AT Mantenimiento de Bancos y Sucursales. No se rellena en el alta la fecha de creacion |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 16:06:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 08:58:00 | 2015-07-01 09:00:59 |  | 2015-11-04 16:06:16 | 2015-11-04 16:06:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-07-17 23:59:59 | 2015-07-01 09:05:07 | 2015-07-06 11:28:18 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 16:06:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 16:06:16 |  |  | N |  |  | 2015-07-17
403964 | PRMS.AT.Consultas de DG |  | SOLUCIÓN: trabajo finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-24 09:26:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-07-01 08:37:00 | 2015-07-01 08:38:36 | 20/07/2015 23:59:00 | 2016-02-23 16:03:02 | 2016-02-24 09:26:46 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 99.28 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-07-01 10:55:32 | 2015-10-30 13:19:00 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2016-02-24 09:26:46 | 376301 |  | N | 0 |  |  | 2016-02-23 16:03:01 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
403909 | SICO.PA S2.7 Obtención de datos e informes. Soporte a usuarios |  | SOLUCIÓN: Se han obtenido los datos y enviados a los usuarios | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-01 14:18:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-06-30 16:29:00 | 2015-06-30 16:34:08 |  | 2015-07-01 14:18:26 | 2015-07-01 14:18:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-30 16:35:08 | 2015-06-30 16:35:16 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-01 14:18:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 14:18:26 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
403902 | SICO.PA Pagos pendientes en Cierre definitivo |  | SOLUCIÓN: Cierre, ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-13 09:49:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-30 16:02:00 | 2015-06-30 16:02:35 |  | 2016-01-13 09:49:41 | 2016-01-13 09:49:48 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.08 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2016-01-12 23:59:59 | 2015-06-30 16:04:01 | 2016-01-13 09:49:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-13 09:49:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-13 09:49:40 |  |  | N |  |  | 2016-01-12
403897 | SICO.PA Optimización CambioEstado |  | SOLUCIÓN: Subida versión 1.4.8 | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-18 13:31:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-30 15:49:00 | 2015-06-30 15:49:49 |  | 2016-02-18 13:31:34 | 2016-02-18 13:31:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-06-26 00:00:00 | 2016-02-18 23:59:59 | 2015-06-30 15:52:42 | 2016-02-18 13:31:17 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-18 13:31:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-18 13:31:34 |  |  | N |  |  | 2016-02-18
403612 | CYD-Limpiar y enviar plantillas SIO junio a las 24 mutuas |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-30 16:06:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-30 10:55:44 | 2015-06-30 10:55:45 |  | 2015-06-30 15:15:19 | 2015-06-30 16:06:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-30 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-30 10:57:35 | 2015-06-30 10:57:42 | [6 empty] | 0 | 2015-06-30 16:06:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 15:15:19 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
403589 | SWGAUDIP.AT: tratamiento de excepciones (análisis) |  | SOLUCIÓN: Funcionalidad en producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:47:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-30 10:39:00 | 2015-06-30 12:42:03 | 31/07/2015 23:59:00 | 2017-02-22 11:07:57 | 2017-02-28 13:47:52 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 91.42 |  | 2015-08-07 00:00:00 | 2015-10-16 23:59:59 | 2015-08-07 13:04:23 | 2015-10-16 14:51:42 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2017-02-28 13:47:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 11:07:55 |  |  | N |  |  | 2015-10-16
403567 | SICO.PG.AT - Situación de una disposición 2015/212416/6 tiene 2 ok en donde hay 2 aplicaciones iguales con distinto código libre (solo tiene en cuenta el primero) | Situación de una disposición 2015/212416/6 tiene 2 ok en donde hay 2 aplicaciones iguales con distinto código libre (solo tiene en cuenta el primero) | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-14 09:45:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-30 10:16:00 | 2015-06-30 10:17:33 |  | 2015-07-14 09:45:14 | 2015-07-14 09:45:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-06-30 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-30 10:18:32 | 2015-07-14 09:44:49 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-14 09:45:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 09:45:14 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
403507 | SICO. FM 40 Emisión cuenta justificativa. PFML con mismo expediente INRS |  | SOLUCIÓN: puesto en producción en la versión v01.04.05 | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:34:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-30 09:25:00 | 2015-06-30 09:27:20 |  | 2015-12-03 09:45:15 | 2016-04-08 12:34:40 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 50.5 |  | 2015-06-30 00:00:00 | 2015-12-04 23:59:59 | 2015-06-30 09:29:33 | 2015-12-03 09:44:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:34:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 09:45:14 |  |  | N |  |  | 2015-12-04
403452 | SICO. FM 38 Los Ingresos por Reintegro (IPR) deben permitir centros relacionados. |  | Anulada a petición del usuario creador Felix Gomez Garcia - 19/01/2016 17:39:20 Por duplicidad | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2016-02-05 10:11:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-30 08:31:00 | 2015-06-30 08:32:28 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-08-07 23:59:59 | 2015-06-30 09:12:30 | 2016-01-13 09:22:03 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-05 10:11:05 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2015-08-07
403407 | CYD-Evaluación piloto PG Teradata-Microstrategy |  | SOLUCIÓN: trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-08-05 11:39:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-29 15:54:00 | 2015-06-29 15:54:01 |  | 2015-08-05 10:42:15 | 2015-08-05 11:39:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-09-23 23:59:59 | 2015-06-30 09:51:21 | 2015-08-05 10:42:00 | [6 empty] | 0 | 2015-08-05 11:39:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-05 10:42:15 |  |  | N |  |  | 2015-09-23
403382 | PERG.AT.Análisis de la versión 01.00.00 |  | SOLUCIÓN: . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2018-04-02 09:47:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERG - PERGAMO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 14:59:00 | 2015-06-29 15:00:11 | 15/09/2015 23:59:00 | 2018-03-23 08:20:13 | 2018-04-02 09:47:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | S | 229 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-07-23 23:59:59 | 256.5 |  | 2015-07-21 00:00:00 | 2018-02-28 23:59:59 | 2015-07-24 11:36:59 | 2018-03-23 08:20:12 | [5 empty] | PERG - PERGAMO | 229 | 2018-04-02 09:47:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-03-23 08:20:13 |  |  | N |  |  | 2018-02-28
403366 | PETR.AT.Análisis de la versión 01.00.00 |  | SOLUCIÓN: Funcionalidad acumulada en la petición 471117 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2018-10-30 17:25:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PETR - PETRASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 14:57:00 | 2015-06-29 14:57:41 | 13/11/2015 23:59:00 | 2018-10-30 17:09:48 | 2018-10-30 17:25:25 |  | 2 | Baja | N | N |  | S | 1218.84 | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-09-11 23:59:59 | 5602.85 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2018-10-31 23:59:59 | 2015-07-01 13:50:07 | 2018-10-30 17:09:47 | [5 empty] | PETR - PETRASS | 1218.84 | 2018-10-30 17:25:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-10-30 17:09:48 |  |  | N |  |  | 2018-10-31
403341 | SICO.AT Mantenimiento Descuentos. No se rellena en el alta la fecha de creacion |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-04 15:55:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 14:10:00 | 2015-06-29 14:11:06 |  | 2015-11-04 15:54:28 | 2015-11-04 15:55:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-06-30 00:00:00 | 2015-07-10 23:59:59 | 2015-06-29 14:12:20 | 2015-07-06 10:19:32 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-04 15:55:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-04 15:54:27 |  |  | N |  |  | 2015-07-10
403296 | SICO.CG.ATH - Reactivación de Deuda. Poner por defecto el área de trabajo en el campo centro gestor | Poner por defecto el área de trabajo en el campo centro gestor en el servicio de Reactivación de Deuda | SOLUCIÓN: Subida a producción en la versión v01.04.05 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-03 09:33:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 13:24:00 | 2015-06-29 13:25:19 |  | 2015-12-03 09:33:34 | 2015-12-03 09:33:45 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 30 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-06-29 13:26:59 | 2015-12-03 09:32:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-03 09:33:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 09:33:34 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
403263 | SICO.FA.ATH Cambio en el servicio de asociación de facturas a documentos. Validación de documentos errónea. |  | Anulación por duplicidad | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2016-07-07 15:41:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2015-06-29 13:03:00 | 2015-06-29 13:08:34 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-07-07 15:41:27 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
403162 | GUAR.AT Instalación, pruebas, plan de pruebas y pase a Producción v.05.03.00.00 junto con SWGE v.03.00.00 | Instalación, pruebas, plan de pruebas y y pase a Producción v.05.03.00.00 junto con SWGE v.03.00.00 La entrega de estos dos aplicativos corresponden a las peticiones 403.156 y 390.134 respectivamente. El plan de pruebas debe ser en conjunto de los dos servicios web. | SOLUCIÓN: Funcionalidad puesta en producción | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:25:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 12:02:00 | 2015-06-29 12:02:54 | 03/07/2015 23:59:00 | 2017-02-21 18:20:23 | 2017-02-21 18:25:09 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 80.3 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-09-21 23:59:59 | 2015-06-29 15:54:54 | 2015-09-14 08:27:00 | [6 empty] | 0 | 2017-02-21 18:25:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 18:20:22 |  |  | N |  |  | 2015-09-21
403096 | SICO.AT La consulta de documentos vivos (RADI.800) no muestra numero de asiento | Ejemplo: 2014/1639114/5 | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 17:19:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 11:17:00 | 2015-06-29 11:19:34 |  | 2015-11-03 17:19:21 | 2015-11-03 17:19:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-07-10 23:59:59 | 2015-06-29 11:21:01 | 2015-07-06 10:20:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 17:19:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 17:19:21 |  |  | N |  |  | 2015-07-10
402945 | SICO.PG.AT - Generación del PDF del MCRD290 | Generación del PDF del MCRD290 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:55:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-29 09:28:00 | 2015-06-29 09:29:05 |  | 2016-03-09 15:55:21 | 2016-03-09 15:55:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-29 09:30:09 | 2015-08-03 10:41:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:55:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:55:20 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
402697 | GEXI - ausencia de datos de comisionado | en la consulta de expedientes, cuando vamos a mostrar los datos del expediente gestor, consultamos a seguridad los datos del comisionado (del cual hemos obtenido el DNI en el metadato_interesado del expediente UCM). Hay que protegerse ante la eventualidad de que esta consulta a seguridad no nos devuelva datos (bien porque el usuario esté de baja, o porque no haya un usuario silcon asociado a ese DNI, ...) ver petición 401575 | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-12-13 12:29:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-26 12:43:00 | 2015-06-26 12:45:21 |  | 2016-02-25 14:55:58 | 2016-12-13 12:29:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.72 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-09-03 23:59:59 | 2015-06-30 13:43:27 | 2015-09-04 08:09:17 | [6 empty] | 0 | 2016-12-13 12:29:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 14:55:58 |  |  | N |  |  | 2015-09-03
402633 | SICO.AT Null pointer en el alta de CC de una caja del FM (sin IBAN) |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 17:10:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-26 11:34:00 | 2015-06-26 11:34:53 |  | 2015-11-03 17:10:37 | 2015-11-03 17:10:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-06-26 00:00:00 | 2015-10-16 23:59:59 | 2015-06-26 11:36:34 | 2015-11-03 17:10:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 17:10:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 17:10:36 |  |  | N |  |  | 2015-10-16
402573 | SICO.PG.AT - Introducir log en el proceso de traspaso de vivos | Introducir log en el proceso de traspaso de vivos |  | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2019-10-02 09:35:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-26 10:49:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2019-10-02 09:35:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
402526 | SICO.FA.ATH. Consulta Facturas por Proveedor: añadir filtro combo de fechas y nuevas columnas. | Consulta Facturas por Proveedor: añadir filtro combo de fechas y nuevas columnas. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-26 12:11:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-26 10:11:00 | 2015-06-26 10:12:21 |  | 2015-10-26 12:11:32 | 2015-10-26 12:11:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 192.8 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-10-26 23:59:59 | 2015-06-26 10:16:17 | 2015-10-26 12:10:38 | [6 empty] | 0 | 2015-10-26 12:11:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-26 12:11:32 |  |  | N |  |  | 2015-10-26
402494 | GUAR.AT Relanzamiento de Notificaciones caducadas en Producción | GUAR.AT Relanzamiento de Notificaciones caducadas | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado script y relanzado las Notificaciones caducadas. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-29 11:56:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-26 09:39:24 | 2015-06-26 09:39:25 | 26/06/2015 23:59:00 | 2015-06-29 10:34:23 | 2015-06-29 11:56:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-06-29 10:32:55 | 2015-06-29 10:34:01 | [6 empty] | 0 | 2015-06-29 11:56:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-29 10:34:23 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
402383 | PERS - 394950 recreación de la vista HISTFECHAS_MV | Hay que probar el script. Si funciona hay que pasarlo en todos los entornos eliminando los duplicados que haya. | SOLUCIÓN: Ya se ha ejecutado el script, regenerando la nueva vista y se han borrado los duplicados del histórico, en todos los entornos, incluido produccion | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-17 10:23:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-06-25 16:01:00 | 2015-06-25 16:02:37 |  | 2015-07-16 15:22:09 | 2015-07-17 10:23:42 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.98 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2015-07-15 23:59:59 | 2015-07-08 13:26:15 | 2015-07-13 11:34:45 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-07-17 10:23:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-16 15:22:08 |  |  | N |  |  | 2015-07-15
402335 | SICO.FA.ATH. Prueba en local de procedures de BFAC. | Prueba en local de procedures de BFAC. | SOLUCIÓN: Pruebas en local terminadas. Comunicado resultado de las mismas a BFAC. | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-09 09:44:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 14:29:00 | 2015-06-25 14:29:49 |  | 2015-07-09 09:44:14 | 2015-07-09 09:44:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.68 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-07-17 23:59:59 | 2015-06-25 14:36:52 | 2015-07-09 09:43:01 | [6 empty] | 0 | 2015-07-09 09:44:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-09 09:44:14 |  |  | N |  |  | 2015-07-17
402325 | SICO.FA.ATH. PRU. Prueba en local de procedures de BFAC. | Prueba en local de procedures de BFAC. | Error en el título de la petición | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-29 11:56:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 14:25:00 | 2015-06-25 14:25:41 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-29 11:56:01 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
402290 | SICO.PA Incidencia en Consulta relaciones por fecha |  | SOLUCIÓN: Versión 1.4.8 | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-18 13:29:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 13:54:00 | 2015-06-25 13:56:01 | 21/09/2015 23:59:00 | 2016-02-18 13:28:27 | 2016-02-18 13:29:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2016-02-18 23:59:59 | 2015-06-25 13:57:01 | 2016-02-18 13:28:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-18 13:29:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-18 13:28:26 |  |  | N |  |  | 2016-02-18
402280 | SICO.FA.ATH. INRS. Proceso batch. Actualización estado y aplicación destino de facturas. | INRS. Proceso batch. Actualización estado y aplicación origen de facturas. | SOLUCIÓN: Producción v.01.04.03 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 09:01:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 13:50:00 | 2015-06-25 13:52:24 |  | 2015-09-30 09:23:31 | 2015-10-05 09:01:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.32 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-06-25 14:10:50 | 2015-09-30 09:23:08 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 09:01:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 09:23:30 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
402264 | SICO.AC.ATH - Migración plantilla 1326 a Birt 3.7.2 y arreglar cabecera (Cuentas 6819, 6820 y 6821) | Migración plantilla 1326 a Birt 3.7.2 y arreglar cabecera (Cuentas 6819, 6820 y 6821) | SOLUCIÓN: Puesto en producción en la versión 01.04.04 el día 02/11/2015 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 12:51:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 13:34:00 | 2015-06-25 13:36:02 |  | 2015-11-03 11:19:37 | 2015-11-03 12:51:55 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-25 13:41:37 | 2015-11-03 11:18:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 12:51:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 11:19:37 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
402231 | SICO.PG.AT - Clase para SICE en donde me mandan el NIF del tercero y me devuelven sus cuentas activas | Clase para SICE en donde me mandan el NIF del tercero y me devuelven sus cuentas activas | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:56:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-25 13:19:00 | 2015-06-25 13:19:59 |  | 2016-03-09 15:56:34 | 2016-03-09 15:56:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-25 13:21:04 | 2015-08-03 10:45:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:56:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:56:34 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
402196 | SICO.PA Plasmar filtro en el informe Tipos de pago |  | SOLUCIÓN: Parche producción versión v01.04.05.01(8.2.1.32) puesta en Producción el día 04/12/2015 11:35:03 | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-04 07:44:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 12:53:00 | 2015-06-25 12:56:04 |  | 2015-12-09 10:08:17 | 2016-11-04 07:44:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-25 12:57:11 | 2015-12-09 10:05:06 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-04 07:44:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-09 10:08:17 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
402149 | SICO.PB.AT Descarga de Informes de Cierre para desarrollo | Hay que descargar los informes de cierre del entorno de paralelo a Desarrollo, para que puedan seguir con las pruebas de Tracias | SOLUCIÓN: Se han descargado informes de cierre de 2014 y de 2013 | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-31 09:38:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-25 12:22:00 | 2015-06-25 12:23:18 |  | 2015-07-31 09:37:43 | 2015-07-31 09:38:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-07-22 23:59:59 | 2015-06-25 14:39:14 | 2015-07-22 08:35:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-31 09:38:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-31 09:37:43 |  |  | N |  |  | 2015-07-22
402035 | SICO.PG.AT - Modificación de la plantilla del RCPU para quitar casilla de código de inversión | Modificación de la plantilla del RCPU para quitar casilla de código de inversión | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-18 10:32:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 10:28:00 | 2015-06-25 10:30:15 |  | 2015-08-18 10:32:30 | 2015-08-18 10:32:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-25 10:31:28 | 2015-08-18 10:32:10 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-18 10:32:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-18 10:32:29 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
401905 | SICO.PA Obtener código informe en NgInstrumento |  | SOLUCIÓN: Ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-23 09:40:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 08:57:00 | 2015-06-25 09:02:49 |  | 2015-10-23 09:40:12 | 2015-10-23 09:40:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.95 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-11-20 23:59:59 | 2015-06-25 09:04:02 | 2015-10-23 09:39:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-23 09:40:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-23 09:40:12 |  |  | N |  |  | 2015-11-20
401873 | SICO. FM 38 Los Ingresos por Reintegro (IPR) deben permitir centros relacionados. |  | Anulada a petición del usuario creador Felix Gomez Garcia - 30/06/2015 08:30:21 Error en área de destino, debe ser ATH | 99GU3961 | Felix Gomez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-08-06 09:36:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-25 07:52:00 | 2015-06-30 08:10:42 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-08-06 09:36:29 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
401849 | prueba no tocar |  | es una preuba | 99G40030 | Maria Carmen Martinez Dueñas | 99G40030 | Maria Carmen Martinez Dueñas | P08 | Anulada | 2015-10-16 14:50:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 15:31:36 | 2015-06-24 15:31:37 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-10-16 14:50:37 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
401775 | SICO.PG.AT - Plantilla para MCRD 290 | Plantilla para MCRD 290 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:58:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 13:49:00 | 2015-06-25 09:19:07 |  | 2016-03-09 15:58:14 | 2016-03-09 15:58:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-25 09:20:08 | 2015-08-03 10:46:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:58:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:58:14 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
401724 | ABAC.AT análisis de nueva funcionalidad v.01.08.00 del método XMLfromXLS | ABAC.AT análisis de nueva funcionalidad v.01.08.00 del método XMLfromXLS | SOLUCIÓN: funcionalidad en PRODUCCIÓN | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2018-08-08 13:18:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 12:44:00 | 2015-06-24 12:46:44 | 13/07/2015 23:59:00 | 2018-08-08 12:38:36 | 2018-08-08 13:18:36 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 399.63 |  | 2015-10-22 00:00:00 | 2018-09-28 23:59:59 | 2015-10-20 17:38:22 | 2018-08-08 12:38:08 | [6 empty] | 0 | 2018-08-08 13:18:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-08-08 12:38:35 |  |  | N |  |  | 2018-09-28
401675 | SICO.PA Estudio de Servicios que utilizan IMAGENPLANTILLA |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:03:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-24 11:44:00 | 2015-06-24 11:47:50 |  | 2016-04-20 16:03:54 | 2016-04-20 16:04:00 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-06-24 23:59:59 | 2015-06-24 11:48:53 | 2015-06-24 11:53:46 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:04:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:03:53 |  |  | N |  |  | 2015-06-24
401659 | SICO.AT Situación Rubrica EX x Centros. La ayuda de Entidad no trae correctamente la información seleccionada |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.9 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-03 18:03:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 11:20:00 | 2015-06-24 11:20:52 |  | 2016-03-03 18:03:21 | 2016-03-03 18:03:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-06-24 11:22:11 | 2016-03-03 18:03:01 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-03 18:03:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-03 18:03:21 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
401643 | SICO.PG.AT - Plantilla para MCRD 291 | Plantilla para MCRD 291 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:37:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 10:58:00 | 2015-06-24 10:58:57 |  | 2015-12-04 12:37:00 | 2015-12-04 12:37:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-24 10:59:59 | 2015-08-03 10:47:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:37:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:36:59 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
401617 | SICO.PG.AT - Mapeo inverso del ADOK | Mapeo inverso del ADOK | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-19 09:50:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-24 10:29:00 | 2015-06-24 10:29:26 |  | 2015-08-19 09:50:14 | 2015-08-19 09:50:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-24 10:30:35 | 2015-08-03 10:48:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-19 09:50:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-19 09:50:13 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
401567 | SICO.AT Estudio impacto vulnerabilidad. Caso 4 |  | SOLUCIÓN: El estudio deriva en la corrección de varios servicios. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-29 09:41:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 09:52:00 | 2015-06-24 09:53:02 |  | 2015-07-27 12:01:30 | 2015-07-29 09:41:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.6 |  | 2015-06-23 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-06-24 09:54:16 | 2015-07-03 14:57:13 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-29 09:41:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 12:01:30 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
401565 | SICO.AT Estudio impacto vulnerabilidad. Caso 2 |  | SOLUCIÓN: El estudio deriva en la actuación sobre varios servicios | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-29 09:53:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 09:49:00 | 2015-06-24 09:50:07 |  | 2015-07-29 09:53:31 | 2015-07-29 09:53:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.47 |  | 2015-06-23 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-06-24 09:51:33 | 2015-07-02 12:32:49 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-29 09:53:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-29 09:53:31 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
401523 | SICO.PG.AT - Corrección de la vulnerabilidad | Corrección de la vulnerabilidad del servicio XY1M4211, en realidad se trata de una incidencia en la ayuda de Clasificaciones Orgánicas. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:59:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-24 09:21:00 | 2015-06-24 09:22:20 |  | 2016-03-09 15:59:23 | 2016-03-09 15:59:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-24 09:23:20 | 2015-07-02 08:54:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:59:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:59:22 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
401510 | SICO.AT Generar excel con movimientos 30210 para tribunal de cuentas |  | SOLUCIÓN: Descarga de documentos realizada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:48:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 09:13:00 | 2015-06-24 09:14:27 |  | 2015-06-30 11:54:24 | 2016-04-08 12:48:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.83 |  | 2015-06-23 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-06-24 09:15:33 | 2015-06-30 11:18:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:48:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 11:54:23 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
401508 | SICO.PG.AT - Nueva plantilla para predocumentos D, AD | Nueva plantilla para predocumentos D, AD | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-10 09:48:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-24 09:09:00 | 2015-06-24 09:09:52 |  | 2015-08-10 09:48:26 | 2015-08-10 09:48:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-24 09:10:53 | 2015-08-10 09:48:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-10 09:48:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-10 09:48:26 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
401318 | REIG - incidencia REEL | correo del buzón 23/06/2015: Según conversación telefónica mantenida con Vdes. les indico: - Que he tenido un problema al entrar a intervenir el expediente de intervención 00056004/2015/000000161. - Se encuentra en PROSA-TAREAS-REIG-FISCALIZADOR INTERVENCION/REEL/Fiscalización. - No me deja consultar el expediente. - Me dice que se ha producido un problema en el sistema ¿ Descripción del problema (se ha producido una excepción en el sistema) - Me he puesto en contacto con el 913.902.800 y me han dicho que os lo comunique para que me abráis una incidencia REMEDY. Os lo comunico para que me deis una solución. Gracias | SOLUCIÓN: Encontrado el error | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-09-07 08:59:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-06-23 13:53:38 | 2015-06-23 13:53:39 |  | 2015-06-30 13:45:10 | 2015-09-07 08:59:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.98 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-24 08:21:52 | 2015-06-30 13:44:42 | [6 empty] | 0 | 2015-09-07 08:59:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 13:45:09 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
401301 | CYD-Generar cuadro resumen cuadre Traciass-TC | A partir de los ficheros resultantes de la comprobación de las plantillas y ficheros que genera Traciass para el TC, generar un cuadro resumen que dé idea de los resultados de dicha comprobación. | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-24 12:47:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-23 13:40:28 | 2015-06-23 13:40:29 |  | 2015-07-24 12:16:09 | 2015-07-24 12:47:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 91 |  | 2015-06-23 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-06-23 14:45:21 | 2015-07-24 12:15:59 | [6 empty] | 0 | 2015-07-24 12:47:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 12:16:09 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
401180 | SICO.PA Incorporar al servicio de Relanzamiento las R04 iniciadas |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:04:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-23 11:50:00 | 2015-06-23 11:56:28 |  | 2016-04-20 16:04:21 | 2016-04-20 16:04:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-06-25 23:59:59 | 2015-06-23 11:57:46 | 2015-06-24 12:26:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:04:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:04:21 |  |  | N |  |  | 2015-06-25
401177 | SICO.AT Rechazo vulnerabilidad servicio XY1M3210 Consulta Rubrica EX |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-06 12:43:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-23 11:44:00 | 2015-06-23 11:44:28 |  | 2015-10-06 12:43:25 | 2015-10-06 12:43:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-23 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-23 11:45:43 | 2015-06-30 12:45:40 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-06 12:43:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-06 12:43:25 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
401081 | SICO.PG.AT - Incluir código de control de número de predocumento en el VS | Incluir código de control de número de predocumento en el VS | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:00:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-23 10:17:00 | 2015-06-29 09:13:13 |  | 2016-03-09 16:00:30 | 2016-03-09 16:00:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-29 09:14:17 | 2015-08-03 10:42:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:00:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:00:29 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
400990 | SICO.PG.AT - Validación de anulación de ADOK (incluir facturas) | Validación de anulación de ADOK (incluir facturas) |  | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2016-02-02 15:36:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-23 09:07:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-02 15:36:51 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
400979 | SICO.PG.AT - Validación de ADOK (incluir facturas) | Validación de ADOK (incluir facturas) | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-05 11:39:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-23 08:53:00 | 2015-07-21 09:24:59 |  | 2016-04-05 11:38:43 | 2016-04-05 11:39:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 53.5 |  | 2015-07-21 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-07-21 09:25:59 | 2016-04-05 11:38:27 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-05 11:39:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-05 11:38:42 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
400956 | SICO.PG.AT -Incluir facturas en emitir anulación de ADOK | Incluir facturas en emitir anulación de ADOK | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-05 11:40:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-23 08:28:00 | 2015-07-21 09:20:53 |  | 2016-04-05 11:40:20 | 2016-04-05 11:40:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-21 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-07-21 09:22:18 | 2016-04-05 11:39:58 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-05 11:40:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-05 11:40:19 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
400702 | SICO.PG.AT - Incluir facturas en emisión de ADOK por importe menor del O603 | Incluir facturas en emisión de ADOK por importe menor del O603 | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-14 14:15:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-22 12:45:00 | 2016-03-15 18:01:17 |  | 2016-07-14 14:15:21 | 2016-07-14 14:15:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2016-03-15 18:02:29 | 2016-07-14 14:14:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-14 14:15:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-14 14:15:20 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
400665 | SICO.PG.AT - Clase para SICE en donde me mandan el NIF del tercero y me devuelven sus cuentas activas | Clase para SICE en donde me mandan el NIF del tercero y me devuelven sus cuentas activas |  | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2019-10-02 09:34:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-22 12:24:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2019-10-02 09:34:52 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
400623 | SICO.PG.AT - En la churrera de mutuas no se valida el iban como campo obligatorio | En la churrera de mutuas no se valida el iban como campo obligatorio | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:32:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-22 11:43:00 | 2015-06-22 13:10:35 |  | 2015-12-04 12:32:18 | 2015-12-04 12:32:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-22 13:12:01 | 2015-08-03 10:50:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:32:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:32:18 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
400581 | SICO.AT Null Pointer en EX al entrar a dar de alta documento a nivel provincial |  | SOLUCIÓN: Solucionada | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:53:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-22 11:24:00 | 2015-06-22 11:24:45 |  | 2016-03-09 15:53:17 | 2016-03-09 15:53:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 2015-06-22 11:25:52 | 2015-06-22 12:04:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:53:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:53:17 |  |  | N |  |  | 2015-06-26
400536 | SICO.FA.ATH. VISOR PDF - Adición de cuenta y filereference (versión 3) | VISOR PDF - Adición de cuenta y filereference (versión 3) | Se ha incluido esta petición en el Gedeón: 395666 - SICO.ATH.FA.CAMBIOS EN EL VISOR PDF DE FACTURAS. (Se incorporan los impuestos retenidos, los Suplidos y los Gastos Financieros.) | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-07-01 15:49:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-22 10:44:00 | 2015-06-22 10:45:41 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 2015-06-22 11:16:59 | [7 empty] | 0 | 2015-07-01 15:50:00 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
400460 | SICO.AT Estudio impacto vulnerabilidad. Caso 1 |  | SOLUCIÓN: El estudio deriva en la actuación en varios servicios | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-29 09:42:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-22 09:49:00 | 2015-06-22 09:50:15 |  | 2015-07-29 09:42:24 | 2015-07-29 09:42:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-06-22 09:58:51 | 2015-07-02 12:29:16 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-29 09:42:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-29 09:42:23 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
400401 | SICO.PG.AT - Incluir facturas en emisión de ADOK por integro del O603 | Incluir facturas en emisión de ADOK por integro del O603 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-05 11:37:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-22 08:48:00 | 2015-07-15 14:17:15 |  | 2016-04-05 11:37:00 | 2016-04-05 11:37:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-07-15 14:18:17 | 2016-04-05 11:36:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-05 11:37:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-05 11:36:59 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
400334 | SUBV.AT. instalación, pruebas y subida a Producción de la v.03.02.00.00 | SUBV.AT. instalación, pruebas y subida a Producción de la v.03.02.00.00 La entrega se realiza en la línea base: SUBV01_040-DISEÑO_SISTEMA_V03.02.00.00 | SOLUCIÓN: Desplegada en el entorno de Producción | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-08-07 07:51:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 14:43:00 | 2015-06-19 14:43:24 | 24/06/2015 23:59:00 | 2015-08-06 15:14:54 | 2015-08-07 07:51:31 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 57.63 |  | 2015-06-24 00:00:00 | 2015-08-10 23:59:59 | 2015-06-24 13:50:14 | 2015-08-06 15:14:42 | [5 empty] | SUBV - SUBVENCIONES | 0 | 2015-08-07 07:51:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-06 15:14:53 |  |  | N |  |  | 2015-08-10
400314 | SICO.PG.AT - Modificación de la base de datos de terceros a partir del excell actualizado por el usuario | Modificación de la base de datos de terceros a partir del excell actualizado por el usuario | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-13 10:54:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 14:21:00 | 2015-06-23 13:45:08 |  | 2015-08-13 10:54:05 | 2015-08-13 10:54:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-06-23 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-23 13:46:48 | 2015-08-13 10:53:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-13 10:54:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-13 10:54:04 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
400266 | SICO.PG.AT - Nueva plantilla para predocumentos y documentos A. | Nueva plantilla para predocumentos y documentos A. | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-17 13:19:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 13:31:00 | 2015-06-19 13:32:34 |  | 2015-08-17 13:18:48 | 2015-08-17 13:19:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.25 |  | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-19 13:33:39 | 2015-08-17 13:18:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-17 13:19:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-17 13:18:47 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
400224 | PRMS.AT.Revisión de las alegaciones de ASEPEYO 2012 |  | SOLUCIÓN: Se esta promocionando un correctivo con v01.03.04.02 que soluciona el problema detectado (Gedeón 412129) Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 10:03:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-06-19 13:02:00 | 2015-06-19 13:03:07 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-08-03 08:12:20 | 2015-08-03 10:03:01 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.35 |  | 2015-07-15 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-07-15 09:38:19 | 2015-08-03 08:11:13 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-08-03 10:03:01 | 412129 |  | N | 0 |  |  | 2015-08-03 08:12:20 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
400206 | GEXI - servicio alta expedientes para pruebas | hacer un servicio que dé de alta expedientes para utilizarlos en las pruebas. El servicio deberá adjuntar además la documentación necesaria y dejar el expediente en el entorno deseado para la prueba que se vaya a hacer | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2017-02-16 11:03:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 12:49:03 | 2015-06-19 12:49:04 |  | 2017-02-16 10:49:02 | 2017-02-16 11:03:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 354.09 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2017-02-17 23:59:59 | 2015-07-02 13:34:35 | 2017-02-16 10:48:30 | [6 empty] | 0 | 2017-02-16 11:03:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-16 10:01:59 |  |  | N |  |  | 2017-02-17
400205 | REIG - Limpiar BD de tablas antiguas | en la BD de REIG quedan tablas que están totalmente obsoletas y que ya no sirven para nada. Hacer limpieza | SOLUCIÓN: finalizado script | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-12-02 08:39:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 12:47:19 | 2015-06-19 12:47:20 |  | 2015-12-02 08:34:47 | 2015-12-02 08:39:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.75 |  | 2015-09-29 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-09-29 09:02:38 | 2015-12-02 08:32:02 | [6 empty] | 0 | 2015-12-02 08:39:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-02 08:34:47 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
400204 | REIG - Eliminar código antiguo | Eliminar de REIG el código antiguo, dar de baja los servicios que ya no se usan | SOLUCIÓN: En producción OK | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:01:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 12:45:38 | 2015-06-19 12:45:39 |  | 2016-03-15 08:21:37 | 2016-04-08 12:02:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 97.84 |  | 2015-10-16 00:00:00 | 2016-03-31 23:59:59 | 2015-10-16 08:40:21 | 2016-03-15 08:21:22 | [6 empty] | 0 | 2016-04-08 12:02:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-15 08:21:37 |  |  | N |  |  | 2016-03-31
400199 | REIG - migración batch REIG0002 | El batch de comunicación con PLYCA, REIG0002, parece que se quedó sin migrar y que aún hace llamadas a código antiguo | SOLUCIÓN: ok en Producción | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-01-28 12:40:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 12:43:53 | 2015-06-19 12:43:54 |  | 2016-01-27 08:43:41 | 2016-01-28 12:40:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 497.5 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2016-02-04 23:59:59 | 2015-06-26 07:56:16 | 2016-01-27 08:43:15 | [6 empty] | 0 | 2016-01-28 12:40:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-27 08:43:41 |  |  | N |  |  | 2016-02-04
400189 | SICO.EP.AT Estudio de vulnerabilidad en servicios y tareas del subsistema |  | SOLUCIÓN: fin | 99GU6022 | Elia Paniagua Bravo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 15:21:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-19 12:31:00 | 2015-06-19 12:32:57 |  | 2016-03-09 15:19:21 | 2016-03-09 15:21:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 34 |  | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-19 12:42:44 | 2015-11-20 09:25:33 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 15:21:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 15:19:21 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
400177 | SICO.EP. AT Estudio de vulnerabilidad en servicios y tareas del subsistema |  | Se anula por peticion del usuario creador Elia Paniagua Bravo - 19/06/2015 12:27:31 Por error de área destino | 99GU6022 | Elia Paniagua Bravo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-22 10:07:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 12:18:00 | 2015-06-19 12:21:32 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-22 10:07:37 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
400150 | SICO - CO. Mejoras tras el informe de Calidad con la valoración de rendimiento y calidad de software |  | SOLUCIÓN: Finalizar tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:12:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-19 11:43:00 | 2015-06-19 11:46:40 |  | 2016-04-20 12:11:59 | 2016-04-20 12:12:07 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.68 |  | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-06-19 11:48:18 | 2016-04-18 13:50:47 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:12:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:11:58 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
400149 | SICO.PA Ampliación función SIP con validación importe |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:03:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-19 11:41:00 | 2015-06-19 11:42:37 |  | 2016-04-20 16:03:22 | 2016-04-20 16:03:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-06-23 23:59:59 | 2015-06-19 11:43:53 | 2015-06-23 11:53:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:03:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:03:21 |  |  | N |  |  | 2015-06-23
399975 | SICO.PD Proceso SICOF200. Generación de Predocumentos A400, A/400, A410 y A/410 |  | Error en el área destino | 99GU5689 | Soraya Maria Obregon Varona | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-19 09:26:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 09:14:00 | 2015-06-19 09:23:27 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-19 09:26:08 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
399941 | Coordinación y Gestión Interna |  | SOLUCIÓN: Finalizado plazo | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P10 | Petición finalizada | 2016-01-04 09:36:12 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-19 08:38:21 | 2015-06-19 08:38:21 |  | 2016-01-04 09:36:11 | 2016-01-04 09:36:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 61.75 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-06-19 08:39:11 | 2016-01-04 09:36:07 | [6 empty] | 0 | 2016-01-04 09:36:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-04 09:36:11 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
399863 | SERP.AT.Máquina de Estados |  | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 08:18:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-18 14:43:00 | 2015-06-18 14:44:43 | 31/08/2015 23:59:00 | 2016-04-07 18:23:43 | 2016-04-08 08:18:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | S | 225.92 | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 89.92 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-12-01 23:59:59 | 2015-06-24 18:21:02 | 2015-12-01 09:54:43 | [5 empty] | SERP - SERPA | 225.92 | 2016-04-08 08:18:02 | 397874,408115,399861 |  | N | 0 |  |  | 2016-04-07 18:23:42 |  |  | N |  |  | 2015-12-01
399861 | SERP.AT.Cambio IdPeticion e IdDocumento |  | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 08:16:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-18 14:40:00 | 2015-06-18 14:41:43 | 30/09/2015 23:59:00 | 2016-04-07 18:22:59 | 2016-04-08 08:16:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | S | 473.18 | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 149.16 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-12-01 23:59:59 | 2015-06-30 09:28:47 | 2015-12-01 10:10:33 | [5 empty] | SERP - SERPA | 473.18 | 2016-04-08 08:16:23 | 397874 |  | N | 0 |  |  | 2016-04-07 18:22:58 |  |  | N |  |  | 2015-12-01
399815 | SICO.AT Permite dar de alta OEK por churrera con fecha documento > fecha contable |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 16:27:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-18 13:51:00 | 2015-06-18 13:52:17 |  | 2015-11-03 16:27:41 | 2015-11-03 16:27:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-18 13:53:30 | 2015-06-22 12:04:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 16:27:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 16:27:40 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
399811 | CYD-Incorporar a SIO Web modificaciones de la revisión 2 |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-03 09:42:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-18 13:44:33 | 2015-06-18 13:44:51 |  | 2015-07-03 09:37:25 | 2015-07-03 09:42:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 93.5 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-06-18 13:46:50 | 2015-07-03 09:36:52 | [6 empty] | 0 | 2015-07-03 09:42:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-03 09:37:25 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
399810 | CYD-Implementar log de seguridad en Oracle |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-03 09:42:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-18 13:43:39 | 2015-06-18 13:43:40 |  | 2015-07-03 09:35:25 | 2015-07-03 09:42:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-07-09 23:59:59 | 2015-06-18 13:44:51 | 2015-07-03 09:34:16 | [6 empty] | 0 | 2015-07-03 09:42:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-03 09:35:25 |  |  | N |  |  | 2015-07-09
399472 | INEX.AT.Relanzar la notificación al director general del IMSERSO relativa al control del artículo 159.1g. |  | SOLUCIÓN: Se ha vuelto a enviar la Notificación caducada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-19 12:52:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-18 09:15:00 | 2015-06-18 09:16:11 | 19/06/2015 23:59:00 | 2015-06-18 16:12:13 | 2015-06-19 12:52:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-18 11:35:01 | 2015-06-18 16:11:22 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-19 12:52:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-18 16:12:12 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
399393 | GAUDIP.AT: eliminación situación pte. asignar equipo en permanente (análisis) |  | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:12:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-17 16:31:00 | 2015-07-01 10:32:07 |  | 2017-02-22 11:04:43 | 2017-02-28 13:12:50 |  |  |  | N | N |  | S | 61.48 | 2015-07-23 00:00:00 | 2015-07-27 23:59:59 | 42.85 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2016-03-07 23:59:59 | 2015-07-27 15:14:12 | 2016-03-04 13:34:24 | [6 empty] | 61.48 | 2017-02-28 13:12:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-30 15:01:48 |  |  | N |  |  | 2016-03-07
399277 | Pruebas de TRACIASS con GUARDIA para versión de JULIO 2015 | Se abre tarea para las pruebas de TRACIASS con GUARDIA | SOLUCIÓN: Se han realizado pruebas detectándose algún error en la aplic. TRACIASS cuya corrección ha sido solicitado a DG | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:33:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-17 13:35:00 | 2015-06-17 13:35:44 | 17/06/2015 23:59:00 | 2015-06-30 08:26:12 | 2015-09-29 13:33:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.56 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-24 10:34:00 | 2015-06-30 08:25:44 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:33:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 08:26:11 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
399250 | SICO.PG.AT - Generación del PDF del RCPU | Generación del PDF del RCPU | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:31:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-17 13:21:00 | 2015-06-17 13:22:30 |  | 2016-03-09 16:31:26 | 2016-03-09 16:31:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.25 |  | 2015-06-17 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-17 13:23:45 | 2015-08-03 10:40:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:31:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:31:26 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
399248 | SICO_pruebas |  | Prueba | 99GU6176 | Dolores Barea Ballesteros | 99GU6176 | Dolores Barea Ballesteros | P08 | Anulada | 2015-06-17 13:19:48 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-17 13:18:41 | 2015-06-17 13:18:42 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-17 13:19:49 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
399113 | SICO.FA.DG. INRS. SIFA: método consultaEstadoFactura() | INRS. SIFA: método consultaEstadoFactura(). El método devuelve el ESTADO de la factura y si tiene SOLICITUDES DE ANULACIÓN PENDIENTES. | Error en el Centro Destino | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-17 11:11:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-17 11:06:00 | 2015-06-17 11:09:58 | 30/06/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-17 11:11:32 | 397725 |  | N | 0 | [5 empty] | N
398837 | GUAR.AT. validación funcional de la documentación entregada | Validación funcional de la documentación entregada. La Documentación está en el repositorio de la herramienta Dimensions, y consta de los casos de uso indicados a continuación. Ejecutar Acciones Reintentar Acciones Consultar Estado de Petición Aviso Estado de Notificaciones Actualizar Expediente Consultar Expediente Eliminar Objeto Consultar Documento Insertar Versión Consultar Versión Insertar Ánexo Consultar Ánexo En resumen, el número de líneas de GUAR es de 67.707. | SOLUCIÓN: Se ha validado, se han realizado las modificaciones solicitadas. Por nuestra parte, se aprueba la entrega realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-30 15:07:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-16 13:55:00 | 2015-06-16 14:00:58 | 29/06/2015 23:59:00 | 2015-06-30 08:24:04 | 2015-06-30 15:07:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.63 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-18 16:07:04 | 2015-06-30 08:23:41 | [5 empty] | GUAR - GUARDIA | 0 | 2015-06-30 15:07:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 08:24:04 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
398836 | AGOR.AT. validación funcional de la documentación PREF entregada | Validación funcional de la documentación PREF entregada. Las entregas del dos proyecto se han hecho a través del repositorio corporativo Serena Dimensions servidor de Producción 10.99.183.183:DMCM12:PR21. El número de líneas de la versión documentada es de: Líneas código AGORA -> 30508 | [Notificada a Gustavo Sanz Serrano, David Diaz Mera Garcia Pardo, Felipe Fernand Lopez Puente] Se añade el documento con las pequeñas correcciones. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-07-01 08:58:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-16 13:53:00 | 2015-06-16 13:54:15 | 29/06/2015 23:59:00 | 2015-06-30 15:24:31 | 2015-07-01 08:58:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 56.5 |  | 2015-06-16 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-18 16:14:11 | 2015-06-30 15:23:47 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2015-07-01 12:44:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 15:24:30 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
398718 | SICO.PG.AT - Nuevo servicio de modificación del titular marcando los que quieran modificar | Nuevo servicio de modificación del titular marcando los que quieran modificar | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:30:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-16 12:32:00 | 2015-06-16 12:33:11 |  | 2015-12-04 12:30:36 | 2015-12-04 12:30:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37 |  | 2015-06-16 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-06-16 12:34:31 | 2015-12-04 12:30:06 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:30:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:30:36 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
398716 | SICO.PA Modificación llamadas a Facturas Cambio de Estado en Online |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-26 16:37:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-16 12:32:00 | 2015-06-16 12:32:54 | 17/07/2015 23:59:00 | 2015-11-26 16:37:28 | 2015-11-26 16:37:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.5 |  | 2015-06-16 00:00:00 | 2015-11-26 23:59:59 | 2015-06-16 13:09:11 | 2015-11-26 16:37:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-26 16:37:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-26 16:37:27 |  |  | N |  |  | 2015-11-26
398689 | REIG - mejora estadística días tramitación | Mejorar la estadística de periodos medios de tramitación para ofrecer a los usuarios de los servicios centrales que tengan rol REISUPER la posibilidad de sacar los datos de todas las intervenciones delegadas en una hoja Excel, eligiendo el periodo de tiempo y el tipo de expediente | SOLUCIÓN: terminada petición y nuevos requisitos | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:44:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-16 12:10:00 | 2015-06-16 12:10:07 |  | 2016-02-22 13:23:56 | 2016-02-22 13:44:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 92.42 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-10-09 23:59:59 | 2015-06-17 08:37:44 | 2015-10-09 14:19:07 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:44:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:23:55 |  |  | N |  |  | 2015-10-09
398666 | SICO.AT SACTBC. No actualiza bien las fechas de auditoria |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-21 14:07:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-16 11:52:00 | 2015-06-16 11:58:00 |  | 2016-10-21 14:06:51 | 2016-10-21 14:07:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2015-06-16 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-06-16 12:00:21 | 2016-10-21 14:06:29 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-21 14:07:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 14:06:50 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
398395 | Entorno SICOSS-PROSA Cambio de información aportada en la Pantalla de Creación de una Operación de editran para una R04 | Descripción motivada en el documento Word que se adjunta. | SOLUCIÓN: Actualmente en producción. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:47:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-15 16:50:54 | 2015-06-15 16:50:55 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-09-14 14:19:58 | 2016-04-13 11:47:48 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-06-16 00:00:00 | 2015-09-14 23:59:59 | 2015-06-16 09:05:29 | 2015-09-14 14:19:17 | [6 empty] | 0 | 2016-04-13 11:47:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-14 14:19:57 |  |  | N |  |  | 2015-09-14
398311 | SICO.AT Proceso de homogeneización plantillas Birt. Remesa 4. Estados de ejecución EX |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:47:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-15 14:03:00 | 2015-06-15 14:03:31 |  | 2015-09-30 12:54:24 | 2016-04-08 12:47:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 2015-06-15 14:04:50 | 2015-06-16 12:56:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:47:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 12:54:23 |  |  | N |  |  | 2015-06-26
398292 | SICO.AT SACTBC. En caso de no acabar bien el CTL de carga de tablas temporales, no debe ejecutarse la carga de bancos y sucursales |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-21 13:43:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-15 13:46:00 | 2015-06-15 13:47:21 |  | 2016-10-21 13:43:25 | 2016-10-21 13:43:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.75 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-06-15 13:50:16 | 2016-10-21 13:43:01 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-21 13:43:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 13:43:24 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
398129 | SICO.PG.AT - Generación del Excell del 9386 | Generación del Excell del 9386 | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-12 10:03:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-15 12:05:00 | 2015-06-15 12:05:53 |  | 2015-08-12 10:02:45 | 2015-08-12 10:03:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-15 12:09:43 | 2015-08-12 10:02:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-12 10:03:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-12 10:02:44 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
398082 | SICO.PA Eliminación de la validación del total de la factura en el proceso SICOSIRM |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:02:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-15 11:08:00 | 2015-06-15 11:09:54 |  | 2016-04-20 16:02:46 | 2016-04-20 16:02:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-16 23:59:59 | 2015-06-15 11:10:58 | 2015-06-17 13:26:33 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:02:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:02:46 |  |  | N |  |  | 2015-06-16
398007 | SICO.PG.AT - Información de datos del IMSERSO para el Tribunal de cuentas | Información de datos del IMSERSO para el Tribunal de cuentas | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-16 12:47:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-15 10:31:00 | 2015-06-15 10:43:17 |  | 2015-06-16 12:46:47 | 2015-06-16 12:47:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-15 10:46:33 | 2015-06-16 12:46:27 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-16 12:47:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-16 12:46:46 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
397988 | SICO.AT Informe de validaciones especiales en documentos PI |  | SOLUCIÓN: Procesada | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-22 09:40:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-15 10:12:00 | 2015-06-15 10:13:23 |  | 2016-04-22 09:40:20 | 2016-04-22 09:40:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-06-15 10:14:43 | 2016-04-22 09:40:03 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-22 09:40:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-22 09:40:19 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
397950 | CYD -- Modificación encoding de todos los ficheros de carga y sus log de salida. | CYD -- Modificación encoding de todos los ficheros de carga y sus log de salida. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-06-18 08:56:53 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-15 09:41:30 | 2015-06-15 09:41:31 |  | 2015-06-18 08:56:44 | 2015-06-18 08:56:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-18 23:59:59 | 2015-06-15 09:42:26 | 2015-06-18 08:56:25 | [6 empty] | 0 | 2015-06-18 08:56:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-18 08:56:43 |  |  | N |  |  | 2015-06-18
397885 | SICO - CO. Centralizar el almacén de plantillas de informes en la tabla SICOPBRELPLANTILLAINFORME |  | SOLUCIÓN: Finalizar tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:12:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-15 08:33:00 | 2015-06-15 08:34:12 |  | 2016-04-20 12:12:24 | 2016-04-20 12:12:32 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.25 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-06-16 07:58:29 | 2016-04-18 13:50:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:12:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:12:24 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
397881 | CYD-Revisar errores en cargas diarias viernes 13 junio 2015 | Errores en la carga del PG de entidades y en la generación de publicaciones SIO | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-15 12:44:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-06-15 08:30:50 | 2015-06-15 08:30:51 |  | 2015-06-15 09:11:02 | 2015-06-15 12:44:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-16 23:59:59 | 2015-06-15 09:10:06 | 2015-06-15 09:10:34 | [6 empty] | 0 | 2015-06-15 12:44:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-15 09:11:02 |  |  | N |  |  | 2015-06-16
397874 | SERP.AT.Análisis de la versión 02.00.00.00 | Están por determinar las nuevas funcionalidades que se van a incorporar en la versión y establecer un calendario de entregas parciales del análisis. | SOLUCIÓN: Funcionalidad puesta en producción | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2017-04-28 10:09:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-15 08:15:00 | 2015-06-15 08:22:28 | 30/09/2015 23:59:00 | 2017-04-27 16:59:51 | 2017-04-28 10:09:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1971.52 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2017-06-26 23:59:59 | 2015-06-18 15:30:47 | 2017-04-27 16:59:51 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2017-04-28 10:09:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-04-27 16:59:51 |  |  | N |  |  | 2017-06-26
397870 | INEX.AT.Comprobar notificaciones enviadas al usuario 28SU0026 SANCHO HERRERO AZUCENA 13066986L |  | SOLUCIÓN: La notificación se encuentra puesta a Disposición desde el día 11/06/2015. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-15 13:40:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-15 08:13:00 | 2015-06-15 08:13:42 | 19/06/2015 23:59:00 | 2015-06-15 13:28:37 | 2015-06-15 13:40:47 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-15 08:24:06 | 2015-06-15 13:27:57 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-15 13:40:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-15 13:28:37 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
397843 | SICO.AT Proceso de homogeneización plantillas Birt. Remesa 1 |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-06 12:41:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-12 14:25:00 | 2015-06-12 14:26:10 |  | 2015-10-06 12:41:11 | 2015-10-06 12:41:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-12 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-12 14:27:25 | 2015-06-15 08:30:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-06 12:41:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-06 12:41:10 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
397749 | INEX.AT.Evolutivo versión 01.05.00 |  | [Notificada a Jose Luis Canales Lopez] Una vez aclarados un par de puntos con DG, damos por valida la estimación. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-11-28 09:17:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-12 13:11:00 | 2015-06-12 13:22:03 | 15/07/2015 23:59:00 | 2016-11-28 09:16:14 | 2016-11-28 09:17:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 342.49 |  | 2015-06-15 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-06-15 10:50:54 | 2016-11-28 09:16:14 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2016-11-28 09:17:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-11-28 09:16:14 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
397725 | SICO.FA.ATH. INRS. SIFA: método consultaEstadoFactura() | INRS. SIFA: método consultaEstadoFactura() | SOLUCIÓN: Producción v01.04.03 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 09:01:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-12 12:51:52 | 2015-06-12 12:51:53 |  | 2015-09-30 09:07:44 | 2015-10-05 09:01:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.53 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-06-12 12:53:06 | 2015-09-30 09:06:24 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 09:01:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 09:07:43 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
397724 | SICO,PG,AT - Incidencia en ADOK441 cuando modifico el ordinal del endosatario no me recoge el valor | Incidencia en ADOK441 cuando modifico el ordinal del endosatario no me recoge el valor | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-16 09:08:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2015-06-12 12:50:00 | 2015-06-12 12:52:49 |  | 2015-07-16 09:07:57 | 2015-07-16 09:08:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-06-12 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-12 12:54:21 | 2015-07-16 09:07:41 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-16 09:08:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-16 09:07:57 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
397714 | SICO.FA.ATH. INRS. SIFA: método cambioEstadoFactura() | INRS. SIFA: método cambioEstadoFactura() | SOLUCIÓN: Producción v.01.04.03 | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 09:02:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-12 12:42:00 | 2015-06-12 12:43:15 |  | 2015-09-30 09:18:44 | 2015-10-05 09:02:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.17 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-06-12 12:47:21 | 2015-09-30 09:18:19 | [6 empty] | 0 | 2015-10-05 09:02:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 09:18:43 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
397676 | CYD-Cuadre Traciass-TC-No ordenar plantilla S067 en obtención fichero cuadre |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-22 12:06:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-12 12:15:47 | 2015-06-12 12:15:48 |  | 2015-06-22 09:06:19 | 2015-06-22 12:06:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2015-06-12 00:00:00 | 2015-06-22 23:59:59 | 2015-06-15 09:07:08 | 2015-06-22 09:05:59 | [6 empty] | 0 | 2015-06-22 12:06:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-22 09:06:19 |  |  | N |  |  | 2015-06-22
397638 | SICO.PA Incidencia SDACRE fecha de inicio del proceso (apertura) |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:02:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-12 11:44:00 | 2015-06-12 12:19:25 |  | 2016-04-20 16:02:07 | 2016-04-20 16:02:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-06-15 23:59:59 | 2015-06-12 12:21:29 | 2015-06-15 11:07:27 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:02:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:02:06 |  |  | N |  |  | 2015-06-15
397496 | SERP.AT.Componentes Comunes y Funcionalidades sin modificación de SERP@ |  | SOLUCIÓN: Se continua con la petición 397874 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 08:33:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-12 09:34:00 | 2015-06-12 09:34:39 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-10-01 17:54:40 | 2015-10-05 08:33:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 262.65 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-06-12 12:09:32 | 2015-10-01 17:18:41 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-10-05 08:33:54 | 397874 |  | N | 0 |  |  | 2015-10-01 17:54:40 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
397392 | SICO.EP.ATH Estudio de plantillas pendientes de migrar a Birt |  |  | 99GU6022 | Elia Paniagua Bravo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-12 08:08:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-06-12 08:06:00 | [5 empty] | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-12 08:08:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
397364 | Entorno SICOSS-PROSA Cambio de información aportada en la Pantalla de Creación de una Operación de editran para una R04 | Descripción motivada en el documento Word que se adjunta. | SOLUCIÓN: Buenas tardes, se da por finalizada la petición tras la puesta en Producción de la versión del 21 de julio. Entendemos que los cambios aplicados en dicha versión cubren la funcionalidad requerida en la petición 397364, aunque no exactamente de la forma descrita en la misma. En el documento adjunto se detalla la solución aplicada. No obstante, para cualquier duda o aclaración adicional, no duden en ponerse en contacto con este Centro de Desarrollo. Un saludo cordial. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-09-14 15:34:21 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-11 18:41:00 | 2015-06-11 18:42:42 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-09-14 14:22:40 | 2015-09-14 15:34:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-09-01 00:00:00 | 2015-09-15 23:59:59 | 2015-09-14 11:58:45 | 2015-09-14 11:58:52 | [6 empty] | 0 | 2015-09-14 15:34:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-14 14:22:39 |  |  | N |  |  | 2015-09-15
397340 | SIO1 - SIO.AT: sesión no valida en producción (INGESA) | Un usuario del INGESA en produccion obtiene sessión no valida accediendo a SIO Datos. En pruebas se puede reproducir. Adjunto datos de usuario y enlace perparado para PC de pruebas. Datos de Usuario: Cod. usuario -- : 99BU0645 - I.P.F. -- : 1 002193517F --- Datos del usuario --- Tipo de usuario ....: RUPS Personal Propio Seguridad Social Primer apellido ....: JIMENEZ Segundo apellido ...: LOPEZ Nombre .............: BENJAMIN Jerarquia ..........: U Usuario final (No Administrador) Departamento .......: B 28 99019 INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA (IN Acceso a pruebas: http://10.99.16.168:9096/SIOINDICA/sio/index.jsp?tUbicacion=B2899019&tDni=09999999X&submenu=menu1 | SOLUCIÓN: tareas realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 13:50:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-06-11 17:36:00 | 2015-06-11 17:36:21 |  | 2015-08-03 10:30:50 | 2015-08-03 13:50:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-08-03 23:59:59 | 2015-06-22 15:43:59 | 2015-08-03 10:30:26 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-08-03 13:50:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-03 10:30:49 |  |  | N |  |  | 2015-08-03
397316 | SICO.PA Validación fecha abono y envío entre cheques y transferencias (SIP) |  | SOLUCIÓN: Subida a producción. | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-14 09:14:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-11 16:39:00 | 2015-06-11 16:41:20 |  | 2015-09-14 09:14:30 | 2015-09-14 09:14:44 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-09-14 23:59:59 | 2015-06-11 16:42:21 | 2015-09-14 09:14:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-14 09:14:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-14 09:14:29 |  |  | N |  |  | 2015-09-14
397185 | BAGO.AT. Instalación y prueba para subir a Producción de la v01.04.00.02 | Instalación y prueba para subir a Producción de la v01.04.00.02 Se encuentra en: BAGO01_040-DISEÑO_SISTEMA_V01.04.00.02 | No progresa a PRODUCCION | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-21 18:23:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-11 13:17:00 | 2015-06-11 13:17:44 | 15/06/2015 23:59:00 | 2017-02-21 18:21:24 | 2017-02-21 18:23:13 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.5 |  | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-10-23 23:59:59 | 2015-07-03 15:11:57 | 2015-10-27 12:26:34 | [5 empty] | BAGO - BAGORA | 0 | 2017-02-21 18:23:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-21 18:21:23 |  |  | N |  |  | 2015-10-23
397159 | SERP.AT Documentación |  | Incorrecta | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | P08 | Anulada | 2015-06-11 17:25:59 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-11 13:04:51 | 2015-06-11 13:04:52 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-11 17:25:59 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
397086 | AGOR.AT. Instalación y pruebas de la v04.05.00.09 para subir a Producción | AGOR.AT. Instalación y pruebas de la v04.05.00.09 | La nueva petición de análisis es la 386.769 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-07-16 10:43:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-11 12:05:00 | 2015-06-11 12:05:50 | 17/06/2015 23:59:00 | 2015-07-16 10:28:58 | 2015-07-16 10:43:14 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.62 |  | 2015-06-17 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-17 09:21:06 | 2015-06-30 08:27:17 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2015-07-16 10:43:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-16 10:28:57 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
396917 | SICO.PG.AT - En el mayor de gastos solo debe salir en la cabecera Ejercicio AAAA | En el mayor de gastos solo debe salir en la cabecera Ejercicio AAAA | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-14 10:50:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-11 09:09:00 | 2015-06-11 09:10:28 |  | 2015-07-14 10:48:19 | 2015-07-14 10:50:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-11 09:11:40 | 2015-07-14 10:47:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-14 10:50:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 10:48:19 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
396885 | SERP.AT.Pruebas de la versión 01.00.06.00 |  | SOLUCIÓN: Queda resuelto el problema por el que el equipo de auditoría no veía las áreas de la auditoría de la mutua Universal y que además se ha reempaquetado la aplicación con la última versión de arquitectura por los errores del applet de firma. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-17 08:59:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-06-11 08:04:00 | 2015-06-11 08:05:13 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-06-19 11:24:52 | 2015-07-17 08:59:02 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-06-10 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-12 13:08:18 | 2015-06-19 09:32:30 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-07-17 08:59:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-19 11:24:51 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
396880 | SICO - CO. Automatización del envío a TGSS de la solicitud de Anotaciones Contables de Ingresos para el Tribunal de Cuentas |  | SOLUCIÓN: Finalizar Tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:09:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-11 08:02:00 | 2015-06-11 08:02:48 |  | 2016-04-20 12:09:19 | 2016-04-20 12:09:27 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-06-10 00:00:00 | 2015-07-10 23:59:59 | 2015-06-11 08:04:02 | 2015-08-21 08:26:47 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:09:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:09:18 |  |  | N |  |  | 2015-07-10
396870 | SICO.AT Nuevo informe (1061) para Tribunal pero grabando en catalogo y distribuyendo TXT |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-12-20 09:05:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 16:40:00 | 2015-06-10 16:41:44 |  | 2016-12-20 09:04:58 | 2016-12-20 09:05:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 86.79 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-06-10 16:44:03 | 2016-12-20 09:04:27 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-12-20 09:05:11 | 376394 |  | N | 0 |  |  | 2016-12-20 09:04:56 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
396762 | PRU. SICO. FM32 Rectificar importes documentos PFM con centros relacionados. |  |  | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2019-10-02 09:34:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 14:07:00 | [5 empty] | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2019-10-02 09:34:27 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
396725 | INEss. AT. Poner de nuevo a disposición la Notificación caso: 16601563 | 16601563 ALICANTE INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) | SOLUCIÓN: Relanzada y puesta a Disposición con fecha 11/06/2015 | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-09-03 12:41:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 13:37:06 | 2015-06-10 13:37:07 | 10/06/2015 23:59:00 | 2015-06-15 08:17:26 | 2015-09-03 12:41:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-11 09:01:10 | 2015-06-15 08:16:39 | [6 empty] | 0 | 2015-09-03 12:41:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-15 08:17:26 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
396658 | ABAC.AT. Instalar y probar en todos los entornos la entrega de ABACO | Instalar y probar en todos los entornos la entrega de ABACO que se encuentra en la Baseline ABAC01_040-DISEÑO_SISTEMA_V01.07.02.00.AAAA que acaban de entregarnos el DG | SOLUCIÓN: Se cierra la tarea de momento no se sube a Producción al tratarse solo de corrección CAST | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-08-21 09:21:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 12:35:00 | 2015-06-10 12:35:14 | 12/06/2015 23:59:00 | 2015-07-01 16:21:49 | 2015-08-21 09:21:20 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-06-25 00:00:00 | 2015-07-17 23:59:59 | 2015-06-25 10:39:08 | 2015-06-25 00:00:00 | [5 empty] | ABAC - ABACO | 0 | 2015-08-21 09:21:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 16:21:48 |  |  | N |  |  | 2015-07-17
396649 | SICO.PB.AT Modificar REPLINM2 (cont) | Añadir la tabla SICOCOTRFEXT a la replica anual en REPLINM2 Continuación de la petición 382871, cerrada por error antes de las pruebas | SOLUCIÓN: subido a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-17 09:18:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 12:19:00 | 2015-06-10 12:29:42 |  | 2016-02-17 09:18:32 | 2016-02-17 09:18:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-07-31 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-07-31 09:35:48 | 2015-09-30 08:46:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-17 09:18:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-17 09:18:31 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
396583 | SICO.AT NullPointerException en servicio XY1M2171 |  | SOLUCIÓN: Solucionada | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:03:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 11:24:00 | 2015-06-10 11:25:28 |  | 2016-03-09 16:02:52 | 2016-03-09 16:03:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-10 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 2015-06-10 11:27:34 | 2015-06-29 13:48:43 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:03:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:02:51 |  |  | N |  |  | 2015-06-26
396561 | SICO.PG.AT - Añadir columna en el excel obtenido en la petición 392035 para indicar si el tercero es activo. | Añadir columna en el excel obtenido en la petición 392035 para indicar si el tercero es activo. | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 15:09:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-10 10:52:00 | 2015-06-10 10:54:54 |  | 2015-08-28 15:08:01 | 2015-08-28 15:09:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-06-10 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-10 10:55:53 | 2015-08-28 15:07:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 15:09:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 15:08:01 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
396519 | SERP.AT.Análisis de la versión 02.00.00.00 |  | Se anulña a petición del usuario creador Jose Luis Canales Lopez - 15/06/2015 08:14:59 Faltan datos en la petición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-06-15 13:01:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-10 10:13:00 | 2015-06-15 08:14:14 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-15 13:01:10 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
396442 | INEss. AT. Problema en CRE de Leon | No pueden descargar Informe Definitivo, les da error. | SOLUCIÓN: Infraestructura respondido que el problema ya estaba resuelto y que esta subido o a punto de subirse a producción. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-07-13 08:03:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 09:07:19 | 2015-06-10 09:07:20 | 10/06/2015 23:59:00 | 2015-07-13 07:52:03 | 2015-07-13 08:03:31 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.9 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 2015-06-11 09:21:01 | 2015-07-13 07:44:26 | [6 empty] | 0 | 2015-07-13 08:03:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-13 07:52:02 |  |  | N |  |  | 2015-06-26
396430 | INEX - INES.AT.Poner a disposición dos notificaciones (id GUARDIA 1536 y 1572) |  | SOLUCIÓN: Ya se encuentran nuevamente disponibles las dos notificaciones. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 14:27:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-10 09:00:00 | 2015-06-10 09:00:34 | 19/06/2015 23:59:00 | 2015-06-11 09:27:17 | 2015-06-11 14:27:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-10 00:00:00 | 2015-06-10 23:59:59 | 2015-06-10 16:47:02 | 2015-06-10 00:00:00 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-11 14:27:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 09:27:17 |  |  | N |  |  | 2015-06-10
396258 | SICO - CO. Cambiar la expresión que determinar si un departamento es de los SSCC. |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2018-05-11 13:00:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-09 14:43:00 | 2015-06-09 14:44:02 |  | 2018-05-11 13:00:38 | 2018-05-11 13:00:47 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2018-05-03 00:00:00 | 2018-05-24 23:59:59 | 2018-05-11 12:57:25 | 2018-05-11 12:59:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2018-05-11 13:00:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-05-11 13:00:37 |  |  | N |  |  | 2018-05-24
396095 | Peticion para hacer pruebas | probar las notificaciones que se envían automáticamente | Anulada una vez terminada la prueba | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2015-06-09 11:25:47 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Seguimiento Técnico de Proyectos |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-09 11:22:41 | 2015-06-09 11:22:42 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-09 11:25:48 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
395976 | SICO - CO. Trasladar tablas del diccionario al esquema SICOSS |  | SOLUCIÓN: Se finalizan las tareas | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-12-29 08:36:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-09 09:22:00 | 2015-06-09 09:22:58 |  | 2017-12-19 11:19:07 | 2017-12-29 08:36:30 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.47 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2017-12-20 23:59:59 | 2015-06-09 09:24:30 | 2017-12-19 11:18:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-12-19 11:19:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-12-19 11:19:06 |  |  | N |  |  | 2017-12-20
395949 | INEX.AT.Borrar las trazas y cancelar los casos presentados en papel |  | SOLUCIÓN: Ejecutado el script de borrado de trazas de Inex. Cancelados los casos en workflow Actualizada la hoja Excel. Mandado correo a Chelo para que ella lo actualice en su hoja Excel. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 08:54:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-09 09:01:00 | 2015-06-09 09:02:00 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-06-11 08:48:44 | 2015-06-11 08:54:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-06-09 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-09 13:43:31 | 2015-06-11 08:48:28 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-11 08:54:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 08:48:43 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
395939 | GUAR.AT. Análisis del evolutivo para deshacer las acciones de Gaudip y Agora. | GUAR.AT. Análisis del evolutivo para deshacer las acciones de Gaudip y Agora. | Ya existe otra equivalente solicitada por Guillermo: 394.250 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2015-09-21 13:32:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-09 08:51:00 | 2015-06-09 08:54:51 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-09-15 11:46:18 | 2015-09-15 11:52:51 | [5 empty] | GUAR - GUARDIA | 0 | 2015-09-21 13:32:38 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
395935 | SUBV.AT.Instalación de la v03.01.01.01 en todos los entornos para poder preexplotar. | SUBV.AT.Instalación de la v03.01.01.01 en todos los entornos para poder preexplotar. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 08:54:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-09 08:49:00 | 2015-06-09 08:49:38 |  | 2015-06-11 08:44:27 | 2015-06-11 08:54:03 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-11 08:43:25 | 2015-06-11 08:43:42 | [5 empty] | SUBV - SUBVENCIONES | 0 | 2015-06-11 08:54:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 08:44:27 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
395814 | SICO.PA Incidencia Pagos Realizados |  | SOLUCIÓN: En producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-16 15:50:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-08 14:40:00 | 2015-06-08 14:40:45 |  | 2015-09-16 15:50:05 | 2015-09-16 15:50:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-09-16 23:59:59 | 2015-06-08 14:41:48 | 2015-09-16 15:49:46 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-16 15:50:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-16 15:50:04 |  |  | N |  |  | 2015-09-16
395562 | CYD-Error envío mail aviso informe SIO generado | Se envía el mail de aviso de generación de informe SIO cuando en realidad no se ha hecho ninguna petición ni se ha generado informe alguno. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-18 13:42:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-06-08 11:18:32 | 2015-06-08 11:18:33 |  | 2015-06-16 09:51:53 | 2015-06-18 13:42:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-06-16 23:59:59 | 2015-06-08 11:21:38 | 2015-06-16 09:51:30 | [6 empty] | 0 | 2015-06-18 13:42:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-16 09:51:52 |  |  | N |  |  | 2015-06-16
395426 | SICO.PB.AT Análisis del acceso a BBDD desde UNIX | Solicitamos analizar los accesos a BBDD desde UNIX para eliminar todos los accesos que se hubieran quedado apuntando a algún entorno de desarrollo. | SOLUCIÓN: Cambio subido a producción el 07/07/2015 | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-10 09:52:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-08 10:08:00 | 2015-06-08 10:11:18 |  | 2015-07-10 09:52:13 | 2015-07-10 09:52:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-08 10:14:00 | 2015-07-10 09:51:39 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-10 09:52:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-10 09:52:13 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
395413 | INEss. AT. Como esta la notificación del CRM de San Fernando Cadiz | ¿En que situación esta la notificación del CRM de San Fernando Cadiz?, ¿esta caducada? si es así, por favor, volver a ponerla a disposición. Muchas gracias. | SOLUCIÓN: La notificación vuelve a estar disponible. Se aviso a Oscar (Seguridad) para que haga pruebas con el usuario. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-09-03 12:41:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-06-08 10:05:07 | 2015-06-08 10:05:08 | 08/06/2015 23:59:00 | 2015-06-11 10:16:38 | 2015-09-03 12:41:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-06-08 12:32:48 | 2015-06-11 10:15:18 | [6 empty] | 0 | 2015-09-03 12:41:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 10:16:38 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
395349 | REIG - días transcurridos | investigar posible error en el cálculo de días transcurridos de los expedientes manuales. Parece que en algún caso cuenta un día de menos | SOLUCIÓN: Finalizado. Está en producción | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 09:30:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-08 09:20:00 | 2015-06-08 09:20:43 |  | 2015-07-24 10:02:33 | 2015-07-27 09:30:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.97 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-07-15 23:59:59 | 2015-06-08 09:41:10 | 2015-07-16 07:36:09 | [6 empty] | 0 | 2015-07-27 09:30:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 10:02:32 |  |  | N |  |  | 2015-07-15
395117 | REIG - formato DNI | REEL está almacenando los DNI con 10 dígitos (tabla históticos), mientras que el REIG normal lo hace con 9. Estudiar la forma de unificarlo | SOLUCIÓN: finalizado y arreglado en prod | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:43:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-05 12:07:00 | 2015-06-05 12:07:55 |  | 2016-02-22 13:18:04 | 2016-02-22 13:43:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.28 |  | 2015-06-05 00:00:00 | 2015-09-03 23:59:59 | 2015-06-08 07:49:30 | 2015-09-04 08:06:54 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:43:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:18:04 |  |  | N |  |  | 2015-09-03
394948 | REIG - incorporación fecha de entrada | MEJORA DE LOS FICHEROS EXCEL GENERADOS POR LAS CONSULTAS: INCORPORACIÓN DEL DATO DE LA FECHA DE ENTRADA DEL EXPEDIENTE El fichero Excel que genera la consulta de Expedientes Fiscalizados de Conformidad o la consulta Expedientes Fiscalizados con Observaciones, únicamente incluyen las fechas de fiscalización y de salida de los expedientes, no constando la fecha de entrada de los mismos. La ausencia de este dato no permite calcular por diferencias el plazo de fiscalización. Por ello, se solicita que se incorpore la fecha de entrada del expediente en el fichero Excel que se genera con las consultas de Expedientes Fiscalizados de Conformidad, de Expedientes Fiscalizados con Observaciones y de la nueva consulta que ya ha sido propuesta, Expedientes Fiscalizados con Reparo. | SOLUCIÓN: modificados servicios | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:45:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-05 09:33:00 | 2015-06-05 09:34:38 |  | 2016-02-22 13:24:33 | 2016-02-22 13:45:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.83 |  | 2015-06-11 00:00:00 | 2015-10-09 23:59:59 | 2015-06-11 11:13:56 | 2015-10-09 14:19:32 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:45:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:24:33 |  |  | N |  |  | 2015-10-09
394941 | GAUDIP: estudiar el uso de entidades.codorganismo para almacenar información extra. |  | SOLUCIÓN: Se revisara en una versión posterior, como se puede hacer | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-09-10 16:46:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-05 09:25:00 | 2015-06-05 09:26:39 | 10/06/2015 23:59:00 | 2015-08-13 15:48:32 | 2015-09-10 16:46:57 |  |  |  | N | N |  | S | 0 | 2015-08-07 00:00:00 | 2015-08-07 23:59:59 | 0 |  | 2015-08-07 00:00:00 | 2015-08-07 23:59:59 | 2015-08-13 15:47:49 | 2015-08-13 15:47:56 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-09-10 16:46:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-13 15:48:31 |  |  | N |  |  | 2015-08-07
394885 | INEX.AT.Notificación Cancelada del ISM Pontevedra |  | SOLUCIÓN: Puesta a Disposición y aceptada por el usuario | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-05 10:09:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-05 08:08:00 | 2015-06-05 08:08:40 | 12/06/2015 23:59:00 | 2015-06-05 08:45:08 | 2015-06-05 10:09:28 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-02 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-06-05 08:42:36 | 2015-06-05 08:44:42 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-05 10:09:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-05 08:45:08 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
394867 | SICO.PA Incidencia en Consulta de una Relacion P o R (ejercicios anteriores) |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:07:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-06-03 16:32:00 | 2015-06-03 16:33:28 |  | 2016-04-20 16:07:12 | 2016-04-20 16:07:18 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.87 |  | 2015-06-05 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-06-03 16:34:33 | 2015-11-30 16:47:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:07:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:07:11 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
394722 | SICO.AT Proceso de homogeneización plantillas Birt. Remesa 3. Mayores EX |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 13:20:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-03 13:36:00 | 2015-06-03 13:36:37 |  | 2015-11-03 13:20:03 | 2015-11-03 13:20:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-06-03 13:37:52 | 2015-11-03 13:19:35 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 13:20:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 13:20:03 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
394712 | SICO.PG.AT - Mapeo inverso para aplicación de Predocumentos para los documentos RAD. | Mapeo inverso para aplicación de Predocumentos para los documentos RAD. | esta recogida en otra petición | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-11 15:47:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-03 13:29:00 | 2015-06-03 13:33:03 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.25 |  |  |  | 2015-06-03 13:34:08 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-11 15:47:17 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
394705 | SICO.PG.AT - Mapeo para aplicación de Predocumentos para los documentos RAD. | Mapeo para aplicación de Predocumentos para los documentos RAD. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:28:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-03 13:24:00 | 2015-06-03 13:24:39 |  | 2015-12-04 12:28:24 | 2015-12-04 12:28:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.25 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-03 13:25:52 | 2015-08-03 10:44:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:28:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:28:24 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
394503 | SICO.AT Traspaso saldos CC. El bloqueo de CC ejercicio viejo saldadas no debe hacerse con cuentas historicas |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.6 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-21 12:37:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-03 10:24:00 | 2015-06-03 10:28:21 |  | 2015-12-21 12:37:14 | 2015-12-21 12:37:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-06-03 10:30:13 | 2015-12-21 12:36:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-21 12:37:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-21 12:37:13 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
394492 | SICO.AT Detalle de clases y métodos para la validación y contabilización de OEK por churrera |  | SOLUCIÓN: Se remite información solicitada a PreDocumentos | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-28 13:40:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-03 10:14:00 | 2015-06-03 10:19:56 |  | 2015-07-28 13:40:13 | 2015-07-28 13:40:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-03 10:22:17 | 2015-06-19 13:43:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-28 13:40:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-28 13:40:13 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
394383 | INEX.AT.Poner a disposición notificaciones caducadas o no enviadas | ID: 1640 y 1175. | SOLUCIÓN: Se han puesto todas a Disposición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-05 10:06:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-03 08:00:00 | 2015-06-03 08:00:57 | 12/06/2015 23:59:00 | 2015-06-05 08:08:23 | 2015-06-05 10:06:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-06-03 09:34:39 | 2015-06-05 08:08:00 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-05 10:06:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-05 08:08:22 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
394357 | PRMS.AT.Creación casos del 2013 | Adjunto los scripts | SOLUCIÓN: Ya se ha ejecutado el script. Se ha comprobado que se puede consultar por el año 2013. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-05 10:06:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 18:19:00 | 2015-06-02 18:20:31 | 12/06/2015 23:59:00 | 2015-06-05 08:19:49 | 2015-06-05 10:06:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-06-03 13:19:34 | 2015-06-05 08:19:02 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-06-05 10:06:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-05 08:19:47 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
394339 | GEII - GUARDIA.GAUDIP.AT: ampliación sin documento (análisis) | Evaluar como realizar llamadas a GAUDIP para realizar una ampliación. Se puede llamar a través de GUARDIA con un documento repetido con la única acción de llamar a GAUDIP. Otra opción es llamar a un método ampliación directamente a SWGAUDIP | SOLUCIÓN: Funcionalidad en producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 13:47:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 17:51:00 | 2015-06-02 17:55:21 |  | 2017-02-22 11:02:18 | 2017-02-28 13:47:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 147.8 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-10-16 23:59:59 | 2015-06-10 16:55:58 | 2015-10-19 15:46:51 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2017-02-28 13:47:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 11:02:17 |  |  | N |  |  | 2015-10-16
394284 | FM. creación de los documentos contables de una liquidación |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-19 12:29:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 16:19:00 | 2015-06-02 16:19:18 |  | 2016-01-19 12:29:33 | 2016-01-19 12:29:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 59.53 |  | 2015-06-29 00:00:00 | 2016-01-20 23:59:59 | 2015-06-02 16:39:55 | 2016-01-19 12:29:08 | [6 empty] | 0 | 2016-01-19 12:29:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-19 12:29:32 |  |  | N |  |  | 2016-01-20
394275 | SICO.PG.AT - Mapeo para aplicación de Predocumentos para los documentos MCRD290 y MCRD291. | Mapeo para aplicación de Predocumentos para los documentos MCRD290 y MCRD291. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:32:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 15:58:00 | 2015-06-11 17:22:46 |  | 2016-03-09 16:32:38 | 2016-03-09 16:32:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-11 17:24:23 | 2015-07-01 09:40:07 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:32:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:32:37 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
394250 | GEII - GAUDIP.GUARDIA.AT: Marcha atrás. (análisis) | Estudiar la marcha atrás cuando haya reinicio de casos PROSA. - Borrado o Versionado de ficheros - Deshacer notificaciones. - Estudiar demás acciones. | SOLUCIÓN: Funcionalidad en PRODUCCIÓN | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-01-26 13:26:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 15:04:00 | 2015-06-02 15:04:33 | 30/06/2015 23:59:00 | 2017-01-26 12:34:14 | 2017-01-26 13:26:58 |  |  |  | N | N |  | S | 130 | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-06-22 23:59:59 | 354.15 |  | 2015-06-19 00:00:00 | 2017-02-28 23:59:59 | 2015-06-19 14:16:24 | 2017-01-26 12:33:27 | [5 empty] | GEII - GEII | 130 | 2017-01-26 13:26:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-01-26 12:34:12 |  |  | N |  |  | 2017-02-28
393960 | INEX.AT.Consultas de DG sobre el evolutivo 364247 |  | SOLUCIÓN: Se cierra la tarea | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-01 12:55:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 09:24:00 | 2015-06-02 09:26:05 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-07-01 11:16:44 | 2015-07-01 12:55:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.68 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-02 11:16:22 | 2015-07-01 11:15:03 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-07-01 12:55:50 | 364247 |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 11:16:44 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
393941 | REIG - usuario no firma en reel | correo del buzón REIG 01/06/2015: Buenas tardes, tengo un problema con la firma de la fiscalización favorable de un ADOK de reposición tramitado a través de INRS. Entro en FIRMANTE DE LA FISCALIZACIÓN/REEL/FIRMA, selecciono el ADOK de reposición que quiero firmar (el de la cuenta 20150051 de la Gerencia), pincho en aceptar y me vuelve a aparecer la pantalla, esta vez con Documentación Adjunta (si pincho se abre un pdf donde puedo ver el ADOK que voy a firmar), vuelvo a pinchar en aceptar pero la pantalla vuelve a aparecer tal cual, de nuevo con los datos del expediente y el enlace de Documentación adjunta. Os adjunto dos pantallazos de las pantallas. ¿Me podéis decir algo, por favor? | SOLUCIÓN: Se envió scripts a producción para arreglar los dni de los usuarios firmantes. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 08:32:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-02 09:18:00 | 2015-06-02 09:18:20 |  | 2015-06-11 08:30:32 | 2015-06-11 08:32:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-06-02 00:00:00 | 2015-06-02 23:59:59 | 2015-06-02 09:23:15 | 2015-06-05 08:03:44 | [6 empty] | 0 | 2015-06-11 08:32:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 08:30:32 |  |  | N |  |  | 2015-06-02
393802 | Mejoras en el Subsistema de Pagos por Fondo de Maniobra | Mejoras en el Subsistema de Pagos por Fondo de Maniobra. Relaciones de transferencia: campo expediente y control de confirmación de relaciones | SOLUCIÓN: Fecha 04/12/2015 En produccion | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:48:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-01 14:34:54 | 2015-06-01 14:34:55 | 01/06/2015 23:59:00 | 2016-01-13 09:21:05 | 2016-04-13 11:48:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 175.6 |  | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-06-22 13:25:43 | 2016-01-13 09:21:01 | [6 empty] | 30 | 2016-04-13 11:48:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-13 09:21:05 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
393660 | Mejoras en el Subsistema de Pagos por Fondo de Maniobra |  | SOLUCIÓN: La funcionalidad solicitada ya se subió a Producción | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2016-09-07 09:06:05 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-01 12:28:00 | 2015-06-01 12:30:01 | 01/06/2015 23:59:00 | 2016-09-07 09:06:05 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2016-01-01 00:00:00 | 2016-03-31 23:59:59 | 2016-09-07 09:05:40 | 2016-09-07 09:06:05 | [6 empty] | 0 | 2016-09-07 09:06:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-09-07 09:06:05 |  |  | N |  |  | 2016-03-31
393478 | CYD-Limpiar y enviar plantillas SIO mayo a las 24 mutuas |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-08 09:41:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-06-01 09:20:42 | 2015-06-01 09:20:43 |  | 2015-06-03 09:07:05 | 2015-06-08 09:41:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-02 23:59:59 | 2015-06-01 09:26:41 | 2015-06-03 09:06:48 | [6 empty] | 0 | 2015-06-08 09:41:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-03 09:07:05 |  |  | N |  |  | 2015-06-02
393264 | REIG - liberar versión V02.49.09.11 | REIG - liberar versión REIG01_040-DISEÑO_SISTEMA_V02.49.09.11 , que corrige el fallo en la petición de informes de fiscalización desde la bandeja de tareas (pet 393106) | SOLUCIÓN: En producción | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 09:30:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 13:14:00 | 2015-05-29 13:14:32 |  | 2015-07-24 10:03:40 | 2015-07-27 09:30:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.15 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2015-07-01 23:59:59 | 2015-05-29 14:24:11 | 2015-07-02 08:39:07 | [6 empty] | 0 | 2015-07-27 09:30:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 10:03:40 |  |  | N |  |  | 2015-07-01
393254 | SICO. CO. Cambiar la controladora del servicio Consulta de un documento XY1MH100 de ejercicios anteriores |  | SOLUCIÓN: Finalizar tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:10:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-29 13:08:00 | 2015-05-29 13:09:10 |  | 2016-04-20 12:10:07 | 2016-04-20 12:10:17 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-29 13:10:30 | 2015-08-21 08:40:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:10:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:10:03 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393237 | SICO.AT Consulta de documentos anexados a perceptores |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.0 No se abren los servicios al usuario Pdte. pruebas IGSS en Estable AT | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-31 09:49:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 12:53:00 | 2015-05-29 12:53:54 |  | 2016-05-31 09:49:34 | 2016-05-31 09:49:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-05-29 12:56:04 | 2016-05-31 09:48:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-31 09:49:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-31 09:49:34 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
393235 | INEX.AT.Relanzar notificación de Leon INSS |  | SOLUCIÓN: Se ha vuelto a poner a disposición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:26:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 12:51:00 | 2015-05-29 12:51:45 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 14:21:00 | 2015-06-02 18:26:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 11:57:29 | 2015-06-02 14:20:49 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 18:26:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 14:20:59 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393233 | INEX.AT.Relanzar notificaciones de Zamora. INSS y TGSS. |  | SOLUCIÓN: Se volvieron a poner a disposición y actualmente están aceptadas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:26:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 12:50:00 | 2015-05-29 12:50:36 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 13:45:07 | 2015-06-02 18:26:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 11:51:34 | 2015-06-02 13:44:48 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 18:26:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 13:45:06 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393231 | INEX.AT.Nuevo envío de Notificación INSS de Sevilla. (ID Pet:1100) |  | SOLUCIÓN: Se ha vuelto a lanzar está puesta a disposición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:25:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 12:46:00 | 2015-05-29 12:46:26 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 13:43:06 | 2015-06-02 18:25:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 11:42:26 | 2015-06-02 13:42:56 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 18:25:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 13:43:06 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393230 | INEX.AT.Nuevo envío de Notificación CRMF Bergondo (ID Pet: 1105) |  | SOLUCIÓN: Notificación enviada y aceptada por el usuario | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:09:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 12:45:00 | 2015-05-29 12:45:21 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 11:38:24 | 2015-06-02 18:09:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 11:10:01 | 2015-06-02 11:36:43 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 18:09:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 11:38:23 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393215 | INEX.AT.Incidencia firma Murcia |  | SOLUCIÓN: Después de seguir los pasos indicados por seguridad, el usuario pudo firmar de forma correcta. Se cierra gedeon Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:23:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 12:36:00 | 2015-05-29 12:36:26 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 12:24:03 | 2015-06-02 18:23:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 12:22:19 | 2015-06-02 12:23:33 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 18:23:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 12:24:02 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393157 | INEX.AT.Investigación de los casos de Teruel |  | SOLUCIÓN: Una vez modificados los datos en personal, ambos casos continúan sin problemas. Hablamos con Bea y confirma que todo está ya correcto. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:28:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 11:48:00 | 2015-05-29 11:48:26 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 17:13:12 | 2015-06-02 18:28:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 12:51:58 | 2015-06-02 17:12:57 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 18:28:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 17:13:11 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
393155 | SICO.CG.ATH - Modificar validaciones en CPAD de Anulación de O604-O606 para contemplar deuda reactivada | Asiento de apertura: Modificar validaciones en CPAD de Anulación de O604-O606 para contemplar deuda reactivada. Este es el primer año que el documento O604-O606 original ha sido barrado y reactivado. Hay que modificar la validación que controla durante el barrado que se hace en el asiento de apertura que no ha sido barrado anteriormente. | SOLUCIÓN: Se ha realizado el Asiento de Apertura y la modificación ha funcionado. Solo ha tenido en cuenta los CPADs del ejercicio 2015 (que eran 0) y por lo tanto ha podido realizar el CPAD que barra los O604-O606 pasando la validación que nos daba problemas | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-29 11:55:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 11:49:00 | 2015-05-29 11:57:12 |  | 2015-07-29 11:55:11 | 2015-07-29 11:55:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.5 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-05-29 12:00:16 | 2015-07-29 11:50:06 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-29 11:55:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-29 11:55:11 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
393081 | SICO.AT Consulta de la rubrica debe permitir hacer saltos a una determinada fecha contable |  | SOLUCIÓN: Petición anulada hasta retomar el tema. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-08-29 18:07:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-29 10:16:00 | 2015-05-29 10:17:37 |  | 2017-08-29 18:06:53 | 2017-08-29 18:07:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.33 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2017-08-31 23:59:59 | 2015-05-29 10:19:37 | 2017-08-29 18:06:37 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-08-29 18:07:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-08-29 18:06:53 |  |  | N |  |  | 2017-08-31
392929 | SICO - CO. Unificar en un único paso el inicio de un trabajo SICOSS |  | SOLUCIÓN: Trabajo ya en producción | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-09-15 12:10:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-29 08:04:00 | 2015-05-29 08:06:11 |  | 2016-09-15 12:10:30 | 2016-09-15 12:10:37 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2016-12-30 23:59:59 | 2015-05-29 08:08:51 | 2016-06-01 12:00:44 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-09-15 12:10:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-09-15 12:10:29 |  |  | N |  |  | 2016-12-30
392896 | SICO.PG.AT - Extracción de datos que el tribunal de cuentas puede solicitar sobre las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y de periodificación de gastos presupuestarios | Extracción de datos que el tribunal de cuentas puede solicitar sobre las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y de periodificación de gastos presupuestarios | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-14 14:06:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 17:50:00 | 2015-05-28 17:51:16 |  | 2016-07-14 14:06:13 | 2016-07-14 14:06:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-05-28 17:54:39 | 2016-07-14 14:05:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-14 14:06:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-14 14:06:13 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
392890 | SICO.PG.AT - Extracción de datos que el tribunal de cuentas puede solicitar sobre las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y de periodificación de gastos presupuestarios | Extracción de datos que el tribunal de cuentas puede solicitar sobre las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y de periodificación de gastos presupuestarios | Se anula por petición del usuario creador | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-05 08:59:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 17:47:00 | 2015-05-28 17:48:33 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-05 08:59:14 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
392828 | SICO.PA Servicio Resolución de incidencias habituales Pagos Telemáticos |  | SOLUCIÓN: Se da OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-04 08:51:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-28 16:07:00 | 2015-05-28 16:08:54 |  | 2016-07-04 08:50:20 | 2016-07-04 08:51:40 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 61.43 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2016-07-04 23:59:59 | 2015-05-28 16:10:02 | 2016-07-04 08:49:56 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-04 08:51:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-04 08:50:20 |  |  | N |  |  | 2016-07-04
392727 | SICO.PA Incidencia plantilla SDACRE |  | SOLUCIÓN: En producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-16 15:52:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-28 13:44:00 | 2015-05-28 13:45:40 |  | 2015-09-16 15:52:10 | 2015-09-16 15:52:18 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-09-16 23:59:59 | 2015-05-28 13:46:54 | 2015-09-16 15:51:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-16 15:52:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-16 15:52:10 |  |  | N |  |  | 2015-09-16
392718 | SICO.PA Incidencia planilla SDACRE |  | Se anula por petición del usuario creador Raquel Toresano Hernandez - 28/05/2015 13:43:05 Area destino incorrecta | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-05 09:00:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 13:38:00 | 2015-05-28 13:40:25 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-05 09:00:19 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
392675 | GEXI - Consulta de índices parece no funcionar | Versión 01.01.09.02 de GEXI en producción. Se supone que al ejecutar la consulta de índices, si el expediente tiene más de un índice, se debe mostrar una pantalla para elegir la versión del índice que se quiere consultar. No se está comportando así, muestra directamente el último | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 12:36:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 12:58:24 | 2015-05-28 12:58:25 |  | 2015-06-17 08:40:05 | 2016-02-22 12:36:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-29 09:05:58 | 2015-06-05 08:20:46 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 12:36:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-17 08:40:05 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
392633 | INEX.AT.Cáceres (CAMF) DE ALCUESCAR.- Error al entrar en la tarea Preparar Alegaciones |  | SOLUCIÓN: El usuario tenía mal copiadas las URLs para acceder a las tareas desde la Sede Electrónica. Se cierra el gedeon. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 10:05:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 12:22:00 | 2015-05-28 12:22:41 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-02 09:57:57 | 2015-06-02 10:05:05 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-06-02 09:15:36 | 2015-06-02 09:38:17 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 10:05:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 09:57:56 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
392632 | INEX.AT.Murcia TGss.- Error al firmar en Presentar Alegaciones |  | SOLUCIÓN: Una vez concedidos los permisos en Notaudi, el usuario sube las alegaciones, pero en lugar de subir un pdf, sube un doc renombrado a pdf, por lo que da error al presentar las alegaciones. Se solicita el borrado de trazas de Inex y se retrocede el caso. Con el usuario al teléfono se suben las alegaciones y se presentar de forma correcta. Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-29 10:32:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 12:21:56 | 2015-05-28 12:21:57 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-05-29 08:48:21 | 2015-05-29 10:32:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-05-27 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-29 08:44:42 | 2015-05-29 08:47:58 | [6 empty] | 0 | 2015-05-29 10:32:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-29 08:48:20 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
392630 | INEX.AT.Soria.- Estudiar asignación de tareas para INSS y TGSS. Antes un solo DP, ahora dos distintos |  | SOLUCIÓN: Se ha comprobado que la asignación de tareas al Responsable del Órgano Gestor solo se realiza (consultando a Personal) cuando se envía el Informe Definitivo. Si en el transcurso del caso se cambia el Director Provincial, no se reasignan las tareas correspondientes a la persona que ocupa el nuevo cargo. Se ha incluido en el próximo evolutio (Fase I). Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 14:30:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 12:21:00 | 2015-05-28 12:21:24 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-11 10:19:00 | 2015-06-11 14:30:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.67 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-06-02 12:29:58 | 2015-06-11 10:17:46 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-11 14:30:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 10:18:59 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
392483 | SUBV.AT.Instalación y pruebas de la versión 03.01.01.00 | Instalación y pruebas de la versión 03.01.01.00 que ha sido entregada por DG en Baseline: SUBV01_040-DISEÑO_SISTEMA_V03.01.01.00.AAAA | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 08:54:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 10:00:00 | 2015-05-28 10:09:06 |  | 2015-06-11 08:46:22 | 2015-06-11 08:54:24 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-28 17:19:23 | 2015-06-11 08:46:08 | [6 empty] | 0 | 2015-06-11 08:54:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 08:46:22 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
392451 | SICO.PG.AT - Consultas funcionales del subsistema de predocumentos | Consultas funcionales del subsistema de predocumentos | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 13:50:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-28 09:32:00 | 2015-05-28 09:33:09 |  | 2016-04-20 13:50:04 | 2016-04-20 13:50:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-05-28 09:35:04 | 2016-01-07 13:25:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 13:50:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 13:50:03 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
392442 | REIG - servicios que se ven con las pantallas antiguas | Algunos servicios REIG se ven en integración y producción con las pantallas antiguas, mientras que en desarrollo se ven bien con las nuevas | SOLUCIÓN: en producción | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 09:31:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-28 09:20:00 | 2015-05-28 09:20:21 |  | 2015-07-24 10:04:09 | 2015-07-27 09:31:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-28 12:23:40 | 2015-05-29 09:20:10 | [6 empty] | 0 | 2015-07-27 09:31:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 10:04:09 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
392208 | AEEL - implicaciones de la migración a birt de la plantilla ADOK | migrada a birt la plantilla del adok, se produce un fallo cuando AEEL intenta leer los datos del PDF | SOLUCIÓN: terminado cambio nueva adok | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:43:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-27 12:58:00 | 2015-05-27 13:01:06 |  | 2016-02-22 13:17:35 | 2016-02-22 13:43:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.25 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 2015-05-28 08:52:56 | 2015-06-26 13:41:45 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:43:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:17:31 |  |  | N |  |  | 2015-06-26
392151 | SICO.AT Anexar documentación a Perceptores |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción con v.2.0 con KO's | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-26 16:29:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-27 12:09:00 | 2015-05-27 12:09:43 |  | 2016-10-26 16:29:38 | 2016-10-26 16:29:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2015-05-27 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-05-27 12:11:32 | 2016-10-26 16:29:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-26 16:29:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-26 16:29:37 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
392139 | SICO.AT Consulta de documentos anexados a terceros |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.0 No se abre el servicio al usuario. Pendiente pruebas IGSS en Estable AT | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-31 09:21:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-27 12:02:00 | 2015-05-27 12:03:42 |  | 2016-05-31 09:20:59 | 2016-05-31 09:21:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-05-27 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-05-27 12:06:32 | 2016-05-31 09:20:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-31 09:21:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-31 09:20:58 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
392077 | REIG - trigger istohesta | modificar el trigger GENERA_istohesta para que contemple las nuevas operaciones de intervención favorable y desfavorable de la cuenta justificativa (códigos de tipo de operación 27 y 28) | SOLUCIÓN: puesto en produccion | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:42:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-27 10:34:00 | 2015-05-27 10:34:24 |  | 2016-02-22 13:15:03 | 2016-02-22 13:42:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.36 |  | 2015-05-29 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-29 11:10:45 | 2015-06-08 07:48:04 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:42:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:15:02 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
392008 | SICO.PA Estudio ampliación tabla Relaciones con Tipo C34 e importe |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99GU3811 | Sicoss Prosa Buzon Administracion | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:01:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-27 09:29:00 | 2015-05-27 09:31:46 |  | 2016-04-20 16:00:58 | 2016-04-20 16:01:07 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.97 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-05-28 23:59:59 | 2015-05-27 09:40:10 | 2015-05-28 14:49:43 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:01:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:00:57 |  |  | N |  |  | 2015-05-28
391838 | INEX.AT.Revisar casos con doc_acción DOC014, al no estar marcada la notificación telemática |  | SOLUCIÓN: Se han revisado las peticiones que con acción DOC014 no tuvieran notificación, y solo salen 2 peticiones (1416, 1214) que corresponden a los casos 16381279 y 16385537 y ambos casos ya están en estado finalizado. Se acuerda con Canales que se quedan tal y como están. Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 08:05:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 17:00:00 | 2015-05-26 17:00:30 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-01 12:32:56 | 2015-06-02 08:05:34 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.15 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-26 17:41:10 | 2015-06-01 12:32:38 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-02 08:05:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-01 12:32:56 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
391831 | Estudio de un grupo de ordinales de la Base de Terceros SICOSS | Obtención de la relación de ordinales bancarios "no bloqueados" de la Base de Terceros SICOSS que tiene como código de entidad el "0065 - Barclays Bank". | SOLUCIÓN: Se generan los ficheros .xls para las EEFF "0065" y "9000" con el estudio de los ordinales NO bloqueados. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-03 18:00:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 16:56:05 | 2015-05-26 16:56:06 | 03/06/2015 23:59:00 | 2015-06-03 16:20:59 | 2015-06-03 18:00:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-03 23:59:59 | 2015-05-27 10:15:33 | 2015-06-03 10:19:33 | [6 empty] | 0 | 2015-06-03 18:00:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-03 16:20:58 |  |  | N |  |  | 2015-06-03
391699 | INEX.AT.Poner a disposición la notificación del informe definitivo del CRMF de San Fernando. (Correo de Bea el 25/05/15 a las 14:35) |  | SOLUCIÓN: Puesta a disposición y avisado a Beatriz. Se cierra gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 12:25:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:51:00 | 2015-05-26 13:51:51 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-05-27 14:10:26 | 2015-05-28 12:25:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.25 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-26 16:52:52 | 2015-05-27 14:10:01 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-28 12:25:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-27 14:10:25 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
391698 | INEX.AT.Poner a disposición la notificación del informe definitivo de TGSS de Cádiz. (Correo de Bea el 25/05/15 a las 13:55) |  | SOLUCIÓN: Puesta a disposición y avisado a Beatriz. Se cierra gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 12:24:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:50:00 | 2015-05-26 13:50:33 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-05-27 14:11:40 | 2015-05-28 12:24:45 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.25 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-26 16:35:38 | 2015-05-27 14:11:16 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-28 12:24:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-27 14:11:39 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
391694 | INEX.AT.Anular 5 casos, para volver a crearlos. (Correo de Bea el 25/05/15 a las 13:12) |  | SOLUCIÓN: Se han borrado las trazas de INEX y los documentos de AGORA y GAUDIP. Se han cancelado los caos. Se han creado los nuevos casos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-01 12:20:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:48:00 | 2015-05-26 13:49:08 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-01 11:36:12 | 2015-06-01 12:20:23 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.58 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-26 16:33:53 | 2015-06-01 11:34:14 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-01 12:20:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-01 11:36:11 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
391689 | INEX.AT.Retroceder a Preparar alegaciones el caso de ISM de Murcia. (Correo de Bea el 25/05/15 a las 12:48) |  | SOLUCIÓN: Al final no se retrocede el caso hasta alegaciones. Si se retrocede ya que se había subido el informe definitivo pero no pasaba al a firma de la ID. Actualmente se ha firmando por el Jefe de área y por la Interventora delegada y esta pendiente de la descarga del informe definitivo. El Director del órgano gestor deberá firmar 2 notificaciones. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-15 09:20:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:47:00 | 2015-05-26 13:47:41 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-15 08:44:32 | 2015-06-15 09:20:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-05-26 16:30:28 | 2015-06-15 08:42:37 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-06-15 09:20:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-15 08:44:31 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
391683 | INEX -- Retroceder a Preparar alegaciones el caso del ISM de Sevilla |  | SOLUCIÓN: Ayer se solicito el script. Hoy se ha comprobado que se ha ejecutado, se ha deshecho el despacho de la tarea, se ha llamado al usuario y se ha verificado que ha podido continuar correctamente el caso. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 12:34:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:44:00 | 2015-05-26 13:45:29 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-05-26 16:23:19 | 2015-05-28 12:34:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.25 |  | 2015-05-25 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-26 16:19:39 | 2015-05-26 16:23:03 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-28 12:34:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-26 16:23:18 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
391674 | PERSONAL.AT 3.3.2: Instalación en PC pruebas - entrega (390446) |  | SOLUCIÓN: Petición realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 13:31:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-26 13:42:54 | 2015-05-26 13:42:55 |  | 2015-07-22 16:46:53 | 2015-07-27 13:31:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-22 23:59:59 | 2015-07-22 16:46:19 | 2015-07-22 16:46:28 | [6 empty] | 0 | 2015-07-27 13:31:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-22 16:46:53 |  |  | N |  |  | 2015-07-22
391654 | ARTA.AT.Evolutivo del servicio de Relanzamiento de acciones de Guardia v01.05.01.00 | Evolutivo del servicio de Relanzamiento de acciones de Guardia v01.05.01.00 | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:11:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:32:00 | 2015-05-26 13:32:58 |  | 2016-02-25 16:37:14 | 2016-02-25 17:11:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.5 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-05-26 14:21:55 | 2015-07-27 08:12:27 | [5 empty] | ARTA - ARTABRO | 0 | 2016-02-25 17:11:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 16:37:14 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
391628 | Estudio de un grupo de ordinales de la Base de Terceros SICOSS | Obtención de la relación de ordinales bancarios "no bloqueados" de la Base de Terceros SICOSS que tiene como código de entidad el "0065 - Barclays Bank". | SOLUCIÓN: Se adjunta resultado de la petición mediante ficheros Excel. Se incluyen dos pestañas por fichero, una con los ordinales con movimientos y otra con los que no han tenido movimientos. Un saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-06-05 10:37:08 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 13:20:00 | 2015-05-26 13:22:57 | 03/06/2015 23:59:00 | 2015-06-03 18:03:43 | 2015-06-05 10:37:08 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.77 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-03 23:59:59 | 2015-06-03 18:02:25 | 2015-06-03 18:02:34 | [6 empty] | 0 | 2015-06-05 10:37:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-03 18:03:42 |  |  | N |  |  | 2015-06-03
391433 | GUAR.AT.análisis nuevo servicio de Consulta Estado Notificaciones | Análisis de un nuevo servicio de Consulta del Estado de las Notificaciones para poder visualizar las que tiene una persona con un IPF determinado. | Esta es una repetición de la 405.801 que además está mal asignada. Debería ser de ARTA y no de GUAR | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2015-09-11 13:42:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 10:25:19 | 2015-05-26 10:25:20 | 29/05/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-09-11 13:42:43 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
391415 | CYD-CTOR_2_2015-Suprimir pies de firma en Tomo I liq. 2010 |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-05-27 12:52:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 10:05:38 | 2015-05-26 10:05:39 |  | 2015-05-27 12:40:16 | 2015-05-27 12:52:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-02 23:59:59 | 2015-05-26 10:11:53 | 2015-05-27 12:40:02 | [6 empty] | 0 | 2015-05-27 12:52:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-27 12:40:16 |  |  | N |  |  | 2015-06-02
391404 | CYD-VSAWSIO-Pruebas integración subsistemas de la aplicación |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-11-11 15:33:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-26 09:55:41 | 2015-05-26 09:55:42 |  | 2015-11-10 17:11:41 | 2015-11-11 15:33:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1316.92 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-05-26 09:58:58 | 2015-11-10 17:11:24 | [6 empty] | 0 | 2015-11-11 15:33:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-10 17:11:41 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
391236 | SICO.ATH.FA.CAMBIOS EN EL VISOR PDF DE FACTURAS. | SICO.ATH.FA.CAMBIOS EN EL VISOR PDF DE FACTURAS. Se incorporan los impuestos retenidos, los Suplidos y los Gastos Financieros. | SOLUCIÓN: Producción v01.04.03 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 10:51:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-25 15:43:00 | 2015-05-25 15:44:59 |  | 2015-09-30 08:51:20 | 2015-10-05 10:51:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 51.66 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-06-08 12:46:38 | 2015-09-30 08:48:59 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-05 10:51:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 08:51:19 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
391233 | SICO.ATH.FM. VOLCADO AUTOMÁTICO INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DESDE INRS A SICOSS PROSA | SICO.ATH.FM. VOLCADO AUTOMÁTICO INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DESDE INRS A SICOSS PROSA | Anulación por no abordarse el desarrollo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2019-11-12 18:49:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-25 15:32:00 | 2015-05-25 15:34:44 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2019-11-12 18:49:02 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
390556 | ARTA.AT. Subir a Producción la versión 01.04.07.01 | ARTA.AT. Subir a Producción la versión 01.04.07.01 Instalar, probar, hacer la guía, enviar a Integración y hacer preexplotación selectiva. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 09:36:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-22 12:31:00 | 2015-05-22 12:33:27 |  | 2015-06-09 12:15:28 | 2015-06-11 09:36:25 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 47 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-05-22 13:14:11 | 2015-06-09 12:14:05 | [5 empty] | ARTA - ARTABRO | 0 | 2015-06-11 09:36:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-09 12:15:27 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
390539 | SICO.PA Rehacer servicio Consulta Operación y Relaciones |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-21 09:17:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-22 12:19:00 | 2015-05-22 12:20:01 |  | 2016-03-21 09:17:10 | 2016-03-21 09:17:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.5 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2016-03-18 23:59:59 | 2015-05-22 12:23:27 | 2016-03-21 09:16:59 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-21 09:17:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-27 09:10:10 |  |  | N |  |  | 2016-03-18
390341 | CORE - Actualizar paginación | modernización de la paginación de CORESS | SOLUCIÓN: Subido a produccion | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-11-27 09:36:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-22 09:39:00 | 2015-05-22 09:40:39 |  | 2015-11-27 08:39:51 | 2015-11-27 09:36:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 75.5 |  | 2015-05-21 00:00:00 | 2015-11-26 23:59:59 | 2015-05-22 10:15:35 | 2015-11-27 08:39:36 | [6 empty] | 0 | 2015-11-27 09:36:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-27 08:39:51 |  |  | N |  |  | 2015-11-26
390276 | PRMS -- Retroceder el caso de HI Euskadi del ejercicio 2012 |  | SOLUCIÓN: Ejecutado el script. Se comprueba que el caso esta como se había solicitado. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-19 12:57:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-22 08:30:00 | 2015-05-22 08:31:34 | 05/06/2015 23:59:00 | 2015-06-19 07:52:11 | 2015-06-19 12:57:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-06-19 23:59:59 | 2015-05-26 15:22:33 | 2015-06-19 07:51:35 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-06-19 12:57:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-19 07:52:10 |  |  | N |  |  | 2015-06-19
390188 | SICO.PB.AT Proceso SGAIN | Es el proceso resultado de refactorizar el 2655-2656 Parte UNIX. Hay que probarlo para su subida y analizar los errores | SOLUCIÓN: subido a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-13 11:23:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-21 17:10:00 | 2015-05-21 17:15:07 |  | 2016-01-13 11:23:41 | 2016-01-13 11:23:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.5 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-21 17:36:43 | 2015-09-30 09:05:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-13 11:23:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-13 11:23:40 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
390141 | SICO.AT Reconstrucción del proceso informe 6483 planificado para que genere informe cuando tenga saldo inicial aunque no tenga movimientos |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-21 13:08:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-21 15:41:00 | 2015-05-21 15:42:48 |  | 2016-10-21 13:08:00 | 2016-10-21 13:08:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2015-05-21 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-05-21 15:44:10 | 2016-10-21 13:07:33 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-21 13:08:11 | 372967 |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 13:07:59 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
390035 | SICO.PA Incidencia en los P/ en el proceso SDACRE |  | SOLUCIÓN: PRUEBAS OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-27 08:34:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-21 13:24:00 | 2015-05-21 13:24:40 |  | 2015-05-27 08:33:56 | 2015-05-27 08:34:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-05-27 23:59:59 | 2015-05-21 13:25:38 | 2015-05-27 08:33:32 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-27 08:34:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-27 08:33:55 |  |  | N |  |  | 2015-05-27
389887 | PERSONAL: revisión de vistas (materializadas y normales) en producción. | Hay algunas con el aspa X indicando que fallan | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2018-08-22 11:20:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-21 10:55:00 | 2015-05-21 10:56:04 |  | 2018-08-08 14:26:42 | 2018-08-22 11:20:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 438.13 |  | 2015-05-22 00:00:00 | 2018-11-30 23:59:59 | 2015-05-22 10:55:15 | 2018-08-08 14:26:17 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2018-08-22 11:20:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-06-09 15:56:48 |  |  | N |  |  | 2018-11-30
389735 | GEXI - Incorporación del visor de facturas | Incorporar el visor de facturas al servicio de consultas de la aplicación GEXI, para poder visualizar las facturas electrónicas que pudieran estar incluidas en el expediente consultado. | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2017-02-16 11:03:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-21 09:35:00 | 2015-05-21 09:39:46 |  | 2017-02-16 10:51:09 | 2017-02-16 11:03:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.45 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2017-02-17 23:59:59 | 2015-05-21 10:30:52 | 2017-02-16 10:50:31 | [6 empty] | 0 | 2017-02-16 11:03:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-16 10:01:03 |  |  | N |  |  | 2017-02-17
389719 | SICO - S3.1 Pruebas inestable |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 14:48:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-21 09:26:00 | 2015-05-21 09:27:19 |  | 2015-05-28 14:47:58 | 2015-05-28 14:48:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 33 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-05-28 23:59:59 | 2015-05-21 09:30:11 | 2015-05-28 14:47:35 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 14:48:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 14:47:57 |  |  | N |  |  | 2015-05-28
389575 | SICO.AT Homegeneizacion plantillas 2060 |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.9 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-14 09:23:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 16:07:00 | 2015-05-20 16:07:43 |  | 2016-03-14 09:23:30 | 2016-03-14 09:23:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-05-20 16:09:34 | 2016-03-14 09:23:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-14 09:23:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-14 09:23:30 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
389510 | GUAR: Poner 3 notificaciones en estado pendiente y relanzar las peticiones 1112, 1081, 1179 | GUAR: Poner 3 notificaciones en estado pendiente y relanzar las peticiones 1112, 1081, 1179 | SOLUCIÓN: Relanzadas | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-25 10:06:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 14:48:49 | 2015-05-20 14:48:50 | 20/05/2015 23:59:00 | 2015-05-25 09:25:07 | 2015-05-25 10:06:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-05-22 23:59:59 | 2015-05-20 15:30:33 | 2015-05-25 09:24:51 | [6 empty] | 0 | 2015-05-25 10:06:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-25 09:25:06 |  |  | N |  |  | 2015-05-22
389436 | CYD-Distr. Geogr. Entidades-Ejecución selectiva según máquina | Dependiendo de la máquina desde la que se lance la distribución geográfica de entidades, acceder a los datos del entorno correspondiente | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:41:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 13:44:19 | 2015-05-21 10:11:58 |  | 2015-06-02 18:11:59 | 2015-06-02 18:41:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2015-05-21 00:00:00 | 2015-06-02 23:59:59 | 2015-05-21 10:45:51 | 2015-06-02 18:11:36 | [6 empty] | 0 | 2015-06-02 18:41:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 18:11:58 |  |  | N |  |  | 2015-06-02
389425 | GUAR: Plan de pruebas para generarlos scripts de UFT de la versión v05.02.07.00 | GUAR: Plan de pruebas para generarlos scripts de UFT de la versión v05.02.07.00 | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-22 09:15:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 13:34:00 | 2015-05-20 13:35:34 | 27/05/2015 23:59:00 | 2017-02-22 09:12:15 | 2017-02-22 09:15:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 155 |  | 2015-09-17 00:00:00 | 2016-04-25 23:59:59 | 2015-09-11 09:34:35 | 2016-09-16 14:39:44 | [6 empty] | 0 | 2017-02-22 09:15:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 09:12:14 |  |  | N |  |  | 2016-04-25
389385 | SICO.EP.AT. Estudio de la funcionalidad de Plurianuales |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-30 08:08:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-20 13:12:00 | 2015-05-20 13:12:33 |  | 2015-09-30 08:07:59 | 2015-09-30 08:08:11 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 56 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-20 13:15:18 | 2015-09-30 07:41:00 | [6 empty] | 0 | 2015-09-30 08:08:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-30 08:07:58 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
389375 | SICO. Nuevo documento DC (Desasignacion de cobros) No conlleva elaboración de Fase R. Ejecuta presupuesto de ingresos como el RADI810 o el RADI 800. | SICO. Nuevo documento DC (Desasignacion de cobros) No conlleva elaboración de Fase R. Ejecuta presupuesto de ingresos como el RADI810 o el RADI 800. (Petición de la IGSS por Paco Pascual) | SOLUCIÓN: Se cierra la petición hasta determinar necesidad y plazo por parte de IGSS | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-31 11:54:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 13:01:00 | 2015-05-20 13:02:21 |  | 2015-08-31 11:54:02 | 2015-08-31 11:54:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.15 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-05-20 13:02:55 | 2015-08-31 11:52:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-31 11:54:08 | 389300 |  | N | 0 |  |  | 2015-08-31 11:54:02 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
389348 | SERP -- Preparación del pase por entornos hasta producción | Preparación del plan de pruebas, guía de instalación y subida a integración, pre explotación y producción | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-24 09:28:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 12:41:00 | 2015-05-20 12:42:11 | 30/06/2015 23:59:00 | 2016-02-23 16:05:52 | 2016-02-24 09:28:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 134.4 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-10-16 23:59:59 | 2015-05-20 12:54:29 | 2015-10-16 11:43:51 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2016-02-24 09:28:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-23 16:05:52 |  |  | N |  |  | 2015-10-16
389300 | SICO.ATH.IN. Nuevo documento DC (Desasignacion de cobros) No conlleva elaboración de Fase R. Ejecuta presupuesto de ingresos como el RADI810 o el RADI 800 | SICO.ATH.IN. Nuevo documento DC (Desasignacion de cobros) No conlleva elaboración de Fase R. Ejecuta presupuesto de ingresos como el RADI810 o el RADI 800 | Se cierra hasta determinar si es necesario su desarrollo. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2017-08-31 15:57:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 12:01:00 | 2015-05-20 12:03:04 |  | 2016-11-21 11:38:48 | 2017-08-31 15:57:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2016-09-30 23:59:59 | 2015-05-21 11:03:52 | 2016-10-04 09:23:28 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-08-31 15:57:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-11-21 11:38:47 |  |  | N |  |  | 2016-09-30
389228 | GUAR: v05.02.07.00 Instalar y probar la entrega de la pet. 374.758 | GUAR: v05.02.07.00 Instalar y probar la entrega de la pet. 374.758 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-01-26 09:52:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 10:36:43 | 2015-05-20 10:36:44 | 20/05/2015 23:59:00 | 2017-01-26 09:32:40 | 2017-01-26 09:52:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.5 |  | 2015-05-22 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-05-22 11:30:58 | 2015-06-08 08:25:43 | [6 empty] | 0 | 2017-01-26 09:52:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-01-26 09:32:39 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
389165 | SICE.PD.AT Alta de predocumentos a través de aplicación común SICE | Solicitud de incorporación de nueva funcionalidad a la aplicación común SICE para permitir el alta de predocumentos contables. Se realizará ofreciendo un método por cada tipo de predocumento que realizará el alta en el subsistema correspondiente. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-12-26 10:33:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SIPD - SICOSSPREDOC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 09:40:00 | 2015-05-20 09:43:54 |  | 2016-12-21 12:39:58 | 2016-12-26 10:33:37 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 573.45 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-05-22 11:42:50 | 2016-11-30 08:14:41 | [5 empty] | SICE - SICE | 0 | 2016-12-26 10:33:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-12-21 12:39:57 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
389157 | REIG liberación versión 02.49.09.10 | trabajos para la liberación de la versión 02.49.09.10 | SOLUCIÓN: Finalizada la preparación de la liberación | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-06-01 09:49:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 09:22:00 | 2015-05-20 09:22:58 |  | 2015-05-20 10:15:24 | 2015-06-01 09:49:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-05-21 23:59:59 | 2015-05-20 10:14:28 | 2015-05-20 10:15:05 | [6 empty] | 0 | 2015-06-01 09:49:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 10:15:24 |  |  | N |  |  | 2015-05-21
389119 | TRAC -- Contraste de estimación | Revisadlo con la estimación que habéis hecho. | SOLUCIÓN: Contrastada y anotados los puntos de discrepancia. Existe un desfase 843UT mayor por DG | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-29 12:39:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-20 08:19:00 | 2015-05-20 08:20:08 | 22/05/2015 23:59:00 | 2015-05-25 13:18:29 | 2015-05-29 12:39:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-05-22 23:59:59 | 2015-05-20 11:28:25 | 2015-05-25 09:49:22 | [6 empty] | 0 | 2015-05-29 12:39:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-25 13:18:28 |  |  | N |  |  | 2015-05-22
389049 | SICO.AT Homegeneizacion plantillas 3016 y 3017 |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.1 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-08 11:41:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 17:12:00 | 2015-05-19 17:12:31 |  | 2015-07-08 11:40:45 | 2015-07-08 11:41:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-05-19 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-19 17:13:49 | 2015-07-08 11:38:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-08 11:41:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-08 11:40:45 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
389039 | SICO.AT Generar script BD para documentos PI del Tribunal de Cuentas |  | SOLUCIÓN: Verificado el comportamiento del script | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 12:31:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 16:57:00 | 2015-05-19 16:59:47 |  | 2015-05-22 12:31:33 | 2015-05-22 12:31:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-05-19 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-19 17:01:18 | 2015-05-22 12:30:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-22 12:31:52 | 388990 |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 12:31:32 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
388990 | SICO.AT.GN Excel con datos de Cuentas y aplicaciones presupuestarias de documentos de ingresos de 2014. Para TGSS - Trib Ctas |  | SOLUCIÓN: envio realizado | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 08:32:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-19 16:03:00 | 2015-05-19 16:04:15 |  | 2015-05-28 08:32:23 | 2015-05-28 08:32:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-19 16:06:25 | 2015-05-28 08:31:46 | [6 empty] | 0 | 2015-05-28 08:32:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 08:32:22 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
388859 | REIG Consulta expte de intervención para exptes REEL | La consulta XV172200 no muestra los datos específicos de los expedientes electrónicos REEL (grupo de datos específicos 33). Hay que hacer las modificaciones necesarias para que se muestren correctamente | SOLUCIÓN: finalizado y en produccion | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:44:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 13:25:00 | 2015-05-19 13:26:02 |  | 2016-02-22 13:20:49 | 2016-02-22 13:44:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.3 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-09-04 23:59:59 | 2015-05-20 13:34:03 | 2015-09-08 14:09:30 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:44:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:20:49 |  |  | N |  |  | 2015-09-04
388851 | REIG modificaciones en batch REIGSICO | modificaciones en batch REIGSICO:; 1.- para manejar correctamente los datos específicos, distinguiendo los que se deben recibir de la aplicación de origen del expediente de los que se deben meter en REIG 2. adaptaciones para RENO | SOLUCIÓN: v.REIG02.49.14.00 puesta en producción 22/12/2015 | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-12-23 11:33:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 13:22:00 | 2015-05-19 13:22:32 |  | 2015-12-23 08:35:32 | 2015-12-23 11:33:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.25 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2016-01-13 23:59:59 | 2015-05-20 08:18:17 | 2015-12-23 08:35:02 | [6 empty] | 0 | 2015-12-23 11:33:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-23 08:35:32 |  |  | N |  |  | 2016-01-13
388843 | REIG Revisar consultas de nóminas | La confidencialidad de los servicios de consulta de nóminas (XV172955, XV172960 y XV172965) no está fina. Cuando los ejecuta un usuario de una IDT se obtienen siempre los datos relativos al ISM (en teoría los usuarios de las IDT's no deberían tener perfilados estos servicios, pero conviene revisar el tema de todos modos) | SOLUCIÓN: fin | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:43:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 13:19:00 | 2015-05-19 13:19:19 |  | 2016-02-22 13:16:41 | 2016-02-22 13:43:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.43 |  | 2015-06-17 00:00:00 | 2015-06-24 23:59:59 | 2015-06-19 12:42:00 | 2015-06-24 14:23:32 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:43:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:16:41 |  |  | N |  |  | 2015-06-24
388712 | SICO.AT Homegeneizacion plantillas 1539 |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.1 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-08 11:38:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 11:50:00 | 2015-05-19 11:51:08 |  | 2015-07-08 11:37:54 | 2015-07-08 11:38:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.75 |  | 2015-05-19 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-19 11:52:48 | 2015-07-08 11:36:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-08 11:38:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-08 11:37:54 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
388583 | ARTABRO: seguimiento de la documentación PREF que se va entregando | ARTABRO: seguimiento de la documentación PREF que se va entregando | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:12:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-19 09:39:00 | 2015-05-19 09:40:06 |  | 2016-02-25 16:36:23 | 2016-02-25 17:12:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-21 15:52:33 | 2015-09-25 12:49:41 | [6 empty] | 0 | 2016-02-25 17:12:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 16:36:23 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
388487 | TRAC - Cambio diseño en plantillas Saint Report para el BOE | Debido a que la intervención solicitó cambios en el diseño de las plantillas Excel, esto afecta al diseño de algunas plantillas saint Report para los pdf´s que se generan para el BOE | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2017-03-29 13:17:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-19 08:25:00 | 2015-05-19 08:25:58 | 30/06/2015 23:59:00 | 2017-02-16 09:37:41 | 2017-03-29 13:17:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.5 |  | 2015-05-15 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-19 09:02:34 | 2015-06-10 11:11:51 | [6 empty] | 0 | 2017-03-29 13:17:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-16 09:37:39 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
388248 | SICO.PG.AT - Adaptación de la consulta de la rúbrica para que muestre la información para cualquier fecha | Adaptación de la consulta de la rúbrica para que muestre la información para cualquier fecha | Anulada a petición del usuario creador Luz Ibor Losada - 02/01/2017 11:53:59 SE POSPONE | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2017-01-12 13:16:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-18 12:46:00 | 2015-05-18 12:49:03 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 86 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-18 12:50:12 | 2015-07-01 09:22:27 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-01-12 13:16:43 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2015-06-30
388246 | REIG - modificar consulta exptes. pendientes | Modificaciones en la consulta de expedientes pendientes en intervención para que muestre también los pendientes en REEL | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:42:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-18 12:46:00 | 2015-05-18 12:46:51 |  | 2016-02-22 13:14:35 | 2016-02-22 13:42:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-05-21 23:59:59 | 2015-05-29 09:22:30 | 2015-05-29 09:25:07 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:42:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:14:34 |  |  | N |  |  | 2015-05-21
388237 | SICO.PG.AT - Revisión y unificación de código en validación de fechas de las facturas | Revisión y unificación de código en validación de fechas de las facturas | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:50:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-18 12:41:00 | 2015-05-18 12:42:09 |  | 2016-01-13 15:59:51 | 2016-04-08 12:50:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-18 12:43:11 | 2015-07-01 09:38:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:50:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-13 15:59:51 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
387813 | SICO.PG.AT - Incluir facturas en el OK de cerrado (01016100) | Incluir facturas en el OK de cerrado (01016100) | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:27:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-14 14:02:00 | 2015-05-14 14:04:00 |  | 2015-12-04 12:27:15 | 2015-12-04 12:27:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.5 |  | 2015-05-14 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-05-14 14:05:29 | 2015-12-04 12:26:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:27:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:27:15 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
387799 | SICO.AT Verificar funcionamiento migración a Birt SACTBC |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.1 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-08 11:31:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-14 13:51:00 | 2015-05-14 13:51:57 |  | 2015-07-08 11:30:56 | 2015-07-08 11:31:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-05-14 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-14 13:53:29 | 2015-05-18 15:33:09 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-08 11:31:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-08 11:30:55 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
387750 | SICO.PG.AT - Informe 1993 (SANPG1) decimales no visibles | Informe 1993 (SANPG1) decimales no visibles | SOLUCIÓN: SOLUCIONADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-09 17:00:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-14 13:31:00 | 2015-05-14 13:32:48 |  | 2015-06-09 17:00:20 | 2015-06-09 17:00:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.88 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-14 13:34:18 | 2015-06-09 16:59:54 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-09 17:00:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-09 17:00:19 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
387652 | PERSONAL: validar UFT (entrega:387335 - prueba cargos múltiples) |  | SOLUCIÓN: Probada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-25 10:54:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-14 12:37:00 | 2015-05-14 12:38:37 |  | 2015-05-25 10:53:14 | 2015-05-25 10:54:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-18 11:48:52 | 2015-05-25 10:52:51 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-05-25 10:54:42 | 387335 |  | N | 0 |  |  | 2015-05-25 10:53:13 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
387601 | SICOSS.GN.ATH. Pruebas Cierre 2014 Entidades en el entorno de Paralelo |  | SOLUCIÓN: x | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | P10 | Petición finalizada | 2015-07-07 10:30:58 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-14 12:09:56 | 2015-05-14 12:09:57 |  | 2015-07-07 10:30:45 | 2015-07-07 10:30:59 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.16 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-05-14 12:12:55 | 2015-07-07 10:30:16 | [6 empty] | 0 | 2015-07-07 10:30:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-07 10:30:44 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
387583 | SICO.PG.AT - Incluir en consultas del histórico de terceros el E-mail | Incluir en consultas del histórico de terceros el E-mail | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-17 12:26:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-14 12:00:00 | 2015-05-14 12:01:39 |  | 2015-08-17 12:25:46 | 2015-08-17 12:26:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2015-05-14 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-05-14 12:02:51 | 2015-08-17 12:25:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-17 12:26:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-17 12:25:45 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
387554 | SICO.AT Probar comportamiento plantilla Birt RADI.810/ |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.1 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-08 11:33:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-14 11:25:00 | 2015-05-14 11:26:09 |  | 2015-07-08 11:33:44 | 2015-07-08 11:33:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-05-14 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-14 11:27:48 | 2015-07-08 11:32:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-08 11:33:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-08 11:33:43 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
387447 | SICO.PG.AT - Extracción de datos de terceros y cuentas para Mutualia (Excell) | Extracción de datos de terceros y cuentas para Mutualia (Excell) | SOLUCIÓN: solucionada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-25 13:59:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-14 09:43:00 | 2015-05-14 09:44:45 |  | 2015-05-25 13:59:35 | 2015-05-25 13:59:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.8 |  | 2015-05-14 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-14 09:46:30 | 2015-05-25 13:59:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-25 13:59:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-25 13:59:34 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
387341 | GAUD - PERSONAL: pruebas de regresión. | De cara a poder subir la aplicación a producción es necesario realizar pruebas de regresión. Debe generarse documento de pruebas Las pruebas deben realizarse en integración. | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-08-25 13:08:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-13 15:29:00 | 2015-05-13 15:29:51 |  | 2017-02-16 16:04:19 | 2017-08-25 13:08:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 376.99 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2016-04-21 23:59:59 | 2015-07-21 14:58:37 | 2016-04-21 17:29:06 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2017-08-25 13:08:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-16 16:04:17 |  |  | N |  |  | 2016-04-21
387340 | GAUDIP: pruebas de regresión. | De cara a poder subir la aplicación a producción es necesario realizar pruebas de regresión. Debe generarse documento de pruebas Las pruebas deben realizarse en integración. | [Notificada a Gustavo Sanz Serrano, Vanessa Redondo Sacristan, Guillermo Jose Garcia Guerrero, Eva Maria Ruiz Monge] Se ha subido la versión 1.3 del documento de solicitud de preexplotación, junto con el certificado del usuario de la prueba de firma de documento y un documento de prueba para firmar. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-08-25 13:07:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-13 15:28:46 | 2015-05-13 15:28:47 |  | 2016-12-02 08:45:41 | 2017-08-25 13:07:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 556.86 |  | 2015-07-23 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-07-21 15:06:44 | 2016-12-02 08:45:41 | [6 empty] | 0 | 2017-08-25 13:07:22 | 410702,518677,491586 |  | N | 0 |  |  | 2015-08-12 13:23:44 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
387339 | GAUDIP 3.4.5: pruebas de cambios funcionales | Hay que probar los cambios funcionales hasta la 3.4.5 Debe generarse un documento de pruebas. La pruebas deben realizarse en el entorno de integración. | SOLUCIÓN: Tareas realizadas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-22 16:10:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-13 15:26:54 | 2015-05-13 15:26:55 |  | 2015-07-22 16:10:45 | 2015-07-22 16:10:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-22 23:59:59 | 2015-07-22 16:06:38 | 2015-07-22 16:06:47 | [6 empty] | 0 | 2015-07-22 16:10:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-22 16:10:45 |  |  | N |  |  | 2015-07-22
387338 | GAUDIP 3.4.5: instalación en PC pruebas e integración (entrega: 387337) |  | SOLUCIÓN: Se ha instalado la versión 3.4.5 en los entornos de Pruebas, Integración y Preexplotación. en la petición 383311 se adjunta el documento para la preexplotación de la versión | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 11:59:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-13 15:24:00 | 2015-05-13 15:24:49 |  | 2015-06-02 16:38:38 | 2015-07-21 11:59:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2015-06-01 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-06-01 10:53:07 | 2015-06-02 09:38:45 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-07-21 11:59:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 16:38:37 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
387260 | TRAC -- Paso de Hojas Excel a Servicios Pros@ |  | SOLUCIÓN: Se desarrollara la aplicación Petr@s | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 09:06:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-13 13:57:00 | 2015-05-13 13:57:22 |  | 2015-10-01 17:33:08 | 2015-10-05 09:06:28 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 287.5 |  | 2015-05-13 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-14 09:18:26 | 2015-10-01 00:00:00 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-10-05 09:06:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-01 17:33:08 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
387221 | GAUDIP: Unificar área 159 | Hay que unificar la que pone articlo con la buena. Cambiar a la buena y borrar la antigua. Repasad las tablas porque puede estar asignada al equipo. | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-26 10:38:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-13 13:28:00 | 2015-05-13 13:28:26 |  | 2015-05-22 14:39:45 | 2015-05-26 10:38:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-05-30 23:59:59 | 2015-05-20 16:08:03 | 2015-05-22 14:39:23 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-26 10:38:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 14:39:44 |  |  | N |  |  | 2015-05-30
387192 | AEEL Revisión Documentación | Revisar documentación AEEL entregada | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 08:31:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-13 13:06:30 | 2015-05-13 13:06:30 |  | 2015-06-11 08:29:06 | 2015-06-11 08:31:34 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.78 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-13 13:07:01 | 2015-06-02 13:26:53 | [6 empty] | 0 | 2015-06-11 08:31:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-11 08:29:06 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
387162 | CORESS Revisión Documentación | Revisar la documentación entregada | SOLUCIÓN: Finalizada la Documentación | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P10 | Petición finalizada | 2015-07-13 09:01:46 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-13 12:55:57 | 2015-05-13 12:55:57 |  | 2015-07-13 09:01:26 | 2015-07-13 09:01:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 73.85 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-09-11 23:59:59 | 2015-05-13 13:00:09 | 2015-07-13 09:00:55 | [6 empty] | 0 | 2015-07-13 09:01:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-13 09:01:26 |  |  | N |  |  | 2015-09-11
386897 | TRAC -- Cambio de estado para el BOE | Es necesario realizar la estimación del coste en horas del análisis. | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-24 09:32:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-13 08:18:00 | 2015-05-13 08:19:03 | 29/05/2015 23:59:00 | 2016-02-23 16:13:25 | 2016-02-24 09:32:17 |  | 4 | Alta | N | N |  | S | 16 | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 1 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-05-25 16:35:10 | 2015-06-22 12:12:03 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 16 | 2016-02-24 09:32:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-23 16:13:24 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
386794 | SICO.GN.ATH Pruebas DESPOOL WEB |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 17:28:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-12 13:51:30 | 2015-05-12 13:51:31 |  | 2016-01-12 17:28:29 | 2016-01-12 17:28:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-05-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-05-12 13:54:40 | 2016-01-12 17:28:07 | [6 empty] | 0 | 2016-01-12 17:28:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 17:28:29 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
386769 | AGOR: Probar la versión 04.05.00 instala en PRUEBAS/LOCAL | AGOR: Probar la versión 04.05.00 instala en PRUEBAS/LOCAL y redactar los errores encontrados. | SOLUCIÓN: Realizada. Se entrega errores y plan de pruebas | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 14:09:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-12 13:31:00 | 2015-05-12 13:31:34 |  | 2015-05-22 13:52:09 | 2015-05-22 14:09:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-05-18 00:00:00 | 2015-06-11 23:59:59 | 2015-05-18 16:41:26 | 2015-05-22 13:51:55 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2015-05-22 14:09:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 13:52:08 |  |  | N |  |  | 2015-06-11
386724 | SIO1 - SIO: fallo en producción 500 | Cuando se pide http://web.pro.portal.ss:81/SIOINDICA/sio/PeticionDesb.jsp Devuelve un 500 Pedid los logs a ver que está pasando. | SOLUCIÓN: Parece que se debe a un problema en uno de los nodos. Se reinician los dos nodos y se comprueba que la aplicación funciona por los dos. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:51:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-12 13:05:00 | 2015-05-12 13:06:20 |  | 2015-05-19 18:47:19 | 2015-05-19 18:51:39 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-12 14:03:48 | 2015-05-19 18:45:47 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-05-19 18:51:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-19 09:53:22 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
386634 | RIG instalar y probar V02.49.09.08.AAAA | RIG instalar y probar V02.49.09.08.AAAA en relación con el correctivo solicitado en la petición 386202 | SOLUCIÓN: Resolución de problemas por puesta en producción de la versión 02.49.09.10 | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-06-01 09:49:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-12 11:52:00 | 2015-05-12 11:53:07 |  | 2015-05-29 09:48:22 | 2015-06-01 09:49:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-05-28 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-29 09:46:37 | 2015-05-29 09:46:46 | [6 empty] | 0 | 2015-06-01 09:49:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-29 09:48:20 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
386564 | SICO.PG.AT - En la consulta del O604/ y O606/ se debe de mostrar el documento de referencia | En la consulta del O604/ y O606/ se debe de mostrar el documento de referencia | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-27 12:48:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-12 10:38:00 | 2015-05-12 10:38:36 |  | 2015-08-27 12:48:08 | 2015-08-27 12:48:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-05-12 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-05-12 10:39:36 | 2015-08-27 12:47:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-27 12:48:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-27 12:48:07 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
386552 | PERSONAL: el cambio administrativo no muestra tipo de persona (averiguar cuando se quito) |  | SOLUCIÓN: Se comprueba que en versiones anteriores tampoco aparece el campo en la pantalla de Sit.Administrativa | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 15:15:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-12 10:26:00 | 2015-05-12 10:27:01 |  | 2015-05-19 15:06:34 | 2015-05-19 15:15:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-05-19 00:00:00 | 2015-05-28 23:59:59 | 2015-05-19 11:43:23 | 2015-05-19 15:04:46 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-05-19 15:15:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-19 15:06:34 |  |  | N |  |  | 2015-05-28
386420 | SICO.PG.AT - Quitar la validación en el O604, O605 y O606 de que el ordinal bancario esté activo | Quitar la validación en el O604, O605 y O606 de que el ordinal bancario esté activo | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-27 12:57:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-12 09:09:00 | 2015-05-12 09:10:19 |  | 2015-08-27 12:57:31 | 2015-08-27 12:57:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.6 |  | 2015-05-12 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-05-12 09:11:25 | 2015-08-27 12:57:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-27 12:57:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-27 12:57:30 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
385918 | Información modelos de datos Cifras y Datos | Extracción del modelo de datos de PG, PI, Balance de Comprobación y SIO | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:42:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-11 09:29:05 | 2015-05-11 09:29:06 |  | 2015-05-29 09:09:32 | 2015-09-29 13:42:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.5 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-11 09:36:15 | 2015-05-29 09:09:08 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:42:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-29 09:09:31 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
385915 | S5.3 CYD - ISIO Fase I Implementación gestión de errores | S5.3 CYD - ISIO Fase I Implementación gestión de errores. Adaptando en toda la aplicación la capa de errores de lógica de negocio. | Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-07-03 09:33:06 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | IFRS - FONDORESERVA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-11 09:28:54 | 2015-05-11 09:28:55 |  | 2015-07-03 09:32:21 | 2015-07-03 09:33:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 165.83 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-05-11 09:29:29 | 2015-07-03 09:31:46 | [6 empty] | 0 | 2015-07-03 09:33:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-03 09:32:20 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
385894 | SICO.PG.AT - Incidencia en el traspaso de ejercicio del documento ADOK441 | Incidencia en el traspaso de ejercicio del documento ADOK441 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:34:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-11 09:17:00 | 2015-05-11 09:17:42 |  | 2016-03-09 16:34:46 | 2016-03-09 16:34:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.4 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-11 09:19:07 | 2015-07-01 09:51:13 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:34:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:34:46 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
385615 | SIO1 - SIO: Organismo subordinados solo consultan (análisis) |  | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2016-03-04 13:45:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-08 11:33:00 | 2015-05-08 11:42:45 |  | 2016-02-25 17:21:49 | 2016-03-04 13:45:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 180.97 |  | 2015-05-08 00:00:00 | 2016-01-12 23:59:59 | 2015-05-08 14:06:19 | 2016-01-12 16:50:52 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2016-03-04 13:45:51 | 451063,451247 |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 17:21:48 |  |  | N |  |  | 2016-01-12
385552 | Solicitud descarga datos fichero de terceros | Solicitamos la descarga en formato Excel de los datos del fichero de terceros del sistema que mantienen alguna cuenta sin bloquear , indicando las distintas cajas pagadoras con las que han tenido actividad | Se devuelve por obsoleta. | 99TUB141 | Sergio Francis Lopez Castelao | 99TUB141 | Sergio Francis Lopez Castelao | P01 | En redacción | 2017-10-05 18:57:50 | Unidad Económico Financiera | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-08 10:41:49 | 2015-05-08 10:42:22 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2017-10-05 18:57:51 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
385406 | SERP -- Estimación del coste del análisis V02.00.00 |  | SOLUCIÓN: . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-12 13:36:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-08 08:28:00 | 2015-05-08 08:28:53 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-06-12 13:13:51 | 2015-06-12 13:36:11 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.36 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-06-26 23:59:59 | 2015-05-19 09:09:52 | 2015-06-12 13:13:30 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-06-12 13:36:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-29 14:13:25 |  |  | N |  |  | 2015-06-26
385404 | INEX -- Cancelar el caso de la TGSS de Asturias (16460093) |  | SOLUCIÓN: Una vez eliminado la duplicidad, el caso se ha creado correctamente. Habría que hablar con Beatriz, para que nos pase un listado de casos que se harán por papel, para proceder a su eliminación de INEss. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-20 12:28:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-08 08:16:00 | 2015-05-08 08:17:06 | 12/05/2015 23:59:00 | 2015-05-20 11:17:21 | 2015-05-20 12:28:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-05-08 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-08 09:05:52 | 2015-05-20 10:38:49 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-20 12:28:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 11:17:21 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
385385 | GEII - GAUDIP-GUARDIA: TransferirDocumento: parámetro firmado (análisis) |  | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-08-25 13:06:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 19:25:00 | 2015-05-07 19:27:29 |  | 2017-02-16 16:03:06 | 2017-08-25 13:06:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 62.65 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-20 10:51:46 | 2015-09-28 16:15:45 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2017-08-25 13:06:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03:05 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
385381 | PERS - SWPERSONAL: esta fallando en producción. Pedid y revisar los logs. |  | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 13:30:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-07 19:12:00 | 2015-05-07 19:12:16 |  | 2015-07-24 10:30:22 | 2015-07-27 13:30:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-24 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-24 10:29:58 | 2015-07-24 10:30:05 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-07-27 13:30:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 10:30:22 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
385361 | GAUDIP (producción): hay que cambiar en AUDI_EQUIPO el CODPERSONA 2528 por el 43 |  | [Notificada a David Diaz Mera Garcia Pardo, Ruben Carballo Arteaga, Jose Luis Canales Lopez] He borrado el usuario obsoleto | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-13 12:06:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 18:00:00 | 2015-05-07 18:01:17 |  | 2015-05-13 11:07:20 | 2015-05-13 12:06:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.75 |  | 2015-05-08 00:00:00 | 2015-05-15 23:59:59 | 2015-05-07 19:10:35 | 2015-05-13 11:04:39 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-13 12:06:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-13 11:07:20 |  |  | N |  |  | 2015-05-15
385349 | PRMS -- - Error en el guardado de alegaciones de MC Mutual |  | A petición del usuario creador. Jose Luis Canales Lopez - 08/05/2015 12:13:51 El problema se debía al cambio de máquina | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-05-21 10:19:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 17:49:00 | 2015-05-07 17:49:30 | 29/05/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-05-21 10:19:09 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
385346 | PRMS -- - Recuperar Anexo del HI de Levante |  | SOLUCIÓN: Una vez ejecutado los script necesarios, se ha comprobado que muestra el anexo en la consulta. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 14:56:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 17:47:00 | 2015-05-07 17:48:11 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-07-21 13:26:40 | 2015-07-21 14:56:37 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.18 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-05-11 10:45:21 | 2015-07-21 13:25:51 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-07-21 14:56:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-21 13:26:39 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
385334 | INEX -- Problema con Personal al obtener al Director Provincial de la TGSS de Teruel |  | SOLUCIÓN: Se comprueba que el usuario en la tabla de cargo múltiple, esta duplicado, existen dos personas, una de ellas no debería existir por estar dado de baja en personal, para ese cargo (Cambio de cargo). Al llamar al SW se devuelve el primero que no tiene permisos para firmar Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-26 13:39:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 17:38:00 | 2015-05-07 17:38:46 | 08/05/2015 23:59:00 | 2015-05-13 12:04:39 | 2015-05-26 13:39:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.38 |  | 2015-05-07 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-08 11:07:37 | 2015-05-13 11:37:23 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-26 13:39:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-13 12:04:38 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
385314 | SICO.PA Automatización en 347 |  | SOLUCIÓN: En producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-04 08:20:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-07 17:18:00 | 2015-05-07 17:19:12 |  | 2016-11-04 08:19:56 | 2016-11-04 08:20:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 77.97 |  | 2015-05-07 00:00:00 | 2016-02-26 23:59:59 | 2015-05-07 17:20:02 | 2016-02-26 09:58:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-04 08:20:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-11-04 08:19:55 |  |  | N |  |  | 2016-02-26
385311 | Informe de Obligaciones Pendientes del Sistema a fecha 31/12/2013 | Informe de Obligaciones Pendientes del Sistema a fecha 31/12/2013 Extracción de documentos de obligación (O.600, O.603, O.605, O.606) que estaban vivos a fecha 31/12/2013. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-20 17:06:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 17:12:47 | 2015-05-07 17:12:48 | 07/05/2015 23:59:00 | 2015-05-20 16:16:31 | 2015-05-20 17:06:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-05-01 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-19 12:05:50 | 2015-05-20 13:17:22 | [6 empty] | 0 | 2015-05-20 17:06:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 16:16:31 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
385263 | SICO.GN. Cambiar Paginación-Sicoss a Paginación-Prosa |  | SOLUCIÓN: Se abre otra petición padre para control de las peticiones de los subsistemas en 2016 | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-27 12:47:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-07 16:18:00 | 2015-05-07 16:22:28 |  | 2016-01-27 12:47:26 | 2016-01-27 12:47:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.67 |  | 2015-05-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-05-07 16:24:47 | 2016-01-27 12:46:31 | [6 empty] | 0 | 2016-01-27 12:47:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-27 12:47:26 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
385251 | INEX -- Cancelar los casos de Sevilla | José Luis, en Sevilla habría que volver a lanzar los casos de las siguientes actuaciones para que se le asignen a la jefa de área que no figuraba en el equipo de GAUDIP: -INSS, Control apartado g - 16480571 -TGSS, Control apartado g - 16480572 -ISM, Control apartado g - 16480573 | SOLUCIÓN: Se ha lanzado el script de GAUDIP y se ha comprobado que el caso ha sido creado. Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-12 11:04:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 15:52:00 | 2015-05-07 15:54:45 | 08/05/2015 23:59:00 | 2015-05-11 12:02:29 | 2015-05-12 11:04:29 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-05-08 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-08 08:59:47 | 2015-05-11 12:01:55 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-12 11:04:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-11 12:02:29 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
385164 | SIO: Portal de conexiones externas falla aleatoriamente. | https://cex.portal.ss |  | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-05-19 19:12:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-07 13:56:09 | [5 empty] | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-19 19:12:51 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
385103 | INEX -- Cancelar los casos de Valencia | José Luis, en relación con la IDT de Valencia, habría que relanzar las siguientes actuaciones ya que el jefe de área no figuraba en Gestión de personas por un problema de compatibilidad entre las actuaciones de AP y CFP: -INSS, Control apartado g - 16486335 -TGSS, Control apartado g - 16486336 -ISM, Control apartado g - 16486338 -CND, Control apartado g - 16486339 | SOLUCIÓN: Se ha lanzado el script de GAUDIP y se ha comprobado que el caso ha sido creado, Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-12 10:57:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 13:14:00 | 2015-05-07 13:15:42 | 08/05/2015 23:59:00 | 2015-05-11 12:00:30 | 2015-05-12 10:57:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-05-08 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-08 08:46:15 | 2015-05-11 12:00:03 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-12 10:57:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-11 12:00:30 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
385102 | SICO.PG.AT - Permitir hacer el barrado de O604 , O605 y O606 después de haber sido traspasados. | Permitir hacer el barrado de O604 , O605 y O606 después de haber sido traspasados | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-18 14:30:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-07 13:09:00 | 2015-05-07 13:09:51 |  | 2015-08-18 14:30:04 | 2015-08-18 14:30:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-05-07 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-05-07 13:10:53 | 2015-08-18 14:29:40 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-18 14:30:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-18 14:30:03 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
385082 | Informe de Obligaciones Pendientes del Sistema a fecha 31/12/2013 |  | SOLUCIÓN: Se finaliza petición tras remitir el día 07/05/2015 fichero Excel con los datos solicitados. Si se requiere más información por favor, realizadnos nueva petición GEDEON. Muchas gracias. | 99TUA803 | Fernando Perez Sala | 99TUA803 | Fernando Perez Sala | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 08:17:52 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 13:03:00 | 2015-05-07 13:06:02 | 07/05/2015 23:59:00 | 2015-05-20 17:22:14 | 2015-05-21 08:17:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-05-07 00:00:00 | 2015-05-15 23:59:59 | 2015-05-07 13:13:15 | 2015-05-15 08:32:16 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 08:17:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 17:22:13 |  |  | N |  |  | 2015-05-15
385076 | SIO1 - SIO: comprobad si cuando se genera el fichero de Tesorería se envía también la Intervención. |  | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-27 13:30:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-07 12:55:00 | 2015-05-07 12:56:32 |  | 2015-07-24 10:28:07 | 2015-07-27 13:30:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-07-24 00:00:00 | 2015-07-24 23:59:59 | 2015-07-24 10:27:39 | 2015-07-24 10:27:45 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-07-27 13:30:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-24 10:28:07 |  |  | N |  |  | 2015-07-24
384963 | SICO.AT Liberar para su ejecución en Birt plantilla DAOC/ |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 12:53:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 11:41:00 | 2015-05-07 11:42:23 |  | 2015-11-03 12:53:42 | 2015-11-03 12:53:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.55 |  | 2015-05-06 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-07 11:43:46 | 2015-11-03 12:53:16 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 12:53:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 12:53:41 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
384789 | GUARDIA: documentar los casos de excepciones de esta aplicación que se producen en PRODUCCION | GUARDIA: documentar los casos de excepciones de esta aplicación que se producen en PRODUCCION | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:13:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-07 09:18:26 | 2015-05-07 09:18:27 |  | 2016-02-25 16:33:54 | 2016-02-25 17:13:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.9 |  | 2015-05-07 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-07 10:10:26 | 2015-05-29 14:13:58 | [6 empty] | 0 | 2016-02-25 17:13:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 16:33:53 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
384661 | SICO.PG.AT - El informe 1903 saca mal el saldo de pagos ordenados |  | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-14 12:05:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-06 16:13:00 | 2015-05-06 16:14:31 |  | 2015-07-14 12:05:39 | 2015-07-14 12:05:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.83 |  | 2015-05-06 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-05-06 16:16:09 | 2015-07-14 12:05:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-14 12:05:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-14 12:05:38 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
384631 | INEX -- Cancelar Caso 16483528 INSS de Tenerife | No tenía asignado el equipo. Hay que volver a crear el caso desde Gaudip. Tiene fecha mañana para subir el informe. | SOLUCIÓN: Se ha comprobado que el caso se volvió a crear. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-08 10:00:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 14:53:00 | 2015-05-06 14:54:21 | 07/05/2015 23:59:00 | 2015-05-08 09:24:51 | 2015-05-08 10:00:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-05-06 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-06 15:07:20 | 2015-05-08 09:24:23 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-08 10:00:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-08 09:24:51 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
384588 | INEX -- Error de RemoteException sin error en Guardia (caso:16466642) | 132 I.S.M. 27 LUGO | SOLUCIÓN: Ya se han eliminado los documentos que se han creado por el error repetitivo del batch. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-13 15:02:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 14:08:00 | 2015-05-06 14:10:03 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-13 14:12:41 | 2015-05-13 15:02:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-11 10:35:17 | 2015-05-13 14:12:23 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-13 15:02:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-13 14:12:41 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
384585 | PRMS -- Error al entrar en la consulta el Jefe de Auditoría del Hospital del Levante |  | SOLUCIÓN: Se ha comprobado la situación del usuario en los entornos locales, intentando reproducirla. Una vez comprobado que no debería darle ningún problema, se habla con el usuario y confirma que el error ya no se produce. Después de que le cambiaran el perfilado, hace algún tiempo, todo le ha vuelto a funcionar correctamente. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-29 12:52:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 14:02:00 | 2015-05-06 14:03:02 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-25 09:10:19 | 2015-05-29 12:52:48 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.03 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-11 10:33:07 | 2015-05-22 10:22:45 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-05-29 12:52:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-25 09:10:18 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
384506 | SICO.AT La descarga de apuntes EX para Mutuas, genera mal los apuntes de OETC con operaciones B |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 16:58:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 13:09:00 | 2015-05-06 13:10:15 |  | 2015-11-03 16:58:02 | 2015-11-03 16:58:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-05-06 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-06 13:11:49 | 2015-11-03 16:57:35 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 16:58:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 16:58:02 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
384502 | INEX -- Error de RemoteException sin error en Guardia (caso:16471523) | 134 T.G.S.S. 27 LUGO | SOLUCIÓN: Ya se han eliminado los documentos que se han creado por el error repetitivo del batch. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-13 15:02:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 13:07:00 | 2015-05-06 13:07:59 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-13 14:12:01 | 2015-05-13 15:02:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.75 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-11 10:09:13 | 2015-05-13 14:11:42 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-13 15:02:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-13 14:12:00 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
384491 | INEX -- Error de RemoteException sin error en Guardia (caso:16471522) | 131 I.N.S.S. 19 GUADALAJARA | SOLUCIÓN: Ya se han eliminado los documentos que se han creado por el error repetitivo del batch. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-13 15:01:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 13:03:00 | 2015-05-06 13:03:41 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-13 14:10:30 | 2015-05-13 15:01:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-11 09:32:30 | 2015-05-13 14:08:41 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-13 15:01:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-13 14:10:30 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
384475 | INEX -- Error de RemoteException sin error en Guardia (caso:16454317) | 1614 16454317 VALLADOLID TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) | SOLUCIÓN: Eliminados los documentos de GAUDIP y AGORA. Se cierra gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-20 12:27:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 12:52:00 | 2015-05-06 12:53:11 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-20 11:12:45 | 2015-05-20 12:27:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.3 |  | 2015-05-19 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-19 08:45:35 | 2015-05-20 11:12:14 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-20 12:27:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 11:12:45 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
384436 | REIG error informes | correo del buzón de 06/05/2015: Ponemos en su conocimiento que en la emisión de informes de fiscalización generados en REIG se han observado las siguientes incidencias: PRIMERA. En los informes de fiscalización con reparos y sin observaciones complementarias se emite un informe en el que figura, además del texto del reparo, el texto relativo a la existencia de observaciones complementarias: "asimismo, de acuerdo con el artículo 20.2 del Real Decreto 706/1997¿¿¿" SEGUNDA. En los informes de fiscalización con reparos de expedientes extrapresupuestarios no figuran los textos relativos a la identificación del expediente ni la causa del reparo Se acompaña ejemplo de ambas incidencias en archivos adjuntos | SOLUCIÓN: localizado los errores | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-06 15:09:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 12:24:42 | 2015-05-06 12:24:43 |  | 2015-05-06 14:00:32 | 2015-05-06 15:09:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-05-06 00:00:00 | 2015-05-06 23:59:59 | 2015-05-06 13:58:36 | 2015-05-06 13:58:54 | [6 empty] | 0 | 2015-05-06 15:09:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-06 14:00:32 |  |  | N |  |  | 2015-05-06
384392 | SICO.PB.AT Analizar fallo en la transferencia del fichero del CARGADOCTGSS | Solicitamos analizar el proceso CARGADOCTGSS. Ha fallado la transferencia del fichero a la WAS y, a pesar del error, RC=40, ha borrado el fichero de origen. El fallo ha sido porque no había espacio en destino. Seguramente sea algo genérico de la transferencia | SOLUCIÓN: No hay forma de controlar la transferencia para que, si falla por que no puede mover al destino por falta de espacio, devuelva error y no borre el fichero en destino | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-05-11 12:49:59 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 11:46:00 | 2015-05-06 11:47:21 |  | 2015-05-08 09:13:46 | 2015-05-11 12:49:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.75 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-08 23:59:59 | 2015-05-06 11:51:59 | 2015-05-08 09:13:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-11 12:49:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-08 09:13:46 |  |  | N |  |  | 2015-05-08
384283 | SICO.PA Estudio ajuste de la descripción de los anexos subidos a PF en la ayuda de detalle del PF |  | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 16:01:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-06 09:45:00 | 2015-05-06 09:46:40 |  | 2016-04-20 16:01:29 | 2016-04-20 16:01:37 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-05-05 23:59:59 | 2015-05-06 09:48:52 | 2015-05-06 09:48:59 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 16:01:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 16:01:28 |  |  | N |  |  | 2015-05-05
384225 | CORE problema con firma y arquitectura 8.2.1.D09 | ver qué pasa con la firma XML de coress, que parece que no funciona con la arquitectura 8.2.1.D09 | SOLUCIÓN: Resuelto con nueva liberación de Arquitectura | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-18 09:14:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-06 08:55:57 | 2015-05-06 08:55:58 |  | 2015-05-14 09:29:51 | 2015-05-18 09:14:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-06 09:45:32 | 2015-05-14 09:29:19 | [6 empty] | 0 | 2015-05-18 09:14:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-14 09:29:50 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
384139 | CyD - Publicación SIO: VSCPublSIO2015-Obtener literales de descripción de mutuas de bbdd oracle en lugar de ficheros. | CyD - Publicación SIO: VSCPublSIO2015-Obtener literales de descripción de mutuas de bbdd oracle en lugar de ficheros. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:41:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 18:00:15 | 2015-05-05 18:00:16 |  | 2015-05-18 08:45:15 | 2015-09-29 13:41:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 62 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-18 23:59:59 | 2015-05-06 16:38:22 | 2015-05-18 08:44:52 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:41:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-18 08:45:14 |  |  | N |  |  | 2015-05-18
384090 | SICO.PA Mensaje erróneo en el servicio de "Operación y relaciones" Pagos telemáticos |  | SOLUCIÓN: PRUEBAS OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-14 09:44:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-05 17:07:00 | 2015-05-05 17:09:01 |  | 2015-05-14 09:44:43 | 2015-05-14 09:44:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-05-05 17:10:03 | 2015-05-14 09:44:29 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-14 09:44:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-14 09:44:42 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
384055 | Petición información pagos en DDPP de TGSS de aplicaciones presupuestarias de Dietas fuera de Fondo de Maniobra | Petición información pagos en DDPP de TGSS de aplicaciones presupuestarias de Dietas fuera de Fondo de Maniobra | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-25 11:23:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 16:30:58 | 2015-05-05 16:30:59 |  | 2016-04-25 09:36:50 | 2016-04-25 11:23:41 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.4 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-05-05 16:38:53 | 2016-01-07 13:28:40 | [6 empty] | 0 | 2016-04-25 11:23:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-25 09:36:49 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
383838 | DOCUMENTUM: Probarlo con la aplicación GUARDIA | DOCUMENTUM: Probarlo con la aplicación GUARDIA | SOLUCIÓN: Solucionado, era un problema de permisos como consecuencia de la migración de SGDA a Documentum | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-08 08:57:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 12:31:24 | 2015-05-05 12:31:25 |  | 2015-06-02 13:53:44 | 2015-06-08 08:57:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-05-25 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-06-02 13:52:24 | 2015-06-02 13:52:40 | [6 empty] | 0 | 2015-06-08 08:57:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 13:53:44 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
383792 | SICO.AT Migración a Birt plantilla DAAF/ y DRAF/ |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:48:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 12:00:00 | 2015-05-05 12:01:30 |  | 2015-09-29 17:46:36 | 2016-04-08 12:48:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-05-05 12:02:57 | 2015-09-29 17:46:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 12:48:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-29 17:46:35 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
383773 | SICO.PB.AT Ejecución de cierre en entorno de desarrollo | Solicitamos analizar la posibilidad de la ejecución de un cierre de entidades y alguna mutua, en los entornos de desarrollo por parte de DG para poder tener un juego de datos para TRACIASS y demás sistemas que lo requieran. Hay que tener en cuenta que los procesos se tienen que poder lanzar de una manera rápida sin control M, y hay que proporcionar a DG la documentación para realizar todos los pasos necesarios | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 09:56:26 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 11:35:00 | 2015-05-05 11:38:09 |  | 2016-04-08 09:55:50 | 2016-04-08 09:56:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 174.92 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2016-01-14 23:59:59 | 2015-05-05 11:40:45 | 2016-01-14 17:19:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-08 09:56:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-08 09:55:49 |  |  | N |  |  | 2016-01-14
383742 | PRMS -- Retroceder el caso de Activa para presentar las alegaciones |  | SOLUCIÓN: Se ha comprobado que el usuario ha presentado las alegaciones. Cerramos el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 08:10:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 10:44:00 | 2015-05-05 10:44:22 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-20 15:24:06 | 2015-05-21 08:10:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.32 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-05 12:09:01 | 2015-05-20 15:23:21 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-05-21 08:10:16 | 383978 |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 15:24:06 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
383741 | PRMS -- Pruebas en L2 de integración con nueva versión de Arquitectura |  | SOLUCIÓN: Una vez volvemos a disponer de los usuarios en la intranet, para el acceso al portafirmas, hemos avanzado terminado las pruebas de forma correcta. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 12:10:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 10:43:00 | 2015-05-05 10:43:37 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-05-28 10:24:54 | 2015-05-28 12:10:53 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.33 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-05 12:05:11 | 2015-05-28 10:24:27 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-05-28 12:10:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 10:24:53 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
383739 | INEX -- - Pruebas en L2 de integración con nueva versión de Arquitectura |  | SOLUCIÓN: Se realizan las pruebas de forma correcta. Se adjunta pdf con el resultado de las mismas. Cerramos el gedeon. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-07 13:29:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 10:42:00 | 2015-05-05 10:42:45 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-05-06 14:47:35 | 2015-05-07 13:29:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-05 12:00:49 | 2015-05-06 14:45:44 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-07 13:29:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-06 14:47:34 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
383730 | CORE pruebas en L2 | Buenos días, se han instalado en Integración L2 las últimas funcionalidades desarrolladas sobre la nueva versión de Arquitectura Prosa. Se solicita a los responsables de aplicaciones prosa, prueben su aplicación en esta línea de integración para verificar su correcto funcionamiento. Tenemos intención de poner en preeexplotación esta nueva versión alrededor del 20/05/2015, según el resultado de vuestras pruebas. Por las funcionalidades añadidas y/o modificadas, sería conveniente que al menos se probaran las siguientes aplicaciones: CORESS ... | Devuelta | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P08 | Anulada | 2015-06-11 08:30:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-05 10:32:26 | 2015-05-05 10:32:27 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-11 08:30:21 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
383631 | SICO.FA.ATH. Duplicidad facturas. Permitir reusar Identif. de factura si está anulada/rechazada. | Duplicidad facturas. Permitir reusar Identificador de factura (NIF, año, número, serie) si está anulada/rechazada. | Ya está solucionado este tema en la subida a Producción: PROD v01.05 (04/04/2016) | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2016-04-12 19:28:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-05 09:14:00 | 2015-05-05 09:14:24 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.52 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-05-22 23:59:59 | 2015-05-05 09:51:07 | 2015-06-01 10:23:00 | [6 empty] | 0 | 2016-04-12 19:28:34 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2015-05-22
383624 | SICO.FA.ATH. PMP: Nueva agregación con códigos INVESPE. | PMP: Nueva agregación con códigos INVESPE. | SOLUCIÓN: Petición finalizada. | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-13 14:09:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-05 09:02:00 | 2015-05-05 09:02:56 |  | 2015-07-13 14:09:34 | 2015-07-13 14:09:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.32 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-07-27 23:59:59 | 2015-05-05 09:04:59 | 2015-07-13 14:07:23 | [6 empty] | 0 | 2015-07-13 14:09:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-13 14:09:34 |  |  | N |  |  | 2015-07-27
383613 | SICO.PG.AT - Activación plantilla 1901 | Activación plantilla 1901 | SOLUCIÓN: solucionada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-25 09:48:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-05 08:52:00 | 2015-05-05 08:52:59 |  | 2015-05-25 09:48:11 | 2015-05-25 09:48:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.4 |  | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-05 08:54:10 | 2015-05-25 09:47:43 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-25 09:48:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-25 09:48:10 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
383380 | CORE soporte a DG | Ayudar a DG con la ejecución de CORESS para hacer los script de UFT | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-09-02 13:04:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-05-04 13:17:12 | 2015-05-04 13:17:13 |  | 2015-09-02 08:36:18 | 2015-09-02 13:04:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.22 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-05-04 13:29:18 | 2015-09-02 08:35:59 | [6 empty] | 0 | 2015-09-02 13:04:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-02 08:36:18 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
383311 | GAUDIP 3.4.4: preparación de la preexplotación. | Hay que: - Instalar en pre - Preparar documento de solicitud BBDD PX19 Actualizar pass de IDUS Revisar códigos GA... y enlaces del portal - Probar casos de prueba El anterior documento está en: I:\CIC INTRANET\PROYECTOS\Gaudip (GAUDIP)\1.Desarrollo\6.Implantacion\2.Preexplotacion\1.Entregas\Version 3.3 | SOLUCIÓN: Se adjunta documento para solicitar Preexplotación de v. 3.4.5 de GAUDIP | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 11:59:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-04 12:38:03 | 2015-05-04 12:38:04 |  | 2015-06-02 16:44:23 | 2015-07-21 11:59:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 59 |  | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-06-22 23:59:59 | 2015-05-20 13:52:30 | 2015-06-02 16:43:27 | [6 empty] | 0 | 2015-07-21 11:59:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 16:44:22 |  |  | N |  |  | 2015-06-22
383288 | INEX -- Cancelar Caso 16439623 TGSS de Valladolid |  | SOLUCIÓN: Se borran los eventos de BBDD. Se cancela el caso. Se comprueba que ya se ha vuelto a crear correctamente. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-06 12:21:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-04 12:25:00 | 2015-05-04 12:25:47 | 08/05/2015 23:59:00 | 2015-05-05 11:55:17 | 2015-05-06 12:21:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-08 23:59:59 | 2015-05-04 12:43:22 | 2015-05-05 11:54:35 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-06 12:21:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-05 11:55:16 |  |  | N |  |  | 2015-05-08
383287 | AGOR: Preparar el plan de pruebas del análisis correspondiente a la petición 383.179 de la versión 04.05.01 | AGOR: Preparar el plan de pruebas del análisis correspondiente a la petición 383.179 de la versión 04.05.01 | SOLUCIÓN: Entregado Análisis y Plan de pruebas | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 14:09:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-04 12:26:00 | 2015-05-04 12:26:27 |  | 2015-05-22 13:55:42 | 2015-05-22 14:09:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 84 |  | 2015-05-08 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-08 08:58:59 | 2015-05-22 13:55:01 | [6 empty] | 0 | 2015-05-22 14:09:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 13:55:41 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
383232 | SICO.AT Añadir control en mantenimiento de CCC de Terceros para que no se pueda crear un ordinal asociado a un Banco que no esté activo |  | SOLUCIÓN: Petición anulada hasta retomar el tema. | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-08-29 18:05:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-05-04 11:51:00 | 2015-05-04 11:52:12 |  | 2017-08-29 18:05:47 | 2017-08-29 18:05:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.45 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2017-08-31 23:59:59 | 2015-05-04 11:54:13 | 2017-08-29 18:04:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-08-29 18:05:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-08-29 18:05:46 |  |  | N |  |  | 2017-08-31
383165 | SICO.PG.AT - Error en la extracción de apuntes para mutuas | Error en la extracción de apuntes para mutuas | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-06 10:34:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-05-04 10:42:00 | 2015-05-04 10:42:45 |  | 2015-05-06 10:34:26 | 2015-05-06 10:34:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.7 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-04 10:44:23 | 2015-05-06 10:33:59 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-06 10:34:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-06 10:34:25 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
382871 | SICO.PB.AT Añadir la tabla SICOCOTRFEXT a la replica anual en REPLINM2 | Añadir la tabla SICOCOTRFEXT a la replica anual en REPLINM2 | SOLUCIÓN: Análisis completado | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-06-10 12:30:51 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-30 18:07:00 | 2015-04-30 18:08:17 |  | 2015-05-29 11:24:13 | 2015-06-10 12:30:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-30 18:09:34 | 2015-05-29 11:24:13 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-10 12:30:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-29 11:24:13 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
382843 | GAUDIP: 3.4.4: instalar en PC de pruebas (entrega: 382732) |  | SOLUCIÓN: Instalada la entrega de GAUDIP 3.4.4 en el entorno de Pruebas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 14:06:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-30 17:02:48 | 2015-04-30 17:02:49 |  | 2015-05-05 12:27:54 | 2015-05-19 14:06:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-15 23:59:59 | 2015-05-04 09:39:26 | 2015-05-05 12:27:37 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 14:06:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-05 12:27:53 |  |  | N |  |  | 2015-05-15
382840 | SICO.PB.AT Gestión de las Entregas de Solaris | Controlar que la parte BATCH ha sido entregada correctamente antes de su subida a producción, a falta de poder probar en integración | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 12:32:37 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-30 16:51:00 | 2015-04-30 16:52:35 |  | 2016-01-12 12:32:31 | 2016-01-12 12:32:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-04-30 17:14:42 | 2016-01-12 12:32:16 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 12:32:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 12:32:31 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
382830 | SICO.GN Instalación de Office 2010 |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 12:55:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-30 16:40:27 | 2015-04-30 16:40:28 |  | 2016-01-12 12:54:59 | 2016-01-12 12:55:06 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.8 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-04-30 16:42:09 | 2016-01-12 12:54:39 | [6 empty] | 0 | 2016-01-12 12:55:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 12:54:59 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
382401 | SICO. Implicaciones Agencia de viaje en el procedimiento electrónico de Ordenes de Viaje | SICO. Implicaciones Agencia de viaje en el procedimiento electrónico de Ordenes de Viaje | SOLUCIÓN: Finalizado el estudio. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-18 13:02:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-30 09:17:00 | 2015-04-30 09:18:19 |  | 2015-09-18 13:01:25 | 2015-09-18 13:02:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.93 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-30 09:25:14 | 2015-09-18 13:00:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-18 13:02:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-18 13:01:25 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
382394 | GEXI comprobar resultados de la migración al nuevo prosaapl | GEXI comprobar resultados de la migración al nuevo prosaapl incluidos en petición 359609 | SOLUCIÓN: Probado con exito | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-18 09:14:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-30 09:13:00 | 2015-04-30 09:13:21 |  | 2015-05-05 16:28:42 | 2015-05-18 09:14:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-06 23:59:59 | 2015-05-05 16:27:44 | 2015-05-05 16:28:25 | [6 empty] | 0 | 2015-05-18 09:14:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-05 16:28:42 |  |  | N |  |  | 2015-05-06
382392 | REIG comprobar resultados de la migración al nuevo prosaapl | REIG comprobar resultados de la migración al nuevo prosaapl incluidos en petición 353492 | SOLUCIÓN: Probado con exito | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-18 09:13:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-30 09:11:00 | 2015-04-30 09:12:33 |  | 2015-05-05 16:27:10 | 2015-05-18 09:13:43 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-06 23:59:59 | 2015-05-05 16:26:35 | 2015-05-05 16:26:45 | [6 empty] | 0 | 2015-05-18 09:13:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-05 16:27:10 |  |  | N |  |  | 2015-05-06
382338 | SICOSS.CO. Gestión y coordinación del proyecto. | SICOSS.CO. Gestión y coordinación del proyecto. | SOLUCIÓN: Completada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-01 13:26:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-30 08:19:00 | 2015-04-30 08:20:20 |  | 2015-07-01 13:26:49 | 2015-07-01 13:26:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 244.96 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-30 08:22:05 | 2015-07-01 13:26:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-01 13:26:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 13:26:49 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
382311 | Tercer Bloqueo de 2015 de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS | Bloqueo de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS cuyo código de entidad financiera es uno de los siguientes: 0031, 0046 y 3063. | SOLUCIÓN: Todo OK | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-03 10:11:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-29 17:31:43 | 2015-04-29 17:31:44 | 12/05/2015 23:59:00 | 2015-05-06 13:22:19 | 2015-07-03 10:11:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-04-30 00:00:00 | 2015-05-12 23:59:59 | 2015-04-30 09:57:43 | 2015-05-06 11:45:08 | [6 empty] | 0 | 2015-07-03 10:11:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-06 13:22:18 |  |  | N |  |  | 2015-05-12
382310 | Tercer Bloqueo de 2015 de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS | Bloqueo de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS cuyo código de entidad financiera es uno de los siguientes: 0031, 0046 y 3063. | SOLUCIÓN: Se realiza el proceso de bloqueo solicitado. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-06 15:50:24 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-29 17:26:00 | 2015-04-29 17:27:24 | 12/05/2015 23:59:00 | 2015-05-06 13:23:06 | 2015-05-06 15:50:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-04-29 00:00:00 | 2015-05-13 23:59:59 | 2015-04-29 17:31:18 | 2015-05-06 11:30:14 | [6 empty] | 0 | 2015-05-06 15:50:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-06 13:23:05 |  |  | N |  |  | 2015-05-13
381998 | CON SICO - CO. Eliminar código a fuego de la funcionalidad LanzaProceso y trasladarlo a tabla (Análisis) |  | generada por error | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:28:47 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-29 11:05:06 | 2015-04-29 11:05:07 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-05 10:28:47 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
381967 | GUAR: Analizar y borrar las peticiones de GUARDIA que están sin resolver en Producción | GUAR: Analizar y borrar las peticiones de GUARDIA que están sin resolver en Producción | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado script para paras las Peticiones pendientes de finalizar anteriores a la 685 a 'Canceladas'. Se diferencian del resto por que se ha grabado en el USERMOD de la petición 'SCRIPT CAN' | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-06-11 09:37:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-29 10:44:00 | 2015-04-29 10:44:01 |  | 2015-05-26 18:55:11 | 2015-06-11 09:37:37 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-26 18:52:31 | 2015-05-26 18:54:50 | [6 empty] | 0 | 2015-06-11 09:41:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-26 18:55:10 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
381883 | SICO.PG.AT - Excepción al intentar dar de alta un O606/ con mas de una factura | Excepción al intentar dar de alta un O606/ con mas de una factura | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 18:03:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-29 09:19:00 | 2015-04-29 09:20:17 |  | 2015-04-30 18:03:01 | 2015-04-30 18:03:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-04-29 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-29 09:21:46 | 2015-04-30 18:02:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-30 18:03:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 18:03:01 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
381675 | INEX -- Soporte a las pruebas en pre explotación |  | SOLUCIÓN: Desde Preexplotación (Marta Garcia) nos comento el miércoles 6 de mayo que habían terminado sus pruebas. Cerramos el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-08 13:50:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 16:51:00 | 2015-04-28 16:52:00 | 29/05/2015 23:59:00 | 2015-05-08 10:52:29 | 2015-05-08 13:50:40 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.12 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-28 17:04:33 | 2015-05-08 10:51:24 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-05-08 13:50:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-08 10:52:29 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
381672 | INEX -- Revisar la creación de casos en pre explotación |  | SOLUCIÓN: Una vez creados los sinónimos de GAUDIP se pudieron crear correctamente los casos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 16:36:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 16:49:00 | 2015-04-28 16:49:32 | 14/05/2015 23:59:00 | 2015-04-30 15:27:57 | 2015-04-30 16:36:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.8 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-04-28 16:58:20 | 2015-04-30 15:26:32 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-04-30 16:36:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 15:27:56 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
381649 | TRAC -- Resolución de dudas de DG |  | SOLUCIÓN: Se da por concluida la resolución de posibles dudas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-10-19 14:54:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 16:28:00 | 2015-04-28 16:28:32 | 31/07/2015 23:59:00 | 2015-10-19 13:55:32 | 2015-10-19 14:54:07 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.92 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-04-28 18:22:59 | 2015-10-19 13:54:25 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-10-19 14:54:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-19 13:55:32 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
381647 | TRAC -- Preparación del plan y juego de pruebas |  | SOLUCIÓN: Se dejan los documentos en la ruta correspondiente del TRAC-020 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-09 08:16:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 16:26:00 | 2015-04-28 16:26:23 | 30/06/2015 23:59:00 | 2015-07-07 14:50:18 | 2015-07-09 08:16:10 |  | 3 | Media | N | N |  | S | 64 | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 39.5 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-05-14 09:53:09 | 2015-07-07 14:49:07 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 64 | 2015-07-09 08:16:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-07 14:50:17 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
381643 | TRAC -- Elaborar Estimación de contraste con la entregada por DG |  | SOLUCIÓN: Finalizada la Estimación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 15:53:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 16:23:00 | 2015-04-28 16:23:48 | 14/05/2015 23:59:00 | 2015-05-19 14:06:39 | 2015-05-19 15:53:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 110.77 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-04-28 18:12:08 | 2015-05-19 14:05:27 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-05-19 15:53:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-19 14:06:38 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
381470 | SICO.PG.AT Informe de operaciones pendientes imputar presupuesto en formato excel similar a 9386 | Se solicita la disponibilidad del informe 9386 en formato Excel con la misma información que se muestra actualmente en PDF. El destinatario inicial necesario es Gestión Directa y debe mostrar la información a nivel 1 (EEFF agregado) y nivel 2 (mutuas agregado). | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-06-07 16:24:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 13:24:00 | 2015-04-28 14:30:33 |  | 2016-06-07 15:49:56 | 2016-06-07 16:24:05 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2016-06-07 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2016-06-07 15:49:08 | 2016-06-07 15:49:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-06-07 16:24:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-06-07 15:49:55 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
381462 | SICO.PG.AT Informe de operaciones pendientes aplicar a presupuesto por centro y documento O.60X | Informe de operaciones pendientes aplicar a presupuesto por centro y documento O.60X. Se incluirá detalle de aplicación presupuestaria, importe parcial y cuenta del Plan equivalente. | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-06-07 16:24:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 12:59:00 | 2015-04-28 13:02:40 |  | 2016-06-07 15:53:17 | 2016-06-07 16:24:18 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2016-06-07 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2016-06-07 15:52:18 | 2016-06-07 15:52:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-06-07 16:24:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-06-07 15:53:17 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
381455 | SICO.PB.AT Mejoras proceso SESFT1 | Solicitamos analizar las mejoras necesarias en SESFT1 de validación de parámetros de entrada | SOLUCIÓN: subido a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:33:47 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-28 12:52:00 | 2015-04-28 12:53:16 |  | 2016-04-20 12:33:18 | 2016-04-20 12:33:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.3 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-04-28 12:58:19 | 2015-06-16 12:30:14 | [6 empty] | 0 | 2016-04-20 12:33:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:33:17 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
381417 | SICO.PB.AT Mejoras en SESFTV | Solicitamos analizar las mejoras necesarias en SESFTV de validación de parámetros de entrada | SOLUCIÓN: Subido a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2016-03-17 17:31:28 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-28 12:19:00 | 2015-04-28 12:44:49 |  | 2016-03-17 17:31:21 | 2016-03-17 17:31:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.58 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-09-30 23:59:59 | 2015-04-28 12:48:14 | 2015-09-30 09:04:39 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-17 17:31:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-17 17:31:21 |  |  | N |  |  | 2015-09-30
381379 | SICO.AT Liberar para ejecutar en Birt plantilla BP/, DR/ y MDR/ |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-05 11:34:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 11:43:00 | 2015-04-28 11:44:15 |  | 2015-11-05 11:33:57 | 2015-11-05 11:34:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-04-28 11:45:46 | 2015-11-05 11:33:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-05 11:34:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-05 11:33:56 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
381349 | REIG revisar plantillas que quedan en actuate9 | REIG revisar plantillas que quedan en actuate9 | SOLUCIÓN: Finalizada la revisión | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-18 09:17:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-28 11:05:20 | 2015-04-28 11:05:21 |  | 2015-05-05 14:10:53 | 2015-05-18 09:17:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-05-05 23:59:59 | 2015-04-28 12:54:49 | 2015-05-05 14:10:34 | [6 empty] | 0 | 2015-05-18 09:17:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-05 14:10:53 |  |  | N |  |  | 2015-05-05
381290 | SICO.FA.AT Visor facturas: mejoras de presentación | Se solicitan algunas mejoras de presentación en visor PDF de facturas electrónicas: - Numeración de páginas - Corrección de erratas - Incluir dígito de control en nº de RCF | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-05 09:31:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 10:23:00 | 2015-04-28 11:38:55 |  | 2015-07-27 17:53:56 | 2015-10-05 09:31:43 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.97 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-04-28 17:26:29 | 2015-07-27 17:47:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-05 09:31:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-27 17:53:55 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
381228 | GUAR: Análisis del control de tareas de otras aplicaciones | GUAR: Análisis del control de tareas de otras aplicaciones | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-22 09:15:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-28 09:07:24 | 2015-04-28 09:07:25 |  | 2017-02-22 09:13:43 | 2017-02-22 09:15:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 86.93 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-10-14 23:59:59 | 2015-04-28 09:22:26 | 2015-10-14 11:49:19 | [6 empty] | 0 | 2017-02-22 09:15:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 09:13:42 |  |  | N |  |  | 2015-10-14
381134 | SICO.GN.ATH Adaptaciones para la tramitación de facturas de Agencia de Viajes y la gestión de órdenes de viaje a través del FM | Adaptaciones en el subsistema de Facturas para la tramitación de facturas procedentes de Halcón Viajes mediante unidades tramitadoras específicas, y la posterior gestión de órdenes de pago y cuentas justificativas a través del Fondo de Maniobra. | SOLUCIÓN: Por revisión de peticiones pendientes. La tarea se realizó sin vincular a esta petición | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2016-06-07 16:25:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-27 16:41:00 | 2015-04-27 16:43:41 |  | 2016-06-02 13:10:25 | 2016-06-07 16:25:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2016-06-02 00:00:00 | 2016-06-02 23:59:59 | 2016-06-02 13:09:09 | 2016-06-02 13:09:44 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-06-07 16:25:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-06-02 13:10:25 |  |  | N |  |  | 2016-06-02
380963 | PRMS -- Pruebas de la versión 01.03.04.00 |  | SOLUCIÓN: Una vez subida la aplicación a producción se da por cerrado este gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-02 18:28:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-27 13:13:00 | 2015-04-27 13:15:56 | 08/05/2015 23:59:00 | 2015-06-02 17:07:24 | 2015-06-02 18:28:18 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.97 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-27 14:10:00 | 2015-06-01 11:54:32 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-06-02 18:28:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-02 17:07:23 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
380912 | REIG comprobar versión 02.49.09.07 | Instalar y comprobar versión 02.49.09.07, que resuelve el fallo del servicio "consulta de expedientes fiscalizados fuera de plazo" | SOLUCIÓN: Versión OK | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 08:49:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-27 12:37:00 | 2015-04-27 12:37:39 |  | 2015-04-30 08:38:38 | 2015-04-30 08:49:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-28 12:25:53 | 2015-04-30 08:38:16 | [6 empty] | 0 | 2015-04-30 08:49:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 08:38:37 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
380814 | INEX - - Realizar las acciones correspondientes a la presentación de alegaciones de MAC |  | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script que incluye las trazas de los eventos y los documentos en PREMIA. Se da por cerrada la incidencia. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-11-12 13:07:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-27 11:43:00 | 2015-04-27 11:43:26 | 08/05/2015 23:59:00 | 2015-11-02 15:32:12 | 2015-11-12 13:07:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.91 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-11-13 23:59:59 | 2015-04-27 13:56:37 | 2015-11-02 15:31:47 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-11-12 13:07:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-02 15:32:11 |  |  | N |  |  | 2015-11-13
380730 | SICO.PG.AT - Error en el mapeo de documentos de gastos con facturas para predocumentos | Error en el mapeo de documentos de gastos con facturas para predocumentos | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-13 14:24:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-27 10:33:00 | 2015-04-27 10:33:51 |  | 2015-07-13 14:24:28 | 2015-07-13 14:24:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-27 10:35:08 | 2015-06-03 09:34:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-13 14:24:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-13 14:24:28 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
380720 | SICO.PG.AT - Modificación de mantenimiento de terceros y perceptores para incluir el campo E-mail | Modificación de mantenimiento de terceros y perceptores para incluir el campo E-mail | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 15:15:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-27 10:27:00 | 2015-04-27 10:28:26 |  | 2015-08-28 15:14:55 | 2015-08-28 15:15:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.9 |  | 2015-04-27 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-04-27 10:29:33 | 2015-08-28 15:14:35 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 15:15:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 15:14:54 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
380684 | CORESS - Revisión de la documentación PREF | CORESS - Revisión de la documentación PREF | SOLUCIÓN: Finalizada fragmentación | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 08:52:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-27 10:13:00 | 2015-04-27 10:13:45 |  | 2015-04-30 08:35:51 | 2015-04-30 08:52:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2015-04-23 23:59:59 | 2015-04-27 10:26:25 | 2015-04-27 10:27:19 | [6 empty] | 0 | 2015-04-30 08:52:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 08:35:51 |  |  | N |  |  | 2015-04-23
380670 | S5.3 Revisión Documentación CORESS |  | No es necesaria | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P08 | Anulada | 2015-04-27 10:09:24 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-27 10:01:43 | 2015-04-27 10:01:44 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-04-27 10:09:24 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
380412 | SICO.PG.AT - Inclusión de facturas en servicios on-line de alta de O604 y O606 para mutuas | Inclusión de facturas en servicios on-line de alta de O604 y O606 para mutuas | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-25 15:08:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-24 13:59:00 | 2015-04-24 14:00:15 |  | 2015-08-25 15:08:26 | 2015-08-25 15:08:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.8 |  | 2015-04-24 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-24 14:01:28 | 2015-06-03 09:34:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-25 15:08:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-25 15:08:25 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
380364 | PRU. SICE. TR. Redonominar tabla SICOPBTITULOSINF para incluirla en el esquema SICOSS y no perderla en los volcados de produccion |  | Creada por error | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:28:57 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-24 13:16:47 | 2015-04-24 13:16:48 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-05 10:28:57 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
380346 | SICE. TR. Redonominar tabla SICOPBTITULOSINF para incluirla en el esquema SICOSS y no perderla en los volcados de produccion |  | SOLUCIÓN: a | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:45:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICE - SICE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-24 13:05:00 | 2015-04-24 13:05:38 |  | 2015-08-21 08:37:22 | 2016-04-08 12:45:22 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-24 13:15:24 | 2015-08-21 08:37:20 | [5 empty] | SICE - SICE | 0 | 2016-04-08 12:45:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-21 08:37:22 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
380184 | CORE instalar y probar las modificaciones solicitadas en la pet. 377218 | CORE instalar y probar las modificaciones solicitadas en la pet. 377218 (petición de entrega 380176) | SOLUCIÓN: Finalizadas pruebas | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 08:50:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-24 11:17:00 | 2015-04-24 11:26:30 |  | 2015-04-30 08:34:28 | 2015-04-30 08:50:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-04-24 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-24 13:02:21 | 2015-04-30 08:34:06 | [6 empty] | 0 | 2015-04-30 08:50:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 08:34:28 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
380179 | GEXI problema pantallas detalle documentos | investigar por qué la misma pantalla de detalle de documentos sale distinta en desarrollo y en integración | SOLUCIÓN: Problema con pc's, | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-27 08:17:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-24 11:15:00 | 2015-04-24 11:16:05 |  | 2015-04-27 07:44:42 | 2015-04-27 08:17:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2015-04-24 00:00:00 | 2015-04-27 23:59:59 | 2015-04-24 13:07:38 | 2015-04-27 07:42:37 | [6 empty] | 0 | 2015-04-27 08:17:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-27 07:44:41 |  |  | N |  |  | 2015-04-27
379889 | SICO.AT Comprobar si OEAD tiene alguna validación especial para el centro 10046001 |  | SOLUCIÓN: Se notifica a IGSS la conclusión del informe | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-12 11:13:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-23 17:45:00 | 2015-04-23 17:45:52 |  | 2015-05-12 11:12:58 | 2015-05-12 11:13:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-23 17:47:21 | 2015-04-30 09:53:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-12 11:13:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-12 11:12:58 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
379845 | SICO.AT Anexar documentación (pdf, imagen, etc.) a terceros |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción con v.2.0 con KO sin probar | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-26 16:27:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-23 16:53:00 | 2015-04-23 16:53:57 |  | 2016-10-26 16:27:14 | 2016-10-26 16:27:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 171.93 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2016-12-30 23:59:59 | 2015-04-23 16:55:48 | 2016-10-26 16:26:37 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-26 16:27:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-26 16:27:13 |  |  | N |  |  | 2016-12-30
379837 | SICO.PA C34 en xml |  | SOLUCIÓN: Sube versión 1.4.8 | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-18 13:36:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-23 16:49:00 | 2015-04-23 16:50:48 |  | 2016-02-18 13:36:41 | 2016-02-18 13:36:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 470.8 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-04-23 16:52:17 | 2016-02-18 13:36:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-18 13:36:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-18 13:36:40 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
379784 | GEII - SIO, GAUDIP, PERSONAL, SWPERSONAL,SWGAUDIP: igualar entornos BBDD con producción | Hay que repasar si quedan por pasar algún script en entornos: desarrollo integración preexplotación en las versiones que existan: estable inestable Hay que localizar los scripts para después pasárselos a DG. | SOLUCIÓN: Se han igualado los entornos | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 17:35:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-23 14:51:00 | 2015-04-23 14:52:04 |  | 2015-05-20 13:22:26 | 2015-05-21 17:35:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-05-04 16:56:47 | 2015-05-20 13:21:52 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2015-05-21 17:35:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 13:22:25 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
379777 | GEII - AIFO: limpiar plantillas obsoletas en todos los entornos | Entiendo que los entornos son int, pre y pro. Ver documento adjunto. | Correo enviado a Emilia por Felipe. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-14 12:33:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-23 14:45:00 | 2015-04-23 14:47:54 |  | 2015-04-28 13:43:01 | 2015-05-14 12:33:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.48 |  | 2015-04-24 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-24 12:43:28 | 2015-04-28 13:42:19 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2015-05-14 12:33:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 13:43:01 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
379689 | SICO.PA Informe Pagos con facturas a un Acreedor |  | Petición duplicada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-23 14:40:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-23 13:14:00 | 2015-04-23 13:15:53 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2015-04-23 13:33:54 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 14:40:25 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
379685 | SICO.AT La impresión validación de OETC/ coloca los datos de sentado con CG desalineados |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 17:37:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-23 13:11:00 | 2015-04-23 13:12:01 |  | 2015-09-29 17:37:25 | 2015-09-29 17:37:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-04-23 13:13:52 | 2015-09-29 17:37:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-29 17:37:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-29 17:37:24 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
379617 | SICO.FA.ATH. Revisión fechas en servicios: Alta directa > 5000, Modificación Facturas, Conformar Anular y Rechazar Facturas. | Revisión fechas en servicios: Alta directa > 5000, Modificación Facturas, Conformar Anular y Rechazar Facturas. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 14:16:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-23 12:27:38 | 2015-04-23 12:27:39 |  | 2015-05-28 14:15:52 | 2015-05-28 14:16:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.83 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-23 12:28:47 | 2015-05-28 14:15:25 | [6 empty] | 0 | 2015-05-28 14:16:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 14:15:52 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
379542 | SICO.FA.ATH. PMP. Cambio de texto introductorio y cambio de escudo/logo/bandera. | Cambio de texto introductorio y cambio de escudo/logo/bandera. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-01 12:02:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-23 11:41:37 | 2015-04-23 11:41:38 |  | 2015-06-01 12:02:25 | 2015-06-01 12:02:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-23 11:43:42 | 2015-06-01 12:00:51 | [6 empty] | 0 | 2015-06-01 12:02:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-01 12:02:25 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
379509 | SICO.FA.ATH. Servicio Modificación de Facturas - Mejoras. | Servicio Modificación de Facturas - Mejoras | PROD v01.05 (04/04/2016) | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-12 19:14:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-23 10:53:08 | 2015-04-23 10:53:09 |  | 2016-04-12 19:14:11 | 2016-04-12 19:14:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 173.45 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2016-04-12 23:59:59 | 2015-04-23 10:55:38 | 2016-04-12 19:13:53 | [6 empty] | 0 | 2016-04-12 19:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-12 19:14:10 |  |  | N |  |  | 2016-04-12
379410 | CYD - ISIO, Test, pruebas y modificaciones Subsistema mantenimiento de tablas. |  | SOLUCIÓN: finalizado correctamente | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-09-14 12:20:52 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-23 09:43:44 | 2015-04-23 09:43:45 |  | 2015-07-15 09:19:21 | 2015-09-14 12:20:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 548.85 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2015-07-15 23:59:59 | 2015-04-23 09:44:42 | 2015-07-15 09:18:24 | [6 empty] | 0 | 2015-09-14 12:20:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-15 09:19:21 |  |  | N |  |  | 2015-07-15
379379 | SICO.PG.AT - Modificación masiva del titular en todas las cuentas de un tercero o perceptor | Modificación masiva del titular en todas las cuentas de un tercero o perceptor | SOLUCIÓN: SOLUCIONADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 13:18:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-23 09:29:00 | 2015-04-23 09:29:50 |  | 2015-05-22 13:18:30 | 2015-05-22 13:18:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2015-04-23 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-23 09:30:59 | 2015-05-22 13:17:53 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-22 13:18:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 13:18:29 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
379260 | SICO.AT Informe de validaciones especiales en documentos EX |  | SOLUCIÓN: Procesada | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-22 09:39:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-22 15:32:00 | 2015-04-22 15:33:49 |  | 2016-04-22 09:39:17 | 2016-04-22 09:39:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-04-22 15:35:31 | 2016-04-22 09:38:47 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-22 09:39:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-22 09:39:16 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
379166 | BAGO: v01.04.00 Instalación y pruebas de la entrega 366.509 | BAGO: v01.04.00 Instalación y pruebas de la entrega 366.509 También hay que verificar que los ficheros de ProsaAPL de la petición 354.021 están correctos. | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:13:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-22 13:46:00 | 2015-04-22 13:47:31 |  | 2016-02-25 16:21:51 | 2016-02-25 17:13:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-06-08 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-06-08 15:58:29 | 2015-06-09 08:43:19 | [6 empty] | 0 | 2016-02-25 17:13:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-25 16:21:51 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
379118 | CYD-IN-Error en carga Distr. Geográfica de Mutuas 2012 y 2013 | Investigar el error porque no carga los datos. | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-05-20 13:41:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-04-22 13:07:32 | 2015-04-22 13:07:33 |  | 2015-04-29 09:44:36 | 2015-05-20 13:41:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2015-04-29 23:59:59 | 2015-04-22 13:49:38 | 2015-04-29 09:43:46 | [6 empty] | 0 | 2015-05-20 13:41:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 09:44:36 |  |  | N |  |  | 2015-04-29
379093 | SICO.FA.ATH. En el informe del Periodo Medio de Pago. Cambiar el texto de publicación. | SICO.FA.ATH. En el informe del Periodo Medio de Pago. Cambiar el texto de publicación. Previo a la salida de los datos mensuales. Se adjunta el nuevo texto a poner en el informe. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-10 09:36:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-22 12:52:00 | 2015-04-22 12:58:19 |  | 2015-06-01 12:30:05 | 2015-08-10 09:36:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.93 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-22 13:32:59 | 2015-06-01 12:29:28 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-10 09:36:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-01 12:30:04 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
379001 | SICO - CO. Informe técnico de situación de la aplicación. Componentes xsl y funciones js |  | SOLUCIÓN: Finalizar tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:10:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-22 11:29:00 | 2015-04-22 11:30:23 |  | 2016-04-20 12:10:40 | 2016-04-20 12:10:51 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2015-04-22 23:59:59 | 2015-04-22 11:32:22 | 2015-08-21 08:41:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:10:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:10:40 |  |  | N |  |  | 2015-04-22
378947 | ARTA: Instalación y prueba de la entrega 378.774 de la aplicación | ARTA: Instalación y prueba de la entrega 378.774 de la aplicación correspondiente a las versiones 01.04.06.00 y 01.04.07.00 | ARTA: Instalación y prueba de la entrega 378.774 de la aplicación correspondiente a las versiones 01.04.06.00 y 01.04.07.00 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 14:04:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2015-04-22 10:38:00 | 2015-04-22 10:39:08 |  | 2015-05-18 16:18:02 | 2015-05-22 14:04:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-04-28 18:27:13 | 2015-05-18 16:17:11 | [6 empty] | 0 | 2015-05-22 14:04:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-18 16:18:01 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
378721 | SICO.PB.AT Análisis de herramienta para lanzar procesos de SICOSS en unix | Solicitamos el análisis de una herramienta para poder lanzar procesos de SICOSS directamente en el UNIX, sin Control M | SOLUCIÓN: Herramienta analizada. Ya se están haciendo peticiones que implican su uso | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-06-10 12:24:18 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-21 17:41:00 | 2015-04-21 17:42:18 |  | 2015-05-29 11:22:26 | 2015-06-10 12:24:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.45 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-21 17:49:26 | 2015-05-29 11:22:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-10 12:24:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-29 11:22:26 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
378648 | SICO.AT Caracteres extraños en texto y expediente en documentos de EX |  | SOLUCIÓN: Instalada solución en Produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 18:36:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-21 16:20:00 | 2015-04-21 16:21:06 |  | 2015-05-28 18:36:00 | 2015-05-28 18:36:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-04-21 00:00:00 | 2015-05-26 23:59:59 | 2015-04-21 16:36:32 | 2015-05-28 18:35:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 18:36:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 18:35:59 |  |  | N |  |  | 2015-05-26
377663 | SICO.PG.AT - En el alta de los O60X se debe de aceptar las facturas con importe = 0 con las mismas restricciones que en el ADOK | En el alta de los O60X se debe de aceptar las facturas con importe = 0 con las mismas restricciones que en el ADOK | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:19:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-20 10:33:00 | 2015-04-20 10:34:18 |  | 2015-12-04 12:19:31 | 2015-12-04 12:19:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-04-20 10:36:41 | 2015-12-04 12:19:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:19:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:19:31 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
377612 | SICO.PG.AT - En el desbloqueo de cuentas de terceros incluir la modificación del titular | En el desbloqueo de cuentas de terceros incluir la modificación del titular | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 13:12:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-20 10:05:00 | 2015-04-20 10:05:52 |  | 2015-05-22 13:11:53 | 2015-05-22 13:12:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.7 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-20 10:07:03 | 2015-05-22 13:11:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-22 13:12:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 13:11:53 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
377602 | GERE -- Revisar Gerex en máquinas de pruebas |  | SOLUCIÓN: Se ha solucionado el problema que había con el correo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-27 11:49:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-20 10:01:00 | 2015-04-20 10:02:01 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-24 10:49:27 | 2015-04-27 11:49:09 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-04-20 10:38:36 | 2015-04-24 10:49:07 | [5 empty] | GERE - GEREX | 0 | 2015-04-27 11:49:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-24 10:49:26 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
377487 | SICO.PG.AT - Validación incorrecta de las fechas de conformidad y entrega de las facturas en el ADOK. | Validación incorrecta de las fechas de conformidad y entrega de las facturas en el ADOK. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-28 12:59:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-20 09:08:00 | 2015-04-20 09:09:30 |  | 2015-04-28 12:58:50 | 2015-04-28 12:59:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-20 09:10:41 | 2015-04-28 12:58:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 12:59:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 12:58:49 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
377358 | PRMS -- Recuperar los anexos del Hospital del Levante |  | SOLUCIÓN: Se ha recuperado el documento y los anexos correspondiente al escrito de Alegaciones | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-26 13:41:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-17 13:52:00 | 2015-04-17 13:52:42 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-05-04 09:48:13 | 2015-05-26 13:41:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-05-04 00:00:00 | 2015-05-08 23:59:59 | 2015-05-04 09:45:57 | 2015-05-04 09:46:29 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-05-26 13:41:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-04 09:48:12 |  |  | N |  |  | 2015-05-08
377323 | SICO.FA.ATH. Servicio Modificación. Permitir modificar importe a la eFac. | Servicio Modificación. Si la factura es electrónica se permite cambiar el importe. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 13:36:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-17 13:15:00 | 2015-04-17 13:16:15 |  | 2015-05-28 13:36:27 | 2015-05-28 13:36:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.67 |  | 2015-04-17 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-17 13:18:11 | 2015-05-28 13:35:54 | [6 empty] | 0 | 2015-05-28 13:36:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 13:36:26 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
377219 | SICO.FA.ATH. Código incorrecto comparación EQUALS | Código incorrecto comparación EQUALS | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 12:56:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-17 12:02:00 | 2015-04-17 12:28:42 |  | 2015-05-28 12:56:03 | 2015-05-28 12:56:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-17 12:38:03 | 2015-05-28 12:50:07 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 12:56:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 12:56:02 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
377180 | SWGAUDIP: Test_planificacion (nuevo método) (Análisis) | Hay que: Realizar el análisis en profundidad. Preparar plan de pruebas.(UFT) | SOLUCIÓN: Funcionalidad puesta en PRODUCCIÓN | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-04-17 09:33:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-17 11:17:00 | 2015-04-17 11:19:33 |  | 2017-01-27 10:44:46 | 2017-04-17 09:33:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.9 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-07-03 23:59:59 | 2015-04-20 09:08:16 | 2015-08-14 13:16:16 | [6 empty] | 0 | 2017-04-17 09:33:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-30 10:23:13 |  |  | N |  |  | 2015-07-03
376921 | SICO.PA Error en Anulación de Relación en PF |  | SOLUCIÓN: PRUEBAS OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-24 12:02:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-16 18:00:00 | 2015-04-16 18:00:47 |  | 2015-04-24 12:01:41 | 2015-04-24 12:02:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2015-04-16 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-04-16 18:01:57 | 2015-04-24 12:01:28 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-24 12:02:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-24 12:01:41 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
376877 | SICO.PA Fecha del cambio de estado Facturas con formato horas, minutos y segundos. | Se solicita la inclusión de horas, minutos y segundos en la fecha de cambio de estado de facturas. | SOLUCIÓN: Se pone en conocimiento de la problemática a Facturas para que pongan ellos la petición. | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-16 17:15:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-16 17:02:00 | 2015-04-16 17:02:29 |  | 2015-04-16 17:15:26 | 2015-04-16 17:15:34 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-16 23:59:59 | 2015-04-16 17:05:22 | 2015-04-16 17:13:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-16 17:15:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-16 17:15:25 |  |  | N |  |  | 2015-04-16
376857 | SICO.PG.AT - Extracción de terceros con denominaciones iguales para depuración de datos de terceros | Extracción de terceros con denominaciones iguales para depuración de datos de terceros | SOLUCIÓN: terminada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-03 16:16:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-16 16:48:00 | 2015-04-16 17:12:20 |  | 2015-06-03 16:16:11 | 2015-06-03 16:16:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2015-04-16 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-16 17:13:23 | 2015-06-03 16:15:38 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-03 16:16:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-03 16:16:11 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
376746 | CYD-IFRS_1_2015-Resolución incidencias y problemas del FRSS | - Incorporar el dígito de APertura para Diciembre (AP:xx) - Para Ejercicios Cerrados, el tratamiento siempre será Asiento de Apertura SI. En modo de carga nocturna y en convivencia de ejercicios, las cargas de Ejercicio Cerrado no tomen en cuenta el valor del parámetro del .INI. En carga manual, detecta que se carga un ejercicio anterior al del día en curso. - Los gráficos anuales salen mal. - Las cifras de Enero, Febrero y Marzo de 2015 se repiten - Centrando los errores de cifras en el elemento A3 se observa que para Enero de 2014 lo hace bien y para Febrero de 2014 lo hace mal. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:16:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | IFRS - FONDORESERVA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-04-16 14:01:38 | 2015-04-16 14:01:39 |  | 2015-05-21 09:49:25 | 2015-05-21 10:16:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 111.04 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-05-21 23:59:59 | 2015-04-16 14:10:34 | 2015-05-21 09:47:04 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:16:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-21 09:49:24 |  |  | N |  |  | 2015-05-21
376664 | REIG - GEXI - AEEL pruebas y soporte a integración | pruebas y soporte a integración de REIG 02.49.09.06, AEEL 01.02.06.00 y GEXI 01.01.09.01. | SOLUCIÓN: Finalizadas pruebas y soporte | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-18 09:16:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-16 12:55:51 | 2015-04-16 12:55:52 |  | 2015-05-14 09:24:25 | 2015-05-18 09:16:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.98 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-04-17 08:56:25 | 2015-05-14 09:23:46 | [6 empty] | 0 | 2015-05-18 09:16:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-14 09:24:25 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
376483 | SICO.PG.AT -Extracción de cuentas con mas de un titular para depuración de datos de terceros | Extracción de cuentas con mas de un titular para depuración de datos de terceros | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-27 11:36:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-16 10:29:00 | 2015-04-16 10:30:29 |  | 2015-05-27 11:36:30 | 2015-05-27 11:36:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-04-16 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-16 10:32:53 | 2015-05-27 11:36:07 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-27 11:36:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-27 11:36:29 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
376403 | SICO.PB.AT Añadir parámetro en SAPUNT para copiar fichero en exterior | Solicitamos añadir un parámetro a los procesos de extracciones de apuntes de mutuas, SAPUNTCC2, SAPUNTCG2, SAPUNTEX2, SAPUNTPG2 y SAPUNTPI2. Este parámetro se indicará que se deber copiar los ficheros de extracciones de todas las mutuas, el comprimido, en el directorio de Exterior EXTERIOR/IGSS/output/APUMUT. En caso de que el fichero ya exista en este directorio, se sobrescribirá y no dará excepción. Si este parámetro no viene informado no debe dar excepción, sino comportarse como hace ahora y no copiarlo | SOLUCIÓN: Subido a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2016-03-17 17:30:14 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-16 09:47:00 | 2015-04-16 09:50:49 |  | 2016-03-17 17:29:51 | 2016-03-17 17:30:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 95.48 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2016-03-11 23:59:59 | 2015-04-16 09:53:48 | 2016-03-17 17:29:34 | [6 empty] | 0 | 2016-03-17 17:30:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-17 17:29:51 |  |  | N |  |  | 2016-03-11
376394 | SICO.AT Automatizar la información que se envía a Tribunal de Cuentas sobre el informe 1060 |  | x | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2017-10-17 13:09:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-16 09:29:00 | 2015-04-16 09:46:19 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 26 |  | 2015-04-16 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-04-16 09:48:23 | 2017-01-18 10:09:17 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-10-17 13:09:39 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2016-12-31
376335 | SICO.GN.AT Pruebas nueva versión Requisite 7.1.4.07 |  | SOLUCIÓN: Peticion finalizada | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-05 13:37:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-16 08:58:12 | 2015-04-16 08:58:13 |  | 2015-06-05 13:37:41 | 2015-06-05 13:37:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-04-16 00:00:00 | 2015-06-05 23:59:59 | 2015-04-16 09:02:04 | 2015-06-05 13:37:14 | [6 empty] | 0 | 2015-06-05 13:37:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-05 13:37:40 |  |  | N |  |  | 2015-06-05
376257 | CORE - Estudio de incidencia reportada en el informe de calidad del Sw |  | Anulada | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P08 | Anulada | 2016-04-28 13:12:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-15 15:46:00 | 2015-04-15 15:46:28 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-04-28 13:12:33 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
376098 | CYD-Serv. web Congreso-Implementar control errores definido por IGAE |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-06-08 09:40:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-15 13:01:02 | 2015-04-15 13:01:03 |  | 2015-06-05 09:26:09 | 2015-06-08 09:40:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.92 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-06-04 23:59:59 | 2015-04-16 14:09:13 | 2015-06-05 09:25:50 | [6 empty] | 0 | 2015-06-08 09:40:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-05 09:26:08 |  |  | N |  |  | 2015-06-04
376017 | Comparación de ficheros txt de TRACIASS generados para el Tribunal del Cuentas | Se solicita que nos generen los ficheros de comparación de los ficheros txt con los programas realizados por CYD. | SOLUCIÓN: Ejecutado el proceso de comparación de ficheros a partir de las plantillas de la formulación de cuentas y los ficheros generados para el Tbnal. de Cuentas. Se envían los ficheros de salida con las diferencias. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:33:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-15 11:54:16 | 2015-04-15 11:54:22 | 15/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 12:58:19 | 2015-09-29 13:33:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 2015-04-15 12:57:26 | 2015-04-15 12:58:19 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:33:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 12:58:19 |  |  | N |  |  | 2015-04-15
376010 | Comparación de ficheros txt de TRACIASS con programa de CYD | Se solicita que nos generen los ficheros de comparación de los ficheros txt con los programas realizados por CYD que se envían al Tribunal de Cuentas. | No nos corresponde, esta petición ha de enviarla consultas y publicaciones. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P08 | Anulada | 2015-04-15 11:52:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-15 11:45:40 | 2015-04-15 11:45:47 | 15/04/2015 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-04-15 11:52:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
375842 | GUAR -- Pruebas con Documentum |  | SOLUCIÓN: se han realizado pruebas en el entorno de Integración con resultado satisfactorio | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 11:14:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-15 09:09:00 | 2015-04-15 09:09:30 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-05-18 14:14:08 | 2015-05-19 11:14:05 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.98 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-29 16:46:35 | 2015-05-18 14:13:54 | [5 empty] | GUAR - GUARDIA | 0 | 2015-05-19 11:14:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-18 14:14:07 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
375818 | GAUDIP: Comprobar si se envía el correo al 1er segundo responsable o a todos |  | SOLUCIÓN: Se ha comprobado en el código que solo se coge en determinadas situaciones, al segundo responsable. Para aquellos casos donde existe más de un segundo responsable (Tipo Responsabilidad 2), no se les pondría en copia en los correos enviados por GAUDIP, ya que solo se coge al primero de la lista de 2º Responsables | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-04-16 18:44:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-15 08:42:00 | 2015-04-15 08:43:13 |  | 2015-04-15 16:24:12 | 2015-04-16 18:44:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-04-09 23:59:59 | 2015-04-15 16:03:35 | 2015-04-15 16:21:51 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-04-16 18:44:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 16:24:12 |  |  | N |  |  | 2015-04-09
375815 | PERSONAL(análisis): ID debe ver personal permanente en baja | Ahora mismo solamente ve el personal de su centro. Debe ver todas las personas de tipo permanente que estén en baja. Hay que realizar análisis y prueba para uft. | El centro esta por defecto en la búsqueda pero se puede seleccionar otro. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-04-15 09:16:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-15 08:41:00 | 2015-04-15 08:41:42 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-04-15 09:16:41 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
375662 | SICO.AT Pantalla OEIC con el encolumnado desplazado a la derecha |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.3 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 17:35:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 16:36:00 | 2015-04-14 16:37:10 |  | 2015-09-29 17:34:59 | 2015-09-29 17:35:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.25 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-14 16:40:53 | 2015-09-29 17:34:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-29 17:35:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-29 17:34:58 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
375653 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas EX. Remesa 3 |  | SOLUCIÓN: A falta de la adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:30:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 16:27:00 | 2015-04-14 16:27:46 |  | 2015-05-28 09:30:16 | 2015-05-28 09:30:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 16:29:30 | 2015-05-28 09:29:35 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:30:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:30:15 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375649 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas EX. Remesa 2 |  | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:28:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 16:22:00 | 2015-04-14 16:23:20 |  | 2015-05-28 09:27:59 | 2015-05-28 09:28:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 16:25:33 | 2015-05-28 09:27:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:28:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:27:58 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375636 | SICO.AT Script UFT planes de pruebas EX. Remesa 1 |  | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:24:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 16:13:00 | 2015-04-14 16:15:39 |  | 2015-05-28 09:24:43 | 2015-05-28 09:24:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 16:20:06 | 2015-05-28 09:24:18 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:24:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:24:42 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375449 | SICO.CG.ATH - Disociar datos EFACTURA | Vamos a disociar los datos de EFACTURA de manera similar a como migramos SICOTETERCEROS del SICOSS. Para ello adaptaremos el proceso realizado para SICOTETERCEROS a las características particulares de EFACTURA. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2018-05-11 12:52:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 12:39:00 | 2015-04-14 12:40:56 |  | 2018-05-11 12:52:51 | 2018-05-11 12:53:00 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 307 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2018-05-25 23:59:59 | 2015-04-14 12:43:42 | 2018-05-11 12:52:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2018-05-11 12:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-05-11 12:52:50 |  |  | N |  |  | 2018-05-25
375383 | PRMS -- Desglosar la documentación de la petición 357.977 | Separar a una petición independiente la parte de la consulta en la que se solicita que la mutua pueda seleccionar el ejercicio que quiere consultar. | SOLUCIÓN: Cerramos la tarea. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-20 11:29:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-14 12:00:00 | 2015-04-14 12:01:19 | 17/04/2015 23:59:00 | 2015-04-20 07:47:47 | 2015-04-20 11:29:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.2 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-17 23:59:59 | 2015-04-14 12:54:13 | 2015-04-20 07:47:11 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-20 11:29:35 | 357977 |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 09:35:20 |  |  | N |  |  | 2015-04-17
375333 | SICO.GN.AT Soporte al análisis de requisitos |  | SOLUCIÓN: cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 10:24:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-14 11:17:00 | 2015-04-14 11:18:04 |  | 2016-01-12 10:24:19 | 2016-01-12 10:24:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 605.05 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-04-14 11:20:10 | 2016-01-12 10:23:46 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 10:24:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 10:24:18 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
375289 | PRMS -- Revisar los errores que se producen en la consulta | Por ejemplo al consultar el detalle de MAC | Este estudio esta incluido en el siguiente evolutivo de PRMS. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-07-14 10:57:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 10:37:00 | 2015-04-14 10:37:17 | 29/05/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-07-14 10:57:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
375288 | PRMS -- Borrado de documentos en Mutua Universal por error repetitivo de compilación incorrecta |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Ya se han borrado los ficheros de GAUDIP y AGORA de mutua Universal. Dejando los ID existentes en PRMS. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 09:17:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 10:35:00 | 2015-04-14 10:35:45 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 08:39:58 | 2015-04-15 09:17:51 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.1 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 11:56:03 | 2015-04-15 08:39:23 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-15 09:17:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 08:39:57 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375286 | PRMS -- Borrado de documentos en Mutua Montañesa por error repetitivo de compilación incorrecta |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Ya se han borrado los ficheros de GAUDIP y AGORA de mutua Montañesa. Dejando los ID existentes en PRMS. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 09:16:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 10:33:00 | 2015-04-14 10:34:18 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 08:16:46 | 2015-04-15 09:16:33 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.15 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 11:16:47 | 2015-04-15 08:16:20 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-15 09:16:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 08:16:45 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375260 | SICO.FA.ATH. XY1M1399. Servicio Facturas con Obligaciones Pendientes a Fin de Ejercicio. | XY1M1399. Servicio Facturas con Obligaciones Pendientes a Fin de Ejercicio. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 09:58:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-14 10:18:00 | 2015-04-14 10:19:18 |  | 2015-04-23 09:55:26 | 2015-04-23 09:58:40 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.15 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 10:30:44 | 2015-04-23 09:52:59 | [6 empty] | 0 | 2015-04-23 09:58:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 09:55:26 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375259 | CORESS - servicios que están como públicos | Hay 5 servicios de coress que aparecen en producción como servicios públicos, y no debería ser así | SOLUCIÓN: Ya está hecha | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-17 09:40:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 10:17:00 | 2015-04-14 10:17:14 |  | 2015-04-17 09:38:23 | 2015-04-17 09:40:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-14 23:59:59 | 2015-04-14 10:56:53 | 2015-04-14 10:58:03 | [6 empty] | 0 | 2015-04-17 09:40:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-17 09:38:23 |  |  | N |  |  | 2015-04-14
375254 | SERPA. Autorizar Serpa a Nuria. | Por favor autorizad a usuaria adjunta grupo de SERP producción adjunto: 99GU4606 Nuria Martin Chaparro. GISS BSSERZGI | Quiero borrar esta petición. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P08 | Anulada | 2015-10-01 13:44:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 10:10:47 | 2015-04-14 10:10:48 | 14/04/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-10-01 13:44:16 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
375210 | SICO.PG.AT - Obtención de Excell que se entregará al usuario para la depuración de datos de terceros | Obtención de Excell que se entregará al usuario para la depuración de datos de terceros | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-07 13:41:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-14 09:19:00 | 2015-04-14 09:20:04 |  | 2015-05-07 13:40:48 | 2015-05-07 13:41:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.7 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-06-10 23:59:59 | 2015-04-14 09:21:56 | 2015-05-07 13:40:24 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-07 13:41:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-07 13:40:47 |  |  | N |  |  | 2015-06-10
375148 | PRMS -- Regenerar datos de Solicitud de ampliación de plazo |  | SOLUCIÓN: Buenos días. Ya se han regenerado los datos de la solicitud de ampliación de plazo. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 14:26:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 08:11:00 | 2015-04-14 08:11:51 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-14 12:49:12 | 2015-04-14 14:26:06 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 08:33:29 | 2015-04-14 12:44:39 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-14 14:26:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-14 12:49:12 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375147 | PRMS -- Borrado de documentos en HI Levante por error repetitivo de compilación incorrecta |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Ya se han borrado los ficheros de GAUDIP y AGORA del HI Levante. Dejando los ID existentes en PRMS. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 09:14:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 08:10:00 | 2015-04-14 08:10:34 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 08:15:04 | 2015-04-15 09:14:35 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.65 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 08:13:26 | 2015-04-15 08:14:30 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-15 09:14:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 08:15:04 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375145 | GERE -- Instalación en el entorno de pruebas |  | SOLUCIÓN: Instalada en equipo de pruebas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 10:48:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-14 08:07:00 | 2015-04-14 08:08:17 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-14 09:10:19 | 2015-04-14 10:48:42 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.52 |  | 2015-04-06 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-14 08:36:14 | 2015-04-14 09:09:47 | [5 empty] | GERE - GEREX | 0 | 2015-04-14 10:48:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-14 09:10:19 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
375037 | GAUDIP 3.4.3: Entrega (374762) instalación en PC de pruebas |  | SOLUCIÓN: Instalada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:52:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-13 14:30:00 | 2015-04-13 14:30:28 |  | 2015-04-15 10:59:22 | 2015-05-19 18:52:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 2015-04-15 10:58:30 | 2015-04-15 10:59:06 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-19 18:52:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 10:59:22 |  |  | N |  |  | 2015-04-15
374980 | SICO.PA.ATH. Se solicita un nuevo INFORME, colgado del menú de Terceros con el nombre " Pagos de Facturas a un Acreedor", | SICO.PA.ATH. Un nuevo INFORME, colgado del menú de Terceros con el nombre " Pagos de Facturas a un Acreedor", siguiendo las instrucciones del documento adjunto | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:01:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-13 13:39:00 | 2015-04-13 13:42:08 |  | 2015-11-26 10:22:51 | 2016-03-09 11:01:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 235.25 |  | 2015-04-21 00:00:00 | 2015-11-26 23:59:59 | 2015-04-23 14:39:33 | 2015-11-26 10:18:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-26 10:22:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-26 10:22:51 |  |  | N |  |  | 2015-11-26
374823 | SICO.FA.ATH. Mantenimiento VISOR PDF | Mantenimiento VISOR PDF | SOLUCIÓN: Petición Finalizada | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 10:07:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-13 12:06:00 | 2015-04-13 12:13:28 |  | 2015-04-23 10:05:43 | 2015-04-23 10:07:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.95 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-13 12:17:05 | 2015-04-23 10:04:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 10:07:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 10:05:43 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
374808 | GEII - AT. Incidencias técnicas con los equipos locales | Para imputar horas en las que no se puede trabajar por cualquier incidencia | SOLUCIÓN: Finaliza por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 19:10:57 | Seguimiento Técnico de Proyectos | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-13 11:46:00 | 2015-04-13 12:01:47 |  | 2016-01-12 19:10:51 | 2016-01-12 19:10:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 301.61 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-04-13 12:44:11 | 2016-01-12 19:10:33 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2016-01-12 19:10:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 19:10:50 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
374727 | SICO.GN.ATH. Pruebas con documentum | SICO.GN.ATH. Pruebas con documentum | SOLUCIÓN: Finaliza por cambio de año | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-13 12:37:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-13 10:21:00 | 2015-04-13 10:22:18 |  | 2016-01-13 12:36:51 | 2016-01-13 12:37:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.25 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-13 10:26:06 | 2016-01-12 17:16:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-13 12:37:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-13 12:36:51 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
374679 | SICO.PG.AT - En el alta del OK/ sobre un vivo con facturas al confirmar no aparecen las facturas | En el alta del OK/ sobre un vivo con facturas al confirmar no aparecen las facturas | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-28 14:44:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-13 09:41:00 | 2015-04-13 09:44:34 |  | 2015-08-28 14:44:21 | 2015-08-28 14:44:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-04-10 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-04-13 09:45:46 | 2015-08-28 14:43:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-28 14:44:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 14:44:21 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
374612 | REIG - pruebas con documentum | probar que todo lo relativo al expediente electrónico funciona correctamente con Documentum (producto que sustituye a UCM) | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-18 09:12:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-13 08:34:00 | 2015-04-13 08:35:40 |  | 2015-05-14 09:25:57 | 2015-05-18 09:12:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-04-14 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-04-16 12:47:34 | 2015-05-14 09:25:33 | [6 empty] | 0 | 2015-05-18 09:12:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-14 09:25:56 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
374452 | INEss. Borrar los casos 16184411 y 16184412 | Por favor, borrad en INEss los siguientes casos: 16184411 16184412 | SOLUCIÓN: Se han borrado las trazas de la BBDD de INEX. Se ha dejado preparado GAUDIP para que los casos cuando se modifique la fecha se creen de nuevo y se ha dejado el correcto de Melilla preparado para que mañana se vuelva a crear. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 10:11:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-10 12:19:29 | 2015-04-10 12:19:30 | 10/04/2015 23:59:00 | 2015-04-13 15:56:18 | 2015-04-14 10:11:19 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.25 |  | 2015-04-10 00:00:00 | 2015-04-17 23:59:59 | 2015-04-10 12:32:37 | 2015-04-13 15:54:52 | [6 empty] | 0 | 2015-04-14 10:11:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-13 15:56:18 |  |  | N |  |  | 2015-04-17
374413 | SICO.PD Otras tareas |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU5689 | Soraya Maria Obregon Varona | 99GU5689 | Soraya Maria Obregon Varona | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 13:23:57 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-10 11:50:00 | 2015-04-10 11:51:57 |  | 2016-01-12 13:23:43 | 2016-01-12 13:23:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 110.25 |  | 2015-04-10 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-04-10 11:54:36 | 2016-01-12 13:23:22 | [6 empty] | 0 | 2016-01-12 13:23:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 13:23:40 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
374373 | SICO.PG.AT - Modificación de la Base de datos para incluir campo E-mail en las tablas de terceros, cuentas de terceros e historicos | Modificación de la Base de datos para incluir campo E-mail en las tablas de terceros, cuentas de terceros e historicos | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-05 16:45:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-10 11:02:00 | 2015-04-10 11:03:35 |  | 2015-05-05 16:44:48 | 2015-05-05 16:45:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-04-10 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-04-10 11:05:08 | 2015-05-05 16:44:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-05 16:45:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-05 16:44:48 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
374300 | SICO.PG.AT - Obtención de excell con los terceros con cuentas activas | Obtención de excell con los terceros con cuentas activas | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-03 09:13:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-10 10:02:00 | 2015-04-10 10:03:30 |  | 2015-06-03 09:12:58 | 2015-06-03 09:13:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-04-10 00:00:00 | 2015-05-31 23:59:59 | 2015-04-10 10:05:06 | 2015-06-03 09:12:33 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-03 09:13:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-03 09:12:57 |  |  | N |  |  | 2015-05-31
374258 | SICO.PB.AT mejoras de SANEX1 | Hay que eliminar los logs residuales y establecer validaciones especiales del proceso SANEX1 | SOLUCIÓN: puesto en producción en la versión v01.04.05 | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-12-03 17:35:05 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-10 09:23:00 | 2015-04-10 09:23:34 |  | 2015-12-03 17:34:57 | 2015-12-03 17:35:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-04-06 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-04-10 09:27:30 | 2015-07-31 09:27:20 | [6 empty] | 0 | 2015-12-03 17:35:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 17:34:57 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
373906 | GUAR -- Incorporar el identificador de expediente a la información que se almacena asociada a las peticiones | Análisis de este evolutivo: Incorporar el identificador de expediente a la información que se almacena asociada a las peticiones. Realizar la estimación del coste en horas del análisis. | SOLUCIÓN: Se entrega documento de análisis para solicitar evolutivo a DG | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:30:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-09 12:04:00 | 2015-04-09 12:06:25 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-13 16:16:49 | 2015-09-29 13:30:47 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.08 |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-09 14:31:27 | 2015-04-13 16:16:37 | [5 empty] | GUAR - GUARDIA | 0 | 2015-09-29 13:30:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-13 16:16:49 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
373470 | SICO - CON CO. Optimización del servicio de impresión |  | Creada erroneamente | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-09 12:21:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-08 12:30:00 | 2015-04-08 12:30:44 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 2015-04-08 12:33:06 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-09 12:21:46 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
373457 | SICO - ANA CO. Optimización del servicio de impresión. |  | SOLUCIÓN: Se pone en producción en la versión 02.01 el día 13/07/2016 | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-08-01 12:54:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-08 12:20:00 | 2015-04-08 12:20:55 |  | 2016-08-01 12:26:19 | 2016-08-01 12:54:31 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 205.45 |  | 2015-04-06 00:00:00 | 2016-09-30 23:59:59 | 2015-04-08 12:22:37 | 2016-08-01 12:25:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-08-01 12:54:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-08-01 12:26:18 |  |  | N |  |  | 2016-09-30
373447 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas PI. Remesa 5 |  | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:22:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-08 12:12:00 | 2015-04-08 12:13:38 |  | 2015-05-28 09:21:58 | 2015-05-28 09:22:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-08 12:16:30 | 2015-05-28 09:21:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:22:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:21:57 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
373362 | PRMS -- Análisis para solicitar correctivo de la consulta para las mutuas | Adjunto documento con la explicación. | Se crea una nueva petición 375383 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-04-14 12:18:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-08 10:31:00 | 2015-04-08 10:34:53 | 10/04/2015 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-14 12:18:48 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
373350 | PRMS -- Script para eliminar de la base de datos la información correspondiente al ejercicio 2013 | Comentadlo con Raquel Sánchez. Las tablas afectadas son: - PRMSEVENTO - PRMSPROCESO | SOLUCIÓN: Buenos días, Ayer se ejecuto el script con el borrado de las trazas de BBDD. Los casos de workflow no se cancelan, puesto que serán reutilizados cuando realmente se puedan utilizar. En ese momento se volverán a insertar las trazas borradas. Esto ha sido indicado por José Luis Canales. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-13 10:03:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-08 10:18:00 | 2015-04-08 10:29:02 | 10/04/2015 23:59:00 | 2015-04-09 11:04:33 | 2015-04-13 10:03:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-09 23:59:59 | 2015-04-09 11:00:38 | 2015-04-09 11:02:30 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-13 10:03:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-09 11:04:32 |  |  | N |  |  | 2015-04-09
373336 | CORESS pie de firma de los escritos | Cambio de la forma en que se incluye el pie de firma en los escritos de CORESS, para que se lea de base de datos en lugar de estar escrito a fuego en la plantilla | SOLUCIÓN: Finalizado el análisis | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-13 08:12:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-08 10:07:00 | 2015-04-08 10:07:20 |  | 2015-04-10 09:12:02 | 2015-04-13 08:12:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-04-10 09:05:58 | 2015-04-10 09:11:35 | [6 empty] | 0 | 2015-04-13 08:12:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 09:12:01 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
373295 | SICO.AT Errores varios en plantilla OEI/ |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.1 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-14 15:02:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-08 09:31:00 | 2015-04-08 09:31:53 |  | 2016-07-14 15:02:10 | 2016-07-14 15:02:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.48 |  | 2015-04-21 00:00:00 | 2016-09-30 23:59:59 | 2015-04-21 13:07:14 | 2016-07-14 15:01:28 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 14 | 2016-07-14 15:02:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-14 15:02:09 |  |  | N |  |  | 2016-09-30
373241 | INEss. Borrar el caso 16158256 | Por favor, borrad el caso de INEss que os adjunto, ha sido un error del usuario. nº de caso: 16158256 | SOLUCIÓN: Buenos días, Se han borrado las trazas de la BBDD de INEX y se ha cancelado el caso. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-04-10 12:21:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-08 08:41:56 | 2015-04-08 08:41:57 | 08/04/2015 23:59:00 | 2015-04-09 10:44:26 | 2015-04-10 12:21:47 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-17 23:59:59 | 2015-04-08 09:51:29 | 2015-04-09 10:43:44 | [6 empty] | 0 | 2015-04-10 12:21:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-09 10:44:26 |  |  | N |  |  | 2015-04-17
373210 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de Ordinales Bancarios que apuntan a EE.FF. desaparecidas por fusión o integración en otras. Ver documentos de trabajo. | SOLUCIÓN: Se bloquean los ordinales y se genera un fichero excel con el resultado obtenido. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-27 17:35:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 19:15:15 | 2015-04-07 19:15:16 | 14/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 10:29:12 | 2016-01-27 17:35:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.7 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 2015-04-08 13:26:39 | 2015-04-15 08:16:18 | [6 empty] | 0 | 2016-01-27 17:35:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 10:29:11 |  |  | N |  |  | 2015-04-15
373150 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de Ordinales Bancarios que apuntan a EE.FF. desaparecidas por fusión o integración en otras. Ver documentos de trabajo. | SOLUCIÓN: Se adjunta fichero resultado con los ordinales bloqueados y indicando tantos los que han tenido movimientos como los que no. Un saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 10:52:02 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 18:05:00 | 2015-04-07 18:09:46 | 14/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 10:38:46 | 2015-04-15 10:52:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 2015-04-07 19:14:25 | 2015-04-15 10:28:31 | [6 empty] | 0 | 2015-04-15 10:52:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 10:38:46 |  |  | N |  |  | 2015-04-15
373109 | CyD - Proyecto EPUB_6_2015.- Suprimir informes de Distribución Territorial del Extracto de Estadísticas Mensuales | CyD - Proyecto EPUB_6_2015.- Suprimir informes de Distribución Territorial del Extracto de Estadísticas Mensuales | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:39:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 17:06:13 | 2015-04-07 17:06:14 |  | 2015-04-21 08:59:34 | 2015-09-29 13:39:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 17:12:11 | 2015-04-21 08:59:18 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:39:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-21 08:59:33 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
373107 | CyD - Proyecto CYDA_1_2015 - Cambio de carpeta para ficheros temporales en los programas de carga | CyD - Proyecto CYDA_1_2015 - Cambio de carpeta para ficheros temporales en los programas de carga | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:37:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 17:05:16 | 2015-04-07 17:05:17 |  | 2015-04-17 08:55:16 | 2015-09-29 13:37:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 83 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-17 23:59:59 | 2015-04-07 17:22:00 | 2015-04-17 08:54:54 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:37:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-17 08:55:16 |  |  | N |  |  | 2015-04-17
373104 | CyD - Proyecto EPUB_5_2015.- Incorporación de imagen-logo al formato Excel de determinadas publicaciones contables | CyD - Proyecto EPUB_5_2015.- Incorporación de imagen-logo al formato Excel de determinadas publicaciones contables | SOLUCIÓN: Tarea realizada correctamente | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:40:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 17:04:20 | 2015-04-07 17:04:21 |  | 2015-04-29 09:45:51 | 2015-09-29 13:40:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 144.53 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-29 23:59:59 | 2015-04-07 17:19:52 | 2015-04-29 09:45:23 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:40:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 09:45:51 |  |  | N |  |  | 2015-04-29
373103 | CyD.- Proyecto CTOR_1_2015.- Supresión de Informes de Auditoría de Mutuas en Liquidación 2011 y 2010 | CyD.- Proyecto CTOR_1_2015.- Supresión de Informes de Auditoría de Mutuas en Liquidación 2011 y 2010 | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:38:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 17:03:11 | 2015-04-07 17:03:12 |  | 2015-04-21 08:57:56 | 2015-09-29 13:38:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 17:13:40 | 2015-04-21 08:57:33 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:38:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-21 08:57:55 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
373102 | CYD-SWCD_2_2014- Nuevo aspecto de la pantalla de consulta de peticiones del Congreso al SWCyD (cont. 332487_4) | CYD-SWCD_2_2014- Nuevo aspecto de la pantalla de consulta de peticiones del Congreso al SWCyD (cont. 332487_4) | Terminado el trabajo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2016-02-23 09:15:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 17:00:51 | 2015-04-07 17:00:52 |  | 2016-02-22 13:57:53 | 2016-02-23 09:15:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88.55 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-07-22 23:59:59 | 2015-04-07 17:11:25 | 2015-07-22 14:38:15 | [6 empty] | 0 | 2016-02-23 09:15:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-22 13:57:52 |  |  | N |  |  | 2015-07-22
373100 | CyD - Resolución error gráficos SIO IMSERSO | CyD - Resolución error gráficos SIO IMSERSO | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:36:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 16:59:05 | 2015-04-07 16:59:06 |  | 2015-04-09 09:08:21 | 2015-09-29 13:36:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-09 23:59:59 | 2015-04-07 17:09:44 | 2015-04-09 09:08:02 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:36:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-09 09:08:21 |  |  | N |  |  | 2015-04-09
373072 | SICO.AT Excepción "restriccion unica violada" en FI/ | Tras examinar SDG el caso en cuestión (ver petición relacionada) y documento adjunto, se recomienda actuar sobre servicios comunes (NgSecPredocumentos) | SOLUCIÓN: Obsoleta | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-02-23 17:04:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 16:14:00 | 2015-04-07 17:36:40 |  | 2017-02-23 17:04:26 | 2017-02-23 17:04:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.87 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2017-02-23 23:59:59 | 2015-04-07 17:55:15 | 2017-02-23 17:03:53 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-02-23 17:04:36 | 364435 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-23 17:04:25 |  |  | N |  |  | 2017-02-23
373063 | SICO.AT OEK/ de churrera no actualiza el estado del pago |  | SOLUCIÓN: Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:36:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 15:39:00 | 2015-04-07 15:39:42 |  | 2015-04-23 12:36:29 | 2015-04-23 12:36:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 15:40:55 | 2015-04-21 09:27:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 12:36:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:36:29 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
373060 | SICO.AT OEK/ con factura. El acceso a relación doc-fac debe hacerse con ejercicio documento |  | SOLUCIÓN: Solución instalada en producción | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:34:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 15:33:00 | 2015-04-07 15:36:07 |  | 2015-04-23 12:34:17 | 2015-04-23 12:34:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.35 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 15:37:13 | 2015-04-21 09:26:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 12:34:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:34:17 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372971 | GAUDIP 3.4: (análisis) Suplencia :persistencia en sesión de la ID elegida en portada. |  | [Notificada a gustavo.sanz@at.seg-social.es, ruben.carballo@at.seg-social.es] Esta pendiente de probar la entrega de UFT. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:54:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 13:55:00 | 2015-04-07 13:55:32 |  | 2015-04-13 16:09:55 | 2015-05-19 18:54:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.54 |  | 2015-04-06 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-04-07 17:54:25 | 2015-04-13 15:58:05 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-19 18:54:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-13 16:09:55 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
372967 | SICO.AT Informe planificado. No genera informe cuando no hay movimientos en el mes |  | SOLUCIÓN: Nueva planificación requerida | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-08 12:46:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 13:50:49 | 2015-04-07 13:50:50 |  | 2015-05-21 15:38:25 | 2016-04-08 12:46:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 13:54:17 | 2015-04-21 09:37:25 | [6 empty] | 0 | 2016-04-08 12:46:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-21 15:38:24 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372951 | SICO.AT Informe diferido. Saldos anteriores mal calculados |  | SOLUCIÓN: Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:27:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 13:45:51 | 2015-04-07 13:45:52 |  | 2015-04-23 12:27:26 | 2015-04-23 12:27:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.75 |  | 2015-04-16 00:00:00 | 2015-06-12 23:59:59 | 2015-04-07 13:49:33 | 2015-04-23 12:10:42 | [6 empty] | 0 | 2015-04-23 12:27:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:27:26 |  |  | N |  |  | 2015-06-12
372944 | SICO.AT Revisión plantilla Birt 6483 |  | SOLUCIÓN: Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:25:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 13:40:20 | 2015-04-07 13:40:21 |  | 2015-04-23 12:25:00 | 2015-04-23 12:25:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 13:44:24 | 2015-04-21 09:21:02 | [6 empty] | 0 | 2015-04-23 12:25:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:24:59 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372879 | PERSONAL (producción): activar duplicidad | Hay que poner duplicidad 02 a las dos personas: 1835 000779437J CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIRÓS 1933 017101105F JOSÉ CARLOS LACASA ECHEVARRIA | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script en el entorno de PRODUCCIÓN | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:56:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-07 12:54:00 | 2015-04-07 12:55:20 |  | 2015-04-08 14:06:50 | 2015-05-19 18:56:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-04-08 09:46:03 | 2015-04-08 14:06:22 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-05-19 18:56:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 14:06:49 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
372873 | SICO.AT Mayor de CC muestra mal saldos anteriores cuando no hay movimientos |  | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-21 13:16:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 12:48:00 | 2015-04-07 13:38:17 |  | 2016-10-21 13:16:30 | 2016-10-21 13:16:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2016-10-21 00:00:00 | 2016-10-21 23:59:59 | 2016-10-21 13:15:53 | 2016-10-21 13:16:10 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-21 13:16:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-21 13:16:29 |  |  | N |  |  | 2016-10-21
372862 | SICO.AT OEI/ al mostrar pantalla después de imprimir validación, no saca literal concepto 30110 ni 50110 |  | SOLUCIÓN: Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:32:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 12:42:00 | 2015-04-07 12:43:29 |  | 2015-04-23 12:32:16 | 2015-04-23 12:32:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.3 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 12:44:46 | 2015-04-21 09:24:53 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 12:32:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:32:16 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372835 | SICO.AT Cambio tratamiento saldo Rubrica en la consulta de saldo rubrica EX |  | SOLUCIÓN: Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:30:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 12:15:00 | 2015-04-07 12:39:39 |  | 2015-04-23 12:29:59 | 2015-04-23 12:30:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-04-07 12:41:11 | 2015-04-23 11:49:01 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 12:30:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:29:58 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
372832 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas PI. Remesa 4 | UFT de PI. Remesa 4 | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:19:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 12:10:00 | 2015-04-07 12:11:19 |  | 2015-05-28 09:19:34 | 2015-05-28 09:19:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-07 12:12:59 | 2015-05-28 09:19:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:19:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:19:33 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
372824 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas PI. Remesa 3 | UFT de PI. Remesa 3 | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:17:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 12:05:00 | 2015-04-07 12:07:07 |  | 2015-05-28 09:16:55 | 2015-05-28 09:17:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-07 12:08:53 | 2015-05-28 09:16:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:17:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:16:54 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
372816 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas PI. Remesa 2 | UFT de PI. Remesa 2 | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:14:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 12:00:00 | 2015-04-07 12:01:40 |  | 2015-05-28 09:13:48 | 2015-05-28 09:14:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-07 12:04:15 | 2015-05-28 09:13:18 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:14:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:13:47 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
372754 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas PI. Remesa 1 | UFT de PI. Remesa 1 | SOLUCIÓN: A falta de adaptación de la ejecución | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:11:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 10:32:00 | 2015-04-07 10:33:58 |  | 2015-05-28 09:11:26 | 2015-05-28 09:11:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-07 10:38:20 | 2015-05-28 09:10:58 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:11:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:11:25 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
372723 | SICO.AT Scripts UFT planes de pruebas CC | UFT para CC | SOLUCIÓN: A falta adaptación de la ejecucion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-28 09:08:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 10:21:00 | 2015-04-07 10:22:22 |  | 2015-05-28 09:08:09 | 2015-05-28 09:08:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-07 10:30:13 | 2015-05-28 09:06:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-28 09:08:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-28 09:08:08 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
372719 | SICO.AT Migración a Birt plantilla BI/ | Migración a Birt plantilla documento | SOLUCIÓN: Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:22:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 10:08:00 | 2015-04-07 10:09:00 |  | 2015-04-23 12:22:07 | 2015-04-23 12:22:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.75 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 10:10:21 | 2015-04-21 09:18:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 12:22:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-23 12:22:07 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372716 | SICO.AT.CO. Consulta Situación y Antecedentes de un Documento, en la opción de consulta de Antecedentes una nueva columna apareciera el importe de cada uno de los documentos. | En la consulta Situación y Antecedentes de un Documento, en la opción de consulta de Antecedentes, añadir una nueva columna con el importe de cada uno de los documentos que se relacionan. Ver documento adjunto. | SOLUCIÓN: Finalizada a petición del solicitante, según correo del 11/01/2016 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-12 15:12:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 10:09:00 | 2015-04-07 10:15:12 |  | 2016-01-27 09:17:50 | 2016-02-12 15:12:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 76.5 |  | 2015-05-11 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-05-12 13:00:08 | 2016-01-07 17:35:28 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-12 15:12:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-27 09:17:49 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
372705 | SICO.AT Migración a Birt plantilla ABPD/ | Nueva plantilla Birt | Solución instalada en produccion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-23 12:19:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 10:03:00 | 2015-04-07 10:04:20 |  | 2015-04-20 11:30:07 | 2015-04-23 12:19:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.35 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-07 10:06:39 | 2015-04-20 11:28:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-23 12:19:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-20 11:30:07 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372702 | SICO.PG.AT - Cuando intento hacer un O604/ me da un mensaje absurdo (Para anular este documento debe entrar por el servicio Anulación Parcial O603) | Cuando intento hacer un O604/ me da un mensaje absurdo (Para anular este documento debe entrar por el servicio Anulación Parcial O603) | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-03 09:20:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-07 10:02:00 | 2015-04-07 10:03:30 |  | 2015-06-03 09:20:34 | 2015-06-03 09:20:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-07 10:04:47 | 2015-06-03 09:20:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-03 09:20:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-03 09:20:33 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
372682 | SICO.AT Generación saldos diarios PI a partir de saldos diarios | Nuevo proceso para generar saldos diarios PI | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-20 17:45:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 09:56:00 | 2015-04-07 09:57:25 |  | 2016-10-20 17:44:28 | 2016-10-20 17:45:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.85 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-04-07 09:59:28 | 2016-10-20 17:44:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 160 | 2016-10-20 17:45:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-20 17:44:27 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
372670 | SICO.PA Estadística Pagos telemáticos |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-27 10:08:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-07 09:50:00 | 2015-04-07 09:51:13 |  | 2016-05-27 10:08:25 | 2016-05-27 10:08:32 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 51.98 |  | 2015-04-06 00:00:00 | 2016-05-27 23:59:59 | 2015-04-07 09:52:43 | 2016-05-27 10:08:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-27 10:08:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-27 10:08:24 |  |  | N |  |  | 2016-05-27
372668 | SICO.AT Generación saldos diarios CC a partir de saldos diarios | Nuevo proceso para generar saldos diarios CC | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 12:47:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 09:51:00 | 2015-04-07 09:51:41 |  | 2015-11-03 12:46:10 | 2015-11-03 12:48:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.72 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-04-07 09:53:26 | 2015-11-03 12:43:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 160 | 2015-11-03 12:48:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 12:46:10 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
372649 | SICO.AT Generación de saldos diarios EX a partir de saldos diarios | Nuevo proceso para generar saldos diarios | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-20 17:41:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 09:39:00 | 2015-04-07 09:39:56 |  | 2016-10-20 17:41:28 | 2016-10-20 17:41:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.42 |  | 2015-04-07 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-04-07 09:42:28 | 2016-10-20 17:41:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 80 | 2016-10-20 17:41:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-20 17:41:27 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
372637 | SICO.AT Cuadre de movimientos PI basado en saldos diarios | Nuevo proceso para cuadrar movimientos PI a partir de saldos diarios | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-20 13:18:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-07 09:31:00 | 2015-04-07 09:31:49 |  | 2016-10-20 13:18:34 | 2016-10-20 13:18:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-05-27 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-04-07 09:35:26 | 2016-10-20 13:18:10 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-20 13:18:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-20 13:18:33 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
372523 | SICO.GN.AT Otras pruebas genéricas |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 13:10:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-04-06 16:13:00 | 2015-04-06 16:13:39 |  | 2016-01-12 13:09:55 | 2016-01-12 13:10:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 221.95 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-04-06 16:16:03 | 2016-01-12 13:09:38 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 13:10:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 13:09:54 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
372521 | SICO.AT Cuadre de movimientos CC basado en saldos diarios | Nuevo proceso de cuadre de movimientos CC basado en los saldos darios | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-20 13:16:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-06 16:08:00 | 2015-04-06 16:08:52 |  | 2016-10-20 13:16:15 | 2016-10-20 13:16:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-05-13 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-04-06 16:13:18 | 2016-10-20 13:15:40 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-20 13:16:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-20 13:16:14 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
372459 | SICO.AC.ATH - Adaptación de pantallas para accesibilidad SICOSS | Adaptación de pantallas de AC para accesibilidad SICOSS | SOLUCIÓN: En la petición de DG asociada 362504 se determina que no hay ninguna pantalla del subsistema AC afectada. No se modifica ninguna pantalla por eso no indicamos la versión de SICOSS donde suben los cambios | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-24 13:05:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-06 14:27:00 | 2015-04-06 14:28:27 |  | 2016-11-24 13:04:59 | 2016-11-24 13:05:09 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-04-06 14:29:40 | 2016-11-24 13:03:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-24 13:05:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-11-24 13:04:59 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
372441 | SICO.CG.ATH - Adaptación de pantallas para accesibilidad SICOSS | Adaptación de pantallas de CG para accesibilidad SICOSS | SOLUCIÓN: SICOSS 01.03.12.00 06/05/2015 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-24 12:57:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-06 14:12:00 | 2015-04-06 14:13:44 |  | 2016-11-24 12:57:17 | 2016-11-24 12:57:48 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-04-06 14:15:20 | 2016-11-24 12:55:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-24 12:57:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-11-24 12:57:17 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
372437 | SICO.CG.ATH - Adaptación de pantallas para accesibilidad SICOSS | Adaptación de pantallas de CG para accesibilidad SICOSS | Se anula por un error en el área destino | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | P08 | Anulada | 2015-04-07 09:53:14 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-06 14:07:00 | 2015-04-06 14:09:58 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-07 09:53:14 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
372381 | PRMS -- Cambiar el estado de la notificación de FRATERNIDAD para relanzarla |  | SOLUCIÓN: Se vuelve a enviar la Notificación al Destinatario | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-27 11:46:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-06 13:16:00 | 2015-04-06 13:16:46 | 17/04/2015 23:59:00 | 2015-04-08 12:02:41 | 2015-04-27 11:46:25 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-04-08 10:34:09 | 2015-04-08 12:02:21 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-27 11:46:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 12:02:41 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
372324 | SICO.AT Cuadre de movimientos EX basados en saldos diarios | Nuevo proceso para el cuadre de movimiento EX en base a los saldos diarios | SOLUCIÓN: Instalada en producción v.2.2 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-10-20 13:13:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-06 12:44:00 | 2015-04-06 12:45:07 |  | 2016-10-20 13:13:34 | 2016-10-20 13:13:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-04-22 00:00:00 | 2016-10-31 23:59:59 | 2015-04-06 12:48:47 | 2016-10-20 13:13:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-10-20 13:13:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-10-20 13:13:33 |  |  | N |  |  | 2016-10-31
372278 | SICO.AT Incidencias en el proceso plantilla 1059 | En el control de calidad de la plantilla se detectan fallos en la paginación e incluso errores en el proceso Birt | SOLUCIÓN: Instalado en producción v.1.4.4 | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-11-03 12:38:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-06 12:08:00 | 2015-04-06 12:13:55 |  | 2015-11-03 12:37:48 | 2015-11-03 12:38:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-04-21 23:59:59 | 2015-04-06 12:25:34 | 2015-04-21 09:38:18 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-11-03 12:38:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-03 12:37:48 |  |  | N |  |  | 2015-04-21
372112 | AGOR - - Eliminar de AGORA y GAUDIP los documentos de alegaciones repetidos de la auditoría de cumplimiento de IBERMUTUAMUR correspondiente al ejercicio 2012 |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Ya se han borrado los ficheros de GAUDIP y AGORA de la mutua IbermutuaMur. Dejando los ID existentes en PRMS. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 09:11:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-04-06 09:32:00 | 2015-04-06 09:32:42 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-15 08:12:10 | 2015-04-15 09:11:14 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-04-06 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-06 11:00:22 | 2015-04-15 08:10:27 | [5 empty] | AGOR - AGORA | 0 | 2015-04-15 09:11:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 08:12:10 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
371843 | SICO.PG.AT - En la ayuda de municipios parametrizar por la provincia | En la ayuda de municipios parametrizar por la provincia | Anulada a petición del usuario creador Luz Ibor Losada - 02/01/2017 12:01:37 SE POSPONE POR PROBLEMAS TECNICOS | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2017-01-12 13:17:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-04-01 11:03:00 | 2015-04-01 11:03:27 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 50.2 |  | 2015-04-01 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-04-01 11:05:05 | 2017-01-02 12:01:09 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-01-12 13:17:28 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2016-12-31
371696 | GEII - AT.S3 Promoción de software |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 12:30:08 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-31 18:37:00 | 2015-03-31 18:38:15 |  | 2016-01-12 12:30:02 | 2016-01-12 12:30:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1876.39 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-31 18:40:26 | 2016-01-12 12:28:13 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2016-01-12 12:30:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 12:30:01 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371695 | SICO.PG.AT - Incluir en el mantenimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (Mutuas) que se introduzca la fecha del documento | Incluir en el mantenimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (Mutuas) que se introduzca la fecha del documento | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-27 11:28:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-31 18:35:00 | 2015-03-31 18:36:24 |  | 2015-08-27 11:27:58 | 2015-08-27 11:28:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 74.27 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-03-31 18:37:49 | 2015-08-27 11:27:38 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-27 11:28:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-27 11:27:57 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
371694 | SICO.PG.AT - Incluir en el mantenimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (Mutuas) que se introduzca la fecha del documento | Incluir en el mantenimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (Mutuas) que se introduzca la fecha del documento | EQUIVOCACIÓN EN EL AREA DESTINO | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-14 11:34:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-31 18:33:00 | 2015-03-31 18:33:57 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-14 11:34:07 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
371686 | SICO.GN.AT S2.2 Resolución de incidencias en Producción por problemas téncicos |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 11:50:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-31 18:01:00 | 2015-03-31 18:02:22 |  | 2016-01-12 11:50:27 | 2016-01-12 11:50:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 100.95 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-31 18:07:26 | 2016-01-12 11:50:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 11:50:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 11:50:27 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371603 | INEss. casos sin acabar en los procedimientos que queremos cerrar. | Los casos que permanecen en ejecución ¿ INEX 1000: 15106222, 15043248 ¿ INEX 2000: 15614003, 15613999 | SOLUCIÓN: Se finaliza la petición. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-09-03 12:35:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-31 14:46:12 | 2015-03-31 14:46:13 | 31/03/2015 23:59:00 | 2015-04-17 09:06:32 | 2015-09-03 12:35:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-04-17 23:59:59 | 2015-03-31 15:00:35 | 2015-04-17 09:06:06 | [6 empty] | 0 | 2015-09-03 12:35:14 | 371457 |  | N | 0 |  |  | 2015-04-09 12:19:31 |  |  | N |  |  | 2015-04-17
371578 | Gaudip. Al usuario ROLDAN ALEGRE, LUIS no le funciona bien la aplicación | Al usuario de Zaragoza ROLDAN ALEGRE, LUIS que ayer hicimos suplente del IDT de Huesca nos dice que no puede asignar el equipo de las auditorias, no puede entrar al Gestor Documental ni puede firmar todo esto sobre las auditorias de Huesca. Os adjunto el documento que me envió. Por favor, probad en desarrollo que la persona que suple puede realizar toda las acciones que tiene el suplido. | SOLUCIÓN: La aplicación Gaudip da problemas a la hora de cargar los datos de la provincia en la gestión del equipo, por problemas de inicialización de la sesión de hibernate. En cuanto a subir documentos, no esta cogiendo los datos de la suplencia, sino directamente los datos de la ubicación. Se cierra tarea y se inicia evolutivo para subsanar errores. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-04-10 12:28:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-31 14:24:00 | 2015-03-31 14:24:40 | 31/03/2015 23:59:00 | 2015-04-08 09:00:04 | 2015-04-10 12:28:57 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-31 18:14:39 | 2015-04-08 08:58:19 | [6 empty] | 0 | 2015-04-10 12:28:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 09:00:04 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
371539 | Cambio descripcion contratista | Cambio en una descripción de un contratista | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU4811 | Alvaro Abad Crespo | 99GU4811 | Alvaro Abad Crespo | P10 | Petición finalizada | 2015-04-06 16:39:41 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-31 13:36:09 | 2015-03-31 13:36:09 | 09/04/2015 23:59:00 | 2015-04-06 16:39:40 | 2015-04-06 16:39:40 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-04-01 23:59:59 | 2015-03-31 13:37:35 | 2015-04-06 16:39:40 | [6 empty] | 0 | 2015-04-06 16:39:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-06 16:39:40 |  |  | N |  |  | 2015-04-01
371447 | Revisión Peticiones Aplicaciones |  | SOLUCIÓN: Finalizado el estudio | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:24:10 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-31 12:22:37 | 2015-03-31 12:22:37 |  | 2015-03-31 12:24:09 | 2015-03-31 12:24:09 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-31 12:23:39 | 2015-03-31 12:24:09 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:24:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 12:24:09 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
371291 | CYD-Limpiar y enviar plantillas SIO marzo a las 24 mutuas |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 11:45:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-31 09:21:02 | 2015-03-31 09:21:03 |  | 2015-03-31 10:13:57 | 2015-03-31 11:45:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-31 09:22:56 | 2015-03-31 09:23:16 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 11:45:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 10:13:57 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
371276 | SICO.GN.AT S4.3 Realización de pruebas en Integración |  | SOLUCIÓN: Se sustituye por una nueva tarea, sin especificar subsistema y con la denominación más precisa | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-18 14:38:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-31 09:12:00 | 2015-03-31 09:13:01 |  | 2015-09-18 14:38:47 | 2015-09-18 14:38:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 433.82 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-31 09:14:27 | 2015-09-18 14:37:58 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-18 14:38:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-18 14:38:47 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371209 | SICO.PG.AT - Revisión plantillas BIRT | Revisión plantillas BIRT | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 09:43:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-30 15:59:00 | 2015-03-30 15:59:48 |  | 2015-04-01 09:43:26 | 2015-04-01 09:43:45 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-30 16:01:23 | 2015-04-01 09:43:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-01 09:43:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-01 09:43:26 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
371198 | SICO.PG.AT - Refactorización informe 2655-2656 | Refactorización informe 2655-2656 | SOLUCIÓN: SOLUCIONADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-22 12:58:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-30 15:46:00 | 2015-03-30 15:47:08 |  | 2015-05-22 12:58:22 | 2015-05-22 12:58:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.3 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-04-27 23:59:59 | 2015-03-30 15:48:42 | 2015-04-27 09:09:36 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-22 12:58:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-22 12:58:22 |  |  | N |  |  | 2015-04-27
371196 | SICO.PA Corrección ejercicio en la query Consulta Operación y relaciones |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-10-23 09:41:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-30 15:42:00 | 2015-03-30 15:42:54 |  | 2015-10-23 09:41:39 | 2015-10-23 09:41:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-11-20 23:59:59 | 2015-03-30 15:44:50 | 2015-10-23 09:38:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-10-23 09:41:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-23 09:41:39 |  |  | N |  |  | 2015-11-20
371165 | PRMS -- Revisar la información que se muestra en la consulta | La información que se muestra de fecha y número de registro en muchos casos no tiene sentido. | SOLUCIÓN: Se ha comprobado que esta incluido en el próximo evolutivo. Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-14 10:55:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-30 14:26:00 | 2015-03-30 14:27:03 | 17/04/2015 23:59:00 | 2015-07-13 09:26:27 | 2015-07-14 10:55:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-04-17 23:59:59 | 2015-03-30 14:57:32 | 2015-04-01 13:35:30 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-07-14 10:55:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-13 09:26:26 |  |  | N |  |  | 2015-04-17
371095 | SICO.GN.AT.S4.1 Documentación pruebas de Integración y Preexplotación |  | SOLUCIÓN: por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 13:07:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-30 13:26:00 | 2015-03-30 13:27:13 |  | 2016-01-12 13:07:21 | 2016-01-12 13:07:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 316.1 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-30 13:28:24 | 2016-01-12 13:06:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 13:07:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 13:07:20 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371081 | AELL-Incidencia en producción. Expediente electrónico |  | SOLUCIÓN: Lanzado script en Producción para resolver incidencia en Producción | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 15:28:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-30 13:19:04 | 2015-03-30 13:19:05 |  | 2015-04-10 09:17:36 | 2015-09-29 15:28:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.13 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-30 13:26:18 | 2015-04-10 09:16:11 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 15:28:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 09:17:36 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
371079 | SICO.GN.AT S2 Seguimiento de Producción. Planificación y Operaciones |  | SOLUCIÓN: Finaliza por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 19:09:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-30 13:18:00 | 2015-03-30 13:19:04 |  | 2016-01-12 19:09:34 | 2016-01-12 19:09:40 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1219.08 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-30 13:21:32 | 2016-01-12 12:25:40 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 19:09:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 19:09:34 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371064 | SICO.GN.AT. S2.3 Monitorización y alerta temprana de problemas |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 12:24:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-30 13:10:00 | 2015-03-30 13:11:15 |  | 2016-01-12 12:24:43 | 2016-01-12 12:24:52 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 119.89 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-30 13:13:15 | 2016-01-12 12:24:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 12:24:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 12:24:42 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371060 | GAUDIP y Personal. Suplencia | Al usuario Luis Roldan Alegre, jefe de área, perteneciente a Zaragoza y con usuario SILCON 50xxxxxx esta supliendo al ID de Huesca con el cargo IDT en funcione. Lo hemos dado de alta como IDT en funciones en Huesca pero no le aparece lo de Huesca, solo lo de Zaragoza, esto es correcto. Hay que probar que nombrándolo suplente del IDT de Huesca puede ver lo de Zaragoza, si es que procede porque solo es jefe de área y tiene que estar como 1 o 2 responsable de una auditoria y lo de Huesca como ID. Si tenéis alguna duda, por favor, preguntadme. Cuando veáis que todo funciona bien me explicáis como hay que hacerlo en real y llamo a los usuarios que están esperando. | SOLUCIÓN: Se le ha vuelto a restaurar los valores del usuario y se ha creado desde la aplicación de Personal una suplencia para el centro de Huesca, en principio a la espera de confirmación debería servir para que el usuario le aparecerá un combo indicando que centro quiere consultar. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 08:58:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-30 13:03:43 | 2015-03-30 13:03:44 | 30/03/2015 23:59:00 | 2015-03-30 16:07:21 | 2015-03-31 08:58:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.18 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-03-30 23:59:59 | 2015-03-30 14:07:27 | 2015-03-30 15:04:29 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 08:58:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-30 16:07:21 |  |  | N |  |  | 2015-03-30
371057 | SICO.PG.AT - Informe 2656 |  | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-12-04 12:50:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-30 12:57:00 | 2015-03-30 12:59:17 |  | 2015-12-04 12:50:37 | 2015-12-04 12:50:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-30 13:00:35 | 2015-07-01 09:25:08 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-12-04 12:50:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-04 12:50:37 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
371039 | SICO.GN.AT.S2.1 Análisis y resolución de incidencias de usuario |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 19:08:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-30 12:48:00 | 2015-03-30 12:48:29 |  | 2016-01-12 11:44:47 | 2016-01-12 19:08:48 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1863.58 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-30 12:49:54 | 2016-01-12 11:44:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 19:08:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 11:44:46 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
371002 | SICO.GN.AT.S1.3. Gestión de Peticiones |  | SOLUCIÓN: por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 10:22:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-30 12:21:00 | 2015-03-30 12:22:13 |  | 2016-01-12 10:22:18 | 2016-01-12 10:22:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2150.3 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-30 12:25:07 | 2016-01-12 10:22:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 10:22:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 10:22:18 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
370932 | Incidencia en Producción-Expdte. Electrónico Ordenes Viaje. Incidencia al darse de alta un documento no esperado por parte de SICOSS. |  | Por error destino | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P08 | Anulada | 2015-03-30 13:26:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-30 11:20:11 | 2015-03-30 11:20:19 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-03-30 13:26:14 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
370847 | SIO. Usuario pruebas expirada password | SIO. Usuario pruebas expirada password Llamar al 2157 para mas información. | SOLUCIÓN: Están intentando entrar a SIO a Preexplotación con el usuario IDUS3001 y ha caducado la contraseña. El usuario ha reiniciado la pwd a IDUS2015 para poder trabajar. Cuándo esté Julio, hay que volver a poner IDUS2013 y avisar al usuario (ext.5127) de que se ha vuelto a cambiar. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-03-30 12:31:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-30 10:19:18 | 2015-03-30 10:19:19 | 30/03/2015 23:59:00 | 2015-03-30 12:09:51 | 2015-03-30 12:31:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-03-30 23:59:59 | 2015-03-30 12:08:06 | 2015-03-30 12:08:26 | [6 empty] | 0 | 2015-03-30 12:31:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-30 12:09:50 |  |  | N |  |  | 2015-03-30
370785 | SICO.GN.AT-S5 Otros trabajos |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 13:59:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-30 09:30:27 | 2015-03-30 09:30:28 |  | 2016-01-12 13:59:10 | 2016-01-12 13:59:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1128.29 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-30 09:33:30 | 2016-01-12 13:58:53 | [6 empty] | 0 | 2016-01-12 13:59:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 13:59:09 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
370772 | SICO.PA Error en descuadre SCUATEMES |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-08 09:50:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-30 09:22:00 | 2015-03-30 09:23:47 |  | 2015-04-08 09:49:48 | 2015-04-08 09:50:05 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-08 23:59:59 | 2015-03-30 09:25:13 | 2015-04-08 09:45:24 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-08 09:50:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-30 09:28:29 |  |  | N |  |  | 2015-04-08
370642 | SERP -- Pruebas en local de la versión 01.00.07.00 | Se adjunta documento | SOLUCIÓN: Se comienza la elaboración del Plan de Pruebas y la Guía de Instalación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-20 12:56:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-27 14:00:00 | 2015-03-27 14:01:25 | 14/05/2015 23:59:00 | 2015-05-20 12:52:22 | 2015-05-20 12:56:02 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.7 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-05-22 23:59:59 | 2015-04-30 17:59:06 | 2015-05-20 12:51:09 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-05-20 12:56:02 | 367308 |  | N | 0 |  |  | 2015-05-20 12:52:21 |  |  | N |  |  | 2015-05-22
370580 | SICO.PG.AT - Limpieza de código obsoleto en churrera de gastos | Limpieza de código obsoleto en churrera de gastos | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 10:13:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-27 13:25:00 | 2015-03-27 13:26:14 |  | 2015-04-01 10:12:42 | 2015-04-01 10:13:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-04-13 23:59:59 | 2015-03-27 13:27:43 | 2015-04-01 10:12:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-01 10:13:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-01 10:12:42 |  |  | N |  |  | 2015-04-13
370571 | SICO.PG.AT - Limpieza de código obsoleto en churrera de gastos | Limpieza de código obsoleto en churrera de gastos | error en el centro destino | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-14 11:37:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-27 13:23:00 | 2015-03-27 13:23:40 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-04-14 11:37:54 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
370514 | PRMS -- Registrar el Informe Provisional de MAC |  | SOLUCIÓN: Se ha registrado el documento e incorporado la fecha y núm de registro a la petición original | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 11:08:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-27 12:41:00 | 2015-03-27 12:41:39 | 17/04/2015 23:59:00 | 2015-03-31 13:54:47 | 2015-04-01 11:08:57 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-31 13:53:43 | 2015-03-31 13:54:30 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-01 11:08:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 13:54:46 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
370443 | SICO.PG.AT - Adaptación de pantalas para accesibilidad SICOSS. | Adaptación de pantalas para accesibilidad SICOSS. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:36:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-27 12:03:00 | 2015-03-27 12:09:05 |  | 2016-03-09 16:36:33 | 2016-03-09 16:36:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2015-03-27 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-27 12:10:57 | 2015-05-22 13:00:20 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:36:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:36:32 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
370289 | CYD-Modificar CEMAXL para poder ejecutar reglas de carga y scripts de cálculo | Modificar el servicio CEMAXL para que puedan ejecutarse reglas de carga y scripts de cálculo | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-04-08 09:47:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-27 10:20:19 | 2015-03-27 10:20:20 |  | 2015-04-07 09:01:58 | 2015-04-08 09:47:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.55 |  | 2015-03-27 00:00:00 | 2015-04-07 23:59:59 | 2015-03-27 10:28:45 | 2015-04-07 09:01:40 | [6 empty] | 0 | 2015-04-08 09:47:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 09:01:57 |  |  | N |  |  | 2015-04-07
370211 | SICO.PG.AT - En el informe de calidad existen incumplimientos de las reglas determinantes consideradas críticas | En el informe de calidad existen incumplimientos de las reglas determinantes consideradas críticas | SOLUCIÓN: finalizar | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 11:46:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-27 09:18:00 | 2015-03-27 09:19:04 |  | 2015-03-31 11:46:04 | 2015-03-31 11:46:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.1 |  | 2015-03-27 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-27 09:20:22 | 2015-03-31 11:43:29 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 11:46:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:46:03 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
370105 | GAUDIP 3.3.8.1: preparar la subida a producción. | Subir a integración con el BBSA. Generar email borrador para la subida en el buzón intranet desarrollo. | SOLUCIÓN: Finalizada la Subida a Producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:57:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-26 18:32:54 | 2015-03-26 18:32:55 |  | 2015-04-08 16:12:13 | 2015-05-19 18:57:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.41 |  | 2015-03-13 00:00:00 | 2015-04-20 23:59:59 | 2015-04-07 17:56:56 | 2015-04-08 16:11:36 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 18:57:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 16:12:12 |  |  | N |  |  | 2015-04-20
370104 | GAUDIP: EGARSAT medios ajenos y expediente en baja. | Reasignar el expediente 1729 de AGORA y su documento. Poner como medios ajenos la auditoria de propios y asignarle la empresa BDO. | SOLUCIÓN: En vez de Activar el expediente dado de baja lógica en AGORA, se le ha asociado al nuevo expediente. En Gaudip se asocia el id. Guardia e id. doc a la nueva Auditoría | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:57:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-26 18:31:13 | 2015-03-26 18:31:14 |  | 2015-03-27 13:42:54 | 2015-05-19 18:57:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.11 |  | 2015-03-27 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-27 13:23:29 | 2015-03-27 13:29:02 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 18:57:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-27 13:42:53 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
370103 | GAUDIP producción: comprobar las fechas con huecos anteriores de PREMIASS vía SWGAUDIP | Generar un listado de auditorías afectadas. | [Notificada a David Diaz Mera Garcia Pardo, Ruben Carballo Arteaga, Jose Luis Canales Lopez, Felipe Fernand Lopez Puente] Acciones para realizar: Se crean los registros de calendario con la fecha de ejecución correspondiente.Se alimentan las fechas de subida del documento desde AGORA En el caso de huecos se replica dicha fecha en todos los huecos. La migración a los tipos de documentos ARTABRO.tipodoc_ig se hará en un futuro. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 12:00:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-26 18:28:00 | 2015-03-26 18:29:09 |  | 2015-04-10 13:14:15 | 2015-07-21 12:00:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.95 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-04-07 17:59:02 | 2015-04-10 13:11:04 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-07-21 12:00:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 13:14:15 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
370071 | SICO.PB.AT Análisis de los procesos de Estado de Ejecución para lanzarlo para Mutua individual | Analizar los procesos de Estados de Ejecución para lanzarlos para mutua individual y no tener que lanzarlo para todas las mutuas en los días de aperturas sueltos | SOLUCIÓN: subidas a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-17 09:15:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-26 17:26:00 | 2015-03-26 17:27:20 |  | 2016-02-17 09:15:01 | 2016-02-17 09:15:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.53 |  | 2015-03-25 00:00:00 | 2016-01-15 23:59:59 | 2015-03-26 17:28:54 | 2016-01-15 13:38:07 | [6 empty] | 0 | 2016-02-17 09:15:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-17 09:15:00 |  |  | N |  |  | 2016-01-15
370038 | SICO - ANA. CO. Trasladar a la tabla SICONCCODIGOSOPERACION la validación de restricciones |  | SOLUCIÓN: Finalizar tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:13:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-26 17:20:00 | 2015-03-26 17:21:17 |  | 2016-04-20 12:12:59 | 2016-04-20 12:13:08 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 49 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-11-30 23:59:59 | 2015-03-26 17:24:54 | 2016-04-18 13:49:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:13:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:12:58 |  |  | N |  |  | 2015-11-30
369996 | INEX -- Pase a integración de la v01.04.04.02 |  | SOLUCIÓN: El viernes 24/04/15 se solicito la subida a producción y fue realizada el lunes 27/04/2015. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 16:36:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-26 14:25:00 | 2015-03-26 14:26:58 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-30 15:23:08 | 2015-04-30 16:36:17 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.93 |  | 2015-03-27 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-27 12:05:21 | 2015-04-30 15:22:46 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-04-30 16:36:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 15:23:07 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
369900 | SICO.PG.AT - Excepción al intentar desbloquear una cuenta sin digito de control debería dar un mensaje | Excepción al intentar desbloquear una cuenta sin digito de control, debería dar un mensaje | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-22 15:35:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-26 13:03:00 | 2015-03-26 13:05:52 |  | 2015-04-22 15:35:04 | 2015-04-22 15:35:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-04-23 23:59:59 | 2015-03-26 13:07:47 | 2015-04-22 15:34:24 | [6 empty] | 0 | 2015-04-22 15:35:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-22 15:35:03 |  |  | N |  |  | 2015-04-23
369730 | CYD-Resolución de incidencias en la generación del ZIP de las cuentas |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-04-08 09:48:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-26 10:16:03 | 2015-03-26 10:16:04 |  | 2015-04-07 09:02:52 | 2015-04-08 09:48:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-04-07 23:59:59 | 2015-03-27 10:26:26 | 2015-04-07 09:02:37 | [6 empty] | 0 | 2015-04-08 09:48:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 09:02:52 |  |  | N |  |  | 2015-04-07
369708 | PRMS -- Pruebas con la infraestructura 8.2.0.D20 |  | SOLUCIÓN: Ya en producción. Cerramos gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 08:06:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-26 09:57:00 | 2015-03-26 09:58:15 | 10/04/2015 23:59:00 | 2015-04-10 11:29:43 | 2015-04-14 08:06:14 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-26 11:16:03 | 2015-04-10 11:29:19 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-14 08:06:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 11:29:42 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
369707 | INEX -- Pruebas con la infraestructura 8.2.0.D20 |  | SOLUCIÓN: Ya esta en producción. Cerramos el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 08:03:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-26 09:57:00 | 2015-03-26 09:57:34 | 10/04/2015 23:59:00 | 2015-04-10 11:24:28 | 2015-04-14 08:03:39 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 50.59 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-26 11:08:36 | 2015-04-10 11:23:47 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-04-14 08:03:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 11:24:28 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
369675 | TRAC -- Resolución de incidencias en la generación del ZIP de las cuentas |  | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-08 10:29:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-26 09:24:48 | 2015-03-26 09:25:06 | 01/04/2015 23:59:00 | 2015-04-08 09:48:51 | 2015-04-08 10:29:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-08 23:59:59 | 2015-04-08 09:48:36 | 2015-04-08 09:48:51 | [6 empty] | 0 | 2015-04-08 10:29:36 | 369730 |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 09:48:51 |  |  | N |  |  | 2015-04-08
369645 | PERSONAL 3.3.1: instalación en PC pruebas (entrega:368878) |  | SOLUCIÓN: Instalada v.3.3.1 en entorno de pruebas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:58:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-26 09:01:00 | 2015-03-26 09:01:47 |  | 2015-04-20 09:34:14 | 2015-05-19 18:58:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-20 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-04-20 08:58:32 | 2015-04-20 09:33:59 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-05-19 18:58:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-20 09:34:14 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
369622 | REIG - Comprobar modificaciones en el applet de impresión |  | SOLUCIÓN: Finalizado Ok | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:11:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-26 08:36:52 | 2015-03-26 08:36:53 |  | 2015-03-31 10:57:54 | 2015-03-31 12:11:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-26 10:09:23 | 2015-03-26 16:20:53 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:11:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 10:57:53 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
369620 | PRMS -- Eliminar de la BBDD de PREMI@ss los registros detectados como incorrectos y cancelar los casos en workflow |  | SOLUCIÓN: Buenas tardes, En este gedeon se han borrado de la BBDD los 2casos que se crearon el 25/03/2015 en el nuevo procedimiento INEX 1001 y los 2 casos que se crearon el 04/02/2015 en INEX 2000. Los 4 casos han sido cancelados en WORKFLOW. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 11:08:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-26 08:32:00 | 2015-03-26 08:32:32 | 10/04/2015 23:59:00 | 2015-03-31 16:31:57 | 2015-04-01 11:08:01 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-26 09:03:54 | 2015-03-31 16:30:07 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-01 11:08:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 16:31:56 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
369557 | SICO.PG.AT - El informe 9753 selección 03 y agregación 00000 no muestra bien la cabecera de la provincia. | El informe 9753 selección 03 y agregación 00000 no muestra bien la cabecera de la provincia. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 10:37:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-25 15:23:00 | 2015-03-25 15:24:36 |  | 2015-03-26 17:17:20 | 2015-03-27 10:37:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-25 15:25:48 | 2015-03-26 17:16:56 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-27 10:37:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 17:17:20 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
369497 | GAUDIP (producción): revisar el aviso de casos a INESS | Se han disparado dos auditorias que no tienen la fecha de ejecución de CTC. Conclusión de trabajo de campo. | SOLUCIÓN: Se ha comprobado el método del SWGaudip que comprueba el inicio de caso, y se ha visto que el problemas es que en Gaudip, se esta poniendo a enviar a Iness, antes de tiempo. Se ha pedido a desarrollo gestionado una versión que soluciona la comprobación errónea del método. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 18:59:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-25 14:00:00 | 2015-03-25 14:00:47 |  | 2015-03-27 09:08:16 | 2015-05-19 18:59:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.18 |  | 2015-03-25 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-25 15:10:24 | 2015-03-27 09:02:16 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-19 18:59:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-27 09:08:15 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
369430 | SICO.CG.ATH - Modificar la opcion TEX7 del informe 1311 para poder pedir el criterio de selección 01 a nivel de Centros | Vamos a modificar las opciones TEX1 y TEX7 del proceso SBALCG para que saquen un informe por cada Centro Gestor con los datos sin agrupar y los criterios de selección 00 y 01 respectivamente. Este nuevo requisito se necesita para el informe 1311 que sale el día uno de enero ya que en dicho criterio de selección salen las cuentas del grupo 00 que son las que contienen el presupuesto inicial (000,001,0030,006 y 008). | SOLUCIÓN: Subido a producción en la versión 01.03.11.00 el 22/04/2015 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-27 08:38:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-25 13:23:00 | 2015-03-25 13:26:55 |  | 2015-04-27 08:32:14 | 2015-04-27 08:38:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-25 13:28:26 | 2015-04-27 08:29:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-27 08:38:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-27 08:32:13 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
369406 | GAUDIP 3.4.1: estudio validaciones en la planificación |  | SOLUCIÓN: Se deja en el gestor documental, el pre-análisis de como están actualmente las validaciones de la planificación | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 13:37:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-25 13:12:00 | 2015-03-25 15:20:01 |  | 2015-07-30 08:52:47 | 2015-08-03 13:37:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.41 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-04-07 18:00:33 | 2015-07-24 10:47:12 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-08-03 13:37:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-30 08:52:47 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
369294 | SICO.PG.AT - El informe 9753 no saca datos para las mutuas | El informe 9753 no saca datos para las mutuas | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-09 11:10:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-25 11:31:00 | 2015-03-25 11:33:13 |  | 2015-04-09 11:10:28 | 2015-04-09 11:10:52 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-03-25 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-25 11:35:35 | 2015-04-09 11:10:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-09 11:10:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-09 11:10:28 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
369110 | REIG - comprobar versión 02.49.09.05 |  | SOLUCIÓN: Versión con el Applet OK | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:10:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-25 08:40:00 | 2015-03-25 08:41:06 |  | 2015-03-31 11:53:29 | 2015-03-31 12:10:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.93 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-26 09:03:53 | 2015-03-31 11:52:47 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:10:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:53:28 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
369041 | GAUDIP 3.4.1: instalación en PC pruebas(entrega:368881) |  | Se instala la 3.4.3 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-04-14 14:28:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-24 17:48:43 | 2015-03-24 17:48:44 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-04-14 14:28:47 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
368981 | SICO.GN.AT Solicitud de modificación de imagen corporativa de informes SICOSS | Se solicita modificar la imagen de los informes SICOSS que corresponde a la que incluye la leyenda de "Gobierno de España". Se debe sustituir por la imagen adjunta en esta petición ajustándola al tamaño adecuado y debe aplicarse a informes Actuate y Birt. |  | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2019-10-02 09:33:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-24 16:49:00 |  | 30/04/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2019-10-02 09:33:58 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
368877 | SICO.IGSS Solicitud de extracción de datos de la cuenta 413 de Mutuas | En relación con la necesidad que tenemos de dar información a la IGAE sobre la cuenta 413 del agregado del Sistema, nos vendría bien la información que contiene el informe 9386, en un fichero Excel, con las mismas cabeceras, identificando en una columna el campo de la entidad o mutua a la que se refiere. No necesito los sumatorios intermedios de artículos, capítulos, programa y grupo de programa, aunque sí la división que se está haciendo según el documento que lo ha contabilizado. Os adjunto el fichero que nos pasasteis tras la rendición de las mutuas de 2013 porque el formato es perfecto. Lo necesitaría para el martes 7 de abril. Muchas gracias y cualquier duda llamadme. | SOLUCIÓN: terminada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-19 11:58:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-24 14:03:14 | 2015-03-24 14:03:15 | 07/04/2015 23:59:00 | 2016-05-19 09:01:15 | 2016-05-19 11:58:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-13 00:00:00 | 2016-05-31 23:59:59 | 2015-04-13 13:47:24 | 2016-05-19 09:00:39 | [6 empty] | 0 | 2016-05-19 11:58:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-19 09:01:14 |  |  | N |  |  | 2016-05-31
368857 | SICO.IGSS Solicitud de extracción de datos de la cuenta 413 de Mutuas | En relación con la necesidad que tenemos de dar información a la IGAE sobre la cuenta 413 del agregado del Sistema, nos vendría bien la información que contiene el informe 9386, en un fichero Excel, con las mismas cabeceras, identificando en una columna el campo de la entidad o mutua a la que se refiere. No necesito los sumatorios intermedios de artículos, capítulos, programa y grupo de programa, aunque sí la división que se está haciendo según el documento que lo ha contabilizado. Os adjunto el fichero que nos pasasteis tras la rendición de las mutuas de 2013 porque el formato es perfecto. Lo necesitaría para el martes 7 de abril. Muchas gracias y cualquier duda llamadme. | SOLUCIÓN: Completada y cerrada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2016-01-27 17:35:50 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-24 13:45:45 | 2015-03-24 13:47:03 | 07/04/2015 23:59:00 | 2015-07-01 13:23:07 | 2016-01-27 17:35:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-24 14:02:05 | 2015-07-01 13:22:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-01 13:23:07 | 368877 |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 13:23:06 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
368475 | SICO - CO. Unificar en un único paso el inicio de un trabajo SICOSS (Análisis) |  | Eliminamos por duplicidad | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-13 13:43:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 09:19:00 | 2015-03-24 09:19:31 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-03-24 09:20:52 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-13 13:43:34 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
368472 | SICO - CO. Unificar en un único paso el inicio de un trabajo SICOSS (Análisis) |  | Asignada por error | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-14 11:37:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 09:17:00 | 2015-03-24 09:17:43 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-14 11:37:31 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
368467 | SICO - CO. Eliminar código a fuego de la funcionalidad LanzaProceso y trasladarlo a tabla (Análisis) |  | SOLUCIÓN: Finalizar tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-20 12:11:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 09:12:00 | 2015-03-24 09:13:19 |  | 2016-04-20 12:11:30 | 2016-04-20 12:11:40 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.58 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-07-02 23:59:59 | 2015-03-24 09:14:57 | 2015-08-21 08:35:37 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-20 12:11:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-20 12:11:30 |  |  | N |  |  | 2015-07-02
368459 | SICO - CO. Trasladar a la tabla SICONCCODIGOSOPERACION la validación de restricciones(Análisis) |  | Asignada a área de destino erronea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-27 10:46:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 09:06:00 | 2015-03-24 09:06:30 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 2015-03-24 09:07:49 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-27 10:46:21 | 362452 |  | N | 0 | [5 empty] | N
368423 | SICO - CO. Ignorar etiquetas XML en campos de pantalla en funcionalidad común validación de documentos (Análisis) |  | SOLUCIÓN: Puesta en Producción 28/04/2015 | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-12 12:35:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 08:42:00 | 2015-03-24 08:42:45 |  | 2015-05-12 12:35:15 | 2015-05-12 12:35:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-03-24 08:57:33 | 2015-05-12 12:34:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 5 | 2015-05-12 12:35:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-12 12:35:14 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
368422 | SICO.PA Inclusión del Tipo de C34 en la Consulta por fechas de abono |  | SOLUCIÓN: En producción | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-16 15:54:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 08:39:00 | 2015-03-24 08:41:51 |  | 2015-09-16 15:54:07 | 2015-09-16 15:54:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 61 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-09-16 23:59:59 | 2015-03-24 08:47:01 | 2015-09-16 15:53:49 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-09-16 15:54:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-16 15:54:06 |  |  | N |  |  | 2015-09-16
368415 | SICO.PA Proceso Cambio estado Factutas |  | SOLUCIÓN: Pruebas entorno estable OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-30 16:41:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-24 08:17:00 | 2015-03-24 08:18:10 |  | 2015-06-30 16:41:06 | 2015-06-30 16:41:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 90 |  | 2015-03-24 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-24 08:19:32 | 2015-06-30 16:40:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-30 16:41:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 16:41:05 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
368411 | CORESS - soporte a preexplotacion |  | SOLUCIÓN: Finalizada preexplotación. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 08:50:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-24 08:01:00 | 2015-03-24 08:02:09 |  | 2015-04-30 08:26:55 | 2015-04-30 08:50:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.5 |  | 2015-03-24 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-26 09:01:01 | 2015-04-30 08:26:15 | [5 empty] | CORE - CTRL_CORESS | 0 | 2015-04-30 08:50:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 08:26:55 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
368330 | GAUDIP,AGORA: eliminar documentos duplicados. | Hay que eliminar los documentos duplicados generados por los reintentos del BATCH. Se deja solo uno con en mismo ID en AGORA y GAUDIP. | SOLUCIÓN: Se han eliminado los documentos duplicados en Artabro y Gaudip y se ha comprobado que los documentos que no se han borrado son los referenciados en PREMIAS | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:07:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-23 14:31:47 | 2015-03-23 14:31:48 |  | 2015-03-27 13:17:58 | 2015-05-19 19:07:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.95 |  | 2015-03-24 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-24 09:15:02 | 2015-03-27 13:15:41 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 19:07:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-27 13:17:58 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
368218 | SICO.PG.AT - Nuevo proceso SCUA002, Nuevo proceso SLDIARIO1 | Nuevo proceso SCUA002, Nuevo proceso SLDIARIO1 | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-09 16:38:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-23 13:11:00 | 2015-03-23 13:13:39 |  | 2015-06-09 16:38:34 | 2015-06-09 16:38:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.9 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-03-23 13:14:40 | 2015-06-09 16:38:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-09 16:38:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-09 16:38:34 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
368156 | CYD-IN-Corregir error en carga SIO Mutuas, ind. 40 del pgma. 4364 |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 09:09:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-23 12:29:07 | 2015-03-23 12:29:08 |  | 2015-03-27 08:58:03 | 2015-03-27 09:09:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.27 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-25 08:58:49 | 2015-03-27 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2015-03-27 09:09:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-27 08:58:02 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
368122 | SICO.PG.AT -Error en la longitud del registro de los O60x/ en la churrera, tiene que venir sin las facturas | Error en la longitud del registro de los O60x/ en la churrera, tiene que venir sin las facturas | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 11:26:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-23 12:06:00 | 2015-03-23 12:07:38 |  | 2015-03-31 11:24:22 | 2015-03-31 11:26:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-23 12:08:32 | 2015-03-31 11:24:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 11:26:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:24:21 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
368112 | SICO.PG.AT - Quitar la validación del capítulo 2 en todos los O60X, dejarlo como el ADOK | Quitar la validación del capítulo 2 en todos los O60X, dejarlo como el ADOK | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 13:45:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-23 12:00:00 | 2015-03-23 12:01:11 |  | 2015-08-03 13:45:18 | 2015-08-03 13:45:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.5 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-23 12:02:21 | 2015-07-01 09:38:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-08-03 13:45:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-03 13:45:17 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
368110 | SICO.PG.AT - Quitar la validación del capítulo 2 en todos los O60X, dejarlo como el ADOK | Quitar la validación del capítulo 2 en todos los O60X, dejarlo como el ADOK | ERROR AL INTRODUCIR DATOS EN LA PETICIÓN | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-14 11:37:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-23 11:57:00 | 2015-03-23 11:58:17 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-14 11:37:18 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
367889 | SICO.PG.AT - Situación de una disposición" sobre el AD con NRDG 2015/4920/5, sobre el cual se ha hecho un FRPG no se ha modificado el saldo de disposiciones | Situación de una disposición" sobre el AD con NRDG 2015/4920/5, sobre el cual se ha hecho un FRPG no se ha modificado el saldo de disposiciones | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 11:42:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-23 09:28:00 | 2015-03-23 09:29:56 |  | 2015-04-07 11:42:15 | 2015-04-07 11:42:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-04-07 23:59:59 | 2015-03-23 09:31:34 | 2015-04-07 11:41:38 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-07 11:42:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 11:42:14 |  |  | N |  |  | 2015-04-07
367845 | REIG investigar error ficha de objetivos | el número de informes emitidos sale siempre a cero | SOLUCIÓN: Finalizado. Error en número de informes. No se forma bien el XML | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:51:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-23 09:05:00 | 2015-03-23 09:06:03 |  | 2015-03-26 08:42:42 | 2015-03-26 08:51:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-03-24 23:59:59 | 2015-03-26 08:41:26 | 2015-03-26 08:41:38 | [5 empty] | REIG - REIG | 0 | 2015-03-26 08:51:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 08:42:42 |  |  | N |  |  | 2015-03-24
367713 | SERP -- Reempaquetar la aplicación con la versión 8.2.0.20 de arquitectura y subirla a producción | Para pruebas de la firma con SOLIMAT e IBERMUTUAMUR | SOLUCIÓN: Se reempaqueta en INTEGRACIÓNl la SERPA v01.00.06 de y sube a Producción con la versión de Arquitectura 8.2.020 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 14:29:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-20 13:37:00 | 2015-03-20 13:38:01 | 27/03/2015 23:59:00 | 2015-03-26 12:33:37 | 2015-03-26 14:29:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-03-24 00:00:00 | 2015-04-06 23:59:59 | 2015-03-24 10:12:19 | 2015-03-26 12:27:50 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-03-26 14:29:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 12:33:37 |  |  | N |  |  | 2015-04-06
367308 | SERP -- Pruebas de la migración Pros@APL |  | Se realizarán las pruebas conjuntamente con SERP -- Pruebas en local de la versión 01.00.07.00 (Gedeón: 370642) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-05-19 08:24:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-20 08:14:00 | 2015-03-20 08:14:50 | 17/04/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | S | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-05-19 08:24:07 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
367257 | CYD-Probar nueva imagen logo en resumen mensual, pdf y excel |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-25 10:41:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-18 16:21:24 | 2015-03-18 16:21:25 |  | 2015-03-25 09:03:37 | 2015-03-25 10:41:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-03-25 23:59:59 | 2015-03-18 16:24:09 | 2015-03-25 09:03:21 | [6 empty] | 0 | 2015-03-25 10:41:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-25 09:03:36 |  |  | N |  |  | 2015-03-25
367256 | CYD-Carga datos SIO Mutuas noviembre 2014 y generar publicación |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-23 09:14:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-18 16:20:20 | 2015-03-18 16:20:21 |  | 2015-03-18 16:22:24 | 2015-03-23 09:14:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-03-18 23:59:59 | 2015-03-18 16:22:00 | 2015-03-18 16:22:09 | [6 empty] | 0 | 2015-03-23 09:14:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-18 16:22:24 |  |  | N |  |  | 2015-03-18
367119 | ARTA: Resolución de problemas del despliegue en PRODUCCIÓN de ARTABRO 01.04.04.03 | ARTA: Resolución de problemas del despliegue en PRODUCCIÓN de ARTABRO 01.04.04.03 | SOLUCIÓN: Tras obtenerse permisos de Consulta de secuenciales de ARTABRO en Producción se solicita la ejecución de Script correctivo que soluciona el problema de duplicidad d PK en la inserción de Funcionalidades a las versiones de Aplicaciones. Se realiza una prueba insertando 2 funcionalidades y todo funciona correctamente. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-11 14:24:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-18 13:27:58 | 2015-03-18 13:27:59 | 18/03/2015 23:59:00 | 2015-05-11 09:35:40 | 2015-05-11 14:24:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-03-26 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-26 17:03:05 | 2015-05-11 09:34:22 | [6 empty] | 0 | 2015-05-11 14:24:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-11 09:35:40 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
367038 | PRMS -- Incidencia en producción Mutua Gallega -- Subida de alegaciones |  | SOLUCIÓN: Existían problemas con la compilación y/o cacheo de librerías en producción. El problema ya esta corregido Existe el gedeon 368330_3 para verificar que los documentos están correctamente subidos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 14:06:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-18 12:25:00 | 2015-03-18 12:25:23 | 31/03/2015 23:59:00 | 2015-03-26 08:09:17 | 2015-03-27 14:06:30 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-18 12:44:52 | 2015-03-26 08:01:49 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-27 14:06:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 08:09:17 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
366704 | AEEL - investigar problema de lectura de datos del pdf birt |  | SOLUCIÓN: En la plantilla de BIRT de SICOSS falta por incluir una línea. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-13 08:13:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-18 08:01:40 | 2015-03-18 08:01:41 |  | 2015-03-26 08:46:32 | 2015-04-13 08:13:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-23 07:53:40 | 2015-03-26 08:45:17 | [6 empty] | 0 | 2015-04-13 08:13:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 08:46:31 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
366686 | AGOR: Análisis de los errores detectados en la versión 04.04.00.00 que dan lugar a la v04.05.01.00 | AGOR: Análisis de los errores detectados en la versión 04.04.00.00 que dan lugar a la v04.05.01.00 | SOLUCIÓN: Se adjunta análisis de los errores detectados y las nuevas modificaciones requeridas que quedan plasmadas en el documento adjunto. Se cierra la tarea, pendiente de revisar el documento y solicitar a DG el evolutivo. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-04-22 10:48:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 19:16:05 | 2015-03-17 19:16:06 |  | 2015-04-10 13:04:06 | 2015-04-22 10:48:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.11 |  | 2015-03-17 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-17 19:30:21 | 2015-04-10 13:03:04 | [6 empty] | 0 | 2015-05-22 13:32:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 13:04:06 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
366669 | SICO.PG.AT - En el OK de cerrado sobre un OK/ de cerrado no hay que validar nada respecto al importe líquido, solo respecto al integro. | En el OK de cerrado sobre un OK/ de cerrado no hay que validar nada respecto al importe líquido, solo respecto al integro. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 16:09:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-17 18:28:00 | 2015-03-18 09:46:13 |  | 2015-04-15 16:09:41 | 2015-04-15 16:09:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2015-03-18 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-18 09:48:20 | 2015-04-15 16:09:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-15 16:09:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 16:09:41 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
366608 | SICO.PA Numero de transferencias incorrecto en Consulta de Operación y Relaciones |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-12 10:07:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-17 16:52:00 | 2015-03-17 16:52:46 |  | 2015-05-12 10:07:27 | 2015-05-12 10:07:55 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-03-17 00:00:00 | 2015-05-12 23:59:59 | 2015-03-17 16:54:14 | 2015-05-12 10:07:12 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-12 10:07:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-12 10:07:26 |  |  | N |  |  | 2015-05-12
366569 | INEX -- Aclaraciones relativas a la petición 364247 |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Se añade la información solicitada por DG. Se adjunta el documento Evolutivo_v01.04.06.00_ampliado.docx. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 14:19:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-17 16:16:00 | 2015-03-17 16:16:58 | 31/03/2015 23:59:00 | 2015-03-31 10:28:03 | 2015-03-31 14:19:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.27 |  | 2015-03-17 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-18 12:42:08 | 2015-03-31 10:23:15 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-03-31 14:19:42 | 364247 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 10:28:03 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
366455 | GAUDIP 3.4.0: validación de la entrega (358820) | Hay que validar los cambios que nos han entregado. Revisar petición de entrega que enlaza con los cambios. Hay que generar un documento con el resultado de las pruebas. | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 13:36:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-17 13:45:49 | 2015-03-17 13:45:50 |  | 2015-07-30 09:17:01 | 2015-08-03 13:36:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 61.75 |  | 2015-06-03 00:00:00 | 2015-07-10 23:59:59 | 2015-06-03 09:15:17 | 2015-07-24 10:42:22 | [6 empty] | 0 | 2015-08-03 13:36:54 | 329488,378666,363066,363059,358342,356851,350418,350397,339032,339027,336620,333625,329490 |  | N | 0 |  |  | 2015-07-30 09:17:00 |  |  | N |  |  | 2015-07-10
366431 | SICO.PB.AT Analizar el fallo de SESPG1 en la planificación de Entidades | Solicitamos analizar el fallo de SESPG1 en la planificación de Entidades del viernes 13/03/2015 | SOLUCIÓN: Se subió a producción | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-05-11 12:45:43 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-17 13:29:00 | 2015-03-17 13:29:54 |  | 2015-04-28 13:12:17 | 2015-05-11 12:45:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-17 13:32:07 | 2015-04-28 13:11:48 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-11 12:45:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 13:12:17 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
366424 | CYD-SIO Web-Añadir módulo consolidación datos |  | SOLUCIÓN: trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 12:01:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 13:23:17 | 2015-03-17 13:23:18 |  | 2015-05-21 11:54:23 | 2015-05-21 12:01:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 146.56 |  | 2015-03-17 00:00:00 | 2015-05-06 23:59:59 | 2015-03-17 13:30:31 | 2015-05-06 08:55:23 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 12:01:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-21 11:54:23 |  |  | N |  |  | 2015-05-06
366381 | SICO.CG.ATH - Solicitud de nuevo proceso de generación de saldos diarios a partir de saldo anterior y movimientos del día | Solicitud de nuevo proceso de generación de saldos diarios a partir de saldo anterior y movimientos del día | SOLUCIÓN: Version SICO 02.00 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-31 11:20:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 13:02:00 | 2015-03-17 13:03:34 |  | 2016-05-31 11:20:16 | 2016-05-31 11:20:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.5 |  | 2015-03-17 00:00:00 | 2016-08-31 23:59:59 | 2015-03-17 13:04:30 | 2016-05-31 11:19:09 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-31 11:20:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-31 11:20:16 |  |  | N |  |  | 2016-08-31
366369 | SICO.CG.ATH - Solicitud de nuevo proceso de cuadre de apuntes teniendo en cuenta únicamente tabla de saldos diarios | Solicitud de nuevo proceso de cuadre de apuntes teniendo en cuenta únicamente tabla de saldos diarios | SOLUCIÓN: Sube en la versión de SICO 02.00 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-31 11:10:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 12:56:00 | 2015-03-17 12:59:01 |  | 2016-05-31 11:10:14 | 2016-05-31 11:10:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 49 |  | 2015-03-17 00:00:00 | 2016-08-31 23:59:59 | 2015-03-17 13:00:45 | 2016-05-31 11:08:15 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-31 11:10:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-31 11:10:13 |  |  | N |  |  | 2016-08-31
366235 | SICO.AC.ATH - Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba | Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba para AC | SOLUCIÓN: Se cierra quedando pendiente la realización de la tarea para mas adelante | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2018-02-08 17:18:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 11:02:00 | 2015-03-17 11:04:22 |  | 2018-02-05 11:50:31 | 2018-02-08 17:18:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2018-02-28 23:59:59 | 2015-03-17 11:05:32 | 2018-02-05 11:49:13 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2018-02-08 17:18:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-02-05 11:50:30 |  |  | N |  |  | 2018-02-28
366233 | SICO.CG.ATH - Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba | Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba para CG | SOLUCIÓN: Scripts UTF desarrollados | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-11-24 13:18:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 10:56:00 | 2015-03-17 10:58:07 |  | 2016-11-24 13:18:43 | 2016-11-24 13:18:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2016-11-30 23:59:59 | 2015-03-17 10:59:41 | 2016-11-24 13:17:25 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-24 13:18:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-11-24 13:18:43 |  |  | N |  |  | 2016-11-30
366025 | SICO.CG.ATH - Ignorar etiquetas XML en campos de pantalla | Ignorar las etiquetas XML que se puedan introducir en los campos que admiten cadenas de caracteres a la hora de dar de alta un documento de Contabilidad General (CPAD y CPTC). | SOLUCIÓN: Subido a producción en la versión 01.03.12.00 del día 06/05/2015 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-07 13:12:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-17 08:16:00 | 2015-03-17 08:21:00 |  | 2015-05-07 13:11:18 | 2015-05-07 13:12:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-05-14 23:59:59 | 2015-03-17 08:22:54 | 2015-05-07 13:08:46 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-07 13:12:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-07 13:11:17 |  |  | N |  |  | 2015-05-14
365829 | SICO.PA Inclusión de Texto Libre para la R04 |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-29 13:59:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-16 13:51:00 | 2015-03-16 13:52:10 |  | 2015-04-29 13:59:03 | 2015-04-29 13:59:10 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-29 23:59:59 | 2015-03-16 13:54:46 | 2015-04-29 13:58:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-29 13:59:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 13:59:03 |  |  | N |  |  | 2015-04-29
365813 | SICO.PG.AT - Adaptación a Birt la plantilla oficial del ADOK | Adaptación a Birt la plantilla oficial del ADOK | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-21 17:26:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-16 13:45:00 | 2015-03-16 13:46:21 |  | 2015-04-21 17:26:03 | 2015-04-21 17:26:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-05-29 23:59:59 | 2015-03-16 13:47:58 | 2015-04-14 09:27:04 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-21 17:26:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-21 17:26:01 |  |  | N |  |  | 2015-05-29
365791 | Carga de datos de SIO para TRACIASS ejercicio 2014 en INTEGRACION | Se necesita que las bbdd de SIO apunten a INTEGRACION para poder hacer una prueba | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. el servicio web queda apuntando a Integración. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:33:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-16 13:27:36 | 2015-03-16 13:27:50 | 16/03/2015 23:59:00 | 2015-03-16 13:43:03 | 2015-09-29 13:33:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-16 23:59:59 | 2015-03-16 13:42:13 | 2015-03-16 13:42:21 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:33:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-16 13:43:02 |  |  | N |  |  | 2015-03-16
365774 | SICO.PA Inserción de la fecha de salida a bancos para las relaciones R01 |  | SOLUCIÓN: PRUEBAS OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-24 13:29:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-16 13:10:00 | 2015-03-16 13:18:36 |  | 2015-04-24 13:29:14 | 2015-04-24 13:29:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-03-16 13:20:04 | 2015-04-24 13:28:54 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-24 13:29:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-24 13:29:13 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
365750 | BAGO: estudio de la incidencia en Producción de Bagosico | BAGO: estudio de la incidencia en Producción de Bagosico | SOLUCIÓN: EL problema es de un Documento incorporado desde AGORA por un usuario. Posteriormente se realiza la carga de BAGOSICO y cuándo va a cargarlo nuevamente se genera una incidencia ya que el documento ya existe. SE VALIDA QUE EL COMPORTAMIENTO ES EL CORRECTO. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 09:08:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-16 12:54:31 | 2015-03-16 12:54:32 |  | 2015-03-16 15:41:38 | 2015-03-17 09:08:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-20 23:59:59 | 2015-03-16 12:56:35 | 2015-03-16 15:41:28 | [6 empty] | 0 | 2015-03-17 09:08:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-16 15:41:37 |  |  | N |  |  | 2015-03-20
365533 | ARTA: reunión y colaboración para la realización de la documentación PREF de ARTABRO | ARTA: reunión y colaboración para la realización de la documentación PREF de ARTABRO | SOLUCIÓN: Se ha creado la nueva petición 388583 Se cierra esta que, además, esta danto un "Error Inesperado" al cargar las tareas. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 09:30:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-16 10:30:05 | 2015-03-16 10:30:06 |  | 2015-05-21 09:29:21 | 2015-05-21 09:30:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-16 14:38:15 | 2015-05-13 14:28:04 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 09:30:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-21 09:29:21 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
365210 | SERP -- Paso a Producción V01.00.06.00 | Subir la V01.00.06.00 SELECTIVA Hay que adaptar la guía de instalación porque hay varias versiones atrás que no se han subido y preparar la entrega en 070. | SOLUCIÓN: Paso a Producción el 25/03/2015 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 14:28:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 13:52:00 | 2015-03-13 13:55:27 | 27/03/2015 23:59:00 | 2015-03-26 12:21:41 | 2015-03-26 14:28:45 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.05 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-17 09:58:31 | 2015-03-26 12:20:08 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-03-26 14:28:45 | 358935 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 12:21:41 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
365093 | SWGAUDIP: hay que solicitar clienteSWGaudip 3.3.0 en pre |  | SOLUCIÓN: Ya se está haciendo uso del clienteSWGaudip 3.3.0 en el entorno de Preexplotación | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:08:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-13 12:37:00 | 2015-03-13 12:38:23 |  | 2015-04-08 16:56:46 | 2015-05-19 19:08:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-04-08 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-04-08 16:54:02 | 2015-04-08 16:54:34 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2015-05-19 19:08:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 16:56:45 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
365014 | SICO.EX.AT Solicitud eliminación de predocumentos OEFM de ejercicio 2012 | Solicitud de IGSS para eliminar los predocumentos OEFM del ejercicio 2012 traspasados en el último cierre provisional de forma que no se traspasen en próximos años. Los documentos se especifican en el documento adjunto. | SOLUCIÓN: Script enviado y ejecutado en Produccion | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-16 16:25:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 11:47:00 | 2015-03-13 11:51:10 |  | 2015-03-16 16:01:14 | 2015-03-16 16:25:42 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-17 23:59:59 | 2015-03-16 15:50:21 | 2015-03-16 16:01:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 2 | 2015-03-16 16:25:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-16 16:01:14 |  |  | N |  |  | 2015-03-17
364985 | GEII - PRUEBAS: Estudiar y preparar plan de pruebas. | La tablas implicadas en Gaudip: AUDI_EXPEDIENTE AUDI_DOCUMENTO AUDI_VERSION (esta tiene blobs) AUDI_AREASEQUIPO AUDI_ALEGACION AUDI_AMPLIACION AUDI_AREASAUD AUDI_CALENDARIO AUDI_EQUIPO AUDI_VALORACION | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2016-03-04 15:42:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 11:21:00 | 2015-03-13 11:34:13 |  | 2016-03-04 14:17:07 | 2016-03-04 15:42:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 463.89 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-11-20 23:59:59 | 2015-03-16 15:57:26 | 2015-11-16 08:31:51 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2016-03-04 15:42:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-04 14:17:06 |  |  | N |  |  | 2015-11-20
364980 | SWPERSONAL: actualizar cliente en int y pre |  | SOLUCIÓN: Se ha incorporado la versión 3.2.3 del cliente de SWPERSONAL al catálogo de librerías y es la versión por defecto de INTEGRACIÓN y PREEXPLOTACIÓN aunque realmente no la utiliza ninguna aplicación de Sistemas abiertos. Valorar si se elimina del catálogo de SSAA o no. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 12:58:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-13 11:16:00 | 2015-03-13 11:17:05 |  | 2015-03-17 12:14:10 | 2015-03-17 12:58:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-20 23:59:59 | 2015-03-16 13:06:12 | 2015-03-17 12:13:29 | [5 empty] | SWPE - SWPERSONAL | 0 | 2015-03-17 12:58:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-17 12:14:09 |  |  | N |  |  | 2015-03-20
364974 | SWPERSONAL 3.2.3: subida a preeplotación |  | SOLUCIÓN: Se instala en el entorno de PREEXPLOTACIÓN | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:08:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-13 11:13:00 | 2015-03-13 11:15:04 |  | 2015-03-16 13:08:33 | 2015-05-19 19:08:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-20 23:59:59 | 2015-03-16 13:07:58 | 2015-03-16 13:08:07 | [5 empty] | SWPE - SWPERSONAL | 0 | 2015-05-19 19:08:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-16 13:08:33 |  |  | N |  |  | 2015-03-20
364972 | INEX -- Pruebas en local de la migración Pros@APL |  | SOLUCIÓN: Se ha montado la aplicación y se han realizado las pruebas de forma correcta. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 16:35:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 11:10:00 | 2015-03-13 11:11:10 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-30 15:02:06 | 2015-04-30 16:35:43 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.65 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-16 08:06:21 | 2015-04-30 15:01:49 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-04-30 16:35:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 15:02:06 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
364969 | PRMS -- Pruebas en local de la migración Pros@APL |  | SOLUCIÓN: Se ha montado la aplicación y se han realizado las pruebas de forma correcta. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 16:35:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 11:10:00 | 2015-03-13 11:10:33 | 30/04/2015 23:59:00 | 2015-04-30 15:04:01 | 2015-04-30 16:35:22 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-16 08:04:26 | 2015-04-30 15:03:34 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-04-30 16:35:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 15:04:01 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
364963 | SWGAUDIP 3.3.4.2: Subida a preexplotación |  | SOLUCIÓN: Se instala en el entorno de Preexplotación | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:10:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-13 11:08:00 | 2015-03-13 11:08:21 |  | 2015-03-27 13:49:03 | 2015-05-19 19:10:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-03-27 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-27 13:48:20 | 2015-03-27 13:48:32 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2015-05-19 19:10:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-27 13:49:03 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
364961 | PRMS -- Relanzar la notificación de Activa |  | SOLUCIÓN: Relanzada el 13/03/2015 y Aceptada el 16/03/2015 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 14:05:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 11:07:00 | 2015-03-13 11:07:25 | 20/03/2015 23:59:00 | 2015-03-20 11:00:05 | 2015-03-27 14:05:40 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.3 |  | 2015-03-13 00:00:00 | 2015-03-20 23:59:59 | 2015-03-13 11:26:39 | 2015-03-20 10:59:49 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-27 14:05:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-20 11:00:04 |  |  | N |  |  | 2015-03-20
364834 | SICO.PA Error en Reenvío de fichero a Editran |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-13 13:13:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-13 09:43:00 | 2015-03-13 09:44:28 |  | 2015-04-13 12:17:21 | 2015-04-13 13:13:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2015-03-13 00:00:00 | 2015-04-13 23:59:59 | 2015-03-13 09:45:43 | 2015-04-13 12:16:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-13 13:13:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-13 12:17:21 |  |  | N |  |  | 2015-04-13
364801 | SICO.PB.AT Análisis de procesos PB para su documentación | Solicitamos analizar los procesos panificados y definir plantillas y grupos para documentar todos los procesos actuales de la planificación, SH, Javas, Cobol y los PL que se lanzan | SOLUCIÓN: Se entrego propuesta de agrupación de procesos por fases | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-04-28 12:25:39 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-13 09:30:00 | 2015-03-13 09:32:24 |  | 2015-04-28 12:25:20 | 2015-04-28 12:25:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.5 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-13 09:34:15 | 2015-04-28 12:20:59 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 12:25:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 12:25:20 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
364786 | SICO.PB.AT Análisis de mejoras de TRANSWSOL | Solicitamos el análisis del TRANSWSOL, para mejorarlo, pues no hace correctamente el movimiento de ficheros | SOLUCIÓN: Subido a producción | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | P10 | Petición finalizada | 2015-04-28 11:59:16 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-13 09:24:00 | 2015-03-13 09:25:30 |  | 2015-04-28 11:59:02 | 2015-04-28 11:59:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.5 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-13 09:27:32 | 2015-04-28 11:58:38 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 11:59:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 11:59:01 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
364624 | SICO.CG.AT Estudio de situación actual de informe 13-11. Información a mostrar y cabeceras. | Solicitud de estudio de la situación actual del informe 13-11 para establecer comportamiento del mismo en las distintas fases del ciclo contable respecto a la información que muestra, tanto en la cabecera como en el cuerpo del informe. Posteriormente se contrastará con la IGSS para determinar si es correcto o en el cierre provisional se debe generar de manera distinta a la actual. |  | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-05-26 19:33:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-12 16:49:00 | 2015-03-12 16:51:32 |  | 2015-04-14 13:41:47 | 2015-05-26 19:33:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 52 |  | 2015-03-23 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-27 08:39:20 | 2015-04-10 12:07:24 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-26 19:33:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-14 13:41:42 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
364424 | SICO.FA.ATH. Para el proceso SICOFPMP. Añadir una nueva selección 1 con un nuevo informe xls. Se detalla en la documentación adjunta | SICO.FA.ATH. Para el proceso SICOFPMP. Añadir una nueva selección 1 con un nuevo informe xls. Se detalla en la documentación adjunta | Se anula a petición del usuario creador. Clara Eugenia Garcia Galindo - 22/05/2015 11:33:08 La petición esta duplicada por el GEDEON nº 383624 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-05-25 09:44:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-12 12:24:00 | 2015-03-12 12:26:21 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  |  |  | 2015-03-17 13:12:24 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-25 09:44:32 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
364369 | REIG pruebas integración L2 |  | SOLUCIÓN: Pruebas en L2 finalizadas. REIG funciona correctamente. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-10 11:06:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-12 10:54:00 | 2015-03-17 11:02:47 |  | 2015-04-10 09:23:21 | 2015-04-10 11:06:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2015-03-20 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-23 07:56:11 | 2015-04-10 09:22:10 | [5 empty] | REIG - REIG | 0 | 2015-04-10 11:06:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-10 09:23:20 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
364269 | INEX -- Preparar plan de pruebas para el evolutivo V01.04.06 |  | SOLUCIÓN: Se deja el documento del plan de pruebas para DG en S:\INESS\1.Desarrollo\6.Implantacion\1.Entregas\2.Plan de pruebas\INESS_Plan_de_Pruebas_v2.0_DG.docx Este es el documento inicial del plan de pruebas que contiene únicamente los caminos correctos de todos los casos de prueba. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-27 09:14:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-12 09:53:00 | 2015-03-12 09:54:22 | 31/03/2015 23:59:00 | 2015-04-24 13:45:15 | 2015-04-27 09:14:35 |  | 3 | Media | N | N |  | S | 50 | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 43.7 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-03-30 11:16:45 | 2015-04-24 13:44:13 | [5 empty] | INEX - INEX | 50 | 2015-04-27 09:14:35 | 364247 |  | N | 0 |  |  | 2015-04-24 13:45:14 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
364241 | SICO.PG.AT - Incidencia en el alta de ADOK 441 parciales sobre un O603 | Incidencia en el alta de ADOK 441 parciales sobre un O603 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 13:51:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-12 09:36:00 | 2015-03-12 09:37:43 |  | 2015-04-07 13:50:57 | 2015-04-07 13:51:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 26 |  | 2015-03-12 00:00:00 | 2015-04-20 23:59:59 | 2015-03-12 09:39:08 | 2015-04-07 13:50:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-07 13:51:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 13:50:57 |  |  | N |  |  | 2015-04-20
364190 | SICO.FA.ATH. Proceso SICOFPMP. Cambiar del informe pdf, el texto por el que se adjunta. | SICO.FA.ATH. Proceso SICOFPMP. Cambiar del informe pdf, el texto por el que se adjunta. | Se anula a petición del usuario creador Clara Eugenia Garcia Galindo - 02/06/2015 12:44:53 Solicitado de petición de anulación porque ya la hemos hecho en la petición ATH "379093 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-06-05 09:01:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-12 08:49:00 | 2015-03-12 08:54:35 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-05 09:01:26 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
363767 | SICO.FA.AT Ampliación del Servicio de Asociación de Facturas a Documentos Contables. |  | Anulación por tarea sacada de cartera del subsistema | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2016-07-07 15:41:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-11 09:15:00 | 2015-03-11 10:02:59 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-07-07 15:41:45 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
363761 | SICO.FA.AT Modificación consultas de "Facturas de un proveedor o endosatario" y "Consulta General de Facturas" | Modificación consultas de "Facturas de un proveedor o endosatario" y "Consulta General de Facturas" | Anulación por duplicidad | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2016-07-07 15:40:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-11 09:02:00 | 2015-03-11 09:05:36 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-07 15:40:55 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
363751 | SICO.FA Modificación consultas de "Facturas de un proveedor o endosatario" y "Consulta General de Facturas" | Modificación consultas de "Facturas de un proveedor o endosatario" y "Consulta General de Facturas" | SOLUCIÓN: Se han realizado las modificaciones solicitadas | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99ZU0164 | M. Soledad Carrillo López de la Fuente | P10 | Petición finalizada | 2016-09-26 11:54:21 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICP - Sicoss_prosa | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-11 08:53:00 | 2015-03-11 08:55:29 |  | 2016-09-01 11:09:27 | 2016-09-26 11:54:21 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-11 00:00:00 | 2016-09-30 23:59:59 | 2015-03-11 09:00:42 | 2016-09-01 11:08:38 | [6 empty] | 0 | 2016-09-01 11:09:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-09-01 11:09:26 |  |  | N |  |  | 2016-09-30
363717 | AGOR: Pruebas de actualización de PROSAAPL de la aplicación AGORA Los ficheros están en la petición Gedeón 353.977 | AGOR: Pruebas de actualización de PROSAAPL de la aplicación AGORA Los ficheros están en la petición Gedeón 353.977 | SOLUCIÓN: Se ha probado la aplicación en el entorno de Pruebas, Faltaría comprobar la definición de algunos servicios en los distintos entornos | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-04-22 10:54:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 19:15:37 | 2015-03-10 19:15:38 |  | 2015-03-27 13:58:06 | 2015-04-22 10:54:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-03-12 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-12 12:20:36 | 2015-03-27 13:57:52 | [6 empty] | 0 | 2015-04-22 10:54:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-27 13:58:06 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
363698 | SWGE: v03.00.00 evolutivo de adaptación del SWGE a Guardia para enviar correos a los destinatarios de Notificaciones. | SWGE: v03.00.00 evolutivo de adaptación del SWGE a Guardia para enviar correos a los destinatarios de Notificaciones. Va relacionada con la petición nº 358.283 de Guardia. | SOLUCIÓN: Se adjunta documento de análisis del evolutivo | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 16:49:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 18:10:00 | 2015-03-10 18:11:49 |  | 2015-03-17 14:11:48 | 2015-03-17 16:49:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.07 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-12 10:58:15 | 2015-03-17 14:11:08 | [6 empty] | 0 | 2015-03-17 16:49:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-17 14:11:47 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
363680 | CYD-Cambiar denominación mutuas en Resumen Cta. General |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-23 09:14:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 17:47:31 | 2015-03-10 17:47:32 |  | 2015-03-23 08:46:26 | 2015-03-23 09:15:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-23 23:59:59 | 2015-03-10 17:50:36 | 2015-03-23 08:46:05 | [6 empty] | 0 | 2015-03-23 09:15:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-23 08:46:26 |  |  | N |  |  | 2015-03-23
363642 | SICO.IGSS Solicitud para incluir filtro en marcado de pagos e inclusión de columna expediente | Solicitud para incluir un filtro en el servicio de marcado de pagos de Fondo de maniobra de forma que se puedan seleccionar tanto aquellos PFML con procedencia INRS como los que no proceden de INRS. Por otra parte, se solicita que se incluya a la pantalla una nueva columna "Expediente" para identificar el nº de orden de viaje. | SOLUCIÓN: Subido a producción en la versión v01.04.05 | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-24 16:27:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 17:13:46 | 2015-03-10 17:13:47 |  | 2015-12-03 09:39:22 | 2016-03-24 16:27:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-12-04 23:59:59 | 2015-03-16 11:18:16 | 2015-12-03 09:38:13 | [6 empty] | 0 | 2016-03-24 16:27:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-12-03 09:39:22 |  |  | N |  |  | 2015-12-04
363640 | SICO.IGSS Solicitud para incluir filtro en marcado de pagos e inclusión de columna expediente | Solicitud para incluir un filtro en el servicio de marcado de pagos de Fondo de maniobra de forma que se puedan seleccionar tanto aquellos PFML con procedencia INRS como los que no proceden de INRS. Por otra parte, se solicita que se incluya a la pantalla una nueva columna "Expediente" para identificar el nº de orden de viaje. | Anular por error | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-10 17:13:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 17:12:29 | 2015-03-10 17:12:30 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-03-10 17:13:21 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
363633 | SICO.IGSS Solicitud para incluir filtro en marcado de pagos e inclusión de columna expediente | Solicitud para incluir un filtro en el servicio de marcado de pagos de Fondo de maniobra de forma que se puedan seleccionar tanto aquellos PFML con procedencia INRS como los que no proceden de INRS. Por otra parte, se solicita que se incluya a la pantalla una nueva columna "Expediente" para identificar el nº de orden de viaje. | SOLUCIÓN: Fin de la petición | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99ZU0130 | Maria Dolores Martínez Sánchez | P10 | Petición finalizada | 2016-05-18 17:09:56 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 17:10:00 | 2015-03-10 17:10:53 |  | 2016-05-18 17:09:36 | 2016-05-18 17:09:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2016-05-31 23:59:59 | 2015-03-10 17:11:51 | 2016-05-18 17:08:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-18 17:09:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-18 17:09:35 |  |  | N |  |  | 2016-05-31
363469 | Carga de datos de SIO para TRACIASS ejercicio 2014 | Se necesita que en desarrollo se carguen datos reales del SIO para ejercicio 2014 para todas las mutuas. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado, Cargados datos a fecha 10/03/2015 | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:46:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 13:34:29 | 2015-03-10 13:34:47 | 11/03/2015 23:59:00 | 2015-03-10 14:12:42 | 2016-02-22 13:46:08 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-03-10 13:46:00 | 2015-03-10 14:12:12 | [6 empty] | 0 | 2016-02-22 13:46:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 14:12:42 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
363372 | CYD-Cambiar denominación mutuas en la Memoria de la Liquidación |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-23 09:15:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 12:25:16 | 2015-03-10 12:25:17 |  | 2015-03-23 08:47:33 | 2015-03-23 09:15:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.42 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-23 23:59:59 | 2015-03-10 17:49:14 | 2015-03-23 08:47:15 | [6 empty] | 0 | 2015-03-23 09:15:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-23 08:47:33 |  |  | N |  |  | 2015-03-23
363362 | CYD-Cambiar denominación mutuas en Tomos de Liquidación |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-23 09:15:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 12:22:01 | 2015-03-10 12:22:02 |  | 2015-03-23 08:48:26 | 2015-03-23 09:15:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-03-23 23:59:59 | 2015-03-10 17:47:50 | 2015-03-23 08:48:09 | [6 empty] | 0 | 2015-03-23 09:15:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-23 08:48:26 |  |  | N |  |  | 2015-03-23
363337 | BAGOSICO: Instalar y probar la versión 01.03.00.01 entregada por DG | BAGOSICO: Instalar y probar la versión 01.03.00.01 entregada por DG | SOLUCIÓN: Instalada y probada en el equipo de Rubén | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-12 18:38:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 11:53:54 | 2015-03-10 11:53:55 |  | 2015-03-12 10:38:06 | 2015-03-12 18:38:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.35 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-03-12 23:59:59 | 2015-03-12 10:37:43 | 2015-03-12 10:37:52 | [6 empty] | 0 | 2015-03-12 18:38:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-12 10:38:06 |  |  | N |  |  | 2015-03-12
363141 | ARTA: Pruebas de actualización de PROSAAPL de la aplicación Artabro | ARTA: Pruebas de actualización de PROSAAPL de la aplicación Artabro. Los ficheros están en la petición Gedeón 354.019 | Se han desplegado los servicios sobre el nuevo esquema PROSAAPL correctamente. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-18 13:20:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 09:50:28 | 2015-03-10 09:50:29 |  | 2015-03-18 13:20:03 | 2015-03-18 13:20:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-03-10 17:47:30 | 2015-03-18 13:19:07 | [6 empty] | 0 | 2015-03-18 13:20:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-18 13:20:03 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
363116 | SIO1 - PERSONAL: gestión de IPF (análisis) | Hay que generar análisis y pruebas. | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-17 10:53:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 09:40:00 | 2015-03-10 09:41:40 |  | 2017-02-16 16:02:09 | 2017-02-17 10:53:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 102.81 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-09-24 23:59:59 | 2015-03-10 14:43:04 | 2015-09-22 17:48:22 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2017-02-17 10:53:35 | 391716 |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 16:13:16 |  |  | N |  |  | 2015-09-24
363073 | REIG - cambios en applet de impresión | cambios en applet de impresión de sello de REIG para que funcione con java 1.7 | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:08:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-10 09:16:00 | 2015-03-10 09:17:44 |  | 2015-03-31 10:44:02 | 2015-03-31 12:08:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-03-11 23:59:59 | 2015-03-11 09:54:27 | 2015-03-11 09:55:39 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:08:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 10:44:02 |  |  | N |  |  | 2015-03-11
362929 | PRMS -- Relanzar la notificación de FREMAP |  | SOLUCIÓN: Se vuelve a enviar la Notificación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-11 08:22:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 14:47:00 | 2015-03-09 14:47:15 | 13/03/2015 23:59:00 | 2015-03-10 10:53:27 | 2015-03-11 08:22:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-03-12 23:59:59 | 2015-03-10 08:43:49 | 2015-03-10 10:53:00 | [6 empty] | 0 | 2015-03-11 08:22:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 10:53:27 |  |  | N |  |  | 2015-03-12
362880 | SICO.PA Fechas de creación y abono incorrectas al hacer un Nueva petición de Pagos Telemáticos | Las fechas de creación y abono no se refrescan al hacer una nueva Petición en Pagos telemáticos | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-08 09:38:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-09 14:05:00 | 2015-03-09 14:06:00 |  | 2015-04-08 09:38:34 | 2015-04-08 09:38:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-03-10 00:00:00 | 2015-04-08 23:59:59 | 2015-03-09 14:08:22 | 2015-04-08 09:37:56 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-08 09:38:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-08 09:38:33 |  |  | N |  |  | 2015-04-08
362856 | SICO.PA Resumen EEFF (no subir hoja tipos pago) | Eliminar del Resumen de entidades que se sube a Editran la hoja donde aparece el desglose por tipos de pago. | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-18 11:43:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-09 14:00:00 | 2015-03-09 14:01:48 |  | 2015-03-18 11:42:55 | 2015-03-18 11:43:06 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.07 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-18 23:59:59 | 2015-03-09 14:03:07 | 2015-03-18 11:42:31 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-18 11:43:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-17 16:51:17 |  |  | N |  |  | 2015-03-18
362824 | SICO.PA Consulta Obligaciones sin datos |  | Duplicada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-09 16:38:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-09 13:24:00 | 2015-03-09 13:25:32 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-03-09 13:26:29 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-09 16:38:03 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
362812 | CYD-IN-Investigar error en Libro Mensual (Oblig.ISM en Cap.4 No Contrib.) |  | SOLUCIÓN: Tarea realizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 13:22:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-09 13:06:07 | 2015-03-09 13:06:08 |  | 2015-03-10 11:14:21 | 2015-03-17 13:22:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-23 23:59:59 | 2015-03-09 13:12:31 | 2015-03-10 11:14:01 | [6 empty] | 0 | 2015-03-17 13:22:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 11:14:21 |  |  | N |  |  | 2015-03-23
362770 | INEX -- Estado de casos en producción |  | SOLUCIÓN: Se cierra esta tarea periódica del 2015. Se crea el gedeon 463842 para el 2016. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:43:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 12:43:00 | 2015-03-09 12:44:50 | 31/12/2015 23:59:00 | 2016-01-11 11:46:08 | 2016-02-22 13:43:06 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 170.73 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-12-30 23:59:59 | 2015-03-09 13:10:55 | 2016-01-04 12:10:29 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2016-02-22 13:43:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-11 11:46:08 |  |  | N |  |  | 2015-12-30
362759 | PRMS -- Estado de casos en producción |  | SOLUCIÓN: Se cierra esta tarea periódica del 2015. Se crea el gedeon 463837 para el 2016. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-22 13:44:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 12:41:00 | 2015-03-09 12:43:05 | 31/12/2015 23:59:00 | 2016-01-11 11:45:21 | 2016-02-22 13:44:10 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.54 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-12-30 23:59:59 | 2015-03-09 12:56:33 | 2016-01-04 12:11:44 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2016-02-22 13:44:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-11 11:45:21 |  |  | N |  |  | 2015-12-30
362471 | Incorporar en los ficheros Excel que general las consultas de REIG el dato relativo a la fecha de entrada del expediente. |  | SOLUCIÓN: ok | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2015-09-23 13:15:12 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 09:00:00 | 2015-06-01 12:30:25 |  | 2015-09-23 13:15:13 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-06-05 00:00:00 | 2015-09-18 23:59:59 | 2015-06-05 09:31:45 | 2015-09-18 12:41:20 | [6 empty] | 0 | 2015-09-23 13:15:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-23 13:15:12 |  |  | N |  |  | 2015-09-18
362465 | Incorporar en los ficheros Excel que generan las consultas en REIG el dato relativo a la identificación del usuario de Intervención |  | SOLUCIÓN: En producción desde el 25/01/2016 | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2016-01-28 12:56:41 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 08:59:00 | 2015-06-01 12:30:48 |  | 2016-01-28 12:56:41 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-12-02 00:00:00 | 2016-02-15 23:59:59 | 2015-12-02 12:29:10 | 2016-01-28 12:55:23 | [6 empty] | 0 | 2016-01-28 12:56:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-28 12:56:41 |  |  | N |  |  | 2016-02-15
362461 | Generar una nueva consulta en REIG denominada Expedientes Fiscalizados con Reparo |  | SOLUCIÓN: Ya está disponible la consulta XV172150 dentro del apartado REIG/Fiscal/Consultas Fiscal con esa misma denominación y funcionalidad | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2015-03-09 09:21:40 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 08:56:00 | 2015-03-09 08:58:09 |  | 2015-03-09 09:21:40 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2015-03-09 09:17:55 | 2015-03-09 09:18:08 | [6 empty] | 0 | 2015-03-09 09:21:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 09:21:40 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
362452 | SICO - CO. Trasladar a la tabla SICONCCODIGOSOPERACION la validación de restricciones |  | Asignada a Área destino erronea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:29:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-09 08:53:00 | 2015-03-09 09:08:41 | 31/08/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | S | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-05 10:29:05 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
362447 | CYD - ISIO Desarrollo subsistema Introducción de Datos | CYD - ISIO Desarrollo subsistema Introducción de Datos | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-09-14 12:21:20 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 08:43:45 | 2015-03-09 08:43:46 |  | 2015-05-26 09:23:51 | 2015-09-14 12:21:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 257.82 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-05-26 23:59:59 | 2015-03-09 08:44:33 | 2015-05-26 09:23:31 | [6 empty] | 0 | 2015-09-14 12:21:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-26 09:23:50 |  |  | N |  |  | 2015-05-26
362425 | GEXI - pruebas UFT | Preparar pruebas de GEXI para que nos las pasen a UFT | SOLUCIÓN: Servicios para UFT | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:51:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-09 08:37:00 | 2015-03-09 08:38:32 |  | 2015-03-09 08:45:58 | 2015-03-26 08:51:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-09 08:42:54 | 2015-03-09 08:43:27 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:51:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 08:45:58 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
362031 | Solicitud de alta un nuevo servicio para la aplicación TRACIASS | Se solicita el alta de un nuevo servicio a SILCON para aplicación TRACIASS | SOLUCIÓN: Ya se puede ejecutar el servicio en Producción | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:33:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-06 09:39:00 | 2015-03-06 09:39:46 | 10/03/2015 23:59:00 | 2015-03-20 07:58:51 | 2015-09-29 13:33:23 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2015-03-11 23:59:59 | 2015-03-10 08:25:45 | 2015-03-20 07:57:49 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:33:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-20 07:58:51 |  |  | N |  |  | 2015-03-11
362001 | SICO.PA Corrección de incidencias del proceso de carga de Periodo Medios de Pago (Facturas) | Corrección de incidencias en proceso SICOSIRM | SOLUCIÓN: PRUEBAS OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-28 08:51:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-06 09:16:00 | 2015-03-06 09:18:46 |  | 2015-04-28 08:51:04 | 2015-04-28 08:51:10 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.37 |  | 2015-03-03 00:00:00 | 2015-04-28 23:59:59 | 2015-03-06 09:20:03 | 2015-04-28 08:50:52 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 08:51:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 08:51:03 |  |  | N |  |  | 2015-04-28
361886 | BAGO: pruebas del programa BAGOSICO v01.03.00 entregado por DG | BAGO: pruebas del programa BAGOSICO v01.03.00 entregado por DG | SOLUCIÓN: Se rechaza debido a que no cerraba bién las transacciones y errores puntuales con la librería SICE y con errores de acentos en la descripción del passo | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-12 14:10:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-05 18:12:01 | 2015-03-05 18:12:02 |  | 2015-03-12 10:44:46 | 2015-03-12 14:10:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.38 |  | 2015-03-04 00:00:00 | 2015-03-05 23:59:59 | 2015-03-12 10:40:30 | 2015-03-12 10:40:38 | [6 empty] | 0 | 2015-03-12 14:10:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-12 10:44:46 |  |  | N |  |  | 2015-03-05
361696 | CYD-CTOR_1_2015-Modificar VSCCargaSWebCyD según fecha testigo | Modificar el programa de carga VSCCargaSWebCyD para que calcule el mes de extracción de datos a partir de la fecha indicada en el fichero testigo Testigo_SWCyD.txt | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 13:11:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-05 13:19:47 | 2015-03-05 13:19:48 |  | 2015-03-06 12:06:57 | 2015-03-09 13:11:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-05 13:26:27 | 2015-03-06 12:06:36 | [6 empty] | 0 | 2015-03-09 13:11:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-06 12:06:57 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
361656 | SICO.GN.AT Carga especial reactivación deuda de mutuas | Solicitamos una carga especial de CPAD's para la reactivación de deuda de mutuas FREMAP y UNION de MUTUAS. | SOLUCIÓN: Realizado en producción | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-28 11:52:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-05 12:52:00 | 2015-03-05 12:55:33 |  | 2015-04-28 11:52:31 | 2015-04-28 11:52:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 65.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-05 13:01:04 | 2015-04-28 11:51:55 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 11:52:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 11:52:31 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
361555 | SICO.PB.AT.PR Pruebas del cierre de mutuas | Realización de pruebas del cierre contable de mutuas a requerimiento de TRACIASS en el entorno de PARALELO (SICOSS) | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:11:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-05 11:48:00 | 2015-03-05 11:50:59 |  | 2015-03-31 09:42:51 | 2015-03-31 12:11:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-04-09 23:59:59 | 2015-03-05 11:53:09 | 2015-03-31 09:42:34 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 12:11:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:42:51 |  |  | N |  |  | 2015-04-09
361247 | SICO.BA.AT Seguimiento de la Planificación en Formación-Producción | Control y seguimiento de la planificación batch de los entornos de Producción y Formación. Análisis de errores y envío de correos explicativos. | SOLUCIÓN: Por reorganización de tareas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:45:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-04 17:31:00 | 2015-03-04 17:32:29 |  | 2015-03-31 09:42:07 | 2016-04-13 11:45:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 62 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-04-09 23:59:59 | 2015-03-05 11:20:23 | 2015-03-31 09:41:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-13 11:45:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:42:07 |  |  | N |  |  | 2015-04-09
361026 | PRMS -- Revisión de la estimación de la petición 357.977 |  | SOLUCIÓN: Se hacen cambios en la Excel de estimación. Se adjunta la nuevo hoja Excel. Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-05 12:57:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-04 12:18:00 | 2015-03-04 12:19:34 | 10/03/2015 23:59:00 | 2015-03-05 12:45:20 | 2015-03-05 12:57:40 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-05 11:33:12 | 2015-03-05 11:49:25 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-05 12:57:40 | 357977 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-05 12:45:20 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
360846 | SICO.PA Error en el servicio Consulta Operación y Relaciones de Pagos telemáticos | Se produce una excepción al consultar una operación en el Servicio de Pagos telemáticos "Consulta Operación y Relaciones" | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 09:29:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-04 09:31:00 | 2015-03-04 09:32:49 |  | 2015-03-26 09:28:50 | 2015-03-26 09:29:03 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2015-03-04 00:00:00 | 2015-03-26 23:59:59 | 2015-03-04 09:34:44 | 2015-03-26 09:28:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-26 09:29:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-17 13:21:00 |  |  | N |  |  | 2015-03-26
360755 | GAUDIP 3.4.0: entrega (358820) instalación en el PC de pruebas |  | SOLUCIÓN: Instalada en PC de Pruebas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-03-06 12:50:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-03 18:23:15 | 2015-03-03 18:23:16 |  | 2015-03-06 11:47:56 | 2015-03-06 12:50:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-04 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-04 16:36:34 | 2015-03-06 11:47:14 | [6 empty] | 0 | 2015-03-06 12:50:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-06 11:47:56 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
360637 | SICO. Gestión de incidencias y soporte a usuarios | SICO. Gestión de incidencias y soporte a usuarios | SOLUCIÓN: Completada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-10 09:36:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICP - Sicoss_prosa | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 15:48:00 | 2015-03-03 15:48:49 |  | 2015-07-01 13:27:52 | 2015-08-10 09:36:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 834.59 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-03 15:49:29 | 2015-07-01 13:27:50 | [5 empty] | SICP - Sicoss_prosa | 0 | 2015-08-10 09:36:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 13:27:52 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
360561 | SICO. Gestión y coordinación SICOSS | SICO. Gestión y coordinación SICOSS | anular | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2016-11-25 15:52:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 14:13:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-11-25 15:52:35 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
360545 | SICO. Plan de seguimiento de Producción | SICO.Plan de seguimiento de Producción | SOLUCIÓN: Completada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-01 13:30:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 13:59:00 | 2015-03-03 14:06:54 |  | 2015-07-01 13:30:28 | 2015-07-01 13:30:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 446.99 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-03 14:08:08 | 2015-07-01 13:30:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-01 13:30:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 13:30:28 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
360542 | SICO. Incidencias técnicas | SICO.Incidencias técnicas | SOLUCIÓN: Completada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-07 13:39:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 13:57:00 | 2015-03-03 13:58:02 |  | 2015-07-01 13:33:25 | 2015-07-07 13:39:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.12 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-03 13:58:27 | 2015-07-01 13:33:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-07 13:39:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-01 13:33:25 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
360536 | SICO.Reuniones |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-08-03 11:10:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 13:56:21 | 2015-03-03 13:56:22 |  | 2015-08-03 11:10:00 | 2015-08-03 11:10:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 81.98 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-03-03 13:57:02 | 2015-08-03 11:09:58 | [6 empty] | 0 | 2015-08-03 11:10:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-03 11:10:00 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
360518 | SICO.GN.ATH. Análisis del procedimiento electrónico de ordenes de viajes por la Agencia de viajes. Adaptaciones en SICOSS (Subsistema Facturas y Fondo Maniobra) | SICO.GN.ATH. Análisis del procedimiento electrónico de ordenes de viajes por la Agencia de viajes. Adaptaciones en SICOSS (Subsistema Facturas y Fondo Maniobra) | Por dependencias de otras aplicaciones (INRS) y cambio de la fecha de necesidad. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-27 16:22:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 13:47:00 | 2015-03-03 13:48:25 | 06/04/2015 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.05 |  |  |  | 2015-03-03 14:23:21 | 2015-04-27 16:12:10 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-27 16:22:47 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
360433 | PERSONAL (pruebas): está fallando el juego de caracteres. |  | SOLUCIÓN: Se comprueba que es error de código de la versión 3.3.0 entregada. Se solicitará la corrección a D.G. junto al fallo de Baja/Eliminación de Personas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:10:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-03 12:53:23 | 2015-03-03 12:53:24 |  | 2015-03-10 14:33:49 | 2015-05-19 19:10:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.1 |  | 2015-03-03 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-03 18:20:27 | 2015-03-10 14:33:23 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 19:10:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-06 11:45:05 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
360432 | SIO: solicitad el CAST de la v2.1.0 |  | SOLUCIÓN: Se adjunta Informe CAST de la v.2.1.0 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:13:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-03 12:52:15 | 2015-03-03 12:52:16 |  | 2015-03-09 16:57:43 | 2015-05-19 19:13:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-04 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-09 16:46:36 | 2015-03-09 16:47:09 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 19:13:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 16:57:42 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
360426 | SIO: Instalación v2.1.0 en Pruebas y probar de juego caracteres y FTP. |  | SOLUCIÓN: Instalada y probada en Pruebas, Integración y Prexplotación | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:13:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-03 12:49:56 | 2015-03-03 12:49:57 |  | 2015-03-11 13:41:42 | 2015-05-19 19:13:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.95 |  | 2015-03-03 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-03 15:07:32 | 2015-03-11 08:33:01 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 19:13:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-11 13:41:42 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
360424 | SIO (pre): falla la conexión a BBDD |  | SOLUCIÓN: Solucionado desde Sistemas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:14:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-03-03 12:46:01 | 2015-03-03 12:46:02 |  | 2015-03-16 08:38:20 | 2015-05-19 19:14:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-03 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-03-03 17:52:37 | 2015-03-16 08:37:47 | [6 empty] | 0 | 2015-05-19 19:14:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-16 08:38:20 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
360416 | SICO.PG.AT - Operaciones contra una disposición 2014/176169/1 no salen los Oks 2014/1630333/8; 2014/1638904/2 y 2014/1638922/2 porque han pasado como vivos al 2015 | Operaciones contra una disposición 2014/176169/1 no salen los Oks 2014/1630333/8; 2014/1638904/2 y 2014/1638922/2 porque han pasado como vivos al 2015 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-15 16:22:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-03 12:43:00 | 2015-03-16 09:28:50 |  | 2015-04-15 16:22:29 | 2015-04-15 16:22:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2015-03-16 00:00:00 | 2015-04-23 23:59:59 | 2015-03-16 09:30:36 | 2015-04-15 16:22:07 | [6 empty] | 0 | 2015-04-15 16:22:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-15 16:22:28 |  |  | N |  |  | 2015-04-23
360269 | PRMS -- Problemas del Subdirector de C.F. en el servicio de consulta | Envío correo remitido por el usuario. | SOLUCIÓN: Terminada. Queda pendiente que Roberto haga la petición para producción. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-03 13:42:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-03-03 10:23:00 | 2015-03-03 10:23:38 | 06/03/2015 23:59:00 | 2015-03-03 13:27:45 | 2015-03-03 13:42:17 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-03 23:59:59 | 2015-03-03 13:06:11 | 2015-03-03 13:27:36 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-03 13:42:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-03 13:27:45 |  |  | N |  |  | 2015-03-03
360093 | PRMS -- Integración PRMS v01.03.02.02 -- La validación de GESCOM2 de los zips de SRBirt ha dado errores | O envío el correo con la incidencia | SOLUCIÓN: Ayer nos comentaros desde Integración que ya estaba correctamente instalada la aplicación en Integración. Damos por cerrado el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 08:30:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-03 07:58:00 | 2015-03-03 07:59:06 | 06/03/2015 23:59:00 | 2015-03-06 08:23:15 | 2015-03-09 08:30:07 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-03 10:42:29 | 2015-03-06 08:22:44 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-09 08:30:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-06 08:23:14 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
360020 | BAGO: Análisis del programa batch BAGOMAIL | BAGO: Análisis del programa batch BAGOMAIL para actualizarlo y corregir los envíos de correo. | SOLUCIÓN: Se adjunta, documento con el evolutivo para solucionar problemas de BAGOMAIL. Evolutivo para versión 01.04.00.00 de BAGORA | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 14:21:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-02 14:46:07 | 2015-03-02 14:46:08 |  | 2015-03-17 14:17:38 | 2015-03-17 14:21:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 58.22 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-03 17:44:21 | 2015-03-10 13:34:19 | [6 empty] | 0 | 2015-03-17 14:21:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-17 14:17:38 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
359901 | SERP -- Prueba cambio de arquitectura Liberación Periódica 8.2.1.X |  | SOLUCIÓN: . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 08:13:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-02 13:17:00 | 2015-03-02 13:17:45 | 20/03/2015 23:59:00 | 2015-04-13 09:05:58 | 2015-04-14 08:13:12 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-03-02 16:25:30 | 2015-04-13 09:05:18 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-04-14 08:13:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-13 09:05:58 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
359806 | Duda sobre el uso del código SICOSS | Recientemente en el CDINSS se ha adaptado la aplicación MIDAS para dar servicio también al ISM. En dicha adaptación supusimos que el código SICOSS era único independientemente de la entidad que lo utilizará, pero hemos recibido una incidencia que nos hace suponer que deberíamos haberlos diferenciado |  | 99GU4076 | Miguel Plaza Garcia | 99GU4076 | Miguel Plaza Garcia | P08 | Anulada | 2015-03-18 08:13:46 | Subsidios y Aplicaciones Internas | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo del INSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-02 12:16:00 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-03-18 08:13:45 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
359805 | SICO.PG.AT - Incidencia en el traspaso de documentos vivos con el documento ADOK441 que contabiliza los apuntes del anexo del O603 | Incidencia en el traspaso de documentos vivos con el documento ADOK441 que contabiliza los apuntes del anexo del O603 | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 16:38:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-02 12:11:00 | 2015-03-02 12:12:25 |  | 2016-03-09 16:38:32 | 2016-03-09 16:38:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.3 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-06-30 23:59:59 | 2015-03-02 12:14:13 | 2015-07-01 09:35:44 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-03-09 16:38:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 16:38:32 |  |  | N |  |  | 2015-06-30
359644 | SICO.PA Análisis recuperación fichero SIP mediante identificador. |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-27 12:38:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-02 10:16:00 | 2015-03-02 10:17:09 |  | 2015-04-27 12:38:07 | 2015-04-27 12:38:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.9 |  | 2015-03-04 00:00:00 | 2015-04-23 23:59:59 | 2015-03-02 10:18:59 | 2015-04-23 09:12:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-27 12:38:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-27 12:38:07 |  |  | N |  |  | 2015-04-23
359635 | SICO.PA Análisis Error en la Materialización de la R04 |  | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 10:35:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-03-02 10:06:00 | 2015-03-02 10:07:11 |  | 2015-03-09 10:35:37 | 2015-03-09 10:35:44 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2015-03-02 10:08:43 | 2015-03-09 10:34:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-09 10:35:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 10:35:37 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
359547 | CYD-Limpiar y enviar plantillas SIO enero y febrero a las 24 mutuas |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-02 16:19:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-02 08:55:23 | 2015-03-02 08:55:24 |  | 2015-03-02 14:20:26 | 2015-03-02 16:19:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-02 23:59:59 | 2015-03-02 14:19:27 | 2015-03-02 14:19:36 | [6 empty] | 0 | 2015-03-02 16:19:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 14:20:25 |  |  | N |  |  | 2015-03-02
359486 | CORESS - chequear versión 01.05.05.01 |  | SOLUCIÓN: Finalizado OK | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:11:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-03-02 08:15:13 | 2015-03-02 08:15:14 |  | 2015-03-31 11:57:10 | 2015-03-31 12:11:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-30 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-31 11:56:42 | 2015-03-31 11:56:52 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:11:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:57:10 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
359322 | Estudio de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS | Estudio de los ordinales bancarios no bloqueados de las EE.FF. 0031 ¿ Banco de Etcheverria integrado con fecha 01/12/2014 en ABANCA (2080). 0046 ¿ Banco Gallego integrado con fecha 08/04/2014 en Banco de Sabadell (0081). 0086 ¿ Banco Banif integrado con fecha 17/05/2013 en Banco de Santander (0049). 0236 ¿ Banco Sabadell Solbank integrado con fecha 08/04/2014 en Banco de Sabadell (0081). 3063 ¿ Caja Rural de Córdoba integrada con fecha 22/09/2014 en Caja Rural del Sur (3187). 3116 ¿ Caja Rural de Mota del Cuervo integrada con fecha 01/07/2014 en la Caja Rural de Albacete (3190). | SOLUCIÓN: Se genera un fichero con los ordinales NO bloqueados y con los NO bloqueados de las entidades especificadas, añadiendo los datos indicados en esta última. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 12:26:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-27 12:10:31 | 2015-02-27 12:10:32 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-27 12:25:28 | 2015-02-27 12:26:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-27 12:16:27 | 2015-02-27 12:16:37 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 12:26:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 12:25:28 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
359147 | CYD-EPUB_4_2015-sustituir portada y contraportada del Extracto Estadístico Mensual | Utilizar las nuevas portadas situadas en U:\eis¦documentación\02 EPUBLIC\Anno2015\Portadas Extractos Atención al mes y año, que se rellenan dinámicamente. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-02 08:53:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-27 09:30:16 | 2015-02-27 09:30:17 |  | 2015-03-02 08:14:09 | 2015-03-02 08:53:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-02-27 00:00:00 | 2015-03-03 23:59:59 | 2015-02-27 09:31:51 | 2015-03-02 08:13:52 | [6 empty] | 0 | 2015-03-02 08:53:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:14:09 |  |  | N |  |  | 2015-03-03
359055 | SIO1 - SIO: en PRE falla la generación de fichero | Hay que repasar el xls y pedir que autoricen la ruta tal y como está en integración. | SOLUCIÓN: Ya estaba autorizado pero la ruta que había en el Excel de despliegue no era la correcta. Se modifica la ruta en el servidor y en el Excel a file:///apps/ficheros/compartidos/sio/tmp/ Se realiza un envío de fichero para comprobar que funciona correctamente. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-19 19:14:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-26 18:26:00 | 2015-02-26 18:26:45 |  | 2015-03-10 11:33:56 | 2015-05-19 19:14:38 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-04-24 23:59:59 | 2015-03-03 17:49:51 | 2015-03-10 11:32:55 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-05-19 19:14:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 11:33:55 |  |  | N |  |  | 2015-04-24
359025 | PERSONAL: incorporar al plan de pruebas para UFT el cambio 348308 |  | SOLUCIÓN: Se adjunta Documento de Pruebas de la funcionalidad para generar script UFT | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:21:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 17:44:00 | 2015-03-02 10:25:31 |  | 2015-03-03 18:41:00 | 2015-05-21 10:21:52 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.53 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-02 11:55:40 | 2015-03-03 18:38:15 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-05-21 10:21:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-03 18:41:00 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
359024 | PERSONAL: instalar la versión 3.3.0 en el PC de pruebas. (entrega en 358244) |  | SOLUCIÓN: Instalada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-03-02 10:31:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-26 17:40:00 | 2015-02-26 17:41:54 |  | 2015-02-27 12:30:09 | 2015-03-02 10:31:31 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-02-27 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-27 11:24:28 | 2015-02-27 12:29:56 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-03-02 10:31:31 | 358244 |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 12:30:09 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
358986 | INEX -- Eliminar los casos de los memorandos |  | SOLUCIÓN: Solicitado y ejecutado el script de borrado de los casos de los memorandos en bbdd. Cancelados los casos de los memorandos en workflow. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-04 09:23:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 16:43:00 | 2015-02-26 16:43:50 | 06/03/2015 23:59:00 | 2015-03-04 07:40:46 | 2015-03-04 09:23:25 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-02-26 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-26 16:52:23 | 2015-02-27 14:09:18 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-03-04 09:23:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-04 07:40:46 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
358976 | Pruebas TRACIA con GUARDIA | Se están produciendo errores con GUARDIA o GAUDIP en desarrollo en las llamadas desde la aplicación TRACIASS. Hay que investigan que ocurre. | SOLUCIÓN: Se hacen pruebas en local y funciona. Se solicita que revisen en Integración el cliente de SWGaudip que está utilizando GUARDIA y nos comunican que había un error de configuración ya que tenían dos clientes configurados para SWGaudip (el 3.3.0 y el 2.4.5). Se deja solo el cliente 3.3.0 y se comprueba que se ha arreglado el | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:32:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 16:32:00 | 2015-02-26 16:35:13 | 06/03/2015 23:59:00 | 2015-03-02 13:38:56 | 2015-09-29 13:32:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-02 23:59:59 | 2015-03-02 13:38:12 | 2015-03-02 13:38:19 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:32:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 13:38:56 |  |  | N |  |  | 2015-03-02
358761 | INEss. Borrar caso 15361620 Cre de Salamanca | Borrar el caso de INEss número 15361620 CRE de Salamanca | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script de borrado en producción sin ningún problema. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-03-02 11:28:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 12:32:06 | 2015-02-26 12:32:07 | 26/02/2015 23:59:00 | 2015-02-26 14:52:50 | 2015-03-02 11:28:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-26 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-26 12:48:53 | 2015-02-26 14:20:22 | [6 empty] | 0 | 2015-03-02 11:28:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-26 14:52:50 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
358659 | PREMIAs. Notificar al nuevo presidente de Activa | Se emitió una notificación en PREMI@ss para el presidente cesado, os envío los datos del nuevo para que volváis a emitir la notificación, esta vez al nuevo presidente. Le pedido autorización para las notificaciones, le acaban de autorizar pero no surtirá efecto hasta mañana (procesos batch nocturnos). Por favor, id preparando lo que podáis. Cuando este todo OK me lo decís. 003 Activa Mutua Ferran Teixidó Pont 039848487K 43QU0482 | SOLUCIÓN: Enviada la notificación al nuevo presidente. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 08:19:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 11:07:54 | 2015-02-26 11:07:55 | 26/02/2015 23:59:00 | 2015-03-05 11:36:21 | 2015-03-09 08:19:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.45 |  | 2015-02-26 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-26 12:45:03 | 2015-02-27 12:36:31 | [6 empty] | 0 | 2015-03-09 08:19:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-05 11:36:21 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
358658 | SICO.PG.AT - Los documentos OK/ de cerrados 01016101 no tienen en cuenta las facturas del documento positivo | Los documentos OK/ de cerrados 01016101 no tienen en cuenta las facturas del documento positivo. Incluir el tratamiento de las facturas igual que en el OK/ de corriente. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-09 10:58:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-26 11:06:00 | 2015-03-03 12:38:51 |  | 2015-04-09 10:57:47 | 2015-04-09 10:58:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.25 |  | 2015-03-03 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-03-03 12:40:14 | 2015-04-09 10:57:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-09 10:58:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-09 10:57:47 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
358484 | TRAC -- Revisar documento resumen del estado de la documentación PREF |  |  | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 14:23:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 09:11:00 | 2015-02-26 09:12:22 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-03-04 11:51:39 | 2015-03-27 14:23:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-02-26 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-03-04 11:49:51 | 2015-03-04 11:49:58 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-03-27 14:23:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-04 11:51:38 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
358464 | INEX -- Eliminar casos creados desde GAUDIP por error | Se adjunta documento con la relación de casos que hay que eliminar. | SOLUCIÓN: Se envío y se ejecuto un script en producción que ponía todas las auditorias de 2014 en una fecha de envió a INEX (01/10/2014) para que impidiera que desde el modo administrador de GAUDIP, pusieras a 'S' el campo que iniciaba los casos de INEX. Quedaban sin fecha, aquellas dadas de baja y 4 auditorias que según Intervención se darían de baja por ellos mismos. Por parte de Inex se han eliminado las trazas de BBDD y se han cancelado los 12 casos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 09:04:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-26 09:04:00 | 2015-02-26 09:07:37 | 06/03/2015 23:59:00 | 2015-03-04 09:06:50 | 2015-07-21 09:04:09 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.38 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-26 09:43:16 | 2015-02-26 15:04:10 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-07-21 09:04:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-04 09:06:49 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
358388 | SICO Estudio de viabilidad para la carga automática de documentos CPAD de reactivación de O.60X de Mutuas | Se requiere un estudio para establecer la viabilidad de poder ejecutar de manera automática a través de carga por churrera un fichero de documentos CPAD que reactiven documentos O.60X de Mutuas anulados en el cierre definitivo. | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:10:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-25 17:18:47 | 2015-02-25 17:18:48 |  | 2015-03-31 09:40:28 | 2015-03-31 12:10:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-04-10 23:59:59 | 2015-02-26 13:58:53 | 2015-03-31 09:40:04 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:10:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:40:28 |  |  | N |  |  | 2015-04-10
358338 | INEX -- Revisar documento resumen del estado de la documentación PREF |  | La aplicación está equivocada, debe ser TRACI@ss. Se crea una nueva petición. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-02-26 09:13:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-25 14:34:00 | 2015-02-25 14:35:40 | 27/02/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-26 09:13:56 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
358283 | GUAR: análisis para incluir en GUARDIA el envío de mensajes cuando se hagan notificaciones | GUAR: análisis para incluir en GUARDIA el envío de mensajes cuando se hagan notificaciones | Petición relacionada para Pruebas : 403162 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 16:56:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-25 13:53:37 | 2015-02-25 13:53:38 |  | 2015-03-17 14:05:00 | 2015-03-17 16:56:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-03-12 10:56:53 | 2015-03-17 14:04:20 | [6 empty] | 0 | 2015-09-15 09:33:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-17 14:04:59 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
358239 | PERSONAL: Revisar versión e instalar en integración (347370) | Revisad que versión tiene el EAR de la tarea347370. Hay que instalarlo en integración para ver si se solucionan los problemas de búsqueda. | SOLUCIÓN: Se ha instalado una versión Beta en Integración para ver si se soluciona el problema. Como parece que una desplegada la aplicación tarda en fallar. Se irán realizando pruebas puntuales todos los días para intentar reproducir el fallo. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 17:37:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-25 13:25:00 | 2015-02-25 13:26:34 |  | 2015-02-26 14:14:57 | 2015-02-26 17:37:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-25 15:28:21 | 2015-02-26 14:13:35 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-02-26 17:37:24 | 347370 |  | N | 0 |  |  | 2015-02-26 14:14:56 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
358233 | SUBV: estudiar los informes de Vulnerabilidad entregados por DG | SUBV: estudiar los informes de Vulnerabilidad entregados por DG. Consultar la petición 343.295 para obtener los documentos. | SOLUCIÓN: se aprueba la estimación realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 12:29:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-25 13:26:03 | 2015-02-25 13:26:04 |  | 2015-02-27 11:41:05 | 2015-02-27 12:29:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.92 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-02-25 15:35:48 | 2015-02-27 11:40:52 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 12:29:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 11:41:05 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
358230 | GERE: análisis del versionado de aplicaciones GERE y SWGE | GERE: análisis del versionado de aplicaciones GERE y SWGE | SOLUCIÓN: Se dejan los documentos en GERE01_010-GESTION_PROYECTO\020 - Versiones Aplicación\Gerex_VERSIONES.docx y SWGE01_010-GESTION_PROYECTO\020 - Versiones Aplicación\SWGerex_VERSIONES.docx | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 17:57:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-25 13:19:04 | 2015-02-25 13:19:05 |  | 2015-02-26 14:17:17 | 2015-02-26 17:57:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-02-26 23:59:59 | 2015-02-25 13:50:14 | 2015-02-26 14:16:44 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 17:57:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-26 14:17:17 |  |  | N |  |  | 2015-02-26
358166 | INEX -- Pruebas de la versión V01.04.04.00 | Entrega incluyendo los cambios solicitados en las entregas: - 351711 correspondiente a la V01.04.04.00 - 352694 adaptación a las nuevas normas de accesibilidad | SOLUCIÓN: Finalizadas las pruebas de la versión V01.04.04.01 de INESS. Se adjunta el documento (Pruebas_Aceptación_v01.04.04.01.docx) a la petición Gedeón. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 09:04:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-25 12:19:00 | 2015-02-25 12:21:53 | 13/03/2015 23:59:00 | 2015-03-13 12:07:54 | 2015-07-21 09:04:55 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 73.55 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-02-25 15:35:15 | 2015-03-13 10:06:52 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-07-21 09:04:55 | 357555 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-13 12:07:54 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
357986 | PRMS -- Comprobar a nombre de quien se ha enviado la notificación de Activa Mutua |  | SOLUCIÓN: La notificación se envío a JOSÉ DOMINGO VALLS LLORET. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-25 10:46:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-25 09:28:00 | 2015-02-25 09:28:37 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-25 09:49:19 | 2015-02-25 10:46:20 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-25 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-25 09:30:58 | 2015-02-25 09:49:03 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-25 10:46:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-25 09:49:19 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
357873 | GAUDIP(análisis) AP Larga ->nueva fase: resolución Sec.Estado |  | SOLUCIÓN: Las funcionalidades solicitadas quedan acumuladas en la petición 502061 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-02-28 12:59:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-24 17:46:00 | 2015-02-24 17:50:02 |  | 2017-02-22 10:33:11 | 2017-02-28 12:59:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 91.5 |  | 2015-06-30 00:00:00 | 2015-10-05 23:59:59 | 2015-06-30 10:13:08 | 2015-10-06 10:06:13 | [6 empty] | 0 | 2017-02-28 12:59:26 | 502061 |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 10:33:10 |  |  | N |  |  | 2015-10-05
357708 | SIO: preexplotación se ha bloqueado el usuario de BBDD |  | SOLUCIÓN: Solucionado. Ya está la aplicación activa en el entorno de Preexplotación. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:49:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-24 14:00:12 | 2015-02-24 14:00:13 |  | 2015-02-25 14:14:25 | 2015-02-26 13:49:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-24 14:38:57 | 2015-02-25 14:14:13 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 13:49:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-25 14:14:24 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
357689 | INEss. Sevilla, Aurora Lazo Barral no tiene notificación a disposicion | Hay que ponerle de nuevo la notificación. Esta en la lista pero ha debido de pasar algo porque entra a notificaciones y le dice que no tiene nada. Por favor, decidme cual es el problema para escribir a la usuaria. | SOLUCIÓN: Se ha relanzado la Notificación | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 09:20:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-24 13:50:50 | 2015-02-24 13:50:51 | 24/02/2015 23:59:00 | 2015-02-24 16:51:16 | 2015-02-26 09:20:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-24 16:50:54 | 2015-02-24 16:51:03 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 09:20:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 16:51:15 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
357685 | CYD-CTOR_1_2015-Informar fecha datos en respuestas Servicio Web Cortes |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-05 13:14:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-24 13:49:58 | 2015-02-24 13:49:59 |  | 2015-03-05 09:23:43 | 2015-03-05 13:14:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.95 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-03-05 23:59:59 | 2015-02-24 18:13:33 | 2015-03-05 09:23:27 | [6 empty] | 0 | 2015-03-05 13:14:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-05 09:23:42 |  |  | N |  |  | 2015-03-05
357671 | BAGOMAIL: Analizar lo que hay que hacer para cambiar el remitente del programa BAGOMAIL | BAGOMAIL: Analizar lo que hay que hacer para cambiar el remitente del programa BAGOMAIL | SOLUCIÓN: Se analiza y el evolutivo se incluirá en el documento de análisis junto a la petición 360020 (BAGO: Análisis del programa batch BAGOMAIL) | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 09:44:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-24 13:23:16 | 2015-02-24 13:23:17 |  | 2015-03-09 16:34:06 | 2015-03-10 09:44:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-24 15:08:23 | 2015-03-09 16:33:51 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 09:44:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 16:34:05 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
357619 | INEX -- Revisar el workflow. Se crea la tarea de decidir si se emite un segundo informe definitivo erróneamente. |  | SOLUCIÓN: La tarea del segundo informe se crea si se cumple la siguiente condición: PLAZOCUMPLIDO = "S" AND ALEGACIONES = "S" Se han revisado varios de los casos en los que se ha producido el error (15116691, 15269216,15269217) y utilizando la información que nos proporciona el servicio XV1A1204 - Modificar datos de Expediente y Procesos se aprecia que el DATO PLAZOCUMPLIDO tiene un valor S y al tener presentadas las alegaciones, genera la tarea. El motivo de que ese DATO tenga ese valor es debido a las marchas atrás aplicadas a los casos, que cuando se hace por script no retorna el valor de los datos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 08:34:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-02-24 12:54:00 | 2015-02-24 13:01:39 | 06/03/2015 23:59:00 | 2015-03-06 08:57:22 | 2015-03-09 08:34:49 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-24 17:49:45 | 2015-03-06 08:56:12 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-03-09 08:34:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-06 08:57:22 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
357614 | PRMS -- Relanzar una notificación para el hospital del Levante ya que se les ha caducado la notificación del Informe provisional |  | SOLUCIÓN: Se ha relanzado la Notificación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-25 10:19:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-24 12:51:00 | 2015-02-24 12:51:36 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-24 17:13:42 | 2015-02-25 10:19:34 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-24 17:13:07 | 2015-02-24 17:13:14 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-25 10:19:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 17:13:42 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
357429 | SICO.PA Ejercicio de trabajo en Pagos Telemáticos |  | Petición duplicada | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-02-27 13:08:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-24 10:35:00 | 2015-02-24 10:36:15 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-27 13:08:32 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
357252 | INEss. Asturias INSS ya ha acabado | Asturias INSS ya ha acabado nº de caso: 15043248 Por favor, corrige la hoja. gracias. | SOLUCIÓN: Ya se ha actualizado la hoja Excel. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 13:26:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-24 08:06:43 | 2015-02-24 08:06:44 | 24/02/2015 23:59:00 | 2015-02-24 08:17:23 | 2015-02-24 13:26:18 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-24 08:15:11 | 2015-02-24 08:16:44 | [6 empty] | 0 | 2015-02-24 13:26:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 08:17:23 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
357178 | INEX -- Problema Castellón |  | SOLUCIÓN: Se ha dejado el firmante correcto y se ha Custodiado el documento. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-25 10:18:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-02-23 14:44:00 | 2015-02-23 14:45:29 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-24 17:24:42 | 2015-02-25 10:18:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-24 08:13:02 | 2015-02-24 17:24:16 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-25 10:18:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 17:24:42 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
357076 | SS:AA: Actualizar las hojas Excel de despliegue de aplicaciones en SS.AA. | SS:AA: Actualizar las hojas Excel de despliegue de aplicaciones en SS.AA. | SOLUCIÓN: Se han actualizado los formularios y se han dejado en I:\CIC INTRANET\PROYECTOS\7201-14 L2 ATH\Entornos\Formularios Faltan datos que tendrán que ser rellenados por Sistemas | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-05-04 13:47:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 13:14:24 | 2015-02-23 13:14:25 |  | 2015-04-28 18:02:04 | 2015-05-04 13:47:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-04-28 17:59:38 | 2015-04-28 18:01:39 | [6 empty] | 0 | 2015-05-04 13:47:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-28 18:02:04 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
356977 | GEXI - añadir visor facturas |  | SOLUCIÓN: Cerrada | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 09:14:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 12:14:00 | 2015-02-23 12:14:25 |  | 2015-04-30 08:23:28 | 2015-04-30 09:14:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-02-25 09:39:06 | 2015-04-30 08:17:53 | [6 empty] | 0 | 2015-04-30 09:14:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 08:23:28 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
356973 | REIG - prueba versión 02.49.09.00 |  | SOLUCIÓN: Revisada versión entregada. Error en petición 348574 (Masivas, derivado de sentencia) y modificaciones 343524 (Accesibilidad) | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:50:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 12:12:00 | 2015-02-23 12:13:26 |  | 2015-03-04 14:11:52 | 2015-03-26 08:50:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-02-25 09:37:54 | 2015-03-04 14:10:10 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:50:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-04 14:11:52 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
356825 | INEX -- Aclaraciones relativas a la petición 355922 | Aclarar las dudas que plantea desarrollo gestionado en el documento adjunto. | SOLUCIÓN: Respondemos a las dudas en el documento: Ficha_Consulta_INEX_Correctivo_RespuestaCDI_v1.docx Cerramos el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 08:05:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 10:20:00 | 2015-02-23 10:21:57 | 23/02/2015 23:59:00 | 2015-02-23 13:49:23 | 2015-02-24 08:05:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-02-23 23:59:59 | 2015-02-23 13:47:03 | 2015-02-23 13:48:12 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-24 08:05:41 | 355922 |  | N | 0 |  |  | 2015-02-23 13:49:23 |  |  | N |  |  | 2015-02-23
356811 | Obtención de informe de SICOSS en formato excel | Se requiere la obtención de SICOSS de un informe de DIARIO DE OPERACIONES DE DOCUMENTOS DE EJER. POSTERIORES Y TRAM. ANTICIPADA VALIDADOS EN EL SISTEMA" en formato Excel a nivel de Entidad. | SOLUCIÓN: Terminada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-19 11:57:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 10:07:34 | 2015-02-23 10:07:35 |  | 2016-05-19 09:05:35 | 2016-05-19 11:57:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2016-05-30 23:59:59 | 2015-03-05 14:00:42 | 2016-05-19 09:05:01 | [6 empty] | 0 | 2016-05-19 11:57:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-19 09:05:35 |  |  | N |  |  | 2016-05-30
356779 | INEss. Poner de nuevo a disposición la notificación de varios casos | Repasar todos los casos pendientes de descarga que tengan pendiente aceptar la notificación. A estos últimos volvérsela a poner de nuevo a disposición. | SOLUCIÓN: Se han vuelto a lanzar todas las Notificaciones Caducadas | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-02-23 14:50:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 09:57:09 | 2015-02-23 09:57:10 | 23/02/2015 23:59:00 | 2015-02-23 14:10:27 | 2015-02-23 14:50:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-02-23 23:59:59 | 2015-02-23 10:57:50 | 2015-02-23 14:09:32 | [6 empty] | 0 | 2015-02-23 14:50:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-23 14:10:27 |  |  | N |  |  | 2015-02-23
356774 | Borrar en INEss producción el caso de SSCC INSS nº 15043247 | Borrar en INEss producción el caso de SSCC INSS nº 15043247 | SOLUCIÓN: Caso cancelado. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-02-23 14:50:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 09:51:43 | 2015-02-23 09:51:44 | 23/02/2015 23:59:00 | 2015-02-23 12:35:49 | 2015-02-23 14:50:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.1 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-02-23 23:59:59 | 2015-02-23 12:25:14 | 2015-02-23 12:35:16 | [6 empty] | 0 | 2015-02-23 14:50:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-23 12:35:49 |  |  | N |  |  | 2015-02-23
356736 | Obtención de informe de SICOSS en formato excel | Obtención de informe de SICOSS en formato excel | Petición mal asignada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-02-23 09:37:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 09:26:52 | 2015-02-23 09:26:53 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-23 09:37:32 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
356673 | Obtención de informe de SICOSS en formato excel |  | SOLUCIÓN: La funcionalidad solicitada ya se subió a Producción. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2016-09-07 09:11:10 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-23 08:32:00 | 2015-02-23 08:33:26 |  | 2016-09-07 09:11:14 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2016-09-07 09:10:37 | 2016-09-07 09:10:47 | [6 empty] | 0 | 2016-09-07 09:11:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-09-07 09:11:10 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
356615 | INEX -- Notificaciones enviadas a Pontevedra | Hay que revisar a ver qué notificaciones se han enviado a Pontevedra a nombre de RAMON B. BLANCO VAZQUEZ y de Margarita Reverter Crecente, y en qué estado están. | SOLUCIÓN: Se vuelve a enviar la Notificación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-23 12:59:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-20 14:22:00 | 2015-02-20 14:23:03 | 24/02/2015 23:59:00 | 2015-02-23 12:41:11 | 2015-02-23 12:59:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-23 09:04:57 | 2015-02-23 12:40:07 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-23 12:59:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-23 12:41:11 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
356535 | CYD-IN-Control elementos inexistentes en Carga Datos SIO | Añadir en VSCCargaDatosSio.exe un control de errores para avisar en caso de que el fichero de datos a insertar en Essbase tenga elementos que no existen en la base de datos. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 13:47:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-20 13:03:03 | 2015-02-20 13:03:04 |  | 2015-02-24 12:17:55 | 2015-02-24 13:47:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-02-20 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-20 13:07:01 | 2015-02-24 12:17:41 | [6 empty] | 0 | 2015-02-24 13:47:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 12:17:55 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
356333 | SIO1 - SIO: juego de caracteres (nº lo convierte a nÂº) | Hay que revisar porque esta fallando y comprobad si es problema de código o de BBDD. | SOLUCIÓN: Se detecta que es un problema con el encoding en la pantalla de Mantenimiento de Indicadores. Se requiere modificar código por lo que se solicitará correctivo a DG. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:50:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-20 10:04:00 | 2015-02-20 10:04:28 |  | 2015-02-24 14:37:25 | 2015-02-26 13:50:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-24 14:33:44 | 2015-02-24 14:36:30 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-02-26 13:50:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 14:37:25 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
356019 | VORDEL: Análisis de la estructura de Vordel con nuestras aplicaciones |  | SOLUCIÓN: Se comenta el posible impacto de la incorporación de Documentum en la aplicación Guardia y posibles problemas de rendimiento al ir segur izado con Vordel. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-19 17:46:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-19 14:11:47 | 2015-02-19 14:11:48 |  | 2015-02-19 14:52:10 | 2015-02-19 17:46:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-02-19 23:59:59 | 2015-02-19 14:51:20 | 2015-02-19 14:51:53 | [6 empty] | 0 | 2015-02-19 17:46:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 14:52:10 |  |  | N |  |  | 2015-02-19
355986 | SWGAUDIP 3.3.4.2: instalar en PC de pruebas y probar | Se ha entregado una versión con el cambio funcional: 352910 escribe fecha en CFP Hay que : 1/Instalar en PC de pruebas 2/Documentar los casos de prueba para incluirlo en UFT. 3/Probar y documentar las pruebas. | SOLUCIÓN: Esta probada opero sin documentar. Se volverá a probar en una versión posterior , ya documentando las pruebas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 12:24:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-19 14:02:45 | 2015-02-19 14:02:46 |  | 2015-04-29 13:43:40 | 2015-07-21 12:24:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2015-03-20 23:59:59 | 2015-03-12 10:47:54 | 2015-04-29 13:43:22 | [6 empty] | 0 | 2015-07-21 12:24:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 13:43:40 |  |  | N |  |  | 2015-03-20
355977 | GERE - SWGAUDIP: no escribe en GEREX producción. | Revisad que esta pasando. | SOLUCIÓN: Se revisan los logs de Producción para ver si hay llamadas a SWGerex y no encontramos ninguna por lo que entendemos que no hay excepciones en el entorno de Producción, Se comprueba en el resto de entornos que se envían las excepciones correctamente. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:27:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-19 13:47:00 | 2015-02-19 13:47:40 |  | 2015-02-24 08:59:57 | 2015-05-21 10:27:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-24 08:55:22 | 2015-02-24 08:55:30 | [5 empty] | GERE - GEREX | 0 | 2015-05-21 10:27:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 08:59:57 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
355964 | SWGAUDIP: revisión del envío desde Premias a Mutua Gallega 201. | Revisión del envío desde Premias a Mutua Gallega 201: Se envía el documento pero no se escribe fecha ni da error de planificación. 2012_2201_150217_M_INFORME_PROVISIONAL.pdF INFORME PROVISIONAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (IAD) | SOLUCIÓN: Se deberá incluir en las pruebas funcionales para intentar reproducir esta situación. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:47:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-19 13:37:00 | 2015-02-19 13:37:59 |  | 2015-02-19 19:07:20 | 2015-02-26 13:47:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-02-19 23:59:59 | 2015-02-19 19:05:52 | 2015-02-19 19:06:00 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2015-02-26 13:47:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 19:07:20 |  |  | N |  |  | 2015-02-19
355888 | SICO.FA.AT: Incluir en el VISOR PDF de factura electrónica. Incluir los campos: información adicional, tanto a nivel de factura como de línea de detalle ( en este caso, se añadiría a continuación de la línea de detalle) | SICO.FA.AT: Incluir en el VISOR PDF de factura electrónica. Incluir los campos: información adicional, tanto a nivel de factura como de línea de detalle ( en este caso, se añadiría a continuación de la línea de detalle) | SOLUCIÓN: Por finalización del trabajo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 14:04:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-19 12:43:18 | 2015-02-19 12:43:19 |  | 2015-03-31 11:25:48 | 2015-03-31 14:04:25 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 175.41 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-02-19 12:57:36 | 2015-03-31 11:25:32 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 14:04:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:25:48 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
355872 | SICO.FA. Petición de entrega de Gedeón: 350387 --> Informe (diferido y planificado) de Facturas Pendientes de Reconocimiento de Obligación. Nueva columna "Formato" y Gedeón: 350782 --> Adaptación a Factura Electrónica Fase II. | Petición de entrega de Gedeón: 350387 --> Informe (diferido y planificado) de Facturas Pendientes de Reconocimiento de Obligación. Nueva columna "Formato" y Gedeón: 350782 --> Adaptación a Factura Electrónica Fase II. | Error en el destino. | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-02-23 09:28:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2015-02-19 12:37:00 | 2015-02-19 12:40:35 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-23 09:28:23 | 350387,350782 |  | N | 0 | [5 empty] | N
355867 | SICO.FA.AT: Incluir en el VISOR PDF de factura electrónica. Incluir los campos: información adicional, tanto a nivel de factura como de línea de detalle ( en este caso, se añadiría a continuación de la línea de detalle) | SICO.FA.AT: Incluir en el VISOR PDF de factura electrónica. Incluir los campos: información adicional, tanto a nivel de factura como de línea de detalle ( en este caso, se añadiría a continuación de la línea de detalle) | Finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99ZU1232 | Fernando Lopez De Gauna Bolaños | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 10:00:13 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-19 12:35:00 | 2015-02-19 12:37:36 |  | 2015-03-31 11:28:15 | 2015-04-07 10:00:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.63 |  | 2015-02-16 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-02-19 12:41:57 | 2015-03-31 11:27:41 | [6 empty] | 0 | 2015-04-07 10:00:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:28:14 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
355784 | Volver a poner a disposición la notificación a SSCC TGSS | Volver a poner a disposición la notificación a SSCC TGSS nº de caso 15281736 | SOLUCIÓN: Se ha lanzado el script y se ha enviado la Notificación nuevamente | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-02-23 14:50:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-19 11:10:47 | 2015-02-19 11:10:48 | 19/02/2015 23:59:00 | 2015-02-19 17:45:03 | 2015-02-23 14:50:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-19 13:13:37 | 2015-02-19 17:44:46 | [6 empty] | 0 | 2015-02-23 14:50:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 17:45:02 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
355678 | FORMULARIOS DESPLIEGUE: Crearlos para poder desplegar las aplicaciones de SS.AA. en todos los entornos | FORMULARIOS DESPLIEGUE: Crearlos para poder desplegar las aplicaciones de SS.AA. en todos los entornos | SOLUCIÓN: Se actualizan la plantilla Excel rellenando los entornos de Integración Inestable, Preexplotación Inestable y Producción. DG deberá rellenar la columna de Desarrrollo. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-23 09:08:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-19 09:08:15 | 2015-02-19 09:08:16 |  | 2015-02-19 18:16:03 | 2015-02-23 09:08:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-02-19 23:59:59 | 2015-02-19 17:54:04 | 2015-02-19 18:14:20 | [6 empty] | 0 | 2015-02-23 09:08:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 18:16:02 |  |  | N |  |  | 2015-02-19
355672 | GEXI prueba 01.01.09.00 | probar la nueva versión de GEXI, que debe llevar la nueva accesibilidad, la corrección del nombre del documento, y la ampliación del alta de documentos a cualquier familia documental (además de la firma pades) | SOLUCIÓN: Devuelta por errores de accesibilidad | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 12:53:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-19 08:57:00 | 2015-02-19 09:00:34 |  | 2015-03-02 08:30:57 | 2015-04-01 12:53:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-03-02 08:01:13 | 2015-03-02 08:30:25 | [6 empty] | 0 | 2015-04-01 12:53:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:30:56 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
355608 | Estudio Media de pago de las propuestas a proveedores de la Caja Pagadora 47 - Valladolid | Estudio de la media de pago de las propuestas a proveedores (tipos 20, 24, 31, 49, 84 y 99) de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en la Caja Pagadora 47 01 - TGSS Valladolid. | OK | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-19 19:16:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-18 17:14:47 | 2015-02-18 17:14:48 | 19/02/2015 23:59:00 | 2015-02-19 19:16:01 | 2015-02-19 19:16:19 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-17 00:00:00 | 2015-02-19 23:59:59 | 2015-02-19 14:33:49 | 2015-02-19 14:33:58 | [6 empty] | 0 | 2015-02-19 19:16:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 19:16:00 |  |  | N |  |  | 2015-02-19
355397 | PRMS -- Incidencia SUMA en producción a la hora de generar el oficio al Secretario de Estado |  | SOLUCIÓN: El usuario nos indica que ha podido subir el oficio correctamente. Hemos comprobado que se ha enviado correctamente el oficio. Y esta pendiente en el portafirmas. Cerramos el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:32:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-02-18 12:52:00 | 2015-02-18 12:52:31 | 25/02/2015 23:59:00 | 2015-02-19 09:13:48 | 2015-09-29 13:32:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-18 15:04:19 | 2015-02-19 09:13:27 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-09-29 13:32:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 09:13:47 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
355386 | SICO.PG.AT -En la impresión de la validación de un KRPG 905 no sale el código de inversión | En la impresión de la validación de un KRPG 905 no sale el código de inversión | finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 11:13:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-18 12:44:00 | 2015-02-18 12:45:08 |  | 2015-02-27 08:57:13 | 2015-02-27 11:13:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-02-25 23:59:59 | 2015-02-18 12:46:27 | 2015-02-27 08:56:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-27 11:13:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 08:57:12 |  |  | N |  |  | 2015-02-25
355315 | Petición información pagos en DDPP de TGSS de aplicaciones presupuestarias de Dietas fuera de Fondo de Maniobra |  | SOLUCIÓN: Se finaliza por tratarse de la petición del año 2015 | 99TUA336 | Ana Isabel Guzman De Torres | 99TUA336 | Ana Isabel Guzman De Torres | P09 | Trabajo finalizado | 2016-09-06 11:08:01 | Área Económico Financiera y F.M. | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-18 11:52:00 | 2015-02-18 12:20:51 |  | 2016-09-06 11:08:01 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.03 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2016-12-30 23:59:59 | 2015-02-25 11:21:03 | 2016-01-07 11:41:19 | [6 empty] | 0 | 2016-09-06 11:08:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-09-06 11:08:01 |  |  | N |  |  | 2016-12-30
355280 | CYD-Discriminar indicadores de usuario en SIO Web |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-23 09:16:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-18 11:11:49 | 2015-02-18 11:11:50 |  | 2015-03-23 08:49:29 | 2015-03-23 09:16:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.5 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-03-24 23:59:59 | 2015-02-20 08:13:15 | 2015-03-23 08:49:09 | [6 empty] | 0 | 2015-03-23 09:16:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-23 08:49:29 |  |  | N |  |  | 2015-03-24
355277 | CYD-SIO Web-Añadir módulo visualización S121 | En la nueva aplicación SIO Web, añadir una funcionalidad que permita la visualización en pantalla de la plantilla S121 que generaría Traciass. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado, entorno de validación en 10.99.191.1 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-17 13:24:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-18 11:09:47 | 2015-02-18 11:09:48 |  | 2015-03-11 08:34:40 | 2015-03-17 13:24:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 112 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-03-11 23:59:59 | 2015-02-18 11:16:49 | 2015-03-11 08:31:51 | [6 empty] | 0 | 2015-03-17 13:24:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 08:05:50 |  |  | N |  |  | 2015-03-11
355275 | CYD-Modificar SIO Mutuas 2015-Programa 1102, indicador 64, sin decimales |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-20 09:40:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-18 11:07:34 | 2015-02-18 11:07:35 |  | 2015-02-20 08:15:02 | 2015-02-20 09:40:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-18 11:13:45 | 2015-02-20 08:14:44 | [6 empty] | 0 | 2015-02-20 09:40:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-20 08:15:01 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
355168 | SICO.PB.AT Solicitud nuevo proceso descarga documentos O604 y O606 para cargar por churrera | Se solicita el análisis para el desarrollo de un proceso de descarga de documentos O604 y O606, generando un fichero de texto plano. Este fichero plano se tiene que mover a la WAS, ExteriorEnt/SICO para posteriormente cargarlo con el JSICOF101 | SOLUCIÓN: Cambio subido a producción el 7/7/2015 | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-07-10 09:45:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-18 10:04:00 | 2015-02-18 10:05:24 |  | 2015-07-10 09:44:21 | 2015-07-10 09:45:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 97.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-07-31 23:59:59 | 2015-02-18 10:08:25 | 2015-07-10 09:44:21 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-07-10 09:45:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-07-10 09:44:21 |  |  | N |  |  | 2015-07-31
355161 | SICP - SICO.PB.AT Solicitud de nuevo proceso de descarga de documentos O604 y O606 | Se solicita el análisis para el desarrollo de un proceso de descarga de documentos O604 y O606, generando un fichero de texto plano. Este fichero plano se tiene que mover a la WAS, ExteriorEnt/SICO para posteriormente cargarlo con el JSICOF101 Saludos | El destino no es el correcto | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:19:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-18 09:57:00 | 2015-02-18 09:58:53 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICP - Sicoss_prosa | 0 | 2015-05-05 10:19:26 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
355136 | AGOR: Validar los trabajos entregados por el servicio de documentación correspondientes a la v04.04.00.00 | AGOR: Validar los trabajos entregados por el servicio de documentación correspondientes a la v04.04.00.00 | SOLUCIÓN: Se adjunta Documento con los servicios revisados. Pendiente de revisar la parte funcional | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 09:36:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-18 09:25:54 | 2015-02-18 09:25:55 |  | 2015-03-09 16:29:02 | 2015-03-10 09:36:25 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 73.25 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-02-19 18:33:29 | 2015-03-09 16:26:04 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 09:36:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 16:29:02 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
355071 | CYD - ISIO Desarrollo subsistema Publicación | CYD - ISIO Desarrollo subsistema Publicación | SOLUCIÓN: trabajo finalizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-09-14 12:21:37 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-18 08:35:29 | 2015-02-18 08:35:30 |  | 2015-03-20 09:09:59 | 2015-09-14 12:21:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 96.25 |  | 2015-02-16 00:00:00 | 2015-03-20 23:59:59 | 2015-02-18 08:36:23 | 2015-03-20 09:09:31 | [6 empty] | 0 | 2015-09-14 12:21:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-20 09:09:59 |  |  | N |  |  | 2015-03-20
355005 | SICO.PG.AT - Operaciones contra una retención, no calcula bien el saldo de la retención | Operaciones contra una retención, no calcula bien el saldo de la retención | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-12 10:21:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-17 17:59:00 | 2015-02-17 17:59:35 |  | 2015-03-12 10:20:33 | 2015-03-12 10:21:00 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 62 |  | 2015-02-17 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-02-17 18:01:08 | 2015-03-12 09:13:06 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-12 10:21:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-12 10:20:33 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
354978 | SICO.PG..AT - Baja de cuentas de perceptores no registra datos de auditoria | Baja de cuentas de perceptores no registra datos de auditoria | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 13:04:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-17 17:35:00 | 2015-02-17 17:35:50 |  | 2015-02-25 09:27:02 | 2015-02-27 13:04:42 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-17 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-17 17:37:33 | 2015-02-25 09:26:36 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 13:04:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-25 09:27:01 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
354342 | GUAR: análisis de la herramienta UFT para implementar en el servicio web de GUARDIA | GUAR: análisis de la herramienta UFT para implementar en el servicio web de GUARDIA | Aunque sigue habiendo errores se cierra la petición hasta que estén corregidos. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-20 13:34:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-16 14:39:17 | 2015-02-16 14:39:18 |  | 2015-02-19 18:29:16 | 2015-02-20 13:34:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-16 14:44:11 | 2015-02-19 18:28:46 | [6 empty] | 0 | 2015-02-20 13:34:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 18:29:16 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
353889 | INEX -- Revisión de la documentación de INEss |  | SOLUCIÓN: Se ha revisado la documentación de INESS, principalmente los manuales de usuario, el plan de pruebas y la guía de funcionalidades de workflow. También se ha realizado la instalación de la aplicación en el entorno local y se han realizado algunas pruebas. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-20 12:20:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-16 09:35:00 | 2015-02-16 09:36:09 | 20/02/2015 23:59:00 | 2015-02-20 10:50:26 | 2015-02-20 12:20:51 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.84 |  | 2015-02-12 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-16 11:09:03 | 2015-02-20 09:26:46 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-20 12:20:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-20 10:50:25 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
353850 | TRAC -- Revisión de la documentación PREF |  | SOLUCIÓN: Concluida la revisión de la entrega parcial de 4 servicios se observa una mejora pero insuficiente. Se adjunta informe con los resultados. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-20 14:27:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-16 09:08:00 | 2015-02-16 09:08:38 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-20 13:25:15 | 2015-02-20 14:27:53 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 41 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-18 16:30:11 | 2015-02-20 13:04:34 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-02-20 14:27:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-20 13:25:15 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
353846 | INEX -- Paso a Integración de la versión 01.04.04.00 |  | SOLUCIÓN: Se da por concluida la tarea de paso a Integración de la versión v01.04.04.00 de INEss. Se solicita a continuación su paso a Pre-explotación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-13 14:22:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-16 09:04:00 | 2015-02-16 09:05:11 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-03-13 14:15:45 | 2015-03-13 14:22:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.1 |  | 2015-02-16 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-02-16 11:10:41 | 2015-03-13 14:15:31 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-03-13 14:22:16 | 353786 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-13 14:15:45 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
353652 | SICO.PG.AT - Generación automática de O604 y O606 a partir de propuestas de pago del ejercicio corriente | Generación automática de O604 y O606 a partir de propuestas de pago del ejercicio corriente | se pospone a futuro | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-26 16:05:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-13 13:18:00 | 2015-02-13 13:18:37 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 46 |  | 2015-02-13 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-13 13:22:24 | 2015-03-26 16:03:39 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 16:05:26 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2015-02-20
353632 | SICO - PA Análisis Eliminación acceso Consulta de Trabajos cuando no hay datos en Relaciones economicas terceros | Eliminación del link a Consulta de Trabajos cuando no hay datos en Relaciones economicas terceros | SOLUCIÓN: PRUEBAS OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-29 12:46:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-13 12:56:00 | 2015-02-13 12:56:56 |  | 2015-04-29 12:46:21 | 2015-04-29 12:46:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2015-04-29 23:59:59 | 2015-02-13 12:57:58 | 2015-04-29 12:46:06 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-29 12:46:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 12:46:20 |  |  | N |  |  | 2015-04-29
353628 | SICO - PA Análisis para Añadir consulta con NO WAIT en los interbloqueos. | Se deben añadir a ciertas consultas NO WAIT para que no se produzcan interbloqueos | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 11:15:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-13 12:51:00 | 2015-02-13 12:51:49 |  | 2015-03-09 11:15:25 | 2015-03-09 11:15:34 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.5 |  | 2015-02-19 00:00:00 | 2015-03-11 23:59:59 | 2015-02-13 12:53:07 | 2015-03-09 11:15:11 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-09 11:15:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 11:15:25 |  |  | N |  |  | 2015-03-11
353619 | SICO - PA Análisis de la Obtención de la excepción para controlar los reintentos en los Interbloqueos | Obtención de la excepción para controlar los reintentos en los Interbloqueos | SOLUCIÓN: Se cierra petición tras OK en de las pruebas | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 10:20:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-13 12:47:00 | 2015-02-13 12:48:10 |  | 2015-03-09 10:20:36 | 2015-03-09 10:20:47 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.83 |  | 2015-02-13 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2015-02-13 12:49:33 | 2015-03-09 10:19:45 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-09 10:20:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 10:20:36 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
353558 | SICO - PA Análisis Optimización, Relaciones economicas terceros (XY1MC350-XY1MC360) | Optimización del código de los servicios, Consulta de Pagos Realizados a un Acreedor y Pagos del Sistema Realizados a un Acreedor | SOLUCIÓN: ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-05-31 14:30:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-13 11:39:00 | 2015-02-13 11:39:55 |  | 2016-05-31 14:30:07 | 2016-05-31 14:30:14 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 86.51 |  | 2015-03-09 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-02-13 12:46:01 | 2016-05-31 14:29:57 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-05-31 14:30:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-05-31 14:30:07 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
353403 | ARTA: preparar plan de pruebas funcional de la v01.05.00.00 para remitir a DG |  | Se envía Plan de Pruebas para su revisión. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 13:24:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-13 08:55:00 | 2015-02-13 08:56:25 |  | 2015-02-23 16:48:50 | 2015-02-24 13:24:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.9 |  | 2015-02-18 00:00:00 | 2015-02-19 23:59:59 | 2015-02-18 16:35:58 | 2015-02-23 16:48:34 | [6 empty] | 0 | 2015-02-24 13:24:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-23 16:48:50 |  |  | N |  |  | 2015-02-19
353278 | Estudio de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS | Estudio de los ordinales bancarios no bloqueados de las EE.FF. 0031 ¿ Banco de Etcheverria integrado con fecha 01/12/2014 en ABANCA (2080). 0046 ¿ Banco Gallego integrado con fecha 08/04/2014 en Banco de Sabadell (0081). 0086 ¿ Banco Banif integrado con fecha 17/05/2013 en Banco de Santander (0049). 0236 ¿ Banco Sabadell Solbank integrado con fecha 08/04/2014 en Banco de Sabadell (0081). 3063 ¿ Caja Rural de Córdoba integrada con fecha 22/09/2014 en Caja Rural del Sur (3187). 3116 ¿ Caja Rural de Mota del Cuervo integrada con fecha 01/07/2014 en la Caja Rural de Albacete (3190). | SOLUCIÓN: Se adjunto documento con la solución aportada. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2015-02-27 12:26:48 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-12 16:48:00 | 2015-02-12 16:50:48 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-27 12:26:48 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.7 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-02-28 23:59:59 | 2015-02-27 12:10:04 | 2015-02-27 12:26:22 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 12:26:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 12:26:48 |  |  | N |  |  | 2015-02-28
353179 | SWGAUDIP 3.3.4: instalación en PC de pruebas |  | No están bien los cambios funcionales y se va a pedir la corrección. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-02-17 10:12:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-12 13:50:00 | 2015-02-12 13:53:34 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2015-02-17 10:12:17 | 352910 |  | N | 0 | [5 empty] | N
353178 | GAUDIP: problema con firma (producción) | Revisar problema con firma en producción | SOLUCIÓN: Se cierra la tarea, ya que el usuario no ha vuelto a replicar el problema. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:49:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-12 13:47:57 | 2015-02-12 13:47:58 |  | 2015-02-19 10:36:12 | 2015-02-26 13:49:32 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.48 |  | 2015-02-12 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-19 09:57:48 | 2015-02-19 10:35:42 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 13:49:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 10:36:12 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
352963 | Estudio Media de pago de las propuestas a proveedores de la Caja Pagadora 47 - Valladolid | Estudio de la media de pago de las propuestas a proveedores (tipos 20, 24, 31, 49, 84 y 99) de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en la Caja Pagadora 47 01 - TGSS Valladolid. | SOLUCIÓN: Se finaliza la petición y se adjunta Excel resultado de la misma. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 13:27:20 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-12 11:34:00 | 2015-02-12 11:56:40 | 19/02/2015 23:59:00 | 2015-02-19 19:16:54 | 2015-02-24 13:27:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-02-12 00:00:00 | 2015-02-19 23:59:59 | 2015-02-18 17:01:06 | 2015-02-19 19:11:59 | [6 empty] | 0 | 2015-02-24 13:27:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 19:16:53 |  |  | N |  |  | 2015-02-19
352934 | GAUDIP: Java heap space (error producción) |  | SOLUCIÓN: desde el equipo de producción nos dan la siguiente solución: "Parece una carga masiva y puntual en memoria ( array, hastable ...) recomendariamos pre explotación de la aplicación " Para que se tenga en cuenta en la siguiente subida. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:28:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-12 11:18:44 | 2015-02-12 11:18:45 |  | 2015-02-17 14:35:30 | 2015-05-21 10:28:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-02-12 00:00:00 | 2015-02-12 23:59:59 | 2015-02-17 13:13:24 | 2015-02-17 13:52:45 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:28:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-17 14:35:29 |  |  | N |  |  | 2015-02-12
352838 | SICO. FM. AT. Soporte en la toma de requisitos del procedimiento electrónico de ordenes de viaje y su implicaciones en el subsistema de FM | SICO. FM. AT. Soporte en la toma de requisitos del procedimiento electrónico de ordenes de viaje y su implicaciones en el subsistema de FM | Se han creado otras peticiones para imputar estas tareas | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-03 13:48:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-12 10:08:00 | 2015-02-12 10:11:29 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-03 13:48:54 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
352837 | GAUDIP: error envío de correo en producción | Hay que ver porque esta fallando. Quizás sea algo de EntireX | SOLUCIÓN: tras repasar los logs de aquellos días en que el correo dio problemas, se ha visto que en el proceso normal de un alta en las auditorias de control financiero permanente, no estaba recuperando correctamente al responsable principal, sin embargo desde el viernes 13 de Febrero, vuelve a estar la funcionalidad restablecida, por lo que el error se debió algún tipo de problema puntual, en la consulta a personal, ya que sin cambios de código se ha restablecido el funcionamiento normal, registrando el equipo de las auditorias de control financiero permanente y buscando posteriormente a éste como destinatario del envió (error que ha provocado el GEDEON). Se da por finalizada la tarea tras ver el correcto funcionamiento actual. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:48:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-12 10:07:50 | 2015-02-12 10:07:51 |  | 2015-02-17 09:29:38 | 2015-02-26 13:48:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.9 |  | 2015-02-13 00:00:00 | 2015-02-16 23:59:59 | 2015-02-17 09:26:43 | 2015-02-17 09:28:36 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 13:48:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-17 09:29:38 |  |  | N |  |  | 2015-02-16
352700 | SERP -- Validar estimación de la petición 351431 (SERP -- Serp@ Evolutivo 01.00.06) |  | SOLUCIÓN: Una vez revisada se da la Estimación como correcta | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-07-21 09:07:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-12 08:11:00 | 2015-02-12 08:12:35 | 13/02/2015 23:59:00 | 2015-02-13 14:07:16 | 2015-07-21 09:07:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-02-13 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-13 09:34:59 | 2015-02-13 14:04:53 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2015-07-21 09:07:21 | 351431 |  | N | 0 |  |  | 2015-02-13 14:07:16 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
352648 | CORESS - Revisión de la documentación PREF | Revisar la documentación PREF de CORESS hecha por DG | SOLUCIÓN: finalizada revisión entrega. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 13:39:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-11 15:10:00 | 2015-02-11 15:10:42 |  | 2015-04-01 13:20:15 | 2015-04-01 13:39:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 204.53 |  | 2015-02-17 00:00:00 | 2015-03-17 23:59:59 | 2015-02-19 08:50:21 | 2015-03-31 08:14:08 | [6 empty] | 0 | 2015-04-01 13:39:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-01 13:20:15 |  |  | N |  |  | 2015-03-17
352585 | GAUDIP: error en alta múltiple | Ha fallado en producción el alta múltiple en CFP al usuario 99ZU1013. No se ha asignado el primer responsable a las auditorías. Hay que investigar porque se ha producido el error y probarlo en pruebas a ver si funciona bien. | [Notificada a David Diaz Mera Garcia Pardo, Daniel Martin Manchon, Javier de Lucas Vazquez, Miguel Angel Requena Perez, Guillermo Jose Garcia Guerrero] Revisando la versión actual de producción, se ha observado que el tratamiento para obtener el responsable principal de la ID, no se hace correctamente, ya que de los cargos con tipo responsabilidad '10' solo obtiene el primero y es el que buscar para ID. En a nueva versión que se ha subido a Integración, para su subida a producción ya esta arreglado. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:36:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-11 13:55:00 | 2015-02-11 14:00:36 |  | 2015-02-19 18:53:41 | 2015-05-21 10:36:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-13 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-19 18:52:48 | 2015-02-19 18:53:12 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-21 10:36:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 18:53:41 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
352530 | GAUDIP: problema con firma |  |  | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-02-12 10:05:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-11 13:13:44 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-12 10:05:11 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
352514 | SICO - CO.DG Accesibilidad. Uso de label explicitos. | SICO - CO.DG Accesibilidad. Uso de label explicitos. | Se tramita a través de la petición 340297 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-28 14:33:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-11 13:06:00 | 2015-02-11 13:06:21 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 14:33:24 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
352513 | SICO - CO.DG Accesibilidad. Arreglo alcance TH. | SICO - CO.DG Accesibilidad. Arreglo alcance TH. | Se tramita a través de la petición 340297 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-28 14:33:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-11 13:04:00 | 2015-02-11 13:04:43 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-28 14:33:05 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
352507 | SICO - CG.DG Accesibilidad. ID 'Busqueda' duplicado. | SICO - CG.DG Accesibilidad. ID 'Busqueda' duplicado. | Peticion de anulación de la tarea. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-27 12:08:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-11 12:57:00 | 2015-02-11 12:58:53 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  |  |  | 2015-02-11 13:28:56 | 2015-03-26 13:29:32 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-27 12:08:19 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
352503 | PERSONAL: página de enlaces | De forma similar a la petición 346892 hay que adaptar la página de enlaces de personal. | SOLUCIÓN: Se deja en la misma ruta que estaba, el nuevo enlace: I:\CIC INTRANET\PROYECTOS\Personal (PERSONAL)\1.Desarrollo\6.Implantacion\4.Acceso a entornos(URLs) | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-09-10 16:47:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-11 12:54:58 | 2015-02-11 12:54:59 |  | 2015-08-28 14:05:54 | 2015-09-10 16:47:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-08-24 00:00:00 | 2015-08-28 23:59:59 | 2015-08-28 13:46:24 | 2015-08-28 13:53:00 | [6 empty] | 0 | 2015-09-10 16:47:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-28 14:05:54 |  |  | N |  |  | 2015-08-28
352450 | CYD-EPUB_3_2015-Nuevo epígrafe cap.4 no contributivo en Resúmenes y Libro Mensual |  | SOLUCIÓN: se ha desestimado el cambio por parte de la IGSS | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-16 09:02:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-11 12:07:37 | 2015-02-11 12:07:38 |  | 2015-02-13 14:03:15 | 2015-02-16 09:02:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-11 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-13 09:17:27 | 2015-02-13 14:02:46 | [6 empty] | 0 | 2015-02-16 09:02:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-13 14:03:15 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
352270 | SICO.PG.AT - Generación de registro de texto plano para predocumentos O60X | Generación de registro de texto plano para predocumentos O60X | SOLUCIÓN: FINALIZADA | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-04 16:04:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-11 09:02:00 | 2015-02-11 09:03:09 |  | 2015-03-02 09:14:14 | 2015-03-04 16:04:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-02-11 00:00:00 | 2015-02-18 23:59:59 | 2015-02-11 09:04:34 | 2015-03-02 09:13:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-04 16:04:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 09:14:13 |  |  | N |  |  | 2015-02-18
352162 | PRMS -- Documentación PREF de la aplicación |  | Se va a encargar la documentación en PREF de las aplicaciones | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-03-26 11:18:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 17:16:00 | 2015-02-10 17:16:44 | 31/08/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-02-16 08:31:18 | [6 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-26 11:18:06 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
352016 | PRMS -- Mutua MAZ. Problemas para la descarga del Informe Provisional. | Ha llamado José Ángel López indicando que les daba error en la Descarga del Informe por tenerla reservada, pero además han dicho que ni al presidente ni al gerente les ha llegado ninguna notificación | SOLUCIÓN: Se comprueba en la consulta de casos, que se ha despachado la tarea, y el usuario nos indica que han podido descargarse el informe sin problemas. Se cierra el gedeon. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-12 07:58:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 14:18:00 | 2015-02-10 14:18:46 | 20/02/2015 23:59:00 | 2015-02-11 12:23:22 | 2015-02-12 07:58:59 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-02-10 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-10 14:59:28 | 2015-02-11 12:22:22 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-12 07:58:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 12:23:22 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
352010 | SUBV: Despliegue de la versión 03.01.00.00 en todos los entornos. | SUBV: Despliegue de la versión 03.01.00.00 en todos los entornos. | SOLUCIÓN: ya está desplegada en estos entornos la v.03.01.00.02 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-20 09:36:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 14:05:38 | 2015-02-10 14:05:39 |  | 2015-02-20 09:12:31 | 2015-02-20 09:36:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-20 09:12:03 | 2015-02-20 09:12:18 | [6 empty] | 0 | 2015-02-20 09:36:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-20 09:12:30 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
351957 | SICO.PB Nuevo SH NUEVOEJERCICIO | Desarrollo de un nuevo SH para lanzar el sql NUEVOEJERCICO, que cambia de ejercicio contable a final de año. | Error en el área destino | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-02-10 13:45:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 13:43:00 | 2015-02-10 13:44:32 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-10 13:46:00 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
351900 | SICO.PB.AT Análisis de scripts que se lanzan con SH Peticiones | Hay que realizar el análisis para poder desarrollar los SH necesarios para lanzar los scripts que actualmente se lanzan con el SH de PETICIONES, con el objeto de simplificar su planificación y evitar posibles errores de ejecución. | SOLUCIÓN: subidas a produccion | 99GU5269 | Patricia Martinez Velasco Willi | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-02-17 09:14:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 12:48:00 | 2015-02-10 12:49:32 |  | 2016-02-17 09:14:11 | 2016-02-17 09:14:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 343.25 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2016-01-15 23:59:59 | 2015-02-10 12:58:04 | 2016-01-15 13:37:35 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-02-17 09:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-02-17 09:14:10 |  |  | N |  |  | 2016-01-15
351857 | prueba |  | ok | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P08 | Anulada | 2015-02-10 12:36:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 12:33:55 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-10 12:36:33 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
351716 | GAUDIP: mutuas colaboradoras con la SS (script hasta producción) y revisión BBDD e impresión |  | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado en todos los entornos: local/pruebas, integración (aplicación y infraestructura), preexplotación (aplicación y infraestructura) y producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:35:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 10:31:00 | 2015-02-10 11:19:33 |  | 2015-02-19 10:39:12 | 2015-05-21 10:35:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.48 |  | 2015-02-10 00:00:00 | 2015-02-18 23:59:59 | 2015-02-18 15:46:46 | 2015-02-19 10:13:27 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-21 10:35:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 10:39:04 |  |  | N |  |  | 2015-02-18
351609 | SICO.FA. Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba | Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba | Ya existe la incidencia 350281 - SICO.GN.AT Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | 99GU5124 | Aurelia Pazos Cosse | P08 | Anulada | 2015-12-22 10:46:52 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-10 09:07:00 | 2015-02-10 09:08:18 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-02-10 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 2015-02-10 09:16:46 | 2015-12-22 10:44:51 | [6 empty] | 0 | 2015-12-22 10:46:52 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2015-04-15
351417 | CORE - pruebas UFT | Preparar pruebas de CORESS para que nos las pasen a UFT | SOLUCIÓN: Tareas y servicios incluidos | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:50:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 13:41:00 | 2015-02-09 13:41:32 |  | 2015-03-09 08:44:36 | 2015-03-26 08:50:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-04 23:59:59 | 2015-03-09 08:19:46 | 2015-03-09 08:44:01 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:50:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 08:44:36 |  |  | N |  |  | 2015-03-04
351414 | TRAC -- Análisis PREF de la versión V06.00.00 | Se adjunta documento con las especificaciones | SOLUCIÓN: Se realiza la entrega del análisis y se aporta en control de version | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-30 08:26:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-09 13:41:00 | 2015-02-09 13:45:47 | 15/04/2015 23:59:00 | 2015-04-29 16:19:16 | 2015-04-30 08:26:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | S | 616.58 | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 765.68 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-04-28 23:59:59 | 2015-02-17 14:20:52 | 2015-04-29 16:17:51 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 616.58 | 2015-04-30 08:26:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 16:19:15 |  |  | N |  |  | 2015-04-28
351392 | ARTA: Preparar documentación de análisis para un correctivo y un evolutivo de ARTABRO | ARTA: Preparar documentación de análisis para un correctivo y un evolutivo de ARTABRO | SOLUCIÓN: Redactados los entregables. Se da por concluida la petición. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-13 09:30:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 13:18:28 | 2015-02-09 13:18:29 |  | 2015-02-11 14:04:58 | 2015-02-13 09:30:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.66 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-09 16:17:56 | 2015-02-11 14:03:52 | [6 empty] | 0 | 2015-02-13 09:30:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 14:04:57 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
351367 | SICO.PG.AT - Introducir facturas en el mapeo de predocumentos de gastos | Introducir facturas en el mapeo de predocumentos de gastos | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-17 17:29:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 13:08:00 | 2015-02-09 13:09:36 |  | 2015-02-17 17:28:06 | 2015-02-17 17:29:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2015-02-16 23:59:59 | 2015-02-09 13:11:17 | 2015-02-17 17:27:34 | [6 empty] | 0 | 2015-02-17 17:29:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-17 17:28:06 |  |  | N |  |  | 2015-02-16
351347 | INEX -- Estado de la notificación enviada a Francisco Gómez Ferreiro (TGSS SSCC) |  | SOLUCIÓN: Tiene el "Informe provisional y escrito de remisión dirigido" aceptada el día 29/12/2014 y otra "Informe definitivo al órgano gestor" puesta a Disposición el día 03/02/2015 y pendiente de aceptación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-11 09:37:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 12:52:00 | 2015-02-09 12:52:44 | 13/02/2015 23:59:00 | 2015-02-11 09:33:23 | 2015-02-11 09:37:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-10 00:00:00 | 2015-02-15 23:59:59 | 2015-02-10 16:15:38 | 2015-02-11 09:33:05 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-11 09:37:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 09:33:23 |  |  | N |  |  | 2015-02-15
351172 | REIG - pruebas UFT | Preparar pruebas para que nos las pasen a UFT | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 12:56:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 10:27:00 | 2015-02-09 10:28:13 |  | 2015-03-31 08:13:20 | 2015-04-01 12:56:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.5 |  | 2015-03-06 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-02-13 13:18:29 | 2015-03-31 08:12:55 | [6 empty] | 0 | 2015-04-01 12:56:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 08:13:20 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
351150 | GUAR: Montar y probar v05.02.05 entregada por DG en Pruebas e Integración | GUARDIA: Montar y probar v05.02.05 entregada por DG en Pruebas e Integración | SOLUCIÓN: Montada y probada en Pruebas, Integración y Preexplotación la v.05.02.05.02 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-12 12:54:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 10:14:44 | 2015-02-09 10:14:45 |  | 2015-02-12 12:39:49 | 2015-02-12 12:54:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.03 |  | 2015-02-11 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-12 12:37:36 | 2015-02-12 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2015-02-12 12:54:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-12 12:39:49 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
351144 | REIG - finalizar análisis NOEL | finalizar el análisis de la integración con NOEL | SOLUCIÓN: Finalizado análisis. Se anula el desarrollo | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-04-28 14:12:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 10:10:00 | 2015-02-09 10:11:56 |  | 2016-04-28 13:59:36 | 2016-04-28 14:12:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 117.6 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2016-04-29 23:59:59 | 2015-02-09 12:19:27 | 2016-04-28 13:54:21 | [6 empty] | 0 | 2016-04-28 14:12:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-28 13:59:35 |  |  | N |  |  | 2016-04-29
351131 | UFT: Preparación de los documentos para DG (casos de uso básicos y correctos) |  | [Notificada a Gustavo Sanz Serrano] Se han ido creando peticiones individuales para cada aplicación. Entiendo que esta se puede cerrar. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2016-02-25 17:12:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 10:05:00 | 2015-02-09 10:10:05 |  | 2015-06-01 09:31:41 | 2016-02-25 17:12:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-02-16 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-02-16 14:32:20 | 2015-06-01 09:30:12 | [6 empty] | 0 | 2016-02-25 17:12:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-01 09:31:40 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
351119 | CORESS - subsanación plan de pruebas | adaptación del plan de pruebas de CORESS a la plantilla vigente, de acuerdo con la "Guia del plan de pruebas" | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:49:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-09 10:00:00 | 2015-02-09 10:00:23 |  | 2015-03-02 08:06:29 | 2015-03-26 08:49:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 34 |  | 2015-02-09 00:00:00 | 2015-02-18 23:59:59 | 2015-02-09 11:30:47 | 2015-03-02 08:06:14 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:49:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:06:29 |  |  | N |  |  | 2015-02-18
350981 | GUAR:PERS - Instalación y configuración en local | Instalación y configuración en su equipo de las aplicaciones de GUARDIA y PERSONAL | SOLUCIÓN: Instaladas | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-02-11 09:50:32 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-09 08:29:16 | 2015-02-09 08:29:16 |  | 2015-02-11 09:50:31 | 2015-02-11 09:50:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 50.56 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-09 08:29:57 | 2015-02-11 09:50:30 | [6 empty] | 0 | 2015-02-11 09:50:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 09:50:31 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
350890 | TRAC -- Revisión del Evolutivo PREF Anexos Informes |  | SOLUCIÓN: Revisada satisfactoriamente. Se comienza con la generación de la BL de entrega | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-19 10:58:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-06 13:50:00 | 2015-02-06 13:51:10 | 13/02/2015 23:59:00 | 2015-02-18 16:18:54 | 2015-02-19 10:58:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-02-06 00:00:00 | 2015-02-11 23:59:59 | 2015-02-09 11:58:13 | 2015-02-18 16:17:59 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-02-19 10:58:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-18 16:18:54 |  |  | N |  |  | 2015-02-11
350679 | INEX -- Estado de la notificación enviada a MARIA JESUS MORELL SASTRE (TGSS Cádiz) |  | SOLUCIÓN: MARÍA JESÚS MORELL SASTRE tiene 3 Notificaciones, una de ellas Cancelada. Tiene 22/12/2014 -> ACEPTADA (Informe provisional y escrito de remisión dirigidos al Órgano Gestor) 22/12/2014 -> FALLO (Informe Definitivo al Órgano Gestor) , 26/12/2014-> ACEPTADA (Informe Definitivo al Órgano Gestor) , | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 13:49:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-06 11:34:00 | 2015-02-06 11:34:55 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-06 13:44:27 | 2015-02-06 13:49:17 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-06 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-02-06 13:43:06 | 2015-02-06 13:43:35 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-06 13:49:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 13:44:27 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
350663 | SICO.PG.AT - Modificación de plantillas BIRT | Modificación de plantillas BIRT | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-13 09:09:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-06 11:08:00 | 2015-02-06 11:09:29 |  | 2015-03-13 09:09:24 | 2015-03-13 09:09:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-02-06 00:00:00 | 2015-03-16 23:59:59 | 2015-02-06 11:11:17 | 2015-03-13 09:08:55 | [6 empty] | 0 | 2015-03-13 09:09:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-13 09:09:23 |  |  | N |  |  | 2015-03-16
350623 | PERSONAL: no funciona la 3.2.3 en integración modulo SFC | Hay que arreglarlo para poder intentar reproducir el fallo de producción. | SOLUCIÓN: Nos entregan un EAR de DG para probar si se soluciona. Petición relacionada 358239 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:36:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-06 10:26:26 | 2015-02-06 10:26:27 |  | 2015-02-26 12:12:36 | 2015-02-26 13:36:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.42 |  | 2015-02-06 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-06 10:47:35 | 2015-02-17 10:18:01 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 13:36:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-26 12:12:35 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
350601 | Formacion UTF | Charla/Formación UTF | SOLUCIÓN: finalizada charla | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 10:11:39 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-06 10:09:52 | 2015-02-06 10:09:52 |  | 2015-02-06 10:11:38 | 2015-02-06 10:11:38 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-02-05 00:00:00 | 2015-02-05 23:59:59 | 2015-02-06 10:10:14 | 2015-02-06 10:11:37 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 10:11:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 10:11:38 |  |  | N |  |  | 2015-02-05
350577 | PRMS -- Incidencia con el Portafirmas -- Auditoría de Activa |  | SOLUCIÓN: El caso se deja pendiente de subir informe y pendiente de subir el escrito. Se notifica a Juan Alcocer como ha quedado el caso. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 13:58:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-02-06 09:55:00 | 2015-02-06 09:55:47 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-06 12:54:49 | 2015-02-06 13:58:23 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-02-06 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-06 09:58:14 | 2015-02-06 12:54:05 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-06 13:58:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 12:54:49 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
350502 | SERP - Evolutivo 01.00.05 - Plan de pruebas | Se adjunta documento con los requisitos para el análisis | Erróneamente creada | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | P08 | Anulada | 2015-02-06 12:52:54 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-06 09:08:43 | 2015-02-06 09:08:44 | 06/02/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-06 12:52:54 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
350281 | SICO.GN.AT Grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba | Petición para la grabación de scripts UFT de Casos y Planes de Prueba de SICOSS. Las características generales de estos casos de prueba deben ser: - Casos de prueba con el camino correcto, no se plantea ahora documentar el comportamiento en caso de fallos. - Juegos de prueba sencillos, documentos con 1 o 2 líneas. - Datos de prueba parametrizados (ejercicio, fecha contable, partidas¿) Saludos. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2018-02-05 15:49:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-05 14:11:27 | 2015-02-05 14:11:28 |  | 2018-02-05 15:49:06 | 2018-02-05 15:49:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2460.07 |  | 2015-02-05 00:00:00 | 2018-04-30 23:59:59 | 2015-02-05 14:45:54 | 2018-01-31 09:44:17 | [6 empty] | 0 | 2018-02-05 15:49:14 | 350421,353046 |  | N | 0 |  |  | 2018-02-05 15:49:05 |  |  | N |  |  | 2018-04-30
350275 | SICO.GN.AT Petición de cambios en SICOSS resultado del estudio de Accesibilidad | Solicitud para la realización de cambios en SICOSS como consecuencia del resultado del estudio de cumplimiento de las nuevas normas de Accesibilidad. Saludos. | Se tramita a través de la petición 340297 | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-04-28 14:32:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-05 13:59:55 | 2015-02-05 13:59:56 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-04-28 14:32:47 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
350270 | Solicitud permisos a Cifras y Datos en Producción | Buenas tardes, solicitamos para vuestra valoración autorización para el acceso a Cifras y Datos del entorno de Producción a un usuario de Asistencia técnica del Centro. El objetivo es poder hacer mejor seguimiento de la información cargada y poder detectar posibles incidencias. El usuario es Alfredo García Peñuela (99GU4963). Un saludo y gracias. | SOLUCIÓN: Se ha comprobado que el usuario indicado tiene el correspondiente permiso. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-09-17 16:10:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-05 13:56:50 | 2015-02-05 13:56:51 |  | 2015-09-17 10:46:03 | 2015-09-17 16:10:41 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-09-14 00:00:00 | 2015-09-17 23:59:59 | 2015-09-17 10:45:06 | 2015-09-17 10:46:03 | [6 empty] | 0 | 2015-09-17 16:10:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-09-17 10:46:03 |  |  | N |  |  | 2015-09-17
350212 | SICO.PG.AT - Inclusión de facturas en servicios on-line de alta de O 603, O604 y O606 | Inclusión de facturas en servicios on-line de alta de O604 y O606 | pospuesta | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-03-26 16:06:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-05 13:13:00 | 2015-02-05 13:14:16 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 73 |  | 2015-02-05 00:00:00 | 2015-02-23 23:59:59 | 2015-02-05 13:20:56 | 2015-03-26 16:06:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-26 16:06:58 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2015-02-23
350099 | SICO.TE,AT - Alta de cuentas de acreedores no registra datos de auditoria | Alta de cuentas de acreedores no registra datos de auditoria | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-16 08:40:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-05 11:29:00 | 2015-02-05 11:29:52 |  | 2015-02-16 08:40:03 | 2015-02-16 08:40:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-02-05 00:00:00 | 2015-02-12 23:59:59 | 2015-02-05 11:31:21 | 2015-02-16 08:39:41 | [6 empty] | 0 | 2015-02-16 08:40:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-16 08:40:02 |  |  | N |  |  | 2015-02-12
350098 | GEII - DG: escritorio virtual pruebas | Hay que realizar pruebas del escritorio virtual e ir reportando las incidencias que surjan. | SOLUCIÓN: Se accede al escritorio virtual. Se solicita acceso a nuestros usuarios a la carpeta compartida para poder dejar los recursos necesarios para montar las aplicaciones en el escritorio virtual (librerías, etc). Nos dan acceso, pero parece que las pruebas las van a hacer la gente de DG con nuestro apoyo si es necesario | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:35:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-05 11:19:00 | 2015-02-05 11:20:56 |  | 2015-02-19 19:25:53 | 2015-05-21 10:35:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.5 |  | 2015-02-05 00:00:00 | 2015-02-28 23:59:59 | 2015-02-05 15:17:14 | 2015-02-19 19:25:19 | [5 empty] | GEII - GEII | 0 | 2015-05-21 10:35:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 19:25:53 |  |  | N |  |  | 2015-02-28
349889 | CYD - ISIO Desarrollo del subsistema Control Estado Datos. | CYD - ISIO Desarrollo del subsistema Control Estado Datos. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 09:14:09 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-05 09:18:54 | 2015-02-05 09:18:55 |  | 2015-04-07 09:13:58 | 2015-04-07 09:14:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 442.09 |  | 2015-02-05 00:00:00 | 2015-04-07 23:59:59 | 2015-02-05 09:19:41 | 2015-04-07 09:13:40 | [6 empty] | 0 | 2015-04-07 09:14:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 09:13:58 |  |  | N |  |  | 2015-04-07
349751 | ARTA: análisis de nuevo servicio: Mantenimiento de estados de la petición | ARTA: análisis de nuevo servicio: Mantenimiento de estados de la petición | Catálogo de Requisitos entregado el 10/02/2015 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-13 09:30:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-04 14:57:47 | 2015-02-04 14:57:48 |  | 2015-02-11 15:23:12 | 2015-02-13 09:30:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.45 |  | 2015-02-04 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-02-05 12:36:23 | 2015-02-11 15:21:52 | [6 empty] | 0 | 2015-02-13 09:30:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 15:23:11 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
349512 | PRMS - - Estado del caso del INSS de Córdoba | Córdoba sigue sin poder descargar el informe definitivo del INSS a pesar de que en consulta de casos la tarea ya le figura al DP como pendiente. (Se la habían robado de otra DP). | SOLUCIÓN: La tarea se asigno al usuario de Tesorería, que es el que devuelve el correo y communicator. Se obtiene su usuario del INSS y se le asigna. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-05 09:55:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-04 11:32:00 | 2015-02-04 11:33:13 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-04 12:11:34 | 2015-02-05 09:55:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-04 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-02-04 12:09:35 | 2015-02-04 12:10:41 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-05 09:55:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-04 12:11:34 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
349509 | PRMS -- Envío del Informe de SUMA al Secretario de Estado | Sería bueno preparar el envío de Suma al Secretario de Estado porque no hay ninguna auditoria mas que tenga el informe a corto plazo. En Secretaria están esperando a que les avisemos. Hacemos la prueba con Suma porque no se le puede decir a Carlos que no lo preparamos porque es un lío... Así lo firma la Interventora y nos lo quitamos de en medio. | SOLUCIÓN: Se ha continuado con el procedimiento, por lo que el documento ha sido considerado correcto. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 10:26:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-04 11:26:00 | 2015-02-04 11:28:13 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-26 08:08:02 | 2015-02-26 10:26:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.3 |  | 2015-02-04 00:00:00 | 2015-02-25 23:59:59 | 2015-02-04 12:12:40 | 2015-02-26 08:07:35 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-26 10:26:58 | 352062,355687,355397 |  | N | 0 |  |  | 2015-02-26 08:08:01 |  |  | N |  |  | 2015-02-25
349495 | SICO.PG.AT Incidencia en informe de estado de ejecución del presupuesto de gastos de cerrado 1-1904-01-01235, solo saca los de ejercicios anteriores a 2005 | Incidencia en informe de estado de ejecución del presupuesto de gastos de cerrado 1-1904-01-01235, solo saca los de ejercicios anteriores a 2005 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 13:00:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-02-04 11:10:00 | 2015-02-04 11:10:33 |  | 2015-02-24 12:17:53 | 2015-02-24 13:00:22 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.2 |  | 2015-02-04 00:00:00 | 2015-02-18 23:59:59 | 2015-02-04 11:11:48 | 2015-02-24 12:17:26 | [6 empty] | 0 | 2015-02-24 13:00:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 12:17:52 |  |  | N |  |  | 2015-02-18
349430 | CYD ISIO- Modificación de tablas para la inclusión de todas las formulas. | CYD ISIO- Modificación de tablas para la inclusión de todas las formulas. ha de realizarse un programa para volcar la información desde OBJETIVO_INDICADOR a INDICADOR. y luego su revisión y actualización con los datos que no se tienen. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. posteriormente se elimino dicho campo. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-13 09:19:24 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-04 10:35:07 | 2015-02-04 10:35:08 |  | 2015-02-13 09:19:16 | 2015-02-13 09:19:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-02-04 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-04 10:35:45 | 2015-02-13 09:18:37 | [6 empty] | 0 | 2015-02-13 09:19:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-13 09:19:16 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
349074 | PERSONAL: logs de producción. | DG necesita los logs de producción de personal. Ver petición 347370. Pedidlos con fecha hasta hoy. | SOLUCIÓN: Se adjuntan logs | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-05 11:28:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-02-03 14:24:00 | 2015-02-03 14:24:52 |  | 2015-02-04 15:31:43 | 2015-02-05 11:28:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-02-03 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-02-04 13:17:16 | 2015-02-04 15:30:53 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-02-05 11:28:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-04 15:31:43 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
348626 | PRMS -- Pruebas en local de la versión 01.03.03.00 |  | Se probará en una nueva entrega | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-03-12 08:29:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-03 08:09:00 | 2015-02-03 08:10:25 | 27/02/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-12 08:29:39 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
348595 | Instalación de software base. Java 1.7, IE 11 y UFT 12. | Gedeón para la imputación del tiempo perdido en la instalación de dichas herramientas. | SOLUCIÓN: Terminada la instalación y la configuración de dichas herramientas. | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-09 09:07:25 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-02-02 15:55:39 | 2015-02-02 15:55:40 |  | 2015-02-06 13:22:37 | 2015-02-09 09:07:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.37 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-02-02 15:57:42 | 2015-02-06 13:22:22 | [6 empty] | 0 | 2015-02-09 09:07:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 13:22:36 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
348577 | GEXI - ampliación alta de documentos |  | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-10 11:09:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 15:42:00 | 2015-02-02 15:44:08 |  | 2015-02-09 09:34:33 | 2015-04-10 11:09:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-03 12:27:34 | 2015-02-09 09:34:14 | [6 empty] | 0 | 2015-04-10 11:09:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-09 09:34:32 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
348383 | INEX -- Retroceder el caso 15269217 TGSS de Valencia | Al escanear las alegaciones e incorporarlas al informe definitivo el tamaño del documento excede los 8 megas por lo que da error en el paso al portafirmas del Interventor Territorial | SOLUCIÓN: Ya ejecutado el script. Ya se ha deshecho el caso, esta pendiente de la subida del Informe Definitivo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-03 09:09:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 12:58:00 | 2015-02-02 12:58:48 | 05/02/2015 23:59:00 | 2015-02-03 08:35:49 | 2015-02-03 09:09:32 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-02-02 14:21:06 | 2015-02-03 08:34:42 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-03 09:09:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-03 08:35:48 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
348140 | INEX -- Relanzar la notificación de la TGSS de Málaga a nombre de Rocío Blanco Eguren | Caducó la notificación y no puede descargar el informe definitivo | SOLUCIÓN: Se ejecuta script para poner Pendiente y se relanza la Notificación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-02 12:16:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 09:47:00 | 2015-02-02 09:47:31 | 05/02/2015 23:59:00 | 2015-02-02 12:14:50 | 2015-02-02 12:16:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.95 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-02-02 10:16:39 | 2015-02-02 12:14:40 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-02 12:16:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 12:14:50 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
348087 | CYD - SWCD Modificación del sistema de firmado y almacenamiento en BBDD, para su pase a producción |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 08:04:53 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 09:11:10 | 2015-02-02 09:11:11 |  | 2015-02-27 08:04:28 | 2015-02-27 08:04:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-02 09:11:42 | 2015-02-27 08:03:59 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 08:04:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 08:04:28 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
348085 | CYD - SWCD Desarrollo aplicación web de consulta para las cortes |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 08:03:00 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 09:09:03 | 2015-02-02 09:09:04 |  | 2015-02-27 08:02:50 | 2015-02-27 08:03:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-02 09:09:40 | 2015-02-27 08:02:31 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 08:03:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 08:02:50 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
348082 | CYD - ISIO Desarrollo subsistema visualización informes |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-09-14 12:22:15 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 09:07:10 | 2015-02-02 09:07:11 |  | 2015-04-30 19:25:16 | 2015-09-14 12:22:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 221.6 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-02-02 09:08:07 | 2015-04-30 19:24:59 | [6 empty] | 0 | 2015-09-14 12:22:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 19:25:16 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
348069 | CYD - ISIO Modificaciones subsistema mantenimiento tablas | CYD - ISIO Modificaciones subsistema mantenimiento tablas | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 08:07:36 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 09:04:48 | 2015-02-02 09:04:49 |  | 2015-02-27 08:07:10 | 2015-02-27 08:07:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 131.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-02 09:05:39 | 2015-02-27 08:06:54 | [6 empty] | 0 | 2015-02-27 08:07:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 08:07:09 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
348066 | CYD - ISIO Desarrollo subsistema Gestión Usuarios | CYD - ISIO Desarrollo subsistema Gestión Usuarios | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-12-10 12:31:07 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-02-02 08:59:41 | 2015-02-02 08:59:42 |  | 2015-11-10 17:11:00 | 2015-12-10 12:31:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 975.09 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-02-02 09:02:10 | 2015-11-10 17:10:40 | [6 empty] | 0 | 2015-12-10 12:31:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-11-10 17:10:59 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
347872 | INEX -- Estado de la notificación enviada a la Dirección Provincial de Córdoba (Jose María Chica) |  | SOLUCIÓN: Ya ha sido ejecutado el script. Avisar al usuario de que ya puede acceder a la tarea. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 09:26:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-30 13:05:00 | 2015-01-30 13:05:40 | 05/02/2015 23:59:00 | 2015-02-02 13:52:54 | 2015-02-06 09:26:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-05 23:59:59 | 2015-02-02 11:01:49 | 2015-02-02 13:52:25 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-06 09:26:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 13:52:54 |  |  | N |  |  | 2015-02-05
347714 | Charla UTF | Charla de 3 días de la herramienta UTF | SOLUCIÓN: Charla finalizada | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-30 10:22:37 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-30 10:20:44 | 2015-01-30 10:20:44 |  | 2015-01-30 10:22:36 | 2015-01-30 10:22:36 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.94 |  | 2015-01-27 00:00:00 | 2015-01-29 23:59:59 | 2015-01-30 10:21:03 | 2015-01-30 10:22:35 | [6 empty] | 0 | 2015-01-30 10:22:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-30 10:22:36 |  |  | N |  |  | 2015-01-29
347708 | Charla UTF |  | anular peticion | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P08 | Anulada | 2015-02-12 09:54:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-30 10:14:18 | 2015-01-30 10:14:19 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-12 09:54:10 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
347692 | Charla UTF |  | No hace falta esta petición | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P01 | En redacción | 2016-05-19 10:26:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-30 09:52:00 | 2015-01-30 09:53:02 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-05-19 10:26:41 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
347630 | Charla de UTF |  | No se pueden autoasignar tareas | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | 99GU3371 | Irune Ruiz Simarro | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:33:36 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-30 09:00:55 | 2015-01-30 09:00:56 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-05 10:33:37 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
347626 | SICO - GN.AT.Estudio funcionales de subsistemas | Análisis de particularidades técnicas de una aplicación. Según se detalla en el procedimiento de Gestión de peticiones, en el punto 7.2 TIPOS DE PETICIONES DE SOPORTE | Error | 99G40054 | Marcos Perera Esquembre | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2017-08-25 12:42:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-30 08:41:00 | 2015-01-30 08:42:40 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2017-08-25 12:42:43 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
347590 | VARIOS: Adaptar la hoja de despliegue de las aplicaciones de SS.AA. al nuevo formulario que incluye los entornos Estables (Infraestructura) e Inestables (Aplicación). | VARIOS: Adaptar la hoja de despliegue de las aplicaciones de SS.AA. al nuevo formulario que incluye los entornos Estables (Infraestructura) e Inestables (Aplicación). | SOLUCIÓN: Se habla con Esperanza de DG y nos indica que esa guía debe ser rellena por DG. Por lo tanto se cierra esta petición. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-30 13:02:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-29 19:06:00 | 2015-01-29 19:06:01 |  | 2015-01-30 11:42:31 | 2015-01-30 13:02:00 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-30 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-30 11:41:59 | 2015-01-30 11:42:06 | [6 empty] | 0 | 2015-01-30 13:02:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-30 11:42:31 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
347480 | SIO1 - SIO: instalación en PC de pruebas y probar el cambio funcional con JC Ávila (2) | Se sebe utilizar la versión de la entrega 346888 Y se debe probar el cambio funcional 336054 especificación última. | SOLUCIÓN: Se incluirán las pruebas en la entrega de una versión posterior | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:34:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-29 14:36:00 | 2015-01-29 14:36:34 |  | 2015-04-29 13:41:59 | 2015-05-21 10:34:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 89.21 |  | 2015-01-29 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-01-29 15:39:24 | 2015-02-13 09:04:39 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-05-21 10:34:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 13:41:59 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
347435 | TRAC -- Nueva modificación del fichero BOE del ISM | Sustituir los ficheros PDF adjuntos en el último fichero enviado | SOLUCIÓN: Se han sustituido los ficheros PDF que se indicaron y se remite el fichero final con la extensión "_CORREGIDO" para que se valide, dentro de la solución de la Gestión Documental. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-30 07:59:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-29 13:53:00 | 2015-01-29 13:53:57 | 29/01/2015 23:59:00 | 2015-01-30 07:50:06 | 2015-01-30 07:59:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-29 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-29 14:00:18 | 2015-01-30 07:49:52 | [6 empty] | 0 | 2015-01-30 07:59:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-30 07:50:05 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
347417 | INEss. La DP de Guadalajara ha descargado el Informe Definitivo de Alicante. | La DP de Guadalajara ha descargado el Informe Definitivo de Alicante. Alicante ya había aceptado la notificación. Por favor, retrocede el caso 15174272 | SOLUCIÓN: Se recupero el caso del histórico. Se deshizo el caso. Se le asigno a AURELIO MORALES CORTES. Se llamo a Elena Hurtado para informar que se había vuelto a dejar el caso pendiente de la Descarga del Informe Definitivo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-02-19 14:32:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-29 13:44:51 | 2015-01-29 13:44:52 | 29/01/2015 23:59:00 | 2015-02-02 11:48:53 | 2015-02-19 14:32:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-01-29 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-01-29 14:04:17 | 2015-02-02 11:48:38 | [6 empty] | 0 | 2015-02-19 14:32:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 11:48:53 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
347365 | PERSONAL producción : generar listado de cargos múltiples en BBDD y comprobarlos pantalla. | Hay que ver que esta funcionando bien esta nueva funcionalidad. | SOLUCIÓN: Se genera un Excel con los datos devueltos por la consulta. En dicho Excel se hacen los comentarios oportunos. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-02 12:44:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-29 13:16:00 | 2015-01-29 13:17:11 |  | 2015-01-29 13:38:45 | 2015-02-02 12:44:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.25 |  | 2015-01-29 00:00:00 | 2015-01-29 23:59:59 | 2015-01-29 13:35:38 | 2015-01-29 13:37:51 | [5 empty] | PERS - GESTIONPERSO | 0 | 2015-02-02 12:44:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 13:38:44 |  |  | N |  |  | 2015-01-29
347274 | SICO.PG.AT En la consulta de situación y antecedentes de un documento O603 seguida de un ADOK441 y un P, no aparece los datos del último documento | En la consulta de situación y antecedentes de un documento O603 seguida de un ADOK441 y un P, no aparece los datos del último documento | SOLUCIÓN: terminada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-16 08:38:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-29 12:17:00 | 2015-01-29 12:21:46 |  | 2015-02-16 08:37:52 | 2015-02-16 08:38:32 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2015-01-29 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-01-29 12:23:29 | 2015-02-16 08:37:22 | [6 empty] | 0 | 2015-02-16 08:38:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-16 08:37:51 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
347238 | SICO - PA Incidencia Fecha salida a Bancos | No se tendrá en cuenta, en este servicio, el año del ejercicio de trabajo de la relación para introducir la fecha de salida a Bancos. | SOLUCIÓN: Pruebas ok | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 09:37:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-29 11:29:00 | 2015-01-29 11:29:55 |  | 2015-04-07 09:37:34 | 2015-04-07 09:37:43 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.63 |  | 2015-01-28 00:00:00 | 2015-04-07 23:59:59 | 2015-01-29 11:31:35 | 2015-04-07 09:37:14 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-07 09:37:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 09:37:34 |  |  | N |  |  | 2015-04-07
347194 | GUAR: Análisis para permitir que se custodien documentos de personas con NIE | GUAR: Análisis para permitir que se custodien documentos de personas con NIE | Te he cambiado el número de versión y unos criterios para poner el "06" | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-30 10:20:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-29 10:49:10 | 2015-01-29 10:49:11 |  | 2015-01-29 19:37:12 | 2015-01-30 10:20:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-01-29 00:00:00 | 2015-01-31 23:59:59 | 2015-01-29 16:49:58 | 2015-01-29 19:37:00 | [6 empty] | 0 | 2015-01-30 10:20:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 19:37:12 |  |  | N |  |  | 2015-01-31
347112 | SICO - PA Incidencia al Anexar la materialización al PortaFirmas | Se analiza la validación correcta para que el anexo de la materialización al PortaFirmas se correcta en todos los casos. Incluir al Materializar una relación R03 o R04 la comprobación del estado para no subirla al Portafirmas. | SOLUCIÓN: Se cierra petición DG | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-03 17:31:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-29 10:05:00 | 2015-01-29 10:06:02 |  | 2015-03-02 09:58:31 | 2015-03-03 17:31:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-01-29 10:08:41 | 2015-03-02 09:57:43 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-03 17:31:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 09:58:30 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
347092 | PA Análisis Petición por tramos (Pagos telemáticos) | Se documento la VLA de la Peticióno por tramos. | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 10:15:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-29 09:42:00 | 2015-01-29 09:42:49 |  | 2015-03-10 10:15:49 | 2015-03-10 10:15:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.66 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-01-29 09:44:47 | 2015-03-10 10:15:31 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 10:15:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 10:15:49 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
346901 | SWGAUDIP: preparación de pruebas con UFT. |  | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2016-06-14 15:50:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-28 14:20:00 | 2015-01-28 14:35:02 |  | 2016-06-09 16:00:00 | 2016-06-14 15:50:09 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 122.05 |  | 2015-03-05 00:00:00 | 2016-06-13 23:59:59 | 2015-03-04 16:34:33 | 2016-06-09 15:59:39 | [5 empty] | SWGA - SWGAUDIP | 0 | 2016-06-14 15:50:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-21 17:15:15 |  |  | N |  |  | 2016-06-13
346892 | GAUDIP: página de enlaces |  | SOLUCIÓN: Se cierra la tarea | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:47:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-28 14:04:00 | 2015-01-28 14:08:11 |  | 2015-02-11 13:45:14 | 2015-02-26 13:47:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.48 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-02 12:07:31 | 2015-02-11 13:44:57 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 13:47:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 13:45:13 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
346660 | ARTA: Organización de la estructura PREF de las aplicaciones | ARTA: Organización de la estructura PREF de las aplicaciones | SOLUCIÓN: Ideograma de flujo de entregables | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-04 10:52:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-28 10:48:27 | 2015-01-28 10:48:28 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-02-02 15:59:15 | 2015-02-04 10:52:16 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-01-28 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-29 13:54:17 | 2015-02-02 15:56:42 | [6 empty] | 0 | 2015-02-04 10:52:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 15:59:14 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
346659 | AGOR: Validación de la documentación realizada por DG | AGOR: Validación de la documentación realizada por DG | SOLUCIÓN: Se revisa y se manda documento con observaciones sobre la entrega realizada. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-11 12:39:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-28 10:47:43 | 2015-01-28 10:47:44 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-02-11 12:31:54 | 2015-02-11 12:39:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.17 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-01-29 16:57:11 | 2015-02-11 12:31:43 | [6 empty] | 0 | 2015-02-11 12:39:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 12:31:54 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
346538 | SICO.PG.AT - Incidencia en informe de Operaciones contra una disposición. | En el informe de Operaciones contra una disposición cuando se calaula el saldo de disposiciones parece que no tiene en cuenta el barrado | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 08:33:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2015-01-28 09:10:00 | 2015-01-28 09:11:18 |  | 2015-02-06 08:33:13 | 2015-02-06 08:33:51 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.97 |  | 2015-01-28 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-01-28 09:13:33 | 2015-02-06 08:32:52 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 08:33:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 08:33:13 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
346526 | CORE probar scrips apl de la petición 344285 | CORE probar scrips apl de la petición 344285 sobre los servicios de CORESS que no se ven en el menú | SOLUCIÓN: finalizado OK | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:49:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-28 08:47:12 | 2015-01-28 08:47:13 |  | 2015-02-09 10:07:45 | 2015-03-26 08:49:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-28 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-01-28 09:25:42 | 2015-02-09 10:07:21 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:49:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-09 10:07:44 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
346523 | REIG probar versión 02.49.07.02 con el acceso al servicio sicoss | Se ha realizado una nueva lineabase en Dimensions de la aplicación REIG con versión 02.49.07.02, para la resolución de la petición GEDEON 345136 - REIG - acceso a servicio de sicoss, cuya solicitud de entrega es la petición GEDEON 346296 - REIG entrega de la petición 345136. No se ha incluido el informe CAST ya que todavía no disponemos de él, se incorporará mañana como documento adjunto a la petición GEDEON de entrega. A la hora de realizar pruebas en el entorno de desarrollo de la nueva funcionalidad que implementa ésta entrega, se ha de incorporar al workspace del RSA la versión 01.03.02.00 de SICOSS, que contiene los cambios correspondientes para el acceso de REIG a los servicios de SICOSS, y que actualmente está en desarrollo. Para más información sobre éste tema, contactad con el equipo de SICOSS. | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:48:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-28 08:45:12 | 2015-01-28 08:45:13 |  | 2015-03-02 08:07:43 | 2015-03-26 08:48:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-01-28 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-29 10:16:19 | 2015-03-02 08:07:32 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:48:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:07:43 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
346432 | PA Incluir el Solicitante en el Alta del Portafirmas | Se debe incluir el Solicitante en el Alta del Portafirmas para identificar el Tipo de pago de la relación. | SOLUCIÓN: Pruebas OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-09 10:40:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-27 18:38:00 | 2015-01-27 18:39:17 |  | 2015-03-09 10:40:49 | 2015-03-09 10:40:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2015-01-27 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2015-01-27 18:40:51 | 2015-03-09 10:40:09 | [6 empty] | 0 | 2015-03-09 10:40:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 10:40:49 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
346422 | SICO - PA Regeneración del Resumen por Entidades Financieras R04 | Generació del Resumen por Entidades financieras para la R04 | SOLUCIÓN: Se pone a disposición del usuario el Resumen de EEFF R04 | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-03 17:31:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-27 18:29:00 | 2015-01-27 18:31:08 |  | 2015-03-02 09:59:31 | 2015-03-03 17:31:55 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.38 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-27 18:33:18 | 2015-02-26 12:45:51 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-03 17:31:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 09:59:31 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
346340 | SICO.PG.AT-En las consultas de documentos de cerrados no aparecen los descuentos | En las consultas de documentos de cerrado del presupuesto de gastos no aparecen los descuentos. | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 08:34:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2015-01-27 17:06:00 | 2015-01-27 17:06:38 |  | 2015-02-06 08:31:26 | 2015-02-06 08:34:11 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-01-27 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-27 17:09:10 | 2015-02-06 08:31:05 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 08:34:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 08:31:26 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
346160 | TRAC -- Modificar el fichero BOE del ISM | Te reenvío el MEM 24 del ISM para que volváis a incluirlo en el pdf. | SOLUCIÓN: Se incluye el fichero en el pdf | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-28 10:39:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-27 13:34:00 | 2015-01-27 13:34:53 | 28/01/2015 23:59:00 | 2015-01-28 08:58:56 | 2015-01-28 10:39:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-27 00:00:00 | 2015-01-28 23:59:59 | 2015-01-27 13:38:14 | 2015-01-28 08:58:01 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2015-01-28 10:39:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-28 08:58:56 |  |  | N |  |  | 2015-01-28
346083 | FORMACIÓN | FORMACIÓN: tarea estructural para imputar horas de formación | SOLUCIÓN: Terminada la jornadas de charla de UTF. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-30 10:33:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-27 12:32:59 | 2015-01-27 12:33:00 |  | 2015-01-30 08:37:26 | 2015-01-30 10:33:09 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 59.5 |  | 2015-01-27 00:00:00 | 2015-01-29 23:59:59 | 2015-01-27 12:35:44 | 2015-01-30 08:37:13 | [6 empty] | 0 | 2015-01-30 10:33:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-30 08:37:26 |  |  | N |  |  | 2015-01-29
345752 | SICO.FA Número de facturas registradas en el semestre, de la productividad por cumplimiento de objetivos. | Se solicita des traslado de esta petición a través de GEDEON, de la elaboración de un informe de carácter semestral necesario para evaluar el indicador B.b) "Número de facturas registradas en el semestre", de la productividad por cumplimiento de objetivos, con las siguientes características: - Deberá mostrar por provincias el total de facturas registradas: en dos cantidades. La primera por el total de facturas registradas por importe igual o menor a 5.000EUR y la segunda el total de facturas registradas por importe superior a 5.000EUR. - El informe del primer semestre recogerá las facturas de 1 de enero a 30 de junio y el del segundo semestre de 1 de julio a 31 de diciembre. - Se precisa que el primer informe a emitir del periodo de 1 julio a 31 de diciembre de 2014, se encuentre disponible para su Subdirección General antes del 20 de enero | SOLUCIÓN: se finaliza la petición porque los siguientes informes se sacarán de forma automática. | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99ZU0130 | Maria Dolores Martínez Sánchez | P09 | Trabajo finalizado | 2015-03-18 10:41:09 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICP - Sicoss_prosa | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-26 15:39:00 | 2015-01-26 15:40:34 |  | 2015-03-18 10:41:10 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.05 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-31 23:59:59 | 2015-01-26 15:46:33 | 2015-03-18 10:39:29 | [6 empty] | 0 | 2015-03-18 10:41:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-18 10:41:09 |  |  | N |  |  | 2015-01-31
345721 | INEX -- Estado de la notificación enviada a la Dirección Provincial del INSS de Almería (Beatriz González Ruiz) |  | [Notificada a Jose Luis Canales Lopez] Si, está puesta a Disposición la Notificación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 12:40:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 14:35:00 | 2015-01-26 14:35:52 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 16:48:58 | 2015-01-27 12:40:57 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-26 16:11:56 | 2015-01-26 16:48:42 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-01-27 12:40:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 16:48:57 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
345719 | INEX -- Problema con el informe definitivo de Alicante correspondiente al INSS | Parece que ha despachado la tarea el Director Provincial de la TGSS de Guadalajara, aunque en Navarra hacen mención a dicho informe¿????? | SOLUCIÓN: Se recupero el caso del histórico. Se deshizo el caso. Se le asigno a AURELIO MORALES CORTES. Se llamo a Elena Hurtado para informar que se había vuelto a dejar el caso pendiente de la Descarga del Informe Definitivo. Gedeón finalizado. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-02 14:13:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 14:34:00 | 2015-01-26 14:34:29 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-02-02 11:48:17 | 2015-02-02 14:13:04 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-01-26 15:41:33 | 2015-02-02 11:47:40 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-02-02 14:13:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 11:48:17 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
345718 | INEX -- Incidencia al emitir el Jefe de Área de Huelva el Informe Provisional |  | SOLUCIÓN: Se sube correctamente el informe firmado. Se modifica el valor del dato ETAPA ya que hacía referencia a un departamento de otro de los usuarios de la misma persona. Se ha comprobado que ya esta pendiente la Recepción. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 08:25:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 14:32:00 | 2015-01-26 14:33:12 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 15:39:55 | 2015-01-27 08:25:49 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-26 15:38:05 | 2015-01-26 15:39:41 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-01-27 08:25:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 15:39:55 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
345647 | CYD - EPUBLI - Preparación de programas para adaptación a 2015 | CYD - EPUBLI - Preparación de programas para adaptación a 2015 | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-29 18:42:51 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 13:29:52 | 2015-01-26 13:29:53 |  | 2015-01-29 18:42:38 | 2015-01-29 18:42:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-26 13:30:39 | 2015-01-29 18:42:00 | [6 empty] | 0 | 2015-01-29 18:42:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 18:42:37 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
345644 | GAUDIP: carga documentos TRACIASS 2013 que falten | Hay que comparar con Agora como en la petición 335299. | SOLUCIÓN: Una vez ejecutado el script de carga de documentos en GAUDIP, se da por finalizada la tarea | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:46:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2015-01-26 13:26:00 | 2015-01-26 13:27:45 |  | 2015-02-03 11:10:25 | 2015-02-26 13:46:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.47 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-01-26 14:21:46 | 2015-02-03 10:07:47 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-02-26 13:46:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-03 11:10:25 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
345615 | CYD - SIO - Carga de datos SIO del mes de Octubre del 2014 | CYD - SIO - Carga de datos SIO del mes de Octubre del 2014 | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 13:28:43 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 13:07:16 | 2015-01-26 13:07:17 |  | 2015-01-26 13:28:35 | 2015-01-26 13:28:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-26 23:59:59 | 2015-01-26 13:08:21 | 2015-01-26 13:08:29 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 13:28:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 13:28:35 |  |  | N |  |  | 2015-01-26
345592 | SICO.TE.AT Ampliación del campo del operador intracomunitario a 17 posiciones | Se solicita que se amplíe el tamaño del campo del número de operador intracomunitario a 17 posiciones según normativa vigente y según especifica el tamaño que debe incluirse en el modelo 347. | SOLUCIÓN: finalizado | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-06 09:11:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 12:53:28 | 2015-01-26 12:53:29 |  | 2015-03-05 10:19:30 | 2015-04-06 09:11:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.4 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-03-06 23:59:59 | 2015-01-26 13:09:50 | 2015-03-05 10:18:53 | [6 empty] | 0 | 2015-04-06 09:11:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-05 10:19:29 |  |  | N |  |  | 2015-03-06
345493 | Creación de lineabase de entrega en DIMENSIONS para la aplicación TRACIASS |  | SOLUCIÓN: Una vez subsanados los problemas con la LinaBase creada en primera instancia, se crea una nueva LineaBase que es aceptada por Integración. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:29:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-26 11:45:00 | 2015-01-26 11:46:47 |  | 2015-01-29 16:46:59 | 2015-09-29 13:29:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-23 00:00:00 | 2015-01-26 23:59:59 | 2015-01-26 12:02:41 | 2015-01-29 16:45:28 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:29:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 16:46:58 |  |  | N |  |  | 2015-01-26
345473 | Paso a producción de los sistemas externos al SWCYD, vordel, siaval, etc | Paso a producción de los sistemas externos al SWCYD, vordel, siaval, etc | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 11:12:32 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-26 11:33:48 | 2015-01-26 11:33:49 |  | 2015-02-06 11:09:09 | 2015-02-06 11:12:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-26 11:34:38 | 2015-01-29 18:50:15 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 11:12:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 11:09:09 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
345227 | GUAR: Analizar la actualización del método Actualizar Expediente Gaudip |  | SOLUCIÓN: Se adjunta documento de Análisis para correctivo | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 13:25:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-23 14:15:19 | 2015-01-23 14:15:20 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 12:49:41 | 2015-01-26 13:25:09 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2015-01-23 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-26 08:59:58 | 2015-01-26 12:48:06 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 13:25:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 12:49:40 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
345210 | SICO.FA.AT Visor de Factura Electrónica REIG en consulta individual de facturas | SICO.FA.AT Visor de Factura Electrónica REIG en consulta individual de facturas. Solo para el rol de REIG | Esto ya quedó resuelto con la petición: 374823 ¿ SICO.FA.ATH. Mantenimiento VISOR PDF. | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2015-06-10 08:54:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-23 14:02:00 | 2015-01-23 14:03:08 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.66 |  |  |  | 2015-03-06 12:25:17 | [7 empty] | 0 | 2015-06-10 08:54:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
345177 | INEX -- Error en el paso al portafirmas del informe provisional en Huelva | El departamento de la Interventora Territorial no es válido para el circuito del portafirmas. | SOLUCIÓN: Buenos días, Se modifica el dato de departamento para el portafirmas. Se ha comprobado que ya se ha realizado el envío y esta pendiente de la firma. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 08:26:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-01-23 13:32:11 | 2015-01-23 13:32:12 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 08:05:21 | 2015-01-27 08:26:30 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-26 08:01:48 | 2015-01-26 08:04:23 | [6 empty] | 0 | 2015-01-27 08:26:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 08:05:21 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
344972 | SICO.FM.AT.Consulta de Cuenta Justificativa incluir el estado de la cuenta (Emitida,'Justificada') | SICO.FM.AT.Consulta de Cuenta Justificativa incluir el estado de la cuenta (Emitida,'Justificada') | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-11 09:59:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-23 10:32:14 | 2015-01-23 10:32:15 |  | 2015-03-10 16:39:54 | 2015-03-11 09:59:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-03-10 23:59:59 | 2015-01-26 13:43:40 | 2015-03-10 16:39:30 | [6 empty] | 0 | 2015-03-11 09:59:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 16:39:54 |  |  | N |  |  | 2015-03-10
344957 | SICO.FM.AT.Documento IPRA, permitir el acceso al servicio de validación de IPRA desde una invocación desde un servicio o una tarea Pros@. | SICO.FM.AT.Documento IPRA, permitir el acceso al servicio de validación de IPRA desde una invocación desde un servicio o una tarea Pros@. | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:01:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-23 10:28:34 | 2015-01-23 10:28:35 |  | 2015-04-30 11:06:26 | 2016-03-09 11:01:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-05-01 23:59:59 | 2015-01-26 13:46:42 | 2015-04-30 11:05:58 | [6 empty] | 0 | 2015-04-30 11:06:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-30 11:06:25 |  |  | N |  |  | 2015-05-01
344933 | SICO.FM. AT. Permitir crear PFML\ desde un PFML marcado como Origen INRS | SICO.FM. AT. Permitir crear PFML\ desde un PFML marcado como Origen INRS | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-11 10:00:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-23 10:18:59 | 2015-01-23 10:19:00 |  | 2015-03-10 16:34:32 | 2015-03-11 10:00:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-03-10 23:59:59 | 2015-01-23 11:38:53 | 2015-03-10 16:34:06 | [6 empty] | 0 | 2015-03-11 10:00:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 16:34:32 |  |  | N |  |  | 2015-03-10
344907 | SICO.FM. Modificaciones en el subsistema de FM a raíz de su integración con INRS | SICO.FM. Modificaciones en el subsistema de FM a raíz de su integración con INRS | SOLUCIÓN: Cerrado | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-22 14:24:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-23 10:11:00 | 2015-01-23 10:12:34 |  | 2016-04-22 14:24:20 | 2016-04-22 14:24:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.18 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-01-23 10:19:43 | 2015-04-30 08:12:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-04-22 14:24:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-22 14:24:17 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
344686 | SERP -- Pruebas en local de la versión 01.00.05.00 |  | [Notificada a Jose Luis Canales Lopez, Nuria Martin Chaparro] Terminado el documento con los pantallazos de las pruebas de la v01.00.05.00 para enviárselo a DG como ayuda a solucionar las pantallas. Se adjunta al Gestor Documental de la petición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-02 13:30:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-22 14:50:00 | 2015-01-22 14:50:34 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-02-27 13:44:03 | 2015-03-02 13:30:47 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.49 |  | 2015-02-16 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-13 09:36:21 | 2015-02-27 13:40:14 | [5 empty] | SERP - SERPA | 30 | 2015-03-02 13:30:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 13:44:02 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
344495 | SICO.PG - AT -Modificación en traspaso de nomenclatores de relación de equivalencias de gastos con cuentas del plan. | Debe hacerse el traspaso de todos las equivalencias sin filtrar por los ejercicios como se hacia antes | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-04 11:02:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-22 12:46:00 | 2015-01-22 12:48:40 |  | 2015-02-04 11:01:43 | 2015-02-04 11:02:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-22 12:51:25 | 2015-02-04 11:00:55 | [6 empty] | 0 | 2015-02-04 11:02:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-04 11:01:42 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
344418 | INEX -- Revisar el error en producción GEREX - 18615 |  | SOLUCIÓN: Ha sido un error de Registro , en principio si no se vuelve a producir lo consideramos como un error puntual ya que INES lo volvió a intentar a la media hora y funciono correctamente | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-23 09:01:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-01-22 11:43:07 | 2015-01-22 11:43:08 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-23 08:48:26 | 2015-01-23 09:01:52 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-01-22 23:59:59 | 2015-01-22 14:50:12 | 2015-01-23 08:48:02 | [6 empty] | 0 | 2015-01-23 09:01:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-23 08:48:26 |  |  | N |  |  | 2015-01-22
344279 | INEss. INSS Alicante retroceder el caso 15174272 | Retroceder el caso para que puedan descargar el Informe Definitivo. Caso: 15174272 | SOLUCIÓN: Se ha dejado pendiente la Descarga del Informe Definitivo y se le ha asignado a 03IU0195 - MORALES CORTES , AURELIO. Este usuario ha sido obtenido por Jope Luis Canales. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 08:15:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-22 09:37:15 | 2015-01-22 09:37:16 | 22/01/2015 23:59:00 | 2015-01-23 11:55:10 | 2015-01-27 08:15:26 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-22 09:38:56 | 2015-01-23 11:53:58 | [6 empty] | 0 | 2015-01-27 08:15:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-23 11:55:10 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
344254 | CYD-IN-Modificar formato ind 26-pgma 1102 en publicación SIO | Para las entidades INSS e ISM, modificar el formato de salida del indicador 26 del programa 1102 en la publicación SIO para que aparezca redondeado sin decimales. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-28 12:42:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-22 09:13:18 | 2015-01-22 09:13:19 |  | 2015-01-28 08:04:56 | 2015-01-28 12:42:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-01-28 23:59:59 | 2015-01-22 17:52:58 | 2015-01-28 08:04:28 | [6 empty] | 0 | 2015-01-28 12:42:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-28 08:04:55 |  |  | N |  |  | 2015-01-28
344222 | SERP -- Pruebas en producción con la mutua SOLIMAT |  | SOLUCIÓN: . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-29 10:41:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-22 08:25:01 | 2015-01-22 08:25:02 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-04-29 10:30:10 | 2015-04-29 10:41:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.5 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2015-01-22 08:29:26 | 2015-04-29 10:29:48 | [6 empty] | 0 | 2015-04-29 10:41:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-29 10:30:10 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
344128 | INEX -- Error en el paso al portafirmas del Interventor Territorial de Córdoba | En la actuación correspondiente al INSS de Córdoba, la jefa de área ha ejecutado la tarea de envío de informe definitivo pero no le llega al portafirmas al territorial. | SOLUCIÓN: Ayer se deshizo el caso y se solicito el borrado de las trazas de la BBDD de Inex. Hoy se ha confirmado que se han borrado. Se ha comprobado que ya ha subido el informe correctamente, una vez disminuido el tamaño. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-28 12:41:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-01-21 14:06:45 | 2015-01-21 14:06:46 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-28 11:13:47 | 2015-01-28 12:41:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-23 12:09:39 | 2015-01-28 11:13:33 | [6 empty] | 0 | 2015-01-28 12:41:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-28 11:13:46 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
344120 | INEX -- Relanzar notificación de la TGSS de Guipuzcoa | Hay que relanzar la notificación de la remisión del informe provisional dirigida a Mª del Mar Olalla Burgos responsable de la Guipúzcoa para la actuación de la TGSS. | SOLUCIÓN: Se ejecuta el script y se vuelve a enviar la Notificación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 08:31:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 14:00:30 | 2015-01-21 14:00:31 | 23/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 16:03:54 | 2015-01-22 08:31:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-21 23:59:59 | 2015-01-21 16:03:27 | 2015-01-21 16:03:45 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 08:31:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 16:03:54 |  |  | N |  |  | 2015-01-21
344104 | ARTA: Liberar y mandar a Preexplotación la v.01.04.04.02 | Liberar y mandar a Preexplotación la v.01.04.04.02 de ARTABRO. Realizar el plan de pruebas para preexplotar los servicios de Mantenimiento de Parámetro de registro y Parámetros de Notificación. | Se comenzaron las pruebas en PreExplotación | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 09:45:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2015-01-21 13:55:28 | 2015-01-21 13:55:29 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-03-10 09:25:38 | 2015-03-10 09:45:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.45 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-01-22 10:31:41 | 2015-03-10 09:24:39 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 09:45:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 09:25:38 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
344029 | SICO - PA Documentos RADI en Obligaciones pendts de pagar a un Acreedor | Añadir documentos RADI en las consultas de Obligaciones pendientes de pagar a un Acreedor | SOLUCIÓN: Se revisa entrega DG y se da por finalizada la petición AT. | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 11:43:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-21 13:02:00 | 2015-01-21 13:02:40 |  | 2015-02-19 14:38:49 | 2015-02-26 11:43:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.3 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-01-21 13:04:45 | 2015-02-19 14:37:03 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-26 11:43:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 14:38:49 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
344020 | SICO - PA SDACRE | Inclusión de Vallidación de los O600 con prescipción. | SOLUCIÓN: Se soluciona la incidencia y se confirma con el usuario | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-03 17:31:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-21 12:56:00 | 2015-01-21 12:57:55 |  | 2015-02-26 12:45:17 | 2015-03-03 17:31:43 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-21 12:59:56 | 2015-02-26 12:44:05 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-03 17:31:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-26 12:45:17 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
343987 | CYD-FRSS Revisión de aperturas | CYD-FRSS Revisión de aperturas | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 11:11:19 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | IFRS - FONDORESERVA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 12:40:21 | 2015-01-21 12:40:22 |  | 2015-02-06 11:08:21 | 2015-02-06 11:11:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.92 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-21 12:41:16 | 2015-01-23 09:06:30 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 11:11:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-06 11:08:21 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
343980 | SICO - PA Adaptación histórico (año 2013) de servicios de consultas. | Adaptación de los Servicios que consultan históricos para que se pueda consultar el año 2013 y posteriores. | SOLUCIÓN: Pruebas entorno estable OK | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-06-30 16:42:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-21 12:39:00 | 2015-01-21 12:41:09 |  | 2015-06-30 16:42:01 | 2015-06-30 16:42:07 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 111.74 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2015-07-01 23:59:59 | 2015-01-21 12:44:35 | 2015-06-30 16:41:41 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-06-30 16:42:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-06-30 16:42:00 |  |  | N |  |  | 2015-07-01
343932 | CYD-IN-Aplicar cambios denominaciones TGSS para SIO2015 | Aplicar en las bbdd Oracle los cambios que afectan al SIO2015 de la TGSS respecto al 2014. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 12:49:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 12:05:30 | 2015-01-21 12:05:31 |  | 2015-01-29 18:49:14 | 2015-02-06 12:49:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-21 12:11:30 | 2015-01-29 18:48:58 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 12:49:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 18:49:14 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
343837 | CYD-EPUB_2_2015-Prueba inserción nuevas columnas en Resumen Mensual | Prueba de inserción de las columnas Presupuesto Total del ejercicio anterior y % asociado en las tablas del Resumen Mensual. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 12:51:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 10:24:52 | 2015-01-21 10:25:30 |  | 2015-01-29 18:51:54 | 2015-02-06 12:51:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.65 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-21 12:06:10 | 2015-01-29 18:51:43 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 12:51:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 18:51:54 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
343827 | CYD-EPUB_1_2015-Cambio denominación Mutuas en Publicaciones |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-28 12:43:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 10:22:06 | 2015-01-21 10:22:07 |  | 2015-01-23 08:13:35 | 2015-01-28 12:43:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-22 23:59:59 | 2015-01-21 12:08:14 | 2015-01-23 08:10:53 | [6 empty] | 0 | 2015-01-28 12:43:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-23 08:13:35 |  |  | N |  |  | 2015-01-22
343801 | INEss. Guadalajara INSS poner de nuevo a disposición la notificacion | Poner de nuevo a disposición la notificación de Guadalajara INSS Caso: 15136352 | SOLUCIÓN: Se ejecuta el script y se vuelve a enviar la Notificación | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 09:37:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 09:57:54 | 2015-01-21 09:57:55 | 21/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 15:48:56 | 2015-01-22 09:37:43 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-21 23:59:59 | 2015-01-21 15:48:27 | 2015-01-21 15:48:35 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 09:37:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 15:48:56 |  |  | N |  |  | 2015-01-21
343710 | TRaci@ss version5 Fase 1, resolución de dudas de desarrollo gestionado |  | SOLUCIÓN: Se ha finalizado la tarea, resolviendo las dudas sobre la documentación de Traci@ss para la versión 5 en DG. | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 13:32:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-21 08:34:00 | 2015-01-21 08:35:00 | 21/01/2015 23:59:00 | 2015-02-02 09:15:20 | 2015-09-29 13:32:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-31 23:59:59 | 2015-01-21 08:52:13 | 2015-02-02 09:12:08 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 13:32:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 09:15:20 |  |  | N |  |  | 2015-01-31
343583 | SICO.EP Migración Plantillas a BIRT | SICO.EP Migración Plantillas a BIRT | SOLUCIÓN: Migradas. | 99GU3412 | Julio Santos Perez | 99GU3412 | Julio Santos Perez | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 14:11:52 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-20 16:31:59 | 2015-01-20 16:32:00 |  | 2016-03-09 14:11:42 | 2016-03-09 14:11:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 169 |  | 2015-01-20 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-01-20 16:34:25 | 2015-11-03 09:23:54 | [6 empty] | 0 | 2016-03-09 14:11:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-03-09 14:11:42 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
343452 | INEX -- Cancelar caso 15043261 de la TGSS de León |  | SOLUCIÓN: Caso cancelado. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 08:09:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-01-20 14:58:26 | 2015-01-20 14:58:27 | 23/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 08:04:23 | 2015-01-22 08:09:08 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-21 23:59:59 | 2015-01-21 08:03:29 | 2015-01-21 08:04:06 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 08:09:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 08:04:22 |  |  | N |  |  | 2015-01-21
343405 | SERP -- Excepción en producción Código de Incidencia : 10046692 | Se adjunta fichero con la excepción | SOLUCIÓN: Se ha revisado la excepción que se adjunta. Es un fallo funcional que vino en la versión V01.00.04.00 que entregó Desarrollo Gestionado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 08:34:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-01-20 14:12:00 | 2015-01-20 14:13:13 | 21/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 16:21:34 | 2015-01-22 08:34:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.25 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-21 09:56:05 | 2015-01-21 15:55:32 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 08:34:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 16:21:34 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
343364 | SERP -- Serp@ Evolutivo 01.00.05 | Se adjunta documento con los requisitos para el análisis | [Notificada a Jose Luis Canales Lopez, Javier de Lucas Vazquez, Nuria Martin Chaparro] Terminada tarea 2 - Plan de pruebas, se adjunta documento y se deja también en la ruta: S:\SERP@\1.Desarrollo\6.Implantacion\1.Entregas\1.Version\Serpa 01.00.06.00\00 Centro de Desarrollo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 14:14:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-20 13:37:00 | 2015-01-20 13:37:33 | 06/02/2015 23:59:00 | 2015-02-13 10:27:48 | 2015-03-27 14:14:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 114.78 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-01-21 10:04:22 | 2015-02-13 10:27:47 | [6 empty] | 0 | 2015-03-27 14:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-13 10:27:48 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
343256 | Coordinacion y Gestion Interna |  | SOLUCIÓN: No la puedo autoasignar | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-20 12:38:00 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Seguimiento Técnico de Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-20 12:35:06 | 2015-01-20 12:35:06 | 30/12/2015 23:59:00 | 2015-01-20 12:37:59 | 2015-01-20 12:37:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-12-30 23:59:59 | 2015-01-20 12:35:11 | 2015-01-20 12:37:59 | [6 empty] | 0 | 2015-01-20 12:37:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-20 12:37:59 |  |  | N |  |  | 2015-12-30
343157 | SICO - PA Informe 347 |  | SOLUCIÓN: Se finaliza la entrega del 347 tanto para Entidades como Mutuas | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 09:55:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-20 10:44:00 | 2015-01-20 10:45:58 |  | 2015-03-10 09:55:45 | 2015-03-10 09:55:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 89.52 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-01-20 10:49:05 | 2015-03-10 09:44:03 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-10 09:55:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 09:55:45 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
343148 | INEX -- Revisar el error en producción GEREX - 18511 |  | SOLUCIÓN: Se borra el Documento 6539060 en Agora y en Gaudip | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 08:31:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2015-01-20 10:33:00 | 2015-01-20 10:33:28 | 23/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 14:31:12 | 2015-01-22 08:31:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-20 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-20 13:10:09 | 2015-01-21 14:13:51 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 08:31:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 14:31:12 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
343045 | CORE - error en migración appl |  | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-02-09 08:55:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-20 09:32:00 | 2015-01-20 09:32:47 |  | 2015-02-09 08:00:26 | 2015-02-09 08:55:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.3 |  | 2015-01-20 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-20 09:49:17 | 2015-02-09 08:00:06 | [6 empty] | 0 | 2015-02-09 08:55:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-09 08:00:26 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
343036 | SICO - CO. Crear visibilidad Sistema para permitir consultar informes de mutuas |  | Anula por que el destinatario es erróneo. | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-01-20 12:20:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-20 09:27:00 | 2015-01-20 09:28:44 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-01-20 12:20:16 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
343015 | CYD-CYDA - Corrección en altas de VSConfCognos | CYD-CYDA - Corrección en altas de VSConfCognos | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-20 09:08:55 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-20 09:06:58 | 2015-01-20 09:06:59 |  | 2015-01-20 09:08:48 | 2015-01-20 09:08:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2015-01-20 00:00:00 | 2015-01-20 23:59:59 | 2015-01-20 09:08:14 | 2015-01-20 09:08:21 | [6 empty] | 0 | 2015-01-20 09:08:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-20 09:08:48 |  |  | N |  |  | 2015-01-20
342962 | SICO - CO. Crear visibilidad Sistema en excepciones en catalogo | Tras el cierre puede ser útil permitir que informes generados por las mutuas sean visibles a nivel de sistema a través de la consulta del catalogo de informes. | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-02 08:21:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-20 08:20:00 | 2015-01-20 08:32:56 |  | 2015-02-02 08:21:07 | 2015-02-02 08:21:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2015-02-28 23:59:59 | 2015-01-20 08:36:52 | 2015-02-02 08:20:30 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-02 08:21:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 08:21:07 |  |  | N |  |  | 2015-02-28
342797 | SICO.FA.AT Cambios en informes y consultas de facturas con motivo de la factura electrónica. | documento adjunto | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 16:30:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-19 13:40:00 | 2015-01-19 13:45:43 |  | 2015-03-09 14:05:32 | 2015-03-10 16:30:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2015-02-23 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2015-03-09 14:04:59 | 2015-03-09 14:05:11 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 16:30:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 14:05:32 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
342758 | SICO.FA Cambios en informes y consultas con motivo de la factura electrónica. | documento adjunto | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99ZU0164 | M. Soledad Carrillo López de la Fuente | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 16:38:15 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICP - Sicoss_prosa | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-19 13:33:00 | 2015-01-19 13:38:27 |  | 2015-03-10 16:29:27 | 2015-03-10 16:38:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.61 |  | 2015-01-23 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-01-23 11:58:46 | 2015-03-10 16:29:14 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 16:38:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 16:29:26 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
342721 | SICO.FA. Acceso al servicio consulta individual de facturas desde REIG | SICO.FA. Realizar las modificaciones en la consulta individual de facturas para que pueda ser invocada desde la aplicación REIG. | SOLUCIÓN: Petición finalizada. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2016-03-09 11:01:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-19 13:02:40 | 2015-01-19 13:02:41 |  | 2015-03-09 13:58:10 | 2016-03-09 11:01:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2015-03-02 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2015-03-09 13:57:09 | 2015-03-09 13:57:27 | [6 empty] | 0 | 2016-03-09 11:01:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 13:58:10 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
342552 | ABACO en WAS8 - Instalación en équipo de pruebas |  | SOLUCIÓN: Queda instalada y probada en la IP 10.99.16.182 Puerto 9080 | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 16:25:10 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-19 10:33:40 | 2015-01-19 10:33:40 | 19/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 16:25:09 | 2015-01-26 16:25:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2015-01-20 23:59:59 | 2015-01-19 10:33:45 | 2015-01-26 16:25:09 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 16:25:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 16:25:09 |  |  | N |  |  | 2015-01-20
342520 | SICO.BA.AT Revisión de retorno a Control-M de proceso CSO-ALL | Solicitud de revisión de código de retorno de proceso CSO-ALL. Según se observa en los logs la ejecución del día 15/01 el proceso se ejecuta con errores pero Control-M retorna lo contrario. Se adjunta información complementaria remitida por el equipo del Centro de Producción y Sistemas. | SOLUCIÓN: Se hicieron cambios en el sh FUNCIONES, modificada la función _ValidaFecha, para que en caso de que no tenga permisos el programa COBOL Valfechalog, dé error y se pare la ejecución del proceso que llama a dicha función.Subido en la versión a preusuario del 04/02/2015 | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:45:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-19 10:16:00 | 2015-01-19 10:17:23 |  | 2015-03-12 09:15:59 | 2016-04-13 11:45:01 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.72 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-01-19 16:04:52 | 2015-03-12 09:09:09 | [6 empty] | 0 | 2016-04-13 11:45:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-12 09:15:59 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
342408 | SICO.GN.AT Solicitud de modificar proceso SRECON para impedir su ejecución con el sistema cerrado | Se solicita el análisis para la modificación del proceso SRECON de forma que no cambie de fecha contable y devuelva error en caso de que el sistema esté abierto. Saludos. | SOLUCIÓN: La solución ya está en producción. Ya no se puede cambiar la fecha contable si no esta el sistema cerrado | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-13 11:45:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 15:52:46 | 2015-01-16 15:52:47 |  | 2015-03-26 18:10:04 | 2016-04-13 11:45:22 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.45 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-01-19 16:01:25 | 2015-03-26 18:08:59 | [6 empty] | 0 | 2016-04-13 11:45:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-26 18:10:03 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
342407 | SICO.GN.AT Solicitud de nuevo proceso de generación de saldos diarios a partir de saldo anterior y movimientos del día | Se solicita el análisis para el desarrollo de un nuevo proceso de generación de saldos diarios a partir del saldo diario del día anterior y de los movimientos del día. Este proceso se ejecutará de manera ocasional bajo petición. Saludos. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2017-03-23 20:07:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 15:50:19 | 2015-01-16 15:50:20 |  | 2017-03-23 20:07:06 | 2017-03-23 20:07:16 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2017-12-31 23:59:59 | 2015-01-19 14:38:21 | 2017-03-23 20:06:45 | [6 empty] | 0 | 2017-03-23 20:07:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-03-23 20:07:05 |  |  | N |  |  | 2017-12-31
342406 | SICO.GN.AT Solicitud de nuevo proceso de cuadre de apuntes teniendo en cuenta únicamente tabla de saldos diarios | Se solicita el análisis para el desarrollo de un proceso de cuadre (P.e., SCUA01) que partiendo del saldo diario del día anterior, aplique los movimientos de los apuntes del día y lo compare con el saldo diario de ese mismo día. Sólo se podrá ejecutar este cuadre en aquellas situaciones en las que existan ya saldos diarios del día que se pretende cuadrar. El desarrollo de este proceso supondrá a su vez la modificación del proceso SCUA00 de PG para que actúe de manera homogénea con el resto de subsistemas. Saludos. | SOLUCIÓN: Se finaliza y se trata independientemente por subsistema. | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2018-12-28 11:10:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 15:47:59 | 2015-01-16 15:48:00 |  | 2018-12-28 11:10:44 | 2018-12-28 11:10:55 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2018-12-28 23:59:59 | 2015-01-19 14:36:23 | 2018-12-28 11:10:04 | [6 empty] | 0 | 2018-12-28 11:10:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2018-12-28 11:10:43 |  |  | N |  |  | 2018-12-28
342287 | Instalación de aplicaciones en entorno de Integración | Instalación de aplicaciones en entorno de pruebas local e Integración Hay que instalar las versiones de las aplicaciones que se especifican en el documento adjunto para el entorno de INTEGRACIÓN. Por favor respetad las versiones que se indican y si hay algo incorrecto , comunicarlo. | SOLUCIÓN: Ya esta subido a integración la versión 3.3.8 de GAUDIP y la 05.02.05.02 de GUARDIA | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-12 16:41:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-16 13:44:25 | 2015-01-16 13:44:26 | 23/01/2015 23:59:00 | 2015-02-12 12:46:30 | 2015-02-12 16:41:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-02-02 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-02-02 08:50:33 | 2015-02-12 12:41:18 | [6 empty] | 0 | 2015-02-12 16:41:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-12 12:46:30 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
342198 | REIG - consulta de facturas | En la pantalla de fiscalización de REIG debe haber un acceso a la consulta individual de facturas de sicoss | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:52:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 12:53:27 | 2015-01-16 12:53:28 |  | 2015-02-09 09:30:36 | 2015-03-26 08:52:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.77 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-02-04 23:59:59 | 2015-01-16 13:37:47 | 2015-02-09 08:59:45 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:52:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-09 09:30:36 |  |  | N |  |  | 2015-02-04
342194 | SICO acceso a servicio desde REIG | solicitamos se hagan las modificaciones necesarias en la consulta individual de facturas para que pueda ser invocada desde la aplicación REIG | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 16:32:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 12:51:05 | 2015-01-16 12:51:21 |  | 2015-03-10 16:31:57 | 2015-03-10 16:32:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-19 12:58:47 | 2015-03-10 16:31:56 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 16:32:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 16:31:57 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
342089 | Fallo FTP en entorno de PRODUCCIÓN | Se ha producido un fallo de FTP en el entorno de PRODUCCIÓN y hay que volver a lanzar la NOTIFICACIÓN (petic. de Guardia 598) | SOLUCIÓN: Se vuelve a enviar la Notificación | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 11:26:13 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-16 11:25:21 | 2015-01-16 11:25:21 |  | 2015-01-16 11:26:12 | 2015-01-16 11:26:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-01-19 23:59:59 | 2015-01-16 11:25:26 | 2015-01-16 11:26:11 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 11:26:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 11:26:12 |  |  | N |  |  | 2015-01-19
342045 | Fallo de FTP en envío de Notificación en P^RODUCCIÓN |  | Se cancela por estar mal assignada | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P08 | Anulada | 2015-01-16 13:09:48 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 10:36:07 | 2015-01-16 10:36:08 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-16 13:09:48 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
341974 | BAGOMAIL: Revisar y corregir BAGOMAIL para que envíe correos | BAGOMAIL: Revisar y corregir BAGOMAIL para que envíe correos. Es un proceso dentro de BAGORA | SOLUCIÓN: Se ha revisado el código, y se encontrado que la dirección 'from' del envió de correo es una dirección no valida y se encuentra puesta en el código como una constante, se va a crear el documento de cambio para su envió a DG que corrija este fallo. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 18:07:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2015-01-16 09:42:57 | 2015-01-16 09:42:58 | 23/01/2015 23:59:00 | 2015-02-24 16:56:44 | 2015-02-24 18:07:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.92 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2015-01-16 11:28:39 | 2015-02-24 09:07:04 | [6 empty] | 0 | 2015-02-24 18:07:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 16:56:43 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
341971 | REIG instalar y probar V02.49.07.01 |  | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 09:01:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 09:38:00 | 2015-01-16 09:39:52 |  | 2015-01-19 12:50:03 | 2015-01-26 09:01:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.35 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-16 09:51:13 | 2015-01-19 12:48:47 | [5 empty] | REIG - REIG | 0 | 2015-01-26 09:01:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-19 12:50:03 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
341970 | CYD -Modificación mensajes log procesos de carga. | CYD -Modificación mensajes log procesos de carga. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 09:53:12 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 09:43:25 | 2015-01-16 09:43:26 |  | 2015-01-16 09:44:31 | 2015-01-16 09:53:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-16 09:44:08 | 2015-01-16 09:44:15 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 09:53:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 09:44:30 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
341962 | SICO - CO.Solicitud de estudio de utilización de IMAGENDOCUMENTO e IMAGENDOCUMENTO_372 |  | SOLUCIÓN: Damos por cerrada la tarea | 99GU3883 | Sonia Morales Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-02 07:57:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-16 09:32:00 | 2015-01-16 09:35:33 |  | 2015-02-02 07:57:11 | 2015-02-02 07:57:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.5 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-16 09:38:17 | 2015-02-02 07:56:42 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-02 07:57:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-02 07:57:10 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
341914 | CO. Deshabilitar botón oculto en la consulta del catálogo de informes | En la pantalla de selección de filtros para la búsqueda del catálogo de informes hay que deshabilitar el botón que debe haber oculto y que actualmente permite ser pulsado y acceder a la pantalla de "Consulta de códigos de informes". | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU6022 | Elia Paniagua Bravo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-01-28 12:46:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-16 09:03:00 | 2015-01-16 09:14:21 |  | 2015-01-28 12:45:31 | 2015-01-28 12:46:51 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-16 09:21:26 | 2015-01-28 12:45:03 | [6 empty] | 0 | 2015-01-28 12:46:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-28 12:45:31 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
341889 | INEss. Granda TG volver a poner a disposición la notificación. Caso 15043264 | Granda TG volver a poner a disposición la notificación. Caso 15043264 | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script y relanzado la Notificación | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 12:37:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-16 08:32:29 | 2015-01-16 08:32:30 | 16/01/2015 23:59:00 | 2015-01-16 10:45:53 | 2015-01-16 12:37:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-16 08:47:08 | 2015-01-16 10:45:38 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 12:37:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 10:45:53 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
341831 | PRMS -- Análisis de las nuevas funcionalidades de la Fase 1 recogidas en el acta de la reunión del 11/07/2014 |  | Se adjunta el documento Control_versiones_PRMS_Análisis_v01.03.04.00.docx | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 14:13:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 17:55:00 | 2015-01-15 17:55:54 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-02-18 12:03:24 | 2015-03-27 14:13:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 47 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-16 11:25:55 | 2015-02-18 11:58:43 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-03-27 14:13:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-18 12:03:24 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
341825 | SIO1 - SIO: instalación en PC de pruebas y probar el cambio funcional con JC Ávila | Se sebe utilizar la versión de la entrega 339228 Y se debe probar el cambio funcional 336054 | SOLUCIÓN: Durante las pruebas hemos comprobado que no se genera correctamente el fichero con los datos para ser enviados al grupo Sicoss Cifras y Datos. Debía modificarse el indicador relativo a Número de Personas pero se han modificado todos los indicadores. Cerramos la tarea y recomendamos la no aceptación de la entrega v02.04.01.00. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-29 14:35:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-15 17:52:00 | 2015-01-16 13:05:15 |  | 2015-01-27 11:02:39 | 2015-01-29 14:35:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.2 |  | 2015-01-20 00:00:00 | 2015-02-28 23:59:59 | 2015-01-20 16:54:08 | 2015-01-27 11:02:09 | [5 empty] | SIO1 - SIO | 0 | 2015-01-29 14:35:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-27 11:02:39 |  |  | N |  |  | 2015-02-28
341824 | PRMS -- Pruebas en local de la versión 01.03.02.00 |  | SOLUCIÓN: Realizadas las pruebas sobre la ver.01.03.02.02 y esta correcto Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-20 14:26:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 17:52:00 | 2015-01-15 17:53:05 | 23/01/2015 23:59:00 | 2015-02-19 17:31:20 | 2015-02-20 14:26:37 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 101.53 |  | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-01-16 09:46:05 | 2015-02-19 17:06:48 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2015-02-20 14:26:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-18 12:14:50 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
341539 | ARTA: Instalación y pruebas de la versión 01.04.04.02 | ARTA: Instalación y pruebas de la versión 01.04.04.02 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-21 14:02:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 12:42:38 | 2015-01-15 12:42:39 | 15/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 13:49:34 | 2015-01-21 14:02:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 49 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-01-20 23:59:59 | 2015-01-15 13:54:11 | 2015-01-21 13:48:04 | [6 empty] | 0 | 2015-01-21 14:02:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 13:49:34 |  |  | N |  |  | 2015-01-20
341536 | SUBV: Instalación y pruebas de la versión 3.0.17 |  | SOLUCIÓN: Probada la versión 03.00.17.00 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-23 14:01:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 12:41:17 | 2015-01-15 12:41:18 | 15/01/2015 23:59:00 | 2015-01-22 12:00:09 | 2015-01-23 14:01:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.52 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-15 12:59:14 | 2015-01-22 11:59:52 | [6 empty] | 0 | 2015-01-23 14:01:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-22 12:00:09 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
341479 | CYD-IN-Cierre Cifras y Datos por incidencia en cargas diarias desde Sicoss |  | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 10:17:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 11:55:49 | 2015-01-15 11:55:50 |  | 2015-01-16 08:43:30 | 2015-01-19 10:17:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-15 13:04:48 | 2015-01-16 08:43:07 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 10:17:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 08:43:30 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
341278 | CYD-IN-Error en aplicar Alias de carga diaria Cifras y Datos |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 10:15:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 09:57:52 | 2015-01-15 09:57:53 |  | 2015-01-16 08:45:06 | 2015-01-19 10:15:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-15 09:59:15 | 2015-01-16 08:44:51 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 10:15:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 08:45:06 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
341218 | INEX.- Error en producción. Caso 15213469. Fallo en custodia | Buenos días, Nos ha dado la excepción 18418 en producción para INESS y revisando, el problema esta en que el documento de alegaciones lleva 2 firmas cuando solo debería llevar una. Actualizar los datos y ejecutar el reintento. Un saludo. | SOLUCIÓN: Se elimino la firma incorrecta y se ejecuto el script | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 11:47:11 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-15 09:06:30 | 2015-01-15 09:06:30 |  | 2015-01-16 11:47:10 | 2015-01-16 11:47:10 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-15 11:06:15 | 2015-01-16 11:47:10 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 11:47:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 11:47:10 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
341181 | INEX.- Error en producción. Caso 15213469. Fallo en custodia | Buenos días, Nos hadado la excepción 18418 en producción para INESS y revisando, el problema esta en que el documento de alegaciones lleva 2 firmas cuando solo debería llevar una. Actualizar los datos y ejecutar el reintento. Un saludo. | ok | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P08 | Anulada | 2015-01-15 10:21:41 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 08:25:12 | 2015-01-15 08:25:13 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-15 10:21:41 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
341173 | INEX.- Error en producción. Caso 15213469. Fallo en custodia | Buenos días, Nos hadado la excepción 18418 en producción para INESS y revisando, el problema esta en que el documento de alegaciones lleva 2 firmas cuando solo debería llevar una. Actualizar los datos y ejecutar el reintento. Un saludo. | ok | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P08 | Anulada | 2015-01-15 10:22:11 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-15 08:21:31 | 2015-01-15 08:21:32 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-15 10:22:11 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
340943 | CYD-327546-Modificar salida desde S121 a Traciass | Por petición de Intervención (David Aceituno), se solicita que el campo % de desviaciones pueda admitir valores hasta el rango 999999,99 actualmente sólo permite 999,99. | SOLUCIÓN: Han realizado la prueba sin problemas. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-15 09:52:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 12:46:12 | 2015-01-14 12:46:13 |  | 2015-01-14 13:56:21 | 2015-01-15 09:52:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-14 13:01:06 | 2015-01-14 13:55:59 | [6 empty] | 0 | 2015-01-15 09:52:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 13:56:20 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
340940 | SICO.PG - Inclusión de facturas para los documentos O603/, O604/ y O606/ en los servicios on-line de alta de documentos y en las consultas de los documentos positivos y negativos | La petición es prioritaria ya que corresponde a los procesos de cierre del ejerccio Inclusión de facturas para los documentos O603/, O604/ y O606/ en los servicios on-line de alta de documentos y en las consultas de los documentos positivos y negativos. | duplicada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-02-20 08:47:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-14 12:43:00 | 2015-01-14 12:44:35 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.23 |  |  |  | 2015-01-14 12:46:23 | [6 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-20 08:47:16 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
340921 | SICO.PG - Incluir facturas en generación automática de documentos O603, O604 y O606 y sus documentos inversos para mutuas. | La petición es prioritaria ya que corresponde a los procesos de cierre del ejerccio. SICO.PG - Incluir facturas en generación automática de documentos O603, O604 y O606 y sus documentos inversos para mutuas. | duplicada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-02-20 08:46:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 12:27:00 | 2015-01-14 12:33:05 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 160.27 |  |  |  | 2015-01-14 12:36:07 | [7 empty] | 0 | 2015-02-20 08:46:30 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
340920 | SICO. Pruebas en Integración. | SICO. Pruebas en Integración. | SOLUCIÓN: Por reorganización de tareas | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:10:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-14 12:23:00 | 2015-01-14 12:24:13 |  | 2015-03-31 09:39:25 | 2015-03-31 12:10:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 503.28 |  | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-01-14 12:28:55 | 2015-03-31 09:39:07 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 12:10:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:39:25 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
340888 | SICO.PG - AT.Migración plantillas a BIRT 372 | Migración plantillas de Presupuesto de gastos a BIRT 372 | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-27 13:06:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 11:56:00 | 2015-01-14 12:14:48 |  | 2015-02-27 08:58:08 | 2015-02-27 13:06:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.47 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-21 23:59:59 | 2015-01-14 12:17:04 | 2015-02-27 08:57:49 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-02-27 13:06:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-27 08:58:08 |  |  | N |  |  | 2015-01-21
340885 | CYD - ISIO Actualización documentación BBDD | CYD - ISIO Actualización documentación BBDD | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 11:11:52 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 11:48:52 | 2015-01-14 11:48:53 |  | 2015-01-16 08:41:20 | 2015-02-06 11:11:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.9 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-14 11:49:38 | 2015-01-16 08:41:00 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 11:11:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 08:41:20 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
340870 | CYD-Solicitar actualización usuario vía VSCConfiden | Para el usuario 27250622S, perteneciente al grupo 5505, dar de alta el filtro 1004 | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 10:18:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 11:30:48 | 2015-01-14 11:30:49 |  | 2015-01-16 08:40:12 | 2015-01-19 10:18:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-15 23:59:59 | 2015-01-14 11:42:24 | 2015-01-16 08:39:32 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 10:18:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 08:40:11 |  |  | N |  |  | 2015-01-15
340867 | CYD-IN-Error en comprobaciones de cargas diarias Cifras y Datos | Se produce el siguiente error en algunas cargas diarias de Cifras y Datos: "Error en Comprobaciones : No se ha podido crear el fichero temporal para realizar los cuadres". En distintos días ha afectado a bases de datos diferentes. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 12:50:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 11:26:38 | 2015-01-14 11:26:39 |  | 2015-01-29 18:51:10 | 2015-02-06 12:50:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-14 11:43:39 | 2015-01-29 18:51:00 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 12:50:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 18:51:10 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
340865 | CYD-IN-Error ejecución automática VSCLibMen, VSCLibMenRes y VSCCargaXLS | La ejecución planificada del proceso el pasado 1 de enero (informe correspondiente a diciembre 2014) ha generado el informe de salida en la ruta correspondiente a 2015, cuando debería generarlo en el 2014. La ejecución manual del programa crea los informes en la ruta correcta. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-21 10:17:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 11:21:52 | 2015-01-14 11:21:53 |  | 2015-01-14 11:47:20 | 2015-01-21 10:17:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-14 11:46:53 | 2015-01-14 11:47:00 | [6 empty] | 0 | 2015-01-21 10:17:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 11:47:19 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
340837 | SICO.PG - Detalle de los pagos efectuados en provincias de dietas por circuito financiero. | Detalle de los pagos efectuados en provincias de dietas por circuito financiero. Creo que graban tipo de pago 49 y las aplicaciones presupuestarias son: 4591 230 (DC 26) y 4591 231 (DC 27). | SOLUCIÓN: finalizada | 99GU3622 | Luz Ibor Losada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 09:49:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 10:57:00 | 2015-01-14 11:36:36 |  | 2015-01-27 09:48:38 | 2015-01-27 09:49:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-14 11:39:55 | 2015-01-27 09:48:00 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-01-27 09:49:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-27 09:48:37 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
340808 | INEX -- Pruebas en local de la versión 01.04.03.00 | Se envía correo con el detalle | SOLUCIÓN: Se termina el análisis del correctivo. Se adjunta documento. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-12 09:51:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-14 10:20:00 | 2015-01-14 10:20:29 | 31/01/2015 23:59:00 | 2015-03-11 15:18:32 | 2015-03-12 09:51:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.35 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-03-11 23:59:59 | 2015-01-15 13:08:17 | 2015-03-11 15:17:33 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-03-12 09:51:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-11 15:18:31 |  |  | N |  |  | 2015-03-11
340772 | SICO.FM Migración Plantillas a Birt | SICO.FM Migración Plantillas a Birt | SOLUCIÓN: Se ha finalizado la tarea | 99GU2176 | Jose Maria Garcia Fominaya | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-15 08:43:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-14 09:47:43 | 2015-01-14 09:47:44 |  | 2016-01-15 08:43:07 | 2016-01-15 08:43:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 647.86 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2016-01-19 23:59:59 | 2015-01-14 09:52:22 | 2016-01-15 08:42:37 | [6 empty] | 0 | 2016-01-15 08:43:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-15 08:43:06 |  |  | N |  |  | 2016-01-19
340689 | SICO.AC - Migración plantillas a Birt 3.7.2 | Esta petición y esta tarea se crea para seguimiento del trabajo del subsistema de AC. | SOLUCIÓN: Traspasadas todas las plantillas de AC a Birt 3.7.2 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-18 12:08:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-14 08:33:00 | 2015-01-14 08:34:48 |  | 2016-01-18 12:08:49 | 2016-01-18 12:08:57 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 156.9 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-01-14 08:36:48 | 2016-01-18 12:08:19 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-18 12:08:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-18 12:08:48 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
340655 | Estudio en SICOSS de las Propuestas de Pago pendiente de materialización a 30 de noviembre y a 31 de diciembre de 2014. | Estudio en SICOSS de las propuestas de pago de los capítulos II y VI pendientes de materialización a 30 de noviembre y a 31 de diciembre de 2014. De todas las Cajas Pagadoras. | anulada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-01-23 14:57:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 19:32:00 | 2015-01-23 12:31:02 | 16/01/2015 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-23 14:57:58 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
340599 | GAUDIP: PCPRUEBAS Revisar si hay aplicaciones duplicadas | Solamente debe existir WAS8 con las versiones: GAUDIP: 3.3.8 SWGAUDIP: 3.3.3 PERSONAL 3.2.3 SWPERSONAL: 3.2.3 SIO: 2.0.1 | SOLUCIÓN: Se eliminan las aplicaciones de WAS6 y las que estaban duplicadas dejando solo una | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:48:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-13 17:42:00 | 2015-01-13 17:42:15 |  | 2015-01-16 13:13:17 | 2015-02-26 13:48:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.28 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-13 19:09:20 | 2015-01-16 13:12:52 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-02-26 13:48:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 13:13:17 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
340592 | SICO.CG - Migración plantillas a Birt 3.7.2 | Esta petición y esta tarea se crea para seguimiento del trabajo del subsistema de CG. | SOLUCIÓN: Traspasadas todas las plantillas de CG a Birt 3.7.2 | 99GU4309 | Jesus Alvaro Lopez Garcia | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-18 12:02:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-13 17:27:00 | 2015-01-13 17:30:06 |  | 2016-01-18 11:58:58 | 2016-01-18 12:02:39 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 131 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2016-02-29 23:59:59 | 2015-01-13 17:41:59 | 2016-01-18 11:58:03 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-18 12:02:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-18 11:58:58 |  |  | N |  |  | 2016-02-29
340575 | Instalación de aplicaciones en entorno de Pruebas local e Integración | Instalación de aplicaciones en entorno de pruebas local e Integración Hay que instalar las versiones de las aplicaciones que se especifican en el documento adjunto para el entorno de LOCAL-PRUEBAS e INTEGRACIÓN. Por favor respetad las versiones que se indican y si hay algo incorrecto , comunicarlo. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 13:43:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-13 17:02:00 | 2015-01-13 17:04:47 | 20/01/2015 23:59:00 | 2015-01-16 13:25:47 | 2015-01-16 13:43:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.35 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-13 19:11:30 | 2015-01-16 10:16:21 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 13:43:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 13:25:47 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
340517 | REIG selección pantallas | A partir de la estimación hecha por DG sobre la adaptación de REIG a las nuevas normas de accesibilidad, seleccionar las partes que deban ser efectivamente adaptadas y las que no (por ser de servicios o partes de la aplicación que ya no se usen o que se vayan a anular). Se adjunta hoja de estimación recibida de DG con el listado de pantallas. | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 09:01:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 15:17:00 | 2015-01-13 15:18:53 |  | 2015-01-19 12:51:20 | 2015-01-26 09:01:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-01-19 23:59:59 | 2015-01-15 10:09:49 | 2015-01-19 12:50:47 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 09:01:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-19 12:51:19 |  |  | N |  |  | 2015-01-19
340466 | INEss. Cuenca relanzar la notificación de la Tesorería | Cuenca relanzar la notificación de la Tesorería | SOLUCIÓN: Se ejecuta script, se relanza, se comprueba la Notificación se pone a Disposición | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:17:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 14:02:01 | 2015-01-13 14:02:02 | 13/01/2015 23:59:00 | 2015-01-14 08:33:34 | 2015-01-16 08:17:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-13 14:49:57 | 2015-01-14 08:32:19 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:17:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:33:33 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
340320 | SICO.EX-PI Migración plantillas a Birt 372 |  | SOLUCIÓN: Cierre por indicaciones de Mercedes | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-07-19 13:51:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 11:40:00 | 2015-01-13 12:32:01 |  | 2016-07-19 13:51:28 | 2016-07-19 13:51:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 122.81 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 2015-01-13 12:42:28 | 2016-07-19 13:50:27 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-07-19 13:51:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-07-19 13:51:27 |  |  | N |  |  | 2016-06-30
340297 | SICO.AT Revisión de accesibilidad SICOSS | Solicitamos la revisión del cumplimiento de los criterios de accesibilidad según e establece en Está disponible en el portal de la Intranet, concretamente en la Web del Conocimiento / Calidad del Software / Aseguramiento de la Calidad / Pruebas de Accesibilidad/ Transición a la Norma de Accesibilidad WCAG 2.0. Saludos. | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-04-25 11:23:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 11:26:11 | 2015-01-13 11:26:12 |  | 2016-04-25 09:38:25 | 2016-04-25 11:23:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 502.1 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2016-04-30 23:59:59 | 2015-01-14 09:08:23 | 2016-04-05 13:44:25 | [6 empty] | 0 | 2016-04-25 11:23:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-04-25 09:38:24 |  |  | N |  |  | 2016-04-30
340237 | pruebas |  | Prueba por mal funcionamiento | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-01-13 11:21:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 10:31:00 | 2015-01-13 10:31:29 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-13 11:21:33 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
340182 | SICO.EX-PI Migración plantillas a Birt |  | Area de destino errónea. Se solicita anulacion | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:24:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 10:03:00 | 2015-01-13 10:13:04 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-05-05 10:24:54 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
340174 | INEss. Poner a disposición de nuevo la notificación para el Director Provincial del INSS de Tarragona | Poner a disposición de nuevo la notificación para el Director Provincial del INSS de Tarragona | SOLUCIÓN: Se lanza el script, se relanza y se comprueba la puesta a disposición | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:17:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 09:48:32 | 2015-01-13 09:48:33 | 13/01/2015 23:59:00 | 2015-01-14 08:35:39 | 2015-01-16 08:17:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2015-01-18 23:59:59 | 2015-01-13 14:52:57 | 2015-01-14 08:35:20 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:17:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:35:39 |  |  | N |  |  | 2015-01-18
340081 | SICO.PA Migración Plantillas a Birt | SICO.PA Migración Plantillas a Birt del Subsistema de PAGOS | SOLUCIÓN: ok | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | P10 | Petición finalizada | 2016-01-13 12:45:16 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-13 08:54:48 | 2015-01-13 08:54:49 |  | 2015-10-30 11:34:28 | 2016-01-13 12:45:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 174.8 |  | 2015-02-03 00:00:00 | 2015-10-30 23:59:59 | 2015-02-03 13:46:49 | 2015-10-30 11:34:04 | [6 empty] | 0 | 2016-01-13 12:45:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-10-30 11:34:27 |  |  | N |  |  | 2015-10-30
340067 | Paso a producción BBDD SIO, creación de scritpt, nuevas tablas, modificación de las actuales y carga de Datos. |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 11:11:36 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-13 08:44:26 | 2015-01-13 08:44:27 |  | 2015-01-16 08:42:19 | 2015-02-06 11:11:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-13 08:45:26 | 2015-01-16 08:41:44 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 11:11:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 08:42:19 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
340034 | Estudio en SICOSS de las Propuestas de Pago pendiente de materialización a 30 de noviembre y a 31 de diciembre de 2014. | Estudio en SICOSS de las propuestas de pago de los capítulos II y VI pendientes de materialización a 30 de noviembre y a 31 de diciembre de 2014. De todas las Cajas Pagadoras. | SOLUCIÓN: Se remite información solicitada. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-23 17:16:41 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICP - Sicoss_prosa | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 19:29:24 | 2015-01-12 19:30:42 | 16/01/2015 23:59:00 | 2015-01-23 14:58:50 | 2015-01-23 17:16:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2015-01-15 23:59:59 | 2015-01-13 19:31:28 | 2015-01-23 14:58:50 | [6 empty] | 0 | 2015-01-23 17:16:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-23 14:58:50 |  |  | N |  |  | 2015-01-15
340022 | Nueva consulta en la aplicación REIG. | Desarrollo de una nueva consulta en la aplicación REIG que muestre los documentos contables ADOK validados por cada Intervención Delegada diariamente con el detalle de número de validación, importe bruto, suma de descuentos y líquido. |  | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P03 | Tramitada | 2015-01-12 16:05:35 | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo Intervención - Dirección |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 16:02:00 | 2015-01-12 16:05:35 | 12/01/2015 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-12 16:05:35 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
339962 | INEss. Relanzar la notificación a Asturias tanto del INSS como de la TGSS. | Hay que relanzar la notificación a Asturias tanto del INSS como de la TGSS. | SOLUCIÓN: Se lanza el script, se relanza y se comprueba la puesta a disposición | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:19:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 14:34:22 | 2015-01-12 14:34:23 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-14 08:39:47 | 2015-01-16 08:19:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-12 14:52:04 | 2015-01-14 08:38:04 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:19:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:39:47 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
339917 | INEss. la DP del INSS de Las palmas error al descargar IP. | Al Director Provincial le da este error al intentar descargar el Informe Provisional. Te adjunto pantallazo de la información del caso en Prosa. ¿Ha recibido la Notificación????, me temo que no pero no sé cómo ver esa información. Si no la ha recibido dímelo y te abro un GEDEON para que se la pongas de nuevo a disposicion. | SOLUCIÓN: Esta Notificación se relanzo el 13/01/2015 y la acepto el destinatario el 20/01/2015 | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-21 10:32:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 13:49:00 | 2015-01-12 13:50:00 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-21 10:05:55 | 2015-01-21 10:32:06 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-21 10:05:01 | 2015-01-21 10:05:25 | [6 empty] | 0 | 2015-01-21 10:32:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 10:05:55 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
339846 | INEss. La Rioja hay que volver a enviar la notificación de Informe Provisiona. a Tesoreria | Volver a poner a disposición la Notificación. Ha caducado. CASO: 15116692 | SOLUCIÓN: Se lanza el script, se relanza y se comprueba la puesta a disposición | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:17:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 13:02:00 | 2015-01-12 13:02:01 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-14 08:42:52 | 2015-01-16 08:17:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-12 14:54:59 | 2015-01-14 08:42:40 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:17:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:42:52 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
339787 | CYD-IN-Error ejecución automática VSCInfoPresup | La ejecución planificada del proceso el pasado 1 de enero (informe correspondiente a diciembre 2014) ha generado el informe de salida en la ruta: T:\Eis\Ejecutab\02_EPublic\06_Info_Presup\03_Informes\Anno2015 cuando deberían haberse creado en la ruta: T:\Eis\Ejecutab\02_EPublic\06_Info_Presup\03_Informes\Anno2014 La ejecución manual del programa crea los informes en la ruta correcta. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 11:27:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 12:24:49 | 2015-01-12 12:24:50 |  | 2015-01-14 08:31:35 | 2015-01-14 11:27:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-12 12:42:42 | 2015-01-14 08:31:09 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 11:27:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:31:35 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
339713 | CYD-IN-Error ejecución automática VSCExt_Stats_Mes | La ejecución planificada del proceso el pasado 1 de enero (informe correspondiente a diciembre 2014) ha generado los informes de salida en la carpeta con ruta: T:\Eis\Ejecutab\02_EPublic\03_Extracto_Estadistico\03_Informes\Anno2015\12-Diciembre cuando deberían haberse creado en la ruta: T:\Eis\Ejecutab\02_EPublic\03_Extracto_Estadistico\03_Informes\Anno2014\12-Diciembre La ejecución manual del programa crea los informes en la ruta correcta. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 11:27:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 11:57:28 | 2015-01-12 11:57:29 |  | 2015-01-14 08:30:09 | 2015-01-14 11:27:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-12 12:17:13 | 2015-01-14 08:29:41 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 11:27:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:30:09 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
339562 | INEss. Borrar caso 15324041 | Borrar caso 15324041. Se hizo la auditoria antes de la entrada de INEss. | SOLUCIÓN: El caso ha sido cancelado. Se ha actualizado la hoja Excel, indicando en el estado Cancelado. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:17:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 10:21:55 | 2015-01-12 10:21:56 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-12 11:03:53 | 2015-01-16 08:17:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-12 23:59:59 | 2015-01-12 11:01:49 | 2015-01-12 11:02:04 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:17:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 11:03:53 |  |  | N |  |  | 2015-01-12
339524 | Reuniones | Tarea estructural para imputar Artemis en 2015 | Mal asignada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2015-01-15 10:44:03 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Seguimiento Técnico de Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 09:52:17 | 2015-01-12 09:52:17 | 31/12/2015 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-15 10:44:03 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
339503 | Coordinacion y Gestion Interna | Tarea estructural para imputar en Artemis en 2015 | Mal asignada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2015-01-15 10:45:04 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Seguimiento Técnico de Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 09:46:56 | 2015-01-12 09:46:56 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.86 | [11 empty] | 0 | 2015-01-15 10:45:04 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
339498 | INEss. Hay que retroceder a "envío Informe Definitivo " el caso CASO:15043249 | Hay que retroceder a "envío Informe Definitivo " el caso CASO:15043249 | SOLUCIÓN: Ya se ha ejecutado el script en producción. El caso queda para volver a subir el documento definitivo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:17:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 09:39:59 | 2015-01-12 09:40:00 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-12 14:15:49 | 2015-01-16 08:17:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-12 11:52:17 | 2015-01-12 14:15:37 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:17:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 14:15:49 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
339479 | INEss. Falla el Memorando | Al pasar la bandeja las Alegaciones se produce un error en el identificador del Almacén de Prosa. Teóricamente ya se había corregido. Por favor, revisadlo. | SOLUCIÓN: Buenos días, Ya se ha ejecutado el script de BBDD para solucionar el problema de ID de los memorandos. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-20 10:08:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 09:31:56 | 2015-01-12 09:31:57 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-19 08:41:31 | 2015-01-20 10:08:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-19 23:59:59 | 2015-01-12 11:42:32 | 2015-01-19 08:40:50 | [6 empty] | 0 | 2015-01-20 10:08:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-19 08:41:30 |  |  | N |  |  | 2015-01-19
339370 | TRACIAss BOE. Mandan errores en las mutuas | Mirar documento adjunto con errores. | SOLUCIÓN: . | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:18:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-12 08:24:01 | 2015-01-12 08:24:02 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-13 18:06:22 | 2015-01-16 08:18:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-13 23:59:59 | 2015-01-12 11:41:21 | 2015-01-13 18:05:38 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:18:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 18:06:22 |  |  | N |  |  | 2015-01-13
339285 | GEREX: Hay que controlar en BBDD la unicidad de festivos y pasarlo en GEREX | Hay que tener en cuenta: Nacionales Comunidad Locales Ver como se puede hacer: unique, vista+constrain, trigger Actualizar todos los esquemas hasta producción. | SOLUCIÓN: Se ejecuta script para crear la restricción UNIQUE en PRODUCCIÓN | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-26 13:48:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-09 13:09:06 | 2015-01-09 13:09:07 |  | 2015-01-12 14:16:30 | 2015-02-26 13:48:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-01-09 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-09 13:12:32 | 2015-01-12 14:15:39 | [6 empty] | 0 | 2015-02-26 13:48:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 14:16:29 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
339178 | SICO.FA.AT Validación de formato de fechas en facturas (online y churrera) | Es necesario validar que el formato de cualquier fecha introducida manualmente en las facturas, es un formato de fecha válido. Revisar en qué fechas se está realizando la validación y en cuáles no. Al menos en la fecha de conformidad no se está validando nada. | Se anula a petición del usuario creador Francisco de A Martinez Pardo - 10/06/2015 13:11:41 Se trata en la petición: 379617 - SICO.FA.ATH. Revisión fechas en servicios: Alta directa > 5000, Modificación Facturas, Conformar Anular y Rechazar Facturas. | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2015-06-15 13:02:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-09 11:35:00 | 2015-01-27 13:19:15 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-06-15 13:02:27 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
339175 | GAUDIP: repasar y cambiar centro.localidad PONTEVEDRA->VIGO | Repasar en todos los esquemas que la localidad del centro PONTEVEDRA corresponda a VIGO. Revisar DS29: GAUDIPL, GAUDIPP, GAUDIP PX19: GAUDIP | SOLUCIÓN: Buenos días. Se han revisado los esquemas solicitados y el único que no era correcto era en el DS29 GAUDIPL y ya se ha modificado. Un saludo. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 16:57:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-09 11:25:37 | 2015-01-09 11:25:38 |  | 2015-01-12 09:42:49 | 2015-01-13 16:57:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2015-01-09 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-09 12:54:30 | 2015-01-12 09:42:21 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 16:57:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 09:42:49 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
339174 | GEREX: revisión festivos duplicados producción. |  | SOLUCIÓN: Se lanza script para quitar duplicados | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:34:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-09 11:21:37 | 2015-01-09 11:21:38 |  | 2015-01-16 11:50:27 | 2015-05-21 10:34:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.92 |  | 2015-01-09 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-09 13:02:06 | 2015-01-12 12:27:19 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:34:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 11:50:27 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
339157 | Infraestructuras. Direcciones IP | Por favor, enviadme en un correo las direcciones IP de vuestro grupo para que den marcha atrás en la migración de la maquina virtual de java. Me ha dicho Paloma que esta dando problemas ¿es así?. | SOLUCIÓN: En principio, el único problema que estamos encontrando es en Subvenciones a la hora de firmar y no sabemos seguro por que es. Cerramos la petición y si vemos que para subvenciones hace falta volver a jdk 1.6, se solicitará solo para los que lleven esa aplicación. Se ha probado la firma con la mini aplicación de firma en pros@ y funciona correctamente. Un saludo. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:18:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-09 10:56:05 | 2015-01-09 10:56:06 | 09/01/2015 23:59:00 | 2015-01-09 13:29:36 | 2015-01-16 08:18:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-09 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-09 13:29:11 | 2015-01-09 13:29:23 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:18:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-09 13:29:35 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338985 | Solicitamos incluir nuevo centro gestor para proceso cierre de ejercicio 2014 | En cuanto a la apertura/cierre del 2014-2015hasta ahora solo se incorporaban a PLYCA los documentos de los centros gestores correspondientes a los SS.CC del GISS y del ISM que son los que tramitan menores en PLYCA; pero durante el 2014 se han incorporado también los SS.CC del INSS por lo que habrá que incorporar también sus documentos contables. Por tanto los centros gestores que habría que tener en cuenta son: &#61692; 10016000 &#61664; Servicios Centrales del INSS &#61692; 10046001 &#61664; Servicios Centrales del ISM &#61692; 10056001 &#61664; Servicios Centrales de GISS | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-30 17:29:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 17:19:25 | 2015-01-08 17:19:26 |  | 2015-03-30 16:54:00 | 2015-03-30 17:29:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2015-01-08 17:28:38 | 2015-03-30 09:11:40 | [6 empty] | 0 | 2015-03-30 17:29:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-30 16:53:59 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
338973 | Solicitamos incluir nuevo centro gestor para proceso cierre de ejercicio 2014 | En cuanto a la apertura/cierre del 2014-2015hasta ahora solo se incorporaban a PLYCA los documentos de los centros gestores correspondientes a los SS.CC del GISS y del ISM que son los que tramitan menores en PLYCA; pero durante el 2014 se han incorporado también los SS.CC del INSS por lo que habrá que incorporar también sus documentos contables. Por tanto los centros gestores que habría que tener en cuenta son: &#61692; 10016000 &#61664; Servicios Centrales del INSS &#61692; 10046001 &#61664; Servicios Centrales del ISM &#61692; 10056001 &#61664; Servicios Centrales de GISS | Ya no es necesario. | 99GU3690 | Antonio Martin De La Fuente Ibañez | 99GU3690 | Antonio Martin De La Fuente Ibañez | P08 | Anulada | 2015-05-11 11:46:00 | Plataformas Digitales de Atención al Usuario | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Infraestructuras y Desarrollo | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 17:01:04 | 2015-01-08 17:01:05 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-11 11:46:01 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
338756 | REIG incidencia observaciones y excel | incidencia del buzón de 08/01/2015: Buenos días, estamos experimentando un problema en el aplicativo REIG a la hora de exportar a Excel las observaciones complementarias formuladas en el año 2014 en la fiscalización previa de los expedientes de la Dirección Provincial del INSS de Madrid (incidencia que no ocurre ni en el ISM ni en la TGSS). Concretamente, el fichero que intentamos generar en Excel proviene de REIG/Consultas Fiscal/Expedientes Fiscalizados con Observaciones, fichero que se viene generando con carácter anual para conocer el detalle de todos los expedientes fiscalizados con observaciones complementarias por clave REIG y que hasta el día de hoy ha podido ser generado con normalidad. De hecho, la información solicitada aparece en pantalla pero cuando generamos el fichero Excel éste no contiene información alguna. Gracias de antemano por su ayuda. Un saludo, | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 10:03:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 12:47:36 | 2015-01-08 12:47:37 |  | 2015-01-13 09:56:02 | 2015-01-13 10:03:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-08 23:59:59 | 2015-01-09 07:50:50 | 2015-01-09 07:51:03 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 10:03:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:56:02 |  |  | N |  |  | 2015-01-08
338742 | Reuniones | Tarea para imputar en 2015, | SOLUCIÓN: ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 12:53:10 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Seguimiento Técnico de Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 12:44:58 | 2015-01-08 12:44:58 | 30/12/2015 23:59:00 | 2015-01-08 12:53:09 | 2015-01-08 12:53:09 |  |  |  | N | N | 2015-01-08 12:51:55 | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-12-30 23:59:59 | 2015-01-08 12:52:48 | 2015-01-08 12:53:08 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 12:53:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 12:53:09 |  |  | N |  |  | 2015-12-30
338653 | SICO. Ejecución del cierre provisional del ejercicio 2014. | SICO. Ejecución del cierre provisional del ejercicio 2014. | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-05 13:40:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 11:56:00 | 2015-01-08 11:57:43 | 09/01/2015 23:59:00 | 2015-03-05 13:26:24 | 2015-03-05 13:40:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 388.98 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-03-13 23:59:59 | 2015-01-08 12:00:50 | 2015-03-05 13:25:54 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-05 13:40:55 | 338386 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-05 13:26:24 |  |  | N |  |  | 2015-03-13
338638 | Inex.- Contraseña expirada usuario IDUS portafirmas | Correo enviado por DG Torrejón: Buenos días: Nos ha caducado la contraseña del usuario IDUS3034, que es el que usamos para entrar en el portafirmas a través de la intranet. Necesitamos que nos reseteen la contraseña. Un saludo. | SOLUCIÓN: La nueva passwod es IDUS2013. Se responde al correo de DG Torrejón informándole del nuevo valor. | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 12:23:11 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-08 11:35:44 | 2015-01-08 11:35:45 |  | 2015-01-08 12:22:57 | 2015-01-08 12:23:11 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-08 11:37:42 | 2015-01-08 12:19:49 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 12:23:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 12:22:57 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338629 | INEX.- Contraseña expirada usuario portafirmas | Correo enviado por DG Torrejón: Buenos días: Nos ha caducado la contraseña del usuario IDUS3034, que es el que usamos para entrar en el portafirmas a través de la intranet. Necesitamos que nos reseteen la contraseña. Un saludo. | ok | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P08 | Anulada | 2015-01-14 09:00:14 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-08 11:33:17 | 2015-01-08 11:33:18 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-14 09:00:14 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
338509 | REIG revisar REEL y entrada de actividades | Revisar la inserción que se hace en la tabla PRODUCTIVIDAD_B6 al intervenir la cuenta justificativa (REEL) | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 10:04:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 09:32:00 | 2015-01-08 09:32:01 |  | 2015-01-13 09:58:09 | 2015-01-13 10:04:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.12 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-08 10:13:12 | 2015-01-08 11:01:24 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 10:04:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:58:09 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338508 | REIG subsanación plan de pruebas | El último plan de pruebas entregado de REIG no cumplía la plantilla vigente del plan de pruebas y contenía diferentes errores. Se comunica que la siguiente entrega de REIG no se aceptará si no se subsana el Plan de Pruebas adecuándolo en formato y contenidos. Se solicita: - Que se utilice la plantilla vigente para el Plan de Pruebas. - Que se cumplimenten todos los apartados siguiendo la "Guía del Plan de Pruebas". - Que se cumplimente el formulario de valoración de envergadura. Este formulario debe corresponder a la versión que se entregue. - Incluir los datos de los usuarios de prueba en el apartado correspondiente o al menos dar la referencia a la hoja Excel que contiene los datos de usuarios. - En el Caso de prueba "REIG_10 ¿ WF - Entradas Masivas", en la Acción 5 indicar que se tiene que rellenar el valor de la última columna. - En el Caso de prueba "REIG_22 ¿ WF - Entradas Datos Actividades", indicar qué campos son obligatorios. Por si resulta útil os damos el enlace de la Intranet dónde está publicada la Plantilla y la guía para cumplimentar el Plan de Pruebas: ¿ Se debe utilizar la plantilla vigente para el Plan de Pruebas y cumplimentarlo de acuerdo a su Guía, ambos documentos están disponibles en la Intranet. En el enlace: Inicio > Web del Conocimiento > Información de interés general > Pros@: Ciclo de promoción del Software > Promoción del Software Pros@ > Documentos estándar de la Promoción ¿ Una vez en esta página Seleccionar la pestaña "Plan de Pruebas" y descargar el documento (*.doc) y la plantilla (*.dot) los 2 documentos: "Guía del Plan de Pruebas" y "Plantilla Plan de Pruebas". | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:52:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 09:29:55 | 2015-01-08 09:29:56 |  | 2015-03-02 08:06:55 | 2015-03-26 08:52:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.5 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2015-01-08 12:47:22 | 2015-03-02 08:06:43 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:52:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:06:55 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
338503 | INEss. Relanzar notificación | Relanzar la notificación de María Isabel Catalán Parandiet IPF: 1 015794434N 01 | SOLUCIÓN: Volvemos a lanzar la Notificación 523 | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-09 10:56:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 09:18:43 | 2015-01-08 09:18:44 | 08/01/2015 23:59:00 | 2015-01-08 11:46:21 | 2015-01-09 10:56:25 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-08 09:55:56 | 2015-01-08 11:45:59 | [6 empty] | 0 | 2015-01-09 10:56:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 11:46:21 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338494 | INEss. La DP de Avila no puede descargarse el ID. | La DP de Ávila no puede descargarse el ID. le sale error | SOLUCIÓN: Se lanza el Script y se vuelve a enviar la Notificación (pet. de Guardia 494 | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-09 10:57:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 09:10:00 | 2015-01-08 09:10:01 | 08/01/2015 23:59:00 | 2015-01-08 17:33:12 | 2015-01-09 10:57:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-15 23:59:59 | 2015-01-08 09:18:11 | 2015-01-08 17:32:59 | [6 empty] | 0 | 2015-01-09 10:57:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 17:33:12 |  |  | N |  |  | 2015-01-15
338491 | CORESS instalar y probar versión 01.05.05 |  | SOLUCIÓN: Finalizado. Entregan una nueva versión para corregir la librería del WAS | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:51:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-08 09:01:51 | 2015-01-08 09:01:52 |  | 2015-03-02 08:09:42 | 2015-03-26 08:52:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88.15 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-12 12:03:49 | 2015-03-02 08:09:11 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:52:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:09:42 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
338465 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de los Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS sin operaciones en los dos últimos ejercicios, 2013 y 2014. Es decir sin operaciones desde el 01/01/2013 hasta la fecha de cierre de 2014 (31/12/2014 el jueves 8 de enero de 2015). | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 14:58:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 18:37:03 | 2015-01-07 18:37:04 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 14:49:31 | 2015-01-26 14:58:43 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-13 23:59:59 | 2015-01-07 18:41:37 | 2015-01-22 18:50:59 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 14:58:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 14:49:31 |  |  | N |  |  | 2015-01-13
338464 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de los Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS sin operaciones en los dos últimos ejercicios, 2013 y 2014. Es decir sin operaciones desde el 01/01/2013 hasta la fecha de cierre de 2014 (31/12/2014 el jueves 8 de enero de 2015). | Anulada a petición del solicitante | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2015-01-08 08:41:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Consultas y Publicaciones |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 18:33:52 | 2015-01-07 18:33:53 | 12/01/2015 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-08 08:41:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
338458 | Prueba | Prueba de petición hija | Finalizado | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 16:48:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 16:44:04 | 2015-01-07 16:44:05 |  | 2015-01-07 16:47:11 | 2015-01-07 16:48:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-07 00:00:00 | 2015-01-07 23:59:59 | 2015-01-07 16:46:42 | 2015-01-07 16:46:56 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 16:48:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-07 16:47:10 |  |  | N |  |  | 2015-01-07
338457 | Prueba |  | Anular es de prueba | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2015-05-05 10:30:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 16:42:25 | 2015-01-07 16:43:06 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-05 10:30:36 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
338313 | Pruebas Incorporación a la aplicación "VSCPublSIO2015.exe" del proceso de envío automático de ficheros y mails | Pruebas Incorporación a la aplicación "VSCPublSIO2015.exe" del proceso de envío automático de ficheros y mails | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada | 99GU5875 | Diana Del Olmo Perez | 99GU5875 | Diana Del Olmo Perez | P10 | Petición finalizada | 2015-12-11 12:32:42 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-07 12:43:48 | 2015-01-07 12:43:49 |  | 2015-01-12 08:05:27 | 2015-12-11 12:32:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.5 |  | 2015-01-07 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-07 12:46:14 | 2015-01-12 08:04:10 | [6 empty] | 0 | 2015-12-11 12:32:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 08:05:27 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338304 | REIG soporte a nueva analista |  | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 10:31:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2015-01-07 12:34:25 | 2015-01-07 12:34:26 |  | 2015-01-22 07:46:18 | 2015-01-26 10:31:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.1 |  | 2015-01-07 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-07 13:44:54 | 2015-01-22 07:45:57 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 10:31:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-22 07:46:18 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
338297 | REIG incidencia DNIs | investigar posible incidencia con los DNI de la tabla HISTORICOS. Correo del buzón de fecha 30/12/2014: Hola buenos dias, me pongo en contacto con vosotros para comentaros lo sucedido el otro dia con el REIG. Mi puesto de trabajo está en la Intervención Delegada del ISM en Villagarcia y dependemos de la Intervención Delegada Territorial de Pontevedra. En el REIG disponemos de registros propios. El otro dia un compañero de la Intervención Delegada Territorial me avisó de que por error había dado conformidad a un registro nuestro. Al ir a comprobar el registro en historial aparece como que fui yo quien le dio la conformidad. Dicha circunstancia me volvió a pasar esta semana con otro registro. Los datos del registro que os menciono son los siguientes: Nº expediente Intervencion:6704 Nº expediente gestor: 2014CM1193 Nº entrada fiscal: 53430 Nº salida fiscal: 53858 Un saludo. | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-02-12 09:57:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 12:27:00 | 2015-01-07 12:27:24 |  | 2015-02-09 09:31:30 | 2015-02-12 09:57:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2015-01-07 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-08 08:31:11 | 2015-02-09 09:31:15 | [6 empty] | 0 | 2015-02-12 09:57:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-09 09:31:29 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
338203 | INEss. Relanzar notificacion | Relanzar notificación a Ángel Rafael Sanz Merino, Director Provincial de la TGSS de Segovia. Se le puso a disposición el día 23 (estaba de vacaciones y ha vuelto hoy) y le ha caducado. Corresponde a la auditoria adjunta: T.G.S.S. SEGOVIA C.F.P. Gestión T.G.S.S. Devolución de ingresos | SOLUCIÓN: Se vuelve a enviar la Notificación | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-09 10:57:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 10:44:25 | 2015-01-07 10:44:26 | 07/01/2015 23:59:00 | 2015-01-08 11:35:58 | 2015-01-09 10:57:03 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-08 09:03:56 | 2015-01-08 11:35:36 | [6 empty] | 0 | 2015-01-09 10:57:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 11:35:57 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338167 | BAGO - Solicitud de permisos sobre BAGOMAIL y BAGOSICO. Solicitud de permisos sobre TRAC0004, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 21, 23 y 25. |  | SOLUCIÓN: Comunicada la asignación de los permisos solicitados | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-08 16:11:40 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 10:02:00 | 2015-01-07 10:03:07 |  | 2015-01-13 18:06:55 | 2015-06-08 16:11:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-01-13 23:59:59 | 2015-01-07 10:12:25 | 2015-01-13 18:04:59 | [5 empty] | BAGO - BAGORA | 0 | 2015-06-08 16:11:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 18:06:55 |  |  | N |  |  | 2015-01-13
338159 | Formacion |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-01-08 09:46:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 09:56:00 | 2015-01-07 09:56:01 |  | 2016-01-08 09:46:46 | 2016-01-08 09:46:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-01-07 09:56:26 | 2016-01-08 09:46:40 | [6 empty] | 0 | 2016-01-08 09:46:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-08 09:46:46 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
338157 | Reuniones |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-01-08 09:45:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 09:55:08 | 2015-01-07 09:55:09 |  | 2016-01-08 09:45:41 | 2016-01-08 09:45:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-01-07 09:55:35 | 2016-01-08 09:45:34 | [6 empty] | 0 | 2016-01-08 09:45:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-08 09:45:41 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
338155 | Coordinación y gestión interna |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2016-01-08 09:44:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 09:53:25 | 2015-01-07 09:53:26 |  | 2016-01-08 09:44:27 | 2016-01-08 09:44:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1569.36 |  | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-01-07 09:54:41 | 2016-01-08 09:44:19 | [6 empty] | 0 | 2016-01-08 09:44:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-08 09:44:27 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
338154 | Tareas estructurales del 2015 | Peticion con tareas estructurales, para imputacion personal del 2015. | Mal asiganada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2015-01-07 09:58:50 | Seguimiento Técnico de Proyectos | Seguimiento Técnico de Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-07 09:55:03 | 2015-01-07 09:55:04 | 30/12/2015 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-07 09:58:50 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
338054 | GAUDIP (3.3.8): estudio mantenimiento->entidad-> tipo entidad. | En la versión 3.3.8 hay que ver porqué esta fallando el cambio de tipo de entidad en una entidad con auditorías. Presumiblemente falta la actualización de la tabla AUDI_ENTIDAD_TIPOAUDIT. | SOLUCIÓN: Se detecta error en el mantenimiento de Entidades. Guillermo José García Guerrero gestionará la solicitud de correctivo a DG | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-09 11:17:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-05 13:21:00 | 2015-01-05 13:22:16 |  | 2015-01-08 14:15:33 | 2015-01-09 11:17:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.6 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-08 14:14:16 | 2015-01-08 14:14:37 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-01-09 11:17:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 14:15:33 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338034 | GAUDIP: CLINICA TARRAGONA->Tipo entidad: empresa colaboradora (script producción) | Se necesita un script para producción que cambie par la entidad 301 - CLINICA TARRAGONA de el tipo de la entidad de16(mutua) a 1(empresa colaboradora). Revisar las tablas implicadas: habrá que cambiar entidad_tipoaud como poco ya que tiene una auditoría y hay una FK doble a esta tabla | SOLUCIÓN: Se ejecuta el script den Producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:33:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-05 13:15:00 | 2015-01-05 13:17:17 |  | 2015-01-08 17:34:32 | 2015-05-21 10:33:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2015-01-08 14:15:23 | 2015-01-08 17:34:21 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-05-21 10:33:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 17:34:32 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
338019 | Solicitud de permisos sobre BAGOMAIL y BAGOSICO. Solicitud de permisos sobre TRAC0004, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 21, 23 y 25. |  | . | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | P08 | Anulada | 2015-01-05 12:45:18 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-05 12:29:00 | 2015-01-05 12:34:34 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | BAGO - BAGORA | 0 | 2015-01-05 12:45:18 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
338014 | CYD-CYDA_3_2014-Pruebas VSCConfCognos.exe |  | SOLUCIÓN: Pruebas realizadas. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 08:23:23 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-05 12:20:36 | 2015-01-05 12:20:37 |  | 2015-01-13 08:23:13 | 2015-01-13 08:23:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-01-05 00:00:00 | 2015-01-12 23:59:59 | 2015-01-05 12:21:14 | 2015-01-13 08:22:55 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 08:23:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 08:23:13 |  |  | N |  |  | 2015-01-12
338012 | CYD-CYDA_4_2014-Migrar V11ControlConfiden a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-02-06 11:11:06 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2015-01-05 12:16:59 | 2015-01-05 12:17:00 |  | 2015-01-29 18:53:43 | 2015-02-06 11:11:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 157.62 |  | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-05 12:18:10 | 2015-01-29 18:53:33 | [6 empty] | 0 | 2015-02-06 11:11:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 18:53:43 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
337825 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de los Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS sin operaciones en los dos últimos ejercicios, 2013 y 2014. Es decir sin operaciones desde el 01/01/2013 hasta la fecha de cierre de 2014 (31/12/2014 el jueves 8 de enero de 2015). | SOLUCIÓN: Se cierra tarea relativa a bloqueo de ordinales (GEDEÓN 337825). Se adjunta Excel con la relación de ordinales bloqueados. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 09:40:11 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-02 16:38:00 | 2015-01-02 16:41:47 | 12/01/2015 23:59:00 | 2015-01-26 15:00:49 | 2015-01-27 09:40:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-07 18:32:33 | 2015-01-26 15:00:49 | [6 empty] | 0 | 2015-01-27 09:40:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 15:00:49 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
337802 | Agora. Por algún motivo no se han cargado documentos del dia 31 de diciembre procedentes de SICOss Prosa | Por algún motivo no se han cargado documentos del dia 31 de diciembre procedentes de SICOss Prosa | SOLUCIÓN: El batch de carga de los documentos se ejecutó correctamente el día 3 de Enero | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 08:55:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-02 14:18:17 | 2015-01-02 14:18:18 | 02/01/2015 23:59:00 | 2015-01-05 11:50:51 | 2015-01-08 08:55:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-02 00:00:00 | 2015-01-06 23:59:59 | 2015-01-02 14:33:31 | 2015-01-05 11:49:48 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 08:55:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-05 11:50:51 |  |  | N |  |  | 2015-01-06
337742 | INESS. Relanzar la NOTIFICACION de la DP de Zamora. | Hay que cargar en NOTIFICACIÓN producción, a la usuaria adjunta el código de duplicidad del IPF bien. Tiene un 02. Posteriormente relanzar la NOTIFICACIÓN. 49I10008 MARIA NIEVES PEREZ PEREZ IPF: 1 011938096S 02 | SOLUCIÓN: Se modifico el IPF y se envió nuevamente la Notificación. Actualmente la tiene aceptada | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-09 10:56:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-02 12:24:18 | 2015-01-02 12:24:19 | 02/01/2015 23:59:00 | 2015-01-08 11:42:27 | 2015-01-09 10:56:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-02 00:00:00 | 2015-01-08 23:59:59 | 2015-01-08 11:42:01 | 2015-01-08 11:42:11 | [6 empty] | 0 | 2015-01-09 10:56:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 11:42:27 |  |  | N |  |  | 2015-01-08
337740 | INEss. Directora Provincial de Zamora mal IPF en Personal | Hay que cargar en PERSONAL produccióna la usuaria adjunta el código de duplicidad del IPF bien. Tiene un 02. 49I10008 MARIA NIEVES PEREZ PEREZ IPF: 1 011938096S 02 | SOLUCIÓN: Modificado en ARTABRO y PERSONAL y relanzada la NOTIFICACIÓN | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 08:54:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2015-01-02 12:20:17 | 2015-01-02 12:20:18 | 02/01/2015 23:59:00 | 2015-01-02 13:32:18 | 2015-01-08 08:54:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-02 00:00:00 | 2015-01-02 23:59:59 | 2015-01-02 12:29:52 | 2015-01-02 13:31:20 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 08:54:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-02 13:32:18 |  |  | N |  |  | 2015-01-02
337462 | GUARDIA -- Pruebas de INEss en el entorno de Integración | Para poder realizar las pruebas de INEss en el entorno de Integración es necesario modificar el esquema de base de datos que utiliza GUARDIA, igualándolo al que hay en producción. | SOLUCIÓN: Se ejecuta el script en el entorno de Integración igualando el esquema al existente en el entorno de Producción | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:30:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-30 12:06:17 | 2014-12-30 12:06:18 | 16/01/2015 23:59:00 | 2015-01-02 09:07:44 | 2015-01-14 10:30:08 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-12-30 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-30 12:33:14 | 2015-01-02 09:06:29 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:30:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-02 09:07:44 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
337227 | INEX -- Relanzar notificaciones del INSS y TGSS de Castellón | Relanzar las dos notificaciones caducadas a Bernardo Castello Enguix Director Provincial de Castellón | SOLUCIÓN: Se ejecuta el script y se vuelven a enviar las dos Notificaciones (cód.. petición Guardia de Guardia 444 y 386) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-30 11:57:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-29 13:51:41 | 2014-12-29 13:51:42 | 02/01/2015 23:59:00 | 2014-12-29 16:15:34 | 2014-12-30 11:57:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-29 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-29 14:02:26 | 2014-12-29 16:15:09 | [6 empty] | 0 | 2014-12-30 11:57:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-29 16:15:34 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
336809 | GAUDIP- INEss hacer un script para marcar una auditoria | David: Hacer un script para marcar la auditoria de Zamora, para INEss, en GAUDIP | SOLUCIÓN: Script ejecutado en PRODUCCIÓN | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2014-12-26 14:11:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-26 10:44:00 | 2014-12-26 10:44:01 | 26/12/2014 23:59:00 | 2014-12-26 14:06:59 | 2014-12-26 14:11:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-26 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-26 11:39:00 | 2014-12-26 14:05:10 | [6 empty] | 0 | 2014-12-26 14:11:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 14:06:58 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336748 | INEss. Casos con dudas | David: ¿Tiene el IPF ok en Personal y en Guardia Amaya Palacios Ruiz de Aguirre?, ¿tiene la notificación a disposición? Herrera de la Rubia ¿tiene la notificación a disposición??? | SOLUCIÓN: Se suministra la Información solicitada | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 08:54:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-26 09:18:34 | 2014-12-26 09:18:35 | 26/12/2014 23:59:00 | 2014-12-26 09:33:32 | 2015-01-08 08:54:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-26 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-26 09:31:54 | 2014-12-26 09:32:04 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 08:54:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 09:33:32 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336619 | INEX -- Relanzar notificación caducada del INSS de Sevilla | Relanzar la notificación dirigida al Director Provincial del INSS de Sevilla Camilo Hernández León. | SOLUCIÓN: Notificación puesta a disposición y aceptada por el Destinatario | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-29 11:34:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-23 12:56:52 | 2014-12-23 12:56:53 | 26/12/2014 23:59:00 | 2014-12-29 10:12:13 | 2014-12-29 11:34:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.97 |  | 2014-12-26 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-26 09:01:26 | 2014-12-29 10:11:36 | [6 empty] | 0 | 2014-12-29 11:34:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-29 10:12:13 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336484 | PERSONAL: preparar solicitud de subida a producción VER.3.2.3 |  | SOLUCIÓN: La aplicación Personal ha sido subida a producción satisfactoriamente en su versión 3.2.3 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:29:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-23 10:46:18 | 2014-12-23 10:46:19 |  | 2015-01-28 15:44:12 | 2015-05-21 10:29:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.77 |  | 2014-12-23 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-08 14:23:28 | 2015-01-28 15:43:58 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:29:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-28 15:44:12 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
336443 | GUARDIA en PRODUCCIÓN -> No recibimos eventos de SMNOT de puesta en Disposición de las Notificaciones enviadas el día 23 de Diciembre 2014 |  | SOLUCIÓN: Hablamos con planificación y nos confirman que ha fallado el proceso Bacth de validación de Destinatario. Lo ejecutan manualmente a partir del paso en el que se quedo. | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:32:18 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-23 10:05:43 | 2014-12-23 10:05:44 |  | 2014-12-26 14:09:57 | 2015-09-29 18:32:18 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-12-23 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-23 10:07:14 | 2014-12-26 14:09:45 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:32:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 14:09:57 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336322 | REIG - instalar y probar REIG y GEXI firma pades | Buenos días, Se han generado las líneas base correspondientes a las peticiones de Entrega (335968 y 335971): - REIG_AM:REIG01_040-DISEÑO_SISTEMA_V02.49.08.00 - GEXI_AM:GEXI01_040-DISEÑO_SISTEMA_V01.01.08.00 Cualquier duda o problema, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un saludo. Antonio Sánchez. | SOLUCIÓN: Finalizado. Han entregado la versión 02.49.09.00 para probar | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:48:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-23 09:02:00 | 2014-12-23 09:02:54 |  | 2015-03-02 08:10:44 | 2015-03-26 08:48:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 155.25 |  | 2014-12-29 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2014-12-29 12:15:46 | 2015-03-02 08:10:05 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:48:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:10:44 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
336310 | SICO - Documentación PREF |  | SOLUCIÓN: Por cambio de año | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2016-01-12 13:08:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-23 08:50:00 | 2014-12-23 08:51:10 |  | 2016-01-12 13:08:41 | 2016-01-12 13:08:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1532.84 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-23 08:53:47 | 2016-01-12 13:08:24 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2016-01-12 13:08:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-12 13:08:41 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
336258 | GUARDIA - Relanzar envío de Notificaciones de la petición 518 |  | SOLUCIÓN: Se reenvía la Notificación | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:33:10 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 16:03:15 | 2014-12-22 16:03:16 |  | 2014-12-22 16:08:15 | 2015-09-29 18:33:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-22 16:04:16 | 2014-12-22 16:07:59 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:33:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 16:08:15 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336257 | GUARDIA - Relanzar envío de Notificaciones de la petición 511 |  | SOLUCIÓN: Se relanza la petición de Notificaciones | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:34:17 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 15:58:34 | 2014-12-22 15:58:35 |  | 2014-12-22 16:11:15 | 2015-09-29 18:34:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-22 23:59:59 | 2014-12-22 16:01:57 | 2014-12-22 16:10:52 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:34:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 16:11:15 |  |  | N |  |  | 2014-12-22
336255 | GUARDIA - Relanzar envío de Notificaciones de la petición 511 |  | Se solicita anulación por error en asignación del Destinatario | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P08 | Anulada | 2014-12-23 08:21:38 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 15:56:10 | 2014-12-22 15:56:11 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-23 08:21:38 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
336235 | GUARDIA en PRODUCCIÓN -> Error al custodiar un documento (Petición GUARDIA : 507) |  | SOLUCIÓN: Nos informan de que se están enviando a GUARDIA dos firmas para el Documento, una de ellas sin el Rol informado. Se solicita script para borrar la firma que viene sin el Rol informado. Se reintenta y se custodia bien el documento | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:32:53 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 14:55:00 | 2014-12-22 14:55:15 |  | 2014-12-26 09:44:14 | 2015-09-29 18:32:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-22 15:01:19 | 2014-12-26 09:43:36 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:32:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 09:44:14 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
336212 | SICO.PG - Detalle de los pagos efectuados en provincias de dietas por circuito financiero. Creo que graban tipo de pago 49 y las aplicaciones presupuestarias son: 4591 230 (DC 26) y 4591 231 (DC 27). | SICO.PG - Detalle de los pagos efectuados en provincias de dietas por circuito financiero. Creo que graban tipo de pago 49 y las aplicaciones presupuestarias son: 4591 230 (DC 26) y 4591 231 (DC 27). Piden un listado del mes de noviembre por ejemplo por provincias con los ADOKs de este tipo y los importes. Creen que siempre serán R03¿ | anular por duplicada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2017-03-03 15:03:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 13:59:00 | 2014-12-22 13:59:28 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2017-03-03 15:03:48 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
336103 | PI-Generar Excel del SIO Mutuas 2013 para DGOSS | Generación de informe y comprobación de datos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 12:20:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-22 12:18:17 | 2014-12-22 12:18:17 |  | 2014-12-22 12:20:24 | 2014-12-22 12:20:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-22 23:59:59 | 2014-12-22 12:19:49 | 2014-12-22 12:20:22 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 12:20:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 12:20:24 |  |  | N |  |  | 2014-12-22
336075 | GUARDIA - Poner como Pendiente una Petición de GAUDIP (443) que se ha borrado el documento Principal para reinténtalo a través de GUARDIA |  | SOLUCIÓN: Se prepara la Base e datos para el reintento y se ejecuta el reintento de Gaudip quedando el documento grabado correctamente. Se desconoce como desapareció ese documento de GAUDIP. | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:31:54 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 11:48:00 | 2014-12-22 11:48:40 |  | 2014-12-26 14:14:01 | 2015-09-29 18:31:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-22 11:49:35 | 2014-12-26 14:12:21 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:31:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 14:14:00 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336070 | CYD-IN-Error alta nuevo usuario en VSCConfiden | Al realizar la petición de usuario NIF SILCON Nombre Destino GR DENOM. GRUPO ORGÁNICA DENOM. ORG. 00835453R 99YU1751 MELENDEZ MORILLO VELARDE LOURD DGOSS-S.G. DE ENTIDADES COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21 Gest.-SIST(DGOSS-S.Presp)SICOMAT 100 Gestión Directa compruebo en el fichero T:\Eis\Datos\Confiden_V11\Entrada\CONFIDEN.DAT que el nif 00835453R tiene asociado el nombre "NULL" | SOLUCIÓN: Trabajo realizado, no se ha podido reproducir el error | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-26 09:20:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-22 11:36:07 | 2014-12-22 11:36:08 |  | 2014-12-26 08:18:55 | 2014-12-26 09:20:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-22 12:42:16 | 2014-12-26 08:18:16 | [6 empty] | 0 | 2014-12-26 09:20:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 08:18:54 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336048 | INEX -- Directora Provincial de la TGSS de Álava con NIF repetido | Hay que modificar en personal el IPF de Amaia Palacios Ruiz de Aguirre poniéndole el código de duplicidad 02. Hay que relanzar la notificación modificando el IPF del destinatario. | SOLUCIÓN: Ejecutado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-26 14:07:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-22 11:04:43 | 2014-12-22 11:04:44 | 23/12/2014 23:59:00 | 2014-12-26 09:45:26 | 2014-12-26 14:07:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-22 12:00:06 | 2014-12-26 09:45:05 | [6 empty] | 0 | 2014-12-26 14:07:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-26 09:45:25 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336045 | INEX -- Relanzar notificación TGSS de La Rioja | La notificación de la TGSS de La Rioja hay que relanzarla porque ha caducado | SOLUCIÓN: Se vuelve a enviar la Notificación el día 13/01/2014 ya que se solicita nuevamente en petición GEDEÓN 339846 del día 12/01/2014. EL día 15 debería estar puesta a disposición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:29:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-22 10:59:00 | 2014-12-22 10:59:41 | 23/12/2014 23:59:00 | 2015-01-13 09:02:24 | 2015-01-14 10:29:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-22 12:02:52 | 2014-12-22 16:19:31 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:29:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:02:24 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
336009 | PERSONAL: fallo en producción | Esta fallando la aplicación en producción. Habria que perdir los logs y ver que esta fallando. | se sube nueva versión. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2015-01-09 13:18:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-22 10:21:08 | 2014-12-22 10:21:09 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-09 13:18:24 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
335974 | Pruebas de la migración a JVM 1.7.51. | David: Por favor, prueba a ver si la nueva versión de JVM 1.7.51. nos da problemas. | SOLUCIÓN: Se realizan pruebas quedando reflejado el error en el documento adjunto | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 08:53:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-22 09:34:06 | 2014-12-22 09:34:07 | 23/12/2014 23:59:00 | 2014-12-30 13:33:28 | 2015-01-08 08:53:30 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.4 |  | 2014-12-29 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2014-12-30 13:28:25 | 2014-12-30 13:32:36 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 08:53:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 13:33:28 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
335872 | Relanzar Petición de Notificaciones 493 | Relanzar Petición de Notificaciones 493con destinatario TANIA LAMAS PÉREZ por fallo de FTP. | SOLUCIÓN: Se relanza la petición el 18/12/2014 a las 13:50 | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:35:17 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-19 13:53:34 | 2014-12-19 13:53:35 |  | 2014-12-19 13:55:12 | 2015-09-29 18:35:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-19 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-19 13:54:18 | 2014-12-19 13:54:46 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:35:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 13:55:12 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
335864 | Relanzar Petición de Notificaciones 491 | Relanzar Petición de Notificaciones 491con destinatario Mª MAR MARQUÉS SERRANO por fallo de FTP | SOLUCIÓN: Se relanza la petición | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-09-29 18:35:32 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-19 13:48:20 | 2014-12-19 13:48:21 |  | 2014-12-19 13:51:30 | 2015-09-29 18:35:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-19 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-19 13:50:59 | 2014-12-19 13:51:10 | [6 empty] | 0 | 2015-09-29 18:35:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 13:51:29 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
335747 | Iness. Avila | Miguel ángel, Ávila no tiene claro el procedimiento . Dice que no tiene nada en Descarga IP. Por favor, mira cual es el problema. Muchas gracias. | SOLUCIÓN: Resuelta en su día. Actualmente uno de los casos ya esta concluido y el otro esta pendiente de relanzar la notificación. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-09 10:56:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-19 11:36:23 | 2014-12-19 11:36:24 | 19/12/2014 23:59:00 | 2015-01-08 12:01:17 | 2015-01-09 10:56:38 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2015-01-08 23:59:59 | 2015-01-08 11:59:04 | 2015-01-08 12:00:48 | [6 empty] | 0 | 2015-01-09 10:56:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 12:01:17 |  |  | N |  |  | 2015-01-08
335667 | Borrar petición 317998 | Borrar petición 317998 | Hecho | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | P08 | Anulada | 2015-01-22 08:50:02 | Intervención General de la S.S. | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Intervención General de la S.S. | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-19 10:05:00 | 2014-12-19 10:05:42 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-22 08:50:02 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
335664 | CYD-CYDA_5_2014-Pruebas de acceso a admon. Essbase con JVM 1.7.51 |  | SOLUCIÓN: Cierre año | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 09:41:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-19 10:02:03 | 2014-12-19 10:02:04 |  | 2014-12-30 11:09:05 | 2015-01-12 09:42:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-19 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-19 12:39:53 | 2014-12-30 11:07:32 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 09:41:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 11:09:05 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
335656 | CYD-ISIO_4_2014-Incorporar a la app VSCPublSIO el proceso de envío automático de ficheros y mails | Se debe incorporar el módulo que permite el envío automático de los PDFs de las publicaciones del SIO generadas a la máquina de IGSS, a las carpetas definidas en función del año y el organismo generado. Asimismo se deberá enviar un mail automático por correo indicando la generación de la publicación SIO del "mes/año/organismo" a: - Natalia Zaragoza Bermejo (natalia.zaragoza@seg-social.es) - Raquel Martín Molina (raquel.martin@seg-social.es) - Ángel J. Pérez (angel-jose.perez@seg-social.es) | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 09:49:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-19 09:59:33 | 2014-12-19 09:59:34 |  | 2014-12-30 11:10:07 | 2015-01-12 09:49:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.43 |  | 2014-12-19 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-19 12:38:01 | 2014-12-30 11:09:46 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 09:49:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 11:10:07 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
335652 | CYD-CYDA_4_2014-Migrar V11ControlConfiden a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 09:52:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-19 09:55:33 | 2014-12-19 09:55:34 |  | 2014-12-30 11:11:01 | 2015-01-12 09:52:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-19 12:34:32 | 2014-12-30 11:10:40 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 09:52:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 11:11:01 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
335649 | CYD-CYDA_3_2014-Migrar Conf_Cognos.exe a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 09:53:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-19 09:54:53 | 2014-12-19 09:54:54 |  | 2014-12-30 11:13:50 | 2015-01-12 09:53:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.36 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-19 12:30:48 | 2014-12-30 11:13:28 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 09:53:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 11:13:50 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
335455 | INEX -- Problema en producción al asignar la tarea de TGSS Granada | Hay problemas al intentar asignar la tarea al colaborador Manuel Masegosa Medina (Secretario Provincial TGSS). El número de incidencia es 9261502. De momento se soluciona poniéndole en Personal como de Control Financiero Permanente para que no lo coja como colaborador. | SOLUCIÓN: Comprobamos que el usuario tiene un usuario RUPS, por lo que si tiene un usuario base. Hablamos con Francisco Cabrera y nos comenta que el problema puede estar al llamar al método obtenerDatosUsuario de Seguridad con la opción de TODO, ya que accede a varias BBDD y puede que en alguna no tenga información, que realmente no necesitamos, pero que al no encontrarla nos devuelve error. Recomendamos tenerlo en cuenta para la siguiente versión de INEX y solicitar a DG que solo se obtenga la información que se necesita. Se cierra el gedeon. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-27 12:42:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-18 16:38:59 | 2014-12-18 16:39:00 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-01-27 09:22:57 | 2015-01-27 12:42:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-26 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-27 09:21:52 | 2015-01-27 09:22:16 | [6 empty] | 0 | 2015-01-27 12:42:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-27 09:22:57 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
335453 | INEX -- Relanzar notificación INSS de Cáceres | Relanzar la notificación, que ha caducado, a la Directora Provincial del INSS de Cáceres INES CAMPOS ACEDO | SOLUCIÓN: Se ejecuta el script y se relanza la petición de Notificación desde GUARDIA | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 09:51:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-18 16:32:00 | 2014-12-18 16:32:19 | 22/12/2014 23:59:00 | 2014-12-18 19:10:47 | 2014-12-22 09:51:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-18 23:59:59 | 2014-12-18 19:09:47 | 2014-12-18 19:10:34 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 09:51:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 19:10:47 |  |  | N |  |  | 2014-12-18
335299 | GAUDIP: carga documentos TRACIASS 2014 que falten |  | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script de carga de documentos en GAUDIP. Los documentos cargados corresponden a TRACIASS (2014) aunque en el proceso de comprobación se ha observado que también existen documentos de TRACIASS (2013) en la misma situación. Si se requiere la carga en GAUDIP de estos otros documentos, se espera nueva petición GEDEÓN. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 13:25:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-18 13:16:07 | 2014-12-18 13:16:08 |  | 2015-01-26 12:40:40 | 2015-01-26 13:25:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.82 |  | 2014-12-22 00:00:00 | 2015-02-13 23:59:59 | 2014-12-18 13:23:08 | 2015-01-26 12:40:17 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 13:25:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-26 12:40:40 |  |  | N |  |  | 2015-02-13
335250 | Reuniones | Peticion para imputar tareas estructurales del centro | SOLUCIÓN: Cerrada por final de año | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2016-12-23 10:35:41 | Sistemas de información contable | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-18 12:30:54 | 2014-12-18 12:30:55 |  | 2016-12-23 10:35:30 | 2016-12-23 10:35:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3132.53 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2014-12-18 12:36:28 | 2016-12-23 10:33:55 | [6 empty] | 0 | 2016-12-23 10:35:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-12-23 10:35:29 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
335155 | INEX -- Cambios en el caso 15083200 | Este caso se corresponde con una auditoría INSS de Pontevedra. Se envió el informe provisional a MARISOL MARTIN LUMBRERAS el 20/11/2014, pero han nombrado a un sustituto temporalmente, por lo que habría que retroceder el caso para que la información le llegue a JUAN AGUSTÍN HERRERA DE LA RUBIA que actuará como Director Provincial. | SOLUCIÓN: Esta Notificación fue Aceptada por AGUSTÍN HERRERA DE LA RUBIA el 29/12/2014 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:28:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-18 10:55:00 | 2014-12-18 11:04:02 | 22/12/2014 23:59:00 | 2015-01-13 09:07:45 | 2015-01-14 10:28:46 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-23 23:59:59 | 2014-12-18 17:28:10 | 2014-12-18 19:11:52 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:28:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:07:45 |  |  | N |  |  | 2014-12-23
335097 | REIG - Pruebas java7 | probar las aplicaciones con java 7 | SOLUCIÓN: Finalizadas las pruebas | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:09:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-18 10:09:22 | 2014-12-18 10:09:23 |  | 2015-03-31 11:46:55 | 2015-03-31 12:09:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 98.76 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2014-12-18 11:32:00 | 2015-03-31 11:46:29 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:09:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 11:46:55 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
335068 | GUAR -- Relanzamiento de notificaciones caducadas | Modificar GUARDIA para que cada vez que haya que relanzar una notificación caducada no haya que pasar un script en producción modificando el estado de la notificación previamente al relanzamiento. | SOLUCIÓN: Se adjunta documento de Análisis pada pedir a DG | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:28:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-18 09:50:00 | 2014-12-18 09:50:15 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-13 17:30:17 | 2015-01-14 10:28:14 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2015-01-12 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2015-01-13 17:10:18 | 2015-01-13 17:29:22 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:28:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 17:30:17 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
335055 | GUARDIA - Relanzar Notificación de INEX por fallo de FTP (Pet. 473-Prontevedra) |  | Cancelada | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P08 | Anulada | 2014-12-19 10:19:09 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Centro de Desarrollo Intervención - Dirección |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-18 09:41:32 | 2014-12-18 09:41:33 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-19 10:19:10 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
335043 | Coordinación Técnica Proyectos | Petición para imputar tareas estructurales del centro | SOLUCIÓN: Finalizado el año | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2016-02-04 12:19:13 | Sistemas de información contable | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-18 09:32:00 | 2014-12-18 10:53:50 | 31/12/2015 23:59:00 | 2016-01-25 14:03:47 | 2016-02-04 12:19:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4995.35 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2016-12-30 23:59:59 | 2014-12-18 11:37:34 | 2016-01-12 09:40:16 | [6 empty] | 0 | 2016-02-04 12:19:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-25 14:03:46 |  |  | N |  |  | 2016-12-30
335007 | INEX -- Pruebas en Integración de la versión con los cambios Ampliación de Plazo. Reinstalar Guardia. | Se debe dejar en integración la versión que esta en producción de la aplicación GUARDIA. | Se cancela por estar incluida como tarea en otra petición | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P08 | Anulada | 2014-12-18 08:34:02 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-18 08:22:51 | 2014-12-18 08:22:52 | 17/12/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-18 08:34:02 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
334961 | Coordinación y Gestión Interna | Peticion estructural para imputar en Artemis | SOLUCIÓN: Finalizado el ejercicio | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2017-01-09 12:36:38 | Sistemas de información contable | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 14:58:40 | 2014-12-17 14:58:41 |  | 2017-01-09 12:36:14 | 2017-01-09 12:36:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2011.71 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2016-12-30 23:59:59 | 2014-12-18 16:32:10 | 2017-01-09 12:34:24 | [6 empty] | 0 | 2017-01-09 12:36:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-01-09 12:36:14 |  |  | N |  |  | 2016-12-30
334865 | Reuniones | Peticion estructural para imputar en Artemis, reuniones del 2014 | ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 09:18:58 | Sistemas de información contable | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 13:47:11 | 2014-12-17 13:47:12 | 30/12/2014 23:59:00 | 2015-01-07 09:18:29 | 2015-01-07 09:18:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2014-12-18 16:33:33 | 2014-12-30 11:16:53 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 09:18:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-07 09:18:28 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
334835 | Formación |  | Mal asignada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2015-01-15 10:28:40 | Sistemas de información contable | Seguimiento Técnico de Proyectos | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 13:23:35 | 2014-12-17 13:23:36 | 30/12/2015 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-01-15 10:28:40 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
334800 | FICHAS: actualización de las fichas de entrega de las aplicaciones GUAR, GERE, SUBV, SWGE y ABAC | FICHAS: actualización de las fichas de entrega de las aplicaciones GUAR, GERE, SUBV, SWGE y ABAC. Hay que actualizar las fichas que se adjuntan indicado cual es el nombre del fichero, de la documentación que se ha dejado en PREF (Documentación inicial), que contiene cada uno de los elementos que en ella se indican, es decir el que contienen el esquema de BBDD, el que contiene el análisis, el de las pruebas, etc. | SOLUCIÓN: Se incluye v.1.3 de las Fichas actualizadas | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 09:14:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 12:57:00 | 2014-12-17 13:00:13 | 29/12/2014 23:59:00 | 2015-01-20 17:18:16 | 2015-01-22 09:14:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2015-01-19 00:00:00 | 2015-01-23 23:59:59 | 2015-01-20 17:09:01 | 2015-01-20 17:16:39 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 09:14:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-20 17:18:16 |  |  | N |  |  | 2015-01-23
334787 | PE-Generar libro mensual noviembre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-19 09:37:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-17 12:40:46 | 2014-12-17 12:40:46 |  | 2014-12-19 09:37:31 | 2014-12-19 09:37:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-17 12:40:51 | 2014-12-19 09:37:30 | [6 empty] | 0 | 2014-12-19 09:37:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 09:37:31 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334780 | PE-Generar resumen mensual noviembre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-19 09:37:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-17 12:38:45 | 2014-12-17 12:38:45 |  | 2014-12-19 09:37:47 | 2014-12-19 09:37:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-17 12:38:50 | 2014-12-19 09:37:47 | [6 empty] | 0 | 2014-12-19 09:37:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 09:37:47 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334710 | Formación |  | Error en asignacion | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-12-17 13:17:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 12:04:22 | 2014-12-17 12:04:23 | 31/12/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-17 13:17:48 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
334691 | SICO. Coordinación y soporte |  | SOLUCIÓN: Por reorganización de tareas | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:10:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-17 11:40:00 | 2014-12-17 11:40:39 |  | 2015-03-31 09:35:03 | 2015-03-31 12:10:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 247.42 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-22 12:48:49 | 2015-03-31 09:34:44 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 12:10:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:35:03 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
334686 | SICO. Coordinación y Gestión AT |  |  | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2014-12-17 11:39:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-17 11:38:19 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-17 11:39:13 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
334668 | INEX -- Error recurrente en producción | Desde hace varios días se está produciendo el siguiente error en producción cada media hora: Se ha registrado en Gerex una excepción/error con código 17761 perteneciente a la aplicación INESS de PRODUCCIÓN | SOLUCIÓN: Se comprueba que el 18/12/2014 - 11:15 se ha ejecutado la tarea que estaba dando el error. Hay que volver a cambiar el personal la entidad de la persona EVA SUAREZ MENDEZ. Sería conveniente avisar al responsable del caso para indicarle que mañana recibirá la notificación. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-18 14:20:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 11:25:56 | 2014-12-17 11:25:57 | 17/12/2014 23:59:00 | 2014-12-18 11:22:37 | 2014-12-18 14:20:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-18 09:00:52 | 2014-12-18 11:20:16 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 14:20:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 11:22:37 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334648 | INEX -- Pruebas en Integración de la versión con los cambios Ampliación de Plazo |  | SOLUCIÓN: Ya se terminaron las pruebas de integración. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-15 14:25:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 10:57:58 | 2014-12-17 10:57:59 | 17/12/2014 23:59:00 | 2015-01-13 08:11:30 | 2015-01-15 14:25:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-18 08:17:21 | 2015-01-13 08:10:56 | [6 empty] | 0 | 2015-01-15 14:25:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 08:11:29 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
334561 | GEREX: Cargar los festivos en las tablas de Gerex para los cálculos de las fechas | GEREX: Cargar los festivos en las tablas de Gerex para los cálculos de las fechas. Irune recibirá a final de año los datos que le envían de Coordinación Soporte, Internet (lo pidió el día 12-12-14). Hay que preguntarla a ella o a Alvaro Abad, Antonio Herraiz o Paloma Alvarez. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-15 10:23:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 10:04:39 | 2014-12-17 10:04:40 | 15/01/2015 23:59:00 | 2015-01-12 14:17:29 | 2015-01-15 10:23:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.35 |  | 2015-01-09 00:00:00 | 2015-01-14 23:59:59 | 2015-01-09 13:16:12 | 2015-01-12 14:17:12 | [6 empty] | 0 | 2015-01-15 10:23:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 14:17:29 |  |  | N |  |  | 2015-01-14
334529 | INEX -- Relanzar notificación TGSS de AVILA | Relanzar la notificación, que ha caducado, a la Directora Provincial de la TGSS de Ávila Amalia Clara Porras Pombo | SOLUCIÓN: Se ejecuta script para ponerla en estado "Pendiente de Notificación" y se vuelve a enviar | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 11:00:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 09:36:00 | 2014-12-17 09:37:46 | 18/12/2014 23:59:00 | 2014-12-17 10:56:07 | 2014-12-17 11:00:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-17 10:04:25 | 2014-12-17 10:54:20 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 11:00:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 10:56:06 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334487 | PI-Revisar ficheros Traciass TC con plantillas excel |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 10:19:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-17 09:09:35 | 2014-12-17 09:09:35 |  | 2015-01-19 10:19:51 | 2015-01-19 10:19:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.89 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2014-12-17 09:09:40 | 2015-01-19 10:19:50 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 10:19:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-19 10:19:51 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
334463 | INEX -- Relanzar notificación TGSS de A Coruña | Relanzar la notificación, que ha caducado, a la Directora Provincial de la TGSS de A Coruña Cristina Ortiz Dorda. | SOLUCIÓN: Se relanza la petición 380 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 10:50:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-17 08:34:58 | 2014-12-17 08:34:59 | 18/12/2014 23:59:00 | 2014-12-17 10:30:54 | 2014-12-17 10:50:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-17 09:05:45 | 2014-12-17 10:30:06 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 10:50:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 10:30:54 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334385 | SUBV: probar nuevas librería de siaval con la aplicación | SUBV: probar nuevas librería de siaval con la aplicación | Las librerías de Siaval no se corresponden con las establecidas en la hoja de despliegue con lo que se actualiza ésta. Se elimina la librería hessian ya que está duplicada en todos los entornos. En producción la JNDI de inicialización de SIAVAL tiene un valor incorrecto. Se actualiza y reinicia la aplicación. Se corrige el valor en el sistema de despliegues automáticos (BARA BBSA) para que no vuelva a pasar. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-29 19:34:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 18:55:18 | 2014-12-16 18:55:19 | 17/12/2014 23:59:00 | 2015-01-29 19:30:40 | 2015-01-29 19:34:46 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 74.51 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2015-01-31 23:59:59 | 2014-12-17 16:12:43 | 2015-01-29 19:30:28 | [6 empty] | 0 | 2015-02-02 08:39:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-29 19:30:40 |  |  | N |  |  | 2015-01-31
334328 | EARs: descargar y copiar en carpeta de PREF de documentación inicial | EARs: descargar y copiar en carpeta de PREF, documentación inicial, de cada aplicación los ears siguientes: AbacoEAR -> Versión 1.7 de CVS GestionExcepcionesEAR -> Versión 1.13 de CVS GuardiaEAR -> Version 1.48 de CVS SubvencionesEAR -> Versión 1.28 de CVS SWGerex -> Versión 1.13 de CVS Asimismo hay que copiar los ears de las versiones que estén en vuelo, si es que lo están. | SOLUCIÓN: Se copian los EARS en la Documentación Inicial de PREF | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-23 14:04:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 17:21:22 | 2014-12-16 17:21:23 | 19/12/2014 23:59:00 | 2015-01-23 11:47:27 | 2015-01-23 14:04:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-02-06 23:59:59 | 2015-01-22 18:08:07 | 2015-01-23 11:46:15 | [6 empty] | 0 | 2015-01-23 14:04:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-23 11:47:27 |  |  | N |  |  | 2015-02-06
334272 | INEX -- Prueba de los scripts QTP entregados en la petición 294293 |  | Se pospone hasta que se migren a UFT | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2015-02-23 14:00:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 14:44:00 | 2014-12-16 14:47:25 | 27/02/2015 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-23 14:00:09 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
334234 | GUAR: Preparar y ejecutar scripts para que la ID de Cádiz pueda volver a acceder a su notificación | GUAR: Preparar y ejecutar scripts para que la ID de Cádiz pueda volver a acceder a su notificación. Nombre MORELL e id_petición caducada 401 | SOLUCIÓN: Se relanza la petición de Notificación el 16/12/2014 a las 19:00 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 09:56:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2014-12-16 14:03:58 | 2014-12-16 14:03:59 | 16/12/2014 23:59:00 | 2014-12-16 19:04:14 | 2014-12-17 09:56:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-16 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-16 14:15:49 | 2014-12-16 19:04:02 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 09:56:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-16 19:04:14 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334224 | ARTA: instalar y probar la versión entregada de DG v01.04.04.01 | ARTA: instalar y probar la versión entregada de DG v01.04.04.01 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 11:26:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 13:54:07 | 2014-12-16 13:54:08 | 31/12/2014 23:59:00 | 2014-12-18 13:19:27 | 2015-01-12 11:26:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2014-12-16 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-16 18:10:20 | 2014-12-18 13:14:02 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 11:26:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 13:19:27 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
334219 | INEX -- Revisión del caso de Almería 15106222 | Adjunto documento con el pantallazo que le sale al usuario al intentar descargar el Informe Provisional. Coordinación Pro@ dijo que era un problema de web catching de la provincia o de limpiar los temporales del IE. La UPI dice que ya ha hecho todo eso y el error se mantiene. Habría que ver la posibilidad de cancelar el caso reiniciarlo desde GAUDIP, ya que me comentan desde la UPI que parece ser que al Director Provincial cuando firmó la notificación le dio un error pero no avisó. | SOLUCIÓN: Ya se relanzo la notificación en tiempos. Se ha comprobado que ese caso ya esta en la fase de alegaciones, por lo que tanto la notificación como la descarga del informe provisional funciono correctamente. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:26:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-16 13:51:00 | 2014-12-16 13:54:00 | 19/12/2014 23:59:00 | 2015-01-08 15:48:03 | 2015-01-14 10:26:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-26 23:59:59 | 2014-12-18 09:25:33 | 2015-01-08 15:46:48 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:26:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 15:48:02 |  |  | N |  |  | 2014-12-26
334214 | INEX -- Comprobación de usuario con NIE | Adjunto documento con la información del usuario para que se compruebe si está correcto en PERSONAL y si se le ha enviado alguna notificación. Todo esto en PRODUCCION | SOLUCIÓN: El IPF no es correcto en personal, se ejecuta script en Personal para corregirlo, El usuario no tiene Notificaciones pendientes por lo que no es necesario hacer nada en GUARDIA | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 10:50:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 13:45:00 | 2014-12-16 13:46:08 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-17 10:37:44 | 2014-12-17 10:50:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.97 |  | 2014-12-16 00:00:00 | 2014-12-20 23:59:59 | 2014-12-16 13:57:01 | 2014-12-17 10:33:02 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 10:50:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 10:37:44 |  |  | N |  |  | 2014-12-20
334154 | Revisión de Documentación |  | SOLUCIÓN: Finalizada la necesidad | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | P10 | Petición finalizada | 2015-06-08 16:10:55 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 12:59:00 | 2014-12-16 13:00:34 | 31/12/2014 23:59:00 | 2015-01-21 08:11:10 | 2015-06-08 16:10:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 170.88 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2014-12-16 13:05:13 | 2015-01-21 08:10:27 | [5 empty] | ABAC - ABACO | 0 | 2015-06-08 16:10:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 08:11:10 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
334143 | Revisión de Documentación |  | Mal creada | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | 99GU4609 | Javier de Lucas Vazquez | P08 | Anulada | 2014-12-16 13:09:54 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 12:53:55 | 2014-12-16 12:53:56 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-16 13:09:54 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
334105 | INEX -- Documento mostrado en la Descarga del Informe Definitivo | El Director Provincial de TGSS de Tarragona al despachar la tarea de descarga del Informe Definitivo nos comenta que el documento que se puede descargar son las alegaciones que presentó en la tarea anterior. Como no disponen de servicio de consulta no pueden acceder al Informe Definitivo desde la aplicación INEss. Es urgente solucionarlo. | SOLUCIÓN: Este error ya esta corregido en la versión 01.04.02.00. Cerramos la petición. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 10:07:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-16 12:31:24 | 2014-12-16 12:31:25 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-19 11:08:21 | 2014-12-22 10:07:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-19 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-19 11:07:24 | 2014-12-19 11:08:00 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 10:07:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 11:08:20 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334042 | INEX -- Revisión y corrección de información de personal con NIF repetidos | Adjunto documento con la información de usuarios con NIF repetidos. Hay que corregir en PERSONAL producción y comprobar si existen notificaciones emitidas, en su caso corregir para relanzar las notificaciones. | [Notificada a David Diaz Mera Garcia Pardo, Maria Jose Diaz Fornos, Miguel Angel Requena Perez] ¿Se ha puesto correctamente la notificación a disposición? | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:26:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 11:19:00 | 2014-12-16 11:19:33 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-16 15:03:44 | 2015-01-14 10:26:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-12-16 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-16 12:03:30 | 2014-12-16 15:01:44 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:26:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-16 15:03:43 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
334031 | INEX -- Solucionar NIF repetido de la Directora Provincial de La Rioja | Cambiar en PERSONAL producción el código de duplicidad a 02 de Varona García NIF 013098050X. Preparar la notificación para relanzarla teniendo en cuenta que IPF debe corregirse para que el código de duplicidad sea 02 | SOLUCIÓN: Se relanza la Petición. Esta puesta a Disposición desde el día 16/12/2014 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-18 14:19:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-16 11:13:31 | 2014-12-16 11:13:32 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-18 10:04:38 | 2014-12-18 14:19:09 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-18 09:55:16 | 2014-12-18 10:03:42 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 14:19:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 10:04:38 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333882 | SERP -- Problema en DG con el applet de visualización de documentos pdf en Pros@ | Adjunto documentos con la incidencia. | SOLUCIÓN: DG va a migrar el prosaApl para comprobar si se soluciona. Si no se soluciona, pondrán ellos una incidencia | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:25:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-16 09:53:00 | 2014-12-16 09:54:58 | 26/12/2014 23:59:00 | 2015-01-05 09:01:26 | 2015-01-14 10:25:31 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-12-29 00:00:00 | 2015-01-02 23:59:59 | 2015-01-02 10:23:32 | 2015-01-05 09:01:00 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:25:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-05 09:01:26 |  |  | N |  |  | 2015-01-02
333714 | INEX -- Relanzar notificación caducada TGSS Álava | Hay que relanzar la notificación realizada a la Dirección Provincial de TGSS de Álava a nombre de E AMAIA PALACIOS RUIZ DE AGUIRR. La notificación anterior ha caducado. | SOLUCIÓN: Se relanzan las dos peticiones pendientes 403 y 406 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-16 12:49:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 14:32:05 | 2014-12-15 14:32:06 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-16 12:35:55 | 2014-12-16 12:49:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-15 16:07:16 | 2014-12-16 12:35:08 | [6 empty] | 0 | 2014-12-16 12:49:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-16 12:35:54 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333713 | INEss. Zaragoza | El DP de Zaragoza no ve la pantalla de preparar alegaciones. | SOLUCIÓN: Tarea ya resuelta. Estaban accediendo con el usuario de otro colaborador, no con el que tiene asignada la tarea. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 08:52:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 14:29:58 | 2014-12-15 14:29:59 | 15/12/2014 23:59:00 | 2014-12-15 15:20:31 | 2015-01-08 08:52:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-15 23:59:59 | 2014-12-15 15:18:17 | 2014-12-15 15:20:08 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 08:52:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 15:20:30 |  |  | N |  |  | 2014-12-15
333704 | SERP -- Usuario VORDEL para envío de documentos al portafirmas | Adjunto documento con el error que nos envía DG | SOLUCIÓN: Buenas tardes, Se les vuelve a enviar los nuevos datos de acceso por vordel ya enviados el 27/11/2014. Han realizado pruebas y ya funciona correctamente. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-18 12:59:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 14:25:00 | 2014-12-15 14:25:59 | 26/12/2014 23:59:00 | 2014-12-17 15:52:31 | 2014-12-18 12:59:12 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-15 15:51:21 | 2014-12-17 15:51:40 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 12:59:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 15:52:31 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333675 | SICO. Gestión de la Calidad y pruebas integradas. | SICO. Gestión de la Calidad y pruebas integradas. | SOLUCIÓN: Se cierra por reorganización de tareas de soporte | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 12:36:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-15 13:55:00 | 2014-12-15 13:55:17 |  | 2015-04-07 12:36:09 | 2015-04-07 12:37:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.17 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-17 14:12:32 | 2015-04-07 11:39:26 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-04-07 12:37:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 12:36:08 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
333674 | TRAC -- Carga en producción del nomenclátor. |  | SOLUCIÓN: Se ha cargado el Nomenclátor en el entorno de Producción | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 10:05:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 14:02:15 | 2014-12-15 14:02:16 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-19 10:47:03 | 2014-12-22 10:05:59 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-15 23:59:59 | 2014-12-16 08:35:17 | 2014-12-19 10:45:19 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 10:05:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 10:47:03 |  |  | N |  |  | 2014-12-15
333672 | SICO. Reuniones | SICO. Reuniones | SOLUCIÓN: Por reorganización de tareas | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:28:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 13:53:00 | 2014-12-15 13:53:42 |  | 2015-03-31 09:54:52 | 2015-03-31 12:28:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.5 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-17 14:21:37 | 2015-03-31 09:54:32 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 12:28:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:54:51 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
333669 | SICO. Plan de Seguimiento de la producción y soporte a usuarios | SICO. Plan de Seguimiento de la producción y soporte a usuarios | SOLUCIÓN: Por reorganización de tareas | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:28:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 13:51:00 | 2014-12-15 13:52:28 |  | 2015-03-31 10:01:18 | 2015-03-31 12:28:22 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1353.65 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-17 15:48:16 | 2015-03-31 10:01:01 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:28:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 10:01:18 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
333664 | PERSONAL: Solicito la instalación en la máquina de pruebas y en integración | El ear esta en: PERS01_040-DISEÑO_SISTEMA\010- Integración\v03.02.03.00\02 SERVERS\EARS\GestionPersonalEAR.ear | SOLUCIÓN: Instalada en las dos máquinas | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 13:42:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-15 13:47:51 | 2014-12-15 13:47:52 |  | 2014-12-23 10:09:29 | 2015-01-07 13:42:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-18 10:38:39 | 2014-12-23 10:08:54 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 13:42:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-23 10:09:29 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333497 | INEss. Soria | El director provincial del INSS de Soria entra con su usuario del INSS y a pesar de haber aceptado la notificación no le aparece la tare. Es cargo múltiple, también es DP de TGSS. Por favor, mirad si hay algún problema con el cargo múltiple. En Personal esta como DP del INSS. ¿No había algún problema con SILCON que cuando el usuario tenia dos usuarios SILCON devolvía el primero que pillaba? | SOLUCIÓN: Ya terminada. El usuario entraba con su usuario de Tesorería, en lugar de con el usuario del INSS. Una vez logado en el equipo, aunque en la intranet lo hagas con otro usuario no sirve, es necesario reiniciar con el usuario que tiene asignada la tarea. | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-08 08:51:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 10:58:26 | 2014-12-15 10:58:27 | 15/12/2014 23:59:00 | 2014-12-15 15:58:04 | 2015-01-08 08:51:04 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-15 23:59:59 | 2014-12-15 15:55:47 | 2014-12-15 15:56:50 | [6 empty] | 0 | 2015-01-08 08:51:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 15:58:04 |  |  | N |  |  | 2014-12-15
333466 | GUARDIA: instalación utilidad de reintentos | GUARDIA: instalación utilidad de reintentos en los equipos de pruebas. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-12-16 09:13:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 10:21:27 | 2014-12-15 10:21:28 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-15 13:14:13 | 2014-12-16 09:13:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-15 23:59:59 | 2014-12-15 12:54:43 | 2014-12-15 13:11:31 | [6 empty] | 0 | 2014-12-16 09:13:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 13:14:13 |  |  | N |  |  | 2014-12-15
333460 | El Director provincial del INSS de Soria no ve el IP. | El director provincial del INSS de Soria entra con su usuario del INSS y a pesar de haber aceptado la notificación no le aparece la tare. Es cargo múltiple, también es DP de TGSS. Por favor, mirad si hay algún problema con el cargo múltiple. En Personal esta como DP del INSS. ¿No había algún problema con SILCON que cuando el usuario tenia dos usuarios SILCON devolvía el primero que pillaba? | Mal | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P08 | Anulada | 2014-12-15 11:01:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 10:20:19 | 2014-12-15 10:20:20 | 15/12/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-15 11:01:25 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
333438 | REIG plan de pruebas para hacer en QTP | Revisar/completar el plan de pruebas S:\REIG\Pruebas QTP\REIG-PLAN DE PRUEBAS\Plan de Pruebas - REIG-RegistroExpedientes V01.00.docx para enviarlo a DG y que nos lo pasen a QTP | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-02-12 10:00:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 10:02:00 | 2014-12-15 10:13:37 |  | 2015-01-13 09:58:47 | 2015-02-12 10:00:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.03 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2015-01-16 23:59:59 | 2014-12-15 13:06:28 | 2015-01-08 09:00:53 | [6 empty] | 0 | 2015-02-12 10:00:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:58:47 |  |  | N |  |  | 2015-01-16
333411 | INEX -- Notificación al Director Provincial de Cuenca | No hay manera de hacerle llegar la notificación. Notificaciones da error porque el usuario no está suscrito al procedimiento, mientras que SILCON dice que sí está suscrito. | SOLUCIÓN: Se comprueba que la petición ha sido puesta a Disposición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-16 12:44:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-15 09:47:00 | 2014-12-15 09:48:52 | 15/12/2014 23:59:00 | 2014-12-16 09:55:34 | 2014-12-16 12:44:29 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-15 16:16:41 | 2014-12-16 09:55:17 | [6 empty] | 0 | 2014-12-16 12:44:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-16 09:55:34 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333399 | INEX -- No encuentra en PERSONAL al responsable del Órgano Gestor en la provincia de Córdoba | La intervención de Córdoba está intentando subir el informe provisional de una auditoría del INSS, al buscar al responsable del órgano gestor dice que no lo encuentra en Personal, lo hemos comprobado hay está Enrique Castro Belmonte como Director Provincial del INSS en Córdoba, además en la tabla de cargos múltiples está como Director Provincial de la TGSS. ¿Qué está pasando? | SOLUCIÓN: Se creó la petición por la mañana a las 9:48, en ese momento no existía para este órgano gestor el cargo 83 que precisa INEX, se dio de Alta en PERSONAL a las 10:26 a través del usuario 071639566V, por lo que ya no debería fallar. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 10:33:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-15 09:36:00 | 2014-12-15 09:41:10 | 15/12/2014 23:59:00 | 2014-12-19 14:37:49 | 2014-12-22 10:33:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-15 09:48:17 | 2014-12-19 14:37:18 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 10:33:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 14:37:49 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333336 | INEX -- Problema con el envío de correos desde la aplicación | Necesito saber cómo se están generando correos desde la aplicación INESS cuando se produce un error en producción dirigidos a la dirección de Marcos Pajares. | SOLUCIÓN: Se cierra la tarea. Entendemos que este Destinatario estaba asignado a la aplicación INEX en GEREX para el envío de correos y se le ha dado de baja. Si se vuelve a reproducir, reabrir la petición. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-18 14:23:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-15 08:29:54 | 2014-12-15 08:29:55 | 15/12/2014 23:59:00 | 2014-12-18 13:00:23 | 2014-12-18 14:23:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.48 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-15 23:59:59 | 2014-12-15 09:53:51 | 2014-12-18 12:58:43 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 14:23:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 13:00:23 |  |  | N |  |  | 2014-12-15
333215 | INEX -- Asignación de caso | En el caso 15043255(A Coruña) Hay que asignar l tarea de preparar alegaciones al usuario 15IU0265 (Cristina Arrue Ortiz) | SOLUCIÓN: Ya realizada en su día, Hasta hoy no se ha podido cerrar por estar pendiente el cierre del gedeon a workflow. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:25:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-12 13:29:06 | 2014-12-12 13:29:07 | 16/12/2014 23:59:00 | 2015-01-08 13:29:51 | 2015-01-14 10:25:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-12 13:30:08 | 2015-01-08 13:28:55 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:25:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 13:29:50 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333179 | REIG - GEXI soporte a DG | Ayudar a desarrollo gestionado con las dudas o problemas que les surjan respacto a las peticiones enviadas de cambio a la firma PADES | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-26 08:47:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-12 13:02:00 | 2014-12-12 13:02:18 |  | 2015-03-02 08:11:24 | 2015-03-26 08:47:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.62 |  | 2014-12-04 00:00:00 | 2015-01-29 23:59:59 | 2014-12-12 13:23:47 | 2015-03-02 08:11:13 | [6 empty] | 0 | 2015-03-26 08:47:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-02 08:11:24 |  |  | N |  |  | 2015-01-29
333167 | INEX -- Asignación de caso | En el caso 15056578(Ciudad Real) Hay que asignar l tarea de preparar alegaciones al usuario 13I10005 (Antonio Rodríguez López) | SOLUCIÓN: Ya realizado en su día. Hasta hoy no se ha podido cerrar por estar pendiente el cierre del gedeon a workflow. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:24:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-12 12:47:00 | 2014-12-12 12:49:53 | 16/12/2014 23:59:00 | 2015-01-08 13:32:46 | 2015-01-14 10:24:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-12 13:03:35 | 2014-12-18 08:07:08 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:24:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 13:32:46 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
333137 | CYD-CTOR_4_2014-Comprobar ficheros texto Tbnal. Ctas. con plantillas rendidas | Continuación de tarea abierta en noviembre. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-04-14 12:06:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-12 12:21:23 | 2014-12-12 12:21:24 |  | 2015-04-14 09:58:40 | 2015-04-14 12:06:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 413.73 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2015-04-14 23:59:59 | 2014-12-12 12:48:40 | 2015-04-14 09:58:09 | [6 empty] | 0 | 2015-04-14 12:06:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-14 09:58:40 |  |  | N |  |  | 2015-04-14
333129 | CYD-ISIO_3_2014_2-Módulo mantenimiento tablas del SIO | Crear un módulo para la aplicación web de gestión del SIO que corresponda al mantenimiento online de las tablas Oracle de programas, indicadores, etc. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-02-11 10:15:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-12 12:11:45 | 2014-12-12 12:11:46 |  | 2015-02-11 10:02:35 | 2015-02-11 10:15:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 284.69 |  | 2014-12-08 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2014-12-12 12:46:32 | 2015-01-29 18:52:46 | [6 empty] | 0 | 2015-02-11 10:15:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 10:02:34 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
333086 | REIG - Calendario festivos para 2015 | Actualizar la tabla de festivos de REIG con los datos de 2015 | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 10:04:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-12 11:01:00 | 2014-12-12 11:01:50 | 31/12/2014 23:59:00 | 2015-01-13 09:56:50 | 2015-01-13 10:04:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.07 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-12 13:18:58 | 2015-01-02 09:03:54 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 10:04:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:56:50 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
333064 | INEX -- Comparación de código entre la versión de Producción con la de DG | Para detectar cual puede ser el problema que hay en la llamada a GEREX para el cálculo de fechas. | SOLUCIÓN: Buenos días, Hemos comparado las versiones de INEX (Emisión Informes Permanente) de producción (01.03.01.01) y pre-explotación (01.03.01.03) y no se han encontrado cambios en la clase que realiza la llamada a GEREX. Además hemos comparado los dos proyectos y no se han encontrado diferencias relacionadas con el problema. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:09:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-12 10:42:16 | 2014-12-12 10:42:17 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-12 11:34:25 | 2014-12-12 12:09:22 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-12 11:17:47 | 2014-12-12 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:09:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 11:34:24 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
333006 | Relanzar la Notificación 382 por haber Caducado. |  | Esta Notificación había caducado. Se ha lanzado un script para volver a ponerla en Pendiente el envío de la Notificación y se ha relanzado la Petición | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 13:07:38 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-12 10:01:33 | 2014-12-12 10:01:34 |  | 2014-12-12 10:05:20 | 2014-12-15 13:07:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-12 10:03:41 | 2014-12-12 10:04:31 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 13:07:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 10:05:20 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
332861 | CYD-EPUB_1_2014-Cambio ruta ficheros comprobación en VSCCargLibro | Cambio de la carpeta donde se generan los reports para ajuste a millones para la información del libro mensual. Ver documentación asociada. | SOLUCIÓN: Cambios realizados correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 12:37:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 17:20:00 | 2014-12-11 17:22:02 |  | 2014-12-17 09:40:00 | 2014-12-17 12:37:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-16 23:59:59 | 2014-12-12 08:40:22 | 2014-12-17 09:39:32 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 12:37:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 09:39:59 |  |  | N |  |  | 2014-12-16
332850 | CYD-IN-Corregir error en VSCConfiden: Error. Filtro ya existe. | Al modificar los filtros para un usuario determinado aparece el error "Filtro ya existe" cuando se va a añadir un filtro nuevo que no tiene asignado el usuario. Después de dar el error, se genera dos veces el registro con el cambio. | SOLUCIÓN: Error corregido | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 09:07:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-11 17:00:35 | 2014-12-11 17:00:36 |  | 2014-12-12 08:34:28 | 2014-12-12 09:07:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-12 08:33:22 | 2014-12-12 08:33:36 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 09:07:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 08:34:28 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
332824 | SICO.FA.AT Pruebas validación de Factura Electrónica | SICO.FA.AT Pruebas validación de Factura Electrónica | Finalmente esta petición no se ha usado. | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2015-04-14 11:24:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 16:09:00 | 2015-01-27 13:21:16 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-04-14 11:24:50 | 328326,332803 |  | N | 0 | [5 empty] | N
332822 | SICO.CO Migración Plantillas a Birt | SICO.CO Migración Plantillas a Birt | Finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2017-08-31 15:59:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 15:57:00 | 2014-12-11 16:19:23 |  | 2016-08-04 14:02:00 | 2017-08-31 15:59:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 93.27 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2016-12-30 23:59:59 | 2015-01-13 12:21:58 | 2016-07-19 13:31:06 | [6 empty] | 0 | 2017-08-31 15:59:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-08-04 14:01:59 |  |  | N |  |  | 2016-12-30
332820 | SICO.PC Cierre de ejercicio contable | SICO.PC Cierre de ejercicio contable | SOLUCIÓN: Buenos días. Cerramos la petición por duplicidad, las tareas relativas al Cierre Contable se imputarán a la Petición Gedeón 338653 SICO. Ejecución del cierre provisional del ejercicio 2014 Un saludo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2016-04-12 12:45:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-11 15:56:00 | 2014-12-11 16:18:27 |  | 2015-01-14 13:02:25 | 2016-04-12 12:45:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 80.41 |  | 2014-12-19 00:00:00 | 2015-01-15 23:59:59 | 2014-12-19 09:11:16 | 2015-01-14 13:00:48 | [6 empty] | 0 | 2016-04-12 12:45:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 13:02:25 |  |  | N |  |  | 2015-01-15
332817 | SICO.PD Proceso SICOF200. Generación de Predocumentos | SICO.PD Proceso SICOF200. Generación de Predocumentos | Finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2017-08-31 15:59:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 15:53:00 | 2014-12-11 16:18:58 |  | 2016-12-22 11:18:41 | 2017-08-31 15:59:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 598.68 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-01-08 09:04:01 | 2016-12-22 11:17:54 | [6 empty] | 0 | 2017-08-31 15:59:43 | 328202 |  | N | 0 |  |  | 2016-12-22 11:18:40 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
332816 | SICO.PD Consultas individual y general de Predocumentos | SICO.PD Consultas individual y general de Predocumentos | Finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2017-08-31 16:00:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 15:51:00 | 2014-12-11 16:18:07 |  | 2016-12-21 12:41:57 | 2017-08-31 16:00:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 500.77 |  | 2015-01-08 00:00:00 | 2016-09-30 23:59:59 | 2015-01-08 11:55:37 | 2016-09-30 07:48:56 | [6 empty] | 0 | 2017-08-31 16:00:09 | 328358 |  | N | 0 |  |  | 2016-12-21 12:41:56 |  |  | N |  |  | 2016-09-30
332815 | SICO.PJ.AT Predocumentos JPJ con facturas | SICO.PJ.AT Predocumentos JPJ con facturas | Rechazada por que la petición se finalizó hace tiempo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2016-11-20 18:13:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 15:49:00 | 2015-01-27 13:22:57 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-11-20 18:13:03 | 328357 |  | N | 0 | [5 empty] | N
332813 | SICO.FM Tramitación cuenta justificativa | SICO.FM Tramitación cuenta justificativa | Se rechaza por ser una ´de las peticiones iniciales ("en vuelo") que se han tramitado con posterioridad en peticiones agrupadas de diferente manera | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2016-11-20 18:12:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 15:48:00 | 2014-12-11 16:17:20 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-11-20 18:12:12 | 328341 |  | N | 0 | [5 empty] | N
332809 | SICO.PG Proceso automático generador de O.606, O.604, O.603 | SICO.PG Proceso automático generador de O.606, O.604, O.603 | SOLUCIÓN: terminada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-06 10:40:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 15:44:00 | 2014-12-11 16:17:00 |  | 2015-03-06 10:04:27 | 2015-03-06 10:40:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 78.5 |  | 2014-12-17 00:00:00 | 2015-03-09 23:59:59 | 2014-12-17 16:33:31 | 2015-03-06 09:59:57 | [6 empty] | 0 | 2015-03-06 10:40:26 | 328335 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-06 10:04:26 |  |  | N |  |  | 2015-03-09
332805 | SICO.CG Reactivación documentos deuda | SICO.CG Reactivación documentos deuda | SOLUCIÓN: Solución implementada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2016-04-12 12:46:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 15:41:00 | 2014-12-11 16:16:29 |  | 2015-03-03 09:18:22 | 2016-04-12 12:46:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 95.74 |  | 2014-12-18 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-01-02 08:46:11 | 2015-03-03 09:04:40 | [6 empty] | 0 | 2016-04-12 12:46:27 | 328327 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-03 09:18:21 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
332803 | SICO.FA Factura electrónica | SICO.FA Factura electrónica | A petición del usuario creador Francisco de A Martinez Pardo - 13/03/2015 13:08:04 Finalmente esta petición no se ha usado. | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2015-05-21 10:18:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 15:40:00 | 2014-12-11 16:16:04 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 233.9 |  |  |  | 2014-12-18 08:49:15 | 2015-03-10 08:41:38 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:18:17 | 328326 |  | N | 0 | [5 empty] | N
332802 | SICO.FA Periodo Medio de Pago | SICO.FA Periodo Medio de Pago | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2016-04-25 11:24:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 15:38:00 | 2014-12-11 16:15:32 |  | 2016-04-25 11:23:48 | 2016-04-25 11:24:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 193.08 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-04-15 23:59:59 | 2015-01-15 18:09:47 | 2016-04-25 11:17:54 | [6 empty] | 0 | 2016-04-25 11:24:11 | 328325 |  | N | 0 |  |  | 2016-04-25 11:23:47 |  |  | N |  |  | 2015-04-15
332794 | SICO.EP Tramitación anticipada | SICO.EP Tramitación anticipada | Se anula ya que la IGSS no ha emitido nuevas especificaciones | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P08 | Anulada | 2016-11-20 18:14:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 15:36:00 | 2014-12-11 16:15:17 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2016-11-20 18:14:13 | 328321 |  | N | 0 | [5 empty] | N
332791 | SICO.PD Servicios de Confirmación de predocumentos contables | SICO.PD Servicios de Confirmación de predocumentos contables | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2017-03-03 15:02:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 15:27:00 | 2015-01-09 09:22:23 |  | 2017-03-03 15:02:09 | 2017-03-03 15:02:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 627.55 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2016-12-31 23:59:59 | 2015-01-14 12:03:58 | 2016-12-21 09:53:28 | [6 empty] | 0 | 2017-03-03 15:02:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-03-03 15:02:07 |  |  | N |  |  | 2016-12-31
332787 | SICO.FA O.606, O.604 y O.603 Modificación SICOF101 | SICO.FA O.606, O.604 y O.603 Modificación SICOF101 | SOLUCIÓN: Fin de petición | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2016-04-12 12:46:48 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 15:24:00 | 2014-12-11 16:13:54 | 31/01/2015 23:59:00 | 2015-03-10 08:29:16 | 2016-04-12 12:46:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 163 |  | 2015-01-15 00:00:00 | 2015-03-10 23:59:59 | 2015-01-15 19:06:51 | 2015-03-10 08:28:25 | [6 empty] | 0 | 2016-04-12 12:46:49 | 328335 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-10 08:29:15 |  |  | N |  |  | 2015-03-10
332778 | PERSONAL: comprobar los cargos múltiples en producción |  | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 13:42:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-11 14:58:39 | 2014-12-11 14:58:40 |  | 2014-12-19 14:40:11 | 2015-01-07 13:42:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-15 12:24:06 | 2014-12-19 14:39:22 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 13:42:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 14:40:10 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332776 | PERSONAL: Asistencia a incidencias de preexplotación |  | SOLUCIÓN: Ya está preexplotada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:28:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-11 14:54:00 | 2014-12-11 14:56:46 |  | 2015-01-14 08:45:20 | 2015-05-21 10:28:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2014-12-18 09:43:58 | 2015-01-14 08:45:02 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:28:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-14 08:45:20 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
332773 | SUBVENCIONES -> Borrado de Entidades en PRODUCCIÓN | Desde la aplicación de GAUDIP se han borrado Entidades que se utilizaban en SUBVENCIONES por lo que al buscar desde la aplicación se producen fallos de Integridad. | Se lanza script en Producción para dar de alta 5 Entidades (INSS, INGESA,IMSERSO,ISM,TGSS) . Se comprueba el acceso a SUBVENCIONES y se comprueba que funciona correctamente. | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | 99GU3631 | David Diaz Mera Garcia Pardo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 18:25:13 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 14:47:14 | 2014-12-11 14:47:15 | 12/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 18:24:48 | 2014-12-11 18:25:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 14:55:49 | 2014-12-11 18:24:24 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 18:25:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 18:24:48 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332757 | SICO.CO Estándares SICOSS-PREF | SICO.CO Estándares SICOSS-PREF | SOLUCIÓN: Se cierra por reorganización de tareas de soporte | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | 99GU5923 | Francisco De A Martinez Pardo | P10 | Petición finalizada | 2015-04-07 16:05:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-11 14:18:00 | 2014-12-11 16:13:25 |  | 2015-04-07 12:36:28 | 2015-04-07 16:05:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.88 |  | 2015-03-31 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2015-03-31 09:32:49 | 2015-04-07 11:56:42 | [6 empty] | 0 | 2015-04-07 16:05:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-07 12:36:28 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
332639 | SICO: Prueba recepción peticiones |  | Prueba | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | P08 | Anulada | 2014-12-23 09:54:12 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 12:15:26 | 2014-12-11 12:15:27 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-23 09:54:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
332530 | PI-Cambio códigos SIO para 2015 en bbdd de producción Essbase |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-19 09:38:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 10:20:36 | 2014-12-11 10:20:36 |  | 2014-12-19 09:38:05 | 2014-12-19 09:38:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 10:20:41 | 2014-12-19 09:38:05 | [6 empty] | 0 | 2014-12-19 09:38:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 09:38:05 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332528 | CYD-ISIO_2_2014-Adaptar servicio web Traciass a los nuevos códigos Essbase | Adaptar, si fuera necesario, el servicio web que envía a Traciass los datos del SIO a los nuevos nombres de miembros que se han modificado en las bases de datos del SIO en Essbase para 2015. | A petición del usuario creador se anula pa latición Ana Maria Colio Alvaro - 11/02/2015 13:50:25 Petición duplicada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P08 | Anulada | 2015-05-21 10:17:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 10:15:51 | 2014-12-11 10:15:52 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-05-21 10:17:19 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
332524 | CYD-ISIO_2_2014-Adaptar datos Oracle a los nuevos códigos Essbase | Adaptar los datos almacenados en Oracle (para la aplicación de generación de la publicación SIO y para el envío de datos a Traciass - esquema ISIO) a los nuevos nombres de miembros que se han modificado en las bases de datos del SIO en Essbase para 2015 | SOLUCIÓN: Trabajo realizado correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:40:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 10:13:51 | 2014-12-11 10:13:52 |  | 2014-12-15 11:28:45 | 2014-12-22 11:40:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-11 12:16:12 | 2014-12-15 11:28:19 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 11:40:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 11:28:44 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
332521 | CYD-ISIO_2_2014-Adaptar VSCCargaDatosSIO a los nuevos códigos Essbase | Adaptar la aplicación de carga de los datos del SIO (créditos iniciales y datos mensuales) a los nuevos nombres de miembros que se han modificado en las bases de datos Essbase para 2015. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 17:02:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 10:08:06 | 2014-12-11 10:08:07 |  | 2014-12-11 12:43:55 | 2014-12-11 17:02:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-11 23:59:59 | 2014-12-11 12:43:13 | 2014-12-11 12:43:35 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 17:02:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 12:43:55 |  |  | N |  |  | 2014-12-11
332519 | TRAC -- Prueba de las versiones BOE entregadas por DG |  | SOLUCIÓN: Ya están corregidas las incidencias que nos enviaron sobre las mutuas para la publicación del BOE. Las pruebas terminaron el 13/01/2015. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-21 14:28:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 10:07:42 | 2014-12-11 10:07:43 | 09/01/2015 23:59:00 | 2015-01-20 08:58:32 | 2015-01-21 14:28:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.04 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2014-12-11 10:16:39 | 2015-01-20 08:58:17 | [6 empty] | 0 | 2015-01-21 14:28:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-20 08:58:32 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
332511 | CYD-ISIO_2_2014-Adaptar VSCPublSIO2015 a los nuevos códigos Essbase | Adaptar la aplicación de generación de la publicación SIO a los nuevos nombres de miembros que se han modificado en las bases de datos Essbase para 2015. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:41:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 10:06:46 | 2014-12-11 10:06:47 |  | 2014-12-12 12:43:05 | 2014-12-22 11:41:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-11 23:59:59 | 2014-12-11 12:45:20 | 2014-12-11 12:45:34 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 11:41:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:43:05 |  |  | N |  |  | 2014-12-11
332487 | CYD-SWCD_2_2014-Crear app de consulta de peticiones del Congreso al SWCyD | Desarrollo de una aplicación web que permita consultar las peticiones realizadas desde el Congreso a través del servicio web de consulta de datos contables. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 12:07:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 09:59:56 | 2014-12-11 09:59:57 |  | 2015-05-21 12:05:24 | 2015-05-21 12:07:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 220.5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2015-04-30 23:59:59 | 2014-12-11 11:56:18 | 2015-04-30 19:28:10 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 12:07:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-21 12:05:23 |  |  | N |  |  | 2015-04-30
332484 | CYD-SWCD_2_2014-Pase a producción servicio web Congreso | Puesta en producción del servicio web de consulta de datos contables para el Congreso (VSSWCyD) | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 09:54:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 09:57:50 | 2014-12-11 09:57:51 |  | 2014-12-30 11:15:56 | 2015-01-12 09:54:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-11 12:47:06 | 2014-12-30 11:15:41 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 09:54:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 11:15:56 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
332480 | CYD-IFRS_1_2014-Pase a producción de app web de informes del FRSS |  | SOLUCIÓN: Trabajo realizado correctamente. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 17:02:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | IFRS - FONDORESERVA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 09:56:32 | 2014-12-11 09:56:33 |  | 2014-12-11 12:49:03 | 2014-12-11 17:02:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 12:48:31 | 2014-12-11 12:48:39 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 17:02:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 12:49:03 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
332467 | CYD-ISIO_1_2014-Acceso automático a unidades de IGSS | Acceso de manera automática por parte de las aplicaciones de publicaciones a la unidad de la Interveción que se indique para el intercambio (K:) | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 09:54:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 09:52:26 | 2014-12-11 09:52:27 |  | 2014-12-30 11:15:00 | 2015-01-12 09:54:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-11 12:18:50 | 2014-12-30 11:14:42 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 09:54:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-30 11:15:00 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
332465 | CYD-CYDA_2_2014-Control de errores FTP para VSCAuditor | Denegación de acceso por parte del servidor (error 403-prohibido) | SOLUCIÓN: Se le indico a SIST Abierto que cambiara el usuario que lanza el planificador, ya que ellos no saben como solucionar el tema de permisos para que el usuario Administrador sea capaz de crear una conexión FTP. El código del programa estaba correcto. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 13:37:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-11 09:50:05 | 2014-12-11 09:50:06 |  | 2014-12-17 13:36:35 | 2014-12-17 13:37:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-11 12:07:32 | 2014-12-17 13:34:50 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 13:37:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 13:36:35 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
332460 | CYD-Carga datos SIO de Mutua Universal de junio, julio y agosto 2014 |  | SOLUCIÓN: Finalizado correctamente, las cargas se han realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 17:02:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-11 09:48:09 | 2014-12-11 09:48:10 |  | 2014-12-11 12:01:14 | 2014-12-11 17:02:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-09 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 11:50:57 | 2014-12-11 11:59:44 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 17:02:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 12:01:13 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
332448 | TRAC -- Revisión de la documentación PREF |  | SOLUCIÓN: Emitido informe de errores recurrentes. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-29 08:40:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-11 09:35:26 | 2014-12-11 09:35:27 | 30/01/2015 23:59:00 | 2015-01-28 16:17:11 | 2015-01-29 08:40:24 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 214.1 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2014-12-11 12:54:16 | 2015-01-28 16:15:41 | [6 empty] | 0 | 2015-01-29 08:40:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-28 16:17:11 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
332423 | INEX -- Asignación de caso | En el caso 15043251 (SEGOVIA) Hay que asignar l tarea de preparar alegaciones al usuario 40I10001 (Enrique Bujedo Calleja) | SOLUCIÓN: Ya realizada en su día. Hasta hoy no se ha podido cerrar por estar pendiente el cierre del gedeon a workflow. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:23:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-11 09:19:15 | 2014-12-11 09:19:16 | 12/12/2014 23:59:00 | 2015-01-08 13:34:03 | 2015-01-14 10:23:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-12 08:01:38 | 2015-01-08 13:33:47 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:23:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-08 13:34:02 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332301 | INEX -- Está fallando el caso 15145229 |  | SOLUCIÓN: Ya esta resuelta. Se deshizo el caso, se borraron trazas y ya esta asignado al usuario correcto. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 14:21:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-10 14:15:39 | 2014-12-10 14:15:40 | 10/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 11:31:21 | 2014-12-11 14:21:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 11:29:27 | 2014-12-11 11:31:09 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 14:21:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 11:31:21 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
332280 | SICO - Funciones estructurales de proyecto | SICO- Funciones estructurales de proyecto | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-03-04 17:25:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 14:04:00 | 2014-12-10 14:04:57 |  | 2015-03-04 17:25:37 | 2015-03-04 17:25:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1313.14 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2014-12-10 14:06:37 | 2015-03-04 17:25:18 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-04 17:25:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-04 17:25:37 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
332277 | REIG num. gestor repetido en masivas | estudiar la viabilidad de lo que nos poden en el documento adjunto | SOLUCIÓN: Pendiente respuesta usuario | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:24:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 13:58:00 | 2014-12-10 14:57:01 |  | 2015-03-31 12:16:48 | 2015-03-31 12:24:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.54 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2015-03-31 23:59:59 | 2014-12-11 08:15:57 | 2015-03-31 12:16:07 | [6 empty] | 0 | 2015-03-31 12:24:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 12:16:48 |  |  | N |  |  | 2015-03-31
332267 | SICO - Plan de seguimiento de la Producción. | Plan de seguimiento de la Producción. | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado por reorganización de tareas | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-31 12:09:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-10 13:50:00 | 2014-12-10 13:51:11 |  | 2015-03-31 09:27:13 | 2015-03-31 12:09:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 598.78 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-17 15:53:17 | 2015-03-31 09:26:32 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2015-03-31 12:09:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-31 09:27:13 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
332239 | SIO: script de carga de indicadores para 2015 | Hay que copiar los indicadores de 2014 a 2015 e incorporar los cambio del fichero adjunto. | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el Script, se adjuntan logs | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 13:37:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-10 13:46:00 | 2014-12-10 13:48:20 | 19/12/2014 23:59:00 | 2014-12-18 16:48:45 | 2015-01-07 13:37:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-12-12 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 17:20:10 | 2014-12-18 16:48:19 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 13:37:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 16:48:45 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332208 | SICO. Incidencias Técnicas. |  | SOLUCIÓN: Trabajo finalizado | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-03-30 17:31:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-10 13:07:44 | 2014-12-10 13:07:45 |  | 2015-03-30 17:31:07 | 2015-03-30 17:31:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1841.21 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-12-31 23:59:59 | 2014-12-10 13:12:19 | 2015-03-30 09:48:04 | [6 empty] | 0 | 2015-03-30 17:31:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-30 17:31:06 |  |  | N |  |  | 2015-12-31
332195 | SICO. Incidencias Tecnicas | SICO. Incidencias Tecnicas | Anular | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P08 | Anulada | 2014-12-10 13:06:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 13:00:17 | 2014-12-10 13:02:40 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-10 13:06:08 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
332160 | AGOR: Probar la v.04.04.00 de Consulta expedientes relacionados Gaudip | AGOR: Probar la v.04.04.00 de Consulta expedientes relacionados Gaudip | SOLUCIÓN: Se validan la entrega. Como resultado de las validaciones se detectan errores no asumibles a la entrega que se reflejarán en un nuevo evolutivo | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-19 17:50:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 12:20:41 | 2014-12-10 12:20:42 | 31/12/2014 23:59:00 | 2015-02-19 17:48:31 | 2015-02-19 17:50:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.5 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-10 15:55:42 | 2015-02-19 17:48:09 | [6 empty] | 0 | 2015-02-19 17:50:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-19 17:48:30 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
332133 | INEX -- Prueba con la sede electrónica de INEss |  | SOLUCIÓN: Petición cerrada a la espera de tener casos en producción y ver la asignación de usuario RUPI. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 10:48:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 11:47:50 | 2014-12-10 11:47:51 | 15/12/2014 23:59:00 | 2014-12-17 10:03:22 | 2014-12-17 10:48:28 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-15 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-17 09:58:32 | 2014-12-17 10:02:47 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 10:48:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 10:03:22 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332131 | INEX -- Pruebas de INEss con MARATON en los entornos de Desarrollo - Integración - Preexplotación |  | Se acepta la solicitud de anulacion | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2014-12-12 10:08:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-10 11:46:23 | 2014-12-10 11:46:24 | 30/12/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  |  |  | 2014-12-12 08:11:26 | [7 empty] | 0 | 2014-12-12 10:08:32 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
332128 | INEX -- Comprobación de casos creados en cada día y su correspondiente petición de asignación, en caso necesario |  | SOLUCIÓN: Terminada la creación de casos para el segundo semestre. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:23:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 11:44:11 | 2014-12-10 11:44:12 | 30/12/2014 23:59:00 | 2015-01-13 08:13:18 | 2015-01-14 10:23:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 51 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-11 09:10:28 | 2015-01-13 08:12:07 | [6 empty] | 0 | 2015-01-14 10:23:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 08:13:17 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
332108 | GAUDIP: Borrado de documento INESS (producción) | Por error a la hora de la comunicación Iness ¿ Guardia, se ha creado un documento, con anexos, que deben ser borrados. Los datos son: DOC_IDGUARDIA: 6460894 VER_IDGUARDIA: 2805358 | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el script en el entorno de Producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 13:41:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-10 11:15:00 | 2014-12-10 11:16:24 |  | 2014-12-12 10:45:17 | 2015-01-07 13:41:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 11:05:47 | 2014-12-12 10:44:46 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-01-07 13:41:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 10:45:16 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332103 | GAUDIP: reenvío a INESS 3524 (producción) | Activar el campo de BBDD para el envío de INESS y el borrado de la fecha anterior. Enviadlo a solicitudes desde el buzón con copia a mi. El id de auditoría es 3524. | SOLUCIÓN: El script ha sido hoy ejecutado. Tarea finalizada. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 13:38:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-10 11:04:00 | 2014-12-10 11:05:11 |  | 2014-12-12 12:33:10 | 2015-01-07 13:38:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 11:10:58 | 2014-12-12 12:31:17 | [5 empty] | GAUD - GAUDIP | 0 | 2015-01-07 13:38:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:33:09 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
332083 | SERP -- Análisis de la versión 02.00.00 |  | SOLUCIÓN: Va a ser documentada por DG | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-05-13 15:03:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-10 10:37:11 | 2014-12-10 10:37:12 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-05-13 14:30:09 | 2015-05-13 15:03:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 152.93 |  | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-05-15 23:59:59 | 2015-01-02 11:39:29 | 2015-05-13 14:29:42 | [6 empty] | 0 | 2015-05-13 15:03:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-13 14:30:08 |  |  | N |  |  | 2015-05-15
332077 | INEX -- Manual de la versión 01.04.00 |  | SOLUCIÓN: Finalizada la versión 2 del Manual de usuario de INESS, adaptado a la versión v01.04.04.00. Se adjunta el documento (ManualUsuarioIness-IGSS-CDI V.2.docx) a la petición Gedeón. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-13 13:58:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 10:33:23 | 2014-12-10 10:33:24 | 30/12/2014 23:59:00 | 2015-03-13 10:47:46 | 2015-03-13 13:58:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.01 |  | 2015-02-17 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2015-02-18 12:16:31 | 2015-03-13 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2015-03-13 13:58:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-13 10:47:46 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
332072 | INEX -- Pruebas de la versión 01.04.00.00 |  | Pendiente de solicitar cambio a DG | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2014-12-12 12:00:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 10:30:39 | 2014-12-10 10:30:40 | 30/12/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-12 12:00:27 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
332070 | PRMS -- Pruebas de la versión 01.03.02.00 |  | SOLUCIÓN: Se realizan las pruebas con resultado correcto. Se adjunta documento con consulta de casos y trazas de BBDD PREMIASS. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-03-27 14:12:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-10 10:28:00 | 2014-12-10 10:28:45 | 30/12/2014 23:59:00 | 2015-03-12 16:42:44 | 2015-03-27 14:12:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.8 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2015-03-27 23:59:59 | 2014-12-11 16:54:05 | 2015-03-12 16:41:30 | [6 empty] | 0 | 2015-03-27 14:12:16 | 357619,361909 |  | N | 0 |  |  | 2015-03-12 16:42:43 |  |  | N |  |  | 2015-03-27
332062 | PRMS -- Análisis de las nuevas funcionalidades de la Fase 2 recogidas en el acta de la reunión del 11/07/2014 |  | SOLUCIÓN: Se da por terminado el PREF de la parte correspondiente a Guardia de Premi@ss, y se han incorporado los anexos a los informes de auditoría, corresponde al punto a) de la FASE 1 del acta de la reunión 17/07/2014 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-02-10 17:20:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-10 10:16:00 | 2014-12-10 10:27:02 | 27/02/2015 23:59:00 | 2015-01-16 11:23:23 | 2015-02-10 17:20:55 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 73.94 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2014-12-17 09:49:52 | 2015-01-16 11:23:13 | [6 empty] | 0 | 2015-02-10 17:20:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-16 11:23:23 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
332057 | TRAC -- Publicación de cuentas en el BOE de mutuas ejercicio 2013 | Revisión de las incidencias detectadas por IGSS | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-22 08:10:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-10 10:10:41 | 2014-12-10 10:10:42 | 11/12/2014 23:59:00 | 2015-01-21 08:30:38 | 2015-01-22 08:10:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-21 00:00:00 | 2015-01-31 23:59:59 | 2015-01-21 08:04:32 | 2015-01-21 08:30:09 | [6 empty] | 0 | 2015-01-22 08:10:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-21 08:30:37 |  |  | N |  |  | 2015-01-31
331875 | SICO - Prueba 1 - 09/12/2014 | Prueba de petición de trabajo a AT | Anulo petición | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 18:47:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-09 17:16:23 | 2014-12-09 17:16:24 |  | 2014-12-09 17:45:30 | 2014-12-11 18:47:35 |  | 2 | Baja | N | S | 2014-12-11 18:47:35 | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-09 00:00:00 | 2014-12-10 23:59:59 | 2014-12-09 17:39:20 | 2014-12-09 17:44:06 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 18:47:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-09 17:45:30 |  |  | N |  |  | 2014-12-10
331737 | PI-Crear bbdd PGE 2015 para Serv. Web Cortes | De acuerdo al nomenclator de PG para 2015 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 09:43:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-09 13:54:02 | 2014-12-09 13:54:02 |  | 2014-12-11 09:43:51 | 2014-12-11 09:43:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.8 |  | 2014-12-09 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-09 13:54:07 | 2014-12-11 09:43:50 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 09:43:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 09:43:51 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
331733 | PI-Revisar nomenclator PG y PI 2015 | Revisar nomenclator y aplicar cambios 2015 para PG y PI. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-09 13:54:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-09 13:53:16 | 2014-12-09 13:53:16 |  | 2014-12-09 13:54:13 | 2014-12-09 13:54:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-12-09 00:00:00 | 2014-12-09 23:59:59 | 2014-12-09 13:53:21 | 2014-12-09 13:54:13 | [6 empty] | 0 | 2014-12-09 13:54:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-09 13:54:13 |  |  | N |  |  | 2014-12-09
331713 | INEX -- Comprobación de notificación |  | Era una prueba | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | 99GU3632 | Miguel Angel Requena Perez | P08 | Anulada | 2014-12-10 09:33:32 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-09 13:40:35 | 2014-12-09 13:40:36 | 09/12/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-10 09:33:32 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
331618 | PI- Control de aplicaciones de carga en ESSBASE. | Control de aplicaciones de carga en ESSBASE. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado correctamente | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 12:32:53 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-09 12:14:32 | 2014-12-09 12:14:33 |  | 2014-12-11 12:32:35 | 2014-12-11 12:32:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 62 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-09 12:15:48 | 2014-12-11 12:31:45 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 12:32:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 12:32:35 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
331325 | INEX -- Comprobación de notificación |  | SOLUCIÓN: Relanzamos la petición de Notificación. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 11:45:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-05 14:36:00 | 2014-12-05 14:37:41 | 09/12/2014 23:59:00 | 2014-12-12 09:02:24 | 2014-12-12 11:45:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-09 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-10 09:35:02 | 2014-12-12 09:02:07 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2014-12-12 11:45:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 09:02:24 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
331279 | PI-SIO2015-Adaptar a nuevos códigos en Bases de Datos | Se identificarán los objetivos como OBxxx, los medios como MExxx y los indicadores como INxxx. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado correctamente. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 17:03:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-05 13:55:01 | 2014-12-05 13:55:02 |  | 2014-12-11 12:30:13 | 2014-12-11 17:03:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.22 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-05 14:01:32 | 2014-12-11 12:29:30 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 17:03:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 12:30:13 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
331143 | INEX -- Asignación de caso 14897303 |  | SOLUCIÓN: Ya esta asignado al usuario PABLO MARTIN SANZ GARCIA. Se cierra la petición. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:21:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-05 12:58:00 | 2014-12-05 12:59:32 | 09/12/2014 23:59:00 | 2014-12-12 12:19:00 | 2015-01-14 10:21:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 09:41:49 | 2014-12-12 12:18:42 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-01-14 10:21:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:18:59 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
331117 | PI- Prototipo diseño de aplicaciones WEB | PI- Prototipo diseño de aplicaciones WEB | SOLUCIÓN: Prototipo finalizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 11:05:54 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-05 12:46:57 | 2014-12-05 12:46:58 |  | 2014-12-12 08:27:18 | 2015-01-26 11:05:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88.5 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-05 12:48:16 | 2014-12-12 08:26:17 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 11:05:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 08:27:18 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
331112 | En la aplicación de Entidades Financieras, susutituir las notas de régimen interior por oficios cuando las retrocesiones tengan como centro emisor 56005(Servicio Jurídico). |  | no corresponde el destino | 99ZU0784 | Luis Garcia Gallego | 99ZU0784 | Luis Garcia Gallego | P08 | Anulada | 2014-12-10 10:06:54 | Interventora Delegada | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención |  | Intervención Delegada TGSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-05 12:49:00 | 2014-12-05 14:15:04 | 30/12/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-10 10:06:55 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
330928 | INEX -- Eliminación de caso |  | SOLUCIÓN: Ya han ejecutado el script de gaudip. El caso estará creado el lunes. Tarea Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2015-01-14 10:21:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-05 09:25:00 | 2014-12-05 09:28:19 | 09/12/2014 23:59:00 | 2014-12-12 12:35:11 | 2015-01-14 10:21:03 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-11 09:38:36 | 2014-12-12 12:34:57 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2015-01-14 10:21:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:35:11 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
330891 | INEX -- Eliminación de caso |  | SOLUCIÓN: Ya realizada. El caso se ha vuelto a crear correctamente. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 09:21:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-05 08:38:00 | 2014-12-05 08:43:19 | 09/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 09:17:11 | 2014-12-11 09:21:04 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 09:15:23 | 2014-12-11 09:16:46 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2014-12-11 09:21:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 09:17:11 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
330640 | PRMS -- Incidencia con el Portafirmas en DG |  | SOLUCIÓN: Ya realizada. Al realizar la copia del portafirmas para DG, ese circuito estaba cerrado para la pruebas de subir el fichero a BBDD de Portafirmas a mano. Ya se habilito el circuito. Se notifico a DG y realizaron una prueba que funciono correctamente. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 14:26:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-12-04 13:22:00 | 2014-12-04 13:26:42 | 11/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 11:36:49 | 2014-12-11 14:26:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 11:34:35 | 2014-12-11 11:36:37 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-12-11 14:26:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 11:36:49 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
330441 | PI-Crear periodos 2015 bases de datos Essbase |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-09 13:51:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-04 10:27:33 | 2014-12-04 10:27:33 |  | 2014-12-09 13:51:47 | 2014-12-09 13:51:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.46 |  | 2014-12-04 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-04 10:27:38 | 2014-12-09 13:51:46 | [6 empty] | 0 | 2014-12-09 13:51:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-09 13:51:47 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
330404 | REIG - entrega versión 2.49.07.00 | instalar y comprobar la versión 02.49.07.00 de REIG | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 13:04:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-04 09:44:01 | 2014-12-04 09:44:02 |  | 2015-01-13 09:59:29 | 2015-01-13 13:04:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2014-12-10 00:00:00 | 2015-01-09 23:59:59 | 2014-12-11 08:34:30 | 2015-01-08 08:22:44 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 13:04:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:59:29 |  |  | N |  |  | 2015-01-09
330398 | GEXI conexión UCM en entorno virtual | Ayuda a DG con la conexión de GEXI a UCM en entorno virtualizado | SOLUCIÓN: Petición finalizada | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 13:05:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-04 09:42:46 | 2014-12-04 09:42:47 |  | 2014-12-12 13:01:27 | 2014-12-12 13:05:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.65 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-05 23:59:59 | 2014-12-11 08:55:02 | 2014-12-11 08:55:24 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 13:05:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 13:01:27 |  |  | N |  |  | 2014-12-05
330393 | CORESS - estimaciones de accesibilidad | comprobar las estimaciones de las adaptaciones de accesibilidad de coress | SOLUCIÓN: Finalizada ok | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 13:25:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Control Financiero | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-04 09:39:47 | 2014-12-04 09:39:48 |  | 2014-12-12 13:16:22 | 2014-12-12 13:25:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-12-04 00:00:00 | 2014-12-05 23:59:59 | 2014-12-12 13:15:41 | 2014-12-12 13:15:56 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 13:25:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 13:16:21 |  |  | N |  |  | 2014-12-05
330390 | REIG-GEXI | Terminar el análisis para el cambio a firma PADES en REIG y GEXI | SOLUCIÓN: Resuelto | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 13:05:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-04 09:38:27 | 2014-12-04 09:38:28 |  | 2014-12-12 12:57:22 | 2014-12-12 13:05:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-02 00:00:00 | 2014-12-05 23:59:59 | 2014-12-12 11:05:16 | 2014-12-12 11:05:39 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 13:05:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:57:22 |  |  | N |  |  | 2014-12-05
330386 | REIG - observaciones de la fiscalización de conformidad condicionada | Mirar qué está pasando con las observaciones de la fiscalización de conformidad condicionada, que no se almacenan. Escribir documento para enviar a DG | SOLUCIÓN: Finalizada ok | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 13:04:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-04 09:37:22 | 2014-12-04 09:37:23 |  | 2014-12-12 12:59:23 | 2014-12-12 13:04:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.18 |  | 2014-12-02 00:00:00 | 2014-12-04 23:59:59 | 2014-12-11 08:21:14 | 2014-12-11 08:21:26 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 13:04:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:59:23 |  |  | N |  |  | 2014-12-04
330160 | Pruebas |  | Se acepta la anulación | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-12-05 13:21:25 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-03 13:56:00 | 2014-12-03 13:56:39 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-05 13:21:25 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
330019 | SICO.EX Revisión Plantillas Birt 3.7.2 Remesa 1 | Solicitud de ejecución plantillas Birt y Actuate | Inconsistencia en el alta | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | 99GU4963 | Alfredo Garcia Peñuela | P08 | Anulada | 2014-12-11 18:46:37 | 7206 18 L3 ATH Coord. Técnica Proyectos | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-03 11:35:00 | 2014-12-03 11:45:27 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-11 18:46:37 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
329883 | IN-Error en generación Resumen Ej.Pptaria. dic-2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-03 09:53:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-03 09:52:36 | 2014-12-03 09:52:36 |  | 2014-12-03 09:53:00 | 2014-12-03 09:53:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-12-02 00:00:00 | 2014-12-05 23:59:59 | 2014-12-03 09:52:41 | 2014-12-03 09:53:00 | [6 empty] | 0 | 2014-12-03 09:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-03 09:53:00 |  |  | N |  |  | 2014-12-05
329802 | GAUDIP: reinicio de un caso de INESS (Málaga:3444) | Ya realizada. | SOLUCIÓN: Petición ya resuelta. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 15:31:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-02 19:07:39 | 2014-12-02 19:07:40 |  | 2014-12-10 11:19:32 | 2014-12-22 15:31:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-05 23:59:59 | 2014-12-09 13:23:59 | 2014-12-10 11:18:53 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 13:39:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-10 11:19:32 |  |  | N |  |  | 2014-12-05
329789 | INEX -- Eliminar caso |  | SOLUCIÓN: Ya realizada. El caso ha sido cancelado y borradas las trazas de la BBDD de INEX | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 09:25:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-02 18:29:00 | 2014-12-02 18:31:49 | 03/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 09:03:01 | 2014-12-11 09:25:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 08:53:59 | 2014-12-11 09:01:07 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 09:25:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 09:03:01 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
329619 | INEX -- Relanzar notificación |  | SOLUCIÓN: Solucionado. No ha sido necesario relanzar la Notificación ya que estaba Aceptada con fecha 28/11/2014 a las 14:34:14 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 08:28:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-02 13:50:00 | 2014-12-02 18:33:12 | 03/12/2014 23:59:00 | 2014-12-10 14:49:07 | 2014-12-11 08:28:01 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2014-12-10 00:00:00 | 2014-12-11 23:59:59 | 2014-12-10 11:12:12 | 2014-12-10 14:48:37 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 08:28:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-10 14:49:06 |  |  | N |  |  | 2014-12-11
329572 | SUBV: Probar la v.03.00.17 | SUBV: Probar la v.03.00.17 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 11:25:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-02 13:12:01 | 2014-12-02 13:12:02 | 30/12/2014 23:59:00 | 2014-12-19 11:15:57 | 2015-01-12 11:25:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.54 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-12-10 13:08:11 | 2014-12-19 10:51:42 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 11:25:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-19 11:15:57 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
329442 | GAUDIP 3.3: pruebas funcionales | Terminación de las pruebas funcionales de CFP, ID, GDOC, TEST | SOLUCIÓN: Se dan por finalizadas las pruebas funcionales de los módulos CFP e ID. En los documentos que se han creado en base a la tarea, se indica mas detalladamente los resultado de las pruebas, indicando con colores rojo, los fallos, en naranja posibles errores que había que confirmar y en verde la realización correcta de la prueba. Detallo los errores mas graves vistos: - En el módulo CFP, en la planificación, se muestra habilitada la Fase de Envió Informe Definitivo en situaciones que no debería, aunque este error esta remitido a DG y en la siguiente versión se subsanaría. - En el módulo de CFP, en el mantenimiento de Tablas, el mantenimiento de Entidades no funciona la búsqueda correctamente, con el consiguiente problema para cambiar datos necesarios para el desarrollo normal de la aplicación. Se deja los documentos en la siguiente ruta a la espera de la subida a la estructura PREF en dimensión: I:\CIC INTRANET\PROYECTOS\Gaudip (GAUDIP)\1.Desarrollo\5.Construccion\2.Pruebas\1.Tipos de Pruebas\1.Pruebas Funcionales\version 3.3.8 (was 8) Un saludo. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-02-11 13:31:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-02 11:19:00 | 2014-12-02 11:19:42 |  | 2015-02-11 11:01:42 | 2015-02-11 13:31:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 156.98 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-02-10 23:59:59 | 2014-12-10 12:48:59 | 2015-02-11 10:58:56 | [6 empty] | 0 | 2015-02-11 13:31:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-11 11:01:41 |  |  | N |  |  | 2015-02-10
329272 | PI-Actualiar vistas CyD (diciembre-2014) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-02 09:20:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-02 09:20:15 | 2014-12-02 09:20:15 |  | 2014-12-02 09:20:47 | 2014-12-02 09:20:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-12-02 00:00:00 | 2014-12-02 23:59:59 | 2014-12-02 09:20:20 | 2014-12-02 09:20:46 | [6 empty] | 0 | 2014-12-02 09:20:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-02 09:20:46 |  |  | N |  |  | 2014-12-02
329121 | AGOR: Análisis de nuevos servicios para la gestión documental de aplicaciones | AGOR: Análisis de nuevos servicios para la gestión documental de aplicaciones. esta petición está relacionada con la original que corresponde a la número 263581. La documentación se puede encontrar en PREF en: D:\desarrollo\PRODUCTO\IDE\RSA70\wks_AGOR\AGOR01_020-ANALISIS_SISTEMA\020- Análisis\020- Análisis de requisitos\05.00.00.00\Documentos Trabajo CD |  | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2017-02-22 10:26:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-01 14:40:57 | 2014-12-01 14:40:58 | 30/01/2015 23:59:00 | 2017-02-22 10:26:04 | 2017-02-22 10:26:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2017-02-22 10:51:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2017-02-22 10:26:04 |  |  | N
329109 | TRAC -- Análisis de las peticiones de la IGSS para la publicación de las cuentas en el BOE |  | SOLUCIÓN: Ya finalizada. Adjuntamos ficheros. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 11:57:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-01 14:33:00 | 2014-12-01 14:35:12 | 02/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 10:32:43 | 2014-12-11 11:57:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 10:12:30 | 2014-12-11 10:25:55 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 11:57:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 10:32:42 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
329074 | AGOR: probar los servicios de QTP de la petición 300.255 a DG13 | AGOR: probar los servicios de QTP de la petición 300.255 a DG13 | Se solicito anulación por cambio de tecnología. Se volverá a pedir la actualización de la petición. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2015-02-13 09:32:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-01 13:58:20 | 2014-12-01 13:58:21 | 31/12/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-13 09:32:33 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
329025 | Adaptación 2015 en aplicación SIO Administración | Se solicitan los cambios de programas e indicadores correspondientes a 2015 demandados por la IGSS. También se debe modificar la generación del fichero de datos de salida (que recoge el Sistema de Consultas y Publicaciones) para que el código del indicador correspondiente al nº de personas comience por ME en lugar de IN. | SOLUCIÓN: Pendiente de subir a producción. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-03-10 09:53:34 | Consultas y Publicaciones | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-12-01 13:37:00 | 2014-12-01 13:38:41 |  | 2015-02-24 13:58:31 | 2015-03-10 09:53:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-02-24 00:00:00 | 2015-02-24 23:59:59 | 2015-02-24 13:57:59 | 2015-02-24 13:58:06 | [6 empty] | 0 | 2015-03-10 09:53:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 13:58:31 |  |  | N |  |  | 2015-02-24
328953 | ARTA: probar los servicios de QTP de la petición 300.662 a DG13 | ARTA: probar los servicios de QTP de la petición 300.662 a DG13 | Debido a un cambio de tecnología se pide la anulación de esta petición | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2015-02-13 09:09:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-01 12:53:04 | 2014-12-01 12:53:05 | 31/12/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  |  |  | 2014-12-10 13:47:05 | [7 empty] | 0 | 2015-02-13 09:09:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
328905 | PI-Crear periodos 2015 gestor contenidos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-04 10:29:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-01 12:12:03 | 2014-12-01 12:12:03 |  | 2014-12-04 10:29:37 | 2014-12-04 10:29:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.42 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-05 23:59:59 | 2014-12-01 12:12:08 | 2014-12-04 10:29:37 | [6 empty] | 0 | 2014-12-04 10:29:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-04 10:29:37 |  |  | N |  |  | 2014-12-05
328874 | AGOR: Probar la v.04.03.09 que utiliza AJAX | AGOR: Probar la v.04.03.09 que utiliza AJAX | SOLUCIÓN: Se cierra esta petición y queda incluida en la petición 332160 que corresponde a las pruebas de la v.04.04.00 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-02-09 13:23:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-01 11:41:24 | 2014-12-01 11:41:25 | 31/12/2014 23:59:00 | 2015-02-05 11:43:07 | 2015-02-09 13:23:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.38 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-10 15:53:56 | 2015-02-05 11:42:49 | [6 empty] | 0 | 2015-02-09 13:23:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-05 11:43:07 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
328841 | INEX -- Acceso de usuarios del IMSERSO a la aplicación para la firma |  | Se anula la petición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2014-12-12 12:00:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero |  |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-01 11:10:00 | 2014-12-01 11:13:31 | 05/12/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-12 12:00:57 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
328823 | PRMS -- Reabrir el plazo de presentación de alegaciones CESMA 2012 |  | SOLUCIÓN: Ya realizada. Se dejo para poder incluir alegaciones y ya fueron subidas el 04/12/2014 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 14:24:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-01 10:52:00 | 2014-12-01 11:04:43 | 01/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 11:41:15 | 2014-12-11 14:24:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-11 11:39:55 | 2014-12-11 11:41:03 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 14:24:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 11:41:14 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
328739 | PI-Modificar VSCPublSIO2015 para obtener datos desde Oracle | Modificar la aplicación de generación de la publicación SIO del 2015 (VSCPublSIO2015) para que recupere las descripciones de áreas, programas, responsables, objetivos, medios e indicadores desde las tablas Oracle correspondiente en lugar de ficheros de texto planos, como se hacía hasta ahora. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:41:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-01 10:22:10 | 2014-12-01 10:22:11 |  | 2014-12-12 12:42:30 | 2014-12-22 11:41:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.5 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-12 23:59:59 | 2014-12-05 12:41:32 | 2014-12-12 12:42:01 | [6 empty] | 80 | 2014-12-22 11:41:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:42:29 |  |  | N |  |  | 2014-12-12
328724 | INEss -- Retroceder caso |  | SOLUCIÓN: Ya realizada. Se ha dado de alta hoy por no disponer de permisos antes. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 08:32:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-12-01 10:14:00 | 2014-12-01 10:32:15 | 01/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 08:31:50 | 2014-12-11 08:32:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-11 23:59:59 | 2014-12-11 08:25:36 | 2014-12-11 08:27:22 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 08:32:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 08:31:50 |  |  | N |  |  | 2014-12-11
328721 | PI-Análisis funcional aplicación web de gestión del SIO | En base a los requisitos de usuario, realizar el análisis funcional de la aplicación web de gestión del SIO (Sistema de Indicadores y Objetivos). | SOLUCIÓN: trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2015-08-31 10:01:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-01 10:17:00 | 2014-12-11 09:44:24 |  | 2015-08-31 09:45:49 | 2015-08-31 10:01:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.5 |  | 2015-01-13 00:00:00 | 2015-08-31 23:59:59 | 2015-01-13 11:05:50 | 2015-08-31 09:45:22 | [6 empty] | 0 | 2015-08-31 10:01:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-08-31 09:45:49 |  |  | N |  |  | 2015-08-31
328606 | GEXI - Soporte a integración y preexplotación | GEXI - Soporte a integración y preexplotación | SOLUCIÓN: finalizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-04-01 13:48:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-01 08:32:00 | 2014-12-01 08:33:38 |  | 2015-04-01 13:41:30 | 2015-04-01 13:48:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.2 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-04-01 23:59:59 | 2014-12-11 08:54:02 | 2015-04-01 13:41:12 | [6 empty] | 0 | 2015-04-01 13:48:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-04-01 13:41:30 |  |  | N |  |  | 2015-04-01
328596 | REIG - Revisión de la documentación de análisis | Revisar la documentación de análisis de REIG (que se encuentra en S:\SICO01\005 PREF\REIG\20141128). Preparar un informa con las carencias encontradas | SOLUCIÓN: Finalizada la documentación | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-05-27 13:14:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-12-01 08:28:00 | 2014-12-01 08:30:15 |  | 2015-05-14 09:28:15 | 2015-05-27 13:14:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1207.32 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2015-05-31 23:59:59 | 2014-12-09 14:05:15 | 2015-05-14 09:27:55 | [6 empty] | 0 | 2015-05-27 13:14:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-05-14 09:28:14 |  |  | N |  |  | 2015-05-31
328578 | REIG instalar y probar nueva versión | instalar y probar la nueva versión de REIG, entregada por DG en la petición 328359 | SOLUCIÓN: hecho | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-12-11 09:22:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-12-01 07:51:00 | 2014-12-01 07:55:10 |  | 2014-12-11 08:59:11 | 2014-12-11 09:22:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.62 |  | 2014-12-11 00:00:00 | 2014-12-24 23:59:59 | 2014-12-11 08:48:20 | 2014-12-11 08:58:10 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 09:22:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 08:59:11 |  |  | N |  |  | 2014-12-24
328574 | Bloqueo de los ordinales de la Base de Terceros SICOSS cuyo código de entidad es el 0093 -- Banco de Valencia | Bloqueo de ordinales bancarios en la Base de Terceros SICOSS. | SOLUCIÓN: Se realiza bloqueo de ordinales en fecha 4 de diciembre de 2014. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2014-12-11 18:48:35 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-28 18:05:00 | 2014-11-28 18:06:36 | 09/12/2014 23:59:00 | 2014-12-11 18:48:35 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-10 23:59:59 | 2014-12-01 10:14:49 | 2014-12-11 18:47:56 | [6 empty] | 0 | 2014-12-11 18:48:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-11 18:48:35 |  |  | N |  |  | 2014-12-10
328474 | GAUDIP: Indicar progreso en la actualización de expedientes. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:33:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-28 13:14:22 | 2014-11-28 13:14:23 |  | 2014-11-28 13:33:05 | 2014-11-28 13:33:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-28 00:00:00 | 2014-12-01 23:59:59 | 2014-11-28 13:15:03 | 2014-11-28 13:33:05 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:33:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:33:05 |  |  | N |  |  | 2014-12-01
328453 | PERSONAL: enlace volver en página de error y limpiar sesión |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:32:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-28 13:04:56 | 2014-11-28 13:04:57 |  | 2014-11-28 13:32:30 | 2014-11-28 13:32:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-28 00:00:00 | 2014-12-01 23:59:59 | 2014-11-28 13:05:50 | 2014-11-28 13:32:30 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:32:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:32:30 |  |  | N |  |  | 2014-12-01
328313 | GAUDIP: ampliación de plazo hasta informe definitivo | Habilitar la posibilidad de solicitar la ampliación de plazo hasta que esté cubierta la fecha de ejecución del informe definitivo | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:31:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-28 11:35:37 | 2014-11-28 11:35:38 |  | 2014-11-28 13:31:50 | 2014-11-28 13:32:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-28 00:00:00 | 2014-12-01 23:59:59 | 2014-11-28 11:35:56 | 2014-11-28 13:31:50 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:32:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:31:50 |  |  | N |  |  | 2014-12-01
328187 | Sicoss-Pros@: Proceso para confirmación automática de Relaciones de Transferencia | Aprobada una estimación: 80UT | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:07:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-28 09:25:14 | 2014-11-28 09:25:28 |  | 2014-12-12 12:07:49 | 2014-12-12 12:07:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-17 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-28 09:32:28 | 2014-12-12 12:07:48 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:07:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:07:49 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
328155 | PE-Generar Ej. Pptaria. Cierre Definitivo 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:21:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-28 08:59:34 | 2014-11-28 08:59:34 |  | 2014-11-28 09:21:04 | 2014-11-28 09:21:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-27 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-28 08:59:39 | 2014-11-28 09:21:04 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:21:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:21:04 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
327863 | SICOSS-Pros@: Consulta individual y general de predocumentos | Estimación aprobada: 990 UT | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:08:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-27 13:14:33 | 2014-11-27 13:14:55 |  | 2014-12-12 12:08:33 | 2014-12-12 12:08:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33 |  | 2014-11-03 00:00:00 | 2015-02-16 23:59:59 | 2014-11-27 13:16:09 | 2014-12-12 12:08:33 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:08:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:08:33 |  |  | N |  |  | 2015-02-16
327857 | SIO: preparación de la solicitud de preexplotación. |  | SOLUCIÓN: Esta desplegado en el entorno de Preexplotación. Se ha detectado problema de acceso a datos. Tarea relacionada 357708 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2015-05-21 10:28:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-11-27 13:05:00 | 2014-12-01 11:17:46 |  | 2015-02-24 17:03:03 | 2015-05-21 10:28:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2015-02-16 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2015-02-24 17:02:32 | 2015-02-24 17:02:44 | [6 empty] | 0 | 2015-05-21 10:28:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-02-24 17:03:03 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
327851 | SIO: adaptar a accesibilidad la parte de usuario |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:31:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-27 12:59:28 | 2014-11-27 13:03:30 |  | 2014-11-28 13:31:00 | 2014-11-28 13:31:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-27 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-27 13:04:27 | 2014-11-28 13:31:00 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:31:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:31:00 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
327837 | GAUDIP (análisis): Eliminación de auditorías se hace con estado=E | Se añade el estado E para eliminar las auditorias. No se borra ningún registro. Estas auditorias no deben tenerse en cuenta. Repasar: - búsquedas, - estadísticas - informes SIO | SOLUCIÓN: En producción | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2017-03-13 10:42:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-27 12:48:00 | 2014-12-01 11:20:33 |  | 2017-03-09 07:49:38 | 2017-03-13 10:42:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 232.75 |  | 2015-01-22 00:00:00 | 2015-09-18 23:59:59 | 2015-01-23 12:01:22 | 2015-09-17 14:02:00 | [6 empty] | 0 | 2017-03-13 10:42:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-03-09 11:37:58 |  |  | N |  |  | 2015-09-18
327789 | GAUDIP: corrección planificación TH memorando. | Hasta que no me introduzca la fecha de ejecución de Envío Memorando Órgano Gestor no se debe pasar a la situación Elaboración informe definitivo | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:29:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-27 11:33:15 | 2014-11-27 11:33:16 |  | 2014-11-28 13:29:47 | 2014-11-28 13:29:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-27 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-27 11:33:35 | 2014-11-28 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:30:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:29:47 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
327775 | GAUDIP: adaptación a la accesibilidad |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:29:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-27 11:04:00 | 2014-11-27 11:29:27 |  | 2014-11-28 13:28:59 | 2014-11-28 13:29:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-27 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-27 11:29:55 | 2014-11-28 13:28:58 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:29:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:28:59 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
327717 | GAUDIP: corrección de vulnerabilidad | Corregir la vulnerabilidad detectada en la preexplotación de GAUDIP. Ve doc. adjunto. | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:28:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-27 10:17:00 | 2014-11-27 10:27:11 |  | 2014-11-28 13:28:22 | 2014-11-28 13:28:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-27 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-27 10:28:09 | 2014-11-28 13:28:21 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:28:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:28:22 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
327665 | SUBV: Corrección de la visualización de los calendarios | SUBV: Corrección de la visualización de los calendarios | SOLUCIÓN: Se tramita a través de una nueva petición | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-12-01 09:07:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-27 09:23:09 | 2014-11-27 09:23:10 | 27/11/2014 23:59:00 | 2014-12-01 09:07:24 | 2014-12-01 09:07:32 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-27 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-27 09:25:38 | 2014-12-01 09:07:23 | [6 empty] | 0 | 2014-12-01 09:07:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-01 09:07:24 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
327546 | Traciass. Modificar plantilla 121 | Buenos días. Por petición de Intervención (David Aceituno), nos ha solicitado que el campo % de desviaciones pueda admitir valores hasta el rango 999999,99 actualmente sólo permite 999,99. Supongo que eso os supondrá un cambio en vuestro código, para cuando nos generáis la plantilla S121 de entidades y mutuas para TRACIASS. | SOLUCIÓN: Prueba realizada correctamente | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2015-01-16 08:18:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-26 14:44:12 | 2014-11-26 14:44:13 | 26/11/2014 23:59:00 | 2015-01-15 09:56:21 | 2015-01-16 08:18:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2015-01-14 12:43:46 | 2015-01-15 09:56:21 | [6 empty] | 0 | 2015-01-16 08:18:42 | 340943 |  | N | 0 |  |  | 2015-01-15 09:56:21 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
327501 | PI-Renombrar miembros essbase SIO 2015 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:00:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-26 13:49:15 | 2014-11-26 13:49:15 |  | 2014-11-28 09:00:01 | 2014-11-28 09:00:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-25 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-26 13:49:20 | 2014-11-28 09:00:01 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:00:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:00:01 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
326612 | Sicoss-Pros@: Predocumentos de JPJ incluir facturas. | Estimación aprobada: 130 UT | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 08:54:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 15:39:40 | 2014-11-24 15:39:47 |  | 2014-12-15 08:54:06 | 2014-12-15 08:54:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-24 00:00:00 | 2015-01-30 23:59:59 | 2014-11-24 15:40:48 | 2014-12-15 08:54:06 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 08:54:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:54:06 |  |  | N |  |  | 2015-01-30
326611 | Sicoss-Pros@: Tramitación del expediente de Cuenta Justificativa. Gestión de errores en la generación de expedientes. | Estimación de aprobada: 240 UT | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 08:57:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 15:36:42 | 2014-11-24 15:36:48 |  | 2014-12-15 08:56:56 | 2014-12-15 08:57:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-11-24 00:00:00 | 2015-02-27 23:59:59 | 2014-11-24 15:37:40 | 2014-12-15 08:56:56 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 08:57:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:56:56 |  |  | N |  |  | 2015-02-27
326267 | SIO: adaptación a nuevas reglas CAST |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:27:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:47:24 | 2014-11-24 10:47:25 |  | 2014-11-28 13:27:42 | 2014-11-28 13:27:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.92 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:49:47 | 2014-11-28 13:27:41 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:27:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:27:42 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326259 | PERSONAL: ID puede gestionar el personal de órgano gestor. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:27:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:38:48 | 2014-11-24 10:38:49 |  | 2014-11-28 13:27:02 | 2014-11-28 13:27:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:45:39 | 2014-11-28 13:27:01 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:27:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:27:02 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326247 | PERSONAL: suplencia eligiendo cargo- persona en pantalla. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:26:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:28:41 | 2014-11-24 10:28:42 |  | 2014-11-28 13:26:20 | 2014-11-28 13:26:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:30:16 | 2014-11-28 13:26:19 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:26:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:26:19 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326245 | GAUDIP: adaptar el 2º responsable de equipo a las suplencias |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:25:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:27:11 | 2014-11-24 10:27:12 |  | 2014-11-28 13:25:42 | 2014-11-28 13:25:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:27:36 | 2014-11-28 13:25:42 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:25:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:25:42 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326244 | SWGAUDIP: adaptar getEquipo_IPF a la suplencia |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:24:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:25:25 | 2014-11-24 10:25:26 |  | 2014-11-28 13:24:11 | 2014-11-28 13:24:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:25:45 | 2014-11-28 13:24:10 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:24:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:24:11 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326239 | GUADIP: corrección cancelar áreas | Se duplica el objeto para evitar el borrado cuando se pulsa cancelar. | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:22:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-11-24 10:23:43 | 2014-11-24 10:23:44 |  | 2014-11-28 13:21:11 | 2014-11-28 13:22:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:24:05 | 2014-11-28 13:21:11 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:22:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:21:11 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326237 | GAUIDIP: corrección eliminar auditorías |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:20:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:21:15 | 2014-11-24 10:21:16 |  | 2014-11-28 13:20:18 | 2014-11-28 13:20:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:21:37 | 2014-11-28 13:20:18 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:20:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:20:18 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326234 | SWGAUDIP: reinicio casos INESS | Script para BBDD | OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:19:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGA - SWGAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:20:14 | 2014-11-24 10:20:15 |  | 2014-11-28 13:19:23 | 2014-11-28 13:19:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:22:04 | 2014-11-28 13:19:23 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:19:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:19:23 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326230 | GAUDIP: corrección búsqueda primero principal | Se corrige la búsqueda cuando hay varios cargos con tipo 10(primero principal) | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:18:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:18:52 | 2014-11-24 10:18:53 |  | 2014-11-28 13:18:44 | 2014-11-28 13:18:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:19:17 | 2014-11-28 13:18:44 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:18:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:18:44 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326226 | PERSONAL 3.2: pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:18:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:14:27 | 2014-11-24 10:14:28 |  | 2014-11-28 13:17:48 | 2014-11-28 13:18:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:17:04 | 2014-11-28 13:17:48 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:18:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:17:48 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
326221 | configuración entorno y puesta al día | Preparación del entorno de trabajo y puesta al día de Irune después de su ausencia | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-11-24 10:11:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:09:43 | 2014-11-24 10:09:44 |  | 2014-11-24 10:11:05 | 2014-11-24 10:11:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.52 |  | 2014-11-17 00:00:00 | 2014-11-24 23:59:59 | 2014-11-24 10:10:39 | 2014-11-24 10:11:04 | [6 empty] | 0 | 2014-11-24 10:11:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-24 10:11:05 |  |  | N |  |  | 2014-11-24
326218 | GAUDIP 3.3: pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:15:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-24 10:11:55 | 2014-11-24 10:11:56 |  | 2014-11-28 13:15:39 | 2014-11-28 13:15:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-11-24 10:12:40 | 2014-11-28 13:15:39 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 13:15:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:15:39 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
325445 | Sicoss-Pros@: Proceso de Cierre y creación O.604 y O.606 asociados a facturas. | Sicoss-Pros@: Proceso de Cierre y creación O.604 y O.606 asociados a facturas. Estimación aprobada: 2320 UT | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 08:56:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-20 12:35:29 | 2014-11-20 12:35:35 |  | 2014-12-15 08:56:11 | 2014-12-15 08:56:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-11-20 00:00:00 | 2015-02-20 23:59:59 | 2014-11-20 12:36:46 | 2014-12-15 08:56:10 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 08:56:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:56:11 |  |  | N |  |  | 2015-02-20
325427 | Sicoss-Pros@: R04 Pagos e Informes. Informe resumen EEFF | Sicoss-Pros@: R04 Pagos e Informes. Informe resumen EEFF Estimación aprobada: 335 UT | Cierre. Fin de contrato | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 15:42:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-20 12:31:27 | 2014-11-20 12:31:39 |  | 2014-12-15 15:41:59 | 2014-12-15 15:42:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 134.33 |  | 2014-11-20 00:00:00 | 2015-02-12 23:59:59 | 2014-11-20 12:32:55 | 2014-12-15 15:41:59 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 15:42:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 15:41:59 |  |  | N |  |  | 2015-02-12
325396 | REIG fallo en la carga automática del inss | REIG fallo en la carga automática del inss. Fichero REIG141118 recibido dos veces | SOLUCIÓN: - | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-11-24 08:20:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-20 11:37:50 | 2014-11-20 11:37:57 |  | 2014-11-24 08:20:28 | 2014-11-24 08:20:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-11-20 00:00:00 | 2014-11-25 23:59:59 | 2014-11-20 11:38:42 | 2014-11-24 08:20:28 | [6 empty] | 0 | 2014-11-24 08:20:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-24 08:20:28 |  |  | N |  |  | 2014-11-25
325299 | PE-Modificar descripción centro 26026 del INGESA |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-20 09:31:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-20 09:31:18 | 2014-11-20 09:31:18 |  | 2014-11-20 09:31:29 | 2014-11-20 09:31:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-11-20 00:00:00 | 2014-11-20 23:59:59 | 2014-11-20 09:31:23 | 2014-11-20 09:31:29 | [6 empty] | 0 | 2014-11-20 09:31:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-20 09:31:29 |  |  | N |  |  | 2014-11-20
324970 | PE-Generar libro mensual octubre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-19 11:10:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-19 11:10:01 | 2014-11-19 11:10:01 |  | 2014-11-19 11:10:34 | 2014-11-19 11:10:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-11-19 00:00:00 | 2014-11-19 23:59:59 | 2014-11-19 11:10:06 | 2014-11-19 11:10:34 | [6 empty] | 0 | 2014-11-19 11:10:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-19 11:10:34 |  |  | N |  |  | 2014-11-19
324969 | PE-Generar resumen mensual octubre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-19 11:10:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-19 11:09:27 | 2014-11-19 11:09:27 |  | 2014-11-19 11:10:18 | 2014-11-19 11:10:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-11-19 00:00:00 | 2014-11-19 23:59:59 | 2014-11-19 11:09:32 | 2014-11-19 11:10:16 | [6 empty] | 0 | 2014-11-19 11:10:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-19 11:10:18 |  |  | N |  |  | 2014-11-19
324774 | PI-App intercambio ficheros con la IGSS vía ftp |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:02:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-18 17:55:39 | 2014-11-18 17:55:40 |  | 2014-11-28 09:01:15 | 2014-11-28 09:02:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-11-18 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-11-18 17:56:15 | 2014-11-28 09:01:02 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:02:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:01:15 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
324767 | IN-Corregir error envío ftp en programa VSCAuditor |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:26:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-18 17:47:18 | 2014-11-18 17:47:19 |  | 2014-11-28 09:25:48 | 2014-11-28 09:26:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-11-18 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-18 17:47:58 | 2014-11-28 09:25:09 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:26:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:25:47 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
324763 | PI-Adaptar tablas Oracle a nuevos requisitos publicaciones |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:24:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-18 17:45:32 | 2014-11-18 17:45:33 |  | 2014-11-28 09:24:50 | 2014-11-28 09:24:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.03 |  | 2014-11-17 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-18 17:46:10 | 2014-11-28 09:24:39 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:24:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:24:50 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
324746 | ARTABRO: instalación de versiones | ARTABRO: instalación de versiones | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-11-27 12:08:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-18 17:17:17 | 2014-11-18 17:17:18 | 18/11/2014 23:59:00 | 2014-11-27 12:08:00 | 2014-11-27 12:08:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-10-20 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-18 17:18:09 | 2014-11-27 12:08:00 | [6 empty] | 0 | 2014-11-27 12:08:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-27 12:08:00 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
324699 | PI-VSAWSio-App web de captura de datos del SIO |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:23:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-18 16:28:01 | 2014-11-18 16:28:02 |  | 2014-11-28 09:23:42 | 2014-11-28 09:23:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.5 |  | 2014-11-14 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-18 16:28:45 | 2014-11-28 09:23:31 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:23:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:23:41 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
323937 | PI-VSCCargaSwebCyD-Sacar código del formulario |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:21:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-17 10:19:37 | 2014-11-17 10:19:38 |  | 2014-11-28 09:21:35 | 2014-11-28 09:21:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.48 |  | 2014-11-14 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-17 10:20:36 | 2014-11-28 09:21:23 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:21:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:21:35 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
323935 | PI-VSCPublSIO2015-Obtener datos de bbdd en lugar de ficheros | Hacer la versión 2015. El cambio consiste en que en lugar de leer de ficheros de texto, se conecte a Oracle y saque los contenidos de ahí | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:20:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-17 10:15:46 | 2014-11-17 10:15:47 |  | 2014-11-28 09:20:32 | 2014-11-28 09:20:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 72.42 |  | 2014-11-14 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-17 10:16:38 | 2014-11-28 09:20:21 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:20:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:20:32 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
323713 | Prueba | Incidencia prueba | SOLUCIÓN: Solucionado | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | P10 | Petición finalizada | 2014-11-14 14:07:34 | Intervención General de la S.S. | Apoyo a la IGSS | GEAI - GENERICA_AI | Intervención General de la S.S. | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-14 13:57:18 | 2014-11-14 13:57:19 |  | 2014-11-14 14:07:17 | 2014-11-14 14:07:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-11-14 00:00:00 | 2014-11-14 23:59:59 | 2014-11-14 14:06:38 | 2014-11-14 14:06:55 | [6 empty] | 0 | 2014-11-14 14:07:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-14 14:07:17 |  |  | N |  |  | 2014-11-14
322877 | PE-Liq.2014-Incorporar ajustes del BS (ej.ant.) a nivel entidad/mutua | Incorporar, para la liquidación de cuentas de 2014, la posibilidad de introducir ajustes por parte del usuario tanto a nivel de entidad/mutua (por los cuentadantes) como por la IGSS para los agregados de Entidades y Mutuas en el datos correspondiente al ejercicio anterior. Dichos datos ajustados serán los que aparezcan en los tomos de liquidación correspodientes. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:04:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-11-12 13:45:08 | 2014-11-12 13:45:09 |  | 2014-11-28 09:04:33 | 2014-11-28 09:04:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 121.95 |  | 2014-11-12 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-12 13:46:30 | 2014-11-28 09:03:13 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:04:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:04:32 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
322869 | IN-Mejoras codificación en pgmas que usan Excel | Se modifica la referencia tipo COM: Microsoft 12.0 Object library, por la referencia tipo NET: Microsoft.Office.Interop.Excel 14.0 en los programas Cuestor/VSCCuMem y Publicaciones Contables/VSCCargaDatosSio | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-12 13:40:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-12 13:38:06 | 2014-11-12 13:38:07 |  | 2014-11-12 13:40:08 | 2014-11-12 13:40:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.93 |  | 2014-11-10 00:00:00 | 2014-11-12 23:59:59 | 2014-11-12 13:38:54 | 2014-11-12 13:39:57 | [6 empty] | 0 | 2014-11-12 13:40:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-12 13:40:07 |  |  | N |  |  | 2014-11-12
322866 | IN-Corregir problemas en carga PG y PI | Corregir descuadres por problemas de tiempos de ejecución | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-17 10:18:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-12 13:33:53 | 2014-11-12 13:33:54 |  | 2014-11-17 10:18:17 | 2014-11-17 10:18:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-11-10 00:00:00 | 2014-11-21 23:59:59 | 2014-11-12 13:34:54 | 2014-11-17 10:18:06 | [6 empty] | 0 | 2014-11-17 10:18:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-17 10:18:16 |  |  | N |  |  | 2014-11-21
322833 | GUARDIA: resolución de problemas de preexplotación y nuevas versiones de Notificaciones | GUARDIA: resolución de problemas de preexplotación y nuevas versiones de Notificaciones | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-11-21 14:06:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-12 13:00:36 | 2014-11-12 13:00:37 | 12/11/2014 23:59:00 | 2014-11-21 14:06:00 | 2014-11-21 14:06:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.47 |  | 2014-11-03 00:00:00 | 2014-11-21 23:59:59 | 2014-11-12 13:01:12 | 2014-11-21 14:06:00 | [6 empty] | 0 | 2014-11-21 14:06:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-21 14:06:00 |  |  | N |  |  | 2014-11-21
322204 | SUBVENCIONES: Estudio de los procedimientos especiales de Sanción, Reintegro, etc. | Estudio y resolución de los procedimientos especiales de Sanción, Reintegro, etc. que se han migrado mal. | SOLUCIÓN: La persona que lo estaba haciendo está de baja y tardará en volver | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-12 11:39:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-11 10:39:39 | 2014-11-11 10:39:40 | 28/11/2014 23:59:00 | 2015-01-12 11:39:07 | 2015-01-12 11:39:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 177.81 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-11 10:42:28 | 2015-01-12 11:39:06 | [6 empty] | 0 | 2015-01-12 11:39:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-12 11:39:07 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
321787 | PI- Acceso e implementacion de DG a SWTraciass | PI- Acceso e implementacion de DG a SWTraciass | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 11:05:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-07 12:11:16 | 2014-11-07 12:11:17 |  | 2014-11-28 08:36:32 | 2015-01-26 11:05:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.57 |  | 2014-11-07 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-07 12:12:08 | 2014-11-28 08:36:08 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 11:05:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 08:36:31 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
321782 | PI-Nueva versión de Tomos de Liquidación 2008 | Nueva versión de Tomos de Liquidación 2008 | Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 08:37:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-07 12:08:57 | 2014-11-07 12:08:58 |  | 2014-11-28 08:37:07 | 2014-11-28 08:37:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88 |  | 2014-11-07 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-07 12:10:00 | 2014-11-28 08:36:55 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 08:37:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 08:37:06 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
321042 | PI-Actualiar vistas CyD (octubre-2014) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-05 13:50:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-05 13:50:07 | 2014-11-05 13:50:07 |  | 2014-11-05 13:50:47 | 2014-11-05 13:50:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-11-05 00:00:00 | 2014-11-05 23:59:59 | 2014-11-05 13:50:12 | 2014-11-05 13:50:46 | [6 empty] | 0 | 2014-11-05 13:50:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-05 13:50:47 |  |  | N |  |  | 2014-11-05
321041 | PE-Obtener Distr.Geogr. Entidades octubre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-11-05 13:50:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-05 13:49:31 | 2014-11-05 13:49:31 |  | 2014-11-05 13:50:31 | 2014-11-05 13:50:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-11-05 00:00:00 | 2014-11-05 23:59:59 | 2014-11-05 13:49:36 | 2014-11-05 13:50:30 | [6 empty] | 0 | 2014-11-05 13:50:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-05 13:50:31 |  |  | N |  |  | 2014-11-05
321037 | IN-Revisar descuadres en programas de carga |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-05 13:47:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-11-05 13:46:00 | 2014-11-05 13:46:01 |  | 2014-11-05 13:47:24 | 2014-11-05 13:47:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.98 |  | 2014-11-03 00:00:00 | 2014-11-07 23:59:59 | 2014-11-05 13:46:31 | 2014-11-05 13:46:46 | [6 empty] | 0 | 2014-11-05 13:47:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-05 13:47:23 |  |  | N |  |  | 2014-11-07
320607 | AGORA: Instalarse la aplicación y traspasar los papeles de Ana | AGORA: Instalarse la aplicación y traspasar los papeles de Ana | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-11-14 09:19:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-04 13:46:53 | 2014-11-04 13:46:54 | 04/11/2014 23:59:00 | 2014-11-14 09:18:53 | 2014-11-14 09:19:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.81 |  | 2014-11-04 00:00:00 | 2014-11-14 23:59:59 | 2014-11-04 13:47:21 | 2014-11-14 09:18:52 | [6 empty] | 0 | 2014-11-14 09:19:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-14 09:18:53 |  |  | N |  |  | 2014-11-14
320283 | REIG expediente batch rechazado | rechazado un expediente del batch nocturno del INSS | SOLUCIÓN: - | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-11-05 08:58:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-03 16:08:39 | 2014-11-03 16:08:40 |  | 2014-11-05 08:57:41 | 2014-11-05 08:58:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-11-03 00:00:00 | 2014-11-04 23:59:59 | 2014-11-03 16:09:47 | 2014-11-05 08:57:40 | [6 empty] | 0 | 2014-11-05 08:58:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-05 08:57:41 |  |  | N |  |  | 2014-11-04
320081 | Sicoss-Pros@: Reactivacion de documentos y deuda. | Estimación aprobada: 300 UT | SOLUCIÓN: Cierre por fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 12:54:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-11-03 12:08:31 | 2014-11-03 12:08:32 |  | 2014-12-17 15:51:31 | 2015-01-19 12:54:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 317.75 |  | 2014-11-03 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-11-03 12:09:34 | 2014-12-17 15:51:20 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 12:54:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 15:51:30 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
319682 | TRAC -- Comparación de ficheros TXT enviados al T.C. |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:44:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-31 12:23:00 | 2014-10-31 12:23:54 | 28/11/2014 23:59:00 | 2014-11-28 13:44:18 | 2014-11-28 13:44:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 38 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-31 12:24:57 | 2014-11-28 13:44:17 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-11-28 13:44:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:44:18 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
319660 | TRAC -- Preparación de documentos para su publicación en el BOE |  | SOLUCIÓN: fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:44:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-31 12:17:00 | 2014-10-31 12:17:34 | 28/11/2014 23:59:00 | 2014-11-28 13:44:48 | 2014-11-28 13:44:58 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 276.33 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-31 12:22:26 | 2014-11-28 13:44:47 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-11-28 13:44:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:44:48 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
319476 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas octubre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-31 09:17:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-31 09:15:56 | 2014-10-31 09:15:57 |  | 2014-10-31 09:16:55 | 2014-10-31 09:17:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-10-31 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-31 09:16:33 | 2014-10-31 09:16:45 | [6 empty] | 0 | 2014-10-31 09:17:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-31 09:16:54 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
319419 | Resolución Incidencias eFacturas (Nov) |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada Correctamente | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 08:12:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-31 08:35:20 | 2014-10-31 08:35:20 | 01/11/2014 23:59:00 | 2014-11-28 08:12:19 | 2014-11-28 08:12:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 150.1 |  | 2014-11-01 00:00:00 | 2014-11-30 23:59:59 | 2014-10-31 08:35:25 | 2014-11-28 08:12:04 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 08:12:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 08:12:19 |  |  | N |  |  | 2014-11-30
318987 | PI-Revisión nomenclator 2015 para PG y PI | Revisar los cambios en el nomenclator de 2015 respecto a 2014, tanto para el Presupuesto de Gastos como para el Presupuesto de Ingresos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-12 13:21:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-29 16:17:57 | 2014-10-29 16:17:58 |  | 2014-11-12 13:21:34 | 2014-11-12 13:21:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88.17 |  | 2014-10-29 00:00:00 | 2014-11-21 23:59:59 | 2014-10-29 16:19:06 | 2014-11-12 13:21:22 | [6 empty] | 0 | 2014-11-12 13:21:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-12 13:21:33 |  |  | N |  |  | 2014-11-21
318760 | Petición de bloqueo de 113 ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS, con código de entidad 0093 - Banco de Valencia, absorbido por CAIXABANK en 2013. |  | SOLUCIÓN: Se realizan los bloqueos solicitados en fecha 06/11/2014. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-11-07 17:23:47 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-29 10:31:00 | 2014-10-29 10:33:41 | 11/11/2014 23:59:00 | 2014-11-07 15:28:49 | 2014-11-07 17:23:47 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2014-10-30 00:00:00 | 2014-11-12 23:59:59 | 2014-10-29 16:52:21 | 2014-11-07 15:25:25 | [6 empty] | 0 | 2014-11-07 17:23:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-07 15:28:49 |  |  | N |  |  | 2014-11-12
318109 | ARTABRO: Instalación de la v.01.04.03.01 | ARTABRO: Instalación de la v.01.04.03.01 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:14:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-27 14:33:22 | 2014-10-27 14:33:23 | 27/10/2014 23:59:00 | 2014-10-30 18:12:57 | 2014-10-30 18:14:30 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-27 14:36:18 | 2014-10-30 18:12:57 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:14:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:12:57 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
317998 | Alta de usuario administrador SILCON IGSS | Con fecha 23-10-2014, tomará posesión en esta Intervención Delegada, Dña. Nuria Olmos Pedrazuela con que pertenece al Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social como Interventora Delegada Jefa de Área, por lo que se solicita le den de alta con usuario de esta Intervención Delegada y las transacciones necesaria para sustituir al Interventor Delegado Territorial y ejercer las funciones de Jefe de Área de Control Financiero. Un saludo | Rechazada | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | P08 | Anulada | 2015-02-16 13:45:12 | Intervención General de la S.S. | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Intervención General de la S.S. | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-27 12:29:00 | 2015-01-21 10:55:42 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2015-02-16 13:45:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
317879 | Solicitud de webservice para volcar datos de SIO en el Entorno Virtual |  | Se da por cerrada | 99WU0029 | Jose Luis Blanchard Fernandez | 99WU0029 | Jose Luis Blanchard Fernandez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-17 14:27:03 | Desarrollo Gestionado 7201/13 | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | FACTDG01 | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-27 10:44:00 | 2014-10-27 10:45:12 |  | 2014-11-13 12:27:51 | 2014-11-17 14:27:03 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-11-11 00:00:00 | 2014-11-14 23:59:59 | 2014-11-13 12:26:18 | 2014-11-13 12:26:31 | [6 empty] | 0 | 2014-11-17 14:27:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-13 12:27:51 |  |  | N |  |  | 2014-11-14
317785 | INEX -- Manual |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-07 08:04:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-27 09:21:00 | 2014-10-27 09:22:11 | 07/11/2014 23:59:00 | 2014-11-07 08:04:52 | 2014-11-07 08:04:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2014-10-23 00:00:00 | 2014-11-07 23:59:59 | 2014-10-27 09:22:53 | 2014-11-07 08:04:51 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2014-11-07 08:04:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-07 08:04:52 |  |  | N |  |  | 2014-11-07
317782 | INEX -- Pruebas de las versiones en Integración y Pre-explotación |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-31 09:03:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-27 09:18:00 | 2014-10-27 09:18:56 | 31/10/2014 23:59:00 | 2014-10-31 09:03:35 | 2014-10-31 09:03:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 110 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-27 09:19:33 | 2014-10-31 09:03:35 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2014-10-31 09:03:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-31 09:03:35 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
317685 | PI-Serv.web Cortes-Codificar ficheros salida | Corregir formatos de salida de los campos del fichero respuesta del servicio web | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-12 13:29:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-24 13:50:03 | 2014-10-24 13:50:04 |  | 2014-11-12 13:29:27 | 2014-11-12 13:29:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36 |  | 2014-10-24 00:00:00 | 2014-11-14 23:59:59 | 2014-10-24 13:51:03 | 2014-11-12 13:29:15 | [6 empty] | 0 | 2014-11-12 13:29:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-12 13:29:26 |  |  | N |  |  | 2014-11-14
317678 | PE-Nueva versión Tomos Liquidación 2009 | Generar los tomos del liquidación del año 2009 en la nueva versión | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-12 13:21:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-24 13:38:00 | 2014-10-24 13:38:01 |  | 2014-11-12 13:21:02 | 2014-11-12 13:21:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 62 |  | 2014-10-24 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-24 13:38:32 | 2014-11-12 13:20:52 | [6 empty] | 0 | 2014-11-12 13:21:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-12 13:21:01 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
317484 | INEX -- Pruebas de la versión 01.04.00.00 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-07 08:04:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-24 10:15:00 | 2014-10-24 10:16:08 | 07/11/2014 23:59:00 | 2014-11-07 08:04:13 | 2014-11-07 08:04:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 61 |  | 2014-10-24 00:00:00 | 2014-11-07 23:59:59 | 2014-10-24 10:17:13 | 2014-11-07 08:03:47 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2014-11-07 08:04:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-07 08:04:12 |  |  | N |  |  | 2014-11-07
317473 | PI-SIO2015-Crear bbdd 2015 | Crear en Essbase las estructuras de datos necesarias para el SIO 2015 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 13:37:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-24 10:08:21 | 2014-10-24 10:08:21 |  | 2014-10-24 13:37:09 | 2014-10-24 13:37:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.3 |  | 2014-10-24 00:00:00 | 2014-11-07 23:59:59 | 2014-10-24 10:08:26 | 2014-10-24 13:37:09 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 13:37:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 13:37:09 |  |  | N |  |  | 2014-11-07
317469 | PI-SIO2015-Actualizar plantillas envío mutuas | Actualizar las plantillas que se envían a las mutuas para que introduzcan los datos del SIO con los cambios necesarios para el 2015 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 10:02:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-24 09:58:41 | 2014-10-24 09:58:42 |  | 2014-10-24 10:01:59 | 2014-10-24 10:02:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-10-23 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-24 10:00:50 | 2014-10-24 10:00:56 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 10:02:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 10:01:58 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
317464 | IN-Código fuera formulario en programas VSCCuentas (TC) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 17:35:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-24 09:52:24 | 2014-10-24 09:52:25 |  | 2014-10-30 17:35:05 | 2014-10-30 17:35:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.83 |  | 2014-10-24 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-24 09:53:00 | 2014-10-30 17:34:55 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 17:35:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 17:35:04 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
317447 | PRMS -- Pruebas de la versión 01.03.02.00 |  | SOLUCIÓN: fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:45:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-24 09:38:00 | 2014-10-24 09:44:37 | 28/11/2014 23:59:00 | 2014-11-28 13:45:17 | 2014-11-28 13:45:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 138.5 |  | 2014-10-20 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-24 09:45:07 | 2014-11-28 13:45:17 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-11-28 13:45:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:45:17 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
317234 | IN-Cambios usuario excel Resumen Mensual |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 09:28:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-10-23 13:12:40 | 2014-10-23 13:12:41 |  | 2014-10-24 09:28:30 | 2014-10-24 09:28:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2014-10-22 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-23 13:13:16 | 2014-10-24 09:28:20 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 09:28:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 09:28:30 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
316770 | Sicoss Pros@: Revision de Informes |  | SOLUCIÓN: Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 12:53:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-22 11:56:00 | 2014-10-22 11:56:21 |  | 2014-12-15 08:53:19 | 2015-01-19 12:53:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 430.17 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-22 11:57:33 | 2014-12-15 08:53:19 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 12:53:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:53:19 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
316651 | PE-Generar libro mensual septiembre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-10-22 09:07:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-22 09:05:11 | 2014-10-22 09:05:11 |  | 2014-10-22 09:07:13 | 2014-10-22 09:07:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-10-22 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-22 09:05:16 | 2014-10-22 09:07:13 | [6 empty] | 0 | 2014-10-22 09:07:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-22 09:07:13 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
316648 | PE-Generar resumen mensual septiembre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-10-22 09:07:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-22 09:02:52 | 2014-10-22 09:02:52 |  | 2014-10-22 09:07:31 | 2014-10-22 09:07:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-10-22 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-22 09:02:57 | 2014-10-22 09:07:30 | [6 empty] | 0 | 2014-10-22 09:07:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-22 09:07:31 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
316413 | SWPERSONAL: Métodos obtener SWIG y documentación |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:03:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-21 12:56:21 | 2014-10-21 12:56:22 |  | 2014-10-30 18:03:13 | 2014-10-30 18:03:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-21 12:56:58 | 2014-10-30 18:03:13 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:03:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:03:13 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
315364 | AGORA: instalar y probar la versión de Ajax y el nuevo servicio |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:16:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-17 10:11:50 | 2014-10-17 10:11:51 | 31/10/2014 23:59:00 | 2014-10-30 18:16:30 | 2014-10-30 18:16:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.42 |  | 2014-10-17 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-17 10:12:11 | 2014-10-30 18:16:30 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:16:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:16:30 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
315309 | IN-Montar tomo II Liquidación para TC | Montar de nuevo el tomo II de la liquidación de cuentas del 2013 para el Tribunal de cuentas ya que nos han enviado de nuevo la memoria sin indicar qué cambios se han realizado. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-22 09:05:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-17 09:36:43 | 2014-10-17 09:36:44 |  | 2014-10-22 09:05:41 | 2014-10-22 09:05:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2014-10-17 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-17 09:37:19 | 2014-10-22 09:05:30 | [6 empty] | 0 | 2014-10-22 09:05:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-22 09:05:40 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
315178 | PE-Cuadres datos Traciass para TC | Creación de una aplicación para detectar posibles errores en los datos entregados por tracias al TC (VSC_Cuadres_Traciass_TC) | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 09:02:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-16 16:55:36 | 2014-10-16 16:55:37 |  | 2014-11-28 09:02:49 | 2014-11-28 09:02:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 263.07 |  | 2014-10-16 00:00:00 | 2014-12-19 23:59:59 | 2014-10-16 16:56:14 | 2014-11-28 09:02:24 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:02:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:02:48 |  |  | N |  |  | 2014-12-19
314728 | IN-Corrección Excel Extracto Estadísticas mensual |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 09:35:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-15 16:02:38 | 2014-10-15 16:02:39 |  | 2014-10-24 09:35:32 | 2014-10-24 09:35:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.5 |  | 2014-10-15 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-15 16:03:12 | 2014-10-24 09:35:22 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 09:35:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 09:35:32 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
314218 | Solicitud descarga fichero de terceros SICOSS | Se solicita la descarga de terceros de SICOSS que esten en activo en un fichero excell, dbf o txt con los datos que se enumeran en el documento adjunto. | SOLUCIÓN: Se adjunta fichero con la relación de terceros de la base de datos de SICOSS con cuentas activas a fecha 21 de octubre de 2014. Un saludo. | 99T40161 | Susana Díaz Sánchez | 99T40161 | Susana Díaz Sánchez | P09 | Trabajo finalizado | 2014-11-05 17:00:08 | Unidad Económico Financiera | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-14 17:19:00 | 2014-10-14 17:21:53 |  | 2014-11-05 17:00:09 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-10-15 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-21 13:43:27 | 2014-11-05 16:59:05 | [6 empty] | 0 | 2014-11-05 17:00:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-05 17:00:08 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
313807 | GEREX: Solucionar problemas del despliegue en D.G. | GEREX: Solucionar problemas del despliegue en D.G. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-10-27 14:07:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-14 09:37:43 | 2014-10-14 09:37:44 | 20/10/2014 23:59:00 | 2014-10-20 08:24:42 | 2014-10-27 14:07:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.5 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-20 23:59:59 | 2014-10-14 09:38:23 | 2014-10-20 08:24:41 | [6 empty] | 0 | 2014-10-27 14:07:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-20 08:24:42 |  |  | N |  |  | 2014-10-20
313618 | PI-SIO 2015-Revisión de cambios |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-17 09:28:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-13 13:39:21 | 2014-10-13 13:39:22 |  | 2014-10-17 09:28:30 | 2014-10-17 09:28:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.42 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-13 13:40:40 | 2014-10-17 09:28:20 | [6 empty] | 0 | 2014-10-17 09:28:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-17 09:28:29 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
313577 | PE-Informes BOE | Comprobar y modificar el funcionamiento del programa que genera los informes Boe del 2012, para adaptarlo al 2013 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 09:36:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-13 12:53:54 | 2014-10-13 12:53:55 |  | 2014-10-24 09:36:10 | 2014-10-24 09:36:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-13 12:54:27 | 2014-10-24 09:35:54 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 09:36:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 09:36:09 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
313421 | PI-Desarrollar VSCTCTGSS-Relación Ctas. de TGSS para TC | Generar la relación de cuentas especiales que debe remitir la TGSS al TC | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 09:55:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-13 09:52:47 | 2014-10-13 09:52:48 |  | 2014-10-24 09:55:07 | 2014-10-24 09:55:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.05 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-13 09:53:22 | 2014-10-24 09:54:56 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 09:55:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 09:55:07 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
312958 | Mensajes de warning de Subvenciones |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU3858 | Maria Luisa Ordoño Alvarez | 99GU5857 | Miguel Angel Manzanares Sancho | P09 | Trabajo finalizado | 2014-12-10 12:32:09 | Gestión de Aplicaciones | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-10 08:06:00 | 2014-10-10 08:07:05 |  | 2014-12-10 12:32:09 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 95.46 |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-13 09:43:36 | 2014-11-03 09:10:15 | [6 empty] | 0 | 2014-12-10 12:32:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-10 12:32:09 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
312301 | Creación de un proceso diario de Cruce entre la Base de Datos SICOSS (pagos pendientes de materializar) y la Base SILTGR (deuda cargada en URE de un NIF). | Creación de un proceso automañtico de periodicidad diaria (días hábiles en Madrid) ente la Base SICOSS y la Base SILTGR. Este procedimeinto sustituiiría al actual de petición mensual de la lista de días en que se debe realizar el cruce en un determinado mes. | SOLUCIÓN: Finalizado | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-28 11:26:30 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-08 15:54:00 | 2014-10-08 15:55:44 | 31/10/2014 23:59:00 | 2014-10-27 10:30:03 | 2014-10-28 11:26:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-10-06 00:00:00 | 2014-11-07 23:59:59 | 2014-10-09 12:38:42 | 2014-10-27 10:29:48 | [6 empty] | 0 | 2014-10-28 11:26:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-27 10:30:03 |  |  | N |  |  | 2014-11-07
312209 | Estudio de los ordinales bancarios no bloqueados en la Base de Terceros SICOSS con clave de entidad 0093 - Banco de Valencia. | Estudio de los ordinales bancarios no bloqueado con clave de entidad financiera 0093 -- Banco de Valencia. | SOLUCIÓN: Se remite fichero Excel con el análisis solicitado. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-22 13:11:43 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-08 13:35:00 | 2014-10-08 13:40:53 | 22/10/2014 23:59:00 | 2014-10-22 10:17:12 | 2014-10-22 13:11:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-10-09 00:00:00 | 2014-10-23 23:59:59 | 2014-10-09 12:32:17 | 2014-10-22 10:16:38 | [6 empty] | 0 | 2014-10-22 13:11:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-22 10:17:12 |  |  | N |  |  | 2014-10-23
311928 | IN-Código fuera formulario en programas liquidación | Cambiar los programas de liquidación, sacando el código del formulario y poniéndolo en un modulo | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 09:53:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-08 09:56:25 | 2014-10-08 09:56:26 |  | 2014-10-24 09:53:24 | 2014-10-24 09:53:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 87.61 |  | 2014-10-06 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-08 09:56:55 | 2014-10-24 09:53:14 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 09:53:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 09:53:23 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311917 | IN-Distr. Geogr.-Control errores |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-24 09:56:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-10-08 09:39:53 | 2014-10-08 09:39:54 |  | 2014-10-24 09:56:51 | 2014-10-24 09:56:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 120 |  | 2014-10-06 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-08 09:40:25 | 2014-10-24 09:56:41 | [6 empty] | 0 | 2014-10-24 09:56:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-24 09:56:51 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311911 | PI-Serv. web Cortes-Modificación para almacenar info. peticiones | Modificación del servicio web para almacenar la información de las peticiones y respuestas del Servicio Web Cortes. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 17:35:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-08 09:33:49 | 2014-10-08 09:33:50 |  | 2014-10-30 17:35:45 | 2014-10-30 17:35:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2014-10-06 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-08 09:34:22 | 2014-10-30 17:35:30 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 17:35:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 17:35:44 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311904 | PI-Serv. web Cortes-Crear tablas para guardar info. peticiones | Creación de nuevas tablas Oracle para almacenar la información de las peticiones y respuestas del Servicio Web Cortes | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 17:36:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-08 09:31:03 | 2014-10-08 09:31:04 |  | 2014-10-30 17:36:32 | 2014-10-30 17:36:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-10-06 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-08 09:32:13 | 2014-10-30 17:36:20 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 17:36:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 17:36:32 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311899 | PI-Serv. web Cortes-Análisis información a guardar de peticiones | Analisis de la información a guardar en Oracle de las peticiones y respuestas del Servicio Web Cortes | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 17:37:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-08 09:27:59 | 2014-10-08 09:28:00 |  | 2014-10-30 17:37:43 | 2014-10-30 17:37:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32 |  | 2014-10-06 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-08 09:29:11 | 2014-10-30 17:37:30 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 17:37:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 17:37:42 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311891 | PI-MicroStrategy |  | SOLUCIÓN: proyecto parado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:39:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-08 09:21:12 | 2014-10-08 09:21:12 |  | 2014-12-22 11:39:39 | 2014-12-22 11:39:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.17 |  | 2014-10-02 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-11-28 09:36:52 | 2014-12-22 11:39:39 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 11:39:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 11:39:39 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
311725 | FASI01: Adaptaciones a Factura electronica | FASI01: Adaptaciones a Factura electrónica Estimación aprobada: 530 UT | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 08:59:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-07 15:35:17 | 2014-10-07 15:35:30 |  | 2014-12-15 08:59:02 | 2014-12-15 08:59:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 82.3 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-07 15:36:43 | 2014-12-15 08:58:51 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 08:59:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:59:02 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
311492 | FASI01: Consultas e Informes | FASI01: Consultas e Informes Estimación aprobada: 540 UT | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 08:58:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-07 10:26:50 | 2014-10-07 10:27:01 |  | 2014-12-15 08:58:11 | 2014-12-15 08:58:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 364.53 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-07 10:28:35 | 2014-12-15 08:57:52 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 08:58:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:58:10 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
311483 | FASI01: Mantenimiento Correctivo | FASI01: Mantenimiento Correctivo | Cierre por fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 15:50:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-07 10:20:17 | 2014-10-07 10:20:25 |  | 2014-12-17 15:50:43 | 2014-12-17 15:50:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 651.07 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-07 10:24:00 | 2014-12-17 15:50:42 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 15:50:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 15:50:43 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
311469 | FASI01: Servicios de confirmacion de Predocumentos contables | FASI01: Servicios de confirmacion de Predocumentos contables | Cierre por fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 15:49:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-07 10:10:22 | 2014-10-07 10:10:30 |  | 2014-12-17 15:48:48 | 2014-12-17 15:49:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 307.26 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-07 10:12:08 | 2014-12-17 15:48:47 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 15:49:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 15:48:48 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
311459 | SICOSS Tramitación anticipada | SICOSS Tramitación anticipada Estimación aprobada: 980 UT | SOLUCIÓN: Cierre por fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 12:53:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-07 10:04:26 | 2014-10-07 10:04:33 |  | 2014-12-17 15:51:51 | 2015-01-19 12:53:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 260.99 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-07 10:05:32 | 2014-12-17 15:51:50 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 12:53:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 15:51:51 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
311452 | FASI01: Proceso SICOF200. Generacion de Predocumentos contables | FASI01: Proceso SICOF200. Generacion de Predocumentos contables Estimación aprobada: 520 UT | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:11:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-07 09:56:00 | 2014-10-07 09:56:59 |  | 2014-12-12 12:11:39 | 2014-12-12 12:11:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 168.05 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-10-07 09:57:52 | 2014-12-12 12:11:39 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:11:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:11:39 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
311296 | PERSONAL: nueva suplencia con tipores. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:04:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-06 14:17:42 | 2014-10-06 14:17:43 |  | 2014-10-30 18:04:14 | 2014-10-30 18:04:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-06 14:18:12 | 2014-10-30 18:04:13 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:04:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:04:14 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311295 | SIO: was8 subida a produccion |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:05:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-06 14:16:27 | 2014-10-06 14:16:28 |  | 2014-10-30 18:04:52 | 2014-10-30 18:05:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 197.76 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-06 14:16:58 | 2014-10-30 18:04:52 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:05:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:04:52 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311293 | SWGAUDIP: GetpersonaPorIPF con personaVO |  | OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2014-10-30 18:06:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-06 14:15:19 | 2014-10-06 14:15:20 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-10-30 18:06:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
311290 | GAUDIP: documentación |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:07:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-06 14:13:41 | 2014-10-06 14:13:42 |  | 2014-10-30 18:07:08 | 2014-10-30 18:07:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 183 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-06 14:14:07 | 2014-10-30 18:07:08 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:07:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:07:08 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
311288 | SWGAUDIP: IncioCasos genérico. | Incluye la adaptación de GAUDIP y el método antiguo deprecated | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-10-30 18:07:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-10-06 14:10:43 | 2014-10-06 14:10:44 |  | 2014-10-30 18:07:45 | 2014-10-30 18:07:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 120.93 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-06 14:11:13 | 2014-10-30 18:07:44 | [6 empty] | 0 | 2014-10-30 18:07:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-30 18:07:45 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
310640 | IN-VSCTomos-Mejoras varias | Incorporación del testigo para poder procesarlo en el planificador, borrado de temporales, adaptación de la aplicación para su uso en el siguiente ejercicio | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-17 09:32:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-03 09:32:50 | 2014-10-03 09:32:51 |  | 2014-10-17 09:32:45 | 2014-10-17 09:32:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 141.5 |  | 2014-10-03 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-10-03 09:33:51 | 2014-10-17 09:32:34 | [6 empty] | 0 | 2014-10-17 09:32:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-17 09:32:44 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
309789 | PI-Modificar petición 3 servicio web cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-08 09:43:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-01 09:44:34 | 2014-10-01 09:44:35 |  | 2014-10-08 09:42:41 | 2014-10-08 09:43:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.5 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-01 09:53:38 | 2014-10-08 09:42:30 | [6 empty] | 0 | 2014-10-08 09:43:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-08 09:42:41 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
309788 | PI-Implementar firma en xmlDetachement |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-08 09:42:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-10-01 09:42:38 | 2014-10-01 09:42:39 |  | 2014-10-08 09:42:14 | 2014-10-08 09:42:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-24 23:59:59 | 2014-10-01 09:43:19 | 2014-10-08 09:42:04 | [6 empty] | 0 | 2014-10-08 09:42:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-08 09:42:13 |  |  | N |  |  | 2014-10-24
309569 | PI-Optimizar VSCCuMem |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-13 08:53:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-09-30 13:35:18 | 2014-09-30 13:35:19 |  | 2014-10-13 08:52:55 | 2014-10-13 08:53:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.23 |  | 2014-09-30 00:00:00 | 2014-10-10 23:59:59 | 2014-09-30 13:35:50 | 2014-10-13 08:52:43 | [6 empty] | 0 | 2014-10-13 08:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-13 08:52:55 |  |  | N |  |  | 2014-10-10
309535 | SERP -- Pase a producción de la versión V01.00.04.01 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-31 09:04:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-30 12:58:00 | 2014-09-30 12:58:20 | 31/10/2014 23:59:00 | 2014-10-31 09:04:15 | 2014-10-31 09:04:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 118.25 |  | 2014-09-30 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-09-30 12:58:47 | 2014-10-31 09:04:15 | [5 empty] | SERP - SERPA | 0 | 2014-10-31 09:04:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-31 09:04:15 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
309416 | INEX -- Pruebas de la entrega parcial correspondiente a la V01.04.00.00 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-03 08:20:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-30 10:20:00 | 2014-09-30 10:20:55 | 03/10/2014 23:59:00 | 2014-10-03 08:20:22 | 2014-10-03 08:20:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2014-09-29 00:00:00 | 2014-10-03 23:59:59 | 2014-09-30 10:21:30 | 2014-10-03 08:20:22 | [5 empty] | INEX - INEX | 0 | 2014-10-03 08:20:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-03 08:20:22 |  |  | N |  |  | 2014-10-03
309349 | MARA -- Pruebas de v01.02.12.00 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-13 07:54:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-30 09:15:00 | 2014-09-30 09:15:35 | 10/10/2014 23:59:00 | 2014-10-13 07:54:34 | 2014-10-13 07:54:43 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.5 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-10 23:59:59 | 2014-09-30 09:16:12 | 2014-10-13 07:54:21 | [5 empty] | MARA - MARATON | 0 | 2014-10-13 07:54:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-13 07:54:33 |  |  | N |  |  | 2014-10-10
309348 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas septiembre 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:16:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-09-30 09:15:31 | 2014-09-30 09:15:32 |  | 2014-09-30 09:16:21 | 2014-09-30 09:16:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-09-30 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-30 09:16:03 | 2014-09-30 09:16:12 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 09:16:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:16:21 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
309347 | MARA -- Modelado de MARA en SWIG |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-13 07:55:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-30 09:13:00 | 2014-09-30 09:13:44 | 10/10/2014 23:59:00 | 2014-10-13 07:55:17 | 2014-10-13 07:55:23 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-10 23:59:59 | 2014-09-30 09:14:43 | 2014-10-13 07:55:08 | [5 empty] | MARA - MARATON | 0 | 2014-10-13 07:55:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-13 07:55:17 |  |  | N |  |  | 2014-10-10
309234 | BAGORA: plan de pruebas para la versión 01.02.00 | BAGORA: plan de pruebas para la versión 01.02.00 | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-10-06 09:27:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-29 14:30:54 | 2014-09-29 14:30:55 | 29/09/2014 23:59:00 | 2014-10-06 09:26:53 | 2014-10-06 09:27:05 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2014-09-29 00:00:00 | 2014-10-03 23:59:59 | 2014-09-29 14:31:24 | 2014-10-06 09:26:52 | [6 empty] | 0 | 2014-10-06 09:27:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-06 09:26:53 |  |  | N |  |  | 2014-10-03
309113 | ARTABRO: instalación y pruebas de las versiones 01.04.03 y 01.04.04 | ARTABRO: instalación y pruebas de las versiones 01.04.03 y 01.04.04 | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-10-06 09:27:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-29 12:35:17 | 2014-09-29 12:35:18 | 29/09/2014 23:59:00 | 2014-10-06 09:27:39 | 2014-10-06 09:27:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 129.18 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-09-29 12:36:21 | 2014-10-06 09:27:39 | [6 empty] | 0 | 2014-10-06 09:27:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-06 09:27:39 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
308330 | TRAC -- Análisis de mejoras y corrección de errores de la versión 04.00.04.03 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-17 07:57:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-25 09:48:56 | 2014-09-25 09:49:11 | 17/10/2014 23:59:00 | 2014-10-17 07:56:57 | 2014-10-17 07:57:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-17 23:59:59 | 2014-09-25 09:50:26 | 2014-10-17 07:56:55 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-10-17 07:57:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-17 07:56:57 |  |  | N |  |  | 2014-10-17
308328 | TRAC -- Análisis de la funcionalidad: Incorporación de anexos a los informes de auditoría |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-17 07:57:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-25 09:45:00 | 2014-09-25 09:46:24 | 17/10/2014 23:59:00 | 2014-10-17 07:57:28 | 2014-10-17 07:57:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 105.32 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-17 23:59:59 | 2014-09-25 09:47:25 | 2014-10-17 07:57:28 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-10-17 07:57:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-17 07:57:28 |  |  | N |  |  | 2014-10-17
308323 | PRMS -- Análisis de las nuevas funcionalidades de la Fase 2 recogidas en el acta de la reunión del 11/07/2014 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-11-28 13:43:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-25 09:41:00 | 2014-09-25 09:42:35 | 28/11/2014 23:59:00 | 2014-11-28 13:43:46 | 2014-11-28 13:43:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 351.48 |  | 2014-07-14 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-09-25 09:43:26 | 2014-11-28 13:43:46 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-11-28 13:43:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 13:43:46 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
308277 | PRMS -- Pruebas de la entrega correspondiente a la petición 296.102 (v01.03.01.00) | Seguramente solicitemos una entrega parcial del evolutivo. | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-13 07:56:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-25 08:34:00 | 2014-09-25 08:35:15 | 10/10/2014 23:59:00 | 2014-10-13 07:56:12 | 2014-10-13 07:56:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-10 23:59:59 | 2014-09-25 08:35:55 | 2014-10-13 07:56:11 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-10-13 07:56:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-13 07:56:12 |  |  | N |  |  | 2014-10-10
308270 | PRMS -- Soporte para la petición 296.102 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:07:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-25 08:30:00 | 2014-09-25 08:30:57 | 30/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:07:12 | 2014-09-30 09:07:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.95 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-25 08:31:30 | 2014-09-30 09:07:12 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-09-30 09:07:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:07:12 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
308267 | PRMS -- Notificación al Secretario de Estado del Informe Provisional |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-10-13 07:55:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-25 08:24:00 | 2014-09-25 08:26:26 | 10/10/2014 23:59:00 | 2014-10-13 07:55:43 | 2014-10-13 07:55:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 64 |  | 2014-09-22 00:00:00 | 2014-10-10 23:59:59 | 2014-09-25 08:27:05 | 2014-10-13 07:55:43 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-10-13 07:55:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-13 07:55:43 |  |  | N |  |  | 2014-10-10
307935 | Transferencia de conocimiento | Transferir el conocimiento de las aplicaciones CAUX y SERPA debido a mi salida de los proyectos | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-29 09:34:35 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-24 08:02:00 | 2014-09-24 08:02:01 |  | 2014-09-29 09:34:23 | 2014-09-29 09:34:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.75 |  | 2014-09-22 00:00:00 | 2014-09-24 23:59:59 | 2014-09-24 08:03:55 | 2014-09-24 08:05:38 | [6 empty] | 0 | 2014-09-29 09:34:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-29 09:34:23 |  |  | N |  |  | 2014-09-24
307140 | REIG - Analisis NOEL |  | SOLUCIÓN: detenido mientras no nos resuelvan las dependencias de la aplicación NOEL | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-11-03 16:03:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-22 07:41:42 | 2014-09-22 07:41:43 |  | 2014-11-03 16:03:32 | 2014-11-03 16:03:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 483.7 |  | 2014-09-22 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-09-22 07:43:05 | 2014-11-03 16:03:31 | [6 empty] | 0 | 2014-11-03 16:03:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-03 16:03:32 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
306813 | BAGORA/AGORA: preparar modificación para cargar centros especiales | BAGORA/AGORA: preparar modificación para cargar centros especiales como el 10034687 de Valencia en SSCC | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:16:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-19 08:41:10 | 2014-09-19 08:41:11 | 19/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:15:59 | 2014-09-30 09:16:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.25 |  | 2014-09-19 00:00:00 | 2014-10-15 23:59:59 | 2014-09-19 08:41:53 | 2014-09-30 09:15:59 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 09:16:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:15:59 |  |  | N |  |  | 2014-10-15
306116 | PI-Documentar la generación de informes para la memoria | Documentar la Generación de los informes de la Memoria de la Liquidación anual de Cuentas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-09-18 12:18:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-09-16 15:01:27 | 2014-09-16 15:01:28 |  | 2014-09-18 12:18:30 | 2014-09-18 12:18:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.82 |  | 2014-09-16 00:00:00 | 2014-09-19 23:59:59 | 2014-09-16 15:02:09 | 2014-09-18 12:18:20 | [6 empty] | 0 | 2014-09-18 12:18:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-18 12:18:30 |  |  | N |  |  | 2014-09-19
306114 | PI-Evaluar piloto MicroStrategy nuevo conector |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-09-18 12:19:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-09-16 14:59:25 | 2014-09-16 14:59:26 |  | 2014-09-18 12:18:56 | 2014-09-18 12:19:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41 |  | 2014-09-16 00:00:00 | 2014-09-19 23:59:59 | 2014-09-16 14:59:57 | 2014-09-18 12:18:47 | [6 empty] | 0 | 2014-09-18 12:19:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-18 12:18:56 |  |  | N |  |  | 2014-09-19
305526 | Petición estudio pra la Actualización correcta de la Tabla de Entidades Financieras del Entorno SICOSS PROSA. | Se solicita un estudio para diseñar unprotocolo de actualización de la Tabla Maestra de EE.FF. utilizada en el Entono SICOSS-PROSA para las "altas" de Ordinales Bancarios. | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P01 | En redacción | 2014-12-15 09:00:05 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-12 16:14:00 | 2014-09-12 16:16:00 | 01/10/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-12-15 09:00:05 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
305267 | GUARDIA: Adaptación de modificaciones a la versión 5.0.10 y al clienteGuardia 5.0.4 | GUARDIA: Adaptación de modificaciones a la versión 5.0.10 y al clienteGuardia 5.0.4 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-10-17 10:11:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-12 07:52:01 | 2014-09-12 07:53:29 | 30/09/2014 23:59:00 | 2014-10-17 10:10:56 | 2014-10-17 10:11:07 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 181.6 |  | 2014-09-10 00:00:00 | 2014-10-17 23:59:59 | 2014-09-12 07:54:09 | 2014-10-17 10:10:55 | [6 empty] | 0 | 2014-10-17 10:11:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-17 10:10:56 |  |  | N |  |  | 2014-10-17
305053 | PI-Liq.2013-Generar información para TC | Generar los ficheros de información de la liquidación de cuentas 2013 para el Tribunal de Cuentas y verificarlos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-09-26 09:39:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-09-11 11:32:55 | 2014-09-11 11:32:55 |  | 2014-09-26 09:39:09 | 2014-09-26 09:39:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.68 |  | 2014-09-11 00:00:00 | 2014-09-26 23:59:59 | 2014-09-11 11:33:00 | 2014-09-26 09:39:08 | [6 empty] | 0 | 2014-09-26 09:39:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-26 09:39:09 |  |  | N |  |  | 2014-09-26
304872 | PI-Crear reports Essbase sobre Op. Ent. Propietarias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-09-10 14:12:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-09-10 14:12:24 | 2014-09-10 14:12:24 |  | 2014-09-10 14:12:49 | 2014-09-10 14:12:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-09-10 00:00:00 | 2014-09-10 23:59:59 | 2014-09-10 14:12:29 | 2014-09-10 14:12:49 | [6 empty] | 0 | 2014-09-10 14:12:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-10 14:12:49 |  |  | N |  |  | 2014-09-10
304663 | Sicoss-Pros@: Calculo del Periodo Medio de Pago. |  | SOLUCIÓN: Terminado desarrollo. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-03 12:10:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-10 09:58:13 | 2014-09-10 09:58:20 |  | 2014-11-03 12:10:31 | 2014-11-03 12:10:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 312.74 |  | 2014-08-18 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-09-10 09:59:14 | 2014-11-03 12:10:30 | [6 empty] | 0 | 2014-11-03 12:10:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-03 12:10:31 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
304363 | PI - Incluir nuevas cuentas VSCLeerDatTrac | Incluir nuevas cuentas VSCLeerDatTrac | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-10 14:06:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-09 10:48:10 | 2014-09-09 10:48:11 |  | 2014-09-10 14:06:54 | 2014-09-10 14:06:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-09-09 00:00:00 | 2014-09-12 23:59:59 | 2014-09-09 10:48:53 | 2014-09-10 14:06:42 | [6 empty] | 0 | 2014-09-10 14:06:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-10 14:06:54 |  |  | N |  |  | 2014-09-12
304272 | PI - Pruebas Internet Explorer 11 | PI - Pruebas Internet Explorer 11 | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-10 14:08:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-09 08:39:22 | 2014-09-09 08:39:23 |  | 2014-09-10 14:07:57 | 2014-09-10 14:08:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2014-09-08 00:00:00 | 2014-09-12 23:59:59 | 2014-09-09 08:40:58 | 2014-09-10 14:07:27 | [6 empty] | 0 | 2014-09-10 14:08:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-10 14:07:57 |  |  | N |  |  | 2014-09-12
304256 | Resolución Incidencias eFacturas (Sep-Oct) |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada Correctamente | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-10-31 08:18:06 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-09-09 08:01:59 | 2014-09-09 08:01:59 | 01/09/2014 23:59:00 | 2014-10-31 08:18:05 | 2014-10-31 08:18:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 308.12 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-09-09 08:02:04 | 2014-10-31 08:18:04 | [6 empty] | 0 | 2014-10-31 08:18:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-31 08:18:05 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
304210 | Añadir una columna que refleje los importes de las Cuentas de Balances del ejercicio anterior, para la rendición de cuentas. |  | SOLUCIÓN: ok | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-09-30 09:00:54 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-08 14:21:00 | 2014-09-08 14:22:49 |  | 2014-09-30 09:00:54 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.87 |  | 2014-09-30 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-30 09:00:39 | 2014-09-30 09:00:54 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 09:00:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:00:54 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
303365 | TRACI@ss -- Fijar el plazo para presentar alegaciones a partir de la fecha de registro del informe provisional |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:08:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-03 13:13:00 | 2014-09-03 13:13:31 | 30/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:08:05 | 2014-09-30 09:08:13 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-09-03 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-03 13:14:00 | 2014-09-30 09:08:04 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-09-30 09:08:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:08:05 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
303342 | PI - Control de Errores del Informes de Información Complementaria | Control de Errores del Informes de Información Complementaria | SOLUCIÓN: Trabajo realizado correctamente | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2015-01-26 11:05:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-03 12:42:44 | 2014-09-03 12:42:45 |  | 2014-09-29 15:30:20 | 2015-01-26 11:05:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 168 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-03 12:43:48 | 2014-09-29 15:29:58 | [6 empty] | 0 | 2015-01-26 11:05:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-29 15:30:20 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
303337 | Montar tomos de Liquidación 2013 PI - Montar tomos de Liquidación 2013. Juntar los informes, la memoría, los informes de auditoría, crear el índice, añadir vínculos, numeración , etc | Montar tomos de Liquidación 2013. Juntar los informes, la memoría, los informes de auditoría, crear el índice, añadir vínculos, numeración , etc | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 08:30:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-03 12:40:09 | 2014-09-03 12:40:10 |  | 2014-09-30 08:30:47 | 2014-09-30 08:30:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 117.08 |  | 2014-09-03 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-03 12:40:59 | 2014-09-30 08:30:37 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 08:30:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 08:30:47 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
303333 | PI - Generar la memoria definitiva para cada Mutua. | Generar la memoria definitiva para cada Mutua. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-11 09:25:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-03 12:36:40 | 2014-09-03 12:36:41 |  | 2014-09-11 09:25:54 | 2014-09-11 09:25:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.93 |  | 2014-09-03 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-03 12:37:47 | 2014-09-11 09:25:44 | [6 empty] | 0 | 2014-09-11 09:25:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-11 09:25:54 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
303326 | PI- Generacion definitiva tomos. | Generacion definitiva tomos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 08:30:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-03 12:33:33 | 2014-09-03 12:33:34 |  | 2014-09-30 08:30:13 | 2014-09-30 08:30:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 172 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-03 12:35:42 | 2014-09-30 08:30:03 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 08:30:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 08:30:13 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
302982 | PI- Servicio Web Corte, Limitación de encabezados soap. | Servicio Web Corte, Limitación de encabezados soap. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 08:28:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-02 10:08:24 | 2014-09-02 10:08:25 |  | 2014-09-30 08:28:24 | 2014-09-30 08:28:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 94.86 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-02 10:09:29 | 2014-09-30 08:28:12 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 08:28:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 08:28:24 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
302966 | PI - Aplicación VSCTomos(Tomo I) Balance de Situación cambio de Ejercicio 2012 por Ajuste 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 08:29:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-02 09:44:44 | 2014-09-02 09:44:45 |  | 2014-09-30 08:29:34 | 2014-09-30 08:29:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 139.02 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-02 09:45:44 | 2014-09-30 08:29:24 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 08:29:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 08:29:34 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
302895 | Pagos Telemáticos -- SICOSS. Sustitución de un literal usado en las pantallas de generación de los ficheros de norma 34. | Sustitución del literal "Fecha de envío", por el más adecuado "Fecha de Creación". | SOLUCIÓN: Se ha finalizado la petición solicitada. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-19 09:32:57 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-01 17:18:00 | 2014-09-01 17:20:01 | 18/09/2014 23:59:00 | 2014-09-19 09:31:49 | 2014-09-19 09:32:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-09-04 00:00:00 | 2014-09-17 23:59:59 | 2014-09-04 16:19:00 | 2014-09-19 09:30:37 | [6 empty] | 0 | 2014-09-19 09:32:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-19 09:31:49 |  |  | N |  |  | 2014-09-17
302827 | SIPRESS.SICOSS.Pticion de fichero nomenclátor ingresos mensual. | necesitaríamos nos facilitaseis con la mensual un fichero parecido al MNM14241PG.TXT pero con las cuentas PI. Podria llamarse MNM14241PI.TXT. El diseño seria el mismo. | SOLUCIÓN: Se ha realizado los desarrollos para realizar la descarga solicitada en la próxima planificación mensual de septiembre. Para cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto. Saludos. | 99G20017 | Jose Luis Fernandez Rodriguez | 99G20017 | Jose Luis Fernandez Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-16 12:49:04 | Centro Desarrollo GISS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Gerencia Adjunta | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-09-01 13:35:44 | 2014-09-01 13:35:45 | 08/10/2014 23:59:00 | 2014-09-16 12:00:48 | 2014-09-16 12:49:04 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-10-10 23:59:59 | 2014-09-02 11:50:10 | 2014-09-16 12:00:48 | [6 empty] | 0 | 2014-09-16 12:49:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-16 12:00:48 |  |  | N |  |  | 2014-10-10
302812 | PI - VscCuMem (modificación del programa) Añadir una caratula nueva en la memoria, tanto para entidades como para mutuas. | VscCuMem (modificación del programa) Añadir una caratula nueva en la memoria, tanto para entidades como para mutuas. | Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-09-03 12:18:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-09-01 13:15:32 | 2014-09-01 13:15:33 |  | 2014-09-03 12:18:42 | 2014-09-03 12:18:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.77 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-05 23:59:59 | 2014-09-01 13:16:43 | 2014-09-03 12:18:21 | [6 empty] | 0 | 2014-09-03 12:18:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-03 12:18:42 |  |  | N |  |  | 2014-09-05
302498 | PI-Liq.2013-Montar Tomo III | Tomo III: información del INSS | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 12:34:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-08-29 12:19:15 | 2014-08-29 12:19:16 |  | 2014-08-29 12:34:11 | 2014-08-29 12:34:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-08-29 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-29 12:19:51 | 2014-08-29 12:34:00 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 12:34:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 12:34:10 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
302419 | SUBV: Actualizar la versión de Siaval en Producción | SUBV: Actualizar la versión de Siaval en Producción | SOLUCIÓN: Se cierra sin actualizarlo porque se va a subir la aplicación migrada a was 8 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-09-05 13:51:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-29 10:09:46 | 2014-08-29 10:09:47 | 05/09/2014 23:59:00 | 2014-09-05 13:51:14 | 2014-09-05 13:51:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-08-29 00:00:00 | 2014-09-05 23:59:59 | 2014-08-29 10:10:33 | 2014-09-05 13:51:13 | [6 empty] | 0 | 2014-09-05 13:51:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-05 13:51:14 |  |  | N |  |  | 2014-09-05
302401 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas agosto 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 09:24:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-29 09:22:10 | 2014-08-29 09:22:11 |  | 2014-08-29 09:24:17 | 2014-08-29 09:24:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-08-29 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-29 09:22:51 | 2014-08-29 09:24:08 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 09:24:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 09:24:17 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
302261 | PI-VSCCuMem-Modificar rutas | Se modifica las dirección donde se genera el tomo definitivo para la memoria | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 12:33:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-08-28 12:32:34 | 2014-08-28 12:32:35 |  | 2014-08-28 12:33:29 | 2014-08-28 12:33:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.42 |  | 2014-08-28 00:00:00 | 2014-08-28 23:59:59 | 2014-08-28 12:33:05 | 2014-08-28 12:33:19 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 12:33:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 12:33:29 |  |  | N |  |  | 2014-08-28
302257 | PI-Liq.2013-Generar memoria entidades para Tomos Liq. | Generar la memoria definitiva para cada entidad, que irá en los Tomos de Liquidación de 2013. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-09-03 12:23:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-28 12:30:50 | 2014-08-28 12:30:51 |  | 2014-09-03 12:23:09 | 2014-09-03 12:23:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.9 |  | 2014-08-28 00:00:00 | 2014-09-19 23:59:59 | 2014-08-28 12:31:27 | 2014-09-03 12:22:57 | [6 empty] | 0 | 2014-09-03 12:23:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-03 12:23:09 |  |  | N |  |  | 2014-09-19
302255 | PI-Liq.2013-Desarrollar pgma carga ajustes BS | Desarrollar el programa VSCBSAjusCarga.exe para cargar en la base de datos de liquidación los Ajustes del Balance de Situacion. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-09-03 12:25:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-08-28 12:28:46 | 2014-08-28 12:28:47 |  | 2014-09-03 12:24:44 | 2014-09-03 12:25:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-08-28 00:00:00 | 2014-09-19 23:59:59 | 2014-08-28 12:29:18 | 2014-09-03 12:24:27 | [6 empty] | 0 | 2014-09-03 12:25:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-03 12:24:44 |  |  | N |  |  | 2014-09-19
302190 | SICOSS, Informes licuidación 2014 de mutuas, para Cifras y Datos | Extracción de informes de liquidación del 2014, de mutuas, para Cifras y Datos, códigos 1394, 1396, 1397, 1991 y 3091, apertura 42. | ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 08:52:39 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-28 10:22:11 | 2014-08-28 10:27:56 | 22/08/2014 23:59:00 | 2014-09-29 09:54:46 | 2014-09-30 08:52:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2014-08-18 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-01 12:16:58 | 2014-09-29 09:54:46 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 08:52:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-29 09:54:46 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
302186 | SICOSS- Prosa, Informes del cierre contable 2014 de mutuas | Extraer PDF de los informes del cierre contable 2014, de Mutuas, para Cifras y Datos | No asignada correctamente | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-08-28 10:15:49 | Sistemas de información contable | Consultas y Publicaciones |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-28 10:08:11 | 2014-08-28 10:08:12 | 22/08/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-08-28 10:15:49 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
302169 | IN-Corregir carga CR en Liquidación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:37:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-28 09:34:31 | 2014-08-28 09:34:32 |  | 2014-08-28 09:37:12 | 2014-08-28 09:37:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-08-27 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-28 09:34:59 | 2014-08-28 09:37:03 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:37:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:37:12 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
302167 | PI-Liq.2013-Adaptación HTML presentación cd-rom/pendrives |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:37:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-08-28 09:33:02 | 2014-08-28 09:33:03 |  | 2014-08-28 09:37:38 | 2014-08-28 09:37:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-08-26 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-28 09:33:32 | 2014-08-28 09:37:29 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:37:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:37:38 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
302164 | PI-Cargas datos Liquidación y comprobación | Cargar las bases de datos de la aplicación Libros13 y comprobar los datos con los informes remitidos por Sicoss-Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:38:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-08-28 09:28:15 | 2014-08-28 09:28:15 |  | 2014-08-28 09:38:03 | 2014-08-28 09:38:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2014-08-25 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-28 09:28:20 | 2014-08-28 09:38:03 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:38:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:38:03 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
302162 | SIcoss-Pros@: Preparación y pruebas de plantillas para DeGe | SIcoss-Pros@: Preparación y pruebas de plantillas para DeGe | Tarea Cerrada. Fin de contrato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-15 08:55:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-28 09:24:28 | 2014-08-28 09:24:37 |  | 2014-12-15 08:55:26 | 2014-12-15 08:55:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 295.7 |  | 2014-08-18 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-09-01 12:07:35 | 2014-12-15 08:55:25 | [6 empty] | 0 | 2014-12-15 08:55:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-15 08:55:26 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
301557 | PI-Info.Comple-Pruebas reducción pdf y ejercicio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:38:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-08-25 12:58:26 | 2014-08-25 12:58:27 |  | 2014-08-28 09:38:31 | 2014-08-28 09:38:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63 |  | 2014-08-19 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-25 12:59:03 | 2014-08-28 09:38:22 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:38:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:38:30 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
301555 | IN-Código fuera formulario en programas carga | Cambiar los programas de carga, sacando el código del formulario y poniéndolo en un modulo | ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 08:31:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-08-25 12:56:34 | 2014-08-25 12:56:35 |  | 2014-09-30 08:31:22 | 2014-09-30 08:31:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 182 |  | 2014-08-25 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-08-25 12:57:09 | 2014-09-30 08:31:11 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 08:31:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 08:31:22 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
301370 | Resolución Incidencias eFacturas |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada Correctamente | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 08:47:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-08-25 08:01:54 | 2014-08-25 08:01:54 | 18/08/2014 23:59:00 | 2014-08-29 08:47:10 | 2014-08-29 08:47:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.48 |  | 2014-08-18 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-08-25 08:01:59 | 2014-08-29 08:47:10 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 08:47:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 08:47:10 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
301137 | Petición de Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceos SICOSS. | Petición de bloqueo de Ordinales Bancarios Base Terceros SICOSS: 1 - Sin Operaciones desde 1 de enero de 2012. 2 - Nunca han tenido Operaciones y su fecha de alta es anterior al 1 de enero de 2012. | SOLUCIÓN: Se ha ejecutado el proceso de bloqueo de ordinales solicitado: Ordinales sin movimientos posteriores a 01/01/2012 y dados de alta antes de esa fecha (se ha tenido en cuenta los movimientos como endosatario). Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-12 15:51:15 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-21 18:32:00 | 2014-08-21 18:39:20 | 04/09/2014 23:59:00 | 2014-09-12 15:33:54 | 2014-09-12 15:51:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2014-09-01 00:00:00 | 2014-09-12 23:59:59 | 2014-09-04 16:20:35 | 2014-09-12 15:31:32 | [6 empty] | 0 | 2014-09-12 15:51:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-12 15:33:54 |  |  | N |  |  | 2014-09-12
300793 | PI-Completar AGREGADOS a partir informes comprobación | Partiendo de los informes de comprobación generados por Sicoss-Prosa, completar la hoja excel de AGREGADOS que permitirá comprobar las publicaciones de la liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-21 08:59:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-08-20 10:24:36 | 2014-08-20 10:24:36 |  | 2014-08-21 08:59:42 | 2014-08-21 08:59:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.43 |  | 2014-08-19 00:00:00 | 2014-08-22 23:59:59 | 2014-08-20 10:24:41 | 2014-08-21 08:59:42 | [6 empty] | 0 | 2014-08-21 08:59:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-21 08:59:42 |  |  | N |  |  | 2014-08-22
300792 | PE-Generar resumen mensual julio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-21 08:59:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-20 10:22:43 | 2014-08-20 10:22:43 |  | 2014-08-21 08:59:57 | 2014-08-21 08:59:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-08-19 00:00:00 | 2014-08-22 23:59:59 | 2014-08-20 10:22:48 | 2014-08-21 08:59:56 | [6 empty] | 0 | 2014-08-21 08:59:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-21 08:59:57 |  |  | N |  |  | 2014-08-22
300791 | PE-Generar libro mensual julio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-21 09:00:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-20 10:22:13 | 2014-08-20 10:22:13 |  | 2014-08-21 09:00:19 | 2014-08-21 09:00:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-08-19 00:00:00 | 2014-08-22 23:59:59 | 2014-08-20 10:22:18 | 2014-08-21 09:00:18 | [6 empty] | 0 | 2014-08-21 09:00:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-21 09:00:19 |  |  | N |  |  | 2014-08-22
300317 | ARTABRO: preparar evolutivo v.01.04.04 | ARTABRO: preparar evolutivo v.01.04.04 para solicitar a D.G. | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-08-19 13:33:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-18 11:26:30 | 2014-08-18 11:26:31 | 25/08/2014 23:59:00 | 2014-08-19 13:32:53 | 2014-08-19 13:33:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2014-08-18 00:00:00 | 2014-08-25 23:59:59 | 2014-08-18 11:27:19 | 2014-08-19 13:32:52 | [6 empty] | 0 | 2014-08-19 13:33:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-19 13:32:53 |  |  | N |  |  | 2014-08-25
299822 | PI - Implementación SW Cortes Estado de ejecución por aplicación | Implementación SW Cortes Estado de ejecución por aplicación | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:39:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-13 09:23:08 | 2014-08-13 09:23:09 |  | 2014-08-28 09:39:08 | 2014-08-28 09:39:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.6 |  | 2014-08-11 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-13 09:28:22 | 2014-08-28 09:38:59 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:39:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:39:08 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
299765 | PI - Tomos de Liquidación, control de errores. | PI - Tomos de Liquidación, control de errores. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:39:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-12 14:25:24 | 2014-08-12 14:25:25 |  | 2014-08-28 09:39:31 | 2014-08-28 09:39:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 135.42 |  | 2014-08-12 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-08-12 14:27:03 | 2014-08-28 09:39:23 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:39:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:39:31 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
299463 | SERP@ -- Pruebas de la versión 01.00.04.00 en los diferentes entornos |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:08:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-11 12:31:00 | 2014-08-11 12:31:28 | 30/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:08:50 | 2014-09-30 09:08:57 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 166.09 |  | 2014-08-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-08-11 12:32:12 | 2014-09-30 09:08:50 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-09-30 09:08:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:08:50 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
299425 | AGORA: reviosar la estimación de la petición 288.777 |  | SOLUCIÓN: Hemos hecho los oportunos comentarios a Esther de D.G. para aclarar lo que se estima. Aunque no estamos totalmente de acuerdo, aceptamos su estimación. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-08-18 13:36:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-11 11:09:41 | 2014-08-11 11:09:42 | 15/08/2014 23:59:00 | 2014-08-18 13:36:45 | 2014-08-18 13:36:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.45 |  | 2014-08-11 00:00:00 | 2014-08-18 23:59:59 | 2014-08-11 11:10:21 | 2014-08-18 13:36:45 | [6 empty] | 0 | 2014-08-18 13:36:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-18 13:36:45 |  |  | N |  |  | 2014-08-18
298932 | Repaso Analisis CAUX | Repasar el análisis de la aplicación CAUX en PREF | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-08-19 08:55:25 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-07 10:33:00 | 2014-08-07 10:33:25 |  | 2014-08-19 08:55:17 | 2014-08-19 08:55:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2014-08-06 00:00:00 | 2014-08-19 23:59:59 | 2014-08-07 10:35:39 | 2014-08-19 08:54:41 | [6 empty] | 0 | 2014-08-19 08:55:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-19 08:55:16 |  |  | N |  |  | 2014-08-19
298834 | PI-Carga MSTPG/Entidad con datos anonimizados | Crear un programa de carga para la base de datos MSTPG/Entidad con datos anonimizados. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-21 09:01:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-08-06 14:20:06 | 2014-08-06 14:20:07 |  | 2014-08-21 09:01:19 | 2014-08-21 09:01:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.98 |  | 2014-08-06 00:00:00 | 2014-08-22 23:59:59 | 2014-08-06 14:21:07 | 2014-08-21 09:01:08 | [6 empty] | 0 | 2014-08-21 09:01:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-21 09:01:19 |  |  | N |  |  | 2014-08-22
298832 | PE-Generar extracto estadístico julio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-06 14:17:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-06 14:17:13 | 2014-08-06 14:17:13 |  | 2014-08-06 14:17:35 | 2014-08-06 14:17:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-08-06 00:00:00 | 2014-08-06 23:59:59 | 2014-08-06 14:17:18 | 2014-08-06 14:17:34 | [6 empty] | 0 | 2014-08-06 14:17:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-06 14:17:35 |  |  | N |  |  | 2014-08-06
298831 | PE-Obtener Distr.Geogr. Entidades julio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-06 14:17:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-06 14:14:12 | 2014-08-06 14:14:12 |  | 2014-08-06 14:17:54 | 2014-08-06 14:17:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-08-06 00:00:00 | 2014-08-06 23:59:59 | 2014-08-06 14:14:17 | 2014-08-06 14:17:53 | [6 empty] | 0 | 2014-08-06 14:17:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-06 14:17:54 |  |  | N |  |  | 2014-08-06
298829 | PI-Actualiar vistas CyD (agosto-2014) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-06 14:18:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-08-06 14:13:08 | 2014-08-06 14:13:08 |  | 2014-08-06 14:18:10 | 2014-08-06 14:18:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-08-06 00:00:00 | 2014-08-06 23:59:59 | 2014-08-06 14:13:13 | 2014-08-06 14:18:10 | [6 empty] | 0 | 2014-08-06 14:18:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-06 14:18:10 |  |  | N |  |  | 2014-08-06
298252 | Estudio de las Altas de Terceros en la Base SICOSS en el período de 2012 a 2014. | En estudio y los datos que respecto a cada Tercero dado de alta se precisan, se detalla en un documento de trabajo adjunto a esta petición. | SOLUCIÓN: Finalizado. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-02 14:55:25 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-04 17:26:00 | 2014-08-04 17:28:17 | 12/08/2014 23:59:00 | 2014-09-02 10:36:43 | 2014-09-02 14:55:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2014-08-04 00:00:00 | 2014-09-01 23:59:59 | 2014-08-12 12:35:16 | 2014-09-02 10:36:16 | [6 empty] | 0 | 2014-09-02 14:55:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-02 10:36:43 |  |  | N |  |  | 2014-09-01
297950 | Informes BIRT 3.7.2 (Agosto) |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada Correctamente | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 10:24:00 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-01 13:01:08 | 2014-08-01 13:01:08 | 01/08/2014 23:59:00 | 2014-08-29 10:23:59 | 2014-08-29 10:23:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-08-01 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-08-01 13:01:13 | 2014-08-29 10:23:59 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 10:23:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 10:23:59 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
297907 | AGORA: probar la versión de AJAX | AGORA: probar la versión de AJAX | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-09-29 13:06:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-08-01 12:01:34 | 2014-08-01 12:01:35 | 30/08/2014 23:59:00 | 2014-09-29 13:06:23 | 2014-09-29 13:06:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 62.15 |  | 2014-08-29 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-08-01 12:02:06 | 2014-09-29 13:06:22 | [6 empty] | 0 | 2014-09-29 13:06:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-29 13:06:23 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
297483 | Estudio de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS con clave de entidad "9000 -- Banco de España" | Extracción de los datos sobre ordinales bancarios pertenecientes al Banco de España (9000). | SOLUCIÓN: Finalizada peticion | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-08 09:16:10 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-30 17:35:00 | 2014-07-30 17:38:01 | 08/08/2014 23:59:00 | 2014-08-08 09:11:56 | 2014-08-08 09:16:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-07-31 00:00:00 | 2014-08-08 23:59:59 | 2014-07-31 12:34:00 | 2014-08-08 09:11:37 | [6 empty] | 0 | 2014-08-08 09:16:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-08 09:11:56 |  |  | N |  |  | 2014-08-08
297344 | Ayudas a integración y preexplotación | Ayudas a integración y preexplotación con las nuevas versiones de REIG y GEXI | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-09-05 08:18:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-30 12:04:18 | 2014-07-30 12:04:19 |  | 2014-09-05 08:18:34 | 2014-09-05 08:18:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 167.9 |  | 2014-07-30 00:00:00 | 2014-09-05 23:59:59 | 2014-07-30 12:05:14 | 2014-09-05 08:18:33 | [6 empty] | 0 | 2014-09-05 08:18:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-05 08:18:34 |  |  | N |  |  | 2014-09-05
297342 | REIG - Analisis PREF NOEL |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-09-22 07:40:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-30 12:01:45 | 2014-07-30 12:01:51 |  | 2014-09-22 07:39:50 | 2014-09-22 07:40:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 468.55 |  | 2014-07-30 00:00:00 | 2014-09-19 23:59:59 | 2014-07-30 12:02:39 | 2014-09-22 07:39:41 | [6 empty] | 0 | 2014-09-22 07:40:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-22 07:39:50 |  |  | N |  |  | 2014-09-19
297098 | gaudip | La funcionaria Dña Begoña Vera Benito, no le aparece en el mapa de aplicaciones el acceso al GAUDIP Su código silcon 42zu0023 y dni:72877979h Gracias | SOLUCIÓN: ok | 99Z30025 | Elena Cortes Valcarcel | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | P10 | Petición finalizada | 2014-09-04 12:28:36 | Intervención General de la S.S. | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Intervención General de la S.S. | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-07-29 13:25:41 | 2014-07-29 13:25:42 |  | 2014-09-03 13:25:12 | 2014-09-04 12:28:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-07-29 00:00:00 | 2014-07-30 23:59:59 | 2014-09-03 13:24:54 | 2014-09-03 13:25:12 | [6 empty] | 0 | 2014-09-04 12:28:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-03 13:25:12 |  |  | N |  |  | 2014-07-30
297070 | PI-Reducir tamaño publicaciones por programación | Reducir el tamaño de los Pdfs, por programación de los Informes de Información Complementaria y Resumen del Libro Mensual | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-08-21 09:01:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-07-29 12:42:46 | 2014-07-29 12:42:47 |  | 2014-08-21 09:01:53 | 2014-08-21 09:01:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 105 |  | 2014-07-28 00:00:00 | 2014-08-22 23:59:59 | 2014-07-29 12:43:20 | 2014-08-21 09:01:41 | [6 empty] | 0 | 2014-08-21 09:01:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-21 09:01:53 |  |  | N |  |  | 2014-08-22
296881 | PE-Desarrollo pgma VSCBSAjus | Generará un libro excel con los datos del Balance de Situación al cierre 2013 (agregado entidades, agregado mutuas y sistema) con entrada de datos para que el usuario realice las modificaciones que considere oportunas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 12:26:41 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-28 14:59:07 | 2014-07-28 14:59:08 |  | 2014-08-28 12:26:35 | 2014-08-28 12:26:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 72.11 |  | 2014-07-28 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-28 15:00:38 | 2014-08-28 12:26:15 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 12:26:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 12:26:35 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
296477 | SWGAUDIP: análisis PREF de ampliacion INESS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 14:41:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 12:10:54 | 2014-07-25 12:10:55 |  | 2014-09-30 14:41:04 | 2014-09-30 14:41:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 220.6 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-25 12:11:31 | 2014-09-30 14:41:03 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 14:41:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 14:41:04 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
296427 | SWGAUDIP: intefaces pref en SWIG |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 15:59:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:32:52 | 2014-07-25 10:32:53 |  | 2014-08-29 15:59:04 | 2014-08-29 15:59:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-07-25 10:33:24 | 2014-08-29 15:59:04 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 15:59:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 15:59:04 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
296425 | SWPERSONAL: intefaces pref en SWIG |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 15:59:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:32:04 | 2014-07-25 10:32:05 |  | 2014-08-29 15:59:47 | 2014-08-29 15:59:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-07-25 10:32:27 | 2014-08-29 15:59:46 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 15:59:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 15:59:47 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
296424 | SWPERSONAL: nueva suplencia |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 16:01:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:30:49 | 2014-07-25 10:30:50 |  | 2014-08-29 16:00:56 | 2014-08-29 16:01:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-07-25 10:31:24 | 2014-08-29 16:00:55 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 16:01:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 16:00:56 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
296423 | SIO: subida a producción |  | SOLUCIÓN: Ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 16:02:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:30:00 | 2014-07-25 10:30:01 |  | 2014-08-29 16:02:38 | 2014-08-29 16:02:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-07-25 10:30:24 | 2014-08-29 16:02:38 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 16:02:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 16:02:38 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
296421 | SIO: adecuar a las pruebas CAST |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 14:44:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:28:57 | 2014-07-25 10:28:58 |  | 2014-08-29 16:05:37 | 2014-09-30 14:44:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.9 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-07-25 10:29:27 | 2014-08-29 16:05:37 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 14:44:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 16:05:37 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
296419 | PERSONAL: nueva suplencia |  | ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 14:45:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:27:41 | 2014-07-25 10:27:42 |  | 2014-09-30 14:44:46 | 2014-09-30 14:45:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 185.46 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-25 10:28:12 | 2014-09-30 14:44:45 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 14:45:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 14:44:46 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
296414 | GAUDIP: nueva suplencia |  | ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 14:46:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:26:18 | 2014-07-25 10:26:19 |  | 2014-09-30 14:45:50 | 2014-09-30 14:46:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 65.5 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-25 10:26:36 | 2014-09-30 14:45:50 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 14:46:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 14:45:50 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
296410 | SWGAUDIP: nueva suplencia |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 14:46:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-25 10:25:11 | 2014-07-25 10:25:12 |  | 2014-09-30 14:46:30 | 2014-09-30 14:46:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 112.5 |  | 2014-07-25 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-25 10:25:40 | 2014-09-30 14:46:30 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 14:46:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 14:46:30 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
296227 | ARTABRO: pruebas con DBLINK de ciertas tablas. | ARTABRO: pruebas con DBLINK de ciertas tablas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-31 08:51:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-24 13:16:49 | 2014-07-24 13:16:50 | 24/07/2014 23:59:00 | 2014-07-31 08:51:07 | 2014-07-31 08:51:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-07-24 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-24 13:17:26 | 2014-07-31 08:51:06 | [6 empty] | 0 | 2014-07-31 08:51:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-31 08:51:07 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
296208 | Modificación de los remitentes de aplicatico SICOSS | Juan Guevara ----- Ver fichero adjunto | SOLUCIÓN: Se han realizado las modificaciones solicitadas consistentes en el cambio del remitente de correos automáticos enviados por procesos de cuadre de SICOSS. Se ha puesto como remitente al buzón del proyecto 99GU5846. Saludos. | 99GU5677 | Santiago Gallego Alcazar | BZCR0386 | Giss Sscc Solicitudes, Dps Gedeon | P09 | Trabajo finalizado | 2014-07-24 15:08:10 | Organización y apoyo (Dir. Prod. Sist.) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-24 12:53:53 | 2014-07-24 12:55:06 |  | 2014-07-24 15:08:10 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-07-24 00:00:00 | 2014-07-24 23:59:59 | 2014-07-24 15:06:52 | 2014-07-24 15:08:10 | [6 empty] | 0 | 2014-07-24 15:08:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-24 15:08:10 |  |  | N |  |  | 2014-07-24
295806 | PI-SWCortes-Completar desarrollo petición 1 | Completar la funcionalidad del tipo de petición 1 del servicio web para consulta de datos contables por parte del Congreso. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-29 12:37:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-23 12:12:52 | 2014-07-23 12:12:53 |  | 2014-07-29 12:37:49 | 2014-07-29 12:37:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-07-21 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-23 12:13:23 | 2014-07-29 12:37:40 | [6 empty] | 0 | 2014-07-29 12:37:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-29 12:37:49 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
295796 | MARATON -- Prueba de la versión 01.02.11.00 entregada por DG |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-30 08:13:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-23 12:05:00 | 2014-07-23 12:05:34 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-07-30 08:13:36 | 2014-07-30 08:13:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.67 |  | 2014-07-23 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-23 12:06:20 | 2014-07-30 08:13:22 | [5 empty] | MARA - MARATON | 0 | 2014-07-30 08:13:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-30 08:13:36 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
295605 | Petición complementaria a la número 293.870, y que la rectifica en parte. Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Acota el bloqueo de los ordinales bancarios que nunca han tenido operaciones, a loa que se dieron de alta en el período 1991 - 2007 ambos inclusive. | SOLUCIÓN: Se cierra la tarea complementaria: 293.870. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-30 13:21:40 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-22 17:55:00 | 2014-07-22 18:03:59 | 29/07/2014 23:59:00 | 2014-07-30 09:52:48 | 2014-07-30 13:21:40 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-07-23 00:00:00 | 2014-07-30 23:59:59 | 2014-07-23 08:06:41 | 2014-07-30 09:44:59 | [6 empty] | 0 | 2014-07-30 13:21:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-30 09:52:48 |  |  | N |  |  | 2014-07-30
295478 | PI-Comprobar memoria mutuas | Comprobar la memoria de las mutuas 2001/2002/2003/2007/2010 que formará parte de los tomos de liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-29 12:38:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-07-22 12:51:59 | 2014-07-22 12:52:00 |  | 2014-07-29 12:38:28 | 2014-07-29 12:38:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.95 |  | 2014-07-21 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-22 12:52:35 | 2014-07-29 12:38:13 | [6 empty] | 0 | 2014-07-29 12:38:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-29 12:38:28 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
295368 | AGORA: Pruebas con JAVA 1.7.51 | AGORA: Pruebas con JAVA 1.7.51 | SOLUCIÓN: Lo harán en Arquitectura | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-31 08:53:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-07-22 10:13:28 | 2014-07-22 10:13:29 | 18/08/2014 23:59:00 | 2014-07-31 08:53:15 | 2014-07-31 08:53:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-07-22 00:00:00 | 2014-08-18 23:59:59 | 2014-07-22 10:14:02 | 2014-07-31 08:53:15 | [6 empty] | 0 | 2014-07-31 08:53:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-31 08:53:15 |  |  | N |  |  | 2014-08-18
294979 | PE-Generar resumen mensual junio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-07-21 10:19:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-21 10:18:52 | 2014-07-21 10:18:52 |  | 2014-07-21 10:19:22 | 2014-07-21 10:19:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.53 |  | 2014-07-21 00:00:00 | 2014-07-21 23:59:59 | 2014-07-21 10:18:57 | 2014-07-21 10:19:22 | [6 empty] | 0 | 2014-07-21 10:19:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-21 10:19:22 |  |  | N |  |  | 2014-07-21
294977 | PE-Generar libro mensual junio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-07-21 10:19:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-21 10:18:22 | 2014-07-21 10:18:22 |  | 2014-07-21 10:19:09 | 2014-07-21 10:19:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-07-21 00:00:00 | 2014-07-21 23:59:59 | 2014-07-21 10:18:27 | 2014-07-21 10:19:09 | [6 empty] | 0 | 2014-07-21 10:19:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-21 10:19:09 |  |  | N |  |  | 2014-07-21
294655 | PI-Desarrollo pgma carga PG pruebas MicroStrategy |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-21 10:20:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-07-18 11:35:51 | 2014-07-18 11:35:52 |  | 2014-07-21 10:20:38 | 2014-07-21 10:20:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-07-18 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-18 11:36:37 | 2014-07-21 10:20:03 | [6 empty] | 0 | 2014-07-21 10:20:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-21 10:20:38 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
294654 | PI-Soporte pruebas finales MicroStrategy |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-28 09:26:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-18 11:34:31 | 2014-07-18 11:34:31 |  | 2014-08-28 09:26:58 | 2014-08-28 09:26:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 81.88 |  | 2014-07-21 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-07-18 11:34:36 | 2014-08-28 09:26:58 | [6 empty] | 0 | 2014-08-28 09:26:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-28 09:26:58 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
294340 | PI-Reports para nuevo Extr. Estadístico |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-08-06 14:18:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-17 12:08:40 | 2014-07-17 12:08:40 |  | 2014-08-06 14:18:35 | 2014-08-06 14:18:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.32 |  | 2014-07-17 00:00:00 | 2014-08-08 23:59:59 | 2014-07-17 12:08:45 | 2014-08-06 14:18:34 | [6 empty] | 0 | 2014-08-06 14:18:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-06 14:18:35 |  |  | N |  |  | 2014-08-08
294332 | PI-Extr.Estad.-Codificar en Visual Studio | Migrar a Visual Studio el programa de generación del Extracto Estadístico mensual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-17 09:33:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-17 12:05:07 | 2014-07-17 12:05:08 |  | 2014-10-17 09:33:17 | 2014-10-17 09:33:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 295 |  | 2014-07-17 00:00:00 | 2014-10-31 23:59:59 | 2014-07-17 12:07:16 | 2014-10-17 09:33:05 | [6 empty] | 0 | 2014-10-17 09:33:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-17 09:33:16 |  |  | N |  |  | 2014-10-31
294331 | PE-Carga datos históricos PG 2009-2011 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-22 12:48:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-17 12:03:28 | 2014-07-17 12:03:29 |  | 2014-07-22 12:48:24 | 2014-07-22 12:48:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2014-07-17 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-17 12:04:10 | 2014-07-22 12:48:15 | [6 empty] | 0 | 2014-07-22 12:48:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-22 12:48:24 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
294289 | TRACI@ss -- Registro de los Informes de Auditoría y las Alegaciones |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:09:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-17 10:53:00 | 2014-07-17 10:53:47 | 30/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:09:35 | 2014-09-30 09:09:42 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 166 |  | 2014-07-14 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-17 10:54:31 | 2014-09-30 09:09:34 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-09-30 09:09:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:09:35 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
294006 | IN-Mejorar código en cargas de PG y PI | Mejora del código sacando la codificación del formulario y pasándolo a un módulo. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-29 12:39:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-07-16 13:15:30 | 2014-07-16 13:15:31 |  | 2014-07-29 12:39:04 | 2014-07-29 12:39:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70 |  | 2014-07-15 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-16 13:16:28 | 2014-07-29 12:38:52 | [6 empty] | 0 | 2014-07-29 12:39:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-29 12:39:04 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
293870 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS sin Operaciones desde el 1 de enero de 2008. | Bloqueo de 117.084 ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS sin operaciones desde el 1 de enero de 2008. | SOLUCIÓN: Buenos días, se han bloqueado los ordinales bancarios según especificaciones recibidas. El número de bloqueos es el siguiente: 69.571 ordinales cuya última operación es anterior al 01/01/2008 40.501 que no han tenido nunca operaciones dados de alta entre 1991 y 2007 Un saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-30 13:20:58 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-16 10:46:00 | 2014-07-16 10:49:47 | 29/07/2014 23:59:00 | 2014-07-30 09:44:37 | 2014-07-30 13:20:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.03 |  | 2014-07-30 00:00:00 | 2014-07-30 23:59:59 | 2014-07-17 12:50:31 | 2014-07-30 09:44:36 | [6 empty] | 0 | 2014-07-30 13:20:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-30 09:44:37 |  |  | N |  |  | 2014-07-30
293633 | PI-Completar generacion .xls en Resumen Mensual |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-29 12:39:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-15 13:57:24 | 2014-07-15 13:57:25 |  | 2014-07-29 12:39:35 | 2014-07-29 12:39:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 105 |  | 2014-07-14 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-15 13:57:55 | 2014-07-29 12:39:24 | [6 empty] | 0 | 2014-07-29 12:39:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-29 12:39:34 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
293434 | ABACO: documentación y soporte | ABACO: documentación y soporte | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-09-29 09:40:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-15 09:55:06 | 2014-07-15 09:55:07 | 30/08/2014 23:59:00 | 2014-09-29 09:40:30 | 2014-09-29 09:40:59 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 72.75 |  | 2014-07-15 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-07-15 09:56:15 | 2014-09-29 09:30:33 | [6 empty] | 0 | 2014-09-29 09:40:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-29 09:40:30 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
293344 | Alta en GEDEON de aplicación SALM - Salida de Material para entrega de documentación de análisis funcional a desarrollo gestionado |  | Anulamos petición para dirigirla a otro departamento | 99GU0203 | Ana Maria Segovia Corrochano | 99GU1010 | Fernando Garcia Montero | P08 | Anulada | 2014-11-03 13:40:02 | Centro Desarrollo GISS | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Gerencia Adjunta | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-15 09:26:19 | 2014-07-15 09:26:20 | 15/07/2014 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-11-03 13:40:03 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
293325 | Informes de Artemis de las imputaciones en el área de infraestructuras | Buenos días, Necesitamos los informes de actividad de Artemis, que hasta ahora nos estáis pasando para el área de Infraestructuras base, nos los deis de toda la Unidad de Infraestructuras. Y que los paséis si hacéis el favor, los 6 primeros meses del año. Muchas gracias por adelantado Un saludo | Reasignación a otro grupo | 99GU6039 | Maria Jose Buitrago Laguna | 99GU4467 | Emilia Sandra Navio Malo | P08 | Anulada | 2014-09-02 12:31:48 | Centro de Infraestructuras y Desarrollo - Dirección | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Infraestructuras y Desarrollo | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-15 08:47:00 | 2014-07-15 08:47:51 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-09-02 12:31:48 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
293182 | ARTABRO: Estimación de v01.04.03.00 y liberación de la v01.04.02.02 | ARTABRO: Estimación de v01.04.03.00 y liberación de la v01.04.02.02 | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-08-04 08:46:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-14 13:10:03 | 2014-07-14 13:10:04 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-08-04 08:46:40 | 2014-08-04 08:46:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.59 |  | 2014-07-14 00:00:00 | 2014-08-29 23:59:59 | 2014-07-14 13:10:41 | 2014-08-04 08:46:40 | [6 empty] | 0 | 2014-08-04 08:46:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-04 08:46:40 |  |  | N |  |  | 2014-08-29
292979 | Configuración servidor RSA8 | Configurar servidor en RSA-8 | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-28 09:29:44 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-14 09:04:52 | 2014-07-14 09:04:52 |  | 2014-07-28 09:29:43 | 2014-07-28 09:29:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.24 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-28 23:59:59 | 2014-07-14 09:04:57 | 2014-07-28 09:29:43 | [6 empty] | 0 | 2014-07-28 09:29:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-28 09:29:43 |  |  | N |  |  | 2014-07-28
292952 | REIG dias tramit. 1922 | correo de Concepción Calero 14/07/2014 Buenos días Antonio, necesitaríamos que nos enviases, cuando te sea posible, los días de tramitación de los expedientes del tipo 19.22 correspondientes a junio de 2014. Muchas gracias!!!! Saludos. Concha | SOLUCIÓN: enviados los datos | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-07-14 08:10:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-14 08:09:16 | 2014-07-14 08:09:17 |  | 2014-07-14 08:10:26 | 2014-07-14 08:10:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-07-14 00:00:00 | 2014-07-15 23:59:59 | 2014-07-14 08:09:58 | 2014-07-14 08:10:26 | [6 empty] | 0 | 2014-07-14 08:10:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-14 08:10:26 |  |  | N |  |  | 2014-07-15
292700 | PERSONAL: subida a producción was8 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 10:19:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-11 10:23:23 | 2014-07-11 10:23:24 |  | 2014-07-25 10:19:29 | 2014-07-25 10:19:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 81.85 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-11 10:24:06 | 2014-07-25 10:19:29 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 10:19:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 10:19:29 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
292697 | GAUDIP - BBDD: DBlink en Artabro | Poner dblink en todos los entornos hasta producción. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 10:20:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-11 10:16:52 | 2014-07-11 10:16:53 |  | 2014-07-25 10:20:10 | 2014-07-25 10:20:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-11 10:17:31 | 2014-07-25 10:20:10 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 10:20:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 10:20:10 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
292592 | PI-Unir memoria a generación Tomos Liq. | Se une la generación de la memoria con el programa que genera los tomos de liquidación | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 10:20:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-10 15:44:37 | 2014-07-10 15:44:38 |  | 2014-07-25 10:20:52 | 2014-07-25 10:20:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.5 |  | 2014-07-10 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-10 15:46:47 | 2014-07-25 10:20:40 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 10:20:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 10:20:52 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
292500 | IN-Error en cargas Sistema PG | Investigar error en la carga de las bases de datos de Sistema para PG | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-10 13:49:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-10 13:47:52 | 2014-07-10 13:47:53 |  | 2014-07-10 13:48:44 | 2014-07-10 13:49:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-07-10 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-10 13:48:23 | 2014-07-10 13:48:31 | [6 empty] | 0 | 2014-07-10 13:49:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-10 13:48:44 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
292471 | TRACI@ss -- Prueba de la entrega versión V04.00.04.01 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-14 08:19:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-10 13:25:00 | 2014-07-10 13:26:05 | 10/07/2014 23:59:00 | 2014-07-14 08:19:12 | 2014-07-14 08:19:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2014-07-10 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-10 13:26:31 | 2014-07-14 08:19:11 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-07-14 08:19:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-14 08:19:12 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
292185 | ARTABRO: plan de pruebas para los servicios de mantenimiento Parametros Registro y del Servicio de relanzamiento de Guardia | ARTABRO: plan de pruebas para los servicios de mantenimiento Parametros Registro y del Servicio de relanzamiento de Guardia | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-31 08:52:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-09 15:12:15 | 2014-07-09 15:12:16 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-07-31 08:52:37 | 2014-07-31 08:52:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 61.6 |  | 2014-07-09 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-09 15:13:13 | 2014-07-31 08:52:37 | [6 empty] | 0 | 2014-07-31 08:52:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-31 08:52:37 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
292102 | GEREX: documentar GEREX en PREF |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-08-11 09:50:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-09 13:46:11 | 2014-07-09 13:46:12 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-08-11 09:50:04 | 2014-08-11 09:50:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 174.46 |  | 2014-07-09 00:00:00 | 2014-08-11 23:59:59 | 2014-07-09 13:46:37 | 2014-08-11 09:50:04 | [6 empty] | 0 | 2014-08-11 09:50:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-11 09:50:04 |  |  | N |  |  | 2014-08-11
292036 | AGORA: Instalare y probar nueva arquitectura y versión |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-31 08:52:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-09 13:01:17 | 2014-07-09 13:01:18 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-07-31 08:51:52 | 2014-07-31 08:52:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.63 |  | 2014-07-02 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-09 13:02:01 | 2014-07-31 08:51:52 | [6 empty] | 0 | 2014-07-31 08:52:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-31 08:51:52 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291984 | REIG - ayuda a DG | ayuda a desarrollo gestionado con las pruebas de la petición 285521 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 08:21:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-09 12:26:10 | 2014-07-09 12:26:18 |  | 2014-07-25 08:21:15 | 2014-07-25 08:21:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.05 |  | 2014-07-09 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-09 12:26:56 | 2014-07-25 08:21:14 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 08:21:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 08:21:15 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
291735 | SIO: requisitos de aplicación |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 10:21:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-08 16:45:37 | 2014-07-08 16:45:38 |  | 2014-07-25 10:20:58 | 2014-07-25 10:21:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 137.22 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-08 16:46:44 | 2014-07-25 10:20:57 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 10:21:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 10:20:58 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291668 | PE-Soporte piloto MicroStrategy |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-07-18 10:23:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-07-08 13:35:25 | 2014-07-08 13:35:25 |  | 2014-07-18 10:23:01 | 2014-07-18 10:23:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.47 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-18 23:59:59 | 2014-07-08 13:35:30 | 2014-07-18 10:23:00 | [6 empty] | 0 | 2014-07-18 10:23:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-18 10:23:01 |  |  | N |  |  | 2014-07-18
291534 | TRACI@ss -- Prueba de entrega correspondiente a la versión V04.00.03.14 |  | SOLUCIÓN: Probado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-11 08:01:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-08 10:37:00 | 2014-07-08 10:37:50 | 08/07/2014 23:59:00 | 2014-07-11 08:01:35 | 2014-07-11 08:01:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2014-07-08 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-08 10:38:29 | 2014-07-11 08:01:35 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-07-11 08:01:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-11 08:01:35 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
291493 | PI - Pruebas con equipo de las cortes para acceso al servicio web | PI - Pruebas con equipo de las cortes para acceso al servicio web | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-07-08 09:52:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-08 09:50:24 | 2014-07-08 09:50:25 |  | 2014-07-08 09:52:15 | 2014-07-08 09:52:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-01 23:59:59 | 2014-07-08 09:51:20 | 2014-07-08 09:51:52 | [6 empty] | 0 | 2014-07-08 09:52:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-08 09:52:15 |  |  | N |  |  | 2014-07-01
291484 | PI Pruebas acceso desde Vordel | PI Pruebas acceso desde Vordel | SOLUCIÓN: Trabajo Realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-07-08 09:49:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-08 09:42:11 | 2014-07-08 09:42:12 |  | 2014-07-08 09:49:31 | 2014-07-08 09:49:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2014-06-30 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-07-08 09:44:05 | 2014-07-08 09:49:11 | [6 empty] | 0 | 2014-07-08 09:49:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-08 09:49:31 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
291473 | PI - Curso Microstrategy | PI - Curso Microstrategy | curso ralizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-07-08 09:39:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-08 09:33:38 | 2014-07-08 09:33:39 |  | 2014-07-08 09:38:51 | 2014-07-08 09:39:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.8 |  | 2014-07-02 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-07-08 09:34:57 | 2014-07-08 09:38:19 | [6 empty] | 0 | 2014-07-08 09:39:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-08 09:38:51 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
291369 | GAUDIP: preexplotación v3.3 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-08-29 15:57:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-07 14:29:51 | 2014-07-07 14:29:52 |  | 2014-08-29 15:57:17 | 2014-08-29 15:57:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 126 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-07-07 14:31:16 | 2014-08-29 15:57:17 | [6 empty] | 0 | 2014-08-29 15:57:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-08-29 15:57:17 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
291361 | GAUDIP: SIAVAL: Prueba de java 1.7.51 |  | SOLUCIÓN: Se pospone | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 10:22:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-07 14:29:15 | 2014-07-07 14:29:16 |  | 2014-07-25 10:21:55 | 2014-07-25 10:22:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-07 14:31:57 | 2014-07-25 10:21:55 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 10:22:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 10:21:55 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291357 | GAUDIP: pruebas con gerex en integración | Se prueba la version de producción con el clienteGerex 2.4.5 | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 10:23:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-07 14:18:19 | 2014-07-07 14:18:20 |  | 2014-07-25 10:23:04 | 2014-07-25 10:23:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-07 14:18:53 | 2014-07-25 10:23:04 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 10:23:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 10:23:04 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291352 | PI-Libro Men.-Reducir PDF's | Reducir el tamaño de los Pdfs, por programación de los Informes de Libro Mensual, Información Complementaria y Resumen del Libro Mensual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-22 12:50:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 14:12:52 | 2014-07-07 14:12:53 |  | 2014-07-22 12:50:40 | 2014-07-22 12:50:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.75 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-07 14:13:35 | 2014-07-22 12:50:29 | [6 empty] | 0 | 2014-07-22 12:50:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-22 12:50:40 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
291348 | PI-Tomos Liq.-Tomo VII | Desarrollo de los tomos, integración de memoria desarrollo y pruebas con el tomo VII | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-29 12:40:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 14:10:14 | 2014-07-07 14:10:15 |  | 2014-07-29 12:40:11 | 2014-07-29 12:40:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 112 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-07 14:11:04 | 2014-07-29 12:40:01 | [6 empty] | 0 | 2014-07-29 12:40:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-29 12:40:11 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291347 | PI-SIO-Reducción PDF's | Probar la reducción de los PDF de forma automatizada, alternativa a la Impresora virtual | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-29 12:41:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 14:08:34 | 2014-07-07 14:08:35 |  | 2014-07-29 12:41:02 | 2014-07-29 12:41:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-07 14:09:06 | 2014-07-29 12:40:52 | [6 empty] | 0 | 2014-07-29 12:41:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-29 12:41:02 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291341 | PI-Formación MicroStrategy |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 14:06:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 14:05:31 | 2014-07-07 14:05:32 |  | 2014-07-07 14:06:41 | 2014-07-07 14:06:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33 |  | 2014-07-02 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-07-07 14:06:19 | 2014-07-07 14:06:29 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 14:06:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-07 14:06:41 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
291337 | PI-Actualiar vistas CyD (julio-2014) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 14:07:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-07 14:04:07 | 2014-07-07 14:04:07 |  | 2014-07-07 14:07:05 | 2014-07-07 14:07:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-07 23:59:59 | 2014-07-07 14:04:12 | 2014-07-07 14:07:04 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 14:07:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-07 14:07:05 |  |  | N |  |  | 2014-07-07
291331 | Informes BIRT 3.7.2 (Junio_2) |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada Correctamente. La tarea "Informes BIRT 3.7.2 (Junio_2)" fue creada porque por error fue eliminada la imputación de horas de una semana de junio después de haber cerrado la tarea "Informes BIRT 3.7.2 (Junio_2" | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-07-08 09:14:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-07 13:56:45 | 2014-07-07 13:56:45 | 07/07/2014 23:59:00 | 2014-07-08 09:14:19 | 2014-07-08 09:14:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.52 |  | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-07-07 13:56:50 | 2014-07-08 09:14:19 | [6 empty] | 0 | 2014-07-08 09:14:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-08 09:14:19 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
291325 | PI-Añadir informes a Tomos Liquidación 2010 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-17 11:48:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 14:01:30 | 2014-07-07 14:01:31 |  | 2014-07-17 11:48:41 | 2014-07-17 11:48:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-07 14:02:40 | 2014-07-17 11:48:29 | [6 empty] | 0 | 2014-07-17 11:48:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-17 11:48:40 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
291234 | Informes BIRT 3.7.2 (Julio) |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada Correctamente | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-07-31 08:37:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-07 11:52:40 | 2014-07-07 11:52:40 | 01/07/2014 23:59:00 | 2014-07-31 08:37:39 | 2014-07-31 08:37:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 165.18 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-07-07 11:52:45 | 2014-07-31 08:37:38 | [6 empty] | 0 | 2014-07-31 08:37:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-31 08:37:39 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
291167 | PE-Obtener Distr.Geogr. Mutuas junio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 14:07:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-07 10:10:40 | 2014-07-07 10:10:40 |  | 2014-07-07 14:07:24 | 2014-07-07 14:07:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-07 10:10:45 | 2014-07-07 14:07:24 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 14:07:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-07 14:07:24 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
291165 | PE-Generar extracto estadístico junio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 14:07:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-07-07 10:10:03 | 2014-07-07 10:10:03 |  | 2014-07-07 14:07:43 | 2014-07-07 14:07:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-07 10:10:08 | 2014-07-07 14:07:42 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 14:07:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-07 14:07:43 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
291158 | PI-Implementar lógica negocio serv.web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-18 10:21:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 10:06:42 | 2014-07-07 10:06:43 |  | 2014-07-18 10:21:45 | 2014-07-18 10:21:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-18 23:59:59 | 2014-07-07 10:07:14 | 2014-07-18 10:21:37 | [6 empty] | 0 | 2014-07-18 10:21:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-18 10:21:45 |  |  | N |  |  | 2014-07-18
291154 | PI-Crear esquemas XSD para serv.web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-18 10:22:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 10:05:10 | 2014-07-07 10:05:11 |  | 2014-07-18 10:22:19 | 2014-07-18 10:22:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-18 23:59:59 | 2014-07-07 10:05:42 | 2014-07-18 10:22:09 | [6 empty] | 0 | 2014-07-18 10:22:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-18 10:22:19 |  |  | N |  |  | 2014-07-18
291152 | PI-Revisar plantillas memoria entidades en Tomos Liq. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-10 15:42:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-07 10:02:40 | 2014-07-07 10:02:41 |  | 2014-07-10 15:42:41 | 2014-07-10 15:42:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.93 |  | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-07 10:04:11 | 2014-07-10 15:42:30 | [6 empty] | 0 | 2014-07-10 15:42:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-10 15:42:41 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
290941 | PI-Programa VSCRehacerFicheroMutuas2008 | Programa para eliminar de los ficheros de mutuas del 2008 las partidas de centros que no existen (C36056003) y sumar sus importes a las cuentas C36056000 de su Funcional y Economica correspondiente, haciendo un nuevo fichero de carga | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-16 13:17:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-07-04 12:03:45 | 2014-07-04 12:03:46 |  | 2014-07-16 13:17:08 | 2014-07-16 13:17:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.98 |  | 2014-07-04 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-07-04 12:04:27 | 2014-07-16 13:16:55 | [6 empty] | 0 | 2014-07-16 13:17:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-16 13:17:08 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
290539 | REIG productividad 1401 | productividad 1er semestre 2014 | SOLUCIÓN: datos enviados 25/07/2014 | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 13:37:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-03 09:52:47 | 2014-07-03 09:52:48 |  | 2014-07-25 13:37:41 | 2014-07-25 13:37:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-07-03 00:00:00 | 2014-07-30 23:59:59 | 2014-07-03 09:53:26 | 2014-07-25 13:37:41 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 13:37:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 13:37:41 |  |  | N |  |  | 2014-07-30
290044 | PRMS -- Análisis de la consulta de documentos notificados |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-11 08:01:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-01 14:34:00 | 2014-07-01 14:35:53 | 11/07/2014 23:59:00 | 2014-07-11 08:01:00 | 2014-07-11 08:01:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.03 |  | 2014-06-30 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-07-01 14:36:51 | 2014-07-11 08:00:59 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-07-11 08:01:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-11 08:01:00 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
290040 | PRMS -- Preparación del correctivo correspondiente a la petición 289684 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-01 14:30:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-01 14:28:00 | 2014-07-01 14:28:50 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-07-01 14:29:53 | 2014-07-01 14:30:04 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-06-30 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-07-01 14:29:36 | 2014-07-01 14:29:52 | [5 empty] | PRMS - PREMIASS | 0 | 2014-07-01 14:30:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-01 14:29:53 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
290035 | TRACI@ss -- Pruebas de la entrega parcial de la versión 04.01.00.00 |  | SOLUCIÓN: Hay errores | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-18 08:02:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-07-01 14:23:00 | 2014-07-01 14:24:09 | 18/07/2014 23:59:00 | 2014-07-18 08:02:32 | 2014-07-18 08:02:39 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 114.91 |  | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-07-18 23:59:59 | 2014-07-01 14:24:38 | 2014-07-18 08:02:31 | [5 empty] | TRAC - REND_CUENTAS | 0 | 2014-07-18 08:02:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-18 08:02:32 |  |  | N |  |  | 2014-07-18
289652 | ARTA ¿ Casos de Prueba para Pruebas de regresión (Preparación de QTP) |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-30 08:14:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 13:55:57 | 2014-06-30 13:55:58 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-07-30 08:14:13 | 2014-07-30 08:14:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.55 |  | 2014-06-23 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-06-30 13:56:40 | 2014-07-30 08:14:13 | [6 empty] | 0 | 2014-07-30 08:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-30 08:14:13 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
289650 | MARA -- SWIG ¿ Modelado de Interface MARA |  | SOLUCIÓN: Finzalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-04 09:22:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 13:54:18 | 2014-06-30 13:54:19 | 04/07/2014 23:59:00 | 2014-07-04 09:22:08 | 2014-07-04 09:22:14 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2014-06-23 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-06-30 13:55:02 | 2014-07-04 09:21:54 | [6 empty] | 0 | 2014-07-04 09:22:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-04 09:22:08 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
289648 | ARTABRO -- ARTA-v.01.04.02.02 Pruebas de impacto cambios MFD" por las pruebas realizadas a consecuencia de los DB-LINKs |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-04 09:40:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 13:52:40 | 2014-06-30 13:52:41 | 04/07/2014 23:59:00 | 2014-07-04 09:39:46 | 2014-07-04 09:40:06 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-06-30 13:53:20 | 2014-07-04 09:39:46 | [6 empty] | 0 | 2014-07-04 09:40:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-04 09:39:46 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
289646 | MARA -- Nuevas consultas para AGORA |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-04 09:20:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 13:50:36 | 2014-06-30 13:50:37 | 04/07/2014 23:59:00 | 2014-07-04 09:20:41 | 2014-07-04 09:20:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.5 |  | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-06-30 13:51:30 | 2014-07-04 09:20:24 | [6 empty] | 0 | 2014-07-04 09:20:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-04 09:20:41 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
289636 | TRAC -- Desarrollo de prototipos |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-04 09:21:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 13:49:02 | 2014-06-30 13:49:03 | 04/07/2014 23:59:00 | 2014-07-04 09:21:19 | 2014-07-04 09:21:27 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.53 |  | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-06-30 13:49:40 | 2014-07-04 09:21:19 | [6 empty] | 0 | 2014-07-04 09:21:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-04 09:21:19 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
289628 | TRAC -- Revisión del análisis para la incorporación de anexos en la subida de informes |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-04 09:22:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 13:45:23 | 2014-06-30 13:45:43 | 04/07/2014 23:59:00 | 2014-07-04 09:22:48 | 2014-07-04 09:22:56 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 53.5 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-07-04 23:59:59 | 2014-06-30 13:48:03 | 2014-07-04 09:22:48 | [6 empty] | 0 | 2014-07-04 09:22:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-04 09:22:48 |  |  | N |  |  | 2014-07-04
289528 | CORESS ayuda a integración | ayuda a integración CORESS | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-07-25 08:20:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-30 12:08:53 | 2014-06-30 12:08:54 |  | 2014-07-25 08:20:36 | 2014-07-25 08:20:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56.5 |  | 2014-06-30 00:00:00 | 2014-07-25 23:59:59 | 2014-06-30 12:09:46 | 2014-07-25 08:20:36 | [6 empty] | 0 | 2014-07-25 08:20:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-25 08:20:36 |  |  | N |  |  | 2014-07-25
289399 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas junio 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 09:46:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-30 09:44:22 | 2014-06-30 09:44:23 |  | 2014-06-30 09:46:04 | 2014-06-30 09:46:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-06-30 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-30 09:45:28 | 2014-06-30 09:45:35 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 09:46:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:46:04 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
289335 | TRACIASS - Sustitucion ficheros MEM | Aclaraciones a DG sobre el servicio a realizar | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 10:09:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-30 08:23:23 | 2014-06-30 08:23:23 |  | 2014-06-30 10:09:10 | 2014-06-30 10:09:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-06-25 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-30 08:23:28 | 2014-06-30 10:09:10 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 10:09:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 10:09:10 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
288838 | ARTABRO: plan de pruebas versión 01.04.02 | ARTABRO: plan de pruebas versión 01.04.02 | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 13:14:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-26 12:01:22 | 2014-06-26 12:01:23 | 14/07/2014 23:59:00 | 2014-06-27 10:45:14 | 2014-07-07 13:14:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.43 |  | 2014-06-26 00:00:00 | 2014-06-27 23:59:59 | 2014-06-26 00:00:00 | 2014-06-27 10:45:14 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 13:14:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 10:45:14 |  |  | N |  |  | 2014-06-27
288802 | AGORA: Plan de pruebas para QTP | AGORA: Plan de pruebas para QTP de los servicios siguientes: Consultar documento para Rubén Subir documento para Ana. | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-28 09:08:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-26 11:01:57 | 2014-06-26 11:01:58 | 28/07/2014 23:59:00 | 2014-07-28 09:08:13 | 2014-07-28 09:08:20 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 202.17 |  | 2014-06-26 00:00:00 | 2014-07-28 23:59:59 | 2014-06-26 00:00:00 | 2014-07-28 09:07:22 | [6 empty] | 0 | 2014-07-28 09:08:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-28 09:08:13 |  |  | N |  |  | 2014-07-28
288484 | PE-VSCLibMenRes-Generar informes en formato Excel | Creación de documentos Excel con los informes resumen que genera la aplicación VSCLibMensRes. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-11 09:05:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-25 11:31:18 | 2014-06-25 11:31:19 |  | 2014-07-11 09:03:11 | 2014-07-11 09:05:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2014-06-23 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-06-25 11:32:03 | 2014-07-11 09:02:58 | [6 empty] | 0 | 2014-07-11 09:05:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-11 09:03:11 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
288289 | SWGEREX: pruebas del cliente con Gaudip | SWGEREX: pruebas del cliente con Gaudip | SOLUCIÓN: Fin | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 13:15:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-24 14:59:04 | 2014-06-24 14:59:05 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-06-30 09:36:12 | 2014-07-07 13:15:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.25 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-24 14:59:42 | 2014-06-30 09:36:11 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 13:15:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:36:11 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
287834 | ARTABRO: pruebas del servicio de relanzamiento de Guardia | ARTABRO: pruebas del servicio de relanzamiento de Guardia | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 13:16:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-23 12:52:07 | 2014-06-23 12:52:08 | 27/06/2014 23:59:00 | 2014-06-30 09:36:53 | 2014-07-07 13:16:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-06-23 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-23 12:54:53 | 2014-06-30 09:36:53 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 13:16:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:36:53 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
287603 | Uso de Hermes en SICOSS | Conectarse a SICOSS en modo local (ya no existe el HOST UNISYS) para comprobar el uso de Hermes en la visualización de informes en PDF. A petición de Pedro Ayuso | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-23 09:04:38 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-23 09:00:16 | 2014-06-23 09:00:16 |  | 2014-06-23 09:04:37 | 2014-06-23 09:04:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-06-23 00:00:00 | 2014-06-24 23:59:59 | 2014-06-23 09:00:21 | 2014-06-23 09:04:36 | [6 empty] | 0 | 2014-06-23 09:04:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-23 09:04:37 |  |  | N |  |  | 2014-06-24
287239 | GUARDIA: Soporte a pruebas de otras aplicaciones |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-22 10:14:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-18 14:05:34 | 2014-06-18 14:05:35 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-07-22 10:14:36 | 2014-07-22 10:14:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 168.69 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-06-18 14:06:15 | 2014-07-22 10:14:36 | [6 empty] | 0 | 2014-07-22 10:14:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-22 10:14:36 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
286681 | PI-Crear pgma que genera info Acreedores para Tesorería | Se genera una base de datos Acces con información contable de los Acreedores de Tesorería a partir de un fichero texto de Sicoss. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-07-01 15:59:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-17 10:31:35 | 2014-06-17 10:31:36 |  | 2014-07-01 15:59:12 | 2014-07-01 15:59:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.65 |  | 2014-06-17 00:00:00 | 2014-07-11 23:59:59 | 2014-06-17 10:32:23 | 2014-07-01 15:58:16 | [6 empty] | 0 | 2014-07-01 15:59:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-01 15:59:12 |  |  | N |  |  | 2014-07-11
286568 | PE-Nueva Versión de Tomos de Liquidación 2010 | Modificación de los tomos de liquidación de 2010, en los que se eliminará la parte de información complementaria y añadiremos nuevos informes en los tomos de mutuas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 08:58:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-17 08:41:56 | 2014-06-17 08:41:57 |  | 2014-06-30 08:58:45 | 2014-06-30 08:58:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-17 08:42:41 | 2014-06-30 08:58:36 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 08:58:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 08:58:45 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
286561 | PE-Generar libro mensual mayo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-06-24 09:11:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-17 08:39:53 | 2014-06-17 08:39:53 |  | 2014-06-24 09:11:20 | 2014-06-24 09:11:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.3 |  | 2014-06-17 00:00:00 | 2014-06-24 23:59:59 | 2014-06-17 08:39:58 | 2014-06-24 09:11:19 | [6 empty] | 0 | 2014-06-24 09:11:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-24 09:11:20 |  |  | N |  |  | 2014-06-24
286560 | PI-Revisión outline DSWCYD/PGE2014 | Revisar outline de la base de datos PGE2014 que se utilizará para consulta de datos por el servicio web SWCyD. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-06-17 08:40:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-17 08:39:19 | 2014-06-17 08:39:19 |  | 2014-06-17 08:40:05 | 2014-06-17 08:40:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.82 |  | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-06-17 23:59:59 | 2014-06-17 08:39:24 | 2014-06-17 08:40:05 | [6 empty] | 0 | 2014-06-17 08:40:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-17 08:40:05 |  |  | N |  |  | 2014-06-17
286555 | ARTABRO: Analisis IPFROL | ARTABRO: Analisis IPFROL | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 13:17:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-17 08:33:08 | 2014-06-17 08:33:09 | 17/06/2014 23:59:00 | 2014-06-30 09:37:51 | 2014-07-07 13:17:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-17 08:33:58 | 2014-06-30 09:37:50 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 13:17:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:37:51 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
286195 | Repaso estimaciones Traciass de petición 271557 |  | SOLUCIÓN: Reunión con Esther por teléfono para aclarar dudas sobre la estimación | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-16 08:21:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-16 08:14:17 | 2014-06-16 08:14:17 |  | 2014-06-16 08:21:22 | 2014-06-16 08:21:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-06-10 00:00:00 | 2014-06-10 23:59:59 | 2014-06-16 08:14:22 | 2014-06-16 08:21:22 | [6 empty] | 0 | 2014-06-16 08:21:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-16 08:21:22 |  |  | N |  |  | 2014-06-10
286187 | Solicitud de información sobre PAGOS-FECHA de SICOSS | Juan Ignacio solicita datos de fechas reales de pago (a petición de Juan Daniel) de los años 2012 y anteriores | SOLUCIÓN: Se entrega a Sicoss-Prosa una descarga de la tabla SICOSS.PAGOS-FECHA que contiene las fechas reales de pago de las relaciones | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2014-06-16 08:04:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-16 08:01:07 | 2014-06-16 08:01:07 |  | 2014-06-16 08:04:56 | 2014-06-16 08:04:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-12 23:59:59 | 2014-06-16 08:01:12 | 2014-06-16 08:04:56 | [6 empty] | 0 | 2014-06-16 08:04:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-16 08:04:56 |  |  | N |  |  | 2014-06-12
286078 | FASI01: Proceso SICOF100. Adaptación Proceso de alta automática de facturas. |  | SOLUCIÓN: Finalizado nuevo desarrollo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-07 11:42:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | FASI - FASI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-13 12:22:00 | 2014-06-13 12:23:06 |  | 2014-10-07 11:42:03 | 2014-10-07 11:42:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 349.33 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-13 12:24:21 | 2014-10-07 11:41:47 | [6 empty] | 0 | 2014-10-07 11:42:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-07 11:42:02 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
285921 | REIG incidencia FISCREPA-FI | correo de rosa mata 12/06/2014: Hola Antonio, te reenvío este correo por si puedes ver qué problema tiene y resolverlo. Ya me dices Gracias, Rosa De: MORALA GOMEZ, MARIA JESUS Enviado el: jueves, 12 de junio de 2014 14:10 Para: MATA GUARDIOLA, ROSA Asunto: incidencia REIG Buenos días Rosa, tenemos una incidencia con un expediente en REIG, puesto que figura como pendiente y ya está dado de salida, y fiscalizado con reparos, sin que podamos hacer ninguna operación con él, y nos sigue contando dias en expedientes pendientes de fiscalización. Te remito los pantallazos. Gracias y un saludo. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-06-13 09:22:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-13 09:21:35 | 2014-06-13 09:21:36 |  | 2014-06-13 09:22:50 | 2014-06-13 09:22:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-06-13 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-06-13 00:00:00 | 2014-06-13 09:22:50 | [6 empty] | 0 | 2014-06-13 09:22:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-13 09:22:50 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
285813 | IN-Coregir error en carga PG y PI para Sistema | Modificar los programas de Carga de PG y PI para que cargue sistema aunque llegue un solo fichero (hasta ahora tienen que llegar dos) | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 09:00:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-12 16:24:18 | 2014-06-12 16:24:19 |  | 2014-06-30 09:00:17 | 2014-06-30 09:00:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.47 |  | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-12 16:24:56 | 2014-06-30 09:00:07 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 09:00:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:00:16 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285722 | INEss -- Resolución de incidencias promoción de versión a Integración - Prrexplotación |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:10:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 13:29:04 | 2014-06-12 13:29:05 | 15/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:10:22 | 2014-09-30 09:10:29 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 434.5 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-12 13:29:49 | 2014-09-30 09:10:21 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 09:10:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:10:22 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
285614 | AGORA: Preparación del plan de pruebas de la versión 04.03.00 | AGORA: Preparación del plan de pruebas de la versión 04.03.00 | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-08 12:16:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 11:54:47 | 2014-06-12 11:54:48 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-07-08 12:16:29 | 2014-07-08 12:16:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30 |  | 2014-06-08 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-12 11:55:22 | 2014-07-08 12:16:28 | [6 empty] | 0 | 2014-07-08 12:16:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-08 12:16:29 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285596 | PI-Actualizar documentación Cuestor | Modificar la documentación para reflejar los cambios del programa que genera la memoria de las plantillas del 2013 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-17 10:28:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-12 11:02:05 | 2014-06-12 11:02:06 |  | 2014-06-17 10:27:56 | 2014-06-17 10:28:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-27 23:59:59 | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-17 10:27:44 | [6 empty] | 0 | 2014-06-17 10:28:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-17 10:27:56 |  |  | N |  |  | 2014-06-27
285477 | INEss -- Elaboración de un plan de pruebas detallado para su programción en QTP |  | SOLUCIÓN: Enviado a DG | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-07-18 08:03:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 08:14:39 | 2014-06-12 08:14:40 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-07-18 08:03:51 | 2014-07-18 08:03:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 49 |  | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 2014-06-12 08:15:23 | 2014-07-18 08:03:50 | [6 empty] | 0 | 2014-07-18 08:03:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-18 08:03:51 |  |  | N |  |  | 2014-07-31
285474 | INEss -- Revisión del análisi de la incorporación de anexos a los informes de auditoría |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 09:42:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 08:13:08 | 2014-06-12 08:13:09 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-06-27 09:42:30 | 2014-06-27 09:42:39 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 147.5 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-12 08:13:27 | 2014-06-27 09:42:29 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 09:42:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 09:42:30 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285473 | INEss -- Preuba de la entrega de la petición 283709 |  | SOLUCIÓN: Fin de las pruebas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-23 13:17:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 08:11:19 | 2014-06-12 08:11:20 | 18/06/2014 23:59:00 | 2014-06-23 13:17:04 | 2014-06-23 13:17:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.5 |  | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-18 23:59:59 | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-23 13:17:04 | [6 empty] | 0 | 2014-06-23 13:17:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-23 13:17:04 |  |  | N |  |  | 2014-06-18
285472 | TRACI@ss -- Presentación de cuentas al Tribunal de Cuentas |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-01 14:32:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 08:09:52 | 2014-06-12 08:09:53 | 22/08/2014 23:59:00 | 2014-09-01 14:32:30 | 2014-09-01 14:32:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 206.38 |  | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-08-22 23:59:59 | 2014-06-12 08:10:22 | 2014-09-01 14:32:29 | [6 empty] | 0 | 2014-09-01 14:32:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-01 14:32:30 |  |  | N |  |  | 2014-08-22
285471 | TRACI@ss -- Resolución de incidencias durante el procedimiento contradictorio de auditoría y rendición de cuentas |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-01 13:32:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 08:08:41 | 2014-06-12 08:08:42 | 15/08/2014 23:59:00 | 2014-09-01 13:32:38 | 2014-09-01 13:32:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 268.79 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-08-15 23:59:59 | 2014-06-12 08:09:05 | 2014-09-01 13:32:37 | [6 empty] | 0 | 2014-09-01 13:32:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-01 13:32:38 |  |  | N |  |  | 2014-08-15
285470 | TRACI@ss -- Preparación del cierre de entidades |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-01 13:34:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-12 08:06:55 | 2014-06-12 08:06:56 | 15/08/2014 23:59:00 | 2014-09-01 13:33:16 | 2014-09-01 13:34:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 176 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-08-15 23:59:59 | 2014-06-12 08:07:27 | 2014-09-01 13:33:15 | [6 empty] | 0 | 2014-09-01 13:34:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-01 13:33:16 |  |  | N |  |  | 2014-08-15
285469 | PREMI@ss -- Análisis PREF del nuevo evolutivo. |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-15 08:03:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-12 08:03:22 | 2014-06-12 08:03:23 | 15/09/2014 23:59:00 | 2014-09-15 08:03:41 | 2014-09-15 08:03:46 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 360.57 |  | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-09-15 23:59:59 | 2014-06-12 08:04:17 | 2014-09-15 08:03:28 | [6 empty] | 0 | 2014-09-15 08:03:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-15 08:03:41 |  |  | N |  |  | 2014-09-15
285271 | GAUDIP 3.2: subida a producción |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 10:42:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-11 11:17:59 | 2014-06-11 11:18:00 |  | 2014-06-27 10:42:09 | 2014-06-27 10:42:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 120 |  | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-11 11:22:17 | 2014-06-27 10:42:08 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 10:42:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 10:42:09 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285267 | PERSONAL 3.1: subida a produccion was8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 10:43:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-11 11:15:30 | 2014-06-11 11:15:31 |  | 2014-06-27 10:42:49 | 2014-06-27 10:43:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 125.17 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-11 11:17:01 | 2014-06-27 10:42:49 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 10:43:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 10:42:49 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285260 | ARTABRO: Plan de pruebas para servicio IPFROL | ARTABRO: Plan de pruebas para servicio IPFROL | SOLUCIÓN: OK | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-06-18 14:07:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-11 10:56:31 | 2014-06-11 10:56:32 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-06-18 14:04:40 | 2014-06-18 14:07:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63 |  | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-07-15 23:59:59 | 2014-06-11 00:00:00 | 2014-06-18 14:04:39 | [6 empty] | 0 | 2014-06-18 14:07:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-18 14:04:40 |  |  | N |  |  | 2014-07-15
285259 | SUBVENCIONES: Actualización de versión a was8 | SUBVENCIONES: Actualización de versión a was8 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-09-29 13:05:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-11 10:55:01 | 2014-06-11 10:55:02 | 31/07/2014 23:59:00 | 2014-09-29 13:04:50 | 2014-09-29 13:05:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 667.2 |  | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-11 10:55:37 | 2014-09-29 13:04:49 | [6 empty] | 0 | 2014-09-29 13:05:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-29 13:04:50 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
285195 | PI-Crear VSCCargasSWebCyD para carga bbdd de SWCD | Crear en Visual Studio el programa VSCCargasSWebCyD para cargar las nuevas bases de datos PGE2014 que servirán datos al servicio web para la Of. Presupuestaria del Congreso. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 08:59:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-11 09:29:56 | 2014-06-11 09:29:57 |  | 2014-06-30 08:59:43 | 2014-06-30 08:59:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.5 |  | 2014-06-10 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-11 09:30:33 | 2014-06-30 08:59:33 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 08:59:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 08:59:43 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285191 | PI-Liq.-Crear Tomo VII: Tesorería - Memoria | Tomo VII: Tesorería - Memoria: probar la integración y generar la memoria | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 08:59:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-11 09:26:30 | 2014-06-11 09:26:31 |  | 2014-06-30 08:59:13 | 2014-06-30 08:59:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.5 |  | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-11 09:27:09 | 2014-06-30 08:59:03 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 08:59:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 08:59:13 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285185 | PI-Liq.-Crear Tomo VII: Tesorería - Cuenta general | Creación del tomo VII: adaptar la aplicación VSCTomos para que funcione con el tomo VII. Generar la cuenta general Tomo VII | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 09:01:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-11 09:23:20 | 2014-06-11 09:23:21 |  | 2014-06-30 09:01:21 | 2014-06-30 09:01:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-11 09:24:22 | 2014-06-30 09:01:12 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 09:01:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:01:21 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
285181 | PI-Liq.-Integrar Memoria con aplicación generación de tomos | Integrar aplicación que genera la Memoria con la aplicación que genera los tomos en la misma solución | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 08:58:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-11 09:21:03 | 2014-06-11 09:21:04 |  | 2014-06-30 08:58:13 | 2014-06-30 08:58:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.71 |  | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-11 09:21:37 | 2014-06-30 08:58:03 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 08:58:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 08:58:13 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
284759 | IN-Corrección errores programa Auditor |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-13 09:17:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-06-10 09:46:58 | 2014-06-10 09:46:59 |  | 2014-06-13 09:16:38 | 2014-06-13 09:17:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-06-10 00:00:00 | 2014-06-13 09:16:27 | [6 empty] | 0 | 2014-06-13 09:17:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-13 09:16:38 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
284756 | PI-Libro Men-Tratar todos los años en VSCLibMenRes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-24 09:09:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-10 09:44:57 | 2014-06-10 09:44:58 |  | 2014-06-24 09:09:42 | 2014-06-24 09:09:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 143.18 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-06-10 00:00:00 | 2014-06-24 09:09:32 | [6 empty] | 0 | 2014-06-24 09:09:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-24 09:09:42 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
284405 | GEREX: documentar las aplicaciones GEREX y SWGEREX |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-09 12:58:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-09 09:31:43 | 2014-06-09 09:31:44 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-06-30 09:37:21 | 2014-07-09 12:58:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 101.81 |  | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-09 09:32:17 | 2014-06-30 09:37:21 | [6 empty] | 0 | 2014-07-09 12:58:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:37:21 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
284398 | AGORA: análisis del cambio de requisitos en el servicio de Consultar expediente Gaudip |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-07 14:44:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-09 09:23:05 | 2014-06-09 09:23:06 | 30/06/2014 23:59:00 | 2014-07-07 14:44:02 | 2014-07-07 14:44:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.72 |  | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-09 09:23:33 | 2014-07-07 14:44:02 | [6 empty] | 0 | 2014-07-07 14:44:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-07 14:44:02 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
284117 | PE-Implementación Servicio Web para Of. Presupuestaria Congreso | Implementación SWEBCYD desarrollo | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 09:11:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-06 09:54:17 | 2014-06-06 09:54:18 |  | 2014-06-27 09:11:44 | 2014-06-27 09:11:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 80.95 |  | 2014-06-06 00:00:00 | 2014-06-27 23:59:59 | 2014-06-06 09:55:05 | 2014-06-27 09:11:34 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 09:11:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 09:11:43 |  |  | N |  |  | 2014-06-27
283856 | PE-Nueva Versión de Tomos de Liquidación 2011 | Modificación de los tomos de liquidación de 2011, en los que se eliminará la parte de información complementaria y añadiremos nuevos informes en los tomos de mutuas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-17 08:43:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-05 12:35:07 | 2014-06-05 12:35:08 |  | 2014-06-17 08:43:14 | 2014-06-17 08:43:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49 |  | 2014-06-05 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-05 00:00:00 | 2014-06-17 08:43:00 | [6 empty] | 0 | 2014-06-17 08:43:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-17 08:43:14 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
283846 | PI-Soporte MAXL para funciones seguridad |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-05 12:29:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-06-05 12:07:38 | 2014-06-05 12:07:39 |  | 2014-06-05 12:29:23 | 2014-06-05 12:29:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2014-06-04 00:00:00 | 2014-06-06 23:59:59 | 2014-06-05 00:00:00 | 2014-06-05 12:28:53 | [6 empty] | 0 | 2014-06-05 12:29:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-05 12:29:23 |  |  | N |  |  | 2014-06-06
283421 | PI-Pasar pgma. gestión confidencialidad a Visual Studio | Crear en Visual Studio el programa VCSConfiden_Essbase | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-30 09:00:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-04 10:21:41 | 2014-06-04 10:21:42 |  | 2014-06-30 09:00:52 | 2014-06-30 09:00:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 103.45 |  | 2014-06-03 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-04 10:23:16 | 2014-06-30 09:00:36 | [6 empty] | 0 | 2014-06-30 09:00:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-30 09:00:52 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
282739 | FASI01: Servicios de confirmacion de Predocumentos contables | FASI01: Servicios de confirmacion de Predocumentos contables | SOLUCIÓN: Finalizada y creada nueva tarea GEDEON | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-07 10:18:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | FASI - FASI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 12:19:46 | 2014-06-02 12:19:52 |  | 2014-10-07 10:13:18 | 2014-10-07 10:18:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.4 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-02 12:20:37 | 2014-10-07 10:13:17 | [6 empty] | 0 | 2014-10-07 10:18:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-07 10:13:18 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
282737 | FASI01: Proceso SICOF200. Generacion de Predocumentos contables | FASI01: Proceso SICOF200. Generacion de Predocumentos contables | SOLUCIÓN: Se crea nueva actividad para continuar desarrollo. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-03 12:25:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | FASI - FASI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 12:17:37 | 2014-06-02 12:17:38 |  | 2014-10-07 09:55:58 | 2014-11-03 12:25:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 372.5 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-10-07 09:55:57 | [6 empty] | 0 | 2014-11-03 12:25:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-07 09:55:58 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
282731 | FASI01: Consultas e Informes | FASI01: Consultas e Informes | SOLUCIÓN: Cerrada tarea | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-11-03 12:25:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | FASI - FASI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 12:08:50 | 2014-06-02 12:08:57 |  | 2014-10-07 10:31:00 | 2014-11-03 12:25:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1607.92 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-02 12:11:30 | 2014-10-07 10:30:59 | [6 empty] | 0 | 2014-11-03 12:25:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-07 10:31:00 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
282714 | FASI01: Mantenimiento Correctivo | Mantenimiento Correctivo FASI01 | SOLUCIÓN: Cerrada y creada nueva GEDEON de Mtto correctivo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-10-07 10:24:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | FASI - FASI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 11:49:49 | 2014-06-02 11:50:00 |  | 2014-10-07 10:24:45 | 2014-10-07 10:24:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1427.42 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-10-07 10:24:44 | [6 empty] | 0 | 2014-10-07 10:24:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-07 10:24:45 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
282712 | FASI01: Mantenimiento correctivo | Mantenimiento correctivo FASI01 | Por duplicidad | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2014-06-05 14:24:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 11:46:12 | 2014-06-02 11:46:13 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-06-05 14:24:39 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
282711 | FASI01: Mantenimiento correctivo | Mantenimiento correctivo FASI01 | Por duplicidad | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2014-06-05 14:24:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 11:45:22 | 2014-06-02 11:45:23 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-06-05 14:24:04 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
282708 | FASI01: Mantenimiento correctivo | Mantenimiento correctivo FASI01 | No ha generado Tareas. Aparece como si fuera desarrollo gestionado. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2014-06-02 11:47:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 11:44:00 | 2014-06-02 11:44:54 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-06-02 11:47:45 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
282675 | REIG - Modificaciones NOEL | Análisis delas modificaciones necesarias en REIG GEXI y AEEL para la adaptación a NOEL | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-07-30 12:01:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-06-02 10:44:44 | 2014-06-02 10:44:45 |  | 2014-07-30 12:00:56 | 2014-07-30 12:01:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 387.27 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-07-30 23:59:59 | 2014-06-02 10:45:40 | 2014-07-30 12:00:55 | [6 empty] | 0 | 2014-07-30 12:01:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-30 12:00:56 |  |  | N |  |  | 2014-07-30
282665 | PI-Tomos Liq.-Modificaciones apartado Memoria | Modificaciones debidas a los cambios en las plantillas para el 2013. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-17 10:29:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-06-02 10:32:26 | 2014-06-02 10:32:27 |  | 2014-06-17 10:29:07 | 2014-06-17 10:29:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.58 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-17 10:28:57 | [6 empty] | 0 | 2014-06-17 10:29:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-17 10:29:07 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
282656 | PE-Actualizar fin mes (mayo) en consultas Cifras y Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 16:23:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-02 10:23:15 | 2014-06-02 10:23:15 |  | 2014-06-02 16:22:59 | 2014-06-02 16:22:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-06 23:59:59 | 2014-06-02 10:23:20 | 2014-06-02 16:22:59 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 16:22:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 16:22:59 |  |  | N |  |  | 2014-06-06
282649 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas mayo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 10:20:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-02 10:13:46 | 2014-06-02 10:13:47 |  | 2014-06-02 10:19:30 | 2014-06-02 10:20:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-02 23:59:59 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-02 10:18:03 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 10:20:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 10:19:30 |  |  | N |  |  | 2014-06-02
282645 | PE-Generar informe Distr.Geog. Entidades mayo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 16:23:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-02 10:12:04 | 2014-06-02 10:12:04 |  | 2014-06-02 16:23:24 | 2014-06-02 16:23:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-06 23:59:59 | 2014-06-02 10:12:09 | 2014-06-02 16:23:24 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 16:23:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 16:23:24 |  |  | N |  |  | 2014-06-06
282639 | PE-Generar Extracto Estadístico mayo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 16:24:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-06-02 10:07:32 | 2014-06-02 10:07:33 |  | 2014-06-02 16:23:52 | 2014-06-02 16:24:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.82 |  | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-06 23:59:59 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-02 16:23:40 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 16:24:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 16:23:52 |  |  | N |  |  | 2014-06-06
282302 | Informes BIRT 3.7.2 (Junio) |  | SOLUCIÓN: Tarea finalizada correctamente. | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-06-20 12:37:58 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-30 10:04:13 | 2014-05-30 10:04:13 |  | 2014-06-20 12:37:57 | 2014-06-20 12:37:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 106.85 |  | 2014-05-30 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-06-20 12:37:56 | [6 empty] | 0 | 2014-06-20 12:37:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-20 12:37:57 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
282140 | PI-Libro Men-Tratamiento por años en VSCLibMenRes y VSCCargaXLS | Modificación de dichos programas para unificar el código de los distintos años en uno solo. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-10 09:43:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-29 16:26:55 | 2014-05-29 16:26:56 |  | 2014-06-10 09:43:32 | 2014-06-10 09:43:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-06-10 09:42:59 | [6 empty] | 0 | 2014-06-10 09:43:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-10 09:43:32 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
281946 | PE-DGMutuas-Corregir cabeceras | Corregir cabeceras en informes Distribución Geográfica de Mutuas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 12:04:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-29 12:03:23 | 2014-05-29 12:03:24 |  | 2014-05-29 12:04:12 | 2014-05-29 12:04:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-05-27 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-05-29 12:04:01 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 12:04:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 12:04:12 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
281936 | PI-Preparar documentación técnica del Servicio Web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 11:57:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-29 11:56:54 | 2014-05-29 11:56:55 |  | 2014-05-29 11:57:49 | 2014-05-29 11:57:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-05-27 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-05-29 11:57:39 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 11:57:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 11:57:49 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
281930 | PI-Estudio método guardar XML en campos Blob | Probar el método para guardar XML en campos Blob en una base de datos relacional Oracle desde una aplicación en Visual Studio. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-06 09:47:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-29 11:55:25 | 2014-05-29 11:55:26 |  | 2014-06-06 09:47:44 | 2014-06-06 09:47:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.35 |  | 2014-05-27 00:00:00 | 2014-06-06 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-06-06 09:47:33 | [6 empty] | 0 | 2014-06-06 09:47:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-06 09:47:44 |  |  | N |  |  | 2014-06-06
281925 | PI-VSCCargaDatosSIO-Añadir info resumen proceso |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 11:53:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-29 11:50:48 | 2014-05-29 11:50:49 |  | 2014-05-29 11:53:38 | 2014-05-29 11:53:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.86 |  | 2014-05-27 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-05-29 11:53:01 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 11:53:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 11:53:38 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
281915 | PI-Tomos Liq.-Pruebas apartado Memoria |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-13 09:18:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-29 11:42:27 | 2014-05-29 11:42:28 |  | 2014-06-13 09:18:36 | 2014-06-13 09:18:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.48 |  | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-06-13 09:18:24 | [6 empty] | 0 | 2014-06-13 09:18:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-13 09:18:36 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
281844 | En la aplicación informática IGBISS, modificación de campos relativos a la calificación de eficiencia energética de edificios. | En la aplicación informática IGBISS, modificación de campos relativos a la calificación de eficiencia energética de edificios. | Creo que debe ir A desarrollo de TGSS y no a Intervención. Un saludo | 99T30142 | Santiago Perez Cirera Lopez Nino | 99T30142 | Santiago Perez Cirera Lopez Nino | P01 | En redacción | 2014-05-29 14:17:38 | SG Patrimonio y contratación | Apoyo a la IGSS |  | SG Gestión del Patrimonio | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-29 10:23:00 | 2014-05-29 10:29:09 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-29 14:17:39 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
281716 | petición nueva |  | nbvnbvnb | 99GU1594 | Diego Romero Artacho | 99GU1920 | Carmen Escolar Moran | P02 | Pendiente de aprobación | 2014-05-28 19:09:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-28 19:09:20 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-28 19:11:15 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
281232 | PI-Pasar programa Auditor a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-04 10:23:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-27 11:57:50 | 2014-05-27 11:57:51 |  | 2014-06-04 10:23:54 | 2014-06-04 10:23:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.95 |  | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-27 00:00:00 | 2014-06-04 10:23:31 | [6 empty] | 0 | 2014-06-04 10:23:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-04 10:23:54 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
281123 | Incidencia en acceso a SEDE electrónica | Parece ser que hay dos Mutuas que tienen problemas para acceder a la Sede Electrónica: 1) MAZ: Mutua nº 011 - CIF: G-50/005321 2) MUTALIA: Mutua nº 002 - CIF: G-95/471165 El sistema les reporta el mensaje "El servicio solicitado no se encuentra disponible en estos momentos. Disculpe las molestias" Parece ser que este problema se presenta desde ayer jueves 22/05/2014 de manera que no pueden acceder a sus notificaciones y dar Acuse de Recibo. Nos consta que otras Mutuas sí que pueden acceder correctamente. Gracias | Anulamos este Gedeon por corresponder a INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN GAYCD | 99GU0155 | Abel Gonzalez Carrion | 99GU0155 | Abel Gonzalez Carrion | P08 | Anulada | 2014-05-27 10:18:37 | Centro de Infraestructuras y Desarrollo - Dirección | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Infraestructuras y Desarrollo | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-27 09:38:06 | 2014-05-27 09:38:07 |  |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-27 10:18:37 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
280750 | Incidencia en la recuperación de informes históricos SICOSS | Se produce unaincidencia al recuperar informes históricos de SICOSS con el proceso automatizado desde crontab | SOLUCIÓN: Fallaba la rutina TTY de usuario3.c al ejecutarse con crontab ya que no se creaba un entorno correcto | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-26 09:58:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-26 09:50:13 | 2014-05-26 09:50:13 |  | 2014-05-26 09:58:18 | 2014-05-26 09:58:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.4 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-05-26 23:59:59 | 2014-05-26 09:50:18 | 2014-05-26 09:58:17 | [6 empty] | 0 | 2014-05-26 09:58:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-26 09:58:18 |  |  | N |  |  | 2014-05-26
280493 | PREMI@ss -- Revisión del manula de usuario para Intervención |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:28:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-23 10:47:49 | 2014-05-23 10:47:50 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:28:43 | 2014-05-29 13:28:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.1 |  | 2014-05-23 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-23 00:00:00 | 2014-05-29 13:28:43 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:28:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:28:43 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
280380 | TRACI@ss -- Probar la entrega en Dimensions como la lineabase TRAC01_040-DISEÑO_SISTEMA_V04.00.03.02.AAAA |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-28 08:34:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-23 08:38:18 | 2014-05-23 08:38:19 | 28/05/2014 23:59:00 | 2014-05-28 08:34:43 | 2014-05-28 08:34:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 75.59 |  | 2014-05-23 00:00:00 | 2014-05-28 23:59:59 | 2014-05-23 00:00:00 | 2014-05-28 08:34:43 | [6 empty] | 0 | 2014-05-28 08:34:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-28 08:34:43 |  |  | N |  |  | 2014-05-28
280379 | PREMI@ss -- Documentar en PREF el workflow |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 07:59:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-23 08:36:44 | 2014-05-23 08:36:45 | 27/06/2014 23:59:00 | 2014-06-27 07:59:24 | 2014-06-27 07:59:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 188.33 |  | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-27 23:59:59 | 2014-05-23 08:37:15 | 2014-06-27 07:59:23 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 07:59:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 07:59:24 |  |  | N |  |  | 2014-06-27
280378 | PREMI@ss -- Solución de incidencias en los entornos de Integración y Preexplotación |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 07:58:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-23 08:35:18 | 2014-05-23 08:35:19 | 27/06/2014 23:59:00 | 2014-06-27 07:58:42 | 2014-06-27 07:58:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 175.98 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-06-27 23:59:59 | 2014-05-23 08:35:54 | 2014-06-27 07:58:41 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 07:58:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 07:58:42 |  |  | N |  |  | 2014-06-27
280376 | PREMI@ss -- Manual de la aplciación |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:29:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-23 08:33:32 | 2014-05-23 08:33:33 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:29:13 | 2014-05-29 13:29:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-23 00:00:00 | 2014-05-29 13:29:13 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:29:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:29:13 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
280349 | Estudio de los Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS, no bloqueados, pero sin operaciones desde 1/01/2012. | Estudio de los ordinales bancarios no bloqueado de la base de terceros SICOSS, sin operaciones desde 01/01/2012. | SOLUCIÓN: Se remite vía correo electrónico la información solicitada. Un saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2014-06-24 15:11:35 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-22 19:19:00 | 2014-05-22 19:22:20 | 10/06/2014 23:59:00 | 2014-06-24 15:11:35 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2014-05-26 00:00:00 | 2014-06-11 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-24 15:11:05 | [6 empty] | 0 | 2014-06-24 15:11:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-24 15:11:35 |  |  | N |  |  | 2014-06-11
280169 | PI-VSCIComplemen-Generar informes Información Complementaria | Creación de una aplicación para generar los informes de la Información Complementaria de la Cuenta General de la Seguridad Social. Esta información no aparecerá en los tomos de liquidación a partir del año 2013, pero se generará para su envío a la DGOSS. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-24 09:10:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-22 12:43:52 | 2014-05-22 12:43:53 |  | 2014-06-24 09:10:17 | 2014-06-24 09:10:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 181.98 |  | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-24 09:10:08 | [6 empty] | 0 | 2014-06-24 09:10:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-24 09:10:17 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
280167 | IN-VSCCargaDatosSIO-Revisar log mensajes | Quitar los "***" en mensajes. Corregir los caracteres raros que salen en los mensaje. Añadir una última línea en el archivo de mensajes al finalizar el proceso. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-22 12:37:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-05-22 12:35:26 | 2014-05-22 12:35:27 |  | 2014-05-22 12:37:33 | 2014-05-22 12:37:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-05-22 12:37:24 | [6 empty] | 0 | 2014-05-22 12:37:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-22 12:37:33 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
280108 | Bloqueo de ordinales bancarios en la Base de Terceros SICOSS. Tercer grupo. | Tercera petición de bloqueo de aquellos ordinales bancarios peertenecientes a EE.FF. desaparecidas, por fusión ó abseorción, hasta 2013. | SOLUCIÓN: Con fecha 29 de mayo se han realizado los bloqueos solicitados en la petición. En breve os remitiremos el listado exacto de los ordinales bloqueados. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 11:49:13 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-22 10:51:00 | 2014-05-22 10:53:40 | 29/05/2014 23:59:00 | 2014-05-30 11:47:06 | 2014-05-30 11:49:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2014-05-23 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-05-30 11:46:24 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 11:49:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 11:47:06 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
280063 | REIG modificaciones batch EE | Análisis y plan de pruebas de las modificaciones necesarias en el batch de expte. electrónico para adaptarlo a los requerimientos de NOEL | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 07:59:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-22 10:09:43 | 2014-05-22 10:09:44 |  | 2014-06-02 07:59:42 | 2014-06-02 07:59:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 59.21 |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-02 07:59:41 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 07:59:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 07:59:42 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
280037 | CORESS estudio informe de preexplotacion | Estudio de los motivos de rechazo de la aplicación por parte de preexplotación | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-05-27 08:00:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-22 09:41:34 | 2014-05-22 09:41:35 |  | 2014-05-27 08:00:03 | 2014-05-27 08:00:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.33 |  | 2014-05-16 00:00:00 | 2014-05-27 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-05-27 08:00:02 | [6 empty] | 0 | 2014-05-27 08:00:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-27 08:00:03 |  |  | N |  |  | 2014-05-27
279863 | PI-Pasar programa VSCCtrNomen a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-27 11:59:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-21 13:42:45 | 2014-05-21 13:42:46 |  | 2014-05-27 11:59:11 | 2014-05-27 11:59:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-05-27 11:58:54 | [6 empty] | 0 | 2014-05-27 11:59:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-27 11:59:11 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
279813 | PE-Nueva Versión de Tomos de Liquidación | Modificación de los tomos de liquidación en los que se eliminará la parte de información complementaria y añadiremos nuevos informes en los tomos de mutuas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-06 09:52:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-21 12:43:11 | 2014-05-21 12:43:12 |  | 2014-06-06 09:52:45 | 2014-06-06 09:52:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-06-06 09:52:35 | [6 empty] | 0 | 2014-06-06 09:52:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-06 09:52:45 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
279598 | INEss -- Prueba de la entrega petición279.074 |  | SOLUCIÓN: La versión tiene errores | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-23 08:00:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-21 08:34:09 | 2014-05-21 08:34:10 | 23/05/2014 23:59:00 | 2014-05-23 08:00:11 | 2014-05-23 08:00:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-05-23 08:00:11 | [6 empty] | 0 | 2014-05-23 08:00:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-23 08:00:11 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
279158 | PI-Cabeceras SOAP Servicio Web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 16:32:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-20 09:21:18 | 2014-05-20 09:21:19 |  | 2014-05-29 16:32:09 | 2014-05-29 16:32:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-06-27 23:59:59 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-29 16:31:59 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 16:32:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 16:32:09 |  |  | N |  |  | 2014-06-27
279152 | PI-Salida XML-DATASET Servicio Web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 16:30:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-20 09:19:13 | 2014-05-20 09:19:14 |  | 2014-05-29 16:30:08 | 2014-05-29 16:30:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.29 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-29 16:29:57 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 16:30:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 16:30:08 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
279150 | PI-Implementación Firma Servicio Web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 16:28:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-20 09:18:18 | 2014-05-20 09:18:19 |  | 2014-05-29 16:28:53 | 2014-05-29 16:28:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.45 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-29 16:28:38 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 16:28:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 16:28:52 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
279148 | PI-Testeo librerías SIAVAL Servicio Web Cortes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 16:31:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-20 09:15:40 | 2014-05-20 09:15:41 |  | 2014-05-29 16:31:17 | 2014-05-29 16:31:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-06-20 23:59:59 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-29 16:31:05 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 16:31:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 16:31:17 |  |  | N |  |  | 2014-06-20
279129 | PI - Verificacion Datos palntilla SIO 2013 | PI - Verificacion Datos palntilla SIO 2013 | Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-05-20 08:52:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-20 08:48:03 | 2014-05-20 08:48:04 |  | 2014-05-20 08:52:23 | 2014-05-20 08:52:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-05-16 00:00:00 | 2014-05-16 23:59:59 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-20 08:51:56 | [6 empty] | 0 | 2014-05-20 08:52:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-20 08:52:23 |  |  | N |  |  | 2014-05-16
279110 | Guardar emisiones de relaciones del fondo de Maniobra en los trabajos diferidos |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-06-20 09:56:06 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-19 16:24:00 | 2014-05-19 16:26:04 |  | 2014-06-20 09:56:06 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-06-18 23:59:59 | 2014-05-29 00:00:00 | 2014-06-20 09:56:06 | [6 empty] | 0 | 2014-06-20 09:56:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-20 09:56:06 |  |  | N |  |  | 2014-06-18
278852 | Estudio Propuesta Entregables PREF Contrato 7201/13G | Estudiar la propuesta que hace la UTE con relación al contrato 7201/13G de cara a la reunión que tendrá lugar el martes 20-may-2104 para proceder a su estudio y aprobacón. | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-20 07:43:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-19 09:55:36 | 2014-05-19 09:55:36 |  | 2014-05-20 07:43:46 | 2014-05-20 07:43:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.42 |  | 2014-05-16 00:00:00 | 2014-05-20 23:59:59 | 2014-05-19 09:55:41 | 2014-05-20 07:43:44 | [6 empty] | 0 | 2014-05-20 07:43:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-20 07:43:46 |  |  | N |  |  | 2014-05-20
278842 | PI-Crear programa VSCCargaXLS2013 | Para cargar las hojas xls de la ejecución presupuestaria del año 2013. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-21 13:41:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-19 09:21:09 | 2014-05-19 09:21:10 |  | 2014-05-21 13:41:53 | 2014-05-21 13:41:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2014-05-16 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-05-21 13:41:41 | [6 empty] | 0 | 2014-05-21 13:41:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-21 13:41:53 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
278681 | SICOSS Historicos-sicoss Prtuebas recuperacion informes |  | OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-06-18 15:16:42 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-16 11:41:52 | 2014-05-16 11:41:53 |  | 2014-06-18 14:08:50 | 2014-06-18 15:16:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39 |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-06-18 14:08:50 | [6 empty] | 0 | 2014-06-18 15:16:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-18 14:08:50 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
278532 | ARTABRO -- Instalación y pruebas del paquete ARTA01_040-DISEÑO_SISTEMA_V01.04.02.02 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-23 07:59:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-16 08:49:40 | 2014-05-16 08:49:41 | 23/05/2014 23:59:00 | 2014-05-23 07:59:19 | 2014-05-23 07:59:27 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.66 |  | 2014-05-16 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-05-16 00:00:00 | 2014-05-23 07:59:19 | [6 empty] | 0 | 2014-05-23 07:59:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-23 07:59:19 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
278355 | INEss -- Revisión del manual de usuario |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:29:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-14 12:48:03 | 2014-05-14 12:48:04 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:29:43 | 2014-05-29 13:29:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.3 |  | 2014-05-14 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-14 00:00:00 | 2014-05-29 13:29:42 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:29:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:29:43 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
278298 | SICOSS-HISORICO contar registros entidades y Mutuas | Contar el número de registros de entidades y de mutuas, en la tabla del Historico de Pagos. | anulada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-05-14 11:44:38 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-14 11:41:49 | 2014-05-14 11:42:22 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-14 11:44:38 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
278005 | CORESS anulación solicitud | correo de Mayca 12/05/2014: Buenos días Antonio, Solicito que me anules el expediente de CORESS 2013/A/1207, ya que el gestor me solicitó la anulación del citado expediente por escrito y se sustituyó por el expediente 2013/ A/01228. Como el Jefe ya había firmado no lo podemos anular nosotros. Te adjunto escrito que hicimos de anulación por escrito. Un saludo Mayca. | SOLUCIÓN: anulado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-05-13 12:16:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 12:14:49 | 2014-05-13 12:14:50 |  | 2014-05-13 12:16:35 | 2014-05-13 12:16:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-13 23:59:59 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-13 12:16:35 | [6 empty] | 0 | 2014-05-13 12:16:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-13 12:16:35 |  |  | N |  |  | 2014-05-13
277892 | ARTABRO -- Solución de problemas con el modelado en PREF |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-23 08:03:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 10:20:02 | 2014-05-13 10:20:03 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-23 08:03:20 | 2014-05-23 08:03:31 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.45 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-23 08:03:19 | [6 empty] | 0 | 2014-05-23 08:03:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-23 08:03:20 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
277888 | MARATON - ARTABRO -- Montar servidor de pruebas |  | SOLUCIÓN: Correcto | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-23 08:02:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 10:17:47 | 2014-05-13 10:17:48 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-23 08:02:39 | 2014-05-23 08:02:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 68.95 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-23 08:02:38 | [6 empty] | 0 | 2014-05-23 08:02:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-23 08:02:39 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
277887 | TRACI@ss -- Incorporar anexos a los informes de auditoría |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:30:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 10:16:14 | 2014-05-13 10:16:15 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:30:11 | 2014-05-29 13:30:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 111.28 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-29 13:30:11 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:30:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:30:11 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
277879 | ARTABRO -- Análisis mantenimiento de la tabla IPRFOL |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:30:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 10:13:55 | 2014-05-13 10:13:56 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:30:41 | 2014-05-29 13:30:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 24 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-29 13:30:41 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:30:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:30:41 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
277832 | Soporte y administracion de la demanda |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 10:08:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 09:23:56 | 2014-05-13 09:23:56 |  | 2014-05-30 10:08:40 | 2014-05-30 10:08:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.05 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-05-13 09:24:01 | 2014-05-30 10:08:40 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 10:08:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 10:08:40 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
277820 | Coordinacion y gestion interna |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 10:09:25 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-13 09:20:00 | 2014-05-13 09:20:00 |  | 2014-05-30 10:09:24 | 2014-05-30 10:09:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.36 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-05-13 09:20:05 | 2014-05-30 10:09:24 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 10:09:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 10:09:24 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
277700 | Informes BIRT 3.7.2 (Mayo) |  | SOLUCIÓN: Tarea Finalizada | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 10:01:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-12 13:22:23 | 2014-05-12 13:22:23 |  | 2014-05-30 10:01:18 | 2014-05-30 10:01:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 124.73 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-05-12 13:22:28 | 2014-05-30 10:01:17 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 10:01:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 10:01:18 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
277587 | PI-Documentar relación obj-ind en SIO entidades | Documentar, para las bases de datos de Entidades del SIO, la información de todos sus Objetivos y sus cálculos. Hay que especificar los Indicadores que no están presentes en los cálculos de los Objetivos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-19 09:16:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-12 11:32:35 | 2014-05-12 11:32:36 |  | 2014-05-19 09:16:39 | 2014-05-19 09:16:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.08 |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-19 09:11:50 | [6 empty] | 0 | 2014-05-19 09:16:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-19 09:16:39 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
277576 | PI-VSCLibMenRes2014-Acceso a Hoja2XLS | Modificar el programa VSCLibMenRes2014 para sustituir la entrada de datos desde HojasXLS por Hoja2XLS. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-21 13:41:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-12 11:26:04 | 2014-05-12 11:26:05 |  | 2014-05-21 13:41:26 | 2014-05-21 13:41:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-12 00:00:00 | 2014-05-21 13:41:16 | [6 empty] | 0 | 2014-05-21 13:41:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-21 13:41:26 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
276911 | INEss -- Perfilado en Gestión de Personal de los usuarios de EEGG |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-16 08:51:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-08 11:50:41 | 2014-05-08 11:50:42 | 16/05/2014 23:59:00 | 2014-05-16 08:51:22 | 2014-05-16 08:51:30 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.81 |  | 2014-05-08 00:00:00 | 2014-05-16 23:59:59 | 2014-05-08 00:00:00 | 2014-05-16 08:51:22 | [6 empty] | 0 | 2014-05-16 08:51:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-16 08:51:22 |  |  | N |  |  | 2014-05-16
276751 | SUBVENCIONES: pruebas funcionales was8 |  | dupli | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2014-05-21 16:31:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 16:36:07 | 2014-05-07 16:36:08 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-21 16:31:39 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
276749 | PERSONAL: nueva gestión de cargos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 10:50:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 16:32:56 | 2014-05-07 16:32:57 |  | 2014-05-30 10:50:44 | 2014-05-30 10:50:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 141.47 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-30 10:50:43 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 10:50:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 10:50:44 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
276747 | SIO: pruebas funcionales was8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 10:51:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 16:31:41 | 2014-05-07 16:31:42 |  | 2014-05-30 10:51:29 | 2014-05-30 10:51:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.01 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-30 10:51:28 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 10:51:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 10:51:29 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
276746 | GAUDIP: instalacion en producción was8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 10:52:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 16:29:22 | 2014-05-07 16:29:23 |  | 2014-05-30 10:52:02 | 2014-05-30 10:52:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 120 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-30 10:52:01 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 10:52:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 10:52:02 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
276744 | GAUDIP: estadistica por fases |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 10:43:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 16:28:04 | 2014-05-07 16:28:05 |  | 2014-06-27 10:43:44 | 2014-06-27 10:43:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 320.87 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-05-07 16:28:34 | 2014-06-27 10:43:44 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 10:43:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 10:43:44 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
276585 | IN-Corregir problemas en programa Auditor |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-12 11:29:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-07 10:42:05 | 2014-05-07 10:42:06 |  | 2014-05-12 11:29:34 | 2014-05-12 11:29:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-14 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-12 11:29:23 | [6 empty] | 0 | 2014-05-12 11:29:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-12 11:29:34 |  |  | N |  |  | 2014-05-14
276540 | TRACI@ss -- Cambio de ejercicio en la consulta cuentas anuales |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:31:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-07 09:40:27 | 2014-05-07 09:40:28 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:31:31 | 2014-05-29 13:31:37 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.09 |  | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-29 13:31:11 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:31:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:31:31 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
276516 | GUARDIA: soporte a otras aplicaciones | GUARDIA: soporte a otras aplicaciones. Pruebas con otras aplicaciones | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 14:29:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 08:54:47 | 2014-05-07 08:54:48 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-30 13:03:05 | 2014-06-02 14:29:30 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 116.57 |  | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-30 13:03:04 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 14:29:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-30 13:03:05 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
276495 | TRACI@ss -- Revisión de las plantillas Saint Report para la impresión de las cuentas |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:32:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-07 08:13:55 | 2014-05-07 08:13:56 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:31:58 | 2014-05-29 13:32:06 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-29 13:31:58 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:32:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:31:58 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
276464 | PREMI@ss -- Análisis de la incorporación de anexos a los informes de auditoría. |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:32:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-06 17:54:06 | 2014-05-06 17:54:07 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:32:27 | 2014-05-29 13:32:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 121.6 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-29 13:32:27 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:32:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:32:27 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
276440 | ARTABRO -- Instalación de la versión liberada por DG en las máquinas de pruebas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-07 14:39:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-06 17:05:44 | 2014-05-06 17:05:45 | 07/05/2014 23:59:00 | 2014-05-07 14:39:43 | 2014-05-07 14:39:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-07 23:59:59 | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-07 14:39:43 | [6 empty] | 0 | 2014-05-07 14:39:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-07 14:39:43 |  |  | N |  |  | 2014-05-07
276290 | PI-Liq.-Generación tomos-Creación tomo II por aplicación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 10:00:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-06 12:39:52 | 2014-05-06 12:39:53 |  | 2014-06-02 09:58:49 | 2014-06-02 10:00:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 68 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-06-02 09:57:40 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 10:00:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 09:58:40 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
276286 | PI-Liq.-Generación tomos-Creación tomo I por aplicación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-06-13 09:17:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-06 12:38:50 | 2014-05-06 12:38:51 |  | 2014-06-13 09:17:53 | 2014-06-13 09:17:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 135 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-06-13 09:17:43 | [6 empty] | 0 | 2014-06-13 09:17:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-13 09:17:53 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
276282 | IN-Corregir servicio web SIO Traciass Entidades | Tratamiento de objetivos con número igual o superior a 10. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-09 12:04:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-05-06 12:35:57 | 2014-05-06 12:35:58 |  | 2014-05-09 12:04:02 | 2014-05-09 12:04:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-09 12:03:51 | [6 empty] | 0 | 2014-05-09 12:04:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-09 12:04:02 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
276175 | PI-Libro Mens-Dar formato a la publicación | Creación del índice, portadas, contraportadas y paginación dinámica del Libro Mensual para Entidades. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 12:16:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-06 09:55:00 | 2014-05-06 09:55:01 |  | 2014-05-29 12:16:03 | 2014-05-29 12:16:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 122.49 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-05-06 00:00:00 | 2014-05-29 12:15:50 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 12:16:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 12:16:03 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
276078 | Modificación del formato de salidad Excel de los informes 8115 y 8317 SICOSS. |  | SOLUCIÓN: Los desarrollos solicitados se implantan en la versión 01.02.18.00 de SICOSS instalada el día 22 de mayo. Saludos. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-06-02 08:44:09 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-05 16:54:00 | 2014-05-05 16:56:00 |  | 2014-06-02 08:44:09 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-06-02 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-06-02 08:44:08 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 08:44:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 08:44:09 |  |  | N |  |  | 2014-06-02
276076 | Incorporar llas Cuentas de la Seguridad Social como una úblicación en la página web de la Seguridad Social. |  | SOLUCIÓN: Publicadas cuentas años anteriores | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-09-30 09:51:18 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-05 16:52:00 | 2014-05-05 16:53:20 |  | 2014-09-30 09:51:18 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.88 |  | 2014-09-30 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-09-30 09:50:07 | 2014-09-30 09:50:14 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 09:51:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:51:18 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
276075 | Obtener las publicaciones de la IGSS incorporadas en la página web de la Seguridad Social en formato EXCEL |  | SOLUCIÓN: Generadas en Excel las publicaciones solicitadas. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-11-28 09:27:47 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-05 16:49:00 | 2014-05-05 16:51:11 |  | 2014-11-28 09:27:48 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 95.5 |  | 2014-09-30 00:00:00 | 2014-10-17 23:59:59 | 2014-09-30 09:21:18 | 2014-10-17 09:17:46 | [6 empty] | 0 | 2014-11-28 09:27:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-11-28 09:27:47 |  |  | N |  |  | 2014-10-17
276074 | Generar un fichero excel con los documentos contable O.603, O.604, O.605 Y O.606 |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-05-12 14:25:31 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-05 16:47:00 | 2014-05-05 16:48:17 |  | 2014-05-12 14:25:31 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-12 14:25:31 | [6 empty] | 0 | 2014-05-12 14:25:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-12 14:25:31 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
276073 | Generar un listado por centros de gestión del ISM que recoja los documentos contables ADOK y OK de: 11024821 4 11024821 7 |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-05-12 14:26:26 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-05 16:44:00 | 2014-05-05 16:45:54 |  | 2014-05-12 14:26:26 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-07 00:00:00 | 2014-05-12 14:26:25 | [6 empty] | 0 | 2014-05-12 14:26:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-12 14:26:26 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
276072 | Obtención de informes exigidos para el Plan RISP relativos a información contable de las MATEPSS |  | SOLUCIÓN: Se han publicado en Cifras y Datos la información regionalizable de las mutuas y se envía la publicación correspondiente al usuario responsable de la Subd. de Contabilidad | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-05-22 10:07:21 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-05-05 16:40:00 | 2014-05-05 16:43:07 |  | 2014-05-22 10:07:21 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.9 |  | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-05-22 10:02:05 | [6 empty] | 0 | 2014-05-22 10:07:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-22 10:07:21 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
275806 | PE-Actualizar fin mes (abril) en consultas Cifras |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-05-09 12:04:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-05 09:50:01 | 2014-05-05 09:50:01 |  | 2014-05-09 12:04:31 | 2014-05-09 12:04:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-05 09:50:06 | 2014-05-09 12:04:31 | [6 empty] | 0 | 2014-05-09 12:04:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-09 12:04:31 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
275805 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas abril 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:51:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-05 09:47:15 | 2014-05-05 09:47:16 |  | 2014-05-06 09:51:18 | 2014-05-06 09:51:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-06 09:51:07 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:51:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:51:18 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
275802 | PI-Cambios publicación SIO para versión 2013 | Renombrar proyecto Visual Studio y dejar el testigo preparado para que sólo se ejecuten las peticiones del año 2013. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-22 12:34:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-05 09:41:31 | 2014-05-05 09:41:32 |  | 2014-05-22 12:34:11 | 2014-05-22 12:34:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-22 12:33:54 | [6 empty] | 0 | 2014-05-22 12:34:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-22 12:34:11 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
275799 | PE-Generar informe Distr.Geog. Entidades abril 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:50:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-05 09:38:25 | 2014-05-05 09:38:25 |  | 2014-05-06 09:50:06 | 2014-05-06 09:50:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-05 09:38:30 | 2014-05-06 09:50:06 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:50:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:50:06 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
275798 | PE-Generar Extracto Estadístico abril 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:49:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-05-05 09:37:43 | 2014-05-05 09:37:43 |  | 2014-05-06 09:49:47 | 2014-05-06 09:49:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-05-05 09:37:48 | 2014-05-06 09:49:47 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:49:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:49:47 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
275785 | PI-Cambios publicación SIO para versión 2014 | Adaptar la generación de la publicación SIO al 2014: despublicar gráficos de objetivos e indicadores que han desaparecido respecto al año anterior. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-22 12:33:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-05 09:26:17 | 2014-05-05 09:26:18 |  | 2014-05-22 12:33:36 | 2014-05-22 12:33:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-22 12:33:26 | [6 empty] | 0 | 2014-05-22 12:33:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-22 12:33:36 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
275783 | PI-Reglas de carga para PG y PI Libro Mensual |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:48:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-05-05 09:23:42 | 2014-05-05 09:23:42 |  | 2014-05-06 09:48:51 | 2014-05-06 09:48:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.65 |  | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-14 23:59:59 | 2014-05-05 09:23:47 | 2014-05-06 09:48:51 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:48:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:48:51 |  |  | N |  |  | 2014-05-14
275662 | IN-Corrección FTP programa AUDITOR |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 13:05:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-30 13:04:48 | 2014-04-30 13:04:49 |  | 2014-04-30 13:05:37 | 2014-04-30 13:05:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-04-30 13:05:26 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 13:05:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 13:05:37 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
275660 | PI-Documentar VSCCargaDatosSIO |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-23 11:31:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-30 13:03:25 | 2014-04-30 13:03:26 |  | 2014-05-23 11:31:27 | 2014-05-23 11:31:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.37 |  | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-05-23 23:59:59 | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-05-23 11:31:15 | [6 empty] | 0 | 2014-05-23 11:31:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-23 11:31:27 |  |  | N |  |  | 2014-05-23
275490 | SUBVENCIONES: pruebas con was 8 | SUBVENCIONES: pruebas con was 8 | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-07-17 12:50:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-30 09:14:53 | 2014-04-30 09:14:54 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-07-09 13:48:54 | 2014-07-17 12:50:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 139.91 |  | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-08-31 23:59:59 | 2014-04-30 09:15:21 | 2014-07-09 13:48:54 | [6 empty] | 0 | 2014-07-17 12:50:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-07-09 13:48:54 |  |  | N |  |  | 2014-08-31
275487 | SUBVENCIONES: pruebas con was 8 | SUBVENCIONES: pruebas con was 8 | me he equivocado | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2014-05-06 09:39:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-30 09:13:18 | 2014-04-30 09:13:19 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-04-30 09:13:45 | [7 empty] | 0 | 2014-05-06 09:39:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
275424 | INEss -- Manual de la aplicación |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-09 09:26:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 17:39:55 | 2014-04-29 17:39:56 | 09/05/2014 23:59:00 | 2014-05-09 09:26:08 | 2014-05-09 09:26:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 62.4 |  | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-04-29 00:00:00 | 2014-05-09 09:26:08 | [6 empty] | 0 | 2014-05-09 09:26:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-09 09:26:08 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
275423 | PREMI@ss -- Manual de la aplicación |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-09 09:26:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 17:38:09 | 2014-04-29 17:38:10 | 09/05/2014 23:59:00 | 2014-05-09 09:26:45 | 2014-05-09 09:26:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.5 |  | 2014-04-28 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-04-29 00:00:00 | 2014-05-09 09:26:45 | [6 empty] | 0 | 2014-05-09 09:26:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-09 09:26:45 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
275290 | PI-Carga descripciones Entidades Traciass |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 13:01:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-29 12:57:31 | 2014-04-29 12:57:32 |  | 2014-04-29 13:01:43 | 2014-04-29 13:01:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2014-04-29 00:00:00 | 2014-04-29 23:59:59 | 2014-04-29 00:00:00 | 2014-04-29 13:01:29 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 13:01:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 13:01:42 |  |  | N |  |  | 2014-04-29
275240 | PE-Generar informe SIO TGSS nov y dic 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:48:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-29 11:39:03 | 2014-04-29 11:39:03 |  | 2014-05-06 09:48:05 | 2014-05-06 09:48:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-04-29 00:00:00 | 2014-05-14 23:59:59 | 2014-04-29 11:39:08 | 2014-05-06 09:48:05 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:48:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:48:05 |  |  | N |  |  | 2014-05-14
275227 | Comité de Calidad y Auditoría |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 18:18:05 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:24:26 | 2014-04-29 11:24:26 |  |  | 2015-02-24 18:18:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.62 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275226 | Informes |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 18:18:27 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:21:57 | 2014-04-29 11:21:57 |  |  | 2015-02-24 18:18:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.76 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275224 | Métricas e Indicadores |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:25:56 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:21:27 | 2014-04-29 11:21:27 |  |  | 2015-02-24 17:25:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.74 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275223 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:25:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:20:57 | 2014-04-29 11:20:57 |  |  | 2015-02-24 17:25:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.6 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275222 | Gestión de Proyectos |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:25:03 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:20:28 | 2014-04-29 11:20:28 |  |  | 2015-02-24 17:25:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.9 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275221 | Alta y mantenimiento de aplicaciones en Rochade |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:24:45 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:19:51 | 2014-04-29 11:19:51 |  |  | 2015-02-24 17:24:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.19 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275219 | Administración y coordinación de datos del CDI |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:24:10 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-29 11:19:22 | 2014-04-29 11:19:22 |  |  | 2015-02-24 17:24:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275218 | Plataforma Desarrollo Gestionado |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:23:26 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-04-29 11:18:42 | 2014-04-29 11:18:42 |  |  | 2015-02-24 17:23:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.3 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275216 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:22:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-04-29 11:18:02 | 2014-04-29 11:18:02 |  |  | 2015-02-24 17:22:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.79 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275215 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:22:17 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-04-29 11:17:13 | 2014-04-29 11:17:13 |  |  | 2015-02-24 17:22:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.1 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
275009 | SERP@ -- Análisis de las nuevas funcionalidades de la aplicación |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-09-30 09:11:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-28 14:41:14 | 2014-04-28 14:41:15 | 30/09/2014 23:59:00 | 2014-09-30 09:11:02 | 2014-09-30 09:11:09 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 988.54 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-04-28 14:41:57 | 2014-09-30 09:11:01 | [6 empty] | 0 | 2014-09-30 09:11:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-30 09:11:02 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
274914 | PI-Probar nueva carga SIO Entidades |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-05-12 11:30:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-28 13:22:08 | 2014-04-28 13:22:08 |  | 2014-05-12 11:30:47 | 2014-05-12 11:30:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.73 |  | 2014-04-28 00:00:00 | 2014-05-14 23:59:59 | 2014-04-28 13:22:13 | 2014-05-12 11:30:47 | [6 empty] | 0 | 2014-05-12 11:30:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-12 11:30:47 |  |  | N |  |  | 2014-05-14
274753 | PI-Nuevo programa VSCCargaXLS2014 | Programa en Visual Studio para cargar las hojas xls de la ejecución presupuestaria. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-12 11:24:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-28 10:06:59 | 2014-04-28 10:07:00 |  | 2014-05-12 11:24:53 | 2014-05-12 11:24:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56 |  | 2014-04-28 00:00:00 | 2014-06-13 23:59:59 | 2014-04-28 00:00:00 | 2014-05-12 11:19:42 | [6 empty] | 0 | 2014-05-12 11:24:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-12 11:24:53 |  |  | N |  |  | 2014-06-13
274457 | Serp@-Conocer aplicación | Conocer la aplicación con vistas a poder documentar en Pref tanto lo que está hecho como evolutivos futuros | Peticion duplicada | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P08 | Anulada | 2014-04-30 09:54:16 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-25 11:18:00 | 2014-04-25 11:18:28 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-04-30 09:54:16 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
274027 | PI-Libro Mensual-Informe desarrollo Cap.4 No Contrib. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:52:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-24 10:26:51 | 2014-04-24 10:26:52 |  | 2014-05-06 09:52:02 | 2014-05-06 09:52:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.5 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-04-24 00:00:00 | 2014-05-06 09:51:50 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:52:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:52:02 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
274020 | PI-Pasar programa V11CargLPG09 a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-12 11:28:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-24 10:22:45 | 2014-04-24 10:22:46 |  | 2014-05-12 11:28:03 | 2014-05-12 11:28:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.97 |  | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-24 00:00:00 | 2014-05-12 11:27:50 | [6 empty] | 0 | 2014-05-12 11:28:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-12 11:28:03 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
274015 | PI-Pasar programa V11CargLMG09 a Visual Studio |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-21 13:43:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-24 10:20:07 | 2014-04-24 10:20:08 |  | 2014-05-21 13:43:44 | 2014-05-21 13:43:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.5 |  | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-24 00:00:00 | 2014-05-21 13:43:34 | [6 empty] | 0 | 2014-05-21 13:43:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-21 13:43:44 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
273737 | SICOSS- Recuperar estados de CUENTA-PI | Recuperar estados de CUENTA-PI al cierre de los ejercicios 2009 al 2012, de entidad por centros, para TGSS. 09408005WWWW-S30000000007.txt 09408005WWWW-S30000000009.txt 10405005WWWW-S30000000007.txt 10405005WWWW-S30000000009.txt 11396005WWWW-S30000000037.txt 11396005WWWW-S30000000039.txt 12408005WWWW-S30000000037.txt 12408005WWWW-S30000000039.txt | OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-28 09:10:58 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-23 12:14:58 | 2014-04-23 12:14:59 |  | 2014-04-28 09:10:31 | 2014-04-28 09:10:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-04-28 09:08:32 | [6 empty] | 0 | 2014-04-28 09:10:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-28 09:10:30 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
273606 | REIG Error en carga diaria de PRPF | No nos llegó el fichero de PRPF del 17 de abril, Jueves Santo, con lo cual todos los movimientos de ese día están sin cargar y además se han generado rechaces en días posteriores (23 de abril) | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-28 07:55:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-23 09:28:21 | 2014-04-23 09:28:22 |  | 2014-04-28 07:54:55 | 2014-04-28 07:55:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-04-28 07:54:54 | [6 empty] | 0 | 2014-04-28 07:55:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-28 07:54:55 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
273391 | Inclusión de los Endosatarios de las propuestas de pago, en el Cruce SICOSS-SILTGR. | Ver documento de trabajo en Getión Documental. | SOLUCIÓN: Desde SICOSS cerramos la tarea a la espera de la finalización del desarrollo pendiente por parte del equipo de Recaudación. En cuanto nos informen de la finalización de las adaptaciones necesarias, procederemos a realizar una prueba conjunta previa a la implantación en Producción. Un saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2014-06-02 08:24:19 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-22 13:30:00 | 2014-04-22 14:18:44 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-06-02 08:24:19 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.99 |  | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-05-31 23:59:59 | 2014-04-23 00:00:00 | 2014-06-02 08:22:30 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 08:24:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 08:24:19 |  |  | N |  |  | 2014-05-31
273231 | PI-Mapeo unidades intervención para traspaso de ficheros |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 11:42:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-22 10:29:17 | 2014-04-22 10:29:18 |  | 2014-04-29 11:42:32 | 2014-04-29 11:42:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2014-04-21 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-04-29 11:42:19 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 11:42:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 11:42:32 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
273229 | PI-Automatización envio de email desde aplicaciones |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 11:43:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-22 10:27:46 | 2014-04-22 10:27:47 |  | 2014-04-29 11:43:41 | 2014-04-29 11:43:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.15 |  | 2014-04-14 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-04-29 11:43:19 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 11:43:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 11:43:41 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
273193 | Coordincion y Gestion interna |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 10:20:22 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-22 09:38:21 | 2014-04-22 09:38:21 |  | 2014-04-29 10:20:21 | 2014-04-29 10:20:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.24 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-22 09:38:26 | 2014-04-29 10:20:21 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 10:20:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 10:20:21 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
273188 | Sopoete y Administracion de la Demanda |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 09:14:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-22 09:37:20 | 2014-04-22 09:37:20 |  | 2014-04-30 09:14:18 | 2014-04-30 09:14:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.52 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-22 09:37:25 | 2014-04-30 09:14:18 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 09:14:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 09:14:18 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
273179 | Informes, metricas e indicadores |  | OK | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P08 | Anulada | 2014-05-30 10:12:30 | Sistemas de información contable | Centro de Desarrollo Intervención - Dirección |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-22 09:28:19 | 2014-04-22 09:28:20 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-30 10:12:31 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
273151 | REIG Análisis Nóminas electrónicas | Trabajos de análisis para la adaptación de REIG - GEXI - AEEL a la tramitación electrónica de nóminas de PF | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 10:40:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-22 08:56:58 | 2014-04-22 08:56:59 |  | 2014-06-02 10:39:55 | 2014-06-02 10:40:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 72.11 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-06-02 10:39:54 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 10:40:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 10:39:55 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
273144 | CORESS - ayuda a la subida de la versión 01.05.04.02 |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-05-16 08:55:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-22 08:50:57 | 2014-04-22 08:50:58 |  | 2014-05-16 08:55:40 | 2014-05-16 08:55:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.64 |  | 2014-04-14 00:00:00 | 2014-05-16 23:59:59 | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-05-16 08:55:39 | [6 empty] | 0 | 2014-05-16 08:55:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-16 08:55:40 |  |  | N |  |  | 2014-05-16
273095 | Bloqueo de ordinales bancarios en la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de los ordinales sin operaciones en 2013 y/o 2014 de las EE.FF. 0072, 0099, 2010, 2051, 2107, 3177, 3188 - de la Base de Terceros SICOSS.. | SOLUCIÓN: En fecha 30/04/2014 se realiza el bloqueo de ordinales bancarios de las siete EEFF solicitadas. PD.- Por un problema nuestro en la petición de la ejecución del proceso al equipo de Orcasitas, no se pudo ejecutar el día 29. Disculpad. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-05-05 14:01:35 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-21 14:59:00 | 2014-04-21 15:01:24 | 29/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 18:07:06 | 2014-05-05 14:01:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-04-30 18:04:40 | [6 empty] | 0 | 2014-05-05 14:01:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 18:07:06 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
272856 | PE-Informar sólo cuentas finales en PG y PI del Tbnal.Ctas. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-24 12:00:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-21 09:04:20 | 2014-04-21 09:04:20 |  | 2014-04-24 12:00:22 | 2014-04-24 12:00:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.33 |  | 2014-04-16 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-21 09:04:25 | 2014-04-24 12:00:21 | [6 empty] | 0 | 2014-04-24 12:00:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-24 12:00:22 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
272614 | REIG petición buzon 15/05/2014 | correo del buzón REIG 15/04/2014: expte intervención 00010801/2014/000059594 El expediente de referencia fue fiscalizado en plazo el mismo día en el que tuvo entrada en Intervención. Sin embargo el sello de salida no se imprimió por error ese mismo día, lo que ha generado que figure como fuera de plazo. Se solicita que dicha incidencia sea subsanada. Muchas gracias Saludos | SOLUCIÓN: dato modificado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-16 10:43:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-16 08:33:33 | 2014-04-16 08:33:34 |  | 2014-04-16 10:43:27 | 2014-04-16 10:43:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-21 23:59:59 | 2014-04-16 00:00:00 | 2014-04-16 10:43:27 | [6 empty] | 0 | 2014-04-16 10:43:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-16 10:43:27 |  |  | N |  |  | 2014-04-21
272456 | PE-Generar Eje. Pptaria. marzo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-16 09:42:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-15 13:22:19 | 2014-04-15 13:22:19 |  | 2014-04-16 09:42:04 | 2014-04-16 09:42:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-25 23:59:59 | 2014-04-15 13:22:24 | 2014-04-16 09:42:04 | [6 empty] | 0 | 2014-04-16 09:42:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-16 09:42:04 |  |  | N |  |  | 2014-04-25
272343 | PI-Eliminar .ini de VSCAjustes.exe |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-22 10:30:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-15 10:27:20 | 2014-04-15 10:27:21 |  | 2014-04-22 10:30:23 | 2014-04-22 10:30:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.33 |  | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-25 23:59:59 | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-22 10:30:09 | [6 empty] | 0 | 2014-04-22 10:30:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-22 10:30:23 |  |  | N |  |  | 2014-04-25
272326 | PI-Análisis del programa CargLMXL09.xls | Análisis de cómo el programa lee y trata las hojas .xls para cargar la base de datos de la publicación de libros. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 11:47:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-15 09:58:30 | 2014-04-15 09:58:31 |  | 2014-04-29 11:47:31 | 2014-04-29 11:47:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-29 11:44:37 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 11:47:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 11:47:31 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
272302 | PI-VSCCargaDatosSIO-Entidades-Carga datos mensuales | Procesar el fichero generado por la aplicación SIO-Administración, incorporando la información contable desde Cifras y Datos y cargándolo posteriormente en nuestra base de datos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-06 09:52:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-15 09:34:29 | 2014-04-15 09:34:30 |  | 2014-05-06 09:52:41 | 2014-05-06 09:52:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 72.36 |  | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-05-14 23:59:59 | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-05-06 09:52:30 | [6 empty] | 0 | 2014-05-06 09:52:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-06 09:52:41 |  |  | N |  |  | 2014-05-14
272248 | REIG analisis informe preexplotacion | REIG analisis informe preexplotacion v02.48.01 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-25 09:17:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-15 08:14:07 | 2014-04-15 08:14:08 |  | 2014-04-25 09:17:05 | 2014-04-25 09:17:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 84.27 |  | 2014-04-11 00:00:00 | 2014-04-25 23:59:59 | 2014-04-15 00:00:00 | 2014-04-25 09:17:05 | [6 empty] | 0 | 2014-04-25 09:17:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-25 09:17:05 |  |  | N |  |  | 2014-04-25
272018 | En la aplicación "Contabilidad y documentos P-13", modificar el documento FI1 de la recaudación para que la aplicación presupuestaria 12803 no tenga desglose por régimen. |  | Se solicita la anulación de la petición 272018, por estar dirigida incorrectamente al area de destino- Apoyo a centro de desarrollo de Intervención. | 99ZU0784 | Luis Garcia Gallego | 99ZU0784 | Luis Garcia Gallego | P08 | Anulada | 2014-04-15 15:36:07 | Interventora Delegada | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención |  | Intervención Delegada TGSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-14 10:33:00 | 2014-04-14 10:34:38 | 21/04/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-04-15 15:36:07 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
271922 | REIG penalizaciones Guipuzcoa | correo de Rosa Mata de 11/04/2014: Hola Antonio, buenos días aunque ya casi tardes. Mira, el Interventor delegado de Guipúzcoa me pide el detalle de los expedientes que han sido fiscalizados fuera de plazo (he visto que tiene 6) en el 2º semestre de 2013, vamos los que figuran en la pestaña de "penalización", porque quiere analizar el motivo. Bueno, cuando puedas, si puedes, los identificas y me lo comunicas. | SOLUCIÓN: enviada la información | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-14 08:26:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-14 08:25:06 | 2014-04-14 08:25:07 |  | 2014-04-14 08:26:15 | 2014-04-14 08:26:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-04-11 00:00:00 | 2014-04-14 23:59:59 | 2014-04-14 00:00:00 | 2014-04-14 08:26:15 | [6 empty] | 0 | 2014-04-14 08:26:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-14 08:26:15 |  |  | N |  |  | 2014-04-14
271866 | PE-Generar SIO mutuas enero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-11 13:53:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-11 13:53:44 | 2014-04-11 13:53:44 |  | 2014-04-11 13:53:54 | 2014-04-11 13:53:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-04-11 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-04-11 13:53:49 | 2014-04-11 13:53:53 | [6 empty] | 0 | 2014-04-11 13:53:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-11 13:53:54 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
271859 | PE-Soporte MicroStrategy | Ante una consulta planteada por el grupo de MicroStrategy. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-15 09:40:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-04-11 13:46:28 | 2014-04-11 13:46:28 |  | 2014-04-15 09:40:53 | 2014-04-15 09:40:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.37 |  | 2014-04-11 00:00:00 | 2014-04-16 23:59:59 | 2014-04-11 13:46:33 | 2014-04-15 09:40:53 | [6 empty] | 0 | 2014-04-15 09:40:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-15 09:40:53 |  |  | N |  |  | 2014-04-16
271748 | REIG peticion de datos | llamada telefónica de Manuel Rodriguez de 11/04/2014 pidiendo los días medios de tramitación de los expedientes del tipo 19.22 en marzo de 2014 | SOLUCIÓN: enviados los datos | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-11 11:01:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-11 10:59:56 | 2014-04-11 10:59:57 |  | 2014-04-11 11:01:08 | 2014-04-11 11:01:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-11 00:00:00 | 2014-04-14 23:59:59 | 2014-04-11 00:00:00 | 2014-04-11 11:01:08 | [6 empty] | 0 | 2014-04-11 11:01:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-11 11:01:08 |  |  | N |  |  | 2014-04-14
271603 | PI-Probar VSCCargaEO |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-11 09:30:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-10 17:21:49 | 2014-04-10 17:21:49 |  | 2014-04-11 09:30:50 | 2014-04-11 09:30:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.08 |  | 2014-04-10 00:00:00 | 2014-04-16 23:59:59 | 2014-04-10 17:21:54 | 2014-04-11 09:30:50 | [6 empty] | 0 | 2014-04-11 09:30:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-11 09:30:50 |  |  | N |  |  | 2014-04-16
271585 | PI-Eliminar .ini de VSCConfiden |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-15 10:28:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-10 16:31:39 | 2014-04-10 16:31:40 |  | 2014-04-15 10:28:38 | 2014-04-15 10:28:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2014-04-10 00:00:00 | 2014-04-25 23:59:59 | 2014-04-10 00:00:00 | 2014-04-15 10:28:00 | [6 empty] | 0 | 2014-04-15 10:28:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-15 10:28:38 |  |  | N |  |  | 2014-04-25
271174 | PI-Limpiar y enviar plantillas SIO Mutuas marzo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-09 13:56:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-09 13:55:23 | 2014-04-09 13:55:24 |  | 2014-04-09 13:56:39 | 2014-04-09 13:56:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-09 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-09 13:56:28 | [6 empty] | 0 | 2014-04-09 13:56:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-09 13:56:38 |  |  | N |  |  | 2014-04-09
271128 | TRACI@ss -- Preparar la documentación para el traspaso de la aplicación a DG |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:27:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 13:06:54 | 2014-04-09 13:06:55 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:27:17 | 2014-04-30 08:27:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 137.27 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:27:17 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:27:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:27:17 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271125 | TRACI@ss -- Correctivo de la plantilla MENU.xlsm | BOTONES Y BARRA DE PROGRESO EN MENU.XLSM | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:33:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 13:04:51 | 2014-04-09 13:04:52 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:32:58 | 2014-05-29 13:33:05 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 63 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-05-29 13:32:57 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:33:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:32:58 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
271124 | PERSONAL: nueva gestión de cargo (centro, entidad) |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 10:26:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 13:02:17 | 2014-04-09 13:02:18 |  | 2014-04-30 10:26:40 | 2014-04-30 10:26:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.95 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 10:26:39 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 10:26:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 10:26:40 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271121 | GAUDIP: cambios funcionales v3.2 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 10:27:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 12:59:55 | 2014-04-09 12:59:56 |  | 2014-04-30 10:27:21 | 2014-04-30 10:27:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 89 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 10:27:20 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 10:27:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 10:27:21 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271117 | SUBVENCIONES: migracion a was8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 10:27:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 12:54:49 | 2014-04-09 12:54:50 |  | 2014-04-30 09:12:34 | 2014-04-30 10:27:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 123.63 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 10:28:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 09:12:34 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271112 | TRACI@ss -- Pruebas de cierres para EEGG | Probar SICE para la carga de la información de las entidades gestoras desde el SICOSS PROS@ | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:33:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 13:02:28 | 2014-04-09 13:02:29 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:33:25 | 2014-05-29 13:33:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 147.2 |  | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-05-29 13:33:25 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:33:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:33:25 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
271025 | INEss -- Análisis para incluir anexos en los informes de auditoría |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:23:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-09 11:00:28 | 2014-04-09 11:00:29 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:23:16 | 2014-04-30 08:23:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 118 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:23:15 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:23:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:23:16 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271024 | INEss -- Perfilado de los usuarios de las EEGG |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:23:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 10:58:19 | 2014-04-09 10:58:20 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:23:47 | 2014-04-30 08:23:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 91.3 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:23:46 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:23:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:23:47 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271021 | TRACI@ss -- Estimación del análisis de la publicación en el BOE |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-05-29 13:34:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 10:54:15 | 2014-04-09 10:54:16 | 30/05/2014 23:59:00 | 2014-05-29 13:33:53 | 2014-05-29 13:34:00 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.59 |  | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-05-29 13:33:52 | [6 empty] | 0 | 2014-05-29 13:34:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-29 13:33:53 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
271019 | PREMI@ss -- Solicitar correos IDUS |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:24:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 10:52:57 | 2014-04-09 10:52:58 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:24:17 | 2014-04-30 08:24:28 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:24:17 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:24:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:24:17 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271017 | PREMI@ss -- Análisis nuevo circuito de notificaciones |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:24:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 10:51:48 | 2014-04-09 10:51:49 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:24:48 | 2014-04-30 08:24:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:24:47 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:24:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:24:48 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271016 | PREMI@ss -- Pruebas en WAS8 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:25:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 10:49:41 | 2014-04-09 10:49:42 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:25:15 | 2014-04-30 08:25:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.5 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:25:14 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:25:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:25:15 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
271015 | PREMI@ss -- Correctivo Vuelta atrás |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:25:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-09 10:47:55 | 2014-04-09 10:47:56 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:25:43 | 2014-04-30 08:25:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.8 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-30 08:25:43 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:25:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:25:43 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
270940 | PI-Adaptar VSCInfoPresup | Adaptar VSCInfoPresup a las nuevas indicaciones sobre rutas de trabajo, eliminación fichero .ini, etc. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-15 09:55:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-09 09:37:14 | 2014-04-09 09:37:15 |  | 2014-04-15 09:55:48 | 2014-04-15 09:55:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-15 09:55:38 | [6 empty] | 0 | 2014-04-15 09:55:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-15 09:55:48 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
270936 | PI-Adaptar carga datos sio mutuas para 2014 | Adaptar el programa antiguo de carga de datos del sio de mutuas para que funcione en 2014, mientras se finaliza el nuevo programa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-11 09:32:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-09 09:34:22 | 2014-04-09 09:34:23 |  | 2014-04-11 09:32:06 | 2014-04-11 09:32:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-11 09:31:57 | [6 empty] | 0 | 2014-04-11 09:32:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-11 09:32:06 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
270861 | SERP@ -- Configuración en Integración |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:26:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-08 17:52:42 | 2014-04-08 17:52:43 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:26:13 | 2014-04-30 08:26:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 99.86 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-30 08:26:12 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:26:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:26:12 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
270742 | PREMI@ss -- Evolutivo adaptación a procedimiento de notificaciones NOTAUD2 | Tenemos que solicitar un nuevo evolutivo, creo que sería la versión V01.02.07.00), para contemplar el envío de las notificaciones por un nuevo circuito a los presidentes del Hospital Intermutual de Levante, Corporación Mutua y SUMA Intermutual. Los documentos que se van a enviar por este circuito serán: ¿ DOCA07 &#61672; Informe Definitivo ¿ DOCA01 &#61672; Informe Provisional ¿ DOCA03 &#61672; Respuesta de la IGSS a la solicitud de prórroga De el alta de estos de estos documentos en la tabal de acciones de ARTABRO se encarga Felipe, nosotros tenemos que hacer las modificaciones para que las tareas correspondientes de esos organismos cuando llamamos a GUARDIA pasemos el código del documento correspondiente. | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 08:26:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-08 13:55:09 | 2014-04-08 13:55:10 | 09/04/2014 23:59:00 | 2014-04-30 08:26:43 | 2014-04-30 08:26:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.5 |  | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-30 08:26:42 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 08:26:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 08:26:43 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
270543 | PE-Carga datos formulación cuentas mutuas en Liq2013 |  | SOLUCIÓN: Cargados los datos de BS y CR en Cifras y Datos y Cuestor. Cargados los datos de IG en Cuestor. Todo para la formulación de mutuas solamente. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-11 09:30:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-08 10:00:58 | 2014-04-08 10:00:58 |  | 2014-04-11 09:30:33 | 2014-04-11 09:30:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.6 |  | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-04-08 10:01:03 | 2014-04-11 09:30:33 | [6 empty] | 0 | 2014-04-11 09:30:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-11 09:30:33 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
270502 | Recuperar ficheros 347 de UMIVALE | La mutua UMIVALE solicita les enviemos de nuevo las ficheros con la información del modelo 347 de los ejercicios 2010, 2011 y 2012. | SOLUCIÓN: Enviados por correo a Ana Sanchez Sierra el 8-04-2014 a las 9:25h | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU4908 | Ana Jesus Sanchez Sierra | P10 | Petición finalizada | 2014-04-08 09:36:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-08 09:28:30 | 2014-04-08 09:28:31 |  | 2014-04-08 09:36:40 | 2014-04-08 09:36:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-08 23:59:59 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-08 09:35:16 | [6 empty] | 0 | 2014-04-08 09:36:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-08 09:36:40 |  |  | N |  |  | 2014-04-08
270426 | PE-Generar publicación SIO INGESA de ene a nov 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-08 09:48:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-07 16:18:06 | 2014-04-07 16:18:06 |  | 2014-04-08 09:48:27 | 2014-04-08 09:48:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-04-09 23:59:59 | 2014-04-07 16:18:11 | 2014-04-08 09:48:26 | [6 empty] | 0 | 2014-04-08 09:48:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-08 09:48:27 |  |  | N |  |  | 2014-04-09
270425 | PE-Investigar diferencias publicación SIO y S121 | Diferencias remitidas por la IGSS entre los datos de la publicación del SIO de Mutuas de diciembre de 2013 y los datos firmados por las mutuas para la plantilla S121 de Traciass. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-08 09:49:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-07 16:17:34 | 2014-04-07 16:17:34 |  | 2014-04-08 09:49:04 | 2014-04-08 09:49:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.73 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-04-07 16:17:39 | 2014-04-08 09:49:04 | [6 empty] | 0 | 2014-04-08 09:49:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-08 09:49:04 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
270317 | Obtención de un fichero plano con los datos del informe del estado de ejecución del presupuesto de ingresos II. Entidad 1005 y Código del informe 3037 para enviar a la TGSS |  | [Notificada a Paloma Gomez de Las Heras Sanchez Palomo] Se ha creado el informe 3037 en formato txt. Se ha generado el fichero del mes de Agosto. Y se ejecutará mensualmente en la planificación mensual. La TGSS debe ir a recoger el fichero que se alojara en /EXTERIOR/TGSS/SMAYEK/output | 99G40036 | Paloma Gomez de Las Heras Sanchez Palomo | 99G40036 | Paloma Gomez de Las Heras Sanchez Palomo | P10 | Petición finalizada | 2015-05-08 13:25:13 | Aplicaciones Económicas y de Gestión Interna | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo TGSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-07 13:03:00 | 2014-04-07 13:13:02 | 28/04/2014 23:59:00 | 2014-09-23 11:38:39 | 2015-05-08 13:25:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.37 |  | 2014-06-03 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2014-06-03 09:48:46 | 2014-09-23 11:38:38 | [6 empty] | 0 | 2015-05-08 13:25:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-09-23 11:38:39 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
270297 | diferencia Actuate9 Birt372 | Tenemos una diferencia entre la generación de un informe en Actuate9 y Birt372, la diferencia es el comportamiento del fondo al pintar líneas de detalle que incorporan celdas de la cabecera de un grupo. | se rellenó erróneamente el centro destino | 99GU3827 | Manuel Marquez Perez | 99GU3827 | Manuel Marquez Perez | P08 | Anulada | 2014-10-22 11:55:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-07 12:42:22 | 2014-04-07 13:08:39 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-10-22 11:55:27 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
270233 | CORE solicitudes perdidas | correo de Mayca de 04/04/2014: Buenos días Antonio, Te envío relación de expedientes CORESS que han sido firmados por mi Jefe 2 y 3 de abril y que a mí me aparecen sin firmar. A/538 A/536 A/494 A/534 A/537 A/545 A/541 A/546 A/449 A/547 A/542 M/515 M/516 M/544 Muchas gracias y un saludo Mayca | SOLUCIÓN: recogidos con la siguiente ehjecución del batch | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-07 11:45:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-07 10:54:58 | 2014-04-07 10:54:59 |  | 2014-04-07 11:01:45 | 2014-04-07 11:45:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-07 23:59:59 | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-04-07 11:00:07 | [6 empty] | 0 | 2014-04-07 11:45:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-07 11:01:45 |  |  | N |  |  | 2014-04-07
269939 | PE-Generar informe Distr.Geog. Entidades marzo 2014 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 12:40:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-04 11:55:07 | 2014-04-04 11:55:07 |  | 2014-04-04 12:40:50 | 2014-04-04 12:40:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-08 23:59:59 | 2014-04-04 11:55:12 | 2014-04-04 12:40:50 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 12:40:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 12:40:50 |  |  | N |  |  | 2014-04-08
269938 | PE-Generar Extracto Estadístico marzo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 12:41:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-04 11:54:38 | 2014-04-04 11:54:38 |  | 2014-04-04 12:41:12 | 2014-04-04 12:41:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-08 23:59:59 | 2014-04-04 11:54:43 | 2014-04-04 12:41:12 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 12:41:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 12:41:12 |  |  | N |  |  | 2014-04-08
269934 | PI-Liq-Programa carga EO en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga del Estado de Operaciones de Entidades Propias de la liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-11 09:32:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-04 11:52:36 | 2014-04-04 11:52:37 |  | 2014-04-11 09:32:41 | 2014-04-11 09:32:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-16 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-11 09:32:30 | [6 empty] | 0 | 2014-04-11 09:32:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-11 09:32:41 |  |  | N |  |  | 2014-04-16
269933 | PI-Liq.-Generación tomos-Integración informes: Pormenor Gatos | Tomos de liquidación de Cuentas Anuales: integrar los informes que se han hecho, correpondientes al Pormenor de Gastos por Categoría Económica, en la aplicación de tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 11:48:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-04 11:49:45 | 2014-04-04 11:49:46 |  | 2014-04-29 11:48:26 | 2014-04-29 11:48:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.5 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-29 11:48:15 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 11:48:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 11:48:26 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
269931 | PI-Liq.-Generación tomos-Integración informes: liquidación PI | Tomos de liquidación de Cuentas Anuales: integrar los informes que se han hecho para la liquidación del presupuesto de ingresos en la aplicación de tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 11:52:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-04 11:46:47 | 2014-04-04 11:46:48 |  | 2014-04-29 11:50:34 | 2014-04-29 11:52:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 58.5 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-29 11:50:20 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 11:52:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 11:50:34 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
269833 | PE-Publicar informes Distr.Geog. Mutuas en Cognos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-07 16:15:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-04 11:44:42 | 2014-04-04 11:44:43 |  | 2014-04-07 16:15:24 | 2014-04-07 16:15:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-07 16:15:14 | [6 empty] | 0 | 2014-04-07 16:15:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-07 16:15:24 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
269821 | PI-Libro Mensual-Informe PG Desglose por Capítulos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-29 11:53:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-04 09:40:29 | 2014-04-04 09:40:30 |  | 2014-04-29 11:53:44 | 2014-04-29 11:53:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 107.5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-29 11:53:30 | [6 empty] | 0 | 2014-04-29 11:53:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-29 11:53:44 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
269809 | PE-Análisis servicio web Cortes | Análisis del Servicio web para las Cortes y pruebas de uso de xml para su utilización en el desarrollo de dicho servicio web. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-09 12:02:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | SWCD - SWEBCYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-04 09:26:50 | 2014-04-04 09:26:51 |  | 2014-05-09 12:02:51 | 2014-05-09 12:02:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-05-09 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-05-09 12:02:40 | [6 empty] | 0 | 2014-05-09 12:02:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-05-09 12:02:51 |  |  | N |  |  | 2014-05-09
269799 | PE-Generar extracto estadístico marzo 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:17:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-04 09:17:37 | 2014-04-04 09:17:37 |  | 2014-04-04 09:17:48 | 2014-04-04 09:17:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-04-04 09:17:42 | 2014-04-04 09:17:47 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:17:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:17:48 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
269797 | PE-Actualizar fin mes (marzo) en consultas Cifras y Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:16:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-04 09:16:37 | 2014-04-04 09:16:37 |  | 2014-04-04 09:16:48 | 2014-04-04 09:16:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-04-04 09:16:42 | 2014-04-04 09:16:47 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:16:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:16:48 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
269762 | PI-Probar VSCCargaRP |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-08 09:48:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-04 08:23:20 | 2014-04-04 08:23:20 |  | 2014-04-08 09:48:43 | 2014-04-08 09:48:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-04-04 00:00:00 | 2014-04-08 09:48:43 | [6 empty] | 0 | 2014-04-08 09:48:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-08 09:48:43 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
269761 | SIO: migración a was8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-06-27 10:44:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-04 08:22:07 | 2014-04-04 08:22:08 |  | 2014-06-27 10:44:28 | 2014-06-27 10:44:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 342.34 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-06-30 23:59:59 | 2014-04-04 08:25:30 | 2014-06-27 10:44:26 | [6 empty] | 0 | 2014-06-27 10:44:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-27 10:44:28 |  |  | N |  |  | 2014-06-30
269577 | Acceso a SICOSS-HOST en modo local | Solucionar un problema detectado al accder a SICOSS-HOST cuando están cerradas las comunicaciones con el HOST Unisys ClearPath | SOLUCIÓN: Se desactiva el borrado del fichero APLICACIONES | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2014-04-03 12:27:43 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-04-03 12:24:34 | 2014-04-03 12:24:35 |  | 2014-04-03 12:27:36 | 2014-04-03 12:27:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-04-03 23:59:59 | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-04-03 12:26:53 | [6 empty] | 0 | 2014-04-03 12:27:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-03 12:27:36 |  |  | N |  |  | 2014-04-03
269415 | Tareas apoyo Dirección |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 12:44:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-03 09:23:06 | 2014-04-03 09:23:06 |  | 2014-06-02 12:44:34 | 2014-06-02 12:44:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-06-03 23:59:59 | 2014-04-03 09:23:11 | 2014-06-02 12:44:33 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 12:44:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 12:44:34 |  |  | N |  |  | 2014-06-03
269414 | Gestión Personal AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 12:44:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-03 09:21:50 | 2014-04-03 09:21:50 |  | 2014-06-02 12:44:56 | 2014-06-02 12:44:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-06-03 23:59:59 | 2014-04-03 09:21:55 | 2014-06-02 12:44:55 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 12:44:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 12:44:56 |  |  | N |  |  | 2014-06-03
269408 | Gestión Personal Funcionario |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 12:45:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-03 09:20:54 | 2014-04-03 09:20:54 |  | 2014-06-02 12:45:30 | 2014-06-02 12:45:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-06-03 23:59:59 | 2014-04-03 09:20:59 | 2014-06-02 12:45:29 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 12:45:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 12:45:30 |  |  | N |  |  | 2014-06-03
269248 | AGORA: carga manual de ficheros de Traciass | AGORA: carga manual de ficheros de Traciass | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-04-28 09:35:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-02 13:06:50 | 2014-04-02 13:06:51 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-04-28 09:35:08 | 2014-04-28 09:35:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.8 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-02 00:00:00 | 2014-04-28 09:35:08 | [6 empty] | 0 | 2014-04-28 09:35:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-28 09:35:08 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
269024 | ARTABRO: Analisis mantenimiento de tablas ROL e IPFROL | ARTABRO: mantenimiento de tablas ROL e IPFROL | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 14:31:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-02 09:36:50 | 2014-04-02 09:36:51 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-06-02 10:02:49 | 2014-06-02 14:31:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 283.58 |  | 2014-04-02 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-06-02 10:02:40 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 14:31:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 10:02:49 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
268879 | PRUEBA |  | SOLUCIÓN: Tarea de prueba por incidencia a la hora de cerrar la tarea. | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-04-03 13:11:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-01 17:09:40 | 2014-04-01 17:09:40 |  | 2014-04-03 13:11:14 | 2014-04-03 13:11:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-01 17:09:45 | 2014-04-03 13:11:14 | [6 empty] | 0 | 2014-04-03 13:11:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-03 13:11:14 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
268807 | Resolución de incidencia en la Operativa del Circuito Financiero Central -- SICOSS | Resolución de la incidencia que imposibilita la "baja física" de uan entidad financiera en el Circuito Financiero Central. | SOLUCIÓN: Actualmente está corregida la incidencia que no permitía dar de baja una EEFF en el Circuito Financiero, por lo que se podrían dar de baja las EEFF solicitadas a través del servicio correspondiente. No sé si preferís que las demos de baja nosotros, igualmente, o hacedlo vosotros mediante el servicio, comprobando así que la funcionalidad es correcta. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-09 14:49:32 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-01 14:27:00 | 2014-04-01 14:30:26 | 11/04/2014 23:59:00 | 2014-04-09 12:54:40 | 2014-04-09 14:49:32 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.47 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-09 23:59:59 | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-09 12:53:31 | [6 empty] | 0 | 2014-04-09 14:49:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-09 12:54:40 |  |  | N |  |  | 2014-04-09
268572 | PI-Modificar VSCLibroMen para generar libro Entidades | Modificar el programa VSCLibroMen en Visual Studio para generar el Libro Mensual, la parte correspondiente a Entidades. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-24 11:35:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-04-01 10:20:06 | 2014-04-01 10:20:07 |  | 2014-04-24 11:35:00 | 2014-04-24 11:35:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 110.52 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-25 23:59:59 | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-24 11:34:50 | [6 empty] | 0 | 2014-04-24 11:35:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-24 11:35:00 |  |  | N |  |  | 2014-04-25
268566 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas febrero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-01 10:16:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-01 10:15:52 | 2014-04-01 10:15:53 |  | 2014-04-01 10:16:46 | 2014-04-01 10:16:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 23:59:59 | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 10:16:36 | [6 empty] | 0 | 2014-04-01 10:16:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-01 10:16:46 |  |  | N |  |  | 2014-04-01
268565 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas febrero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-01 10:18:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-04-01 10:14:28 | 2014-04-01 10:14:29 |  | 2014-04-01 10:18:25 | 2014-04-01 10:18:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 23:59:59 | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 10:18:14 | [6 empty] | 0 | 2014-04-01 10:18:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-01 10:18:25 |  |  | N |  |  | 2014-04-01
268548 | SICOSS. Extracción cuentas-cc del 93, 98 y 2000 de HISTORICOS-SICOSS | Extraer los registros de CUENTA-CC, de los ejercicios 1993, 1998 y 2000 | SOLUCIÓN: OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-07 10:10:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-01 10:04:49 | 2014-04-01 10:04:50 |  | 2014-04-07 10:10:30 | 2014-04-07 10:10:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.5 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-07 10:10:06 | [6 empty] | 0 | 2014-04-07 10:10:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-07 10:10:30 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
268491 | SICOSS. Extracción datos de documentos del 93 y 94 | Extraccion de datos de los documentos 93/537494 y 94/708909, de las BD HISTORICOS-SICOSS, para comprobar carga de SARRIC | SOLUCIÓN: ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-07 10:04:59 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-04-01 09:08:10 | 2014-04-01 09:09:09 |  | 2014-04-07 10:04:35 | 2014-04-07 10:04:59 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-02 23:59:59 | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-07 10:04:02 | [6 empty] | 0 | 2014-04-07 10:04:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-07 10:04:35 |  |  | N |  |  | 2014-04-02
268438 | Estudio ordianles bancarios Base Terceros SICOSS. EE.FF. desaparecidas en 2013 | Estudio de los ordinales bancarios "no bloqueados" de la Base de Terceros SICOSS perteecientes a EE.FF. desaparecidas en 2013. Con operaciones y sin operaciones en 2013-2014. | SOLUCIÓN: Se remite la información solicitada. Un saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-10 17:44:04 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-31 15:33:00 | 2014-03-31 15:56:18 | 09/04/2014 23:59:00 | 2014-04-10 16:30:16 | 2014-04-10 17:44:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-04-07 00:00:00 | 2014-04-10 23:59:59 | 2014-04-10 00:00:00 | 2014-04-10 16:29:48 | [6 empty] | 0 | 2014-04-10 17:44:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-10 16:30:16 |  |  | N |  |  | 2014-04-10
268352 | PI-Crear report Essbase INF8 para Libro Mensual Entidades |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:22:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-31 13:22:27 | 2014-03-31 13:22:27 |  | 2014-03-31 13:22:49 | 2014-03-31 13:22:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-31 13:22:32 | 2014-03-31 13:22:49 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:22:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:22:49 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
268273 | Migración Informes BIRT 3.7.2 SICOSS-Pros@ (Abril) | Migración Informes BIRT 3.7.2 SICOSS-Pros@ (Abril) | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 10:29:31 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:00 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 112.65 |  | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-04-30 00:00:00 | 2014-04-30 10:29:30 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 10:29:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 10:29:30 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
268221 | GEREX: Documentar la aplicación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 14:28:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-31 10:35:08 | 2014-03-31 10:35:09 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-06-02 14:28:19 | 2014-06-02 14:28:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 202.07 |  | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-04-02 00:00:00 | 2014-06-02 14:28:18 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 14:28:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 14:28:19 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
268157 | AGORA: pruebas de la versión liberada por D.G. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 12:14:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-31 09:11:35 | 2014-03-31 09:11:36 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-04-04 12:13:59 | 2014-04-04 12:14:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37 |  | 2014-03-28 00:00:00 | 2014-04-07 23:59:59 | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-04-04 12:13:59 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 12:14:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 12:13:59 |  |  | N |  |  | 2014-04-07
267910 | REIG revisar estado migración plantillas |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:25:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-28 10:25:31 | 2014-03-28 10:25:32 |  | 2014-04-04 09:25:08 | 2014-04-04 09:25:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 75.08 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-03-28 00:00:00 | 2014-04-04 09:25:08 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:25:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:25:08 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
267868 | REIG configuracion de usuariso de prueba para entorno de formación |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:26:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-28 09:32:11 | 2014-03-28 09:32:12 |  | 2014-04-04 09:25:58 | 2014-04-04 09:26:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-03-28 00:00:00 | 2014-04-04 09:25:58 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:26:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:25:58 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
267865 | reig reparacion base de datos |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:29:01 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-28 09:30:10 | 2014-03-28 09:30:11 |  | 2014-04-04 09:28:51 | 2014-04-04 09:29:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.5 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-03-28 00:00:00 | 2014-04-04 09:28:51 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:29:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:28:51 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
267863 | REIG pruebas was8 |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:28:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-28 09:28:39 | 2014-03-28 09:28:40 |  | 2014-04-04 09:27:57 | 2014-04-04 09:28:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.5 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-03-28 00:00:00 | 2014-04-04 09:27:57 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:28:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:27:57 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
267803 | PI-Probar VSCCargaFE |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 08:23:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-27 18:00:18 | 2014-03-27 18:00:18 |  | 2014-04-04 08:23:33 | 2014-04-04 08:23:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.27 |  | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-04 23:59:59 | 2014-03-27 18:00:23 | 2014-04-04 08:23:32 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 08:23:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 08:23:33 |  |  | N |  |  | 2014-04-04
267800 | PE-Nueva versión Tomos Liquidación 2012 | Dividir los tomos de mutuas en tomos individuales para publicar en web | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-15 09:32:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-27 17:58:15 | 2014-03-27 17:58:16 |  | 2014-04-15 09:32:34 | 2014-04-15 09:32:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38 |  | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-18 23:59:59 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-15 09:32:25 | [6 empty] | 0 | 2014-04-15 09:32:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-15 09:32:34 |  |  | N |  |  | 2014-04-18
267799 | PI-Libro Mensual-Informe Desglose Cuentas PI |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:35:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-27 17:56:31 | 2014-03-27 17:56:32 |  | 2014-04-04 09:35:42 | 2014-04-04 09:35:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.5 |  | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-04 09:35:32 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:35:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:35:42 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
267793 | PI-VSCCargaDatosSIO-Mutuas-carga datos mensuales | Recoger información de las plantillas excel que se mandan a los usuarios para que las rellenen, generando un fichero plano con dicha información. Dicho fichero se modificará con nuestra información contable y se cargará en la base de datos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-15 09:38:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-27 17:49:41 | 2014-03-27 17:49:42 |  | 2014-04-15 09:38:38 | 2014-04-15 09:38:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 104.11 |  | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-18 23:59:59 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-15 09:38:27 | [6 empty] | 0 | 2014-04-15 09:38:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-15 09:38:38 |  |  | N |  |  | 2014-04-18
267649 | PI-Liq-Programa carga RP en Visual Studio y nuevo formato entrada | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga de Resultado Presupuestario de la liquidación, y adaptarlo al nuevo formato de entrada enviado por Sicoss Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-08 09:49:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-27 12:19:03 | 2014-03-27 12:19:04 |  | 2014-04-08 09:49:28 | 2014-04-08 09:49:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.4 |  | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-18 23:59:59 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-08 09:49:18 | [6 empty] | 0 | 2014-04-08 09:49:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-08 09:49:28 |  |  | N |  |  | 2014-04-18
267340 | Incidencia de acceso a g99esap703 (SICOSS-HOST) | Se ha producido un error al acceder a SICOSS-HOST desde g99esap703. Fallo de escritura por falta de espacio en disco | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1114 | Juan Fernando Cerrato Mejías | P10 | Petición finalizada | 2014-04-01 08:04:04 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-26 12:35:56 | 2014-03-26 12:35:57 |  | 2014-04-01 08:03:57 | 2014-04-01 08:04:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2014-03-26 00:00:00 | 2014-04-01 23:59:59 | 2014-03-26 00:00:00 | 2014-04-01 08:03:06 | [6 empty] | 0 | 2014-04-01 08:04:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-01 08:03:57 |  |  | N |  |  | 2014-04-01
267295 | Primera Petición de Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS de EE.FF. desaparecidas de forma efectiva en 2013. | Esta primera petición de bloqueo, es en realidad una comclusión de dos Códigos de EE.FF. estudiados en 2013 y bloqueados en su mayoría el año pasado. Estos ordinales que ahora se bloquearán son completamente residuales. | SOLUCIÓN: Con fecha 31 de marzo se ha realizado el bloqueo de los ordinales bancarios solicitados correspondientes a las EEFF desaparecidas de forma efectiva en 2013. en breve remitiremos relación en formato Excel de ordinales bloqueados. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-02 09:24:52 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-26 11:52:00 | 2014-03-26 11:54:51 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-04-01 18:13:38 | 2014-04-02 09:24:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.22 |  | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-04-01 23:59:59 | 2014-03-26 00:00:00 | 2014-04-01 18:11:07 | [6 empty] | 0 | 2014-04-02 09:24:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-01 18:13:37 |  |  | N |  |  | 2014-04-01
267152 | PI-Libro Mensual-Informe Ejecución PG-Clasif. Orgánica |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:33:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-26 09:18:53 | 2014-03-26 09:18:54 |  | 2014-04-04 09:33:26 | 2014-04-04 09:33:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-18 23:59:59 | 2014-03-26 00:00:00 | 2014-04-04 09:33:16 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:33:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:33:26 |  |  | N |  |  | 2014-04-18
267078 | AGORA: Análisis de modificaciones para la versión 04.03.00 | AGORA: Análisis de modificaciones para la versión 04.03.00 según documento de Control de Cambios | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-04-14 09:13:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-25 19:03:06 | 2014-03-25 19:04:59 | 14/04/2014 23:59:00 | 2014-04-14 09:06:01 | 2014-04-14 09:13:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.7 |  | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-04-14 23:59:59 | 2014-03-25 00:00:00 | 2014-04-14 09:06:01 | [6 empty] | 0 | 2014-04-14 09:13:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-14 09:06:01 |  |  | N |  |  | 2014-04-14
266797 | Alta de IP para acceso a SICOSS-HOST | Solicitar el alta de la IP 10.99.16.132 del PC correspondiente a Patricia Martinez de Velasco (99GU5269) al servidor Linux g99esap703. Inclusión en /etc/hosts. | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 10:17:12 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-25 12:14:38 | 2014-03-25 12:14:39 |  | 2014-03-31 10:17:05 | 2014-03-31 10:17:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-25 00:00:00 | 2014-03-25 23:59:59 | 2014-03-25 00:00:00 | 2014-03-25 12:16:37 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 10:17:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 10:17:05 |  |  | N |  |  | 2014-03-25
266785 | Documentación Analisis CAUX | Consolidar una versón de PREF para entregarla con fecha tope el 31 de marzo de 2014 | SOLUCIÓN: Se deja en el repositorio lo que hay actualmente (versión incompleta) | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 08:06:10 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-25 12:05:00 | 2014-03-25 12:05:28 |  | 2014-03-31 08:06:03 | 2014-03-31 08:06:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 89.07 |  | 2014-03-18 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-25 00:00:00 | 2014-03-31 08:01:23 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 08:06:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 08:06:03 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
266678 | PE-Error en Ejecución Presupuestaria febrero 2014 | Investigar error remitido por el usuario en el cálculo de un epígrafe del PI de la TGSS | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:19:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-25 09:46:02 | 2014-03-25 09:46:02 |  | 2014-03-31 13:19:09 | 2014-03-31 13:19:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.93 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-25 09:46:07 | 2014-03-31 13:19:09 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:19:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:19:09 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
266677 | PI-Probar VSCCargaPN |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-26 09:11:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-25 09:45:00 | 2014-03-25 09:45:00 |  | 2014-03-26 09:11:20 | 2014-03-26 09:11:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-03-25 23:59:59 | 2014-03-25 09:45:05 | 2014-03-26 09:11:20 | [6 empty] | 0 | 2014-03-26 09:11:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-26 09:11:20 |  |  | N |  |  | 2014-03-25
266669 | PE-Soporte a Traciass | Soporte a la aplicación Traciass, incidencias con sus plantillas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:20:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-25 09:36:36 | 2014-03-25 09:36:37 |  | 2014-04-04 09:20:11 | 2014-04-04 09:20:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-25 00:00:00 | 2014-04-04 09:20:01 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:20:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:20:11 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
266664 | PI-Resulución incidencias de formato en datos SIO-Traciass |  | SOLUCIÓN: Problema debido a la instalación en el servidor 10.99.191.1; faltaba una variable de entorno en el servidor. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-25 09:35:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-25 09:30:00 | 2014-03-25 09:30:59 |  | 2014-03-25 09:35:31 | 2014-03-25 09:35:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-03-25 23:59:59 | 2014-03-25 00:00:00 | 2014-03-25 09:34:30 | [6 empty] | 0 | 2014-03-25 09:35:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-25 09:35:31 |  |  | N |  |  | 2014-03-25
266049 | PI-Liq-Programa carga FE en Visual Studio y nuevo formato entrada | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga de Flujos de Efectivo de la liquidación, y adaptarlo al nuevo formato de entrada enviado por Sicoss Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:18:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-21 13:02:37 | 2014-03-21 13:02:38 |  | 2014-03-31 13:18:24 | 2014-03-31 13:18:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.42 |  | 2014-03-21 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-21 00:00:00 | 2014-03-31 13:18:01 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:18:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:18:24 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
265776 | GestionExcepcionesEAR: fallo de la aplicación | La aplicación GestionExcepcionesEAR, desplegada en WAS 8, genera, cada vez que arranca, una catarata de mensajes de error. Estos mensajes de error, excepciones que indican que la aplicación no encuentra algunas clases, aparecen e los logs del servidor, en los tres entornos en que se ha probado. Estos mensajes de error no implican que la aplicación no funcione, pero impiden saber, cuando falla, por qué motivo falla. Adjuntamos un ejemplo del log del servidor. Necesitamos que se corrija este comportamiento de la aplicación, esto es, que se supriman estos mensajes de error, y que se haga resolviendo las dependencias insatisfechas de la aplicación. Os recordamos que las librerías de la aplicación tienen que estar asignadas a la aplicación y no al servidor, y que los cargadores de clases deben estar configurados en modo Parent Last. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2382 | Pedro Anton Gonzalez | 99GU2382 | Pedro Anton Gonzalez | P10 | Petición finalizada | 2015-04-21 11:00:40 | Gestión de Aplicaciones | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-20 16:41:14 | 2014-03-20 16:41:55 |  | 2014-04-01 09:31:23 | 2015-04-21 11:00:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.5 |  | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-04-01 23:59:59 | 2014-03-24 00:00:00 | 2014-04-01 09:31:23 | [6 empty] | 0 | 2015-04-21 11:00:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-01 09:31:23 |  |  | N |  |  | 2014-04-01
265721 | PERSONAL: incorporación de JAR de GEREX |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:54:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-20 15:12:11 | 2014-03-20 15:12:12 |  | 2014-03-31 13:53:55 | 2014-03-31 13:54:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.18 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-31 13:53:55 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:54:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:53:55 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
265666 | PI-Revisar plantilla SIO Traciass para MAC | Comprobar la plantilla Traciass de datos del SIO (S121) generada a partir de los datos enviados por el servicio web de Cifras y Datos, para la mutua MAC. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-24 09:03:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-20 13:18:42 | 2014-03-20 13:18:42 |  | 2014-03-24 09:03:49 | 2014-03-24 09:03:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.17 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-20 13:18:47 | 2014-03-24 09:03:49 | [6 empty] | 0 | 2014-03-24 09:03:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-24 09:03:49 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
265662 | PI-Crear report Essbase INF7 para Libro Mensual Entidades | Crear el report Essbase para extraer los datos del informe de resumen PG No Contributiva que aparece en el libro mensual de entidades. Cada entidad tiene una relación de cuentas no contributivas diferentes, así que se realiza un report por cada entidad. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-28 09:37:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-20 13:17:27 | 2014-03-20 13:17:27 |  | 2014-03-28 09:37:36 | 2014-03-28 09:37:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.62 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-28 23:59:59 | 2014-03-20 13:17:32 | 2014-03-28 09:37:36 | [6 empty] | 0 | 2014-03-28 09:37:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-28 09:37:36 |  |  | N |  |  | 2014-03-28
265661 | PI-Crear report Essbase INF6 para Libro Mensual Entidades | Crear el report Essbase para extraer los datos del informe de resumen PG Contributiva que aparece en el libro mensual de entidades. Cada entidad tiene una relación de cuentas contributivas diferentes, así que se realiza un report por cada entidad. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-04-04 09:23:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-20 13:16:16 | 2014-03-20 13:16:16 |  | 2014-04-04 09:23:01 | 2014-04-04 09:23:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.6 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-20 13:16:21 | 2014-04-04 09:23:01 | [6 empty] | 0 | 2014-04-04 09:23:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-04 09:23:01 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
265660 | GAUDIP: incorporación de JAR de GEREX |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:54:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-20 13:16:21 | 2014-03-20 13:16:22 |  | 2014-03-31 13:54:41 | 2014-03-31 13:54:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 72.5 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-31 13:54:41 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:54:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:54:41 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
265659 | PI-Crear report Essbase INF5 para Libro Mensual Entidades | Crear el report Essbase para extraer los datos del informe de resumen del PG que aparece en el libro mensual de entidades. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-28 09:37:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-20 13:14:52 | 2014-03-20 13:14:52 |  | 2014-03-28 09:37:18 | 2014-03-28 09:37:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.75 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-28 23:59:59 | 2014-03-20 13:14:57 | 2014-03-28 09:37:17 | [6 empty] | 0 | 2014-03-28 09:37:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-28 09:37:18 |  |  | N |  |  | 2014-03-28
265657 | PI-Crear report Essbase INF3 para Libro Mensual Entidades | Crear el report Essbase para extraer los datos del informe del desglose de cuentas de PI que aparece en el libro mensual de entidades. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-28 09:37:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-20 13:12:19 | 2014-03-20 13:12:19 |  | 2014-03-28 09:37:00 | 2014-03-28 09:37:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.1 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-28 23:59:59 | 2014-03-20 13:12:24 | 2014-03-28 09:36:59 | [6 empty] | 0 | 2014-03-28 09:36:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-28 09:37:00 |  |  | N |  |  | 2014-03-28
265655 | PE-Generar Eje. Pptaria. febrero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-28 09:19:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-20 13:09:38 | 2014-03-20 13:09:38 |  | 2014-03-28 09:19:01 | 2014-03-28 09:19:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-20 00:00:00 | 2014-03-28 23:59:59 | 2014-03-20 13:09:43 | 2014-03-28 09:19:00 | [6 empty] | 0 | 2014-03-28 09:19:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-28 09:19:01 |  |  | N |  |  | 2014-03-28
265194 | PI-Liq-Programa carga PN en Visual Studio y nuevo formato entrada | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la liquidación, y adaptarlo al nuevo formato de entrada enviado por Sicoss Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-26 09:12:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-19 10:05:10 | 2014-03-19 10:05:11 |  | 2014-03-26 09:11:55 | 2014-03-26 09:12:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2014-03-19 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-19 00:00:00 | 2014-03-26 09:11:45 | [6 empty] | 0 | 2014-03-26 09:12:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-26 09:11:55 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
265185 | PI-Liq-Modificar cargas desde CyD | Realizar cambios en los programas de liquidación que cargan datos desde Cifras y Datos (PG y PI) para que aparezca solo el año a cargar , sin selección, según el nombre de la carpeta en la que se encuentre el ejecutable | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-21 09:07:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-19 10:02:30 | 2014-03-19 10:02:31 |  | 2014-03-21 09:07:15 | 2014-03-21 09:07:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-03-19 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-19 00:00:00 | 2014-03-21 09:07:04 | [6 empty] | 0 | 2014-03-21 09:07:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-21 09:07:15 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
265182 | PE-Generar informe SIO IMSERSO dic-2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-19 09:47:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-19 09:46:23 | 2014-03-19 09:46:23 |  | 2014-03-19 09:47:21 | 2014-03-19 09:47:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-03-19 00:00:00 | 2014-03-19 23:59:59 | 2014-03-19 09:46:28 | 2014-03-19 09:47:21 | [6 empty] | 0 | 2014-03-19 09:47:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-19 09:47:21 |  |  | N |  |  | 2014-03-19
264549 | GAUDIP: control de intervalos en BBDD |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:55:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-17 12:43:30 | 2014-03-17 12:43:31 |  | 2014-03-31 13:55:07 | 2014-03-31 13:55:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.48 |  | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-31 13:55:06 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:55:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:55:07 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
264544 | PERSONAL: control de intervalos en BBDD |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:55:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-17 12:37:31 | 2014-03-17 12:37:32 |  | 2014-03-31 13:55:36 | 2014-03-31 13:55:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-31 13:55:35 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:55:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:55:36 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
264397 | FileSystem lleno en g99dnap704 | Se solicita el borrado de ficheros en el filesystem /var de g99dnap704. La solicitud se hace por correo el lunes 17/03/2014 8:46 por parte de SIS ABIERTOS LINUX GEST SISTEMAS, GISS haciendo referencia a la incidencia 1125859 de Remedy | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU2171 | Felix Gaitero Arranz | P10 | Petición finalizada | 2014-03-25 12:12:02 | Gestión de Aplicaciones | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-17 09:58:40 | 2014-03-17 09:58:41 |  | 2014-03-25 12:11:55 | 2014-03-25 12:12:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-17 23:59:59 | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-17 12:03:28 | [6 empty] | 0 | 2014-03-25 12:12:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-25 12:11:55 |  |  | N |  |  | 2014-03-17
264304 | PE-Adaptar servicio web Traciass SIO para producción | Cambio servicio web traciass SIO para que trabaje en el entorno de Producción. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-26 09:12:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-17 08:17:16 | 2014-03-17 08:17:17 |  | 2014-03-26 09:12:28 | 2014-03-26 09:12:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-17 08:17:57 | [6 empty] | 0 | 2014-03-26 09:12:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-26 09:12:28 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
264299 | PI-Probar VSCCargaCR |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-19 10:06:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-17 08:14:10 | 2014-03-17 08:14:10 |  | 2014-03-19 10:06:52 | 2014-03-19 10:06:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.22 |  | 2014-03-17 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-17 08:14:15 | 2014-03-19 10:06:52 | [6 empty] | 0 | 2014-03-19 10:06:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-19 10:06:52 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
264102 | SIO: actulización de datos 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:56:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-14 10:37:03 | 2014-03-14 10:37:04 |  | 2014-03-31 13:56:13 | 2014-03-31 13:56:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-03-14 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-14 00:00:00 | 2014-03-31 13:56:12 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:56:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:56:13 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
264000 | Migración Informes BIRT 3.7.2 SICOSS-Pros@ (Marzo) | Migración Informes Birt 3.7.2 SICOSS-Pros@ (Marzo) | SOLUCIÓN: Ok | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 12:26:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-14 09:18:00 | 2014-03-14 09:18:00 |  | 2014-03-31 12:26:01 | 2014-03-31 12:26:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 148.5 |  | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-03-31 12:25:40 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 12:25:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 12:26:01 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263965 | PE-Desarrollo VSCDGMutuas | Desarrollo del programa que genera los informes de Distribución Geográfica de las Mutuas (anuales) a partir de los datos cargados en Essbase. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-04-07 16:16:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-13 17:13:58 | 2014-03-13 17:13:59 |  | 2014-04-07 16:16:02 | 2014-04-07 16:16:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 117.52 |  | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-04-07 16:15:52 | [6 empty] | 0 | 2014-04-07 16:16:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-07 16:16:02 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
263964 | PI-Libro Mensual-Informe Desglose Áreas por Concepto PG |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-26 09:20:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-13 17:11:15 | 2014-03-13 17:11:16 |  | 2014-03-26 09:20:33 | 2014-03-26 09:20:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 66 |  | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-03-26 09:18:10 | [6 empty] | 0 | 2014-03-26 09:20:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-26 09:20:33 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
263856 | PI-Crear report Essbase INF10 para Libro Mensual Entidades | Crear el report Essbase para extraer los datos del informe de Desglose de Áreas por Concepto PG que aparece en el libro mensual de entidades. | SOLUCIÓN: Creado el report LibroM09/GEntidad - QConcAr | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 13:37:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-13 13:32:43 | 2014-03-13 13:32:43 |  | 2014-03-13 13:37:26 | 2014-03-13 13:37:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.8 |  | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-13 13:32:48 | 2014-03-13 13:37:04 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 13:37:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 13:37:26 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
263712 | PI-Crear report Essbase INF4 para Libro Mensual Entidades | Crear el report Essbase para extraer los datos del informe de PG Orgánica que aparece en el libro mensual de entidades. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-26 09:14:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-13 10:26:18 | 2014-03-13 10:26:18 |  | 2014-03-26 09:14:21 | 2014-03-26 09:14:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.72 |  | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-03-28 23:59:59 | 2014-03-13 10:26:23 | 2014-03-26 09:14:20 | [6 empty] | 0 | 2014-03-26 09:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-26 09:14:21 |  |  | N |  |  | 2014-03-28
263701 | PI-VSCCargaDatosSIO: generar fichero de créditos iniciales | Recoger información de las plantillas excel que nos envía el usuario y generar un fichero plano para su posterior carga en la base de datos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 17:51:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-13 10:21:57 | 2014-03-13 10:21:58 |  | 2014-03-27 17:51:14 | 2014-03-27 17:51:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 78.53 |  | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-03-27 17:51:04 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 17:51:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 17:51:14 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
263581 | AGORA: Análisis de nuevos servicios para gestión documental de aplicaciones de la SG. CF. | AGORA: Análisis de nuevos servicios para gestión documental de aplicaciones de CFP | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-12-02 08:49:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-12 14:56:32 | 2014-03-12 14:56:33 | 30/04/2014 23:59:00 | 2014-12-02 08:49:04 | 2014-12-02 08:49:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 914.98 |  | 2014-03-02 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-03-12 00:00:00 | 2014-12-02 08:49:02 | [6 empty] | 0 | 2014-12-02 08:49:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-02 08:49:04 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
263427 | REIG peticion datos Manuel Rodriguez | Correo de Manuel Rodríguez de 12/03/2014: Hola Antonio, necesito los días de tramitación de los expedientes del tipo 19.22 correspondientes a febrero 2014. Un saludo Manuel Rodríguez | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-03-12 12:44:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-12 12:02:23 | 2014-03-12 12:02:24 |  | 2014-03-12 12:44:29 | 2014-03-12 12:44:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-12 00:00:00 | 2014-03-13 23:59:59 | 2014-03-12 00:00:00 | 2014-03-12 12:44:29 | [6 empty] | 0 | 2014-03-12 12:44:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-12 12:44:29 |  |  | N |  |  | 2014-03-13
263300 | PI-LIq-Probar carga BS desde Sicoss-Prosa | Probar la carga de datos del Balance de Situación de la liquidación, a partir de los ficheros de datos remtidos por Sicoss-Prosa (nuevo formato), tanto en las bases de datos de Cifras y Datos como en las de Liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 10:23:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-12 09:57:44 | 2014-03-12 09:57:44 |  | 2014-03-13 10:23:13 | 2014-03-13 10:23:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.4 |  | 2014-03-12 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-12 09:57:49 | 2014-03-13 10:23:13 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 10:23:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 10:23:13 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
263299 | PI-Liq-Programa carga CR en Visual Studio y nuevo formato entrada | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga de la Cuenta de Resultados de la liquidación, y adaptarlo al nuevo formato de entrada enviado por Sicoss Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-19 10:07:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-12 09:53:58 | 2014-03-12 09:53:59 |  | 2014-03-19 10:07:27 | 2014-03-19 10:07:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.5 |  | 2014-03-12 00:00:00 | 2014-04-11 23:59:59 | 2014-03-12 00:00:00 | 2014-03-19 10:07:11 | [6 empty] | 0 | 2014-03-19 10:07:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-19 10:07:27 |  |  | N |  |  | 2014-04-11
263197 | GAUDIP: actulización de calendarios |  | ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:57:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 17:38:25 | 2014-03-11 17:38:26 |  | 2014-03-31 13:57:24 | 2014-03-31 13:57:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25 |  | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 13:57:23 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:57:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:57:24 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263087 | GAUDIP: preparación de la solicitud de preexplotacion |  | OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 10:29:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 14:01:45 | 2014-03-11 14:01:46 |  | 2014-04-30 10:29:26 | 2014-04-30 10:29:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-04-30 10:29:25 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 10:29:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 10:29:26 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
263080 | GAUDIP: buzones como remitente de correo |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:00:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:51:02 | 2014-03-11 13:51:03 |  | 2014-03-31 13:59:57 | 2014-03-31 14:00:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 13:59:56 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:00:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:59:57 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263079 | GAUDIP: equipo en pública con ID colaborando |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:00:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:49:57 | 2014-03-11 13:49:58 |  | 2014-03-31 14:00:32 | 2014-03-31 14:00:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:00:32 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:00:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:00:32 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263056 | GAUDIP: pase correcto de pruebas CAST |  | ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:01:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:32:22 | 2014-03-11 13:32:23 |  | 2014-03-31 14:01:02 | 2014-03-31 14:01:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:01:02 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:01:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:01:02 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263055 | SWPERSONAL: pase correcto de pruebas CAST |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 08:55:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:31:09 | 2014-03-11 13:31:10 |  | 2014-03-13 08:55:02 | 2014-03-13 08:55:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2014-03-10 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-13 08:55:02 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 08:55:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 08:55:02 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263045 | SWGAUDIP: pase correcto de pruebas CAST |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:01:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:25:07 | 2014-03-11 13:25:08 |  | 2014-03-31 14:01:38 | 2014-03-31 14:01:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:01:37 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:01:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:01:38 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263043 | GAUDIP -ARTABRO: comparacion de producción | Comparar las tablas: entidades tipos de auditoría areas | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:02:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:24:10 | 2014-03-11 13:24:11 |  | 2014-03-31 14:02:05 | 2014-03-31 14:02:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:02:05 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:02:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:02:05 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263041 | GAUDIP: estudio de expedientes fantasmas en producción. | Expedientes en Agora que no tienen correspondencia en Gaudip | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:02:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:22:19 | 2014-03-11 13:22:20 |  | 2014-03-31 14:02:40 | 2014-03-31 14:02:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:02:39 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:02:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:02:40 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263039 | PI-Requisitos tratamiento datos SIO desde Mutuas | Estudiar el funcionamiento del programa DesCarMutMen que trata las hojas excel que envían mensualmente las mutuas con los datos del SIO, y genera un fichero de texto para la carga de dichos datos en Essbase. Para crear un proceso equivalente en Visual Studio. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 10:16:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-11 13:23:27 | 2014-03-11 13:23:28 |  | 2014-03-13 10:16:23 | 2014-03-13 10:16:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.88 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-13 10:16:12 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 10:16:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 10:16:23 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
263036 | PERSONAL: preparación de la solicitud de preexplotación |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-04-30 10:30:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:20:45 | 2014-03-11 13:20:46 |  | 2014-04-30 10:30:07 | 2014-04-30 10:30:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 100.15 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-04-30 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-04-30 10:30:06 | [6 empty] | 0 | 2014-04-30 10:30:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-30 10:30:07 |  |  | N |  |  | 2014-04-30
263029 | PERSONAL: pase de pruebas CAST |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:04:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:19:01 | 2014-03-11 13:19:02 |  | 2014-03-31 14:03:59 | 2014-03-31 14:04:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.05 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:03:59 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:04:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:03:59 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263027 | GAUDIP: pagina de urls parametizable |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 14:04:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:18:00 | 2014-03-11 13:18:01 |  | 2014-03-31 14:04:39 | 2014-03-31 14:04:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 14:04:39 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 14:04:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 14:04:39 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
263022 | GAUDIP: pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 13:17:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-11 13:16:10 | 2014-03-11 13:16:11 |  | 2014-03-11 13:17:13 | 2014-03-11 13:17:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-09 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-11 13:17:13 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 13:17:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-11 13:17:13 |  |  | N |  |  | 2014-02-09
263021 | PE-Adaptar servicio web Traciass SIO para integración | Cambio servicio web traciass SIO para que trabaje en el entorno de integración. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 10:24:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-03-11 13:15:51 | 2014-03-11 13:15:52 |  | 2014-03-13 10:23:57 | 2014-03-13 10:24:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-13 10:23:47 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 10:24:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 10:23:57 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
263017 | PI-Crear VSCLibroMen para libro Mutuas y Sistema | Codificar un nuevo programa VSCLibroMen en Visual Studio para generar el Libro Mensual, por el momento la parte correspondiente a Sistema y Mutuas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:17:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-11 13:10:51 | 2014-03-11 13:10:52 |  | 2014-03-31 13:17:45 | 2014-03-31 13:17:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.5 |  | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 00:00:00 | 2014-03-31 13:17:26 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:17:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:17:45 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262975 | Informes: Sicoss Pros@ | Informes: Sicoss Pros@: Migración | Petición anulada. | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P08 | Anulada | 2014-03-11 12:36:24 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-11 12:27:46 | 2014-03-11 12:27:47 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-03-11 12:36:24 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
262971 | Informes REIG | Informes REIG: Mejoras y Migración | SOLUCIÓN: OK. Cerrada fuera de plazo debido a que Cesar Corral no ha podido cerrar la tarea por el mensaje de error "No está autorizado para ejecutar la acción" | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P10 | Petición finalizada | 2014-04-01 17:16:36 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-11 12:16:53 | 2014-03-11 12:16:53 |  | 2014-04-01 17:16:35 | 2014-04-01 17:16:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 114.45 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-11 12:16:58 | 2014-04-01 17:16:34 | [6 empty] | 0 | 2014-04-01 17:16:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-01 17:16:35 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262151 | Petición de estudio de los Ordinales Bancarios "no bloqueados" de la Base de Terceros SICOSS. | Obtención de la lista de Entidades Financieras con ordinales bancarios no bloqueados, pertenecientes a la Base de Terceros SICOSS. | SOLUCIÓN: Se remite fichero Excel con los datos solicitados | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 18:14:49 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 09:10:00 | 2014-03-07 09:13:51 | 13/03/2014 23:59:00 | 2014-03-11 17:58:35 | 2014-03-11 18:14:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-03-10 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-10 00:00:00 | 2014-03-11 17:58:11 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 18:14:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-11 17:58:35 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
262127 | TRACI@ss -- Formulación de las cuentas 2013 |  | SOLUCIÓN: Fin de la formulación | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:39:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:28:07 | 2014-03-07 08:28:08 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:39:03 | 2014-03-31 09:39:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 257.1 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:39:03 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:39:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:39:03 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262126 | TRACI@ss -- Análisis incorporación de anexos a los informes de auditoría |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:39:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:27:15 | 2014-03-07 08:27:16 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:39:40 | 2014-03-31 09:39:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 106.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:39:39 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:39:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:39:40 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262122 | MARATON -- Correcciones de la versión en producción |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:40:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-03-07 08:26:03 | 2014-03-07 08:26:04 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:40:50 | 2014-03-31 09:40:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:40:33 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:40:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:40:50 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262121 | ARTABRO -- Correcciones de la versión en producción |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:42:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:24:51 | 2014-03-07 08:24:52 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:42:01 | 2014-03-31 09:42:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 68.53 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:42:01 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:42:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:42:01 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262120 | TRACI@ss -- Análisis publicación de cuentas en el BOE |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:42:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-07 08:23:38 | 2014-03-07 08:23:39 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:42:39 | 2014-03-31 09:42:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 167.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:42:39 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:42:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:42:39 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262119 | SERP@ -- Análisis nuevas funcionalidades |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:43:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:21:57 | 2014-03-07 08:21:58 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:43:12 | 2014-03-31 09:43:30 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 30 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:43:11 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:43:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:43:12 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262118 | SERP@ -- liberar versión 01.00.01 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:44:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:20:55 | 2014-03-07 08:20:56 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:43:54 | 2014-03-31 09:44:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 86.48 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:43:53 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:44:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:43:54 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262115 | SERP@ -- Liberar versión 01.00.01 |  | Error al dar de alta | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2014-03-07 08:20:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:18:14 | 2014-03-07 08:18:15 | 31/03/2014 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-07 08:19:34 | [6 empty] | 0 | 2014-03-07 08:20:20 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
262109 | INEss -- Análisis nuevas funcionalidades |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:44:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:16:49 | 2014-03-07 08:16:50 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:44:25 | 2014-03-31 09:44:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 165.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:44:25 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:44:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:44:25 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262108 | INEss -- Pruebas de versiones liberadas por DG |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:45:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:15:41 | 2014-03-07 08:15:42 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:44:58 | 2014-03-31 09:45:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:44:57 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:45:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:44:58 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262105 | PREMI@ss -- Análisis nuevas funcionalidades |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:45:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:14:03 | 2014-03-07 08:14:04 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:45:32 | 2014-03-31 09:45:44 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:45:32 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:45:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:45:32 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262104 | PREMI@ss -- Pruebas de versiones liberadas por DG |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:46:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:12:31 | 2014-03-07 08:12:32 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:46:06 | 2014-03-31 09:46:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 158.88 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:46:06 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:46:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:46:06 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262098 | INEX - Actualización de usuarios en Gestión de Personal | Actualización de usuarios en Gestión de Personal | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:47:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-07 08:11:00 | 2014-03-07 08:11:01 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:46:56 | 2014-03-31 09:47:04 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 159.23 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-31 09:46:55 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:47:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:46:56 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
262061 | PI-Error en reglas carga para Balance Situación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-10 09:01:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-03-06 17:06:48 | 2014-03-06 17:06:48 |  | 2014-03-10 09:01:16 | 2014-03-10 09:01:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.2 |  | 2014-03-06 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-06 17:06:53 | 2014-03-10 09:01:16 | [6 empty] | 0 | 2014-03-10 09:01:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-10 09:01:16 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261963 | SUBVENCIONES: migración a WAS8. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 15:14:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-06 13:06:01 | 2014-03-06 13:06:02 |  | 2014-03-27 15:14:44 | 2014-03-27 15:14:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 153.23 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-07 00:00:00 | 2014-03-27 15:14:43 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 15:14:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 15:14:44 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
261958 | PERSONAL: correción de pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 15:14:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-06 13:04:10 | 2014-03-06 13:04:11 |  | 2014-03-27 15:14:06 | 2014-03-27 15:14:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 143.32 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-06 00:00:00 | 2014-03-27 15:14:06 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 15:14:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 15:14:06 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
261954 | GAUDIP: Corrección pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 15:13:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-06 13:02:40 | 2014-03-06 13:02:41 |  | 2014-03-27 15:13:18 | 2014-03-27 15:13:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 270 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-06 00:00:00 | 2014-03-27 15:13:18 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 15:13:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 15:13:18 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
261817 | PI-Probar carga datos Distr.Geogr. de Mutuas | Probrar programa VSCCargaDGMutuas.exe | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 13:06:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-06 10:27:09 | 2014-03-06 10:27:09 |  | 2014-03-11 13:06:06 | 2014-03-11 13:06:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.1 |  | 2014-03-06 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-06 10:27:14 | 2014-03-11 13:06:06 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 13:06:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-11 13:06:06 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261815 | PI-LIq-Probar carga IG desde CyD |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 13:06:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-06 10:26:05 | 2014-03-06 10:26:05 |  | 2014-03-11 13:06:22 | 2014-03-11 13:06:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.8 |  | 2014-03-06 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-06 10:26:10 | 2014-03-11 13:06:22 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 13:06:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-11 13:06:22 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261808 | PE-Generar informes SIO IMSERSO oct, nov y dic 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-10 08:58:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-06 10:22:38 | 2014-03-06 10:22:38 |  | 2014-03-10 08:58:07 | 2014-03-10 08:58:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-03-06 00:00:00 | 2014-03-07 23:59:59 | 2014-03-06 10:22:43 | 2014-03-10 08:58:07 | [6 empty] | 0 | 2014-03-10 08:58:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-10 08:58:07 |  |  | N |  |  | 2014-03-07
261693 | REIG Datos reparos paternidad y maternidad 2013 | llamada telefónica de mManuel Rodríguez pidiendo datos de reparos en los expedientes de paternidad y maternidad durante 2013 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-03-05 16:24:41 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-05 16:23:44 | 2014-03-05 16:23:45 |  | 2014-03-05 16:24:24 | 2014-03-05 16:24:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-05 23:59:59 | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-05 16:24:24 | [6 empty] | 0 | 2014-03-05 16:24:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-05 16:24:24 |  |  | N |  |  | 2014-03-05
261512 | PI-Liq.-Generación tomos-Integración informes: liquidación PG | Tomos de liquidación de Cuentas Anuales: integrar los informes que se han hecho para la liquidación del presupuesto de gastos en la aplicación de tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 13:07:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-05 11:50:35 | 2014-03-05 11:50:36 |  | 2014-03-31 13:05:05 | 2014-03-31 13:07:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 99 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-31 12:55:40 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 13:07:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 13:04:54 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
261511 | PI-Liq.-Generación tomos-Integración informes: Estado Cambios Pat.Neto | Tomos de liquidación de Cuentas Anuales: integrar los informes que se han hecho para el estado de cambios en el patrimonio neto en la aplicación de tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 12:51:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-05 11:48:24 | 2014-03-05 11:48:25 |  | 2014-03-31 12:47:49 | 2014-03-31 12:51:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 78 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-31 12:42:28 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 12:51:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 12:47:39 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
261473 | PI-Liq.-Corregir Res. Gastos por Pgma. de Tomos para ISM |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 13:07:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-03-05 10:57:22 | 2014-03-05 10:57:23 |  | 2014-03-11 13:06:59 | 2014-03-11 13:07:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-11 13:06:50 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 13:07:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-11 13:06:59 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261395 | PE-Desarrollo VSCCargaDGMutuas | Desarrollo del programa de carga de los datos anuales de Distribución Geográfica de Mutuas (gastos e ingresos) en las correspondientes bases de datos Essbase a partir de los datos remitidos por el usuario (en formato excel). | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 13:07:54 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-05 09:47:47 | 2014-03-05 09:47:48 |  | 2014-03-11 13:07:36 | 2014-03-11 13:07:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-11 13:07:18 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 13:07:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-11 13:07:36 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261385 | PI-Requisitios Carga Créditos Iniciales del SIO | Estudiar el funcionamiento del programa de carga de los créditos iniciales del SIO para determinar los requisitos necesarios para realizar una nueva aplicación en Visual Studio. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 10:17:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-05 09:40:23 | 2014-03-05 09:40:24 |  | 2014-03-13 10:17:21 | 2014-03-13 10:17:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.98 |  | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-03-13 10:17:11 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 10:17:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 10:17:21 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261320 | Reuniones |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-18 13:18:04 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-05 08:56:43 | 2014-03-05 08:56:43 |  | 2014-12-18 13:18:03 | 2014-12-18 13:18:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 87.75 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-18 13:17:28 | 2014-12-18 13:18:03 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 13:18:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 13:18:03 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
261203 | Prueba |  | Era sólo una prueba | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P08 | Anulada | 2014-03-06 10:01:22 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 17:20:55 | 2014-03-04 17:20:56 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-03-06 10:01:22 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
261149 | SICOSS Extracción fecha real de grabación de documentos, ejercicios |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-10 15:32:30 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 15:31:05 | 2014-03-04 15:31:06 |  | 2014-03-10 15:32:21 | 2014-03-10 15:32:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-03-10 15:32:21 | [6 empty] | 0 | 2014-03-10 15:32:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-10 15:32:21 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
261000 | REIG incidencias integración y preexplotación |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-03-21 10:06:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 12:34:48 | 2014-03-04 12:34:49 |  | 2014-03-21 10:06:07 | 2014-03-21 10:06:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 112.68 |  | 2014-02-24 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-03-21 10:06:06 | [6 empty] | 0 | 2014-03-21 10:06:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-21 10:06:07 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
260998 | CORESS incidencias integración y preexplotación |  | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-03-21 10:06:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 12:32:25 | 2014-03-04 12:32:26 |  | 2014-03-21 10:06:33 | 2014-03-21 10:06:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 133.63 |  | 2014-02-24 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-03-21 10:06:33 | [6 empty] | 0 | 2014-03-21 10:06:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-21 10:06:33 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
260954 | SICOSS Extracción fecha real de grabación de documentos, ejercicios 1991 y 1992. | Extracción de la fecha real de grabación de los documentos, de entidades, de los ejercicios 1991 y 1992. Para SICOSS-PROSA | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-04 17:39:00 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 11:48:06 | 2014-03-04 11:48:07 |  | 2014-03-04 17:38:52 | 2014-03-04 17:39:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-03-04 17:38:32 | [6 empty] | 0 | 2014-03-04 17:39:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 17:38:52 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
260858 | Sicoss-Pros@: Documentacion PREF | Documentacion PREF | SOLUCIÓN: Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 12:53:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 10:04:00 | 2014-03-04 10:07:46 |  | 2014-12-12 13:33:10 | 2015-01-19 12:53:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5651.34 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2014-03-04 00:00:00 | 2014-12-12 13:31:53 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 12:53:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 13:33:10 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
260848 | SICOSS Extracción fecha real de grabacion de docuemntos del 1991 y 1992 | Extracción de la fecha real de grabación de los documentos, de entidades, de los ejercicios 1991 y 1992. Para SICOSS-PROSA | error en la asignación | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-03-04 11:45:58 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 10:28:45 | 2014-03-04 10:28:46 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-03-04 11:45:58 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
260825 | SICOSS. Extracción Fecha real de grabación de docuemntos en los ejercicios 1992 y 1991. | Extraer fecha real de grabación de documentos de los eujercicios 1992 y 1991, para SICOSS-PROSA | Error | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU4834 | Cesar Corral Garcia | P08 | Anulada | 2014-03-04 10:34:30 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-04 09:35:41 | 2014-03-04 09:35:42 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-03-04 10:34:30 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
260806 | PE-Crear bbdd para Distrib.Geog. Mutuas | Crear las bases de datos Essbase y reglas de carga correspondientes para la nueva aplicación anual "Distribución Geográfica de las Mutuas" | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-05 09:48:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-04 09:14:40 | 2014-03-04 09:14:40 |  | 2014-03-05 09:48:52 | 2014-03-05 09:48:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-07 23:59:59 | 2014-03-04 09:14:45 | 2014-03-05 09:48:52 | [6 empty] | 0 | 2014-03-05 09:48:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-05 09:48:52 |  |  | N |  |  | 2014-03-07
260668 | Coordinacion y gestion interna |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 10:26:06 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 13:45:04 | 2014-03-03 13:45:04 |  | 2014-03-31 10:26:05 | 2014-03-31 10:26:05 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.14 |  | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 13:45:09 | 2014-03-31 10:25:37 | ASUNTOS RELATIVOS A ESTADISTICAS | [5 empty] | 0 | 2014-03-31 10:25:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 10:26:05 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260665 | Soporte y administracion gestion de la demanda |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 10:33:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 13:42:48 | 2014-03-03 13:42:48 |  | 2014-03-31 10:33:10 | 2014-03-31 10:33:10 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.53 |  | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 13:42:53 | 2014-03-31 10:32:39 | ASUNTOS RELATIVOS A ESTADISTICAS | [5 empty] | 0 | 2014-03-31 10:32:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 10:33:10 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260653 | Informes, Metricas e indicadores |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-01 10:56:10 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-01 00:00:00 | 01/03/2014 23:59:00 | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-01 00:00:00 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.17 |  | 2014-03-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 13:40:13 | 2014-03-31 10:54:45 | ASUNTOS RELATIVOS A ESTADISTICAS | [5 empty] | 0 | 2014-03-31 10:54:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-01 10:56:09 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260567 | IN-Error en generación Extracto Estadístico febrero 2014 | Investigar y corregir error en la ejecución del programa que genera el extracto estadístico | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-10 09:02:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-03 12:10:04 | 2014-03-03 12:10:05 |  | 2014-03-10 09:02:43 | 2014-03-10 09:02:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-10 09:02:27 | [6 empty] | 0 | 2014-03-10 09:02:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-10 09:02:43 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
260531 | Plataforma Desarrollo Gestionado |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:54:05 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 11:34:15 | 2014-03-03 11:34:15 |  | 2014-03-31 09:54:04 | 2014-03-31 09:54:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:34:20 | 2014-03-31 09:54:04 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:54:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:54:04 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260530 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:55:29 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 11:33:35 | 2014-03-03 11:33:35 |  | 2014-03-31 09:55:28 | 2014-03-31 09:55:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.23 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:33:40 | 2014-03-31 09:55:28 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:55:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:55:28 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260529 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:54:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 11:33:04 | 2014-03-03 11:33:04 |  | 2014-03-31 09:54:42 | 2014-03-31 09:54:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:33:09 | 2014-03-31 09:54:42 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:54:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:54:42 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260524 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:53:31 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 11:32:12 | 2014-03-03 11:32:12 |  | 2014-03-31 09:53:30 | 2014-03-31 09:53:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.56 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:32:17 | 2014-03-31 09:53:29 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:53:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:53:30 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260522 | Alta y mantenimiento de aplicaciones en Rochade |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:52:35 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 11:27:43 | 2014-03-03 11:27:43 |  | 2014-03-31 09:52:34 | 2014-03-31 09:52:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:27:48 | 2014-03-31 09:52:33 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:52:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:52:34 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260521 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:51:57 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 11:27:00 | 2014-03-03 11:27:00 |  | 2014-03-31 09:51:56 | 2014-03-31 09:51:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.6 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:27:05 | 2014-03-31 09:51:55 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:51:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:51:56 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260520 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:51:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-03-03 11:26:33 | 2014-03-03 11:26:33 |  | 2014-03-31 09:51:19 | 2014-03-31 09:51:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:26:38 | 2014-03-31 09:51:18 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:51:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:51:19 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260519 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:50:24 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-03-03 11:26:07 | 2014-03-03 11:26:07 |  | 2014-03-31 09:50:23 | 2014-03-31 09:50:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-03-03 11:26:12 | 2014-03-31 09:50:22 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:50:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:50:23 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
260409 | PI-Liq-Programa carga BS en Visual Studio y nuevo formato entrada | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga del Balance de Situación de la liquidación, y adaptarlo al nuevo formato de entrada enviado por Sicoss Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 10:24:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-03 09:57:20 | 2014-03-03 09:57:21 |  | 2014-03-13 10:24:25 | 2014-03-13 10:24:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56.86 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-13 10:24:15 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 10:24:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 10:24:25 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
260398 | PI-Carga manual de datos para Libro Mensual | Por fallo en la carga automática, realizar la carga manual de la base de datos LibroM09/GEntidad | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-04 08:58:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-03 09:48:04 | 2014-03-03 09:48:04 |  | 2014-03-04 08:58:28 | 2014-03-04 08:58:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-04 23:59:59 | 2014-03-03 09:48:09 | 2014-03-04 08:58:28 | [6 empty] | 0 | 2014-03-04 08:58:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 08:58:28 |  |  | N |  |  | 2014-03-04
260394 | PI-Crear report Essbase para Libro Mensual-PG por área,gr.pgma y pgma |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-10 09:01:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-03 09:47:08 | 2014-03-03 09:47:08 |  | 2014-03-10 09:01:50 | 2014-03-10 09:01:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-03-03 09:47:13 | 2014-03-10 09:01:49 | [6 empty] | 0 | 2014-03-10 09:01:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-10 09:01:50 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
260388 | PE-Generar extracto estadístico febrero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-04 08:58:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-03 09:38:14 | 2014-03-03 09:38:14 |  | 2014-03-04 08:58:46 | 2014-03-04 08:58:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-04 23:59:59 | 2014-03-03 09:38:19 | 2014-03-04 08:58:46 | [6 empty] | 0 | 2014-03-04 08:58:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 08:58:46 |  |  | N |  |  | 2014-03-04
260386 | PE-Actualizar fin mes (febrero) en consultas Cifras y Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-03-04 08:59:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-03-03 09:37:43 | 2014-03-03 09:37:43 |  | 2014-03-04 08:59:06 | 2014-03-04 08:59:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-04 23:59:59 | 2014-03-03 09:37:48 | 2014-03-04 08:59:06 | [6 empty] | 0 | 2014-03-04 08:59:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 08:59:06 |  |  | N |  |  | 2014-03-04
260366 | Alta usuarios IGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-03-04 08:28:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 09:21:56 | 2014-03-03 09:21:56 |  | 2014-03-04 08:28:25 | 2014-03-04 08:28:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-04 23:59:59 | 2014-03-03 09:22:01 | 2014-03-04 08:28:25 | [6 empty] | 0 | 2014-03-04 08:28:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 08:28:25 |  |  | N |  |  | 2014-03-04
260364 | Apoyo Dirección |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 09:04:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 09:21:28 | 2014-03-03 09:21:28 |  | 2014-03-27 09:03:59 | 2014-03-27 09:03:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-27 23:59:59 | 2014-03-03 09:21:33 | 2014-03-27 09:03:58 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 09:03:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 09:03:59 |  |  | N |  |  | 2014-03-27
260362 | Gestión Personal AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 09:04:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 09:20:51 | 2014-03-03 09:20:51 |  | 2014-03-27 09:04:36 | 2014-03-27 09:04:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-27 23:59:59 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-03-27 09:04:36 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 09:04:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 09:04:36 |  |  | N |  |  | 2014-03-27
260360 | Gestión Personal Funcionario |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 09:05:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 09:20:17 | 2014-03-03 09:20:17 |  | 2014-03-27 09:05:31 | 2014-03-27 09:05:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-27 23:59:59 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-03-27 09:05:31 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 09:05:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 09:05:31 |  |  | N |  |  | 2014-03-27
260359 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-03-04 08:28:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 09:19:07 | 2014-03-03 09:19:07 |  | 2014-03-04 08:28:00 | 2014-03-04 08:28:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-04 23:59:59 | 2014-03-03 09:19:12 | 2014-03-04 08:27:59 | [6 empty] | 0 | 2014-03-04 08:27:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 08:28:00 |  |  | N |  |  | 2014-03-04
260346 | Analisis de aplicacion de Personal |  | ok | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 12:04:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 09:13:05 | 2014-03-03 09:13:06 |  | 2014-03-31 12:02:49 | 2014-03-31 12:04:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 124.13 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-04-01 23:59:59 | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-31 12:01:40 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 12:04:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 12:02:49 |  |  | N |  |  | 2014-04-01
260337 | Confidencialidad SARRIC | Se solicitan las actuaciones necesarias para que una usuario de IGSS pueda hacer consultas de SARRIC | SOLUCIÓN: La usuaria ya estaba de alta en la confidencialidad de la aplicación. No recordaba la password. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1114 | Juan Fernando Cerrato Mejías | P10 | Petición finalizada | 2014-03-03 09:03:21 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 08:59:16 | 2014-03-03 08:59:17 |  | 2014-03-03 09:03:09 | 2014-03-03 09:03:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-03-03 23:59:59 | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-03-03 09:02:14 | [6 empty] | 0 | 2014-03-03 09:03:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-03 09:03:08 |  |  | N |  |  | 2014-03-03
260312 | TRACIASS - Servicio sustitución ficheros MEM para envio al BOE | Análisis funcional, utilizando metodología PREF, de un nuevo servicio de la aplicación TRACIASS para facilitar la sustitución de ficheros MEM a enviar al BOE | SOLUCIÓN: Listo para enviar a DG | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-04-15 07:45:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-03-03 08:29:30 | 2014-03-03 08:29:31 |  | 2014-04-15 07:45:34 | 2014-04-15 07:45:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 167.34 |  | 2014-02-25 00:00:00 | 2014-04-15 23:59:59 | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-04-15 07:44:54 | [6 empty] | 0 | 2014-04-15 07:45:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-15 07:45:34 |  |  | N |  |  | 2014-04-15
260298 | Analisis aplicacion de Personal |  | ok | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2014-03-11 17:27:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-03-03 07:51:17 | 2014-03-03 07:51:18 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-03-11 17:27:55 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
260054 | Sicoss-Pros@: Calidad del código (CAST, Metricas,... ) |  | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 13:28:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-28 08:38:54 | 2014-02-28 08:39:00 |  | 2014-12-12 13:27:32 | 2014-12-12 13:28:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 410.59 |  | 2014-02-28 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-02-28 00:00:00 | 2014-12-12 13:27:07 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 13:28:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 13:27:32 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
260051 | Sicoss-Pros@: Plan de seguimiento de Producción y soporte a usuarios |  | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:06:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-28 08:34:12 | 2014-02-28 08:34:19 |  | 2014-12-12 12:06:35 | 2014-12-12 12:06:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3042.9 |  | 2014-02-28 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-02-28 00:00:00 | 2014-12-12 12:06:25 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:06:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:06:34 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
260041 | Sicoss-pros@: Mantenimiento correctivo | Mantenimiento correctivo | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:05:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-28 08:29:59 | 2014-02-28 08:30:08 |  | 2014-12-12 12:05:48 | 2014-12-12 12:05:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21428.87 |  | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-02-28 00:00:00 | 2014-12-12 12:05:33 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:05:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:05:47 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
259868 | PE-Generar Ejecución Presupuestaria enero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 13:17:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-27 13:16:45 | 2014-02-27 13:16:45 |  | 2014-02-27 13:17:23 | 2014-02-27 13:17:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.1 |  | 2014-02-26 00:00:00 | 2014-02-27 23:59:59 | 2014-02-27 13:16:50 | 2014-02-27 13:17:23 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 13:17:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 13:17:23 |  |  | N |  |  | 2014-02-27
259820 | PI-Libro Mensual-Informe PG por áreas, gr.pgmas y pgmas. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-13 13:46:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-27 12:26:28 | 2014-02-27 12:26:29 |  | 2014-03-13 13:45:05 | 2014-03-13 13:46:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71 |  | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-03-13 13:44:11 | [6 empty] | 0 | 2014-03-13 13:46:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-13 13:45:05 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
259812 | PI-Requisitios Validador Libro Mensual y Resúmenes | Estudiar el funcionamiento del validador del libro mensual y los resúmenes de ejecución presupuestaria para determinar los requisitos necesarios para realizar una nueva aplicación en Visual Studio. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-05 09:41:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-27 12:23:12 | 2014-02-27 12:23:13 |  | 2014-03-05 09:41:48 | 2014-03-05 09:41:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.7 |  | 2014-02-26 00:00:00 | 2014-03-07 23:59:59 | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-03-05 09:41:39 | [6 empty] | 0 | 2014-03-05 09:41:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-05 09:41:48 |  |  | N |  |  | 2014-03-07
259804 | PI-Liq.-Inf. Resumen Prestaciones Económicas Agregado Mutuas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 12:10:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 12:07:37 | 2014-02-27 12:07:38 |  | 2014-02-27 12:10:02 | 2014-02-27 12:10:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2014-02-24 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-02-27 12:09:13 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 12:10:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 12:10:02 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259750 | SICOSS/SICOMAT Localizar documentos del 2000. | Petición de la Intervención Gral., localizar dos documentos OETC del centro 00050601, entre Octubre y Noviembre del año 2000, con conceptos Extrapresupuestarios 30140 de importe 164,75 ¿ y 20693 de importe1694 Pts. | SOLUCIÓN: Enviados los mayores de octubre y noviembre a Intervencion General | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:49:07 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 10:52:23 | 2014-02-27 10:52:23 |  | 2014-02-28 09:49:06 | 2014-02-28 09:49:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 10:52:28 | 2014-02-28 09:49:05 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:49:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:49:06 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259692 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:12:32 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 09:50:00 | 2014-02-27 09:50:00 |  | 2014-02-28 10:12:31 | 2014-02-28 10:12:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.13 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 09:50:05 | 2014-02-28 10:12:31 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:12:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:12:31 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259691 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:12:52 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 09:49:31 | 2014-02-27 09:49:31 |  | 2014-02-28 10:12:51 | 2014-02-28 10:12:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.05 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 09:49:36 | 2014-02-28 10:12:50 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:12:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:12:51 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259689 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:13:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 09:49:05 | 2014-02-27 09:49:05 |  | 2014-02-28 10:13:10 | 2014-02-28 10:13:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.69 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 09:49:10 | 2014-02-28 10:13:09 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:13:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:13:10 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259687 | Alta y mantenimiento de aplicaciones en Rochade |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:13:34 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 09:48:39 | 2014-02-27 09:48:39 |  | 2014-02-28 10:13:33 | 2014-02-28 10:13:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.32 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 09:48:44 | 2014-02-28 10:13:33 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:13:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:13:33 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259685 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:13:56 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-27 09:47:51 | 2014-02-27 09:47:51 |  | 2014-02-28 10:13:55 | 2014-02-28 10:13:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 09:47:56 | 2014-02-28 10:13:55 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:13:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:13:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259553 | Coordinacion y gestion interna |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 15:35:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-26 14:01:18 | 2014-02-26 14:01:18 |  | 2014-12-22 15:35:10 | 2014-12-22 15:35:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1226.42 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-12-22 15:34:47 | 2014-12-22 15:35:09 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 15:35:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 15:35:10 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
259529 | Extracción de la fecha real de grabación del documento, en los ejercicios 1993, 1994 y 1995 | Extracción de la fecha real de grabación del documento, en los ejercicios 1993, 1994 y 1995, para enviar al SICOSS-PROSA | SOLUCIÓN: OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-03 12:18:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-26 13:39:49 | 2014-02-26 13:39:50 |  | 2014-03-03 12:17:38 | 2014-03-03 12:18:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.5 |  | 2014-02-26 00:00:00 | 2014-03-07 23:59:59 | 2014-02-28 00:00:00 | 2014-03-03 12:17:19 | [6 empty] | 0 | 2014-03-03 12:18:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-03 12:17:38 |  |  | N |  |  | 2014-03-07
259272 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:14:22 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-02-25 17:32:35 | 2014-02-25 17:32:35 |  | 2014-02-28 10:14:21 | 2014-02-28 10:14:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-25 17:32:40 | 2014-02-28 10:14:21 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:14:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:14:21 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259271 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:14:44 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-02-25 17:32:06 | 2014-02-25 17:32:06 |  | 2014-02-28 10:14:43 | 2014-02-28 10:14:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.43 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-25 17:32:11 | 2014-02-28 10:14:43 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:14:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:14:43 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
259000 | PI- Distrubucion Geografica, eliminar fichero de configuración y añadir nuevas ruta en server | PI- Distrubucion Geografica, eliminar fichero de configuración y añadir nuevas ruta en server | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:59:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-25 10:25:33 | 2014-02-25 10:25:34 |  | 2014-02-27 17:59:05 | 2014-02-27 17:59:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2014-02-25 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-25 00:00:00 | 2014-02-27 17:58:47 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:59:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:59:05 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
258588 | SICOSS extracción fecha real de grabación del documento, en ejercicios 1994 y 1995 | Extracción de la fecha real de grabación del documento, en los ejercicios 1994 y 1995, para enviar al SICOSS-PROSA | Error | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-02-26 13:47:52 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-24 09:34:08 | 2014-02-24 09:34:09 | 28/02/2014 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-02-26 13:47:52 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
258388 | PI-Revisar nomenclátores PG y PI para liquidación 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 10:21:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-21 12:23:49 | 2014-02-21 12:23:49 |  | 2014-02-27 10:21:19 | 2014-02-27 10:21:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.85 |  | 2014-02-21 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-21 12:23:54 | 2014-02-27 10:21:19 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 10:21:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 10:21:19 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
258280 | REIG datos de maternidad/paternidad | correo de Rosa Mata 21/02/2014: Hola Antonio, buenos días, te envío este correo porque necesitamos unos datos referidos a los expedientes de maternidad y paternidad que se han tramitado en 2013, porque estamos trabajando en un proyecto de automatización de estas prestaciones y necesitamos información acerca de lo que a continuación te expongo. Se trata de saber cuántos expedientes se han tramitado de maternidad (código 18.21 del Anexo I) y paternidad (código 18.65 del Anexo I) durante el año 2013 y, si es posible, saber también el numero de reparos y el número de observaciones que se han formulado por cada una de estas prestaciones. Si esto que te solicito nos lo puedes facilitar quedo a la espera de tu respuesta, si no es posible me lo dices para ver qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias y un saludo, | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-02-21 10:02:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-21 10:01:30 | 2014-02-21 10:01:31 |  | 2014-02-21 10:02:21 | 2014-02-21 10:02:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-02-21 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-21 00:00:00 | 2014-02-21 10:02:20 | [6 empty] | 0 | 2014-02-21 10:02:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-21 10:02:21 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
258181 | PE-Modificar plantilla S087 | Se modifica la plantilla S087, no aparece para las entidades mancomunadas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-21 09:29:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-20 17:41:50 | 2014-02-20 17:41:51 |  | 2014-02-21 09:28:59 | 2014-02-21 09:29:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-02-20 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-20 00:00:00 | 2014-02-21 09:28:48 | [6 empty] | 0 | 2014-02-21 09:29:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-21 09:28:59 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
258012 | REIG expte pendientede hace 2 años | correo de Mayca de 20/02/2014: Buenos Antonio, Te reenvío correo con los datos de un expediente que está fiscalizado , pero aparece en REIG pendiente de fiscalizar. A ver si se le puede dar solución, y porque se ha quedado colgado. Un saludo. Mayca. De: LEON PALACIOS, ISABEL Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2014 10:22 Para: SANCHEZ POZO, CARMEN Asunto: DATOS EXPEDIENTE BLOQUEADO Buenos días, Te envío los datos del expediente que nos aparece el REIG bloqueado desde hace 588 días: Nº EXPEDIENTE- 00012201/2011/000008656 Nº EXPEDIENTE GESTOR- 00012201/11800187 TIPO EXPEDIENTE- 18.17 DIAS- 588 SITUACIÓN- Pendiente de fiscalizar Como te he dicho, el expediente está fiscalizado, pero se ha quedado colgado en el sistema y nos acabamos de dar cuenta. Muchísimas gracias. | SOLUCIÓN: expte. anulado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-02-21 10:00:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-20 12:25:31 | 2014-02-20 12:25:32 |  | 2014-02-21 10:00:03 | 2014-02-21 10:00:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-02-20 00:00:00 | 2014-02-24 23:59:59 | 2014-02-20 00:00:00 | 2014-02-21 10:00:03 | [6 empty] | 0 | 2014-02-21 10:00:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-21 10:00:03 |  |  | N |  |  | 2014-02-24
257766 | BAGORA: Modificación de filtros de caga de SICOSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-03-21 09:12:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-19 14:42:32 | 2014-02-19 14:42:33 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-03-21 09:12:00 | 2014-03-21 09:12:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 184.5 |  | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-03-21 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-03-21 09:12:00 | [6 empty] | 0 | 2014-03-21 09:12:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-21 09:12:00 |  |  | N |  |  | 2014-03-21
257627 | Sicoss-Pros@: Comprobacion Informes Cierre | Sicoss-Pros@: Comprobacion Informes Cierre | SOLUCIÓN: Cerrada. Y terminada. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-03-14 09:09:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-19 11:46:31 | 2014-02-19 11:46:35 |  | 2014-03-14 09:09:09 | 2014-03-14 09:09:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 140.06 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-03-14 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-03-14 09:09:08 | [6 empty] | 0 | 2014-03-14 09:09:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-14 09:09:09 |  |  | N |  |  | 2014-03-14
257516 | PE-Liq-Adaptar cambios en plantillas para liq 2013 | Determinadas plantillas que sólo se utilizaban para ciertas entidades en años anteriores se utilizan en todas las entidades para la liquidación del 2013. Y MEM33 no aparece. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-21 09:26:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-19 10:01:37 | 2014-02-19 10:01:38 |  | 2014-02-21 09:25:55 | 2014-02-21 09:26:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.82 |  | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-21 09:25:45 | [6 empty] | 0 | 2014-02-21 09:26:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-21 09:25:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
257515 | PE-Adaptar generación libro mensual para 2014 | Realizar las modificaciones solicitadas por el usuario para 2014 sobre los informes de Ejecución Presupuestaria que se generan mensualmente. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 10:22:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-19 09:57:03 | 2014-02-19 09:57:04 |  | 2014-02-27 10:22:18 | 2014-02-27 10:22:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.93 |  | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-27 10:22:07 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 10:22:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 10:22:18 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
257510 | PE-Modificar VSCLibMenRes para 2014 | Realizar las modificaciones solicitadas por el usuario para 2014 sobre los informes de Ejecución Presupuestaria que se generan mensualmente. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-19 13:12:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-19 09:54:30 | 2014-02-19 09:54:31 |  | 2014-02-19 13:11:55 | 2014-02-19 13:12:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-19 13:11:44 | [6 empty] | 0 | 2014-02-19 13:12:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-19 13:11:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
257506 | PE-Modificar Eje.Pptaria. para 2014 | Realizar las modificaciones solicitadas por el usuario para 2014 sobre los informes de Ejecución Presupuestaria que se generan mensualmente. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 13:13:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-19 09:53:11 | 2014-02-19 09:53:11 |  | 2014-02-27 13:13:11 | 2014-02-27 13:13:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.47 |  | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-27 00:00:00 | 2014-02-27 13:13:11 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 13:13:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 13:13:11 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
257489 | REIG - Datos carga e trabajo | correo de Álvaro Lambás de 18/02/2014 Hola, Antonio. Para calcular las cargas de trabajo de las Intervenciones, necesitamos como en años anteriores una hoja de Excel con los datos de productividad de función interventora de 2013 antes de haber calculado los ratios (antes de hacer las divisiones en función del número de la plantilla o de interventores). Sería como el paso precio a resultados de los ratios para saber cuánto se ha hecho en cada Intervención con independencia del personal de cada una. Para este cálculo necesito quelas Intervenciones Delegadas en los Servicios Centrales vengan desglosadas y no en un total. Solo necesitamos estos datos del B1 cuantitativo y del B3 cuantitativo. El dato sería respecto a todo el ejercicio 2013. Muchas gracias y un saludo. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-02-19 09:57:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-19 09:37:53 | 2014-02-19 09:37:54 |  | 2014-02-19 09:57:13 | 2014-02-19 09:57:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-19 09:57:13 | [6 empty] | 0 | 2014-02-19 09:57:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-19 09:57:13 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
257476 | CORESS soporte Sevilla | incidencia del buzón CORESS de 18/02/2014 Buenas tardes Estoy intentando solicitar una designación de representante, pero la empresa adjudicataria no se encuentra en la base de datos del CORESS. Ruego me indique cómo se le puede dar de alta en la aplicación. Gracias. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-02-19 09:34:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-19 09:31:58 | 2014-02-19 09:31:59 |  | 2014-02-19 09:34:03 | 2014-02-19 09:34:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-19 23:59:59 | 2014-02-19 00:00:00 | 2014-02-19 09:34:03 | [6 empty] | 0 | 2014-02-19 09:34:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-19 09:34:03 |  |  | N |  |  | 2014-02-19
257348 | PREMI@ss -- Análisis de nuevas funcionalidades |  | Duplicada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2014-02-18 16:01:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-18 15:47:05 | 2014-02-18 15:47:06 | 28/02/2014 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-18 16:01:08 | [6 empty] | 0 | 2014-02-18 16:01:33 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
257347 | PREMI@ss -- Pruebas de la versión liberada a producción |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:15:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-18 15:45:46 | 2014-02-18 15:45:47 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:14:48 | 2014-02-28 09:15:04 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 91.5 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-28 09:14:48 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:15:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:14:48 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
257344 | INEss -- Reolución de problemas en la liberación de la versión. |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:13:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-18 15:42:58 | 2014-02-18 15:42:59 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:13:42 | 2014-02-28 09:13:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 127.84 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-28 09:13:41 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:13:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:13:41 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
257343 | TRACI@ss -- Verificación de datos cargados en base de datos_1 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:13:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-18 15:39:45 | 2014-02-18 15:39:46 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:12:50 | 2014-02-28 09:13:01 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 126 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-28 09:12:50 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:13:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:12:50 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
257254 | Formación |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-12-17 13:03:42 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-18 13:10:56 | 2014-02-18 13:10:56 |  | 2014-12-17 13:03:41 | 2014-12-17 13:03:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2014-12-17 13:02:06 | 2014-12-17 13:03:40 | [6 empty] | 0 | 2014-12-17 13:03:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-17 13:03:41 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
256972 | Investigacion confidencialidad SICOSS HOST | Se solicita un resumen de la historia de la transacción "U248- Captación del Tipo de Reintegro" de SICOSS HOST con el fin de conocer en qué momentos estuvo permitida y cuando no | SOLUCIÓN: Resultado enviado por correo a Asunción Soto Adrados el 18-02-2014 | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2014-02-18 09:38:07 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-18 07:54:37 | 2014-02-18 07:54:38 |  | 2014-02-18 09:37:55 | 2014-02-18 09:38:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-18 23:59:59 | 2014-02-18 00:00:00 | 2014-02-18 07:57:44 | [6 empty] | 0 | 2014-02-18 09:38:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-18 09:37:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-18
256603 | SICOSS. Extraer fecha real de grabación de documentos de los ejercicio 1998 y 1997 |  | ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-21 09:03:00 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-17 09:19:02 | 2014-02-17 09:19:03 |  | 2014-02-21 09:02:32 | 2014-02-21 09:03:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-21 09:02:00 | [6 empty] | 0 | 2014-02-21 09:03:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-21 09:02:32 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
256594 | PE-Generar Eje. Pptaria. Cierre Provisional |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-19 08:44:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-17 09:09:55 | 2014-02-17 09:09:55 |  | 2014-02-19 08:44:16 | 2014-02-19 08:44:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-19 23:59:59 | 2014-02-17 09:10:00 | 2014-02-19 08:44:15 | [6 empty] | 0 | 2014-02-19 08:44:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-19 08:44:16 |  |  | N |  |  | 2014-02-19
256589 | PI-Liq.-Inf. Resumen Prestaciones Económicas Agregado Sistema |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 12:10:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-17 09:06:39 | 2014-02-17 09:06:40 |  | 2014-02-27 12:10:51 | 2014-02-27 12:10:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-27 12:10:41 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 12:10:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 12:10:51 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
256587 | PI-Liq.-Inf. Resumen Prestaciones Económicas Agregado Entidades |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:55:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-17 09:05:32 | 2014-02-17 09:05:33 |  | 2014-02-27 17:55:26 | 2014-02-27 17:55:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-27 17:55:14 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:55:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:55:26 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
256584 | PI-Liq.-Informe Resumen Prestaciones Económicas ISM |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:54:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-17 09:03:16 | 2014-02-17 09:03:17 |  | 2014-02-27 17:54:39 | 2014-02-27 17:54:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-27 17:54:28 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:54:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:54:39 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
256561 | Análisis funcional de la aplicación de PERSONAL utilizando metodología PREF |  | ok | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-03 07:48:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-17 08:22:00 | 2014-02-17 08:24:26 |  | 2014-03-03 07:47:39 | 2014-03-03 07:48:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.1 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-03-03 07:45:50 | [6 empty] | 0 | 2014-03-03 07:48:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-03 07:47:39 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
256559 | TRACIASS-Servicio para envio al BOE | Análisis funcional de un nuevo servicio de la aplicación TRACIASS para facilitar el envío de informacióna al BOE utilizando metodología PREF | SOLUCIÓN: xxx | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-03-03 09:39:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-17 08:13:26 | 2014-02-17 08:13:27 |  | 2014-03-03 09:39:48 | 2014-03-03 09:39:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.43 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-03-03 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-03-03 09:38:58 | [6 empty] | 0 | 2014-03-03 09:39:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-03 09:39:48 |  |  | N |  |  | 2014-03-03
256553 | Pagos Telematicos Sicoss Pros@ | Investigar una incidencia de Catalunya Caixa en la que dicen no recibir la cabecera de transmisión del segundo fichero N34 en un envío múltiple. | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU5268 | Raquel Toresano Hernandez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-18 07:43:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-02-17 08:03:45 | 2014-02-17 08:03:46 |  | 2014-02-18 07:43:29 | 2014-02-18 07:43:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-18 23:59:59 | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-02-18 07:43:04 | [6 empty] | 0 | 2014-02-18 07:43:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-18 07:43:28 |  |  | N |  |  | 2014-02-18
256300 | PI-Actualizar datos para SIO 2014 | Crear bases de datos con las modificaciones del 2014, actualizar los ficheros texto que utiliza la generación de informes, etc. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:54:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-14 09:53:19 | 2014-02-14 09:53:19 |  | 2014-02-27 17:54:04 | 2014-02-27 17:54:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.25 |  | 2014-02-14 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-14 09:53:24 | 2014-02-27 17:54:04 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:54:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:54:04 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
256167 | PI-Investigar cómo pasar una imagen a texto en PDF |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-14 12:13:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-13 15:58:09 | 2014-02-13 15:58:10 |  | 2014-02-14 12:12:53 | 2014-02-14 12:13:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-14 12:12:42 | [6 empty] | 0 | 2014-02-14 12:13:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-14 12:12:53 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
256030 | Apoyo Dirección |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 08:54:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 12:53:26 | 2014-02-13 12:53:26 |  | 2014-02-27 08:54:34 | 2014-02-27 08:54:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-27 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-27 08:54:33 | [6 empty] | 15 | 2014-02-27 08:54:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 08:54:34 |  |  | N |  |  | 2014-02-27
256026 | Gestión Secretaría personal AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 08:54:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 12:52:17 | 2014-02-13 12:52:17 |  | 2014-02-27 08:54:56 | 2014-02-27 08:54:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-27 23:59:59 | 2014-02-13 12:52:22 | 2014-02-27 08:54:56 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 08:54:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 08:54:56 |  |  | N |  |  | 2014-02-27
256021 | Gestión Secretaría personal funcionario |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 08:55:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 12:44:46 | 2014-02-13 12:44:46 |  | 2014-02-27 08:55:23 | 2014-02-27 08:55:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-27 23:59:59 | 2014-02-13 12:44:51 | 2014-02-27 08:55:23 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 08:55:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 08:55:23 |  |  | N |  |  | 2014-02-27
256016 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 08:55:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-02-13 12:39:41 | 2014-02-13 12:39:41 |  | 2014-02-27 08:55:45 | 2014-02-27 08:55:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-27 23:59:59 | 2014-02-13 12:39:46 | 2014-02-27 08:55:45 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 08:55:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 08:55:45 |  |  | N |  |  | 2014-02-27
255979 | GEREX: Corrección de errores de vulnerabilidad y accesibilidad | GEREX: Corrección de errores de vulnerabilidad y accesibilidad de la versión 4.2.0 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:52:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 12:08:01 | 2014-02-13 12:08:06 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-27 17:51:47 | 2014-02-27 17:52:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 117 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-27 17:51:47 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:52:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:51:47 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255932 | Incorporación al pool de Intranet IGSS | Por favor incorpora a estas dos personas 99GU1102 ANTONIO ALVAREZ UBEDA 99GU1059 LLANA SANCHEZ, JOSE LUIS | ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 17:22:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 11:19:00 | 2014-02-13 11:19:01 |  | 2014-02-13 14:15:55 | 2014-03-11 17:22:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.02 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 14:15:08 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 17:22:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 14:15:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-13
255921 | PI-Liq-Revisar cambios en plantillas Traciass para 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-13 15:57:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-13 10:59:09 | 2014-02-13 10:59:10 |  | 2014-02-13 15:57:15 | 2014-02-13 15:57:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 15:56:59 | [6 empty] | 0 | 2014-02-13 15:57:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 15:57:15 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255914 | Gestionar la instalación de WAS 8 en los equipos del CDI |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 10:15:09 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 10:53:51 | 2014-02-13 10:53:51 |  | 2014-02-28 10:15:08 | 2014-02-28 10:15:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-03-28 23:59:59 | 2014-02-13 10:53:56 | 2014-02-28 10:15:07 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 10:15:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 10:15:08 |  |  | N |  |  | 2014-03-28
255863 | PE-Generar informes SIO ISM octubre y nov. 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-13 09:54:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-13 09:54:20 | 2014-02-13 09:54:20 |  | 2014-02-13 09:54:33 | 2014-02-13 09:54:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.7 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 23:59:59 | 2014-02-13 09:54:25 | 2014-02-13 09:54:33 | [6 empty] | 0 | 2014-02-13 09:54:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 09:54:33 |  |  | N |  |  | 2014-02-13
255812 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-13 12:30:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 09:00:16 | 2014-02-13 09:00:16 |  | 2014-02-13 12:30:56 | 2014-02-13 12:30:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 12:30:56 | [6 empty] | 0 | 2014-02-13 12:30:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 12:30:56 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255811 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-13 12:31:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-13 08:59:53 | 2014-02-13 08:59:53 |  | 2014-02-13 12:31:30 | 2014-02-13 12:31:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-13 08:59:58 | 2014-02-13 12:31:30 | [6 empty] | 0 | 2014-02-13 12:31:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 12:31:30 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255809 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-13 12:32:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-02-13 08:59:25 | 2014-02-13 08:59:25 |  | 2014-02-13 12:32:05 | 2014-02-13 12:32:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-13 08:59:30 | 2014-02-13 12:32:05 | [6 empty] | 0 | 2014-02-13 12:32:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 12:32:05 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255695 | PI-Liq-Programa carga IG en Visual Studio y nuevo formato entrada | Desarrollar en Visual Studio el programa de carga de Ingresos y Gastos Reconocidos de la liquidación, y adaptarlo al nuevo formato de entrada enviado por Sicoss Prosa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:56:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-12 13:48:11 | 2014-02-12 13:48:12 |  | 2014-02-27 17:56:15 | 2014-02-27 17:56:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.42 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-27 17:56:03 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:56:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:56:15 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255690 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 15:33:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-12 13:44:16 | 2014-02-12 13:44:16 |  | 2014-02-12 15:33:56 | 2014-02-12 15:33:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-13 23:59:59 | 2014-02-12 13:44:21 | 2014-02-12 15:33:56 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 15:33:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 15:33:56 |  |  | N |  |  | 2014-02-13
255592 | Gestión de la Formación INAP |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 13:42:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-12 11:50:36 | 2014-02-12 11:50:36 |  | 2014-02-12 13:42:22 | 2014-02-12 13:42:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-13 23:59:59 | 2014-02-12 11:50:41 | 2014-02-12 13:42:22 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 13:42:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 13:42:22 |  |  | N |  |  | 2014-02-13
255591 | Gestión de la Formación AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 13:42:59 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-12 11:50:04 | 2014-02-12 11:50:04 |  | 2014-02-12 13:42:58 | 2014-02-12 13:42:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-13 23:59:59 | 2014-02-12 11:50:09 | 2014-02-12 13:42:58 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 13:42:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 13:42:58 |  |  | N |  |  | 2014-02-13
255515 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 15:34:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2014-02-12 10:26:04 | 2014-02-12 10:26:04 |  | 2014-02-12 15:34:34 | 2014-02-12 15:34:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-13 23:59:59 | 2014-02-12 10:26:09 | 2014-02-12 15:34:34 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 15:34:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 15:34:34 |  |  | N |  |  | 2014-02-13
255463 | IDUS para la aplicacion TRACIASS | Se necesita que el usuario IDUS3065 se perfile en desarrollo para la aplicación TRACIASS | SOLUCIÓN: La realizó Julio | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-17 09:45:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-12 09:29:01 | 2014-02-12 09:29:44 | 12/02/2014 23:59:00 | 2014-02-13 11:18:02 | 2014-02-17 09:45:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.65 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 11:18:02 | [6 empty] | 0 | 2014-02-17 09:45:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 11:18:02 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255384 | PI-Liq-Documentar modificaciones en plantillas de Mancomunadas | Añadir a la documentación las modificaciones que se hacen a cada plantilla de entidades mancomunadas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 10:27:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-12 08:07:13 | 2014-02-12 08:07:14 |  | 2014-02-27 10:26:58 | 2014-02-27 10:27:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.2 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-27 10:26:47 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 10:27:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 10:26:58 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255383 | PI-Liq-Documentar modificaciones en plantillas Mutuas | Añadir a la documentación las modificaciones que se hacen a cada plantilla de mutas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 12:12:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-12 08:05:23 | 2014-02-12 08:05:24 |  | 2014-02-27 12:12:47 | 2014-02-27 12:12:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.02 |  | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-12 00:00:00 | 2014-02-27 12:12:36 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 12:12:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 12:12:47 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255374 | PERSONAL: pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-27 15:12:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 19:23:21 | 2014-02-11 19:23:22 |  | 2014-03-27 15:12:00 | 2014-03-27 15:12:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 277.1 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-03-27 15:11:59 | [6 empty] | 0 | 2014-03-27 15:12:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-27 15:12:00 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
255373 | GAUDIP: subida a integracion y preexplotacion |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 14:31:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 19:22:11 | 2014-02-11 19:22:12 |  | 2014-02-28 14:31:10 | 2014-02-28 14:31:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 120 |  | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-28 14:31:10 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 14:31:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 14:31:10 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255372 | GAUDIP: nueva estadistica por fases |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-03-11 17:21:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 19:14:36 | 2014-02-11 19:14:37 |  | 2014-02-11 19:15:52 | 2014-03-11 17:21:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-11 19:15:52 | [6 empty] | 0 | 2014-03-11 17:21:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 19:15:52 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255371 | SWPERSONAL : se adapta una persona con varias entidades |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-02-13 13:05:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 19:12:59 | 2014-02-11 19:13:00 |  | 2014-02-13 13:05:37 | 2014-02-13 13:05:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.03 |  | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-13 13:05:37 | [6 empty] | 0 | 2014-02-13 13:05:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-13 13:05:37 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255310 | IDUS para la aplicacion TRACIASS | Los idus para TRACIASS en desarrollo IDUS3062, IDUS3063, IDUS3064 no tienen perfilado dicha aplicación. Se ha de perfilar para que aparezca | SOLUCIÓN: c | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:54:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 15:40:20 | 2014-02-11 15:40:26 | 11/02/2014 23:59:00 | 2014-02-27 17:52:18 | 2014-02-27 17:54:01 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.18 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-13 00:00:00 | 2014-02-13 13:02:46 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:54:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:52:18 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
255298 | IDUS de TRACIASS en desarrollo | Para la aplicación TRACIAss en desarrollo los idus IDUS3062, IDUS3063, IDUS3064 se ha de perfilar dicha aplicación | c | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P08 | Anulada | 2014-02-27 17:52:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 15:35:50 | 2014-02-11 15:36:08 | 11/02/2014 23:59:00 |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-02-27 17:52:54 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
255227 | PE-Toma requisitos Servicio Web Oficina Presupuestaria Congreso | Toma de requisitos para la realización del servicio web solicitado por la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados para la consulta de datos contables de la SS. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 10:29:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-11 13:29:33 | 2014-02-11 13:29:34 |  | 2014-02-27 10:29:01 | 2014-02-27 10:29:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-27 10:28:49 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 10:29:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 10:29:01 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
255065 | Coordinacion y gestion interna |  | error | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-02-26 14:04:50 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 10:34:32 | 2014-02-11 10:34:32 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.39 |  |  |  | 2014-02-24 00:00:00 | 2014-02-26 14:00:00 | [6 empty] | 0 | 2014-02-26 14:04:50 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
255018 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas enero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-11 09:23:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-11 09:21:09 | 2014-02-11 09:21:10 |  | 2014-02-11 09:23:34 | 2014-02-11 09:23:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-11 09:23:00 | [6 empty] | 0 | 2014-02-11 09:23:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 09:23:34 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
255008 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas enero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-11 09:20:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-11 09:17:46 | 2014-02-11 09:17:47 |  | 2014-02-11 09:20:09 | 2014-02-11 09:20:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-11 09:19:57 | [6 empty] | 0 | 2014-02-11 09:20:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 09:20:09 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
254992 | Presentación Área Intranet |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-11 13:53:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 08:57:02 | 2014-02-11 08:57:02 |  | 2014-02-11 13:53:00 | 2014-02-11 13:53:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-12 23:59:59 | 2014-02-11 08:57:07 | 2014-02-11 13:53:00 | [6 empty] | 0 | 2014-02-11 13:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 13:53:00 |  |  | N |  |  | 2014-02-12
254990 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 08:38:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 08:56:29 | 2014-02-11 08:56:29 |  | 2014-02-12 08:38:19 | 2014-02-12 08:38:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-12 23:59:59 | 2014-02-11 08:56:34 | 2014-02-12 08:38:19 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 08:38:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 08:38:19 |  |  | N |  |  | 2014-02-12
254989 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 08:38:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 08:56:00 | 2014-02-11 08:56:00 |  | 2014-02-12 08:38:50 | 2014-02-12 08:38:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-12 23:59:59 | 2014-02-11 08:56:05 | 2014-02-12 08:38:50 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 08:38:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 08:38:50 |  |  | N |  |  | 2014-02-12
254987 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-11 13:53:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-11 08:55:31 | 2014-02-11 08:55:31 |  | 2014-02-11 13:53:29 | 2014-02-11 13:53:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-12 23:59:59 | 2014-02-11 08:55:36 | 2014-02-11 13:53:29 | [6 empty] | 0 | 2014-02-11 13:53:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 13:53:29 |  |  | N |  |  | 2014-02-12
254957 | CAUX Febrero-2014 |  | SOLUCIÓN: La aplicación CAUX se abandona temporalmente | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:43:50 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-11 07:53:34 | 2014-02-11 07:53:35 |  | 2014-02-28 09:43:44 | 2014-02-28 09:43:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.5 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-11 00:00:00 | 2014-02-28 09:43:02 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:43:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:43:44 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254784 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-10 15:36:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 12:44:09 | 2014-02-10 12:44:09 |  | 2014-02-10 15:36:06 | 2014-02-10 15:36:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-10 12:44:14 | 2014-02-10 15:36:05 | [6 empty] | 0 | 2014-02-10 15:36:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-10 15:36:06 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
254783 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-10 15:35:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 12:43:28 | 2014-02-10 12:43:28 |  | 2014-02-10 15:35:46 | 2014-02-10 15:35:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-10 12:43:33 | 2014-02-10 15:35:46 | [6 empty] | 0 | 2014-02-10 15:35:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-10 15:35:46 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
254777 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-10 15:35:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 12:41:00 | 2014-02-10 12:41:00 |  | 2014-02-10 15:35:19 | 2014-02-10 15:35:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-10 12:41:05 | 2014-02-10 15:35:19 | [6 empty] | 0 | 2014-02-10 15:35:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-10 15:35:19 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
254775 | Presentaciones Proyectos Relevantes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-10 15:34:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 12:40:25 | 2014-02-10 12:40:25 |  | 2014-02-10 15:34:55 | 2014-02-10 15:34:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-10 12:40:30 | 2014-02-10 15:34:54 | [6 empty] | 0 | 2014-02-10 15:34:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-10 15:34:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
254702 | TRACI@ss -- Análisis incorporación de anexos a los informes de auditoría |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:11:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 11:13:22 | 2014-02-10 11:13:23 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:11:15 | 2014-02-28 09:11:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 133.94 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 09:11:15 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:11:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:11:15 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254700 | TRACI@ss -- Análisis publicación BOE |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:10:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 11:11:53 | 2014-02-10 11:11:54 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:10:49 | 2014-02-28 09:10:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 160 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 09:10:48 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:10:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:10:49 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254697 | INEss -- Análisis funcionalidades versión 01.04.00 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:14:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 11:10:16 | 2014-02-10 11:10:17 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:14:14 | 2014-02-28 09:14:22 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 150.5 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 09:14:13 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:14:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:14:14 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254691 | PREMI@ss -- Análisis de las nuevas funcionalidades |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:09:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 11:09:13 | 2014-02-10 11:09:14 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:09:14 | 2014-02-28 09:09:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 09:09:14 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:09:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:09:14 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254679 | PREMI@ss -- Análisis de requisitos Gestor de Documentos |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:09:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 10:55:14 | 2014-02-10 10:55:15 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:09:47 | 2014-02-28 09:09:55 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.9 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 09:09:47 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:09:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:09:47 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254614 | GUARDIA: Actualizar MOVTOS de las trazas de auditoría | GUARDIA: Actualizar MOVTOS de las trazas de auditoría. Hay que cambiar la forma en que se guardan las trazas de las auditorias en los ficheros corrspondientes del sistema. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 17:53:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 09:59:38 | 2014-02-10 09:59:39 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-27 17:52:52 | 2014-02-27 17:53:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-27 17:52:51 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 17:53:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 17:52:52 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
254588 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-10 15:34:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-10 09:30:13 | 2014-02-10 09:30:13 |  | 2014-02-10 15:34:33 | 2014-02-10 15:34:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-11 23:59:59 | 2014-02-10 09:30:18 | 2014-02-10 15:34:32 | [6 empty] | 0 | 2014-02-10 15:34:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-10 15:34:33 |  |  | N |  |  | 2014-02-11
254581 | PE-Crear bbdd Tesorería | Creación BBDD Tesorería con datos de 2011 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-14 12:14:45 | Sistemas de información contable | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-10 09:10:57 | 2014-02-10 09:10:58 |  | 2014-02-14 08:54:07 | 2014-02-14 12:14:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-10 00:00:00 | 2014-02-14 08:53:56 | [6 empty] | 0 | 2014-02-14 12:14:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-14 08:54:07 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
254264 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-07 14:55:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-07 09:59:45 | 2014-02-07 09:59:45 |  | 2014-02-07 14:55:04 | 2014-02-07 14:55:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-07 00:00:00 | 2014-02-10 23:59:59 | 2014-02-07 09:59:50 | 2014-02-07 14:55:04 | [6 empty] | 0 | 2014-02-07 14:55:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-07 14:55:04 |  |  | N |  |  | 2014-02-10
254262 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-07 14:55:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-07 09:59:12 | 2014-02-07 09:59:12 |  | 2014-02-07 14:55:24 | 2014-02-07 14:55:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-07 00:00:00 | 2014-02-10 23:59:59 | 2014-02-07 09:59:17 | 2014-02-07 14:55:23 | [6 empty] | 0 | 2014-02-07 14:55:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-07 14:55:23 |  |  | N |  |  | 2014-02-10
254261 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-07 14:55:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-07 09:58:43 | 2014-02-07 09:58:43 |  | 2014-02-07 14:55:46 | 2014-02-07 14:55:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-07 00:00:00 | 2014-02-10 23:59:59 | 2014-02-07 09:58:48 | 2014-02-07 14:55:46 | [6 empty] | 0 | 2014-02-07 14:55:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-07 14:55:46 |  |  | N |  |  | 2014-02-10
254243 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-07 14:54:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-07 09:53:21 | 2014-02-07 09:53:21 |  | 2014-02-07 14:54:45 | 2014-02-07 14:54:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-07 00:00:00 | 2014-02-10 23:59:59 | 2014-02-07 09:53:26 | 2014-02-07 14:54:45 | [6 empty] | 0 | 2014-02-07 14:54:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-07 14:54:45 |  |  | N |  |  | 2014-02-10
253940 | PI-Liq-Documentar modificaciones en plantillas Entidades | Añadir a la documentación las modificaciones que se hacen a cada plantilla de entidades. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-12 08:09:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-06 12:13:53 | 2014-02-06 12:13:54 |  | 2014-02-12 08:09:21 | 2014-02-12 08:09:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.2 |  | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-12 08:09:09 | [6 empty] | 0 | 2014-02-12 08:09:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-12 08:09:21 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
253939 | PI-Liq-Adaptar memoria para integrar con VSCTomos | Modificar el programa de la memoria para poder unificarlo con el resto de aplicaciones que generan los informes que integran los tomos de liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-11 09:25:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-06 12:11:55 | 2014-02-06 12:11:56 |  | 2014-02-11 09:25:37 | 2014-02-11 09:25:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.48 |  | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-11 09:25:24 | [6 empty] | 0 | 2014-02-11 09:25:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 09:25:37 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
253921 | PI-Liq.-Modificar año en portadas para 2014 | Modificar el año de los PDF de las portadas generales de los Tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-06 13:09:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-06 12:10:04 | 2014-02-06 12:10:05 |  | 2014-02-06 13:09:48 | 2014-02-06 13:09:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-06 13:09:38 | [6 empty] | 0 | 2014-02-06 13:09:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-06 13:09:48 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253856 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-06 14:03:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-06 10:50:48 | 2014-02-06 10:50:48 |  | 2014-02-06 14:03:17 | 2014-02-06 14:03:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-06 10:50:53 | 2014-02-06 14:03:17 | [6 empty] | 0 | 2014-02-06 14:03:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-06 14:03:17 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253854 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-06 14:02:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-06 10:50:25 | 2014-02-06 10:50:25 |  | 2014-02-06 14:02:56 | 2014-02-06 14:02:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-06 10:50:30 | 2014-02-06 14:02:56 | [6 empty] | 0 | 2014-02-06 14:02:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-06 14:02:56 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253851 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-06 14:02:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-06 10:49:18 | 2014-02-06 10:49:18 |  | 2014-02-06 14:02:30 | 2014-02-06 14:02:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-06 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-06 10:49:23 | 2014-02-06 14:02:30 | [6 empty] | 0 | 2014-02-06 14:02:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-06 14:02:30 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253656 | IN-Error en generación Extracto Estadístico enero 2014 | Investigar y corregir error en la ejecución del programa que genera el extracto estadístico | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-11 09:24:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-05 13:47:05 | 2014-02-05 13:47:06 |  | 2014-02-11 09:24:45 | 2014-02-11 09:24:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-11 09:24:34 | [6 empty] | 0 | 2014-02-11 09:24:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-11 09:24:45 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
253639 | CORESS liberacion | liberación de versión CORESS. contactos con integración, preexplot, ... | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-02-17 08:16:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 13:21:11 | 2014-02-05 13:21:12 |  | 2014-02-17 08:16:13 | 2014-02-17 08:16:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.56 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-17 23:59:59 | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-17 08:16:13 | [6 empty] | 0 | 2014-02-17 08:16:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-17 08:16:13 |  |  | N |  |  | 2014-02-17
253638 | REIG pruebas finales migracion | REIG pruebas finales migracion | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-02-17 08:17:54 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 13:18:30 | 2014-02-05 13:18:31 |  | 2014-02-17 08:17:34 | 2014-02-17 08:17:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 234.31 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-17 23:59:59 | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-17 08:17:34 | [6 empty] | 0 | 2014-02-17 08:17:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-17 08:17:34 |  |  | N |  |  | 2014-02-17
253596 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-05 14:41:43 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 12:21:34 | 2014-02-05 12:21:34 |  | 2014-02-05 14:41:42 | 2014-02-05 14:41:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-06 23:59:59 | 2014-02-05 12:21:39 | 2014-02-05 14:41:41 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 14:41:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 14:41:42 |  |  | N |  |  | 2014-02-06
253570 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-05 14:43:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 11:46:34 | 2014-02-05 11:46:34 |  | 2014-02-05 14:43:12 | 2014-02-05 14:43:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-06 23:59:59 | 2014-02-05 11:46:39 | 2014-02-05 14:43:12 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 14:43:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 14:43:12 |  |  | N |  |  | 2014-02-06
253569 | Gestion de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-05 11:47:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 11:45:43 | 2014-02-05 11:45:43 |  | 2014-02-05 11:47:32 | 2014-02-05 11:47:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-06 23:59:59 | 2014-02-05 11:45:48 | 2014-02-05 11:47:32 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 11:47:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 11:47:32 |  |  | N |  |  | 2014-02-06
253530 | PI-Liq.-Res. Gastos por Programa para Tomos Liq.-Info.Compl. | Generar el informe de Resumen de Gastos por Programa y Categoría Económica que se incluye dentro de la Información Complementaria en los tomos de Liquidación | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 10:28:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-05 10:22:37 | 2014-02-05 10:22:38 |  | 2014-02-27 10:28:23 | 2014-02-27 10:28:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 143 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-27 10:27:53 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 10:28:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 10:28:23 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
253529 | PI-Liq.-Crear report Información Complementaria | Resumen general de gastos por programas y categorías económicas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-06 12:02:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-05 10:19:17 | 2014-02-05 10:19:17 |  | 2014-02-06 12:02:00 | 2014-02-06 12:02:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-05 10:19:22 | 2014-02-06 12:02:00 | [6 empty] | 0 | 2014-02-06 12:02:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-06 12:02:00 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253528 | PE-Generar extracto estadístico enero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-07 09:23:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-05 10:18:05 | 2014-02-05 10:18:05 |  | 2014-02-07 09:23:49 | 2014-02-07 09:23:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.47 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-05 10:18:10 | 2014-02-07 09:23:49 | [6 empty] | 0 | 2014-02-07 09:23:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-07 09:23:49 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253498 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-05 11:47:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 09:43:49 | 2014-02-05 09:43:49 |  | 2014-02-05 11:47:09 | 2014-02-05 11:47:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-06 23:59:59 | 2014-02-05 09:43:54 | 2014-02-05 11:47:09 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 11:47:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 11:47:09 |  |  | N |  |  | 2014-02-06
253497 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-05 14:42:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 09:43:18 | 2014-02-05 09:43:18 |  | 2014-02-05 14:42:38 | 2014-02-05 14:42:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-06 23:59:59 | 2014-02-05 09:43:23 | 2014-02-05 14:42:38 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 14:42:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 14:42:38 |  |  | N |  |  | 2014-02-06
253469 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-05 11:46:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 09:24:30 | 2014-02-05 09:24:30 |  | 2014-02-05 11:46:03 | 2014-02-05 11:46:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-06 23:59:59 | 2014-02-05 09:24:35 | 2014-02-05 11:46:03 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 11:46:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 11:46:03 |  |  | N |  |  | 2014-02-06
253435 | TRACI@ss -- Carga plantillas con SICE |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:10:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-05 08:29:25 | 2014-02-05 08:29:26 | 28/02/2014 23:59:00 | 2014-02-28 09:10:15 | 2014-02-28 09:10:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 457.73 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-05 00:00:00 | 2014-02-28 09:10:15 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:10:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:10:15 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
253391 | ARTABRO: Análisis de nuevos servicios de la aplicación. | Realización del análisis y documentación de nuevos servicios de la aplicación ARTABRO para enviar a Desarrollo Gestionado | SOLUCIÓN: Se cierra por baja de Daniel | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-03-31 09:08:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 18:39:30 | 2014-02-04 18:39:31 | 31/03/2014 23:59:00 | 2014-03-31 09:08:40 | 2014-03-31 09:08:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 87.5 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-03-31 09:08:39 | [6 empty] | 0 | 2014-03-31 09:08:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-31 09:08:40 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
253381 | PI-Revisar cambios SIO 2014 respecto 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-07 12:46:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-04 18:16:09 | 2014-02-04 18:16:09 |  | 2014-02-07 12:46:23 | 2014-02-07 12:46:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.57 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-02-04 18:16:14 | 2014-02-07 12:46:22 | [6 empty] | 0 | 2014-02-07 12:46:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-07 12:46:23 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
253364 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 17:45:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 17:24:50 | 2014-02-04 17:24:50 |  | 2014-02-04 17:45:33 | 2014-02-04 17:45:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 17:24:55 | 2014-02-04 17:45:33 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 17:45:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 17:45:33 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
253363 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 17:49:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 17:24:10 | 2014-02-04 17:24:10 |  | 2014-02-04 17:49:18 | 2014-02-04 17:49:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 17:24:15 | 2014-02-04 17:49:18 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 17:49:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 17:49:18 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
253245 | PI-Report Essbase para extracción UDA de las cuentas (BC) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-19 13:11:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-04 13:47:38 | 2014-02-04 13:47:38 |  | 2014-02-19 13:11:15 | 2014-02-19 13:11:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.48 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-04 13:47:43 | 2014-02-19 13:11:14 | [6 empty] | 0 | 2014-02-19 13:11:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-19 13:11:15 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
253190 | PE-Actualizar fin mes (enero) en consultas Cifras y Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 12:57:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-02-04 12:56:06 | 2014-02-04 12:56:06 |  | 2014-02-04 12:57:33 | 2014-02-04 12:57:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.63 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-04 23:59:59 | 2014-02-04 12:56:11 | 2014-02-04 12:57:32 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 12:57:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 12:57:33 |  |  | N |  |  | 2014-02-04
253161 | PI-Liq.-Generación tomos-Integración informes: Cta. Resultados, Resumen | Tomos de liquidación de Cuentas Anuales: integrar los informes que se han hecho para la cuenta de resultado y resumen en la aplicación de tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 12:14:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-04 12:38:39 | 2014-02-04 12:38:40 |  | 2014-02-27 12:14:41 | 2014-02-27 12:14:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.5 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-27 12:14:30 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 12:14:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 12:14:41 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
253152 | PI-Liq.-Generación tomos-Integración informes: Balance de situación | Tomos de liquidación de Cuentas Anuales: integrar los informes que se han hecho para el balance de situación en la aplicación de tomos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 12:15:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-04 12:34:05 | 2014-02-04 12:34:06 |  | 2014-02-27 12:15:16 | 2014-02-27 12:15:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.5 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-27 12:15:05 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 12:15:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 12:15:16 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
253049 | PI-Liq.-Controlar páginas de usuario en plantillas | Comprobación y pruebas de las plantillas por el control de las páginas introducidas por el usuario. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-14 09:00:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-04 10:32:18 | 2014-02-04 10:32:19 |  | 2014-02-14 09:00:12 | 2014-02-14 09:00:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.18 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-14 23:59:59 | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-14 09:00:01 | [6 empty] | 0 | 2014-02-14 09:00:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-14 09:00:12 |  |  | N |  |  | 2014-02-14
252973 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 09:47:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 09:04:08 | 2014-02-04 09:04:08 |  | 2014-02-04 09:47:48 | 2014-02-04 09:47:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 09:04:13 | 2014-02-04 09:47:48 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 09:47:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 09:47:48 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
252960 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 17:50:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 08:53:31 | 2014-02-04 08:53:31 |  | 2014-02-04 17:50:20 | 2014-02-04 17:50:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 08:53:36 | 2014-02-04 17:50:20 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 17:50:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 17:50:20 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
252958 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 09:48:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 08:53:07 | 2014-02-04 08:53:07 |  | 2014-02-04 09:48:31 | 2014-02-04 09:48:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 08:53:12 | 2014-02-04 09:48:31 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 09:48:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 09:48:31 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
252957 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 09:48:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 08:52:38 | 2014-02-04 08:52:38 |  | 2014-02-04 09:48:10 | 2014-02-04 09:48:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 08:52:43 | 2014-02-04 09:48:10 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 09:48:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 09:48:10 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
252955 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 09:47:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-04 08:52:18 | 2014-02-04 08:52:18 |  | 2014-02-04 09:47:25 | 2014-02-04 09:47:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-04 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-02-04 08:52:23 | 2014-02-04 09:47:25 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 09:47:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 09:47:25 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
252919 | PI-Depurar carga BC y añadir nuevos elementos en bbdd |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-19 13:11:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-03 16:01:08 | 2014-02-03 16:01:09 |  | 2014-02-19 13:10:57 | 2014-02-19 13:11:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.8 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-21 23:59:59 | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-19 13:10:47 | [6 empty] | 0 | 2014-02-19 13:11:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-19 13:10:57 |  |  | N |  |  | 2014-02-21
252918 | PI-Liq.-Informe Resumen Prestaciones Económicas INSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-17 09:08:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-03 15:57:25 | 2014-02-03 15:57:26 |  | 2014-02-17 09:08:51 | 2014-02-17 09:08:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.48 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-17 09:08:38 | [6 empty] | 0 | 2014-02-17 09:08:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-17 09:08:51 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252917 | PI-Liq.-Informe Resumen Prestaciones Económicas TGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-17 09:08:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-03 15:56:23 | 2014-02-03 15:56:24 |  | 2014-02-17 09:08:24 | 2014-02-17 09:08:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 69 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-17 09:08:07 | [6 empty] | 0 | 2014-02-17 09:08:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-17 09:08:24 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252905 | PI-Carga datos SIO Traciass 2013 en bbdd Oracle | Carga en Oracle de los datos del SIO para Traciass, liquidación 2013: indicadores, actividades, etc | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-27 10:27:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-02-03 15:35:13 | 2014-02-03 15:35:14 |  | 2014-02-27 10:27:24 | 2014-02-27 10:27:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 80 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-27 10:27:14 | [6 empty] | 0 | 2014-02-27 10:27:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-27 10:27:24 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252747 | Gestión AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 15:49:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-03 12:16:48 | 2014-02-03 12:16:48 |  | 2014-02-03 15:49:36 | 2014-02-03 15:49:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-04 23:59:59 | 2014-02-03 12:16:53 | 2014-02-03 15:49:36 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 15:49:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 15:49:36 |  |  | N |  |  | 2014-02-04
252722 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 15:50:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-03 12:00:06 | 2014-02-03 12:00:06 |  | 2014-02-03 15:50:01 | 2014-02-03 15:50:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-04 23:59:59 | 2014-02-03 12:00:11 | 2014-02-03 15:50:01 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 15:50:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 15:50:01 |  |  | N |  |  | 2014-02-04
252720 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 12:06:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-03 11:59:43 | 2014-02-03 11:59:43 |  | 2014-02-03 12:06:55 | 2014-02-03 12:06:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-04 23:59:59 | 2014-02-03 11:59:48 | 2014-02-03 12:06:55 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 12:06:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 12:06:55 |  |  | N |  |  | 2014-02-04
252719 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 12:06:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-03 11:59:22 | 2014-02-03 11:59:22 |  | 2014-02-03 12:06:28 | 2014-02-03 12:06:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-04 23:59:59 | 2014-02-03 11:59:27 | 2014-02-03 12:06:28 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 12:06:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 12:06:28 |  |  | N |  |  | 2014-02-04
252714 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 15:50:43 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-02-03 11:57:30 | 2014-02-03 11:57:30 |  | 2014-02-03 15:50:42 | 2014-02-03 15:50:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-04 23:59:59 | 2014-02-03 11:57:35 | 2014-02-03 15:50:41 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 15:50:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 15:50:42 |  |  | N |  |  | 2014-02-04
252453 | PI-Generar informes SIO pendientes | Mutuas: octubre y noviembre; e INSS: noviembre. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:49:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-31 11:49:23 | 2014-01-31 11:49:23 |  | 2014-01-31 11:49:53 | 2014-01-31 11:49:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.05 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 11:49:28 | 2014-01-31 11:49:53 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:49:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:49:53 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252439 | Formación |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:21:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:07:25 | 2014-01-31 11:07:25 |  |  | 2015-02-24 17:21:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.65 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
252438 | Reuniones |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:21:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:06:35 | 2014-01-31 11:06:35 |  |  | 2015-02-24 17:21:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.69 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
252437 | Coordinación y Gestión interna |  |  | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2015-02-24 17:20:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:05:21 | 2014-01-31 11:05:21 |  |  | 2015-02-24 17:20:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.93 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | 0 | [5 empty] | N |  |  | 2014-12-30
252433 | Plataforma Desarrollo Gestionado |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:24:06 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:02:09 | 2014-01-31 11:02:09 |  | 2014-01-31 11:24:05 | 2014-01-31 11:24:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 11:02:14 | 2014-01-31 11:24:05 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:24:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:24:05 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252431 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:29:37 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:01:19 | 2014-01-31 11:01:19 |  | 2014-01-31 11:29:36 | 2014-01-31 11:29:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.81 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 11:01:24 | 2014-01-31 11:29:35 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:29:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:29:36 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252430 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:29:57 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:00:53 | 2014-01-31 11:00:53 |  | 2014-01-31 11:29:56 | 2014-01-31 11:29:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 11:00:58 | 2014-01-31 11:29:56 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:29:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:29:56 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252429 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:30:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 11:00:24 | 2014-01-31 11:00:24 |  | 2014-01-31 11:30:18 | 2014-01-31 11:30:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.22 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 11:00:29 | 2014-01-31 11:30:18 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:30:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:30:18 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252428 | Alta y mantenimiento de aplicaciones en Rochade |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:30:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 10:59:48 | 2014-01-31 10:59:48 |  | 2014-01-31 11:30:39 | 2014-01-31 11:30:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 10:59:53 | 2014-01-31 11:30:39 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:30:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:30:39 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252426 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:31:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 10:59:16 | 2014-01-31 10:59:16 |  | 2014-01-31 11:31:01 | 2014-01-31 11:31:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 10:59:21 | 2014-01-31 11:31:01 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:31:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:31:01 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252425 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:31:33 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-01-31 10:58:35 | 2014-01-31 10:58:35 |  | 2014-01-31 11:31:32 | 2014-01-31 11:31:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 10:58:40 | 2014-01-31 11:31:32 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:31:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:31:32 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252423 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 11:31:53 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2014-01-31 10:58:02 | 2014-01-31 10:58:02 |  | 2014-01-31 11:31:52 | 2014-01-31 11:31:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.78 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-31 10:58:07 | 2014-01-31 11:31:52 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 11:31:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 11:31:52 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252421 | Sicoss-pros@: Mantenimiento correctivo | Mantenimiento correctivo | SOLUCIÓN: Completada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-05-30 14:14:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 10:57:34 | 2014-01-31 10:57:40 |  | 2014-03-04 12:01:21 | 2014-05-30 14:14:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3156.41 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-03-03 23:59:59 | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-03-04 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2014-05-30 14:14:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-03-04 12:01:21 |  |  | N |  |  | 2014-03-03
252395 | Sicoss-Pros@: Pase de versiones. Documentacion, Plantillas, Actualizaciones. |  | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:04:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 10:37:26 | 2014-01-31 10:37:32 |  | 2014-12-12 12:04:45 | 2014-12-12 12:04:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1253.82 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-12-12 12:04:35 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:04:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:04:45 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
252382 | Sicoss-Pros@: Plan de seguimiento de Producción y soporte a usuarios |  | SOLUCIÓN: Tarea cerrada | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 08:38:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 09:52:31 | 2014-01-31 09:52:36 |  | 2014-02-28 08:37:51 | 2014-02-28 08:38:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 198.82 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-28 08:37:50 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 08:38:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 08:37:51 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252381 | Sicoss-Pros@: Calidad del código (CAST, Metricas,... ) |  | SOLUCIÓN: Terminar proceso | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 08:41:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 09:49:53 | 2014-01-31 09:49:56 |  | 2014-02-28 08:40:27 | 2014-02-28 08:41:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-28 08:40:26 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 08:41:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 08:40:27 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252375 | Sicoss-Pros@: Incidencias Tecnicas. | Incidencias Tecnicas. En esta tarea se imputara los problemas tecnicos que se producen durante el desarrollo (caida del sistema, problemas la arquitectura Pros@,... ) | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:04:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-31 09:40:10 | 2014-01-31 09:40:16 |  | 2014-12-12 12:03:53 | 2014-12-12 12:04:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6267.33 |  | 2014-02-03 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-12-12 12:03:35 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:04:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:03:53 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
252200 | Soporte y administracion gestion de la demanda |  | SOLUCIÓN: v | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-06 09:13:58 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-01-06 00:00:00 | 06/01/2014 23:59:00 | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-01-06 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 84.55 |  | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-30 13:57:57 | 2014-02-28 09:13:57 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:13:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-06 09:13:57 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252194 | Coordinacion y gestión interna |  | SOLUCIÓN: f | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-06 09:15:48 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-01-06 00:00:00 | 06/01/2014 23:59:00 | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-01-06 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.94 |  | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-30 13:55:41 | 2014-02-28 09:15:47 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:15:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-06 09:15:47 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252145 | Infromes, Metricas e indicadores |  | SOLUCIÓN: x | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 09:13:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-30 13:19:07 | 2014-01-30 13:19:07 |  | 2014-02-28 09:13:18 | 2014-02-28 09:13:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 75.26 |  | 2014-01-06 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-30 13:19:12 | 2014-02-28 09:13:18 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 09:13:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 09:13:18 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
252052 | PI-Corregir reglas de carga para nuevos procesos CyD |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:16:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-30 10:28:10 | 2014-01-30 10:28:10 |  | 2014-01-31 09:16:40 | 2014-01-31 09:16:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.52 |  | 2014-01-30 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-30 10:28:15 | 2014-01-31 09:16:39 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:16:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:16:40 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252041 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 09:36:53 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-30 10:08:31 | 2014-01-30 10:08:31 |  | 2014-02-03 09:36:52 | 2014-02-03 09:36:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-30 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-30 10:08:36 | 2014-02-03 09:36:52 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 09:36:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 09:36:52 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
252039 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 09:37:27 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-30 10:07:52 | 2014-01-30 10:07:52 |  | 2014-02-03 09:37:26 | 2014-02-03 09:37:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-30 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-30 10:07:57 | 2014-02-03 09:37:26 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 09:37:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 09:37:26 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
251959 | Extensión de los tipos de pago a cruzar entre la Base SICOSS y la Base SILTGR | Se solicita que el conjunto de propuestas de pago pendientes en el entorno SICOSS que se cruzan con la Deuda Cargada en URE de esos mismos beneficiarios, contenga más tipos de pago, considerando para elllo la entrada de forma regular en el procedimiento a las Cajas Pagadoras Provinciales. | SOLUCIÓN: Se actualizan los tipos de pago del cruce según indicaciones de la Sub. Pagos de la TGSS. Se adjunta la lista final de los tipos de pagos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2014-02-05 12:51:45 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-29 18:23:00 | 2014-01-29 18:33:09 | 06/02/2014 23:59:00 | 2014-02-05 12:51:45 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-07 23:59:59 | 2014-01-30 00:00:00 | 2014-02-05 12:49:01 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 12:51:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 12:51:45 |  |  | N |  |  | 2014-02-07
251765 | PI-Adaptar VSCDistGeografica a versión Excel servidores |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:17:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-29 12:04:32 | 2014-01-29 12:04:33 |  | 2014-01-31 09:17:46 | 2014-01-31 09:17:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2014-01-29 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-29 00:00:00 | 2014-01-31 09:17:32 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:17:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:17:46 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
251698 | PI-Generar y prepublicar informe Distr.Geog. dic-12 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-29 10:43:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-29 10:43:01 | 2014-01-29 10:43:01 |  | 2014-01-29 10:43:29 | 2014-01-29 10:43:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.15 |  | 2014-01-29 00:00:00 | 2014-01-29 23:59:59 | 2014-01-29 10:43:06 | 2014-01-29 10:43:29 | [6 empty] | 0 | 2014-01-29 10:43:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-29 10:43:29 |  |  | N |  |  | 2014-01-29
251657 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-29 10:41:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-29 09:45:31 | 2014-01-29 09:45:31 |  | 2014-01-29 10:41:05 | 2014-01-29 10:41:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-29 00:00:00 | 2014-01-30 23:59:59 | 2014-01-29 00:00:00 | 2014-01-29 10:41:04 | [6 empty] | 0 | 2014-01-29 10:41:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-29 10:41:05 |  |  | N |  |  | 2014-01-30
251587 | Petición de Bloquo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS | Petición de bloqueo, complementaria a la realizada el 03/12/2013. Se adjunta documento de word describiendo la petición. | SOLUCIÓN: Se confirma el bloqueo de los ordinales correspondientes a la relación de EEFF indicadas en la petición 251.587. Se adjunta fichero excel con los ordinales bloqueados (con y sin movimientos) | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2014-02-05 16:28:06 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-28 19:41:00 | 2014-01-28 19:43:20 | 04/02/2014 23:59:00 | 2014-02-05 16:28:06 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-02-05 23:59:59 | 2014-01-30 00:00:00 | 2014-02-05 16:25:32 | [6 empty] | 0 | 2014-02-05 16:28:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-05 16:28:06 |  |  | N |  |  | 2014-02-05
251182 | PI-Pruebas compatibilidad Office Profesional 2010 |  | SOLUCIÓN: Se cierra por falta de tiempo para llevarse a cabo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:31:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-28 08:52:36 | 2014-01-28 08:52:37 |  | 2014-01-31 09:31:07 | 2014-01-31 09:31:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-28 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-28 00:00:00 | 2014-01-31 09:29:41 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:31:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:31:07 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
251062 | PI-Liq.-Documentar la memoria |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:18:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-27 13:29:45 | 2014-01-27 13:29:46 |  | 2014-01-31 09:18:35 | 2014-01-31 09:18:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-31 09:18:17 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:18:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:18:35 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
250966 | REIG incidencia FISCREPA-FI | correo del buzón 27/01/2014: Buenos días: En el apartado de consulta de expedientes fiscalizados aparece un expediente de la Intervención Delegada Territorial de la Rioja que está fiscalizado con reparos, pero tiene una antigüedad de 81 días. Este expediente se fiscalizó pero queda todavía pendiente. Se adjunta documento con copia de la incidencia. Gracias | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-29 08:06:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-27 11:21:37 | 2014-01-27 11:21:38 |  | 2014-01-29 08:06:02 | 2014-01-29 08:06:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-29 23:59:59 | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-29 08:06:02 | [6 empty] | 0 | 2014-01-29 08:06:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-29 08:06:02 |  |  | N |  |  | 2014-01-29
250965 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-29 09:41:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-27 11:18:54 | 2014-01-27 11:18:54 |  | 2014-01-29 09:41:10 | 2014-01-29 09:41:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-28 23:59:59 | 2014-01-27 11:18:59 | 2014-01-29 09:41:10 | [6 empty] | 0 | 2014-01-29 09:41:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-29 09:41:10 |  |  | N |  |  | 2014-01-28
250963 | CORESS incidencia solicitudes huelva | correo del buzón cd 27/01/2014: Hola Antonio, Te reenvio correo que me han remitido del ISM de Huelva, de los expedientes iniciados y que no pasan a la firma del Director Provincial, ni les deja volver a visualizar ni modificar. Mira a ver si puedes averiguar qué les ocurre. El otro tema que te comentaba antes es si en Inicio de Procedimiento en CORESS, cuando se va a dar el Alta de solicitud de representante, por defecto sale : " LCSP", lo correcto ahora mismo es que por defecto salga "T.R.L.C.A.P". Es posible arreglarlo? Saludos y gracias. De: DELGADO CORONADO, JUAN MIGUEL Enviado el: lunes, 27 de enero de 2014 9:48 Para: SANCHEZ POZO, CARMEN CC: GARAU LEFLER, CARLOS Asunto: incidencias programa CORESS De acuerdo con la conversación telefónica mantenida en el día de hoy, te envío los números de las solicitudes que he tramitado y no conseguimos que sean firmadas por el Director Provincial, ni puedo visualizar para modificar. 2014/A/00199, adjudicatario Cafetería y restaurante Beastrid, S.L. 2014/A/00200, adjudicatario Limpiezas Marsol, S.L. 2014/A/00201, adjudicatario Laboratorios Lema y Bandín, S.L. 2014/A/00202, adjudicatario Avizor portal de seguridad, S.L. Para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto con el remitente de este correo en el teléfono 959-54-40-65. Saludos y gracias. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-30 08:16:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-27 11:09:38 | 2014-01-27 11:09:39 |  | 2014-01-30 08:16:36 | 2014-01-30 08:16:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-30 23:59:59 | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-01-30 08:16:35 | [6 empty] | 0 | 2014-01-30 08:16:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-30 08:16:36 |  |  | N |  |  | 2014-01-30
250859 | REIG - Pruebas | Probar la nueva versión del REIG | SOLUCIÓN: Se anulan las pruebas | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 08:17:35 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-27 09:41:50 | 2014-01-27 09:41:51 |  | 2014-02-03 08:17:27 | 2014-02-03 08:17:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.5 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-02-03 23:59:59 | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-02-03 08:16:52 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 08:17:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 08:17:27 |  |  | N |  |  | 2014-02-03
250854 | REIG - Scripts batch | Al incluir la funcion "acabar" los scripts han fallado | SOLUCIÓN: Funcionando correctamente | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 08:18:42 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-27 09:18:30 | 2014-01-27 09:18:31 |  | 2014-02-03 08:18:35 | 2014-02-03 08:18:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-01-22 00:00:00 | 2014-02-03 23:59:59 | 2014-01-27 00:00:00 | 2014-02-03 08:18:02 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 08:18:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 08:18:35 |  |  | N |  |  | 2014-02-03
250730 | PI-Liq.-Informe Info. Compl. Resumen Gastos para Tomos de liquidación | Generar el informe Resumen de Gastos para la Información Complementaria que se incluye en los tomos de Liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:19:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-24 12:58:44 | 2014-01-24 12:58:45 |  | 2014-01-31 09:19:37 | 2014-01-31 09:19:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-31 09:19:03 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:19:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:19:37 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
250666 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-27 09:53:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 11:51:36 | 2014-01-24 11:51:36 |  | 2014-01-27 09:53:01 | 2014-01-27 09:53:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-24 11:51:41 | 2014-01-27 09:53:00 | [6 empty] | 0 | 2014-01-27 09:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-27 09:53:01 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
250665 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-27 09:53:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 11:51:09 | 2014-01-24 11:51:09 |  | 2014-01-27 09:53:40 | 2014-01-27 09:53:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-24 11:51:14 | 2014-01-27 09:53:40 | [6 empty] | 0 | 2014-01-27 09:53:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-27 09:53:40 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
250622 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 11:00:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 10:39:16 | 2014-01-24 10:39:16 |  | 2014-01-24 11:00:09 | 2014-01-24 11:00:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-24 10:39:21 | 2014-01-24 11:00:08 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 11:00:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 11:00:09 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
250621 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 11:00:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 10:38:48 | 2014-01-24 10:38:48 |  | 2014-01-24 11:00:53 | 2014-01-24 11:00:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-24 10:38:53 | 2014-01-24 11:00:52 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 11:00:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 11:00:53 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
250619 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 11:00:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 10:38:16 | 2014-01-24 10:38:16 |  | 2014-01-24 11:00:32 | 2014-01-24 11:00:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-24 10:38:21 | 2014-01-24 11:00:31 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 11:00:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 11:00:32 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
250612 | PI-Programa carga Balance de Comprobación en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga del Balance de Comprobación que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:27:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-24 10:28:30 | 2014-01-24 10:28:31 |  | 2014-01-31 09:27:05 | 2014-01-31 09:27:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-31 09:26:52 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:27:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:27:05 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
250605 | REIG incidencia con expediente Alfa | incidencia del buzón REIG 24/01/2014: En respuesta a incidencia Remedy nº 1092100 , abierta por Natividad Barbosa Perez, UAD-GISS indica se debe enviar correo a "BUZON INTRANET IGSS " con conocimiento de "REIG INCIDENCIAS USUARIO/GISS/SEG-SOCIAL" El texto de la apertura es: EN EL DIARIO DE ALFA TRAMITE AUTOMATICO FIGURA EL EXPEDIENTE 2013/514533/31 AUXILIO POR DEFUNCION, QUE TUVO ENTRADA EL DIA 16-01-2014, Y QUE CUANDO INTENTAMOS FISCALIZARLO, NOS SALE EL MENSAJE DE EXPEDIENTE NO ENVIADO A INTERVENCION. | SOLUCIÓN: Era problema de la aplicación ALFA | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 12:34:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 10:26:29 | 2014-01-24 10:26:30 |  | 2014-01-24 12:34:17 | 2014-01-24 12:34:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-24 12:34:17 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 12:34:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 12:34:17 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
250595 | CORESS incidencia no encuentra contratista | incidencia del buzon coress de 23/01/2014: EL LA APLICACION "CORESS", LA USUARIA LA USUARIA 99TU1794, AL INTENTAR LA SOLICITUD DE REPRESENTANTE DE ADJUDICACION DE UNA U.T.E, LE DA UN ERROR ADJUNTO PANTALLAZO. Gracias. Departamento de Microinformátic Centro de Desarrollo Microinformatica Santiago.bustos@at.giss.seg-social.es PERSONAL EXTERNO Dirección General de la Tesoreria de la Seguridad Social 91 503 85 36 | SOLUCIÓN: Se le explicó cómo funciona la búsqueda de contratistas y se le habló del servicio de inserción de contratistas para el caso de que al final faltase alguno | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 10:25:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 10:23:46 | 2014-01-24 10:23:47 |  | 2014-01-24 10:25:05 | 2014-01-24 10:25:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-24 10:25:05 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 10:25:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 10:25:05 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
250591 | CORESS incidencia falta documento | incid del buzón coress 23/01/2014: Les comunicamos que aún no podemos disponer del documento de no designación de representante de la Intervención en el contrato con referencia CORESS-2014/A/00173, cuya petición se realizó el 16/01/2014. Referencia Intervención Fecha solicitud Tipo recepción Calificación contrato Procedimiento adjudicación Importe Fecha designación IDT Fecha designación asesor Nombre asesor 2014/A/00173 No designacion 16/01/2014 L.C.S.P. Servicios Abierto 1.321.232,08 - - - ------------------------------ D.P. INSS - BARCELONA ------------T.93.4345175 | SOLUCIÓN: no se poddía acceder al documento porque aún estaba pendiente de firmar | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 10:22:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-24 10:20:50 | 2014-01-24 10:20:51 |  | 2014-01-24 10:22:15 | 2014-01-24 10:22:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-24 00:00:00 | 2014-01-24 10:22:15 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 10:22:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 10:22:15 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
250316 | Extracción fecha real de grabación de documentos, de entidades, en los ejercicios 2001 al 2005 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-27 09:51:06 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-23 13:19:52 | 2014-01-23 13:19:53 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-27 09:50:59 | 2014-01-27 09:51:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-27 09:50:36 | [6 empty] | 0 | 2014-01-27 09:51:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-27 09:50:59 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
250263 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-23 14:13:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-23 12:16:49 | 2014-01-23 12:16:49 |  | 2014-01-23 14:13:38 | 2014-01-23 14:13:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-23 12:16:54 | 2014-01-23 14:13:38 | [6 empty] | 0 | 2014-01-23 14:13:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-23 14:13:38 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
250105 | Valildación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-23 14:14:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-23 09:09:22 | 2014-01-23 09:09:22 |  | 2014-01-23 14:14:21 | 2014-01-23 14:14:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-23 09:09:27 | 2014-01-23 14:14:21 | [6 empty] | 0 | 2014-01-23 14:14:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-23 14:14:21 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
250104 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-23 10:38:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-23 09:08:54 | 2014-01-23 09:08:54 |  | 2014-01-23 10:38:33 | 2014-01-23 10:38:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-23 09:08:59 | 2014-01-23 10:38:32 | [6 empty] | 0 | 2014-01-23 10:38:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-23 10:38:33 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
250103 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-23 10:41:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-23 09:08:31 | 2014-01-23 09:08:31 |  | 2014-01-23 10:41:43 | 2014-01-23 10:41:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-23 09:08:36 | 2014-01-23 10:41:43 | [6 empty] | 0 | 2014-01-23 10:41:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-23 10:41:43 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
249945 | Coordinacion y getión interna |  | SOLUCIÓN: No se hizo nada, peticion dada de alta incorrectamente | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-27 09:50:10 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-22 13:10:49 | 2014-01-22 13:10:50 | 06/01/2014 23:59:00 | 2014-01-27 09:50:00 | 2014-01-27 09:50:11 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-23 00:00:00 | 2014-01-27 09:49:17 | [6 empty] | 0 | 2014-01-27 09:50:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-27 09:50:00 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
249899 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-22 13:07:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-22 12:06:05 | 2014-01-22 12:06:05 |  | 2014-01-22 13:07:28 | 2014-01-22 13:07:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-22 00:00:00 | 2014-01-23 23:59:59 | 2014-01-22 12:06:10 | 2014-01-22 13:07:27 | [6 empty] | 0 | 2014-01-22 13:07:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-22 13:07:28 |  |  | N |  |  | 2014-01-23
249897 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-22 12:33:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-22 12:05:06 | 2014-01-22 12:05:06 |  | 2014-01-22 12:33:20 | 2014-01-22 12:33:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-22 00:00:00 | 2014-01-23 23:59:59 | 2014-01-22 12:05:11 | 2014-01-22 12:33:20 | [6 empty] | 0 | 2014-01-22 12:33:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-22 12:33:20 |  |  | N |  |  | 2014-01-23
249896 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-22 15:09:58 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-22 12:04:44 | 2014-01-22 12:04:44 |  | 2014-01-22 15:09:57 | 2014-01-22 15:09:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-22 00:00:00 | 2014-01-23 23:59:59 | 2014-01-22 00:00:00 | 2014-01-22 15:09:57 | [6 empty] | 0 | 2014-01-22 15:09:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-22 15:09:57 |  |  | N |  |  | 2014-01-23
249614 | PI-Programa carga Inversiones en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Inversiones que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 10:29:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 16:40:33 | 2014-01-21 16:40:34 |  | 2014-01-24 10:29:31 | 2014-01-24 10:29:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-24 10:29:15 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 10:29:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 10:29:31 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
249469 | PI-Liq.-Pruebas y depuración Memoria de Tomos Liquidación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:28:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 13:08:14 | 2014-01-21 13:08:15 |  | 2014-01-31 09:28:36 | 2014-01-31 09:28:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.73 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-31 09:28:04 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:28:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:28:35 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
249466 | PI-Pruebas nueva app VSCLeerDatTrac.exe |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 09:30:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 13:06:40 | 2014-01-21 13:06:40 |  | 2014-01-24 09:30:42 | 2014-01-24 09:30:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.03 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-21 13:06:45 | 2014-01-24 09:30:42 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 09:30:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 09:30:42 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
249460 | PI-Report para FE en Liq.Ctas. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-21 13:03:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 13:03:20 | 2014-01-21 13:03:20 |  | 2014-01-21 13:03:42 | 2014-01-21 13:03:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.67 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-21 23:59:59 | 2014-01-21 13:03:25 | 2014-01-21 13:03:42 | [6 empty] | 0 | 2014-01-21 13:03:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-21 13:03:42 |  |  | N |  |  | 2014-01-21
249452 | PI-Liq.-Crear VSCSIOMDGOS para envío datos liquidación a DGOSS | Creación y desarrollo de la aplicación que genera los datos de la liquidación anual de cuentas que se envían a la DGOSS | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-29 12:09:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 13:01:04 | 2014-01-21 13:01:05 |  | 2014-01-29 12:08:49 | 2014-01-29 12:09:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.5 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-29 12:08:39 | [6 empty] | 0 | 2014-01-29 12:09:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-29 12:08:49 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
249439 | PI-Liq.-Informe Flujos de Efectivo para Tomos de liquidación | Generar el informe de Flujos de Efectivo que se incluye en los tomos de Liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 13:05:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 12:53:28 | 2014-01-21 12:53:29 |  | 2014-01-24 13:05:06 | 2014-01-24 13:05:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-24 13:04:12 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 13:05:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 13:05:06 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
249381 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-21 13:03:43 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-21 12:03:54 | 2014-01-21 12:03:54 |  | 2014-01-21 13:03:42 | 2014-01-21 13:03:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-22 23:59:59 | 2014-01-21 12:03:59 | 2014-01-21 13:03:41 | [6 empty] | 0 | 2014-01-21 13:03:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-21 13:03:42 |  |  | N |  |  | 2014-01-22
249378 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-21 13:04:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-21 12:03:21 | 2014-01-21 12:03:21 |  | 2014-01-21 13:04:54 | 2014-01-21 13:04:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-22 23:59:59 | 2014-01-21 12:03:26 | 2014-01-21 13:04:54 | [6 empty] | 0 | 2014-01-21 13:04:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-21 13:04:54 |  |  | N |  |  | 2014-01-22
249270 | PI-Programa carga Periodos Medios de Pago en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Periodos Medios de Pago que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-21 16:42:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-21 09:21:56 | 2014-01-21 09:21:57 |  | 2014-01-21 16:42:06 | 2014-01-21 16:42:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.47 |  | 2014-01-20 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-21 16:41:51 | [6 empty] | 0 | 2014-01-21 16:42:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-21 16:42:06 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
249263 | PI-Adaptar VSCPubliSIO a v.8 Acrobat | Adaptación VSCPubliSIO a la nueva versión de adobe acrobat 8 Pro en servidores | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:26:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-21 09:15:33 | 2014-01-21 09:15:34 |  | 2014-01-31 09:26:03 | 2014-01-31 09:26:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2014-01-20 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-31 09:25:50 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:26:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:26:03 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
249202 | CORESS prueba plantillas | prueba de las plantillas migradas a SR BIRT | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 09:27:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-20 15:49:35 | 2014-01-20 15:49:36 |  | 2014-01-24 09:27:03 | 2014-01-24 09:27:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.22 |  | 2014-01-13 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-20 00:00:00 | 2014-01-24 09:27:03 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 09:27:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 09:27:03 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
249045 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-20 15:23:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-20 12:10:06 | 2014-01-20 12:10:06 |  | 2014-01-20 15:23:34 | 2014-01-20 15:23:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-20 00:00:00 | 2014-01-21 23:59:59 | 2014-01-20 12:10:11 | 2014-01-20 15:23:34 | [6 empty] | 0 | 2014-01-20 15:23:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-20 15:23:34 |  |  | N |  |  | 2014-01-21
248896 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-20 15:25:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-20 09:11:52 | 2014-01-20 09:11:52 |  | 2014-01-20 15:25:38 | 2014-01-20 15:25:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-20 00:00:00 | 2014-01-21 23:59:59 | 2014-01-20 09:11:57 | 2014-01-20 15:25:38 | [6 empty] | 0 | 2014-01-20 15:25:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-20 15:25:38 |  |  | N |  |  | 2014-01-21
248894 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-20 15:24:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-20 09:11:30 | 2014-01-20 09:11:30 |  | 2014-01-20 15:24:13 | 2014-01-20 15:24:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-20 00:00:00 | 2014-01-21 23:59:59 | 2014-01-20 09:11:35 | 2014-01-20 15:24:13 | [6 empty] | 0 | 2014-01-20 15:24:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-20 15:24:13 |  |  | N |  |  | 2014-01-21
248457 | PI-Corregir carga históricos en PG y PI |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 13:34:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-16 13:32:49 | 2014-01-16 13:32:50 |  | 2014-01-16 13:34:12 | 2014-01-16 13:34:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.43 |  | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-16 13:34:00 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 13:34:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 13:34:11 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
248440 | PE-Generar extracto estadistico dic-2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 13:14:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-16 13:14:16 | 2014-01-16 13:14:16 |  | 2014-01-16 13:14:37 | 2014-01-16 13:14:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-16 23:59:59 | 2014-01-16 13:14:21 | 2014-01-16 13:14:37 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 13:14:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 13:14:37 |  |  | N |  |  | 2014-01-16
248433 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 13:13:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-16 13:04:25 | 2014-01-16 13:04:25 |  | 2014-01-16 13:13:09 | 2014-01-16 13:13:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-16 13:04:30 | 2014-01-16 13:13:09 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 13:13:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 13:13:09 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
248424 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 13:03:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-16 12:56:27 | 2014-01-16 12:56:27 |  | 2014-01-16 13:03:46 | 2014-01-16 13:03:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-16 12:56:32 | 2014-01-16 13:03:46 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 13:03:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 13:03:46 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
248407 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 12:56:53 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-16 12:39:37 | 2014-01-16 12:39:37 |  | 2014-01-16 12:56:52 | 2014-01-16 12:56:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-16 12:39:42 | 2014-01-16 12:56:52 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 12:56:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 12:56:52 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
248391 | PI-Proyecto MicroStrategy | Implantación de nueva herramienta de BI en la GISS. En una primera fase, instalación de la herramienta y migración de dos informes de Cognos a Microstrategy. | SOLUCIÓN: Como la propia instalación de la herramienta se está dilatando mucho, se cierra la tarea y se irán abriendo tareas en función de los pasos que se vayan dando en relación con este proyecto. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:25:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-16 12:12:15 | 2014-01-16 12:12:16 |  | 2014-01-31 09:25:12 | 2014-01-31 09:25:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-31 09:24:24 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:25:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:25:12 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
248303 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 14:18:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-16 09:55:41 | 2014-01-16 09:55:41 |  | 2014-01-16 14:18:12 | 2014-01-16 14:18:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-16 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-16 09:55:46 | 2014-01-16 14:18:12 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 14:18:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 14:18:12 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
248016 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 09:54:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-15 10:51:40 | 2014-01-15 10:51:40 |  | 2014-01-16 09:54:44 | 2014-01-16 09:54:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-15 00:00:00 | 2014-01-16 23:59:59 | 2014-01-15 10:51:45 | 2014-01-16 09:54:44 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 09:54:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 09:54:44 |  |  | N |  |  | 2014-01-16
248002 | desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-15 12:48:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-15 10:34:05 | 2014-01-15 10:34:05 |  | 2014-01-15 12:48:18 | 2014-01-15 12:48:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-15 00:00:00 | 2014-01-16 23:59:59 | 2014-01-15 00:00:00 | 2014-01-15 12:48:18 | [6 empty] | 0 | 2014-01-15 12:48:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-15 12:48:18 |  |  | N |  |  | 2014-01-16
248000 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 09:55:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-15 10:33:38 | 2014-01-15 10:33:38 |  | 2014-01-16 09:55:06 | 2014-01-16 09:55:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-15 00:00:00 | 2014-01-16 23:59:59 | 2014-01-15 10:33:43 | 2014-01-16 09:55:06 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 09:55:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 09:55:06 |  |  | N |  |  | 2014-01-16
247999 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-15 12:50:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-15 10:33:00 | 2014-01-15 10:33:00 |  | 2014-01-15 12:50:06 | 2014-01-15 12:50:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-15 00:00:00 | 2014-01-16 23:59:59 | 2014-01-15 10:33:05 | 2014-01-15 12:50:06 | [6 empty] | 0 | 2014-01-15 12:50:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-15 12:50:06 |  |  | N |  |  | 2014-01-16
247902 | Actualización del puesto de trabajo: nuevo PC y Windows 7 | Instalar y configurr todos los productos del PC necesarios para el entorno de desarrollo. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 10:33:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-14 19:17:59 | 2014-01-14 19:18:00 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 10:33:43 | 2014-01-31 10:33:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.93 |  | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-27 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 10:33:02 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 10:33:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 10:33:42 |  |  | N |  |  | 2014-01-27
247901 | SUBVENCIONES: Pasar a Was 8 |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-02-04 18:37:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-14 19:15:39 | 2014-01-14 19:15:40 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-02-04 18:37:30 | 2014-02-04 18:37:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 106.5 |  | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-02-04 18:37:29 | [6 empty] | 0 | 2014-02-04 18:37:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-04 18:37:30 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
247834 | SWPERSONAL: subida a integración con WAS8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 13:58:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-14 16:51:53 | 2014-01-14 16:51:54 |  | 2014-01-31 13:58:38 | 2014-01-31 13:58:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 61.1 |  | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 13:58:38 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 13:58:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 13:58:38 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247692 | TRACI@ss -- Análisis BOE |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 08:14:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-14 12:45:45 | 2014-01-14 12:45:46 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 08:14:06 | 2014-01-31 08:14:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 149.73 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 08:14:06 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 08:14:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 08:14:06 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247687 | MARATON - Documentación PREF |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 08:10:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | HERM - Hermes | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-14 12:42:56 | 2014-01-14 12:42:57 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 08:14:58 | 2014-02-03 08:10:51 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.44 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 08:14:33 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 08:10:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 08:14:58 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247683 | ARTABRO - Liberar versión 01.04.01 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 08:11:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-14 12:40:27 | 2014-01-14 12:40:28 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 08:15:29 | 2014-02-03 08:11:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 53.5 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 08:15:15 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 08:11:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 08:15:29 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247581 | PI-Liq.-Informe Resultado Presupuestario para Tomos de liquidación | Generar el informe del Resultado Presupuestario que se incluye en los tomos de Liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-21 12:54:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-14 10:18:11 | 2014-01-14 10:18:12 |  | 2014-01-21 12:54:34 | 2014-01-21 12:54:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.5 |  | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-01-21 12:54:25 | [6 empty] | 0 | 2014-01-21 12:54:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-21 12:54:34 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247367 | Investigacion apertura 2012 | Se solicita investigar como se abrió la aplicación el día 18 de enero de 2013 para el ejercicio 2012 en Pagos Delegados. Concretamente se quiere saber la configuración de Confidencialidad y BDC para que se grabaran documentos OEIC. | Información enviada por correo a Asunción Soto | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2014-01-14 09:11:33 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-13 13:04:58 | 2014-01-13 13:04:59 |  | 2014-01-14 09:10:57 | 2014-01-14 09:11:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-14 23:59:59 | 2014-01-13 00:00:00 | 2014-01-14 09:10:32 | [6 empty] | 0 | 2014-01-14 09:11:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-14 09:10:57 |  |  | N |  |  | 2014-01-14
247240 | PI-Report para Res. Gral. Prestaciones Económicas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-24 09:30:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-13 09:48:34 | 2014-01-13 09:48:34 |  | 2014-01-24 09:30:24 | 2014-01-24 09:30:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.84 |  | 2014-01-13 00:00:00 | 2014-01-24 23:59:59 | 2014-01-13 09:48:39 | 2014-01-24 09:30:24 | [6 empty] | 0 | 2014-01-24 09:30:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-24 09:30:24 |  |  | N |  |  | 2014-01-24
247207 | productividad 2º semestre | extracción de datos de productividad para el segundo semestre de 2013 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:40:06 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-13 09:11:16 | 2014-01-13 09:11:17 |  | 2014-01-31 09:39:57 | 2014-01-31 09:40:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2014-01-08 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-13 00:00:00 | 2014-01-31 09:39:57 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:40:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:39:57 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247194 | PREMI@ss -- Puesta en poroducción |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 08:16:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-13 09:00:36 | 2014-01-13 09:00:37 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 08:15:55 | 2014-01-31 08:16:04 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 90 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-13 00:00:00 | 2014-01-31 08:15:54 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 08:16:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 08:15:55 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
247108 | PI-MST-Crear bases de datos para pruebas | Crear en la máquina de desarrollo bases de datos de ensayo para las pruebas de Microstrategy | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 12:15:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-10 13:30:46 | 2014-01-10 13:30:46 |  | 2014-01-16 12:15:06 | 2014-01-16 12:15:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.05 |  | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-10 13:30:51 | 2014-01-16 12:15:06 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 12:15:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 12:15:06 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
247097 | PI-Modificar carga PG y PI de Sistema | Modificar los procesos de carga del PG y del PI de Sistema para que carguen los datos aunque las fechas de los datos de entidades y mutuas no coincidan. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 12:17:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-10 13:28:08 | 2014-01-10 13:28:09 |  | 2014-01-16 12:17:35 | 2014-01-16 12:17:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-16 12:17:25 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 12:17:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 12:17:35 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
246934 | GAUDIP: EstadÍstica por fases |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-02-28 14:31:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-10 10:43:47 | 2014-01-10 10:43:48 |  | 2014-02-28 14:31:42 | 2014-02-28 14:31:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 253.99 |  | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-02-28 23:59:59 | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-02-28 14:31:41 | [6 empty] | 0 | 2014-02-28 14:31:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-28 14:31:42 |  |  | N |  |  | 2014-02-28
246931 | GAUDIP: Bajas de equipo automática según función y fase |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 13:57:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-10 10:42:44 | 2014-01-10 10:42:45 |  | 2014-01-31 13:57:03 | 2014-01-31 13:57:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-31 13:57:03 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 13:57:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 13:57:03 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
246926 | PERSONAL: Migración a WAS8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 13:56:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-10 10:40:03 | 2014-01-10 10:40:04 |  | 2014-01-31 13:56:22 | 2014-01-31 13:56:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 291.24 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-31 13:56:22 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 13:56:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 13:56:22 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
246911 | GAUDIP: Pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 13:55:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-10 10:36:03 | 2014-01-10 10:36:04 |  | 2014-01-31 13:55:48 | 2014-01-31 13:55:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 74.53 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-10 00:00:00 | 2014-01-31 13:55:47 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 13:55:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 13:55:48 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
246662 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 14:42:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-09 13:32:49 | 2014-01-09 13:32:49 |  | 2014-01-09 14:42:49 | 2014-01-09 14:42:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-09 13:32:54 | 2014-01-09 14:42:49 | [6 empty] | 0 | 2014-01-09 14:42:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-09 14:42:49 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
246661 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 14:42:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-09 13:32:09 | 2014-01-09 13:32:09 |  | 2014-01-09 14:42:24 | 2014-01-09 14:42:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-09 13:32:14 | 2014-01-09 14:42:24 | [6 empty] | 0 | 2014-01-09 14:42:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-09 14:42:24 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
246498 | CORESS migracion plantillas | migrar las plantillas de CORESS de actuate a SR Birt | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-20 15:48:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-09 10:34:10 | 2014-01-09 10:34:11 |  | 2014-01-09 10:37:10 | 2014-01-20 15:48:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.4 |  | 2013-11-21 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-09 10:37:10 | [6 empty] | 0 | 2014-01-20 15:48:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-09 10:37:10 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
246472 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 14:43:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-09 10:09:00 | 2014-01-09 10:09:00 |  | 2014-01-09 14:43:12 | 2014-01-09 14:43:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-09 10:09:05 | 2014-01-09 14:43:12 | [6 empty] | 0 | 2014-01-09 14:43:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-09 14:43:12 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
246470 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 13:26:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-09 10:08:19 | 2014-01-09 10:08:19 |  | 2014-01-09 13:26:55 | 2014-01-09 13:26:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-09 10:08:24 | 2014-01-09 13:26:54 | [6 empty] | 0 | 2014-01-09 13:26:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-09 13:26:55 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
246452 | PI-Modificar VSCTCuentas para eliminar fichero .ini | Eliminar fichero inicialización y cambio de rutas (estructura de carpetas) | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-21 09:24:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-09 09:56:28 | 2014-01-09 09:56:29 |  | 2014-01-21 09:24:50 | 2014-01-21 09:24:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30 |  | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-21 09:24:39 | [6 empty] | 0 | 2014-01-21 09:24:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-21 09:24:50 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
246441 | PI-Liq.-Generación tomos: crear interfaz de la nueva aplicación | Tomos de Liquidación de Cuentas Anuales: crear una sola aplicación desde la que se lanzarán los tomos, eligiendo el tomo y el ejercicio. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:22:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-09 09:41:28 | 2014-01-09 09:41:29 |  | 2014-01-31 09:22:40 | 2014-01-31 09:22:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88.25 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-31 09:22:27 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:22:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:22:40 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
246437 | PI-Programa carga Nº Documentos por Fase en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Número de Documentos por Fase que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 12:16:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-09 09:37:37 | 2014-01-09 09:37:38 |  | 2014-01-16 12:16:45 | 2014-01-16 12:16:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-16 12:16:35 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 12:16:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 12:16:45 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
246434 | PI-Liq.-Informe Presupuesto Gastos para Tomos de liquidación | Generar el informe de Liquidación de Presupuesto de Gastos que se incluye dentro del resumen de las Cuentas Anuales en los tomos de Liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:22:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-09 09:34:54 | 2014-01-09 09:34:55 |  | 2014-01-31 09:22:13 | 2014-01-31 09:22:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 209.35 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-31 09:20:56 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:22:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:22:13 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
246425 | PI-Programa lectura datos Traciass en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa que lea los datos de Traciass (actual LeerDatos_Traciass.exe). | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-16 12:15:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-09 09:31:23 | 2014-01-09 09:31:24 |  | 2014-01-16 12:15:48 | 2014-01-16 12:15:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2014-01-08 00:00:00 | 2014-01-17 23:59:59 | 2014-01-09 00:00:00 | 2014-01-16 12:15:39 | [6 empty] | 0 | 2014-01-16 12:15:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-16 12:15:48 |  |  | N |  |  | 2014-01-17
246245 | PI-Reports para informe liquidación PG |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 09:24:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-08 11:24:58 | 2014-01-08 11:24:58 |  | 2014-01-10 09:24:18 | 2014-01-10 09:24:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.52 |  | 2014-01-08 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-08 11:25:03 | 2014-01-10 09:24:18 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 09:24:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-10 09:24:18 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
246163 | Gestión incidencias REMEDY |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-08 09:42:53 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-08 09:40:40 | 2014-01-08 09:40:41 |  | 2014-01-08 09:42:46 | 2014-01-08 09:42:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-07 23:59:59 | 2014-01-08 00:00:00 | 2014-01-08 09:42:13 | [6 empty] | 0 | 2014-01-08 09:42:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-08 09:42:46 |  |  | N |  |  | 2014-01-07
246119 | CAUX - Analisis enero 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-02-03 08:19:38 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2014-01-08 07:59:57 | 2014-01-08 07:59:58 |  | 2014-02-03 08:19:29 | 2014-02-03 08:19:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 239.29 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-02-03 23:59:59 | 2014-01-08 00:00:00 | 2014-02-03 08:19:10 | [6 empty] | 0 | 2014-02-03 08:19:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-02-03 08:19:29 |  |  | N |  |  | 2014-02-03
245993 | PE-Añadir periodos 2014 en Gestor de Contenidos | Añadir en todos los apartados del Gestor de Contenidos en los que publicamos datos las secciones correspondientes para las publicaciones del ejercicio 2014. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 09:24:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-07 12:57:45 | 2014-01-07 12:57:45 |  | 2014-01-10 09:24:37 | 2014-01-10 09:24:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.6 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-10 23:59:59 | 2014-01-07 12:57:50 | 2014-01-10 09:24:37 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 09:24:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-10 09:24:37 |  |  | N |  |  | 2014-01-10
245990 | COORDINACIÓN Y GESTIÓN INTERNA |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:39:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 12:51:23 | 2014-01-07 12:51:24 |  | 2014-12-22 11:39:12 | 2014-12-22 11:39:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 646.82 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-07 12:52:05 | 2014-12-22 11:39:00 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 11:39:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 11:39:12 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
245987 | REUNIONES |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:37:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 12:49:39 | 2014-01-07 12:49:40 |  | 2014-12-22 11:37:36 | 2014-12-22 11:37:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 315.48 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-07 12:50:23 | 2014-12-22 11:37:25 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 11:37:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 11:37:35 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
245981 | FORMACIÓN |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-22 11:38:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 12:48:05 | 2014-01-07 12:48:06 |  | 2014-12-22 11:38:43 | 2014-12-22 11:38:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.75 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-07 12:49:06 | 2014-12-22 11:38:34 | [6 empty] | 0 | 2014-12-22 11:38:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-22 11:38:43 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
245980 | PE-Actualizar meses en consultas Cifras y Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2014-01-07 12:46:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2014-01-07 12:46:08 | 2014-01-07 12:46:08 |  | 2014-01-07 12:46:23 | 2014-01-07 12:46:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-07 23:59:59 | 2014-01-07 12:46:13 | 2014-01-07 12:46:22 | [6 empty] | 0 | 2014-01-07 12:46:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-07 12:46:23 |  |  | N |  |  | 2014-01-07
245903 | Valildación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-08 15:28:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 11:00:51 | 2014-01-07 11:00:51 |  | 2014-01-08 15:28:20 | 2014-01-08 15:28:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-08 23:59:59 | 2014-01-07 11:00:56 | 2014-01-08 15:28:20 | [6 empty] | 10 | 2014-01-08 15:28:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-08 15:28:20 |  |  | N |  |  | 2014-01-08
245902 | Plantilla Planing Incidencias 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-07 13:28:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 11:00:16 | 2014-01-07 11:00:16 |  | 2014-01-07 13:28:28 | 2014-01-07 13:28:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-08 23:59:59 | 2014-01-07 11:00:21 | 2014-01-07 13:28:28 | [6 empty] | 0 | 2014-01-07 13:28:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-07 13:28:28 |  |  | N |  |  | 2014-01-08
245901 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-08 15:28:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 10:59:35 | 2014-01-07 10:59:35 |  | 2014-01-08 15:28:49 | 2014-01-08 15:28:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-08 23:59:59 | 2014-01-07 10:59:40 | 2014-01-08 15:28:49 | [6 empty] | 0 | 2014-01-08 15:28:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-08 15:28:49 |  |  | N |  |  | 2014-01-08
245899 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-07 12:19:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-07 10:59:07 | 2014-01-07 10:59:07 |  | 2014-01-07 12:19:19 | 2014-01-07 12:19:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-07 00:00:00 | 2014-01-08 23:59:59 | 2014-01-07 10:59:12 | 2014-01-07 12:19:19 | [6 empty] | 0 | 2014-01-07 12:19:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-07 12:19:19 |  |  | N |  |  | 2014-01-08
245746 | PI - NUEVO PROGRAMA VSCCARGAKR.EXE (DOC. KRPGS) | Pasar los programas V11MCargaKR y V11ECargaKR en .NET | SOLUCIÓN: Peticion finalizada correctamente. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-01-07 08:39:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-03 11:51:00 | 2014-01-03 11:51:41 |  | 2014-01-07 08:39:38 | 2014-01-07 08:39:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.12 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-03 23:59:59 | 2014-01-03 00:00:00 | 2014-01-07 08:39:00 | [6 empty] | 0 | 2014-01-07 08:39:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-07 08:39:38 |  |  | N |  |  | 2014-01-03
245744 | PI - Tomos de Liquidación. Borrar las plantillas vacías y controlar las portadas introduciendo una por cada apartado | Borrar las plantillas vacías y controlar las portadas introduciendo una por cada apartado | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:32:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-03 11:45:30 | 2014-01-03 11:45:31 |  | 2014-01-31 09:32:49 | 2014-01-31 09:32:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 132.23 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-03 00:00:00 | 2014-01-31 09:32:39 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:32:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:32:48 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245720 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-03 12:40:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-03 09:30:45 | 2014-01-03 09:30:45 |  | 2014-01-03 12:40:44 | 2014-01-03 12:40:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-03 00:00:00 | 2014-01-06 23:59:59 | 2014-01-03 09:30:50 | 2014-01-03 12:40:44 | [6 empty] | 0 | 2014-01-03 12:40:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-03 12:40:44 |  |  | N |  |  | 2014-01-06
245719 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-03 12:40:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-03 09:30:18 | 2014-01-03 09:30:18 |  | 2014-01-03 12:40:15 | 2014-01-03 12:40:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-03 00:00:00 | 2014-01-06 23:59:59 | 2014-01-03 09:30:23 | 2014-01-03 12:40:15 | [6 empty] | 0 | 2014-01-03 12:40:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-03 12:40:15 |  |  | N |  |  | 2014-01-06
245718 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-03 12:37:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-03 09:29:53 | 2014-01-03 09:29:53 |  | 2014-01-03 12:37:50 | 2014-01-03 12:37:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-03 00:00:00 | 2014-01-06 23:59:59 | 2014-01-03 09:29:58 | 2014-01-03 12:37:50 | [6 empty] | 0 | 2014-01-03 12:37:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-03 12:37:50 |  |  | N |  |  | 2014-01-06
245717 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-03 12:37:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-03 09:29:30 | 2014-01-03 09:29:30 |  | 2014-01-03 12:37:25 | 2014-01-03 12:37:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-03 00:00:00 | 2014-01-06 23:59:59 | 2014-01-03 09:29:35 | 2014-01-03 12:37:25 | [6 empty] | 0 | 2014-01-03 12:37:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-03 12:37:25 |  |  | N |  |  | 2014-01-06
245631 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-03 09:28:53 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 14:13:29 | 2014-01-02 14:13:29 |  | 2014-01-03 09:28:52 | 2014-01-03 09:28:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-03 23:59:59 | 2014-01-02 14:13:34 | 2014-01-03 09:28:52 | [6 empty] | 0 | 2014-01-03 09:28:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-03 09:28:52 |  |  | N |  |  | 2014-01-03
245614 | Sicoss-Pros@: Incidencias Tecnicas. | Incidencias Tecnicas. En esta tarea se imputara los problemas tecnicos que se producen durante el desarrollo (caida del sistema, problemas la arquitectura Pros@,... ) | SOLUCIÓN: Finalizada para el mes de enero | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:39:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 13:20:59 | 2014-01-02 13:21:00 |  | 2014-01-31 09:39:25 | 2014-01-31 09:39:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 936.89 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 09:39:24 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:39:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:39:25 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245612 | Sicoss-Pros@: Calidad del código (CAST, Metricas,... ) |  | SOLUCIÓN: Finalizado enero | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:49:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 13:17:48 | 2014-01-02 13:18:03 |  | 2014-01-31 09:49:09 | 2014-01-31 09:49:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.78 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 09:49:09 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:49:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:49:09 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245600 | Sicoss-Pros@: Plan de seguimiento de Producción y soporte a usuarios |  | SOLUCIÓN: Finalizado enero | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:52:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 13:05:33 | 2014-01-02 13:13:45 |  | 2014-01-31 09:52:04 | 2014-01-31 09:52:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 850.51 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 09:52:04 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:52:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:52:04 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245598 | Sicoss-Pros@: Pase de versiones. Documentacion, Plantillas, Actualizaciones. |  | SOLUCIÓN: Finalizada tarea de enero | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 10:37:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 13:00:50 | 2014-01-02 13:00:54 |  | 2014-01-31 10:36:57 | 2014-01-31 10:37:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.5 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 10:36:57 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 10:37:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 10:36:57 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245595 | SICOSS-Pros@: Planificación Batch | SICOSS-Pros@: Planificación Batch | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:02:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 12:51:24 | 2014-01-02 12:51:25 |  | 2014-12-12 12:02:38 | 2014-12-12 12:02:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1878.42 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-12-12 12:02:17 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:02:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:02:37 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
245586 | Sicoss-pros@: Mantenimiento correctivo | Sicoss-pros@: Mantenimiento correctivo | SOLUCIÓN: Finalizado mes de enero | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 14:23:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 12:30:31 | 2014-01-02 12:30:32 |  | 2014-01-31 10:57:11 | 2014-01-31 14:23:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1921.15 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 10:57:10 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 14:23:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 10:57:11 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245527 | GEREX: Documentación para la preexplotación |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 10:34:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:52:53 | 2014-01-02 09:52:54 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 08:12:55 | 2014-01-31 10:34:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 133.5 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 08:12:55 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 10:34:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 08:12:55 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245521 | AGORA: actualización de la documentación |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 10:35:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:45:02 | 2014-01-02 09:45:03 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 10:35:38 | 2014-01-31 10:35:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 10:35:37 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 10:35:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 10:35:38 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245520 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-02 12:57:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:44:12 | 2014-01-02 09:44:12 |  | 2014-01-02 12:57:02 | 2014-01-02 12:57:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-03 23:59:59 | 2014-01-02 09:44:17 | 2014-01-02 12:57:01 | [6 empty] | 0 | 2014-01-02 12:57:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:57:02 |  |  | N |  |  | 2014-01-03
245519 | Liquidación gastos orden de viaje |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-02 12:58:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:43:43 | 2014-01-02 09:43:43 |  | 2014-01-02 12:58:45 | 2014-01-02 12:58:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-03 23:59:59 | 2014-01-02 09:43:48 | 2014-01-02 12:58:45 | [6 empty] | 0 | 2014-01-02 12:58:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:58:45 |  |  | N |  |  | 2014-01-03
245518 | ARTABRO: pruebas funcionales de nuevos servicios |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 10:34:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:43:44 | 2014-01-02 09:43:45 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 08:13:33 | 2014-01-31 10:34:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 08:13:33 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 10:34:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 08:13:33 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245517 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2014-01-02 12:59:12 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:43:14 | 2014-01-02 09:43:14 |  | 2014-01-02 12:59:11 | 2014-01-02 12:59:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-03 23:59:59 | 2014-01-02 09:43:19 | 2014-01-02 12:59:11 | [6 empty] | 0 | 2014-01-02 12:59:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:59:11 |  |  | N |  |  | 2014-01-03
245516 | AGORA: Preexplotacxión y puesta en marcha de la versión 04.02.00 |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 10:35:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:42:36 | 2014-01-02 09:42:37 | 31/01/2014 23:59:00 | 2014-01-31 10:35:01 | 2014-01-31 10:35:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-01-31 10:35:00 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 10:35:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 10:35:01 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
245515 | AGORA: Análisis de los expedientes padre-hijo |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2014-06-02 14:29:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2014-01-02 09:40:35 | 2014-01-02 09:40:36 |  | 2014-06-02 14:28:55 | 2014-06-02 14:29:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 536.31 |  | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-05-30 23:59:59 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-06-02 14:28:53 | [6 empty] | 0 | 2014-06-02 14:29:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-06-02 14:28:55 |  |  | N |  |  | 2014-05-30
245307 | Gestión de buzones corporativos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 15:25:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-27 14:34:47 | 2013-12-27 14:34:47 |  | 2013-12-27 15:25:05 | 2013-12-27 15:25:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-27 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-27 14:34:52 | 2013-12-27 15:25:05 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 15:25:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 15:25:05 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
245280 | Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 14:35:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-27 13:02:22 | 2013-12-27 13:02:22 |  | 2013-12-27 14:35:48 | 2013-12-27 14:35:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-27 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-27 13:02:27 | 2013-12-27 14:35:48 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 14:35:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 14:35:48 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
245279 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 14:35:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-27 13:02:00 | 2013-12-27 13:02:00 |  | 2013-12-27 14:35:27 | 2013-12-27 14:35:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-27 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-27 13:02:05 | 2013-12-27 14:35:26 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 14:35:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 14:35:27 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
245277 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 14:35:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-27 13:01:21 | 2013-12-27 13:01:21 |  | 2013-12-27 14:35:06 | 2013-12-27 14:35:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-27 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-27 13:01:26 | 2013-12-27 14:35:06 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 14:35:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 14:35:06 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
245155 | Coordinación y Gestión Interna | Coordinación y Gestión Interna | SOLUCIÓN: Cierre por fin de contrato | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-18 11:44:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 18:47:25 | 2013-12-26 18:47:26 |  | 2014-12-18 11:41:44 | 2015-02-18 11:44:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1444.93 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-26 18:48:03 | 2014-12-18 11:41:40 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 11:41:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 11:41:44 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
245154 | Reuniones | Reuniones | SOLUCIÓN: Cierre por fin de contrato | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-18 11:44:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 18:46:08 | 2013-12-26 18:46:09 |  | 2014-12-18 11:43:06 | 2015-02-18 11:44:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 98.7 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-26 18:46:52 | 2014-12-18 11:43:04 | [6 empty] | 0 | 2014-12-18 11:43:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-18 11:43:06 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
245153 | Formación | Formación | SOLUCIÓN: Cerrada peticion | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2015-02-18 11:44:51 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 18:43:28 | 2013-12-26 18:43:38 |  | 2014-12-12 11:59:39 | 2015-02-18 11:44:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 122.19 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-26 18:45:12 | 2014-12-12 11:59:37 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 11:59:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 11:59:39 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
244948 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 08:59:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 09:38:37 | 2013-12-26 09:38:37 |  | 2013-12-27 08:59:41 | 2013-12-27 08:59:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-26 00:00:00 | 2013-12-27 23:59:59 | 2013-12-26 09:38:42 | 2013-12-27 08:59:41 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 08:59:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 08:59:41 |  |  | N |  |  | 2013-12-27
244933 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-26 09:39:17 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 09:13:45 | 2013-12-26 09:13:45 |  | 2013-12-26 09:39:16 | 2013-12-26 09:39:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-26 00:00:00 | 2013-12-27 23:59:59 | 2013-12-26 09:13:50 | 2013-12-26 09:39:16 | [6 empty] | 0 | 2013-12-26 09:39:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-26 09:39:16 |  |  | N |  |  | 2013-12-27
244932 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 09:00:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 09:13:10 | 2013-12-26 09:13:10 |  | 2013-12-27 09:00:07 | 2013-12-27 09:00:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-26 00:00:00 | 2013-12-27 23:59:59 | 2013-12-26 09:13:15 | 2013-12-27 09:00:07 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 09:00:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 09:00:07 |  |  | N |  |  | 2013-12-27
244931 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-27 09:00:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-26 09:12:39 | 2013-12-26 09:12:39 |  | 2013-12-27 09:00:30 | 2013-12-27 09:00:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-26 00:00:00 | 2013-12-27 23:59:59 | 2013-12-26 09:12:44 | 2013-12-27 09:00:29 | [6 empty] | 0 | 2013-12-27 09:00:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-27 09:00:30 |  |  | N |  |  | 2013-12-27
244760 | PI-Programa carga Deuda en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Deuda que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: Autorizados 15905515A | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:46:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-23 09:31:52 | 2013-12-23 09:31:53 |  | 2013-12-23 09:45:59 | 2013-12-23 09:46:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.73 |  | 2013-12-23 00:00:00 | 2013-12-26 23:59:59 | 2013-12-23 00:00:00 | 2013-12-23 09:43:39 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:46:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:45:59 |  |  | N |  |  | 2013-12-26
244651 | TRACI@ss -- Adaptación a carga desde SICOSS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 12:12:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-20 13:35:35 | 2013-12-20 13:35:36 | 31/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:22:59 | 2014-01-10 12:12:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-20 00:00:00 | 2013-12-30 10:22:59 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 12:12:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:22:59 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
244644 | PI-Eliminar aplicación AEFIM | Se elimina la aplicación AEFIM con todos sus elementos: cubos cognos, usuarios, grupos de usuarios, bases de datos, usuarios en Essbase, etc. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 13:26:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-20 13:26:28 | 2013-12-20 13:26:28 |  | 2013-12-20 13:26:39 | 2013-12-20 13:26:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.45 |  | 2013-12-20 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-20 13:26:33 | 2013-12-20 13:26:39 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 13:26:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 13:26:39 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
244557 | PI-Programa carga Obligaciones por Tipo de Pago en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Obligaciones por Tipo de Pago que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: Tema resuelto según indicaciones de la Dirección Provincial. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 08:54:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-20 11:09:03 | 2013-12-20 11:09:04 |  | 2013-12-23 08:54:13 | 2013-12-23 08:54:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-12-20 00:00:00 | 2013-12-27 23:59:59 | 2013-12-20 00:00:00 | 2013-12-23 08:53:59 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 08:54:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 08:54:13 |  |  | N |  |  | 2013-12-27
244513 | PI-Liq.-Informe Presupuesto Ingresos para Tomos de liquidación | Generar el informe de Liquidación de Presupuesto de Ingresos que se incluye dentro del resumen de las Cuentas Anuales en los tomos de Liquidación. | SOLUCIÓN: Buenos días Félix, las contraseñas las tienen que inicializar los propios administradores delegados de IDUS con la transacción XUU46. Un saludo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 08:55:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-20 10:09:03 | 2013-12-20 10:09:04 |  | 2013-12-23 08:55:45 | 2013-12-23 08:55:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2013-12-20 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-20 00:00:00 | 2013-12-23 08:55:35 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 08:55:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 08:55:45 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
244407 | GAUDIP 3.1: pruebas funcionales |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 10:33:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-19 19:20:07 | 2013-12-19 19:20:08 |  | 2013-12-30 10:23:47 | 2014-01-10 10:33:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.31 |  | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-30 10:23:47 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 10:33:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:23:47 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
244260 | SICOSS/SICOMAT Extracción fecha real de grabación de documentos del 2007 de entidades y mutuas |  | SOLUCIÓN: rol asignado | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-12-26 09:01:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-19 12:58:38 | 2013-12-19 12:58:39 | 30/12/2013 23:59:00 | 2013-12-26 09:01:02 | 2013-12-26 09:01:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.63 |  | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-26 09:00:29 | [6 empty] | 0 | 2013-12-26 09:01:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-26 09:01:02 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
244235 | PI-Probar y comprobar la memoria de los Tomos de Liquidación |  | SOLUCIÓN: Enviado a Planificación y, posteriormente, a TGSS. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 10:11:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-19 12:34:37 | 2013-12-19 12:34:38 |  | 2013-12-20 10:11:17 | 2013-12-20 10:11:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.75 |  | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-20 10:11:07 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 10:11:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 10:11:17 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
244234 | SICOSS/SICOMAT. Extracción fecha real de grabación de docuemntos del 2007 |  | SOLUCIÓN: Enviado a Minería del Carbón (Oviedo). | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-01-07 10:54:45 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-19 12:33:24 | 2013-12-19 12:33:25 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-01-07 10:54:45 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
244111 | ARTABRO: pruebas de los nuevos servicios |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-30 10:13:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-19 09:40:51 | 2013-12-19 09:40:52 | 19/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:12:54 | 2013-12-30 10:13:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-30 10:12:54 | [6 empty] | 0 | 2013-12-30 10:13:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:12:54 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
244038 | Buzón: Pruebas-Registro-Facturas | Buenas tardes. Al entrar en la URL de Back Office con usuario Intervención, 99ZU0976 da el siguiente error: | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU5874 | Paola Alexandr Santos Arcos | 99GU5053 | RELACIONES ENTIDADES SEG SOCIAL, GISS | P08 | Anulada | 2014-01-16 16:55:13 | UPIs y atención al cliente | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Oficina de Unidades Provinciales y Relaciones | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-18 15:54:00 | 2014-01-16 16:26:04 |  |  |  |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Otras peticiones de las UPIs no incluidas | [5 empty] | 0 | 2014-01-16 16:55:13 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
243925 | PI-Documentar relación reports Essbase |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:48:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-18 12:48:15 | 2013-12-18 12:48:15 |  | 2013-12-18 12:48:32 | 2013-12-18 12:48:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.08 |  | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-18 12:48:20 | 2013-12-18 12:48:31 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:48:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:48:32 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243866 | PI-Programa carga Devoluciones en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Devoluciones que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: Se ha enviado la información solicitada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 11:12:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-18 11:10:27 | 2013-12-18 11:10:28 |  | 2013-12-20 11:11:58 | 2013-12-20 11:12:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.74 |  | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-23 23:59:59 | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-20 11:11:44 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 11:12:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 11:11:58 |  |  | N |  |  | 2013-12-23
243775 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-19 09:22:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-18 09:32:22 | 2013-12-18 09:32:22 |  | 2013-12-19 09:22:20 | 2013-12-19 09:22:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-19 23:59:59 | 2013-12-18 09:32:27 | 2013-12-19 09:22:20 | [6 empty] | 0 | 2013-12-19 09:22:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-19 09:22:20 |  |  | N |  |  | 2013-12-19
243761 | PI-Liq.-Informes Estado Ing. y Gast. Reconocidos para Tomos de liquidación |  | SOLUCIÓN: Servicio creado y autorizado al grupo-am. XV1052Q0 RAH Parametrizar Informes | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 08:58:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-18 09:17:36 | 2013-12-18 09:17:37 |  | 2013-12-23 08:57:56 | 2013-12-23 08:58:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.15 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-23 23:59:59 | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-23 08:57:40 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 08:58:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 08:57:56 |  |  | N |  |  | 2013-12-23
243693 | PI-Crear carpetas para históricos 2014 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 08:23:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-18 08:22:49 | 2013-12-18 08:22:49 |  | 2013-12-18 08:23:27 | 2013-12-18 08:23:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.7 |  | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-18 08:22:54 | 2013-12-18 08:23:27 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 08:23:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 08:23:27 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243518 | SIO: carga de datos 2014 | Se duplican los datos de 2013 para poder utilizarlos en 2014 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 10:33:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 12:47:34 | 2013-12-17 12:47:35 |  | 2013-12-30 10:17:17 | 2014-01-10 10:33:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-30 10:17:16 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 10:33:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:17:17 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
243504 | GEREX: carga de calendarios de 2014 | GEREX: carga de calendarios de 2014 | SOLUCIÓN: Buenos días, La incidencia está motivada por la creación de un nuevo concepto y la conversión al mismo de las deudas afectadas lo que ha dado lugar a descuadres entre el importe de la deuda en la Cuenta y el importe cargado en URE. Para poder conceder el aplazamiento es necesario que dichos importes coincidan por lo que debemos pedirle a la gente que gestiona la deuda en la Cuenta que arregle el importe con respecto a lo cargado en URE. Hemos visto que la deuda afectada 18 14 012390260 ha sido datada y que el aplazamiento 62 18 14 00260207 está efectivo con fecha de hoy 12/08/2014. Un saludo. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:20:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWGE - SWGEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 12:27:39 | 2013-12-17 12:27:40 | 31/12/2013 23:59:00 | 2013-12-23 09:20:01 | 2013-12-23 09:20:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-23 09:20:01 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:20:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:20:01 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243497 | WIDOWS 7: actualización del puesto de trabajo | WIDOWS 7: actualización del puesto de trabajo con todos los productos | SOLUCIÓN: Tema resuelto según indicaciones de la Dirección Provincial. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-30 10:12:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 12:15:51 | 2013-12-17 12:15:52 | 17/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:11:59 | 2013-12-30 10:12:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-23 09:20:58 | [6 empty] | 0 | 2013-12-30 10:12:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:11:59 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
243459 | PI-Programa carga Ingresos Cerrados en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Presupuesto de Ingresos de Ejercicios Cerrados que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 11:11:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-17 11:21:04 | 2013-12-17 11:21:05 |  | 2013-12-18 11:11:22 | 2013-12-18 11:11:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-23 23:59:59 | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 11:11:11 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 11:11:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 11:11:22 |  |  | N |  |  | 2013-12-23
243449 | PE-Generar libro mensual noviembre 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 08:22:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-17 11:15:42 | 2013-12-17 11:15:42 |  | 2013-12-18 08:22:15 | 2013-12-18 08:22:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-17 11:15:47 | 2013-12-18 08:22:14 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 08:22:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 08:22:15 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
243421 | Gestión buzón corporativo, nuevos integrantes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 13:43:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 10:41:20 | 2013-12-17 10:41:20 |  | 2013-12-17 13:43:03 | 2013-12-17 13:43:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-17 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 13:43:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-17 13:43:03 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243321 | Pedido material |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 09:16:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 09:07:39 | 2013-12-17 09:07:39 |  | 2013-12-17 09:16:27 | 2013-12-17 09:16:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-17 09:07:44 | 2013-12-17 09:16:26 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 09:16:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-17 09:16:27 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243320 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 10:23:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 09:07:11 | 2013-12-17 09:07:11 |  | 2013-12-17 10:23:23 | 2013-12-17 10:23:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-17 09:07:16 | 2013-12-17 10:23:23 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 10:23:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-17 10:23:23 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243318 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 09:31:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 09:06:40 | 2013-12-17 09:06:40 |  | 2013-12-18 09:31:36 | 2013-12-18 09:31:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-17 09:06:45 | 2013-12-18 09:31:36 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 09:31:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 09:31:36 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243317 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 10:40:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-17 09:06:14 | 2013-12-17 09:06:14 |  | 2013-12-17 10:40:33 | 2013-12-17 10:40:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-17 09:06:19 | 2013-12-17 10:40:33 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 10:40:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-17 10:40:33 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
243236 | INEss -- Pruebas en Preexplotación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 12:13:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 14:50:59 | 2013-12-16 14:51:00 | 31/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:19:26 | 2014-01-10 12:13:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 105 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-30 10:19:26 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 12:13:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:19:26 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
243235 | PREMI@ss -- Puesta en Producción |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 12:13:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 14:49:18 | 2013-12-16 14:49:19 | 31/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:18:55 | 2014-01-10 12:13:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-30 10:18:55 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 12:13:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:18:55 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
243229 | TRACI@ss -- Documentación evolutivo publicación BOE |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 12:13:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 14:47:11 | 2013-12-16 14:47:12 | 31/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:18:28 | 2014-01-10 12:13:35 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 114 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-30 10:18:28 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 12:13:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:18:28 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
243227 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-16 15:45:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 14:42:27 | 2013-12-16 14:42:27 |  | 2013-12-16 15:45:33 | 2013-12-16 15:45:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-17 23:59:59 | 2013-12-16 14:42:32 | 2013-12-16 15:45:33 | [6 empty] | 0 | 2013-12-16 15:45:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-16 15:45:33 |  |  | N |  |  | 2013-12-17
243143 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-16 15:45:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 12:27:29 | 2013-12-16 12:27:29 |  | 2013-12-16 15:45:54 | 2013-12-16 15:45:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-17 23:59:59 | 2013-12-16 12:27:34 | 2013-12-16 15:45:54 | [6 empty] | 0 | 2013-12-16 15:45:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-16 15:45:54 |  |  | N |  |  | 2013-12-17
243141 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-16 14:41:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 12:25:27 | 2013-12-16 12:25:27 |  | 2013-12-16 14:41:33 | 2013-12-16 14:41:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-17 23:59:59 | 2013-12-16 12:25:32 | 2013-12-16 14:41:33 | [6 empty] | 0 | 2013-12-16 14:41:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-16 14:41:33 |  |  | N |  |  | 2013-12-17
243008 | MARATON -- Documentación PREF |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 12:13:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-16 09:35:07 | 2013-12-16 09:35:08 | 30/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:21:11 | 2014-01-10 12:13:58 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.97 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-30 10:17:55 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 12:13:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:21:11 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
242844 | Registro E/S |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-16 12:21:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-13 12:24:51 | 2013-12-13 12:24:51 |  | 2013-12-16 12:21:49 | 2013-12-16 12:21:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-13 00:00:00 | 2013-12-16 23:59:59 | 2013-12-13 12:24:56 | 2013-12-16 12:21:49 | [6 empty] | 0 | 2013-12-16 12:21:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-16 12:21:49 |  |  | N |  |  | 2013-12-16
242842 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-16 12:22:53 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-13 12:24:17 | 2013-12-13 12:24:17 |  | 2013-12-16 12:22:52 | 2013-12-16 12:22:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-13 00:00:00 | 2013-12-16 23:59:59 | 2013-12-13 12:24:22 | 2013-12-16 12:22:52 | [6 empty] | 0 | 2013-12-16 12:22:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-16 12:22:52 |  |  | N |  |  | 2013-12-16
242675 | Comprobación consulta de "Declaración anual de Operaciones con Terceros" | Se solicita la comprobación de la consulta C051 "Declaración anual de Operaciones con Terceros" para un acreedor en los ejercicios 2008 y 2009. Adjunto correo de solicitud. | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-12-13 09:39:10 | Unidad de SICOSS | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-13 09:30:00 | 2013-12-13 09:33:23 |  | 2013-12-13 09:39:02 | 2013-12-13 09:39:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-12 23:59:59 | 2013-12-13 00:00:00 | 2013-12-13 09:37:57 | [6 empty] | 0 | 2013-12-13 09:39:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-13 09:39:02 |  |  | N |  |  | 2013-12-12
242664 | Verificación SIOSSHPAGOS | Se solicita la verificaciónde la carga de las BD históricas de SICOSS / SICOMAT en Oracle. Se adjunta copia de correo de solicitud. | SOLUCIÓN: Finalizadas incidencias técnicas agosto 2014 | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU2321 | Miguel Labaleta Latorre | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 09:46:28 | Gestión de Aplicaciones | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-13 09:19:00 | 2013-12-13 09:22:21 |  | 2013-12-20 09:46:18 | 2013-12-20 09:46:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.17 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-13 00:00:00 | 2013-12-20 09:45:02 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 09:46:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 09:46:18 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
242438 | PI - Resolución lanzamientos informes sio | Resolución lanzamientos informes sio | Nos piden generar contenidos de prueba específicos previamente al transporte en el entorno de integración. Durante esta acción, se detecta que los servicios Web no funcionan correctamente. Se crea REMEDY a Servicios el Miércoles 30 deJulio que es resuelto el Viernes 01 Ago | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 09:28:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-12 11:39:09 | 2013-12-12 11:39:10 |  | 2014-01-09 09:28:51 | 2014-01-09 09:28:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.3 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2014-01-08 23:59:59 | 2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-09 09:28:41 | [6 empty] | 0 | 2014-01-09 09:28:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-09 09:28:51 |  |  | N |  |  | 2014-01-08
242437 | PI - Implementación código para reducir los pdf en VS | Implementación código para reducir los pdf en VS | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2014-01-13 09:47:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-12 11:35:27 | 2013-12-12 11:35:28 |  | 2014-01-03 12:06:16 | 2014-01-13 09:47:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.4 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-03 12:05:55 | [6 empty] | 0 | 2014-01-13 09:47:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-03 12:06:16 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
242428 | Coordinación y Gestión Interna |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 09:38:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-12 11:15:07 | 2013-12-12 11:15:08 |  | 2015-01-13 09:38:28 | 2015-01-13 09:38:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2013-12-12 11:16:05 | 2015-01-13 09:38:25 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 09:38:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:38:28 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
242427 | Reuniones |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 09:38:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-12 11:13:27 | 2013-12-12 11:13:28 |  | 2015-01-13 09:37:57 | 2015-01-13 09:38:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2013-12-12 11:14:19 | 2015-01-13 09:37:55 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 09:38:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:37:57 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
242426 | Formación |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2015-01-13 09:37:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-12 11:11:20 | 2013-12-12 11:11:21 |  | 2015-01-13 09:37:21 | 2015-01-13 09:37:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2013-12-12 11:13:02 | 2015-01-13 09:37:18 | [6 empty] | 0 | 2015-01-13 09:37:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-13 09:37:21 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
242209 | PI-Liq.-Generar plantillas Entidades Mancomunadas para tomos liq. | Generación de las plantillas de las Entidades Mancomunadas en Visual Studio para los tomos de liquidación. | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-19 12:32:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-11 13:58:35 | 2013-12-11 13:58:36 |  | 2013-12-19 12:30:12 | 2013-12-19 12:32:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.71 |  | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-19 12:30:02 | [6 empty] | 0 | 2013-12-19 12:32:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-19 12:30:12 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
242207 | PI-Programa carga Ppto. Ingresos en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Ejecución de Presupuesto de Ingresos que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 11:22:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-11 13:56:22 | 2013-12-11 13:56:23 |  | 2013-12-17 11:22:02 | 2013-12-17 11:22:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-17 11:19:52 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 11:22:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-17 11:22:02 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
242202 | PI-Liq.-Informes Cambios Patrimonio Neto Tomos de liquidación |  | SOLUCIÓN: Incidencia resuelta. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 09:18:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-11 13:52:20 | 2013-12-11 13:52:21 |  | 2013-12-18 09:18:53 | 2013-12-18 09:18:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-18 09:18:43 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 09:18:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 09:18:53 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241611 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-13 10:24:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-10 09:23:47 | 2013-12-10 09:23:47 |  | 2013-12-13 10:24:10 | 2013-12-13 10:24:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-11 23:59:59 | 2013-12-10 09:23:52 | 2013-12-13 10:24:10 | [6 empty] | 0 | 2013-12-13 10:24:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-13 10:24:10 |  |  | N |  |  | 2013-12-11
241587 | error en carga automatica | fallo en la carga automática del INSS, fichero del 28 de noviembre | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-12-16 09:03:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-10 08:31:34 | 2013-12-10 08:31:35 |  | 2013-12-16 09:02:53 | 2013-12-16 09:03:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 62.42 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-16 09:02:53 | [6 empty] | 0 | 2013-12-16 09:03:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-16 09:02:53 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241567 | COORDINACION Y GESTION INTERNA | petición genérica | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 09:48:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 15:54:50 | 2013-12-09 15:54:51 |  | 2015-01-07 09:48:50 | 2015-01-07 09:48:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1218.17 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-09 15:55:53 | 2015-01-07 09:48:30 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 09:48:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-07 09:48:50 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
241565 | REUNIONES | peticion generica | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 09:49:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 15:51:07 | 2013-12-09 15:51:08 |  | 2015-01-07 09:49:32 | 2015-01-07 09:49:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 68.48 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2015-01-07 09:49:20 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 09:49:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-07 09:49:31 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
241563 | Formacion | petición genérica | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2015-01-07 09:50:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 15:46:38 | 2013-12-09 15:46:39 |  | 2015-01-07 09:50:44 | 2015-01-07 09:50:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 95.98 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2015-01-07 09:50:24 | [6 empty] | 0 | 2015-01-07 09:50:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2015-01-07 09:50:44 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
241542 | Prueba notificación GEDEON |  |  | 99GU3865 | Jorge Anguita Sánchez | 99GU3865 | Jorge Anguita Sánchez | P08 | Anulada | 2013-12-09 14:40:40 | Coordinación y Proyectos TGSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo TGSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 14:40:19 | 2013-12-09 14:40:20 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-12-09 14:40:19 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
241540 | Prueba notificación GEDEON |  |  | 99GU3865 | Jorge Anguita Sánchez | 99GU3865 | Jorge Anguita Sánchez | P08 | Anulada | 2013-12-09 14:35:00 | Coordinación y Proyectos TGSS | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo TGSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 14:30:12 | 2013-12-09 14:30:13 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-12-09 14:30:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
241478 | REIG - Análisis problemas batch | Buscar una salución que permita tener mayor control sobre los posibles errores en la ejecución de los procesos batch | SOLUCIÓN: Permisos asignados. Un saludo. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2014-01-08 07:54:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 13:10:08 | 2013-12-09 13:10:09 |  | 2014-01-08 07:53:37 | 2014-01-08 07:54:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2014-01-08 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2014-01-08 07:50:00 | [6 empty] | 0 | 2014-01-08 07:54:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-08 07:53:37 |  |  | N |  |  | 2014-01-08
241470 | CAUX - Análisis diciembre 2013 |  | SOLUCIÓN: Por favor, comprobar el usuario, Nos dice que NO EXISTE | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-08 07:57:59 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-09 13:00:25 | 2013-12-09 13:00:26 |  | 2014-01-08 07:57:51 | 2014-01-08 07:57:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 75.25 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2014-01-09 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2014-01-08 07:57:26 | [6 empty] | 0 | 2014-01-08 07:57:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-08 07:57:51 |  |  | N |  |  | 2014-01-09
241459 | IN-VSCDistGeografica-Problema lanzando con el planificador | Determinar problemas de lanzamiento con el planificador | SOLUCIÓN: Codigo Nombre y Apellidos Sit. Exc Departamento -------- ---------------------------------------- ----- --- ------------ 033U0052 MARIA ANGELES POVEDA GARRIGOS A 30300012 033U0073 MONICA SANCHEZ GARCIA A 30300012 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 08:57:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-09 12:52:53 | 2013-12-09 12:52:54 |  | 2013-12-23 08:56:13 | 2013-12-23 08:57:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2014-01-07 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-23 08:56:02 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 08:57:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 08:56:13 |  |  | N |  |  | 2014-01-07
241415 | PI-Liq.-Informe Pormenor Gastos por Económica para Tomos de liquidación | Generar el informe Pormenor de Gastos por Categorías Económicas que se incluye dentro de la Información Complementaria en los tomos de Liquidación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 10:09:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-09 11:49:00 | 2013-12-09 11:49:01 |  | 2013-12-20 10:09:52 | 2013-12-20 10:09:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 74 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-20 10:09:42 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 10:09:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 10:09:52 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241413 | PI-Liq-Análisis informe Resumen Prestaciones Económicas | Estudiar el informe de Resumen General de Prestaciones Económicas de los tomos de Liquidación de Cuentas para determinar qué datos está reflejando exactamente. | El evolutivo de FPOS con todos el resto de cambios que ya ha solicitadoel usuario se están gestionando dentro de las labores y tareas de trabajo relacionadas con la migración a Pros@ de las tres aplicaciones de Notes existentes actualmente. RYEF, Mantenimiento de Cuentas y POSITESO. Por tanto esta taréa se estudiará el acometerla cuando se aborden todos los cambios del usuario en FPOS, despues de finalizar las pruebas de aceptación de la entrega actual de FPOS previstas que finalicen en Septiembre. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-11 13:51:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-09 11:46:22 | 2013-12-09 11:46:23 |  | 2013-12-11 13:51:20 | 2013-12-11 13:51:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.8 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-11 13:51:11 | [6 empty] | 0 | 2013-12-11 13:51:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-11 13:51:20 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
241412 | PI-Liq-Generar reports Essbase para Ctas.Anuales |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-11 13:54:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-09 11:43:53 | 2013-12-09 11:43:53 |  | 2013-12-11 13:54:29 | 2013-12-11 13:54:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.02 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-09 11:43:58 | 2013-12-11 13:54:29 | [6 empty] | 0 | 2013-12-11 13:54:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-11 13:54:29 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241397 | Coordinación y Gestión Interna |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:49:04 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 11:16:35 | 2013-12-09 11:16:36 |  | 2013-12-18 12:48:21 | 2013-12-18 12:49:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.38 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-18 12:48:21 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:49:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:48:21 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
241396 | Reuniones |  | SOLUCIÓN: Resuelto, con refresco akamai incluido | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:48:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 11:15:03 | 2013-12-09 11:15:04 |  | 2013-12-18 12:47:47 | 2013-12-18 12:48:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-18 12:47:47 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:48:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:47:47 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
241393 | Formación |  | SOLUCIÓN: Buenos días. Se han creado estos tres servicios en SILCON producción para IFI. XEISEJUE - ENVÍO DATOS EXPEDIENTES NUEVOS O MODIFICADOS XEISEJUR - RECEPCIÓN DATOS EXPEDIENTES NUEVOS O MODIFICADOS XEISEJUS - SEGUIMIENTO DATOS EXPEDIENTES NUEVOS O MODIFICADOS Se ha creado el grupo XEI-SEJU - RECEPCIÓN DATOS EXPEDIENTES NUEVOS O MODIFICADOS XEISEJUE se ha incluido en el grupo XEI-APLP XEISEJUR se ha incluido en el grupo XEI-SEJU XEISEJUS se ha incluido en el grupo XEI-SEG0 El directorio de intercambio de ficheros en el servidor es SEJU Un saludo. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:49:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 11:12:32 | 2013-12-09 11:12:33 |  | 2013-12-18 12:48:45 | 2013-12-18 12:49:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-01-01 00:00:00 | 2014-12-30 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-18 12:48:45 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:49:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:48:45 |  |  | N |  |  | 2014-12-30
241366 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-10 09:23:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 10:16:32 | 2013-12-09 10:16:32 |  | 2013-12-10 09:23:09 | 2013-12-10 09:23:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-10 23:59:59 | 2013-12-09 10:16:37 | 2013-12-10 09:23:09 | [6 empty] | 0 | 2013-12-10 09:23:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-10 09:23:09 |  |  | N |  |  | 2013-12-10
241365 | Incidencias Personal |  | De: Angel Sanchez [mailto:Angel.Sanchez@honda-eu.com] Enviado el: lunes, 28 de julio de 2014 11:05 Para: GISS SSCC OUPR, INTERCAMBIOS Asunto: RE: URGENTE-Error en la recepción de fichero Editran viernes 26072014 Hola Paco, Muchas gracias por la gestión, efectivamente nos han podido enviar el fichero de manera excepcional para que pudieramos tratar los datos y ya los tenemos incorporados. Saludos, Ángel Sánchez | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-10 09:22:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 10:16:05 | 2013-12-09 10:16:05 |  | 2013-12-10 09:22:04 | 2013-12-10 09:22:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-10 23:59:59 | 2013-12-09 10:16:10 | 2013-12-10 09:22:04 | [6 empty] | 0 | 2013-12-10 09:22:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-10 09:22:04 |  |  | N |  |  | 2013-12-10
241327 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN(correcta): xcc | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2013-12-26 10:43:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-09 09:41:35 | 2013-12-09 09:41:35 |  | 2013-12-26 10:43:14 | 2013-12-26 10:43:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.17 |  | 2013-12-01 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-09 09:41:40 | 2013-12-26 10:43:14 | [6 empty] | 0 | 2013-12-26 10:43:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-26 10:43:14 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
241225 | PI-Liq.-Informes CR Económico-Patrimonial para Tomos de liquidación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-11 13:53:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-05 13:37:25 | 2013-12-05 13:37:26 |  | 2013-12-11 13:53:44 | 2013-12-11 13:54:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-12-04 00:00:00 | 2013-12-17 23:59:59 | 2013-12-05 00:00:00 | 2013-12-11 13:53:25 | [6 empty] | 0 | 2013-12-11 13:54:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-11 13:53:44 |  |  | N |  |  | 2013-12-17
241118 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:50:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:56:11 | 2013-12-05 10:56:11 |  | 2013-12-18 12:50:39 | 2013-12-18 12:50:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.03 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 10:56:16 | 2013-12-18 12:50:38 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:50:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:50:39 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241117 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:51:07 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:55:33 | 2013-12-05 10:55:33 |  | 2013-12-18 12:51:06 | 2013-12-18 12:51:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 10:55:38 | 2013-12-18 12:51:05 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:51:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:51:06 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241116 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:51:27 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:55:03 | 2013-12-05 10:55:03 |  | 2013-12-18 12:51:26 | 2013-12-18 12:51:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.77 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 10:55:08 | 2013-12-18 12:51:25 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:51:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:51:26 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241115 | Alta y mantenimiento de aplicaciones en Rochade |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:51:51 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:54:35 | 2013-12-05 10:54:35 |  | 2013-12-18 12:51:50 | 2013-12-18 12:51:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.68 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 10:54:40 | 2013-12-18 12:51:50 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:51:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:51:50 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241114 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:52:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:54:02 | 2013-12-05 10:54:02 |  | 2013-12-18 12:52:10 | 2013-12-18 12:52:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.85 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 10:54:07 | 2013-12-18 12:52:09 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:52:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:52:10 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241112 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:52:39 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-12-05 10:53:28 | 2013-12-05 10:53:28 |  | 2013-12-18 12:52:38 | 2013-12-18 12:52:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 10:53:33 | 2013-12-18 12:52:37 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:52:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:52:38 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241111 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | El U.N. aplazada la implantación hasta septiembre | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 12:53:09 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-12-05 10:51:45 | 2013-12-05 10:51:46 |  | 2013-12-18 12:52:56 | 2013-12-18 12:53:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.27 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 00:00:00 | 2013-12-18 12:52:56 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 12:53:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 12:52:56 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
241110 | TRACI@ss -- Revisión de los Ficheros TXT generados a partir de la BBDD |  | SOLUCIÓN: ok | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 12:14:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:50:49 | 2013-12-05 10:50:50 | 31/12/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:19:52 | 2014-01-10 12:14:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.53 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-05 00:00:00 | 2013-12-30 10:19:52 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 12:14:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:19:52 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
241100 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:32:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-05 10:28:02 | 2013-12-05 10:28:02 |  | 2013-12-05 13:32:21 | 2013-12-05 13:32:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-05 00:00:00 | 2013-12-06 23:59:59 | 2013-12-05 10:28:07 | 2013-12-05 13:32:21 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:32:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:32:21 |  |  | N |  |  | 2013-12-06
240993 | PI-Análisis y desarrollo aplicación ISIO | Aplicación para recoger los datos del SIO de las mutuas. | SOLUCIÓN: Se pospone su realización. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 08:27:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-04 15:42:03 | 2013-12-04 15:42:04 |  | 2013-12-18 08:27:17 | 2013-12-18 08:27:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-12-04 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-04 00:00:00 | 2013-12-18 08:26:48 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 08:27:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 08:27:17 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
240831 | Sicoss-Pros@: Pruebas e Implantación del Cierre | Sicoss-Pros@: Pruebas e Implantación del Cierre | SOLUCIÓN: Finalizado | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2015-01-19 12:54:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-04 11:06:39 | 2013-12-04 11:06:45 |  | 2014-10-22 11:45:23 | 2015-01-19 12:54:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 4431.87 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2014-12-31 23:59:59 | 2013-12-04 00:00:00 | 2014-10-22 11:44:37 | [6 empty] | 0 | 2015-01-19 12:54:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-22 11:45:22 |  |  | N |  |  | 2014-12-31
240683 | Ampliación a todas la Subdirecciones Provinciales de Gestión Financiera del Resustado del Cruce entre SICOSS -SILTGR. | Con esta pediticón se pretende que todos las Subdirecciones de Gestión Financiera reciban el resultado de los Cruces SICOSS-SILTGR de forma directa. Actualmente se les remite, por correo corporativo, una información sucinta (CIF/NIF que aparecen en el Cruce) del resultado del Cruce | SOLUCIÓN: Inténtalo dentro de 10 mminutos, espero que te funcione. Saludos. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2013-12-18 13:58:56 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 18:53:00 | 2013-12-03 18:54:20 | 20/12/2013 23:59:00 | 2013-12-18 13:58:56 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-06 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-18 13:57:03 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 13:58:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 13:58:56 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
240624 | PI-Cambios por nuevo ejercicio | Actualización ficheros de comprobación y creación carpetas de histórico | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:33:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-03 16:49:12 | 2013-12-03 16:49:12 |  | 2013-12-05 13:33:26 | 2013-12-05 13:33:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.85 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-03 16:49:17 | 2013-12-05 13:33:25 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:33:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:33:26 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240623 | PE-Generar informe SIO INGESA abril 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:33:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-03 16:47:06 | 2013-12-03 16:47:06 |  | 2013-12-05 13:33:44 | 2013-12-05 13:33:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.58 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-03 16:47:11 | 2013-12-05 13:33:44 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:33:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:33:44 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240622 | PE-Generar informe SIO INGESA marzo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:34:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-03 16:46:37 | 2013-12-03 16:46:37 |  | 2013-12-05 13:34:17 | 2013-12-05 13:34:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-03 16:46:42 | 2013-12-05 13:34:17 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:34:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:34:17 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240621 | PE-Generar informe SIO INGESA febrero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:34:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-03 16:46:13 | 2013-12-03 16:46:13 |  | 2013-12-05 13:34:38 | 2013-12-05 13:34:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.55 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-03 16:46:18 | 2013-12-05 13:34:38 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:34:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:34:38 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240619 | PE-Generar informe SIO INGESA enero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:34:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | EPUB - EPUBLIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-03 16:45:51 | 2013-12-03 16:45:51 |  | 2013-12-05 13:34:56 | 2013-12-05 13:34:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-03 16:45:56 | 2013-12-05 13:34:56 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:34:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:34:56 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240618 | PI-Actualizar nomenclator Pi para 2014 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:35:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-03 16:45:17 | 2013-12-03 16:45:17 |  | 2013-12-05 13:35:15 | 2013-12-05 13:35:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-03 16:45:22 | 2013-12-05 13:35:14 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:35:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:35:15 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240497 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-03 12:35:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 12:19:11 | 2013-12-03 12:19:11 |  | 2013-12-03 12:35:37 | 2013-12-03 12:35:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-04 23:59:59 | 2013-12-03 12:19:16 | 2013-12-03 12:35:37 | [6 empty] | 0 | 2013-12-03 12:35:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-03 12:35:37 |  |  | N |  |  | 2013-12-04
240483 | Seguimiento equipos HP8300 |  | Pendiente requisitos objetivo TUSS. Replanificada por vacaciones del responsable de gestión. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-04 10:02:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 12:06:43 | 2013-12-03 12:06:43 |  | 2013-12-04 10:02:13 | 2013-12-04 10:02:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-04 23:59:59 | 2013-12-03 12:06:48 | 2013-12-04 10:02:12 | [6 empty] | 0 | 2013-12-04 10:02:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-04 10:02:13 |  |  | N |  |  | 2013-12-04
240482 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-04 13:40:59 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 12:06:09 | 2013-12-03 12:06:09 |  | 2013-12-04 13:40:58 | 2013-12-04 13:40:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-04 23:59:59 | 2013-12-03 12:06:14 | 2013-12-04 13:40:58 | [6 empty] | 0 | 2013-12-04 13:40:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-04 13:40:58 |  |  | N |  |  | 2013-12-04
240481 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-04 13:40:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 12:05:50 | 2013-12-03 12:05:50 |  | 2013-12-04 13:40:28 | 2013-12-04 13:40:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-04 23:59:59 | 2013-12-03 12:05:55 | 2013-12-04 13:40:28 | [6 empty] | 0 | 2013-12-04 13:40:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-04 13:40:28 |  |  | N |  |  | 2013-12-04
240446 | Extracción de fecha real de grabación de documentos 2009, de Mutuas |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 08:57:01 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 11:20:24 | 2013-12-03 11:20:25 | 30/12/2013 23:59:00 | 2013-12-17 08:56:48 | 2013-12-17 08:57:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-03 00:00:00 | 2013-12-17 08:56:26 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 08:57:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-17 08:56:48 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
240410 | Baja de aplicaciones en Gedeón | Solicito la baja de ciertas aplicaciones que aparecen en Gedeón para el área de "Sistemas de Consultas y Publicaciones", que son: AEFIM CIFRASYDATOSP PUBLICACIONES TRACIASS_CYD TRIBUNAL_CUE | SOLUCIÓN: Exite el perfil CICSPP.TS41.CI77PP02.**, para los cicc. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 13:29:26 | Consultas y Publicaciones | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-03 10:30:31 | 2013-12-03 10:30:32 |  | 2013-12-20 13:28:37 | 2013-12-20 13:29:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-12-05 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-12-05 00:00:00 | 2013-12-20 13:28:03 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 13:29:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 13:28:37 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
240284 | Desarrollo en SICOSS CyD del seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social |  | SOLUCIÓN: YA ESTABAN AUTORIZADOS | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P01 | En redacción | 2014-05-22 10:16:51 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 18:12:00 | 2013-12-02 18:13:42 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-05-22 10:16:51 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
240283 | Modificación del informe 97-53 "Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuestos" |  | SOLUCIÓN: Ya pueden dar de alta el usuario | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-04-02 12:43:33 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 17:42:00 | 2013-12-02 17:42:52 |  | 2014-04-02 12:43:33 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 173.48 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2014-03-31 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2014-04-02 12:43:05 | [6 empty] | 0 | 2014-04-02 12:43:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-02 12:43:33 |  |  | N |  |  | 2014-03-31
240282 | Nuevo documento contable O 606 |  | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-01-02 12:34:32 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 17:40:00 | 2013-12-02 17:40:46 |  | 2014-01-02 12:34:32 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2014-01-02 12:34:05 | [6 empty] | 0 | 2014-01-02 12:34:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:34:32 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
240281 | Nuevo documento contable O.604 |  | SOLUCIÓN: Lo harán en Arquitectura | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-01-02 12:32:23 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 17:37:00 | 2013-12-02 17:38:12 |  | 2014-01-02 12:32:23 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.8 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2014-01-02 12:31:55 | [6 empty] | 0 | 2014-01-02 12:32:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:32:23 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
240280 | Nueva denominación documento contable O.603 |  | SOLUCIÓN: Desarrollo finalizado. Puesta en producción tras el cierre provisonal. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-01-02 12:35:45 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 17:34:00 | 2013-12-02 17:36:42 |  | 2014-01-02 12:35:45 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-12-11 00:00:00 | 2014-01-02 12:35:29 | [6 empty] | 0 | 2014-01-02 12:35:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:35:45 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
240151 | Desplazamientos urbanos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 15:26:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 12:47:19 | 2013-12-02 12:47:19 |  | 2013-12-02 15:26:55 | 2013-12-02 15:26:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-03 23:59:59 | 2013-12-02 12:47:24 | 2013-12-02 15:26:54 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 15:26:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 15:26:55 |  |  | N |  |  | 2013-12-03
240150 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 15:25:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 12:46:53 | 2013-12-02 12:46:53 |  | 2013-12-02 15:25:41 | 2013-12-02 15:25:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-03 23:59:59 | 2013-12-02 12:46:58 | 2013-12-02 15:25:41 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 15:25:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 15:25:41 |  |  | N |  |  | 2013-12-03
240149 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 15:24:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 12:46:30 | 2013-12-02 12:46:30 |  | 2013-12-02 15:24:44 | 2013-12-02 15:24:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-03 23:59:59 | 2013-12-02 12:46:35 | 2013-12-02 15:24:43 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 15:24:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 15:24:44 |  |  | N |  |  | 2013-12-03
240148 | Órdenes de viaje |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 15:23:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 12:46:12 | 2013-12-02 12:46:12 |  | 2013-12-02 15:23:55 | 2013-12-02 15:23:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-03 23:59:59 | 2013-12-02 12:46:17 | 2013-12-02 15:23:54 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 15:23:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 15:23:55 |  |  | N |  |  | 2013-12-03
240145 | Memorias Justificativas Pozuelo, 9,11 y 16 diciembre |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 15:23:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-12-02 12:45:47 | 2013-12-02 12:45:47 |  | 2013-12-02 15:23:35 | 2013-12-02 15:23:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-03 23:59:59 | 2013-12-02 12:45:52 | 2013-12-02 15:23:35 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 15:23:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 15:23:35 |  |  | N |  |  | 2013-12-03
240024 | PI-Programa carga Ppto. Gastos en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Ejecución de Presupuesto de Gastos que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: Horario modificado -- Código usuario -- : 99GU3586 LETICIA HOYOS RUIZ -- Datos de ACTUALIZACION de conexión Internet -- ------------------------------------------------- Estado: 1 (0-Suspenso 1-Activo) --- Direccion I.P. --- 10 99 * * -- Horario de conexión -- Hora desde ... : 08 : 00 : 00 Hora hasta ... : 15 : 00 : 00 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-11 13:57:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-02 10:02:04 | 2013-12-02 10:02:05 |  | 2013-12-11 13:57:16 | 2013-12-11 13:57:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 58.5 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-30 23:59:59 | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-11 13:57:03 | [6 empty] | 0 | 2013-12-11 13:57:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-11 13:57:16 |  |  | N |  |  | 2013-12-30
240019 | PI-Publ.SIO-Borrado fichero testigo tras ejecución |  | SOLUCIÓN: Se envía la información por correo-e, | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:30:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-02 09:57:33 | 2013-12-02 09:57:34 |  | 2013-12-05 13:30:35 | 2013-12-05 13:30:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-05 13:30:26 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:30:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:30:35 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
240018 | PE-Prepublicar informe Distribución Geográfica noviembre |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 16:02:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-02 09:56:32 | 2013-12-02 09:56:32 |  | 2013-12-02 16:02:39 | 2013-12-02 16:02:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-02 23:59:59 | 2013-12-02 09:56:37 | 2013-12-02 16:02:39 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 16:02:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 16:02:39 |  |  | N |  |  | 2013-12-02
240016 | PI-Actualizar vistas diarias CyD |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 16:02:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-12-02 09:55:40 | 2013-12-02 09:55:40 |  | 2013-12-02 16:02:55 | 2013-12-02 16:02:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-02 23:59:59 | 2013-12-02 09:55:45 | 2013-12-02 16:02:55 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 16:02:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 16:02:55 |  |  | N |  |  | 2013-12-02
240015 | PE-Generar Extracto Estadístico noviembre 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-02 16:03:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-12-02 09:54:57 | 2013-12-02 09:54:57 |  | 2013-12-02 16:03:13 | 2013-12-02 16:03:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-02 23:59:59 | 2013-12-02 09:55:02 | 2013-12-02 16:03:13 | [6 empty] | 0 | 2013-12-02 16:03:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-02 16:03:13 |  |  | N |  |  | 2013-12-02
239803 | PE-Generar informe SIO del INSS para octubre 2013 |  | SOLUCIÓN: peticion tramitada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:52:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-11-29 11:46:24 | 2013-11-29 11:46:24 |  | 2013-11-29 11:52:25 | 2013-11-29 11:52:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.95 |  | 2013-11-29 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-29 11:46:29 | 2013-11-29 11:52:24 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:52:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:52:25 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239781 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas noviembre 2013 |  | SOLUCIÓN: Comunicado a DPyS para conocimiento y traslado a las áreas afectadas. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:12:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-11-29 11:11:45 | 2013-11-29 11:11:46 |  | 2013-11-29 11:12:51 | 2013-11-29 11:12:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-11-29 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-29 00:00:00 | 2013-11-29 11:12:39 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:12:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:12:51 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239775 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas noviembre 2013 |  | SOLUCIÓN: Codigo Nombre y Apellidos Sit. Exc Departamento -------- ---------------------------------------- ----- --- ------------ 083U0092 JUAN JOSE MASERO SANCHEZ A 30800013 083U0093 CONSUELO MEDINA JURJO A 30800013 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:11:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-11-29 11:08:47 | 2013-11-29 11:08:48 |  | 2013-11-29 11:10:57 | 2013-11-29 11:11:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-11-29 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-29 00:00:00 | 2013-11-29 11:10:48 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:11:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:10:57 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239773 | PI-Actualizar nomenclator PG para 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:35:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-29 11:07:19 | 2013-11-29 11:07:19 |  | 2013-12-05 13:35:33 | 2013-12-05 13:35:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.95 |  | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-11-29 11:07:24 | 2013-12-05 13:35:33 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:35:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:35:33 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
239534 | IN-Problema tamaño informes SIO mutuas | Problema en el tamaño de los ficheros de Mutuas, al ser tan pesados da error al publicar. | SOLUCIÓN: incidencia solucionada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 10:09:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-11-28 13:10:44 | 2013-11-28 13:10:45 |  | 2013-11-29 10:09:12 | 2013-11-29 10:09:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.53 |  | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-11-29 10:09:03 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 10:09:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 10:09:12 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239497 | Lista de correo |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 09:56:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-28 12:29:17 | 2013-11-28 12:29:17 |  | 2013-11-29 09:56:41 | 2013-11-29 09:56:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-28 12:29:22 | 2013-11-29 09:56:41 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 09:56:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 09:56:41 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239496 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-28 13:19:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-28 12:28:47 | 2013-11-28 12:28:47 |  | 2013-11-28 13:19:38 | 2013-11-28 13:19:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-28 12:28:52 | 2013-11-28 13:19:37 | [6 empty] | 0 | 2013-11-28 13:19:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-28 13:19:38 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239406 | PI-Fusión informes pdf de Mutuas para la liquidación | Fundir los informes pdf de mutuas en uno | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 10:10:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-28 09:27:29 | 2013-11-28 09:27:30 |  | 2013-11-29 10:10:22 | 2013-11-29 10:10:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-11-29 10:10:13 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 10:10:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 10:10:22 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239358 | SICOSS extracción de fecha de grabación de documentos del ejercico 2009, de entidades |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-12-17 08:57:26 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-27 15:20:13 | 2013-11-27 15:20:14 |  | 2013-12-03 11:19:12 | 2013-12-17 08:57:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.5 |  | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-12-03 11:18:05 | [6 empty] | 0 | 2013-12-17 08:57:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-03 11:19:12 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239357 | SICOSS- Extracción datos fecha real de documentos de entidades y mutuas, del ejercicio 2012 | Extracción de la fecha real de grabación de los documentos de Entidasdes y Mututas del ejercicio 2009 | Anulacion | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2014-02-13 13:14:46 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-27 15:16:34 | 2013-11-27 15:16:35 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2014-02-13 13:14:46 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
239348 | ARTABRO -- Corrección errores última versión liberada a Preexplotación |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:15:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-11-27 14:34:42 | 2013-11-27 14:34:43 | 29/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:15:05 | 2013-11-29 08:15:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.72 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-29 08:14:55 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:15:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:15:05 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239283 | Felicitaciones Navidad |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 15:52:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-27 13:05:13 | 2013-11-27 13:05:13 |  | 2013-11-27 15:52:54 | 2013-11-27 15:52:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-28 23:59:59 | 2013-11-27 13:05:18 | 2013-11-27 15:52:54 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 15:52:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 15:52:54 |  |  | N |  |  | 2013-11-28
239282 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 15:53:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-27 13:03:40 | 2013-11-27 13:03:40 |  | 2013-11-27 15:53:36 | 2013-11-27 15:53:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-28 23:59:59 | 2013-11-27 13:03:45 | 2013-11-27 15:53:36 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 15:53:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 15:53:36 |  |  | N |  |  | 2013-11-28
239274 | PI-Programa carga Fondo de Maniobra en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Ejecución de PG con Fondo de Maniobra que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | SOLUCIÓN: Los problemas de esta incidencia están relacionados con el servidor de impresión que es ajeno a la Tr. APF56. En cuanto a la transacción, esta no repite el documento de Términos y Condiciones salvo que se modifique algún dato. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:15:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-27 12:49:00 | 2013-11-27 12:49:01 |  | 2013-11-29 11:15:14 | 2013-11-29 11:15:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.83 |  | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-29 11:15:04 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:15:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:15:14 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
239272 | PI-Análisis aplicación ISIO | Análisis para el desarrollo de la nueva aplicación ISIO en Visual Studio, para la entrada de datos del SIO por parte de las mutuas. | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:14:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-27 12:45:36 | 2013-11-27 12:45:37 |  | 2013-11-29 11:13:58 | 2013-11-29 11:14:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-29 11:13:48 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:14:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:13:58 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239209 | Sicoss-Pros@: Instalación e Incidencias de Windows 7. | Sicoss-Pros@: Instalación e Incidencias de Windows 7. | SOLUCIÓN: hemos vuelto a obtener la estadística según el año de emisión de la tarjeta TAFU 2 ( como en el GEDEON anterior 281904 ) este es el resultado : AÑO NÚMERO TARJETAS 2008 241 2009 384 2010 3.131 2011 1.307 2012 2.123 2013 20.126 2014 7.184 TOTAL 34.496 Respecto a ver si los certificados que llevan en su interior son recientes o fueron emitidos hace tiempo y por tanto no se les aplicaría lo de los 5 años cuando se renovaron, SILCON no guarda esa fecha y por tanto NO PUEDE dar ese dato. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-13 12:05:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-27 10:27:19 | 2013-11-27 10:27:24 |  | 2013-12-13 12:05:12 | 2013-12-13 12:05:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.5 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-12-13 23:59:59 | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-12-13 12:05:12 | [6 empty] | 0 | 2013-12-13 12:05:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-13 12:05:12 |  |  | N |  |  | 2013-12-13
239195 | PI-Añadir periodo 2014 a bbdd Essbase |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:06:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-27 10:04:17 | 2013-11-27 10:04:17 |  | 2013-11-29 11:06:32 | 2013-11-29 11:06:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.22 |  | 2013-11-27 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-27 10:04:22 | 2013-11-29 11:06:31 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:06:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:06:32 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
239179 | Petición de bloqueo de Ordinales Bancarios en la Base de Terceros SICOSS. | Petición de bloqueo de 11.387 ordinales bancarios pertenecientes a 23 EE.FF. desaparecidas por fusion ó integración en otras. Códigos 0042, 0142, 0185, 2017, 2024, 2031, 2043, 2081, 2090, 2097, 2101, 3021, 3022, 3056, 3062, 3064, 3078, 3082, 3084, 3094, 3114, 3161 y 3189. | SOLUCIÓN: Ejecutado proceso de bloqueo de ordinales de las 23 EE.FF. solicitadas a las 20:00 horas del día 03/12/2013. Este proceso afecta a los ordinales sin operaciones en el ejercicio 2013. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2013-12-09 19:28:11 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-27 09:52:00 | 2013-11-27 09:53:43 | 03/12/2013 23:59:00 | 2013-12-09 19:28:11 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-28 00:00:00 | 2013-12-04 23:59:59 | 2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-09 19:26:58 | [6 empty] | 0 | 2013-12-09 19:28:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-09 19:28:11 |  |  | N |  |  | 2013-12-04
239072 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 17:12:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-26 16:57:27 | 2013-11-26 16:57:27 |  | 2013-11-26 17:12:07 | 2013-11-26 17:12:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-11-26 16:57:32 | 2013-11-26 17:12:07 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 17:12:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 17:12:07 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
239070 | Gestión Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 17:12:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-26 16:55:09 | 2013-11-26 16:55:09 |  | 2013-11-26 17:12:32 | 2013-11-26 17:12:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-11-26 16:55:14 | 2013-11-26 17:12:32 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 17:12:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 17:12:32 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
238979 | PI-Documentar programa carga Gastos Cerrados |  | Este expediente se engloba junto con otra petición de software de edición fotográfica. Se cierra la tarea aunque no se ha recibido confirmación del borrador. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 12:47:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-26 13:23:44 | 2013-11-26 13:23:45 |  | 2013-11-27 12:46:58 | 2013-11-27 12:47:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-27 12:46:44 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 12:47:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 12:46:58 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
238955 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 16:51:58 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-26 12:46:16 | 2013-11-26 12:46:16 |  | 2013-11-26 16:51:57 | 2013-11-26 16:51:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-11-26 12:46:21 | 2013-11-26 16:51:56 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 16:51:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 16:51:57 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
238949 | Lista correo Navidad |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 13:02:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-26 12:34:38 | 2013-11-26 12:34:38 |  | 2013-11-27 13:02:46 | 2013-11-27 13:02:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-11-26 12:34:43 | 2013-11-27 13:02:46 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 13:02:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 13:02:46 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
238948 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 13:03:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-26 12:34:10 | 2013-11-26 12:34:10 |  | 2013-11-27 13:03:08 | 2013-11-27 13:03:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-11-26 12:34:15 | 2013-11-27 13:03:08 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 13:03:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 13:03:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
238564 | PI-Revisar nomenclator PG para 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 09:08:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-25 12:49:02 | 2013-11-25 12:49:02 |  | 2013-11-26 09:08:01 | 2013-11-26 09:08:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.78 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-25 12:49:07 | 2013-11-26 09:08:01 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 09:08:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 09:08:01 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
238562 | PI-Revisar nomenclator PI para 2014 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 09:08:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-25 12:48:37 | 2013-11-25 12:48:37 |  | 2013-11-26 09:08:23 | 2013-11-26 09:08:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.68 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-25 12:48:42 | 2013-11-26 09:08:22 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 09:08:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 09:08:23 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
238500 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-25 11:37:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-25 11:32:53 | 2013-11-25 11:32:53 |  | 2013-11-25 11:37:55 | 2013-11-25 11:37:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-25 11:32:58 | 2013-11-25 11:37:55 | [6 empty] | 0 | 2013-11-25 11:37:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-25 11:37:55 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
238499 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: Altas realizadas Grupo.......: BS-SIG84 GR SIGE XV22A841,42,43,44 Aplicacion..: ........ Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Departamento --- -------- ---------------------------------------- ---- ------------ , XV22A841 Proceso Diferidos A G2899000 , XV22A842 Mapeo Puesto Oficina A G2899000 , XV22A843 Revisar Puesto Oficina A G2899000 , XV22A844 Estados Ticket A G2899000 | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-25 15:32:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-25 11:30:49 | 2013-11-25 11:30:49 |  | 2013-11-25 15:32:36 | 2013-11-25 15:32:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-25 11:30:54 | 2013-11-25 15:32:35 | [6 empty] | 0 | 2013-11-25 15:32:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-25 15:32:36 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
238498 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-25 11:38:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-25 11:29:51 | 2013-11-25 11:29:51 |  | 2013-11-25 11:38:25 | 2013-11-25 11:38:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-25 11:29:56 | 2013-11-25 11:38:25 | [6 empty] | 0 | 2013-11-25 11:38:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-25 11:38:25 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
238496 | Archivo |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-25 15:33:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-25 11:29:15 | 2013-11-25 11:29:15 |  | 2013-11-25 15:33:10 | 2013-11-25 15:33:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-25 11:29:20 | 2013-11-25 15:33:09 | [6 empty] | 0 | 2013-11-25 15:33:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-25 15:33:10 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
238479 | AGORA: Cambios de la version 04.02.00 | Realizar los cambios de la version 04.02.00 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-30 10:14:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-25 11:05:16 | 2013-11-25 11:05:17 | 25/11/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:13:51 | 2013-12-30 10:14:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 118.88 |  | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-11-25 00:00:00 | 2013-12-30 10:13:50 | [6 empty] | 0 | 2013-12-30 10:14:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:13:51 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
238314 | PI-Liq.-Informe CR Mutuas y Sistema para Tomos de liquidación |  | SOLUCIÓN: Actualizados 99GU4133 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-09 11:39:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 12:54:21 | 2013-11-22 12:54:22 |  | 2013-12-09 11:39:56 | 2013-12-09 11:39:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 68.5 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-11 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-09 11:39:45 | [6 empty] | 0 | 2013-12-09 11:39:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-09 11:39:55 |  |  | N |  |  | 2013-12-11
238311 | PI-RCG-Eliminar fichero de inicialización | Se elimina el .ini y las variables que se alimentaban ahí pasan a formar parte del código fuente | SOLUCIÓN: Créditos renovados. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 12:52:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 12:50:16 | 2013-11-22 12:50:17 |  | 2013-11-22 12:52:08 | 2013-11-22 12:52:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-22 12:51:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 12:52:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 12:52:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
238310 | PI-Investigar cómo reducir los pdf mediante código en VS |  | SOLUCIÓN: Permisos concedidos | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 13:36:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 12:48:25 | 2013-11-22 12:48:26 |  | 2013-12-05 13:36:08 | 2013-12-05 13:36:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 86.02 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-11 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-05 13:35:58 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 13:36:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-05 13:36:08 |  |  | N |  |  | 2013-12-11
238306 | PI-SIO-Incorporar un Histórico a la aplicación | Se crea un fichero de log diario y un histórico con la fecha y hora comienzo y fin de los lanzamientos de las publicaciones SIO | SOLUCIÓN: Se han aplicado los cambios. La url de acceso a ambos servicios es: http://swebpro.portal.ss/Guardia_SMNOT http://swebpro.portal.ss/Guardia El usuario indica que no necesita la autorización de la IP en la ACL si es de forma puntual, ya que lo necesitaban puntualmente para hacer pruebas en caso de fallo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:19:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 12:45:40 | 2013-11-22 12:45:41 |  | 2013-11-29 11:19:09 | 2013-11-29 11:19:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.5 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-29 11:18:59 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:19:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:19:09 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
238304 | PI-SIO-Eliminar fichero de inicialización | Se elimina el .ini y las variables que se alimentaban ahí pasan a formar parte del código fuente | SOLUCIÓN: De: BLAZQUEZ PALACIOS, FRANCISCO En nombre de GISS SSCC OUPR, INTERCAMBIOS Enviado el: lunes, 14 de julio de 2014 12:56 Para: Benito Casas Asunto: RE: Dudas sobre los Certificados digitales válidos Buenos días. No se puede utilizar el certificado SILCON para este tipo de servicios. En cambio puede utilizarse el de la FNMT siempre que sea un certificado de usuario o de empleado público, no de persona jurídica como el que requiere la AEAT para determinados trámites tributarios. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:18:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 12:44:18 | 2013-11-22 12:44:19 |  | 2013-11-29 11:18:28 | 2013-11-29 11:18:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.5 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-29 11:18:18 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:18:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:18:28 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
238246 | PI-Reducir publicaciones SIO |  | El nº asignado en la CMAE es 41/2014/00061 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 09:09:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 11:00:22 | 2013-11-22 11:00:23 |  | 2013-11-26 09:09:16 | 2013-11-26 09:09:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.73 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-26 09:08:56 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 09:09:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 09:09:16 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
238245 | PI-Generar plantillas Mutuas para memoria de la Liq. | Generar las plantillas correspondientes a las Mutuas que se utilizarán en la nueva aplicación en Visual Studio que se está desarrollando para obtener la memoria de la Liquidación anual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-28 09:24:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-22 10:58:24 | 2013-11-22 10:58:25 |  | 2013-11-28 09:24:19 | 2013-11-28 09:24:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.83 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-28 09:24:09 | [6 empty] | 0 | 2013-11-28 09:24:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-28 09:24:19 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
237524 | ARTEMIS nuevos centros de trabajo en la IGSS: ID INGESA e ID IMSERSO | Buenos días. Necesitamos que el personal de Asistencia Técnica en los SSCC de la IGSS pueda imputar las horas de trabajo en la aplicación ARTEMIS mediante una nueva actividad que haga referencia a los dos nuevos centros que han pasando a depender de nosotros a saber Intervención Delegada en los SSCC del INGESA y Intervención Delegada en los SSCC del IMSERSO. Por otra parte hay muchas de las ACTIVIDADES que se podrían eliminar no gutaría contactar con vosotros para quitarlas y hacer más amigable la apliación Un saludo. | SOLUCIÓN: Hecho | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | 99Z10008 | Javier Huerta Izar De La Fuente | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 12:37:29 | Intervención General de la S.S. | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Intervención General de la S.S. | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-20 09:47:07 | 2013-11-20 09:47:08 |  | 2013-11-22 12:03:09 | 2013-11-22 12:37:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-25 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-22 11:57:18 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 12:37:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 12:03:09 |  |  | N |  |  | 2013-11-25
237262 | PREMI@ss -- Corrección errores informe de Preexplotación v01.02.01 14/11/2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:15:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 13:00:23 | 2013-11-19 13:00:24 | 22/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:15:38 | 2013-11-29 08:15:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 92.5 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-29 08:15:37 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:15:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:15:38 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
237224 | PI-Modificar serv.web Traciass para tratar bbdd Oracle | Se modifica el Servicio web WSTraciass, que genera datos para Tracias, para que toda la información salga de tablas Oracle y Essbase, eliminando los ficheros de texto | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 12:44:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-19 12:11:00 | 2013-11-19 12:11:01 |  | 2013-11-27 12:44:33 | 2013-11-27 12:44:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 51.5 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-27 12:44:24 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 12:44:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 12:44:33 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
237223 | PE-Generar libro mensual octubre 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:46:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:09:22 | 2013-11-19 12:09:22 |  | 2013-11-22 10:46:15 | 2013-11-22 10:46:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.02 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:09:27 | 2013-11-22 10:46:15 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:46:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:46:15 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237220 | PE-Generar informe MUTUAS julio 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:46:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:07:40 | 2013-11-19 12:07:40 |  | 2013-11-22 10:46:33 | 2013-11-22 10:46:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:07:45 | 2013-11-22 10:46:33 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:46:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:46:33 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237219 | PE-Generar informe MUTUAS junio 2013 |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:47:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:07:13 | 2013-11-19 12:07:13 |  | 2013-11-22 10:47:08 | 2013-11-22 10:47:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:07:18 | 2013-11-22 10:47:07 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:47:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:47:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237218 | PE-Generar informe MUTUAS mayo 2013 |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:47:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:06:52 | 2013-11-19 12:06:52 |  | 2013-11-22 10:47:32 | 2013-11-22 10:47:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:06:57 | 2013-11-22 10:47:31 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:47:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:47:32 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237217 | PE-Generar informe MUTUAS abril 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:47:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:06:32 | 2013-11-19 12:06:32 |  | 2013-11-22 10:47:49 | 2013-11-22 10:47:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.73 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:06:37 | 2013-11-22 10:47:48 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:47:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:47:49 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237216 | PE-Generar informe TGSS agosto 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:48:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:06:03 | 2013-11-19 12:06:03 |  | 2013-11-22 10:48:06 | 2013-11-22 10:48:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:06:08 | 2013-11-22 10:48:06 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:48:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:48:06 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237215 | PE-Generar informe TGSS julio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:48:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:05:42 | 2013-11-19 12:05:42 |  | 2013-11-22 10:48:39 | 2013-11-22 10:48:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:05:47 | 2013-11-22 10:48:39 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:48:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:48:39 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237214 | PE-Generar informe TGSS junio 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:48:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:05:20 | 2013-11-19 12:05:20 |  | 2013-11-22 10:48:58 | 2013-11-22 10:48:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:05:25 | 2013-11-22 10:48:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:48:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:48:58 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237213 | PE-Generar informe TGSS mayo 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:49:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:04:59 | 2013-11-19 12:04:59 |  | 2013-11-22 10:49:16 | 2013-11-22 10:49:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:05:04 | 2013-11-22 10:49:16 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:49:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:49:16 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237212 | PE-Generar informe TGSS abril 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:49:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:04:40 | 2013-11-19 12:04:40 |  | 2013-11-22 10:49:31 | 2013-11-22 10:49:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:04:45 | 2013-11-22 10:49:30 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:49:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:49:31 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237211 | PE-Generar informe IMSERSO septiembre 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:49:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:04:07 | 2013-11-19 12:04:07 |  | 2013-11-22 10:49:46 | 2013-11-22 10:49:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:04:12 | 2013-11-22 10:49:46 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:49:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:49:46 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237210 | PE-Generar informe IMSERSO agosto 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:50:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:03:46 | 2013-11-19 12:03:46 |  | 2013-11-22 10:50:02 | 2013-11-22 10:50:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:03:51 | 2013-11-22 10:50:02 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:50:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:50:02 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237208 | PE-Generar informe IMSERSO julio 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:50:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:03:24 | 2013-11-19 12:03:24 |  | 2013-11-22 10:50:19 | 2013-11-22 10:50:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:03:29 | 2013-11-22 10:50:19 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:50:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:50:19 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237207 | PE-Generar informe IMSERSO junio 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:50:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:03:02 | 2013-11-19 12:03:02 |  | 2013-11-22 10:50:34 | 2013-11-22 10:50:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:03:07 | 2013-11-22 10:50:33 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:50:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:50:34 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237205 | PE-Generar informe IMSERSO mayo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:51:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:02:40 | 2013-11-19 12:02:40 |  | 2013-11-22 10:51:24 | 2013-11-22 10:51:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:02:45 | 2013-11-22 10:51:23 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:51:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:51:24 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237204 | PE-Generar informe IMSERSO abril 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:51:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:02:17 | 2013-11-19 12:02:17 |  | 2013-11-22 10:51:39 | 2013-11-22 10:51:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:02:22 | 2013-11-22 10:51:39 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:51:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:51:39 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237203 | PE-Generar informe IMSERSO marzo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:52:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:01:58 | 2013-11-19 12:01:58 |  | 2013-11-22 10:52:11 | 2013-11-22 10:52:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:02:03 | 2013-11-22 10:52:10 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:52:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:52:11 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237202 | PE-Generar informe IMSERSO febrero 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:52:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:01:37 | 2013-11-19 12:01:37 |  | 2013-11-22 10:52:26 | 2013-11-22 10:52:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:01:42 | 2013-11-22 10:52:26 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:52:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:52:26 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237200 | PE-Generar informe IMSERSO enero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:52:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 12:01:13 | 2013-11-19 12:01:13 |  | 2013-11-22 10:52:42 | 2013-11-22 10:52:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-19 12:01:18 | 2013-11-22 10:52:42 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:52:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:52:42 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
237132 | Validación Traci@s |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-21 08:23:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 10:08:18 | 2013-11-19 10:08:18 |  | 2013-11-21 08:23:23 | 2013-11-21 08:23:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-20 23:59:59 | 2013-11-19 10:08:23 | 2013-11-21 08:23:22 | [6 empty] | 0 | 2013-11-21 08:23:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-21 08:23:23 |  |  | N |  |  | 2013-11-20
237130 | Actualización Incidencias |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 10:44:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 10:07:49 | 2013-11-19 10:07:49 |  | 2013-11-19 10:44:25 | 2013-11-19 10:44:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-20 23:59:59 | 2013-11-19 10:07:54 | 2013-11-19 10:44:25 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 10:44:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 10:44:25 |  |  | N |  |  | 2013-11-20
237129 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 10:12:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 10:07:09 | 2013-11-19 10:07:09 |  | 2013-11-19 10:12:40 | 2013-11-19 10:12:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-20 23:59:59 | 2013-11-19 10:07:14 | 2013-11-19 10:12:39 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 10:12:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 10:12:40 |  |  | N |  |  | 2013-11-20
237128 | Petición material |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 10:13:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-19 10:06:46 | 2013-11-19 10:06:46 |  | 2013-11-19 10:13:08 | 2013-11-19 10:13:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-11-20 23:59:59 | 2013-11-19 10:06:51 | 2013-11-19 10:13:07 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 10:13:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 10:13:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-20
236976 | Estudio de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS, en relación con 20 EE.FF. desaparecidas por fusión ó absorción en el bienio 2011 -- 2012. | Estudio de los ordinales bancarios que perteneciendo a una lista de 20 cósigos de entidad Financiera, se precisa saber el CIF/NIF al que corresponden, si tiene o no operaciones en 2013, y en éste caso las Cajas Pagadoras donde se han producido los movimientos. | SOLUCIÓN: Análisis enviado en fecha 25/11/2013 | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 13:36:13 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-18 13:54:00 | 2013-11-18 13:56:34 | 25/11/2013 23:59:00 | 2013-11-26 13:05:38 | 2013-11-26 13:36:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.8 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-26 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-11-26 13:04:32 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 13:36:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 13:05:38 |  |  | N |  |  | 2013-11-26
236865 | Aplicaciones IGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 08:47:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-18 11:03:21 | 2013-11-18 11:03:21 |  | 2013-11-19 08:47:47 | 2013-11-19 08:47:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-19 23:59:59 | 2013-11-18 11:03:26 | 2013-11-19 08:47:47 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 08:47:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 08:47:47 |  |  | N |  |  | 2013-11-19
236863 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 08:48:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-18 11:02:41 | 2013-11-18 11:02:41 |  | 2013-11-19 08:48:37 | 2013-11-19 08:48:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-19 23:59:59 | 2013-11-18 11:02:46 | 2013-11-19 08:48:37 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 08:48:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 08:48:37 |  |  | N |  |  | 2013-11-19
236862 | Reprografía Pliegos Técnicos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 08:48:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-18 11:02:07 | 2013-11-18 11:02:07 |  | 2013-11-19 08:48:12 | 2013-11-19 08:48:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-19 23:59:59 | 2013-11-18 11:02:12 | 2013-11-19 08:48:12 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 08:48:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 08:48:12 |  |  | N |  |  | 2013-11-19
236515 | ePortafirmas |  | El dia 9.07.2014 se crea y envia mediante petición Gedeón nº 291662 la solicitud de integracion a Servicio Gestion Documental | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 13:42:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-15 09:50:43 | 2013-11-15 09:50:43 |  | 2013-11-15 13:42:28 | 2013-11-15 13:42:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-15 00:00:00 | 2013-11-18 23:59:59 | 2013-11-15 09:50:48 | 2013-11-15 13:42:28 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 13:42:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 13:42:28 |  |  | N |  |  | 2013-11-18
236510 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 13:43:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-15 09:50:10 | 2013-11-15 09:50:10 |  | 2013-11-15 13:42:59 | 2013-11-15 13:42:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-15 00:00:00 | 2013-11-18 23:59:59 | 2013-11-15 09:50:15 | 2013-11-15 13:42:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 13:42:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 13:42:59 |  |  | N |  |  | 2013-11-18
236500 | PE-Modificar informe liq. para BOE memoria | Modificar el informe para el Boe para cambiar el Mem15, la parte de la memoria (mutua Fraternidad) | SOLUCIÓN: Subido archivo solicitado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 09:44:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-11-15 09:42:52 | 2013-11-15 09:42:53 |  | 2013-11-15 09:44:29 | 2013-11-15 09:44:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-15 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-15 00:00:00 | 2013-11-15 09:44:16 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 09:44:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 09:44:29 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236496 | Bloqueo de ordinales bancarios en la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de Ordinales Bancarios que apuntan a las EE.FF. 2018, 2054, 2065, 2106, 2066 y 2099. | SOLUCIÓN: De: BLAZQUEZ PALACIOS, FRANCISCO En nombre de GISS SSCC OUPR, INTERCAMBIOS Enviado el: lunes, 07 de julio de 2014 9:52 Para: nomina@ayuntamientoparla.es CC: tecnicopersonal@ayuntamientoparla.es Asunto: RE: Intercanbio de datos Buenos días. El procedimiento previsto por la DGOSS para gestionar este asunto es, en resumen, el siguiente: 1. La FEMP comunica a los ayuntamientos las instrucciones para solicitar el alta de usuarios en el servicio de intercambio de información (ya realizado) 2. Los ayuntamientos solicitan por correo postal a la DGOSS el alta de usuarios en dicho servicio. 3. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) comunica a los ayuntamientos el alta en el servicio y los datos a enviar. 4. Los ayuntamientos remiten la información requerida mediante el servicio que se les ha autorizado. Según este procedimiento pues, los datos a remitir de la policía local de su ayuntamiento le serán comunicados con la notificación del alta en el servicio desde este mismo buzón de correo electrónico. Reciba un cordial saludo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 13:10:51 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-15 09:36:00 | 2013-11-15 09:40:19 | 26/11/2013 23:59:00 | 2013-11-27 11:19:33 | 2013-11-27 13:10:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-11-15 00:00:00 | 2013-11-27 11:18:17 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 13:10:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 11:19:33 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
236339 | PI-Construcción informe BS para Libros de Liq.Ctas. | Con notas de memoria | SOLUCIÓN: Baseline borrada. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 11:17:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-14 12:38:19 | 2013-11-14 12:38:20 |  | 2013-11-29 11:17:22 | 2013-11-29 11:17:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.32 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 11:17:12 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 11:17:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 11:17:22 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236335 | PI-Informe CR Agregada para Libros de Liq.Ctas. | Diseño y construcción del informe de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial agregada para los tomos de la Liquidación de Cuentas. | SOLUCIÓN: Baseline borrada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:59:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-14 12:34:38 | 2013-11-14 12:34:39 |  | 2013-11-22 10:59:44 | 2013-11-22 10:59:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.2 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-22 10:59:34 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:59:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:59:44 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
236243 | PREMI@ss -- Pruebas en Preexplotación |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 13:02:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 10:12:20 | 2013-11-14 10:12:21 | 29/11/2013 23:59:00 | 2013-11-19 13:01:58 | 2013-11-19 13:02:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 60 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-19 13:01:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 13:02:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 13:01:58 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236239 | INEss -- Pruebas en Integración |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:16:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 10:09:01 | 2013-11-14 10:09:02 | 29/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:16:08 | 2013-11-29 08:16:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 133.5 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 08:16:07 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:16:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:16:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236230 | TRACI@ss -- Revisión del contenido de los Excel y de la BBDD |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:16:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 10:02:32 | 2013-11-14 10:02:33 | 29/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:16:28 | 2013-11-29 08:16:37 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 08:16:28 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:16:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:16:28 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236226 | TRACI@ss -- Revisar la generación de plantillas en cada tipo de cierre |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:17:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:57:51 | 2013-11-14 09:57:52 | 29/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:16:52 | 2013-11-29 08:17:01 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.3 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 08:16:51 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:17:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:16:52 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236222 | PI-Informe RP en nueva aplicación RCG | Añadir la parte correspondiente al informe de Resultado Presupuestario en la nueva aplicación para el Resumen de la Cuenta General (BOE) | SOLUCIÓN: Hemos solicitado a la UNIDAD DE ATENCION DIRECTA el cierre de las transacciones a la hora indicada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 09:57:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-14 09:56:12 | 2013-11-14 09:56:13 |  | 2013-11-14 09:57:00 | 2013-11-14 09:57:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-14 09:56:50 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 09:57:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 09:57:00 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236220 | PI-Informe PI en nueva aplicación RCG | Añadir la parte correspondiente al informe de Liquidación del Presupuesto de Ingresos en la nueva aplicación para el Resumen de la Cuenta General (BOE) | SOLUCIÓN: Hemos solicitado a la UNIDAD DE ATENCION DIRECTA el cierre de las transacciones a la hora indicada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 09:55:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-14 09:54:23 | 2013-11-14 09:54:24 |  | 2013-11-14 09:55:11 | 2013-11-14 09:55:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-14 09:55:01 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 09:55:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 09:55:11 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236218 | TRACI@ss -- Carga de datos desde el SICOSS de PROS@ |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:17:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:52:13 | 2013-11-14 09:52:14 | 29/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:17:19 | 2013-11-29 08:17:27 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 97.37 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 08:17:18 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:17:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:17:19 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236216 | PI-Informe PG en nueva aplicación RCG | Añadir la parte correspondiente a los informes de Liquidación del Presupuesto de Gastos (clasificación por áreas y grupos de programas; y clasificación económica por operaciones y capítulos) en la nueva aplicación para el Resumen de la Cuenta General (BOE) | SOLUCIÓN: Software instalado en el puesto de Maria Auxiliadora y en el de Jorge Gomez | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 09:53:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-14 09:51:35 | 2013-11-14 09:51:36 |  | 2013-11-14 09:52:56 | 2013-11-14 09:53:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-14 09:52:43 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 09:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 09:52:56 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236214 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 13:43:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:49:37 | 2013-11-14 09:49:37 |  | 2013-11-15 13:43:27 | 2013-11-15 13:43:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 09:49:42 | 2013-11-15 13:43:27 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 13:43:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 13:43:27 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236208 | PI-Informe FE en nueva aplicación RCG | Añadir la parte correspondiente al informe de Flujos de Efectivo en la nueva aplicación para el Resumen de la Cuenta General (BOE) | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 09:49:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-14 09:48:13 | 2013-11-14 09:48:14 |  | 2013-11-14 09:49:53 | 2013-11-14 09:49:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-14 09:49:43 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 09:49:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 09:49:53 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236206 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 13:01:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:45:13 | 2013-11-14 09:45:13 |  | 2013-11-14 13:01:43 | 2013-11-14 13:01:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-14 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 13:01:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 13:01:43 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236205 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 13:02:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:44:47 | 2013-11-14 09:44:47 |  | 2013-11-14 13:02:18 | 2013-11-14 13:02:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 09:44:52 | 2013-11-14 13:02:18 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 13:02:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 13:02:18 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236204 | Certificados de méritos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 13:01:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:44:22 | 2013-11-14 09:44:22 |  | 2013-11-14 13:01:23 | 2013-11-14 13:01:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 09:44:27 | 2013-11-14 13:01:23 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 13:01:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 13:01:23 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236202 | TRACI@ss -- Impresión de las cuentas en PDF |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:17:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:44:10 | 2013-11-14 09:44:11 | 30/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:17:40 | 2013-11-29 08:17:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.92 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 08:17:40 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:17:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:17:40 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
236200 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 13:01:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:43:49 | 2013-11-14 09:43:49 |  | 2013-11-14 13:01:01 | 2013-11-14 13:01:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-14 09:43:54 | 2013-11-14 13:01:00 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 13:01:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 13:01:01 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
236198 | TRACI@ss -- Modificaciones del código para los SW PERSONAL, GAUDIP y GUARDIA |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:18:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-14 09:32:20 | 2013-11-14 09:32:21 | 30/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:18:04 | 2013-11-29 08:18:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 110.47 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-14 00:00:00 | 2013-11-29 08:18:04 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:18:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:18:04 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
235830 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-12 17:02:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-12 16:28:32 | 2013-11-12 16:28:32 |  | 2013-11-12 17:02:23 | 2013-11-12 17:02:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-11-12 16:28:37 | 2013-11-12 17:02:22 | [6 empty] | 0 | 2013-11-12 17:02:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-12 17:02:23 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
235829 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-12 17:02:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-12 16:27:45 | 2013-11-12 16:27:45 |  | 2013-11-12 17:02:48 | 2013-11-12 17:02:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-11-12 16:27:50 | 2013-11-12 17:02:47 | [6 empty] | 0 | 2013-11-12 17:02:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-12 17:02:48 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
235580 | PI-Revisar estructura SIO 2014 para determinar cambios | Revisar la estructura del SIO para el 2014 para determinar los cambios respecto a su estructura en 2013. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:52:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-12 09:46:36 | 2013-11-12 09:46:36 |  | 2013-11-22 10:52:56 | 2013-11-22 10:52:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.61 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-12 09:46:41 | 2013-11-22 10:52:56 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:52:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:52:56 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
235548 | Acualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-12 09:52:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-12 09:09:50 | 2013-11-12 09:09:50 |  | 2013-11-12 09:52:53 | 2013-11-12 09:52:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-11-12 09:09:55 | 2013-11-12 09:52:53 | [6 empty] | 0 | 2013-11-12 09:52:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-12 09:52:53 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
235547 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-12 17:55:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-12 09:09:22 | 2013-11-12 09:09:22 |  | 2013-11-12 17:55:24 | 2013-11-12 17:55:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-11-12 09:09:27 | 2013-11-12 17:55:24 | [6 empty] | 0 | 2013-11-12 17:55:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-12 17:55:24 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
235546 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-12 09:52:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-12 09:08:56 | 2013-11-12 09:08:56 |  | 2013-11-12 09:52:13 | 2013-11-12 09:52:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-11-12 09:09:01 | 2013-11-12 09:52:13 | [6 empty] | 0 | 2013-11-12 09:52:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-12 09:52:13 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
235545 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-12 09:51:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-12 09:08:31 | 2013-11-12 09:08:31 |  | 2013-11-12 09:51:44 | 2013-11-12 09:51:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-11-12 09:08:36 | 2013-11-12 09:51:43 | [6 empty] | 0 | 2013-11-12 09:51:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-12 09:51:44 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
235435 | PI-Fusión informes pdf de Entidades para la liquidación | Fundir los informes pdf de entidades en uno | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:54:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-11 13:21:53 | 2013-11-11 13:21:54 |  | 2013-11-22 10:54:42 | 2013-11-22 10:54:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-11-22 10:54:32 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:54:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:54:42 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
235434 | PI-Revisar publicaciones SIO con nueva aplicación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:53:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-11 13:18:32 | 2013-11-11 13:18:32 |  | 2013-11-22 10:53:15 | 2013-11-22 10:53:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.12 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-11 13:18:37 | 2013-11-22 10:53:15 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:53:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:53:15 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
235345 | SERP@ -- Liberar versión 01.00.00 |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:18:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-11 10:37:57 | 2013-11-11 10:37:58 | 30/11/2013 23:59:00 | 2013-11-29 08:18:25 | 2013-11-29 08:18:32 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 123.12 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-11-29 08:18:25 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:18:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:18:25 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
235217 | O |  |  | 99TUB021 | Ignacio Pitarch Beltran | 99TUB021 | Ignacio Pitarch Beltran | P01 | En redacción | 2013-11-08 14:07:50 | SG Afiliación, Cotización y Recaudación en PV | Sistemas de información contable |  | S. G. de Afiliación, Cotización y Recaudación en Período Voluntario | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 14:07:50 | [7 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-11-08 14:07:50 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
235133 | PI-Generar plantillas Entidades para memoria de la Liq. | Generar las plantillas correspondientes a las Entidades que se utilizarán en la nueva aplicación en Visual Studio que se está desarrollando para obtener la memoria de la Liquidación anual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 09:33:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-08 12:21:14 | 2013-11-08 12:21:15 |  | 2013-11-15 09:33:50 | 2013-11-15 09:33:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-11 00:00:00 | 2013-11-15 09:33:40 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 09:33:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 09:33:50 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
235130 | PI-Programa carga Gastos Cerrados en Visual Studio | Desarrollar en Visual Studio un programa de carga de Presupuesto de Gastos Cerrados que realice la carga tanto para Entidades como para Mutuas. | Creada petición hija a Maquetación y Diseño Gedeon 289596 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-26 13:26:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-08 12:17:49 | 2013-11-08 12:17:50 |  | 2013-11-26 13:26:21 | 2013-11-26 13:26:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 73.73 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-26 13:22:54 | [6 empty] | 0 | 2013-11-26 13:26:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-26 13:26:21 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
235128 | PE-Prepublicar informes Distr.Geog. octubre 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 12:16:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 12:15:51 | 2013-11-08 12:15:51 |  | 2013-11-08 12:16:18 | 2013-11-08 12:16:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.78 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-08 12:15:56 | 2013-11-08 12:16:18 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 12:16:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 12:16:18 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
235107 | Incidencias personal |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 12:06:40 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 11:48:42 | 2013-11-08 11:48:42 |  | 2013-11-08 12:06:39 | 2013-11-08 12:06:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-11 23:59:59 | 2013-11-08 11:48:47 | 2013-11-08 12:06:39 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 12:06:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 12:06:39 |  |  | N |  |  | 2013-11-11
235106 | ePortafirmas |  | Nosotros (administración del Metadirectorio) no podemos borrar usuarios de la red Novell. Esto lo deben hacer los administradores de red. Se debe pasar la tarea a microinformática. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 12:06:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 11:47:59 | 2013-11-08 11:47:59 |  | 2013-11-08 12:06:10 | 2013-11-08 12:06:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-11 23:59:59 | 2013-11-08 11:48:04 | 2013-11-08 12:06:09 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 12:06:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 12:06:10 |  |  | N |  |  | 2013-11-11
235098 | SICOSS/SICOSSPROSA Extraer fecha real del documento de todos los ejercicios, para SICOSS PROSA | Extraer de llas BD Históricas de SICOSS, la fecha real de grabación de todos los documentos, para enviar a sicoss prosa Generar un fichero para SICOSS y uno por cada mutua. | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-20 09:04:32 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 11:40:06 | 2013-11-08 11:40:07 |  | 2013-11-20 09:04:08 | 2013-11-20 09:04:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-20 09:02:40 | [6 empty] | 0 | 2013-11-20 09:04:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-20 09:04:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
234999 | REIG expte mal anulado | correo del buzón de 07/11/2013: Al retomar el expediente 54601/2013/3421 (núm. de entrada 93594) -que había sido reparado- nos ha generado otro expediente con el núm. de entrada 96.596, que se ha quedado pendiente, según figura en la consulta de Expedientes por Número del Gestor de la Bandeja de Servicios, cuyo volcado adjuntamos. Este último Expediente no aparece en la Bandeja de Tareas. Para poder continuar el procedimiento, precisamos anulen el mencionado Expediente núm. de entrada 93.596, ya que la situación actual no permite retomar el reparado con núm. de entrada 96.594 y fiscalizarlo de conformidad, como procede. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-11 09:06:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 09:29:23 | 2013-11-08 09:29:24 |  | 2013-11-11 09:05:59 | 2013-11-11 09:06:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-12 23:59:59 | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-11 09:05:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-11 09:06:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-11 09:05:59 |  |  | N |  |  | 2013-11-12
234994 | REIG error entrada de actividades | correo del buzón 08/11/2013: Adjunto el mensaje de error que aparece desde ayer en Reig al intentar grabar datos de productividad. He probado suerte en otro Pc con igual resultado. Gracias, un saludo. incid prosa nº 442421 | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 08:43:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 09:27:12 | 2013-11-08 09:27:13 |  | 2013-11-15 08:43:12 | 2013-11-15 08:43:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-15 08:43:12 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 08:43:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 08:43:12 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
234990 | Formación AT. Sustitución de dos asistentes. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 10:46:27 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 09:23:35 | 2013-11-08 09:23:35 |  | 2013-11-08 10:46:26 | 2013-11-08 10:46:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-11 23:59:59 | 2013-11-08 09:23:40 | 2013-11-08 10:46:26 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 10:46:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 10:46:26 |  |  | N |  |  | 2013-11-11
234938 | Verificar confidencialidad SICOSS-HOST | Se solicita comprobar como está definida la confidencialidad de las subaplicaciones de Existencias y Amortizaciones en el SICOSS-HOST | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 08:10:49 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-08 08:05:36 | 2013-11-08 08:05:37 |  | 2013-11-08 08:08:03 | 2013-11-08 08:10:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-08 08:07:40 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 08:10:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 08:08:03 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234910 | PI-Carga bbdd Oracle para aplicación SIO |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-27 12:53:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-07 17:25:10 | 2013-11-07 17:25:11 |  | 2013-11-27 12:53:35 | 2013-11-27 12:53:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-27 12:53:25 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 12:53:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 12:53:35 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234811 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 08:29:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-07 12:37:51 | 2013-11-07 12:37:51 |  | 2013-11-08 08:29:13 | 2013-11-08 08:29:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-07 12:37:56 | 2013-11-08 08:29:13 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 08:29:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 08:29:13 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234804 | Validación Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 08:29:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-07 12:31:51 | 2013-11-07 12:31:51 |  | 2013-11-08 08:29:47 | 2013-11-08 08:29:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-07 12:31:56 | 2013-11-08 08:29:46 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 08:29:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 08:29:47 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234802 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 08:30:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-07 12:30:42 | 2013-11-07 12:30:42 |  | 2013-11-08 08:30:10 | 2013-11-08 08:30:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-07 12:30:47 | 2013-11-08 08:30:09 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 08:30:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 08:30:10 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234801 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 08:30:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-07 12:30:10 | 2013-11-07 12:30:10 |  | 2013-11-08 08:30:37 | 2013-11-08 08:30:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-07 12:30:15 | 2013-11-08 08:30:37 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 08:30:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 08:30:37 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234686 | IN-Error en avance presupuestario | Error en los informes de avance presupuestario del cierre del 2012 y los mensuales de 2013. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-22 10:53:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-07 08:41:54 | 2013-11-07 08:41:54 |  | 2013-11-22 10:53:30 | 2013-11-22 10:53:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.9 |  | 2013-11-07 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-11-08 00:00:00 | 2013-11-22 10:53:30 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 10:53:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 10:53:30 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
234531 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-07 09:01:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 12:10:56 | 2013-11-06 12:10:56 |  | 2013-11-07 09:01:34 | 2013-11-07 09:01:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-07 23:59:59 | 2013-11-06 12:11:01 | 2013-11-07 09:01:34 | [6 empty] | 0 | 2013-11-07 09:01:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-07 09:01:34 |  |  | N |  |  | 2013-11-07
234524 | Incidencias AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-07 09:01:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 12:02:30 | 2013-11-06 12:02:30 |  | 2013-11-07 09:01:09 | 2013-11-07 09:01:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-07 23:59:59 | 2013-11-06 12:02:35 | 2013-11-07 09:01:09 | [6 empty] | 0 | 2013-11-07 09:01:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-07 09:01:09 |  |  | N |  |  | 2013-11-07
234515 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-07 09:00:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 12:00:28 | 2013-11-06 12:00:28 |  | 2013-11-07 09:00:43 | 2013-11-07 09:00:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-07 23:59:59 | 2013-11-06 12:00:33 | 2013-11-07 09:00:43 | [6 empty] | 0 | 2013-11-07 09:00:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-07 09:00:43 |  |  | N |  |  | 2013-11-07
234514 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-07 09:00:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 11:59:59 | 2013-11-06 11:59:59 |  | 2013-11-07 09:00:13 | 2013-11-07 09:00:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-07 23:59:59 | 2013-11-06 12:00:04 | 2013-11-07 09:00:13 | [6 empty] | 0 | 2013-11-07 09:00:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-07 09:00:13 |  |  | N |  |  | 2013-11-07
234425 | actuaciones por fallo en DIMENSIONS | Problemas derivados de cuando se hizo la migración a Dimensions | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-06 09:37:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 09:35:47 | 2013-11-06 09:35:48 |  | 2013-11-06 09:36:54 | 2013-11-06 09:37:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.23 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-06 09:36:54 | [6 empty] | 0 | 2013-11-06 09:37:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-06 09:36:54 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
234415 | Validación BD Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-07 08:59:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 09:12:15 | 2013-11-06 09:12:15 |  | 2013-11-07 08:59:49 | 2013-11-07 08:59:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-07 23:59:59 | 2013-11-06 09:12:20 | 2013-11-07 08:59:49 | [6 empty] | 0 | 2013-11-07 08:59:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-07 08:59:49 |  |  | N |  |  | 2013-11-07
234401 | PI-Informe IG en nueva aplicación RCG | Añadir la parte correspondiente al informe de Ingresos y Gastos Reconocidos en la nueva aplicación para el Resumen de la Cuenta General (BOE) | SOLUCIÓN: Usuario autorizado al SIP. Un saludo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 09:57:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-06 08:22:09 | 2013-11-06 08:22:10 |  | 2013-11-14 09:57:27 | 2013-11-14 09:57:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 96.3 |  | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-11-06 00:00:00 | 2013-11-14 09:57:17 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 09:57:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 09:57:27 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
234366 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-05 18:01:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 17:50:03 | 2013-11-05 17:50:03 |  | 2013-11-05 18:01:37 | 2013-11-05 18:01:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-06 23:59:59 | 2013-11-05 17:50:08 | 2013-11-05 18:01:37 | [6 empty] | 0 | 2013-11-05 18:01:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-05 18:01:37 |  |  | N |  |  | 2013-11-06
234352 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 13:07:31 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 17:06:01 | 2013-11-05 17:06:02 |  | 2013-11-29 13:07:22 | 2013-11-29 13:07:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.93 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-29 13:07:22 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 13:07:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:07:22 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234350 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 13:07:56 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-11-05 17:05:19 | 2013-11-05 17:05:19 |  | 2013-11-29 13:07:55 | 2013-11-29 13:07:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.47 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 17:05:24 | 2013-11-29 13:07:55 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 13:07:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:07:55 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234348 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 13:08:33 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-11-05 17:04:29 | 2013-11-05 17:04:29 |  | 2013-11-29 13:08:32 | 2013-11-29 13:08:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.46 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 17:04:34 | 2013-11-29 13:08:32 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 13:08:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:08:32 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234347 | Alta y mantenimiento de aplicaciones en Rochade |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 13:08:55 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-11-05 17:03:47 | 2013-11-05 17:03:47 |  | 2013-11-29 13:08:54 | 2013-11-29 13:08:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 17:03:52 | 2013-11-29 13:08:54 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 13:08:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:08:54 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234346 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 13:09:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-11-05 17:02:55 | 2013-11-05 17:02:55 |  | 2013-11-29 13:09:20 | 2013-11-29 13:09:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 17:03:00 | 2013-11-29 13:09:19 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 13:09:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:09:20 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234345 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-12-05 10:44:48 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-11-05 17:01:30 | 2013-11-05 17:01:31 |  | 2013-11-29 13:09:45 | 2013-12-05 10:44:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-29 13:09:44 | [6 empty] | 0 | 2013-12-05 10:44:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:09:45 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234344 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 13:10:17 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-11-05 16:55:51 | 2013-11-05 16:55:52 |  | 2013-11-29 13:10:08 | 2013-11-29 13:10:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.64 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-29 13:10:08 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 13:10:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 13:10:08 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
234311 | REIG anul. relación | incidencia del buzón REIG 05/11/2013: Se ruega anular la fiscalización de conformidad realizada por error (a través de entorno Prosa aplicativo Reig) en la Relación nº 26 de "entrada masiva" de la Intervención Delegada en los servicios centrales del ISM. Gracias | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 09:24:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 15:18:18 | 2013-11-05 15:18:19 |  | 2013-11-08 09:24:37 | 2013-11-08 09:24:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.6 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 09:24:37 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 09:24:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 09:24:37 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234309 | REIG incidencia | incidencia del buzón REIG de 5/11/2013: Buenos días, en el REIG de la Intervención Delegada Territorial de Palencia aparece un expediente como "EXPEDIENTES PENDIENTES EN INTERVENCIÓN" al que ya se ha dado salida, conforme con los pantallazos que os adjunto. Concretamente, fue devuelto el jueves a petición de la Gestión y posteriormente lo han vuelto a enviar, habiéndose dado de nuevo salida. Se trata de la primera salida la que no se ha registrado en REIG correctamente. Rogaría realizaran los trámites oportunos para que el expediente deje de estar pendiente en Intervención. Muchas gracias | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-11 08:54:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 15:15:46 | 2013-11-05 15:15:47 |  | 2013-11-05 15:16:58 | 2013-11-11 08:54:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-06 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-05 15:16:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-11 08:54:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-05 15:16:58 |  |  | N |  |  | 2013-11-06
234264 | GAUDIP: comparar los esquemas de produccion y pre | Repasar si hay diferencias importantes y pedir grant pra porder ver los objetos que faltan. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:21:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 13:42:07 | 2013-11-05 13:42:08 |  | 2013-11-29 08:21:24 | 2013-11-29 08:21:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.93 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-29 08:21:23 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:21:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:21:24 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
234093 | PI-Generar Extracto Estadístico octubre 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-06 08:24:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:33:08 | 2013-11-05 09:33:08 |  | 2013-11-06 08:24:21 | 2013-11-06 08:24:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-05 09:33:13 | 2013-11-06 08:24:21 | [6 empty] | 0 | 2013-11-06 08:24:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-06 08:24:21 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234088 | PI-Documentar nuevo programa VSCCargaEX |  | SOLUCIÓN: ya | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 11:55:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:30:52 | 2013-11-05 09:30:53 |  | 2013-11-08 11:55:15 | 2013-11-08 11:55:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 11:55:03 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 11:55:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 11:55:15 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234083 | IN-Errores en ficheros de Liquidación para TC | Investigar y corregir los errores remitidos por el Tribunal de Cuentas en los ficheros de la liquidación de 2012. | SOLUCIÓN: Buenos días. Realizadas en SILCON las modificaciones y alta necesarias. Debe informarse a PyS de las acciones llevadas a cabo en SILCON para que puedan realizar los cambios en los envíos de los listados. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 11:56:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:28:28 | 2013-11-05 09:28:29 |  | 2013-11-08 11:56:02 | 2013-11-08 11:56:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 11:55:51 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 11:56:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 11:56:02 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234078 | IN-Error envío informes Distribución Geográfica | Los informes de salida no se encuentran en la carpeta T:\Eis\Ejecutab\03_Public_DGeografica\03_Informes\Entidades\2013, como deberían. | SOLUCIÓN: Créditos renovados por Silcon | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 11:56:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:27:04 | 2013-11-05 09:27:05 |  | 2013-11-08 11:56:45 | 2013-11-08 11:56:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 11:56:33 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 11:56:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 11:56:45 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234076 | PI-Actualizar vistas diarias CyD |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-11-06 08:24:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:26:03 | 2013-11-05 09:26:03 |  | 2013-11-06 08:24:46 | 2013-11-06 08:24:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-05 09:26:08 | 2013-11-06 08:24:46 | [6 empty] | 0 | 2013-11-06 08:24:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-06 08:24:46 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
234068 | Validación BD Traci@s |  | Se pasa a Desarrollo SILCON | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-05 17:42:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:10:53 | 2013-11-05 09:10:53 |  | 2013-11-05 17:42:48 | 2013-11-05 17:42:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-06 23:59:59 | 2013-11-05 09:10:58 | 2013-11-05 17:42:48 | [6 empty] | 0 | 2013-11-05 17:42:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-05 17:42:48 |  |  | N |  |  | 2013-11-06
234066 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-05 17:49:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:10:16 | 2013-11-05 09:10:16 |  | 2013-11-05 17:49:00 | 2013-11-05 17:49:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-06 23:59:59 | 2013-11-05 09:10:21 | 2013-11-05 17:49:00 | [6 empty] | 0 | 2013-11-05 17:49:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-05 17:49:00 |  |  | N |  |  | 2013-11-06
234065 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-05 17:48:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-05 09:09:35 | 2013-11-05 09:09:35 |  | 2013-11-05 17:48:31 | 2013-11-05 17:48:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-11-06 23:59:59 | 2013-11-05 09:09:40 | 2013-11-05 17:48:31 | [6 empty] | 0 | 2013-11-05 17:48:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-05 17:48:31 |  |  | N |  |  | 2013-11-06
234002 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 15:47:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 14:31:24 | 2013-11-04 14:31:24 |  | 2013-11-04 15:47:06 | 2013-11-04 15:47:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-05 23:59:59 | 2013-11-04 14:31:29 | 2013-11-04 15:47:06 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 15:47:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 15:47:06 |  |  | N |  |  | 2013-11-05
233969 | Validadación BD Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 14:33:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 13:36:32 | 2013-11-04 13:36:32 |  | 2013-11-04 14:33:01 | 2013-11-04 14:33:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-05 23:59:59 | 2013-11-04 13:36:37 | 2013-11-04 14:33:01 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 14:33:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 14:33:01 |  |  | N |  |  | 2013-11-05
233968 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 14:29:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 13:35:54 | 2013-11-04 13:35:54 |  | 2013-11-04 14:29:56 | 2013-11-04 14:29:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-05 23:59:59 | 2013-11-04 13:35:59 | 2013-11-04 14:29:56 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 14:29:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 14:29:56 |  |  | N |  |  | 2013-11-05
233967 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 15:47:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 13:35:32 | 2013-11-04 13:35:32 |  | 2013-11-04 15:47:49 | 2013-11-04 15:47:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-05 23:59:59 | 2013-11-04 13:35:37 | 2013-11-04 15:47:49 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 15:47:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 15:47:49 |  |  | N |  |  | 2013-11-05
233966 | Petición material |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 14:30:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 13:35:09 | 2013-11-04 13:35:09 |  | 2013-11-04 14:30:41 | 2013-11-04 14:30:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-05 23:59:59 | 2013-11-04 13:35:14 | 2013-11-04 14:30:40 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 14:30:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 14:30:41 |  |  | N |  |  | 2013-11-05
233965 | SWGEREX: subir a was 8 en PRODUCCION la aplicación GEREX y el SWGEREX | GEREX: subir a was 8 en PRODUCCION la aplicación Gerex y el SWGerex | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-30 10:14:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 13:32:47 | 2013-11-04 13:32:48 | 30/11/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:14:28 | 2013-12-30 10:14:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 171.48 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-12-30 10:14:28 | [6 empty] | 0 | 2013-12-30 10:14:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:14:28 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
233950 | AGORA: corrección de errores de accesibilidad del último informe de preexplotación | AGORA: corrección de errores de accesibilidad del último informe de preexplotación versión 04.01.01 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:24:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 13:30:00 | 2013-11-04 13:30:01 | 30/11/2013 23:59:00 | 2013-12-23 09:24:22 | 2013-12-23 09:24:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 266 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-12-23 09:24:22 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:24:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:24:22 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
233715 | Configuración Servidor local en RSA | Configuración del servidor local en RSA tras el cambio de SO a Windows 7 | APRO - Realizar la carga del fichero BASEG2015, de la DGOSS, para los presupeustos2015 | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 08:02:29 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-11-04 08:15:29 | 2013-11-04 08:15:30 |  | 2013-11-08 08:02:20 | 2013-11-08 08:02:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-08 08:02:00 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 08:02:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 08:02:20 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
233713 | CAUX - Analisis noviembre 2013 | Labor relacionada con la aplicación CAUX en el mes de noviembre | SOLUCIÓN: Damos de alta la aplicación en nuestro inventario. No solicitamos los formularios de alta por tratarse de una aplicación común y no verse la necesidad | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-12-09 12:57:57 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-11-04 08:09:10 | 2013-11-04 08:09:11 |  | 2013-12-09 12:57:51 | 2013-12-09 12:57:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 150.22 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-12-09 12:57:29 | [6 empty] | 0 | 2013-12-09 12:57:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-09 12:57:51 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
233640 | IN-Error en Libro y Resumen mensual del avance de la ejecución presupuestaria |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:37:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-31 13:35:40 | 2013-10-31 13:35:41 |  | 2013-10-31 13:37:06 | 2013-10-31 13:37:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-10-31 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-31 00:00:00 | 2013-10-31 13:36:56 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:37:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:37:05 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
233489 | exptes. INSS rechazados | rechazados dos expedientes de INCA el 30/10/2013 Correo de INCA COMUNICACION (Ramón Colombás) de 31/10/2013: Buenos días, estos expediente tuvieron que ser modificados manualmente a petición de la Dirección Provincial. Por favor eliminar la situación 4 de ambos expedientes Gracias, un saludo | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 09:25:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-31 10:55:03 | 2013-10-31 10:55:04 |  | 2013-11-08 09:25:27 | 2013-11-08 09:25:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-11-08 23:59:59 | 2013-10-31 00:00:00 | 2013-11-08 09:25:26 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 09:25:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 09:25:27 |  |  | N |  |  | 2013-11-08
233198 | SICOSS: informe mensual 7650 para los centros de gestión 1005 60 04 Intervención General de la Seguridad Social y 1005 60 05 Servicio Jurídico de la Seguridad Social. |  | SOLUCIÓN: El contrato de mantenimiento HARD está en la Mesa de contratación. La Unidad de Logística ignora la fecha que entrará en vigor el mantenimiento. Cuando se tenga información se comunicará a todas las UPIs. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-11-14 13:19:40 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 12:31:46 | 2013-10-30 12:31:47 |  | 2013-11-14 13:19:40 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-10-31 00:00:00 | 2013-11-13 23:59:59 | 2013-10-31 00:00:00 | 2013-11-14 13:14:20 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 13:19:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 13:19:40 |  |  | N |  |  | 2013-11-13
233190 | PE-Generar libro mensual dic-12 | Libro mensual tras el cierre definitivo del 2012. Se repite su generación por un error del usuario en los datos que nos envían por correo. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:20:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 12:20:32 | 2013-10-30 12:20:32 |  | 2013-10-31 09:20:13 | 2013-10-31 09:20:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-30 12:20:37 | 2013-10-31 09:20:13 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:20:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:20:13 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
233139 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas octubre 2013 |  | SOLUCIÓN: Créditos renovados. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 10:37:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 10:36:18 | 2013-10-30 10:36:19 |  | 2013-10-30 10:37:46 | 2013-10-30 10:37:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-30 23:59:59 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-30 10:37:29 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 10:37:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 10:37:45 |  |  | N |  |  | 2013-10-30
233134 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas octubre 2013 |  | SOLUCIÓN: Imputados turnos de verano | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 10:34:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 10:32:52 | 2013-10-30 10:32:53 |  | 2013-10-30 10:33:57 | 2013-10-30 10:34:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-30 23:59:59 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-30 10:33:46 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 10:34:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 10:33:57 |  |  | N |  |  | 2013-10-30
233131 | PI-Creación bbdd Oracle para aplicación SIO |  | finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-15 09:32:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 10:28:52 | 2013-10-30 10:28:53 |  | 2013-11-15 09:32:11 | 2013-11-15 09:32:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.35 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-11-15 09:32:01 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 09:32:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 09:32:11 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
233123 | PE-Liq.2012-Hacer modificaciones en Tomos Liq. | Modificar las cuentas generales de las entidades, mutuas y sistema para cambiar el nº de cuenta(668) por 678. En el Pdf y en las Macros. | SOLUCIÓN: Fichero reemplazado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:21:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 10:24:33 | 2013-10-30 10:24:34 |  | 2013-10-31 09:21:15 | 2013-10-31 09:21:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-31 09:21:05 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:21:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:21:15 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
233120 | PI-Report Essbase para informe BS Tomos Liq. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 10:31:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 10:21:10 | 2013-10-30 10:21:10 |  | 2013-10-30 10:31:28 | 2013-10-30 10:31:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-30 10:21:15 | 2013-10-30 10:31:28 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 10:31:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 10:31:28 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
233115 | PI-Diseño informe BS para Libros de Liq.Ctas. | Diseño del informe de Balance para los tomos de la Liquidación de Cuentas. | SOLUCIÓN: Ok BZCR1053 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-14 12:39:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-30 10:17:09 | 2013-10-30 10:17:10 |  | 2013-11-14 12:39:34 | 2013-11-14 12:39:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 73.5 |  | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-11-14 12:39:22 | [6 empty] | 0 | 2013-11-14 12:39:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-14 12:39:34 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
232846 | SWPERSONAL: subida a integración |  | SOLUCIÓN(correcta): Se pospone | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:22:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 12:32:21 | 2013-10-29 12:32:22 |  | 2013-11-29 08:21:56 | 2013-11-29 08:22:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 159.84 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-11-29 08:21:55 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:22:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:21:56 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
232844 | GAUDIP: estudio de version de Hibernate adecuada para WAS8 |  | SOLUCIÓN(correcta): De momento seguimos con la 3. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:37:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 12:30:21 | 2013-10-29 12:30:22 |  | 2013-10-31 11:17:57 | 2013-10-31 13:37:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-31 11:17:56 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:37:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 11:17:57 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232842 | SWGAUDIP creación de EAR desde desarrollo unificado | Probablemente se utilizará ant. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:22:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 12:29:23 | 2013-10-29 12:29:24 |  | 2013-11-29 08:22:39 | 2013-11-29 08:22:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-11-29 08:22:38 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:22:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:22:39 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
232839 | GAUDIP: reunificacion de proyectos y subida a cvs |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:18:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 12:26:43 | 2013-10-29 12:26:44 |  | 2013-10-31 13:07:15 | 2013-10-31 13:18:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-31 13:07:15 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:18:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:07:15 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232709 | Registro/Fondo Maniobra |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 12:41:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 09:46:13 | 2013-10-29 09:46:13 |  | 2013-10-30 12:41:21 | 2013-10-30 12:41:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-30 23:59:59 | 2013-10-29 09:46:18 | 2013-10-30 12:41:21 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 12:41:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 12:41:21 |  |  | N |  |  | 2013-10-30
232708 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 12:40:58 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 09:45:20 | 2013-10-29 09:45:20 |  | 2013-10-30 12:40:57 | 2013-10-30 12:40:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-30 23:59:59 | 2013-10-29 09:45:25 | 2013-10-30 12:40:57 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 12:40:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 12:40:57 |  |  | N |  |  | 2013-10-30
232706 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 12:40:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 09:43:21 | 2013-10-29 09:43:21 |  | 2013-10-30 12:40:31 | 2013-10-30 12:40:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-30 23:59:59 | 2013-10-29 09:43:26 | 2013-10-30 12:40:31 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 12:40:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 12:40:31 |  |  | N |  |  | 2013-10-30
232705 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 12:40:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-29 09:42:49 | 2013-10-29 09:42:49 |  | 2013-10-30 12:40:08 | 2013-10-30 12:40:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-30 23:59:59 | 2013-10-29 09:42:54 | 2013-10-30 12:40:07 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 12:40:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 12:40:08 |  |  | N |  |  | 2013-10-30
232555 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-28 15:16:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 14:05:04 | 2013-10-28 14:05:04 |  | 2013-10-28 15:16:31 | 2013-10-28 15:16:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-29 23:59:59 | 2013-10-28 14:05:09 | 2013-10-28 15:16:30 | [6 empty] | 0 | 2013-10-28 15:16:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-28 15:16:31 |  |  | N |  |  | 2013-10-29
232554 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-28 14:47:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 14:04:20 | 2013-10-28 14:04:20 |  | 2013-10-28 14:47:51 | 2013-10-28 14:47:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-29 23:59:59 | 2013-10-28 14:04:25 | 2013-10-28 14:47:51 | [6 empty] | 0 | 2013-10-28 14:47:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-28 14:47:51 |  |  | N |  |  | 2013-10-29
232553 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-28 14:47:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 14:03:45 | 2013-10-28 14:03:45 |  | 2013-10-28 14:47:28 | 2013-10-28 14:47:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-29 23:59:59 | 2013-10-28 14:03:50 | 2013-10-28 14:47:28 | [6 empty] | 0 | 2013-10-28 14:47:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-28 14:47:28 |  |  | N |  |  | 2013-10-29
232550 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-28 14:46:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 14:03:19 | 2013-10-28 14:03:19 |  | 2013-10-28 14:46:54 | 2013-10-28 14:46:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-29 23:59:59 | 2013-10-28 14:03:24 | 2013-10-28 14:46:54 | [6 empty] | 0 | 2013-10-28 14:46:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-28 14:46:54 |  |  | N |  |  | 2013-10-29
232438 | SWGAUDIP: pruebas con GUARDIA y correcciones |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:37:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 11:42:06 | 2013-10-28 11:42:07 |  | 2013-10-31 13:20:00 | 2013-10-31 13:37:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 13:20:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:37:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:20:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232436 | SWGAUDIP: preexplotacion 3.0.0 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-11-29 08:23:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 11:39:23 | 2013-10-28 11:39:24 |  | 2013-11-29 08:23:12 | 2013-11-29 08:23:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-14 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-11-29 08:23:11 | [6 empty] | 0 | 2013-11-29 08:23:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-29 08:23:12 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
232423 | GAUDIP:subida a prod. 3.0.0 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:29:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 11:35:48 | 2013-10-28 11:35:49 |  | 2013-10-31 13:29:30 | 2013-10-31 13:29:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 13:29:29 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:29:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:29:30 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232369 | PI-Documentar servicio web VSSWTraciass |  | SOLUCIÓN: Autorizado el correo externo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:22:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 10:23:09 | 2013-10-28 10:23:10 |  | 2013-10-31 09:22:47 | 2013-10-31 09:22:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 09:22:37 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:22:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:22:47 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232347 | PE-Prepublicar contenidos en Gestor | Prepublicar contenidos de Distribución Geográfica y crear nuevas secciones y plantillas para meses posteriores. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 10:31:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 09:59:41 | 2013-10-28 09:59:41 |  | 2013-10-30 10:31:08 | 2013-10-30 10:31:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.47 |  | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-28 09:59:46 | 2013-10-30 10:31:07 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 10:31:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 10:31:08 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232333 | INEss -- Integración de la versión 01.01.00 |  | Se procede a cerrar la tarea adjuntando un PPT con la arquitectura Documentum para los distintos entornos. Se trata de un informe de divulgación interna. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:44:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-28 09:48:53 | 2013-10-28 09:48:54 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 09:44:14 | 2013-10-31 09:44:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.1 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-28 00:00:00 | 2013-10-31 09:44:14 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:44:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:44:14 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232223 | REIG incid. expte incorrecto | incidencia del buzón de 25/10/2013: En la bandeja de "Consultas de expedientes pendientes" me viene apareciendo el expediente 00050901/2013/000001940; consultadas las bandejas de tareas no aparece bajo ningún concepto . Ruego solucionen esta incidencia o me indiquen como debo actuar. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 14:12:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 14:10:57 | 2013-10-25 14:10:58 |  | 2013-10-25 14:11:48 | 2013-10-25 14:12:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-28 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-25 14:11:48 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 14:12:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 14:11:48 |  |  | N |  |  | 2013-10-28
232207 | GUARDIA: Modificar el datasource para MOVTOS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-03 19:07:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 13:48:07 | 2013-10-25 13:48:08 | 30/11/2013 23:59:00 | 2013-12-03 19:06:41 | 2013-12-03 19:07:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-12-03 19:06:40 | [6 empty] | 0 | 2013-12-03 19:07:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-03 19:06:41 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
232153 | REIG pruebas migración masivas | pruebas de entradas masivas para comprobar la migración | Tarea de rechazo realizada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-12-18 07:50:05 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 12:23:25 | 2013-10-25 12:23:26 |  | 2013-12-18 07:49:23 | 2013-12-18 07:50:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.67 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-12-18 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-12-18 07:49:22 | [6 empty] | 0 | 2013-12-18 07:50:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-18 07:49:23 |  |  | N |  |  | 2013-12-18
232134 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 12:30:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 12:07:10 | 2013-10-25 12:07:10 |  | 2013-10-25 12:30:55 | 2013-10-25 12:30:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-28 23:59:59 | 2013-10-25 12:07:15 | 2013-10-25 12:30:55 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 12:30:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 12:30:55 |  |  | N |  |  | 2013-10-28
232123 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 12:10:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 11:42:41 | 2013-10-25 11:42:41 |  | 2013-10-25 12:10:00 | 2013-10-25 12:10:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-28 23:59:59 | 2013-10-25 11:42:46 | 2013-10-25 12:10:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 12:10:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 12:10:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-28
232122 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 12:09:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 11:42:16 | 2013-10-25 11:42:16 |  | 2013-10-25 12:09:30 | 2013-10-25 12:09:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-28 23:59:59 | 2013-10-25 11:42:21 | 2013-10-25 12:09:30 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 12:09:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 12:09:30 |  |  | N |  |  | 2013-10-28
232121 | Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 12:08:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 11:41:48 | 2013-10-25 11:41:48 |  | 2013-10-25 12:08:46 | 2013-10-25 12:08:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-28 23:59:59 | 2013-10-25 11:41:53 | 2013-10-25 12:08:46 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 12:08:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 12:08:46 |  |  | N |  |  | 2013-10-28
232086 | CAUX. Estudio nuevas funcionalidades | Estudiar nuevas funcionalidades de la aplicación | SOLUCIÓN: Baja realizada, pendiente apse cadena nocturna | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez |  |  | P10 | Petición finalizada | 2013-12-20 09:47:24 | UPI MADRID TGSS | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Unidades Provinciales | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-10-25 10:45:25 | 2013-10-25 10:45:26 |  | 2013-12-20 09:47:16 | 2013-12-20 09:47:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 188.88 |  | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-12-20 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-12-20 09:46:59 | [6 empty] | 0 | 2013-12-20 09:47:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-20 09:47:16 |  |  | N |  |  | 2013-12-20
232084 | SICOSS-HOST-Activación procesos de confidencialidad | es necesario activar y comprobar los procesos de distribución de confidencialidad en el SICOSS-HOST | SOLUCIÓN: Configuración realizada. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1114 | Juan Fernando Cerrato Mejías | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 10:37:45 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 10:35:15 | 2013-10-25 10:35:16 | 22/10/2013 23:59:00 | 2013-10-25 10:37:31 | 2013-10-25 10:37:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-25 10:37:05 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 10:37:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 10:37:31 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
232036 | PI-Análisis bbdd Oracle para aplicación SIO | Estudio del modelo ER y Analisis de necesidades BBDD Oracle para aplicaciones SIO | SOLUCIÓN: YA ESTABA AUTORIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:23:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 09:19:04 | 2013-10-25 09:19:05 |  | 2013-10-31 09:23:14 | 2013-10-31 09:23:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.22 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-31 09:23:03 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:23:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:23:14 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232018 | PE-Liq.2012-Montar Tomo II | Montar el tomo con la memoria y anexos que nos ha enviado Intervención | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 10:26:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 08:55:16 | 2013-10-25 08:55:17 |  | 2013-10-30 10:26:11 | 2013-10-30 10:26:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-30 10:25:55 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 10:26:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 10:26:11 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232017 | PI-Crear regla carga para modificar Outiline Acreedores Entidades |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-28 10:00:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 08:54:30 | 2013-10-25 08:54:30 |  | 2013-10-28 10:00:03 | 2013-10-28 10:00:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.1 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-25 08:54:35 | 2013-10-28 10:00:03 | [6 empty] | 0 | 2013-10-28 10:00:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-28 10:00:03 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
232012 | PI-Investigar uso alias en Essbase de más 80 caracteres |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-28 10:00:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-25 08:53:04 | 2013-10-25 08:53:04 |  | 2013-10-28 10:00:24 | 2013-10-28 10:00:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.6 |  | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-25 08:53:09 | 2013-10-28 10:00:23 | [6 empty] | 0 | 2013-10-28 10:00:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-28 10:00:24 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
231744 | GEREX: Modificar el campo CODIGO de incidencia | GEREX: Modificar el campo CODIGO de incidencia para que puedan introducirse valores de más de 5 dígitos (poer 9 dígitos) | SOLUCIÓN(correcta): Ya está realizado según me dice Dani | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 13:28:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-24 10:26:34 | 2013-10-24 10:26:35 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-30 13:28:12 | 2013-10-30 13:28:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-10-30 13:28:11 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 13:28:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 13:28:12 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
231742 | GUARDIA: Preexplotación con Registro | GUARDIA: Preexplotación con Registro | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:25:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-24 10:23:59 | 2013-10-24 10:24:00 |  | 2013-12-23 09:24:55 | 2013-12-23 09:25:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 91 |  | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-12-23 09:24:54 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:25:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:24:55 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
231740 | GUARDIA: Modificación llamada Registro con Vodel y Axis2 | GUARDIA: Modificación llamada Registro con Vodel y Axis2 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-03 19:08:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-24 10:22:52 | 2013-10-24 10:22:53 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-12-03 19:07:07 | 2013-12-03 19:08:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 152.4 |  | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-12-03 19:07:06 | [6 empty] | 0 | 2013-12-03 19:08:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-03 19:07:07 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
231600 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-23 15:30:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-23 14:11:12 | 2013-10-23 14:11:12 |  | 2013-10-23 15:30:03 | 2013-10-23 15:30:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-23 00:00:00 | 2013-10-24 23:59:59 | 2013-10-23 14:11:17 | 2013-10-23 15:30:02 | [6 empty] | 0 | 2013-10-23 15:30:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-23 15:30:03 |  |  | N |  |  | 2013-10-24
231599 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-23 15:29:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-23 14:10:47 | 2013-10-23 14:10:47 |  | 2013-10-23 15:29:36 | 2013-10-23 15:29:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-23 00:00:00 | 2013-10-24 23:59:59 | 2013-10-23 14:10:52 | 2013-10-23 15:29:36 | [6 empty] | 0 | 2013-10-23 15:29:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-23 15:29:36 |  |  | N |  |  | 2013-10-24
231598 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-23 15:29:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-23 14:10:08 | 2013-10-23 14:10:08 |  | 2013-10-23 15:29:00 | 2013-10-23 15:29:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-23 00:00:00 | 2013-10-24 23:59:59 | 2013-10-23 14:10:13 | 2013-10-23 15:29:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-23 15:29:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-23 15:29:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-24
231591 | PI-Revisar nuevo SIO TGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 08:45:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-23 14:07:22 | 2013-10-23 14:07:22 |  | 2013-10-25 08:45:34 | 2013-10-25 08:45:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.04 |  | 2013-10-23 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-23 14:07:27 | 2013-10-25 08:45:34 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 08:45:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 08:45:34 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
231330 | Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-23 10:44:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-22 18:09:56 | 2013-10-22 18:09:56 |  | 2013-10-23 10:44:06 | 2013-10-23 10:44:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-23 23:59:59 | 2013-10-22 18:10:01 | 2013-10-23 10:44:06 | [6 empty] | 0 | 2013-10-23 10:44:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-23 10:44:06 |  |  | N |  |  | 2013-10-23
231329 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-23 10:44:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-22 18:09:32 | 2013-10-22 18:09:32 |  | 2013-10-23 10:44:53 | 2013-10-23 10:44:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-23 23:59:59 | 2013-10-22 18:09:37 | 2013-10-23 10:44:53 | [6 empty] | 0 | 2013-10-23 10:44:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-23 10:44:53 |  |  | N |  |  | 2013-10-23
231328 | ePortafirmas |  | Tarea realziada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-23 10:44:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-22 18:09:02 | 2013-10-22 18:09:02 |  | 2013-10-23 10:44:29 | 2013-10-23 10:44:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-23 23:59:59 | 2013-10-22 18:09:07 | 2013-10-23 10:44:28 | [6 empty] | 0 | 2013-10-23 10:44:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-23 10:44:29 |  |  | N |  |  | 2013-10-23
231279 | ARTABRO -- Liberar versión 01.03.10 |  | SOLUCIÓN: Devuelta por error en un componente de paginación de listas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:43:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-22 17:02:10 | 2013-10-22 17:02:11 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 09:42:55 | 2013-10-31 09:43:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-31 09:42:55 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:43:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:42:55 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
231122 | correccion fallos informe preexplotacion | correcciones derivadas de los últimos infrormes de preexplotación | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-11-19 09:59:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-22 12:23:27 | 2013-10-22 12:23:28 |  | 2013-11-19 09:57:33 | 2013-11-19 09:59:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 348.96 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-11-19 23:59:59 | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-11-19 09:57:33 | [6 empty] | 0 | 2013-11-19 09:59:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-19 09:57:33 |  |  | N |  |  | 2013-11-19
230933 | ARTABRO -- Error en el componente de paginación de listas |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-22 17:01:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-22 09:12:24 | 2013-10-22 09:12:25 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-22 17:01:01 | 2013-10-22 17:01:09 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-18 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-22 17:01:01 | [6 empty] | 0 | 2013-10-22 17:01:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-22 17:01:01 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
230833 | Búsqueda en la Base de Datos de Terceros - Base Residente en HOST - de un literal que puede ser el nombre de un Tercero de pago en el exterior. | Desde la Secretaría de Estado solicitan información sobre los posibles pagos realizados a un Tercero (extranjero), por tanto sería un CIF que empezaría por "X". El nombre de este tercero es: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG). | SOLUCIÓN: La ptición de accesos ha sido realizada. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 17:01:21 | Unidad de SICOSS | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 14:28:00 | 2013-10-21 14:31:26 | 22/10/2013 23:59:00 | 2013-10-22 14:18:35 | 2013-10-31 17:01:21 | Petición de alto cargo |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-22 23:59:59 | 2013-10-22 00:00:00 | 2013-10-22 14:16:29 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 17:01:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-22 14:18:23 |  |  | N |  |  | 2013-10-22
230787 | PI-Desarrollo carga Extrapresupuestarias en VS | Nuevo programa en Visual Studio de carga diaria de Extrapresupuestarias, entidades y mutuas. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:52:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 13:41:22 | 2013-10-21 13:41:23 |  | 2013-10-31 09:52:38 | 2013-10-31 09:52:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 67.95 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-31 09:52:28 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:52:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:52:38 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
230710 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 12:26:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:52:53 | 2013-10-21 11:52:53 |  | 2013-10-21 12:26:31 | 2013-10-21 12:26:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-22 23:59:59 | 2013-10-21 11:52:58 | 2013-10-21 12:26:31 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 12:26:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 12:26:31 |  |  | N |  |  | 2013-10-22
230692 | Validación ficheros Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 12:31:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:29:26 | 2013-10-21 11:29:26 |  | 2013-10-25 12:31:23 | 2013-10-25 12:31:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-21 11:29:31 | 2013-10-25 12:31:23 | [6 empty] | 30 | 2013-10-25 12:31:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 12:31:23 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
230690 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 11:52:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:28:45 | 2013-10-21 11:28:45 |  | 2013-10-21 11:52:25 | 2013-10-21 11:52:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-22 23:59:59 | 2013-10-21 11:28:50 | 2013-10-21 11:52:25 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 11:52:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 11:52:25 |  |  | N |  |  | 2013-10-22
230689 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 11:52:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:28:13 | 2013-10-21 11:28:13 |  | 2013-10-21 11:52:02 | 2013-10-21 11:52:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-22 23:59:59 | 2013-10-21 11:28:18 | 2013-10-21 11:52:02 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 11:52:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 11:52:02 |  |  | N |  |  | 2013-10-22
230688 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 11:51:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:27:48 | 2013-10-21 11:27:48 |  | 2013-10-21 11:51:33 | 2013-10-21 11:51:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-22 23:59:59 | 2013-10-21 11:27:53 | 2013-10-21 11:51:33 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 11:51:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 11:51:33 |  |  | N |  |  | 2013-10-22
230676 | PI-Liq.-Report Essbase para SIOM DGOSS | Crear el report de extracción de datos del Essbase para generar la información de la Liquidación que se remite a la DGOSS. | SOLUCIÓN(correcta): Se pospone hasta que comience el diseño y quede claro cómo se necesitan obtener los datos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 08:46:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:12:44 | 2013-10-21 11:12:44 |  | 2013-10-25 08:46:09 | 2013-10-25 08:46:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-21 11:12:49 | 2013-10-25 08:46:09 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 08:46:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 08:46:09 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
230673 | PI-FRSS: limpiar datos antes de cargar en bbdd |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 08:47:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:10:25 | 2013-10-21 11:10:26 |  | 2013-10-25 08:47:14 | 2013-10-25 08:47:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.35 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-25 08:47:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 08:47:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 08:47:13 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
230667 | PI-Liq.-Desarrollo carga Flujos Efectivo en VS | Nuevo programa en Visual Studio de carga de l Patrimonio Neto para la Liquidación. | SOLUCIÓN: Créditos actualizados por Silcon. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 08:51:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 11:07:50 | 2013-10-21 11:07:51 |  | 2013-10-25 08:51:22 | 2013-10-25 08:51:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-25 08:51:09 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 08:51:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 08:51:22 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
230616 | simulación datos productividad | escritode Belén Granda de 14710/2013: ... se solicitan los siguientes datos del REIG todos ellos referidos, al primer semestre de 2013 y por intervención delegada: 1. Nº de expedientes de especial dificultad fiscalizados. De acuerdo con las propuestas de distintas intervenciones delegadas, se ha creado una relación de expedientes de especial dificultad que se acompaña en anexo adjunto al presente escrito. 2. Nº de accesos realizados sin tenerse en cuenta los accesos a la ATT61, al SARTIDO y al GIFE. 3. Nº de accesos realizados a la ATT61. 4. En los informes emitidos derivados del examen de las cuentas justificativas del fondo de maniobra, nº de justificantes de gasto, nº de liquidaciones de dietas y nº de deficiencias. 5. En los informes derivados del examen de las cuenta justificativa de pagos a justificar nº justificantes de gasto y nº de deficiencias. |  | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 10:12:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-21 10:10:26 | 2013-10-21 10:10:27 |  | 2013-10-21 10:11:49 | 2013-10-21 10:12:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-21 23:59:59 | 2013-10-21 00:00:00 | 2013-10-21 10:11:49 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 10:12:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 10:11:49 |  |  | N |  |  | 2013-10-21
230190 | PE-Generar libro mensual septiembre 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 11:05:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-17 17:55:27 | 2013-10-17 17:55:27 |  | 2013-10-21 11:05:39 | 2013-10-21 11:05:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.4 |  | 2013-10-17 00:00:00 | 2013-10-22 23:59:59 | 2013-10-17 17:55:32 | 2013-10-21 11:05:38 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 11:05:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 11:05:39 |  |  | N |  |  | 2013-10-22
229925 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 12:59:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-17 10:08:39 | 2013-10-17 10:08:39 |  | 2013-10-17 12:58:59 | 2013-10-17 12:58:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-17 00:00:00 | 2013-10-18 23:59:59 | 2013-10-17 10:08:44 | 2013-10-17 12:58:59 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 12:58:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 12:58:59 |  |  | N |  |  | 2013-10-18
229924 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 12:58:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-17 10:08:14 | 2013-10-17 10:08:14 |  | 2013-10-17 12:58:23 | 2013-10-17 12:58:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-17 00:00:00 | 2013-10-18 23:59:59 | 2013-10-17 10:08:19 | 2013-10-17 12:58:23 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 12:58:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 12:58:23 |  |  | N |  |  | 2013-10-18
229922 | Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 12:57:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-17 10:07:50 | 2013-10-17 10:07:50 |  | 2013-10-17 12:57:55 | 2013-10-17 12:57:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-17 00:00:00 | 2013-10-18 23:59:59 | 2013-10-17 10:07:55 | 2013-10-17 12:57:55 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 12:57:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 12:57:55 |  |  | N |  |  | 2013-10-18
229831 | ARTABRO -- Liberar versión 01.03.09 |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-22 14:26:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-17 08:19:47 | 2013-10-17 08:19:48 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-22 14:25:59 | 2013-10-22 14:26:08 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-17 00:00:00 | 2013-10-22 14:25:59 | [6 empty] | 0 | 2013-10-22 14:26:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-22 14:25:59 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229830 | ARTABRO -- Error en la validación del identificador de plantilla en el servicio de mantenimiento de documentos ABACO |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 08:18:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-17 08:17:30 | 2013-10-17 08:17:31 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-17 08:18:25 | 2013-10-17 08:18:32 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-14 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-17 00:00:00 | 2013-10-17 08:18:24 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 08:18:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 08:18:25 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229773 | TRACI@ss -- Mejora servicio de consulta de plantillas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-16 13:55:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-16 13:54:01 | 2013-10-16 13:54:02 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-16 13:55:01 | 2013-10-16 13:55:10 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.72 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-10-16 13:55:01 | [6 empty] | 0 | 2013-10-16 13:55:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-16 13:55:01 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229551 | PI-Liq.-Desarrollo aplicación VSCCuMem | Desarrollar una aplicación Visual Studio para la generación de la memoria de la liquidación. | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-11-08 12:19:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-16 09:53:14 | 2013-10-16 09:53:15 |  | 2013-11-08 12:19:22 | 2013-11-08 12:19:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.31 |  | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-11-08 12:19:09 | [6 empty] | 0 | 2013-11-08 12:19:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-08 12:19:22 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
229549 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-16 13:23:59 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-16 09:45:45 | 2013-10-16 09:45:45 |  | 2013-10-16 13:23:58 | 2013-10-16 13:23:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-10-17 23:59:59 | 2013-10-16 09:45:50 | 2013-10-16 13:23:57 | [6 empty] | 0 | 2013-10-16 13:23:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-16 13:23:58 |  |  | N |  |  | 2013-10-17
229548 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-16 13:24:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-16 09:39:53 | 2013-10-16 09:39:53 |  | 2013-10-16 13:24:21 | 2013-10-16 13:24:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-10-17 23:59:59 | 2013-10-16 09:39:58 | 2013-10-16 13:24:20 | [6 empty] | 0 | 2013-10-16 13:24:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-16 13:24:21 |  |  | N |  |  | 2013-10-17
229544 | PI-Liq.-Desarrollo carga Patr.Neto en VS | Nuevo programa en Visual Studio de carga del Patrimonio Neto para la Liquidación. | SOLUCIÓN: Buenos días Gilberto, ¿en qué entorno sería? | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-21 11:11:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-16 09:38:12 | 2013-10-16 09:38:13 |  | 2013-10-21 11:09:31 | 2013-10-21 11:11:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.77 |  | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-10-21 11:08:53 | [6 empty] | 0 | 2013-10-21 11:11:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 11:09:30 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
229485 | GAUDIP: revisión de librerias | Determinar las librerías necesarias para la ejecucion de Gaudip. | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:23:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-16 08:09:37 | 2013-10-16 08:09:38 |  | 2013-10-31 13:23:25 | 2013-10-31 13:23:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-16 00:00:00 | 2013-10-31 13:23:24 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:23:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:23:25 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229471 | TRACI@ss -- Adaptación a los nuevos clientes de los SW de GAUDIP y PERSONAL |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:45:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 18:14:07 | 2013-10-15 18:14:08 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 09:45:02 | 2013-10-31 09:45:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.72 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 09:45:02 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:45:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:45:02 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229468 | TRACI@ss -- Carga de datos desde el SICOSS de PROS@ |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:46:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 18:02:15 | 2013-10-15 18:02:16 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 09:46:15 | 2013-10-31 09:46:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 134.48 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 09:46:14 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:46:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:46:15 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229462 | TRACI@ss -- Control del contenido de la cuenta |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:47:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 17:57:14 | 2013-10-15 17:57:15 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 09:47:20 | 2013-10-31 09:47:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 09:47:20 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:47:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:47:20 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229461 | TRACI@ss -- Cambios de nombres de mutuas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:59:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 17:53:21 | 2013-10-15 17:53:22 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-15 17:59:00 | 2013-10-15 17:59:09 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 17:59:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:59:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:59:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229452 | TRACI@ss -- Diseño de plantillas |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:04:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 17:30:58 | 2013-10-15 17:30:59 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 10:04:17 | 2013-10-31 10:04:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 46 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 10:04:17 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:04:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:04:17 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229449 | TRACI@ss -- Cuadres |  | Pendiente de pruebas de usuario | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:30:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 17:23:44 | 2013-10-15 17:23:45 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-15 17:30:24 | 2013-10-15 17:30:34 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 17:30:24 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:30:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:30:24 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229441 | TRACI@ss -- Diseño de la plantilla S130 |  | Ya están publicados los documentos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:08:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 17:04:30 | 2013-10-15 17:04:31 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-15 17:08:18 | 2013-10-15 17:08:27 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 17:08:17 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:08:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:08:18 |  |  | N |  |  | 2013-10-15
229362 | PI-Diseño aplicación Resumen Cta. Gral. | Creación de la nueva aplicación en Visual Studio para generar los informes de Resumen de la Cuenta General en la Liquidación de Cuentas. | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 09:49:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 13:55:51 | 2013-10-15 13:55:52 |  | 2013-10-31 09:48:58 | 2013-10-31 09:49:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 173.13 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 09:48:47 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 09:49:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 09:48:57 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
229360 | PE-Alta usuarios en confidencialidad |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 13:53:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 13:52:26 | 2013-10-15 13:52:27 |  | 2013-10-15 13:53:26 | 2013-10-15 13:53:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 13:53:01 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 13:53:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 13:53:25 |  |  | N |  |  | 2013-10-15
229302 | PI-Diseño reports Essbase para RCG | Diseño de los reports de extracción de datos de Essbase para la nueva aplicación Visual Studio de generación de los informes del Resumen de la Cuenta General (para la liquidación de cuentas). | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:03:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 12:45:52 | 2013-10-15 12:45:52 |  | 2013-10-15 17:03:26 | 2013-10-15 17:03:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.65 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-18 23:59:59 | 2013-10-15 12:45:57 | 2013-10-15 17:03:26 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:03:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:03:26 |  |  | N |  |  | 2013-10-18
229243 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:55:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 12:06:13 | 2013-10-15 12:06:13 |  | 2013-10-15 17:55:51 | 2013-10-15 17:55:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-16 23:59:59 | 2013-10-15 12:06:18 | 2013-10-15 17:55:50 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:55:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:55:51 |  |  | N |  |  | 2013-10-16
229242 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:55:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 12:05:31 | 2013-10-15 12:05:31 |  | 2013-10-15 17:55:22 | 2013-10-15 17:55:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-16 23:59:59 | 2013-10-15 12:05:36 | 2013-10-15 17:55:21 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:55:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:55:22 |  |  | N |  |  | 2013-10-16
229241 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:55:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 12:05:00 | 2013-10-15 12:05:00 |  | 2013-10-15 17:54:59 | 2013-10-15 17:54:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-16 23:59:59 | 2013-10-15 12:05:05 | 2013-10-15 17:54:59 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:54:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:54:59 |  |  | N |  |  | 2013-10-16
229240 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 17:54:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 12:04:27 | 2013-10-15 12:04:27 |  | 2013-10-15 17:54:34 | 2013-10-15 17:54:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-16 23:59:59 | 2013-10-15 12:04:32 | 2013-10-15 17:54:34 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 17:54:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 17:54:34 |  |  | N |  |  | 2013-10-16
229113 | PE-Liq.2012-Modificar informes BOE de Centro Levante |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 09:51:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 09:48:24 | 2013-10-15 09:48:25 |  | 2013-10-15 09:51:46 | 2013-10-15 09:51:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-16 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 09:51:22 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 09:51:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 09:51:46 |  |  | N |  |  | 2013-10-16
229078 | IN-ControlM Nomenclator | Resulución problemas del Agente QMSOL1EN de ControlM en nuestra maquina de producción, ya que no copia el nomenclator | SOLUCIÓN: Enviada una copia a Planificación y dos a TGSS. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-15 09:10:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 09:09:15 | 2013-10-15 09:09:16 |  | 2013-10-15 09:10:21 | 2013-10-15 09:10:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-15 09:10:10 | [6 empty] | 0 | 2013-10-15 09:10:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-15 09:10:20 |  |  | N |  |  | 2013-10-15
229046 | PREMI@ss -- Paso a Preexplotación de la versión 01.02.00 |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:09:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-15 08:13:48 | 2013-10-15 08:13:49 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 10:09:25 | 2013-10-31 10:09:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 104.5 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-15 00:00:00 | 2013-10-31 10:09:25 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:09:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:09:25 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
228638 | Alta en ROCHADE de la aplicación SWGerex | Neceisto que se de de alta una nueva aplicación en ROCHADE. La aplicación se llama SWGerex, el código debería ser SWGE y la descripción: Servicio web de Gestión de Excepciones y Cálculo de Fechas. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-14 11:12:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-11 12:44:14 | 2013-10-11 12:44:15 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-14 10:59:26 | 2013-10-14 11:12:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-18 23:59:59 | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-14 10:58:50 | [6 empty] | 0 | 2013-10-14 11:12:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-14 10:59:26 |  |  | N |  |  | 2013-10-18
228632 | Extracción apuntes CG de cuanta 120, del ejercicio 2012, para Tribunal Cuentas | Petición de IGSS segun correos de Fco. Pascual, el jueves 10/10/2013. | SOLUCIÓN: Enviados los datos a la IGSS | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-14 13:55:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-11 12:40:23 | 2013-10-11 12:41:47 |  | 2013-10-14 13:54:32 | 2013-10-14 13:55:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-14 23:59:59 | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-14 13:52:56 | [6 empty] | 0 | 2013-10-14 13:55:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-14 13:54:32 |  |  | N |  |  | 2013-10-14
228437 | TRACI@ss -- Consulta para la DGOSS por ejercicio |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:12:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-11 09:11:06 | 2013-10-11 09:11:07 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-11 09:12:26 | 2013-10-11 09:12:33 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-11 09:12:25 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:12:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:12:26 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
228436 | Revisión politicas de backup | Revisar las políticas de backup de los servidores linux de SICOSS en los entornos de desarrollo y formación, con el fin de comprobar si se pueden eliminar los backups diarios y cambiar la retención de 3 a 2 meses | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez |  |  | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:43:13 | Centro de Servicios_Ficticia | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-11 09:40:54 | 2013-10-11 09:40:55 |  | 2013-10-11 09:43:05 | 2013-10-11 09:43:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-10-11 09:42:45 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:43:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:43:04 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
228288 | AGORA: Nueva forma de ordenación en Prosa | AGORA: Nueva forma de ordenación en Prosa | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 13:32:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 17:29:59 | 2013-10-10 17:30:00 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-30 13:32:13 | 2013-10-30 13:32:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.7 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-30 13:32:13 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 13:32:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 13:32:13 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
228210 | PERSONAL: migración a WAS8 |  | procesos finalizados | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 10:33:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 13:53:52 | 2013-10-10 13:53:53 |  | 2013-12-30 10:16:42 | 2014-01-10 10:33:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 550.71 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-12-30 10:16:41 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 10:33:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:16:42 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
228206 | GAUDIP: Migracion a WAS8 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 10:33:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 13:51:26 | 2013-10-10 13:51:27 |  | 2013-12-30 10:15:51 | 2014-01-10 10:33:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 629.69 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-12-30 10:15:50 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 10:33:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:15:51 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
228028 | PI-Liq.2012-Modificar informe BOE de Egarsat y otras | Modificar los informes Boe de las mutuas:Egarsat, Centro Levante, Corporación Mutua y Suma Intermutual | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:26:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 10:08:32 | 2013-10-10 10:08:33 |  | 2013-10-11 09:26:04 | 2013-10-11 09:26:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 09:25:50 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:26:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:26:04 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227972 | PI-Liq.2012-Modificar informe BOE de Navarra,Euskadi e Ibermutuamur |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:25:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 09:18:53 | 2013-10-10 09:18:54 |  | 2013-10-11 09:25:27 | 2013-10-11 09:25:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.82 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 09:25:16 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:25:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:25:27 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227969 | PI-Sustituir plantilla S130 en informes BOE | Cambiar la plantilla S130 por las nuevas plantillas que nos pasa Tracias, modificando los informes BOE para las mutuas: MAZ; NAVARRA; MC MUTUAL; CORPORACIÓN MUTUA; UMIVALE | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:26:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 09:15:07 | 2013-10-10 09:15:08 |  | 2013-10-11 09:26:44 | 2013-10-11 09:26:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 09:26:26 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:26:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:26:44 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227963 | Nota justificativa de gasto |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 10:58:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 09:07:50 | 2013-10-10 09:07:50 |  | 2013-10-10 10:58:53 | 2013-10-10 10:58:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 09:07:55 | 2013-10-10 10:58:53 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 10:58:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 10:58:53 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227962 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 11:00:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 09:07:12 | 2013-10-10 09:07:12 |  | 2013-10-10 11:00:00 | 2013-10-10 11:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 09:07:17 | 2013-10-10 11:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 11:00:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 11:00:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227960 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 10:56:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 09:06:37 | 2013-10-10 09:06:37 |  | 2013-10-10 10:56:48 | 2013-10-10 10:56:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 09:06:42 | 2013-10-10 10:56:47 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 10:56:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 10:56:48 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227958 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 10:57:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-10 09:05:54 | 2013-10-10 09:05:54 |  | 2013-10-10 10:57:13 | 2013-10-10 10:57:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-10 09:05:59 | 2013-10-10 10:57:13 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 10:57:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 10:57:13 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
227787 | Registro E/S |  | Cancelada - esta mal asignada, no debe asociarse a CGP. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 08:31:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 13:40:12 | 2013-10-09 13:40:12 |  | 2013-10-10 08:31:27 | 2013-10-10 08:31:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-10 23:59:59 | 2013-10-09 13:40:17 | 2013-10-10 08:31:26 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 08:31:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 08:31:27 |  |  | N |  |  | 2013-10-10
227749 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 08:31:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 13:01:37 | 2013-10-09 13:01:37 |  | 2013-10-10 08:31:51 | 2013-10-10 08:31:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-10 23:59:59 | 2013-10-09 13:01:42 | 2013-10-10 08:31:51 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 08:31:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 08:31:51 |  |  | N |  |  | 2013-10-10
227748 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-09 15:03:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 13:00:58 | 2013-10-09 13:00:58 |  | 2013-10-09 15:03:51 | 2013-10-09 15:03:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-10 23:59:59 | 2013-10-09 13:01:03 | 2013-10-09 15:03:51 | [6 empty] | 0 | 2013-10-09 15:03:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-09 15:03:51 |  |  | N |  |  | 2013-10-10
227747 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 08:32:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 13:00:20 | 2013-10-09 13:00:20 |  | 2013-10-10 08:32:15 | 2013-10-10 08:32:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-10 23:59:59 | 2013-10-09 13:00:25 | 2013-10-10 08:32:15 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 08:32:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 08:32:15 |  |  | N |  |  | 2013-10-10
227745 | Envío CD Relación acreedores TGSS, ISM, INSS, INGESA e IMSERSO |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-10 08:32:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 12:59:48 | 2013-10-09 12:59:48 |  | 2013-10-10 08:32:45 | 2013-10-10 08:32:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-10 23:59:59 | 2013-10-09 12:59:53 | 2013-10-10 08:32:44 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 08:32:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 08:32:45 |  |  | N |  |  | 2013-10-10
227601 | ARTABRO: Nuevos servicios: Mantenimiento de tablas PARAMETROS de REGISTRO y PARAMETROS de NOTIFICACION | ARTABRO: Nuevos servicios: Mantenimiento de tablas PARAMETROS de REGISTRO y PARAMETROS de NOTIFICACION | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-30 10:11:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 10:06:02 | 2013-10-09 10:06:03 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-12-30 10:11:12 | 2013-12-30 10:11:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 219.1 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-12-30 10:11:11 | [6 empty] | 0 | 2013-12-30 10:11:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 10:11:12 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
227544 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-09 13:42:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-09 08:31:48 | 2013-10-09 08:31:48 |  | 2013-10-09 13:42:50 | 2013-10-09 13:42:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-10 23:59:59 | 2013-10-09 08:31:53 | 2013-10-09 13:42:50 | [6 empty] | 0 | 2013-10-09 13:42:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-09 13:42:50 |  |  | N |  |  | 2013-10-10
227512 | ARTABRO: Nuevos servicios: Mantenimiento de tablas PARAMETROS de REGISTRO y PARAMETROS de NOTIFICACION | ARTABRO: Nuevos servicios: Mantenimiento de tablas PARAMETROS de REGISTRO y PARAMETROS de NOTIFICACION | SOLUCIÓN: Buenas tardes, AIFO ya vuelve a funcionar con normalidad. Hemos borrado el formulario de Oracle, podéis volver a crearlo cuando queráis. Un saludo. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2013-10-17 17:00:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-08 18:59:42 | 2013-10-08 18:59:43 | 31/10/2013 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-09 09:45:26 | [7 empty] | 0 | 2013-10-17 17:00:12 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
227511 | AGORA: Incluir la nueva paginación en todos los servicios |  | SOLUCIÓN: Se ha corregido la incidencia que provocaba que al auditar un departamento se marcaba como "usuarios pendientes de auditar", aunque todos los usuarios estuvieran como conformes. No obstante, esto afectará a las nuevas auditorías, ya que los departamentos que han quedado con este error en esta auditoría de Abril no ha sido posible corregirlos. Sentimos las molestias. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 13:33:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-08 18:57:01 | 2013-10-08 18:57:02 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-30 13:32:56 | 2013-10-30 13:33:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 74 |  | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-30 13:32:55 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 13:33:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 13:32:56 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
227422 | IN-Corregir carga FRSS | Modificación de la Carga del fondo de reserva, se corrige un fallo en la carga manual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 16:33:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-08 16:31:26 | 2013-10-08 16:31:27 |  | 2013-10-08 16:32:30 | 2013-10-08 16:33:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-08 23:59:59 | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-08 16:32:20 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 16:33:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 16:32:30 |  |  | N |  |  | 2013-10-08
227137 | ePortafirmas |  | Finalizado | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 14:56:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-08 10:14:58 | 2013-10-08 10:14:58 |  | 2013-10-08 14:56:29 | 2013-10-08 14:56:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-09 23:59:59 | 2013-10-08 10:15:03 | 2013-10-08 14:56:29 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 14:56:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 14:56:29 |  |  | N |  |  | 2013-10-09
227136 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 14:56:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-08 10:14:30 | 2013-10-08 10:14:30 |  | 2013-10-08 14:56:03 | 2013-10-08 14:56:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-09 23:59:59 | 2013-10-08 10:14:35 | 2013-10-08 14:56:03 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 14:56:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 14:56:03 |  |  | N |  |  | 2013-10-09
227135 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 14:55:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-08 10:13:51 | 2013-10-08 10:13:51 |  | 2013-10-08 14:55:38 | 2013-10-08 14:55:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-09 23:59:59 | 2013-10-08 10:13:56 | 2013-10-08 14:55:38 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 14:55:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 14:55:38 |  |  | N |  |  | 2013-10-09
226872 | PE-Liq.2012-Modificar informe BOE de Asepeyo | La plantilla 130 Tracias nos la ha enviado con letra de tamaño 8, y la querían con un tamaño mayor. | SOLUCIÓN: Fallaba la rutina TTY de usuario3.c al ejecutarse con crontab ya que no se creaba un entorno correcto | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-07 12:31:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-07 12:30:59 | 2013-10-07 12:31:00 |  | 2013-10-07 12:31:54 | 2013-10-07 12:31:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.95 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-07 23:59:59 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-07 12:31:42 | [6 empty] | 0 | 2013-10-07 12:31:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-07 12:31:54 |  |  | N |  |  | 2013-10-07
226865 | PE-Datos de TGSS para el Tribunal de Cuentas | Implementación en BBDD Access de Datos de TGSS para el Tribunal de Cuentas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 08:48:43 | Sistemas de información contable | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-07 12:23:29 | 2013-10-07 12:23:30 |  | 2013-10-08 08:48:39 | 2013-10-08 08:48:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-08 08:48:28 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 08:48:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 08:48:38 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
226775 | IN-Descuadre en carga diaria Extrapr. SICOMAT |  | SOLUCIÓN: ROL dado de alta en todos los entornos. --- Código de Rol --- : GME DENIN --- Datos del Rol --- Denominacion ........: GMED - ENCUESTADOR DE INTERNET Tipo de Rol .........: RGR Grp_Band_Tareas Jerarquia ...........: A0 ADMINISTRADOR NIVEL 0 Depart. responsable .: G2899000 ADMINISTRACION CENTRAL DE SILCON Administrador .......: 99G10129 CRISTIAN PELAEZ MEDINA Ambito ..............: GME 00001 AMBITOS GME | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-07 11:03:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-07 10:03:15 | 2013-10-07 10:03:16 |  | 2013-10-07 11:03:12 | 2013-10-07 11:03:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-07 23:59:59 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-07 10:03:48 | [6 empty] | 0 | 2013-10-07 11:03:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-07 11:03:12 |  |  | N |  |  | 2013-10-07
226754 | PI-Publ.SIO-Crear informe TGSS | En la nueva aplicación VSCPublSIO, añadir los informes SIO correspondientes a la TGSS | SOLUCIÓN: G280619/G279008 62 07 14 00063559 QUESERIA MENORQUINA 0B57619868 Liberado aplazamiento e ingreso, pueden continuar con lo establecido en el anterior envío. Deben: - Anular el aplazamiento. - Suprimir situación suspendido/paralizado en título(s) ejecutivo(s). - Crear un nuevo aplazamiento. - Aplicar los ingresos al nuevo aplazamiento. - El ingreso de la cuenta restringida está en situación 50. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 10:30:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-07 09:45:12 | 2013-10-07 09:45:13 |  | 2013-10-30 10:30:18 | 2013-10-30 10:30:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 145.24 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-30 10:30:09 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 10:30:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 10:30:18 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
226750 | PI-Revisar nuevo SIO IMSERSO |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 08:49:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-07 09:43:52 | 2013-10-07 09:43:52 |  | 2013-10-08 08:49:11 | 2013-10-08 08:49:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.92 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-09 23:59:59 | 2013-10-07 09:43:57 | 2013-10-08 08:49:10 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 08:49:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 08:49:11 |  |  | N |  |  | 2013-10-09
226743 | PI-Generar Extracto Estadístico septiembre 2013 |  | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-07 09:42:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-07 09:41:03 | 2013-10-07 09:41:04 |  | 2013-10-07 09:42:43 | 2013-10-07 09:42:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-07 23:59:59 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-07 09:42:33 | [6 empty] | 0 | 2013-10-07 09:42:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-07 09:42:43 |  |  | N |  |  | 2013-10-07
226530 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 12:56:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-04 12:31:27 | 2013-10-04 12:31:27 |  | 2013-10-04 12:56:10 | 2013-10-04 12:56:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-07 23:59:59 | 2013-10-04 12:31:32 | 2013-10-04 12:56:10 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 12:56:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 12:56:10 |  |  | N |  |  | 2013-10-07
226427 | Analisis CAUX octubre 2013 | Labor de análisis de la aplicación CAUX | SOLUCIÓN: Hola buenas tardes. Se observa en el documento adjuntado que el proyecto en RSA esta mapeado con la BaseLine del proyecto en Dimensions. Por este motivo, no hay cambios. Cuando entras en el cliente web se está visualizando el Proyecto de Dimensions, y no la información de la BaseLine. Solución: 1- Desconectar el proyecto de RSA, borrando los metadatas. 2- Guardar workspace de trabajo actual 3- Borrar proyecto de RSA 3- Descargarse el proyecto de dimensions, no la baseline. 4- Si hubiera cambios con respecto al workspace copiado, referente al proyecto actual: proceder a realizar Check-Out de los ficheros, actualizarlos a partir del wok space copiado y sincronizar repositorio. Un saludo Un saludo | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 08:05:49 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-10-04 10:09:16 | 2013-10-04 10:09:17 |  | 2013-11-04 08:05:42 | 2013-11-04 08:05:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 207.36 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-11-04 23:59:59 | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-11-04 08:05:05 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 08:05:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 08:05:42 |  |  | N |  |  | 2013-11-04
226397 | Peticion de TGSS para el Tribunal de Cuentas | Mayor anual de cuentas CG de subgrupo 67 y 77, antes de regularización (aperutra 43). Mayor anual de cuentas CG subgrupo 13 y cuantas 120, 411 y 413 despues de regularización (apertura 56). | OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 13:15:31 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-04 09:36:00 | 2013-10-04 09:37:08 |  | 2013-10-08 13:15:02 | 2013-10-08 13:15:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.72 |  | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-08 13:14:22 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 13:15:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 13:15:02 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
226394 | AGORA: Plan de pruebas y guía de instalación de la versión 04.01.00 | AGORA: Plan de pruebas y guía de instalación de la versión 04.01.00 | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 17:01:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-04 09:27:19 | 2013-10-04 09:27:20 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-17 17:00:49 | 2013-10-17 17:01:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.12 |  | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-17 17:00:49 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 17:01:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 17:00:49 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
226379 | ARTABRO -- Liberar versión 01.03.08 |  | Tarea de rechazo realizada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 08:21:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-04 08:59:37 | 2013-10-04 08:59:38 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-17 08:21:19 | 2013-10-17 08:21:24 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.93 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-17 08:21:06 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 08:21:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 08:21:19 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
226368 | INEss -- Consulta estado del procedimiento |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:10:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-04 08:41:34 | 2013-10-04 08:41:35 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-31 10:10:19 | 2013-10-31 10:10:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.3 |  | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-04 00:00:00 | 2013-10-31 10:10:19 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:10:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:10:19 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
226313 | ARTABRO: Incluir servicio de relanzamiento de acciones de GUARDIA | ARTABRO: Incluir servicio de relanzamiento de acciones de GUARDIA | SOLUCIÓN: Créditos renovados. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:24:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-03 18:24:13 | 2013-10-03 18:24:14 | 03/10/2013 23:59:00 | 2013-12-23 09:23:53 | 2013-12-23 09:24:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 110.37 |  | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-12-23 09:23:10 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:24:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:23:53 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
226306 | PI-Desarrollo pgma. carga PI de Liq. desde CyD | Implementar el nuevo programa VSCCargaPICyD que cargará la base de datos de Presupuesto de Ingresos de la liquidación del 2013 a partir de los datos de PI de Cifras y Datos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:19:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-03 17:38:12 | 2013-10-03 17:38:13 |  | 2013-10-11 09:18:59 | 2013-10-11 09:19:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.62 |  | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-10-11 09:18:24 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:19:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:18:59 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
226194 | Autorización visitas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 08:34:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-03 12:50:00 | 2013-10-03 12:50:00 |  | 2013-10-04 08:34:27 | 2013-10-04 08:34:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-10-03 12:50:05 | 2013-10-04 08:34:26 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 08:34:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 08:34:27 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
226192 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-03 13:22:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-03 12:49:05 | 2013-10-03 12:49:05 |  | 2013-10-03 13:22:50 | 2013-10-03 13:22:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-10-03 12:49:10 | 2013-10-03 13:22:50 | [6 empty] | 0 | 2013-10-03 13:22:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-03 13:22:50 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
226191 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-03 13:22:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-03 12:48:27 | 2013-10-03 12:48:27 |  | 2013-10-03 13:22:19 | 2013-10-03 13:22:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-03 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-10-03 12:48:32 | 2013-10-03 13:22:19 | [6 empty] | 0 | 2013-10-03 13:22:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-03 13:22:19 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
225950 | PE-Liq.2012-Informe BOE Agregados | Creación del informe Boe: agregados de Mutuas, Sistema y Entidades | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-08 08:48:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 14:52:00 | 2013-10-02 14:52:01 |  | 2013-10-08 08:48:12 | 2013-10-08 08:48:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.12 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-08 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-08 08:48:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 08:48:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 08:48:12 |  |  | N |  |  | 2013-10-08
225785 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-02 12:36:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 10:26:57 | 2013-10-02 10:26:57 |  | 2013-10-02 12:36:46 | 2013-10-02 12:36:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-03 23:59:59 | 2013-10-02 10:27:02 | 2013-10-02 12:36:46 | [6 empty] | 0 | 2013-10-02 12:36:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-02 12:36:46 |  |  | N |  |  | 2013-10-03
225784 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-10-02 12:37:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 10:26:26 | 2013-10-02 10:26:26 |  | 2013-10-02 12:37:13 | 2013-10-02 12:37:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-03 23:59:59 | 2013-10-02 10:26:31 | 2013-10-02 12:37:13 | [6 empty] | 0 | 2013-10-02 12:37:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-02 12:37:13 |  |  | N |  |  | 2013-10-03
225772 | CORESS incidencia firma | correo del buzón coress de 01/10/2013: Buenos días: No puedo firmar la solicitud de designación de representante. Os adjunto la incidencia que me indica el programa. incid num. 277926 | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 10:03:16 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 10:11:15 | 2013-10-02 10:11:16 |  | 2013-10-04 10:03:04 | 2013-10-04 10:03:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-04 10:03:03 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 10:03:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 10:03:04 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
225717 | PI-Actualizar vistas diarias CyD |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-02 09:03:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 09:03:11 | 2013-10-02 09:03:11 |  | 2013-10-02 09:03:29 | 2013-10-02 09:03:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-02 23:59:59 | 2013-10-02 09:03:16 | 2013-10-02 09:03:28 | [6 empty] | 0 | 2013-10-02 09:03:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-02 09:03:29 |  |  | N |  |  | 2013-10-02
225704 | GAUDIP BBDD: prueba de script 3.0.0 con copia produccion |  | SOLUCIÓN: Publicación realizada. Se ha creado además un enlace desde el directorio de contenidos. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:34:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 08:43:11 | 2013-10-02 08:43:16 |  | 2013-10-31 13:34:14 | 2013-10-31 13:34:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 58.15 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 13:33:58 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:34:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:34:14 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225702 | PERSONAL: corrección pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:35:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 08:37:35 | 2013-10-02 08:37:36 |  | 2013-10-31 13:35:05 | 2013-10-31 13:35:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 132.1 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 13:35:04 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:35:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:35:05 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225701 | PE-Liq.2012-Informe BOE Suma Intermutual |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-02 08:37:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 08:36:30 | 2013-10-02 08:36:31 |  | 2013-10-02 08:37:41 | 2013-10-02 08:37:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-02 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-02 08:37:30 | [6 empty] | 0 | 2013-10-02 08:37:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-02 08:37:41 |  |  | N |  |  | 2013-10-02
225700 | GAUDIP BBDD: en integracion se debe usar SUBVENCIONES2 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:35:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 08:35:52 | 2013-10-02 08:35:53 |  | 2013-10-16 08:36:54 | 2013-10-31 13:35:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-17 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-16 08:36:54 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:35:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-16 08:36:54 |  |  | N |  |  | 2013-10-17
225699 | SWPERSONAL BBDD: preparar esquema SWPERSONALL |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:36:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 08:33:23 | 2013-10-02 08:33:24 |  | 2013-10-31 13:35:58 | 2013-10-31 13:36:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.62 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 13:35:58 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:36:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:35:58 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225677 | GAUDIP: corrección de cambios funcionales. |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 13:36:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-02 08:30:04 | 2013-10-02 08:30:05 |  | 2013-10-31 13:36:38 | 2013-10-31 13:36:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 205.32 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 13:36:37 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 13:36:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 13:36:38 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225639 | PE-Liq.2012-Modificar informe BOE de Fraternidad y otras mutuas | Modificación los informes Boe de: FRATERNIDAD; EGARSAT; CENTRO EUSKADI | SOLUCIÓN: Solucionado. Proceder a derivar. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-01 17:16:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 17:15:41 | 2013-10-01 17:15:42 |  | 2013-10-01 17:16:27 | 2013-10-01 17:16:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 17:16:14 | [6 empty] | 0 | 2013-10-01 17:16:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-01 17:16:27 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225637 | PE-Liq.2012-Informe BOE Corporación Mutua |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-01 17:14:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 17:13:46 | 2013-10-01 17:13:47 |  | 2013-10-01 17:14:48 | 2013-10-01 17:14:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 17:14:37 | [6 empty] | 0 | 2013-10-01 17:14:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-01 17:14:47 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225635 | PE-Liq.2012-Informe BOE mutua Centro Levante |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-01 17:13:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 17:12:14 | 2013-10-01 17:12:15 |  | 2013-10-01 17:13:09 | 2013-10-01 17:13:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 17:12:56 | [6 empty] | 0 | 2013-10-01 17:13:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-01 17:13:09 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225582 | SICOSS Tramitaciín anticipada |  | SOLUCIÓN: Abierta nueva tramitacion anticipada en GEDEON | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-10-07 10:06:14 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:19:00 | 2013-10-30 12:02:53 |  | 2014-10-07 10:06:15 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1601.59 |  | 2013-11-11 00:00:00 | 2014-09-30 23:59:59 | 2013-11-22 00:00:00 | 2014-10-07 10:03:32 | [6 empty] | 0 | 2014-10-07 10:06:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-10-07 10:06:14 |  |  | N |  |  | 2014-09-30
225581 | Traciass Presentación cuentas anuales en el BOE |  | El trabajo está hecho con otras peticiones | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P08 | Anulada | 2019-10-01 14:54:16 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Control Financiero |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:13:00 | 2013-10-01 14:20:06 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2019-10-01 14:54:24 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225580 | Revisión y mejora deL sio |  | SOLUCIÓN: La peticipn de acceso de lectura la perfil AC.TGT%%%%%.** , ha sido realizada. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-04-09 09:50:53 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones | ISIO - ISIO | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:13:00 | 2013-10-01 14:20:33 |  | 2014-04-09 09:50:53 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-09 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-09 09:50:21 | [6 empty] | 0 | 2014-04-09 09:50:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-09 09:50:53 |  |  | N |  |  | 2014-04-09
225579 | Registro de operaciones de cierre gastos devengados cuenta 413 |  | SOLUCIÓN: La petición de acceso de lectura al perfil AC.TGT%%%%%.** , ha sido realizada. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 10:05:16 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:12:00 | 2013-10-30 12:04:53 |  | 2013-12-30 08:34:20 | 2014-01-10 10:05:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-30 08:26:36 | [6 empty] | 0 | 2014-01-10 10:05:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-30 08:34:20 |  |  | N
225577 | Programa de grabación de documentos contables electrónicos |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P01 | En redacción | 2013-10-14 09:41:56 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:11:00 | 2013-10-01 14:21:38 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-14 09:41:56 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225576 | Mantenimiento de cuentas corrientes operativas |  | SOLUCIÓN(correcta): Se realiza las modificaciones solicitadas en el informe 1059 (versión 01.01.19.00 del 26/11/2013) | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-11-27 11:25:03 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:10:00 | 2013-10-01 14:21:58 |  | 2013-11-27 11:25:03 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 99.83 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-11-27 23:59:59 | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-11-27 11:25:02 | [6 empty] | 0 | 2013-11-27 11:25:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-27 11:25:03 |  |  | N |  |  | 2013-11-27
225575 | Extensión pagos telemáticos |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P01 | En redacción | 2013-10-14 09:40:42 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 14:08:00 | 2013-10-01 14:22:18 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-14 09:40:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225545 | Extraer 2012 de SARRIC, de mutuas 45 a 50. | Extraer datos de SARRIC para SICOSS PROSA, de las mutuas 45 a 50 | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 08:51:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 13:25:53 | 2013-10-01 13:25:54 |  | 2013-10-04 08:51:18 | 2013-10-04 08:51:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.9 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-11 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-04 08:51:18 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 08:51:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 08:51:18 |  |  | N |  |  | 2013-10-11
225510 | MARATON -- Error en el método de consulta de entidades |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-01 12:38:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-10-01 12:36:02 | 2013-10-01 12:36:03 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-01 12:38:17 | 2013-10-01 12:38:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 12:38:03 | [6 empty] | 0 | 2013-10-01 12:38:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-01 12:38:17 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225509 | TRACI@ss -- Cabecera diligencias rendición entidades |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 08:26:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 12:34:01 | 2013-10-01 12:34:02 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-10-04 08:26:00 | 2013-10-04 08:26:07 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-04 08:25:59 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 08:26:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 08:26:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225508 | PI-Revisar nuevo informe SIO ISM | Comprobar que el informe SIO para el ISM generado con la nueva aplicación no difiere del antiguo. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-10-03 08:47:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 12:33:11 | 2013-10-01 12:33:11 |  | 2013-10-03 08:47:24 | 2013-10-03 08:47:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.43 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-03 23:59:59 | 2013-10-01 12:33:16 | 2013-10-03 08:47:24 | [6 empty] | 0 | 2013-10-03 08:47:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-03 08:47:24 |  |  | N |  |  | 2013-10-03
225433 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-11-05 09:41:29 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:55:47 | 2013-10-01 10:55:48 |  | 2013-10-31 10:16:09 | 2013-11-05 09:41:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 57.09 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-11-05 09:41:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:16:08 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225430 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:16:35 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:55:17 | 2013-10-01 10:55:17 |  | 2013-10-31 10:16:34 | 2013-10-31 10:16:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 10:55:22 | 2013-10-31 10:16:33 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:16:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:16:34 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225429 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:17:17 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:54:48 | 2013-10-01 10:54:48 |  | 2013-10-31 10:17:16 | 2013-10-31 10:17:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.98 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 10:54:53 | 2013-10-31 10:17:16 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:17:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:17:16 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225426 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:17:57 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:54:14 | 2013-10-01 10:54:14 |  | 2013-10-31 10:17:56 | 2013-10-31 10:17:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 10:54:19 | 2013-10-31 10:17:56 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:17:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:17:56 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225425 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:18:24 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-10-01 10:53:25 | 2013-10-01 10:53:25 |  | 2013-10-31 10:18:23 | 2013-10-31 10:18:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 10:53:30 | 2013-10-31 10:18:22 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:18:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:18:23 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225421 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | OK | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 10:24:27 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-10-01 10:50:53 | 2013-10-01 10:50:54 |  | 2013-10-31 10:18:59 | 2013-10-31 10:24:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.34 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 10:18:46 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:24:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:18:59 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225408 | GEREX: separar la aplicación del servicio web | GEREX: separar la aplicación del servicio web | Teo: para los scripts, ten en cuenta que parte serán de GEDEON, y parte de GEDEON_Planificados. Alfonso, te toca la parte del diseño, apartado 4.2.3 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-11-04 13:28:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:37:46 | 2013-10-01 10:37:47 | 31/10/2013 23:59:00 | 2013-11-04 13:27:51 | 2013-11-04 13:28:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 135.63 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-11-30 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-11-04 13:27:30 | [6 empty] | 0 | 2013-11-04 13:28:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-04 13:27:51 |  |  | N |  |  | 2013-11-30
225404 | AGORA: Corregir errores de vulnerabilidad y accesibilidad |  | finalizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-17 17:01:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:34:27 | 2013-10-01 10:34:28 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-10-17 17:01:36 | 2013-10-17 17:01:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 50 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-17 17:01:36 | [6 empty] | 0 | 2013-10-17 17:01:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-17 17:01:36 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225401 | SUBVENCIONES: Actualizar sinonimos y esquemas de BBDD de GAUDIP en todos los entornos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-03 18:14:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:33:05 | 2013-10-01 10:33:06 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-10-03 18:14:00 | 2013-10-03 18:14:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.95 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-03 18:14:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-03 18:14:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-03 18:14:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225396 | REIG - Eliminar del REIG el grupo 36 "Expedientes no sujetos a fiscalización previa" |  | SOLUCIÓN: Hoy sale su pedido. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-09 15:04:43 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:22:00 | 2013-10-01 10:22:47 |  | 2013-10-09 15:04:43 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-09 23:59:59 | 2013-10-09 00:00:00 | 2013-10-09 15:03:14 | [6 empty] | 0 | 2013-10-09 15:04:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-09 15:04:43 |  |  | N |  |  | 2013-10-09
225393 | REIG - Generar un fichero excel con los datos seleccionados en la consulta "Expedientes fiscalizados con observaciones" |  | SOLUCIÓN: Borrado XRUSAUFU para Desarrollo SILCDESA DS80-SIL20 GENERICO BATCH SEGURIDAD B1 Integración SILCINTG DS80-INTEGRA GENERICO BATCH SEGURIDAD B1 Preexplotación SILCPREX DS80-SIL50 GENERICO BATCH SEGURIDAD B1 | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P01 | En redacción | 2013-10-15 09:15:36 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:20:00 | 2013-10-01 10:21:12 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-15 09:15:36 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225391 | REIG - Modificación de la consulta expedientes fiscalizados con observaciones |  | Esta modificación ya está hecha y en producción. Ver pantallazo adjunto. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P01 | En redacción | 2013-10-01 12:09:05 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:19:00 | 2013-10-01 10:19:44 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-01 12:09:05 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225388 | REIG - Requerimientos de formato de la consulta solicitada "Expedientes fiscalizados con reparo" |  | SOLUCIÓN: Realizado Fecha/hora actualiz. Usuario Grupo Sit. --------------------- -------- -------- ---- 20/05/2014 09:33:59 28I20022 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:34:54 28IU1411 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:34:58 28IU0675 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:02 28IU0241 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:06 28IU1668 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:10 28IU0677 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:15 28IU0386 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:21 28IU1684 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:26 28IU0229 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:30 28IU1285 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:35 28IU0730 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:40 28IU1428 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:44 28IU2831 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:48 28IU2735 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:35:52 28IU2736 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:06 28IU0688 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:11 28IU0690 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:15 28IU0209 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:19 28IU0233 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:24 28IU2075 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:28 28IU1858 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:32 28IU0680 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:36 28IU0691 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:41 28IU0679 BAG-PRV8 A 20/05/2014 09:36:45 28IU2098 BAG-PRV8 A | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P01 | En redacción | 2013-10-01 10:57:35 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:17:00 | 2013-10-01 10:18:16 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-01 10:57:35 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225384 | REIG - Creación de una nueva consulta de "Expedientes Fiscalizados" |  | SOLUCIÓN: Dados de alta los permisos como registrador y enviada la documentación a la FNMT de: MIGUEL MANUEL SANJUÁN MUIÑOS Un saludo. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-11-15 08:44:54 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:15:00 | 2013-10-01 10:16:46 |  | 2013-11-15 08:44:54 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 209.55 |  | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-11-15 08:44:32 | [6 empty] | 0 | 2013-11-15 08:44:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-15 08:44:54 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
225379 | REIG - Modificación de la consulta "Expedientes de Intervención" |  | SOLUCIÓN: desarrollo concluido. Estará disponible en la próxima versión de la aplicación | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P10 | Petición finalizada | 2014-01-10 10:14:19 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:13:00 | 2013-10-01 10:14:59 |  | 2013-11-22 08:18:30 | 2014-01-10 10:14:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 106.91 |  | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-11-22 23:59:59 | 2013-10-11 00:00:00 | 2013-11-22 08:16:58 | [6 empty] | 0 | 2013-11-22 08:18:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-11-22 08:18:30 |  |  | N |  |  | 2013-11-22
225369 | Analisis CAUX, Octubre 2013 | Tarteas de analisis de la aplicción , durante el mes de Octubre. | SOLUCIÓN: I.P.F. ....: 1 029724255K CONCEPCION MENDEZ SANCHEZ Num. Tarjeta: 1192442124D4BDDB Sit.: A ALTA Tarjeta sin utilizar; ultimo dia permiso CTRL+ALT+SUP(primer uso) 16/02/2014 -- Permisos del usuario --- El usuario puede entrar con < CTRL+ALT+SUP> en : 1. Autorizado por } perdida/olvido : NO } Estos permisos caducan el: 21/05/2014 09:43:32 I.P.F. ....: 1 029798816Q DOMINGO MANUEL DOMINGUEZ DELGADO Num. Tarjeta: 1092450623710692 Sit.: A ALTA -- Permisos del usuario --- El usuario puede entrar con < CTRL+ALT+SUP> en : 1. Autorizado por } perdida/olvido : NO } Estos permisos caducan el: 22/05/2014 08:52:55 I.P.F. ....: 1 029736780B ADELAIDA MORENO GUTIERREZ Num. Tarjeta: 3341010930F26316 Sit.: A ALTA Tarjeta sin utilizar; ultimo dia permiso CTRL+ALT+SUP(primer uso) 13/05/2014 -- Permisos del usuario --- El usuario puede entrar con < CTRL+ALT+SUP> en : 1. Autorizado por } perdida/olvido : NO } Estos permisos caducan el: 23/05/2014 12:27:23 Estos usuarios YA ESTABAN AUTORIZADOS Autorizados el resto de los usuarios el acceso sin tarjeta durante 30 dias | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 08:29:25 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 12:04:43 | 2013-10-01 12:04:44 |  | 2013-10-31 08:29:02 | 2013-10-31 08:29:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 90.24 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 08:29:02 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 08:29:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 08:29:02 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225366 | PI-Publ.SIO-Crear informe IMSERSO |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-07 11:04:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 10:01:32 | 2013-10-01 10:01:33 |  | 2013-10-07 11:04:17 | 2013-10-07 11:04:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.5 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-07 11:04:05 | [6 empty] | 0 | 2013-10-07 11:04:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-07 11:04:16 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
225363 | PI-Desarrollo webservice VSSWTraciass |  | SOLUCIÓN: MATERIAL ENTREGADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 08:50:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 09:59:04 | 2013-10-01 09:59:05 |  | 2013-10-25 08:50:22 | 2013-10-25 08:50:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 93 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-25 08:50:11 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 08:50:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 08:50:21 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
225361 | PI-Conexión webservice VSSWTraciass a Oracle |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 09:39:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 09:57:28 | 2013-10-01 09:57:29 |  | 2013-10-04 09:39:07 | 2013-10-04 09:39:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-04 09:38:52 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 09:39:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 09:39:06 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
225360 | PE-Modificar informes BOE: CESMA, ASEPEYO, etc | Modificación de informes Boe de las mutuas CESMA, ASEPEYO, BALEAR, GALLEGA, UNIÓN DE MUTUAS, MAC e IBERMUTUAMUR | SOLUCIÓN: Ya se han subido todas las imágenes a Contribución. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-01 09:56:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 09:55:14 | 2013-10-01 09:55:15 |  | 2013-10-01 09:56:15 | 2013-10-01 09:56:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.38 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 09:56:01 | [6 empty] | 0 | 2013-10-01 09:56:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-01 09:56:15 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225354 | Sicoss-pros@: Mantenimiento correctivo | Sicoss-pros@: Mantenimiento correctivo | SOLUCIÓN: Ya se puede realizar la mecanización. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 11:58:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 09:46:13 | 2013-10-01 09:46:20 |  | 2014-01-02 12:30:06 | 2014-01-09 11:58:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5708.44 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2014-01-02 12:29:45 | [6 empty] | 0 | 2014-01-09 11:58:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 12:30:06 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
225351 | PI-Desarrollo pgma. carga PG de Liq. desde CyD | Implementar el nuevo programa VSCCargaPGCyD que cargará la base de datos de Presupuesto de Gastos de la liquidación del 2013 a partir de los datos de PG de Cifras y Datos. | SOLUCIÓN: Autorizados los servicios y las aplicaciones. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-11 09:24:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-10-01 09:52:10 | 2013-10-01 09:52:11 |  | 2013-10-11 09:24:23 | 2013-10-11 09:24:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.28 |  | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-11 09:24:11 | [6 empty] | 0 | 2013-10-11 09:24:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-11 09:24:23 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
225213 | revisar mensajes de error en "entrada ddatos de actividades" | revisar mensajes de error en "entrada ddatos de actividades" | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:31:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 14:55:02 | 2013-09-30 14:55:03 |  | 2013-09-30 14:55:53 | 2013-09-30 15:31:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-09-30 14:55:53 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:31:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 14:55:53 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
225164 | Análisis septiembre |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2013-09-30 13:15:05 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 13:11:28 | 2013-09-30 13:11:29 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-09-30 13:15:05 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
225122 | Sicoss-Pros@: Expediente Electronico Prestación Familiar (PF) | Sicoss-Pros@: Expediente Electronico Prestación Familiar (PF) | Cerrada peticion | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-12-12 12:00:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 12:30:46 | 2013-09-30 12:30:51 |  | 2014-12-12 12:00:04 | 2014-12-12 12:00:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 849.52 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2014-11-28 23:59:59 | 2013-09-30 00:00:00 | 2014-12-12 11:59:01 | [6 empty] | 0 | 2014-12-12 12:00:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-12-12 12:00:03 |  |  | N |  |  | 2014-11-28
225090 | PI-Reports comprobación carga PG y PI en Libros | Crear los reports de comprobación de totales para validar la carga de PG y PI en las bases de datos de liquidación (Libroxx) | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 11:25:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 11:25:26 | 2013-09-30 11:25:26 |  | 2013-09-30 11:25:40 | 2013-09-30 11:25:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.7 |  | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-30 11:25:31 | 2013-09-30 11:25:40 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 11:25:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 11:25:40 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
225043 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:19:12 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 10:01:41 | 2013-09-30 10:01:41 |  | 2013-09-30 12:19:11 | 2013-09-30 12:19:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-09-30 10:01:46 | 2013-09-30 12:19:11 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 12:19:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 12:19:11 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225042 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:19:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 10:01:17 | 2013-09-30 10:01:17 |  | 2013-09-30 12:19:44 | 2013-09-30 12:19:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-09-30 10:01:22 | 2013-09-30 12:19:43 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 12:19:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 12:19:44 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225040 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:20:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 10:00:49 | 2013-09-30 10:00:49 |  | 2013-09-30 12:20:13 | 2013-09-30 12:20:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-10-01 23:59:59 | 2013-09-30 10:00:54 | 2013-09-30 12:20:13 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 12:20:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 12:20:13 |  |  | N |  |  | 2013-10-01
225028 | Extraer datos de SARRIC 2012, de mutuas 46 a la 50, para SICOSS PROSA |  | SOLUCIÓN: Buenos días. Correo externo autorizado Un saludo. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2013-09-30 09:59:49 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-30 09:48:21 | 2013-09-30 09:48:22 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-09-30 09:59:49 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
224939 | HERMES -- Devolver registros con el estado ALTA |  | SOLUCIÓN: Abiertas las transacciones | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:17:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | HERM - Hermes | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 14:15:30 | 2013-09-27 14:15:31 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:17:19 | 2013-09-30 10:17:26 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.52 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-30 10:17:06 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:17:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:17:19 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224916 | Analisis informe de preexplotación de REIG | Analisis informe de preexplotación de REIG | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 10:02:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 13:31:29 | 2013-09-27 13:31:30 |  | 2013-10-04 10:01:50 | 2013-10-04 10:02:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.27 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-10-04 10:01:49 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 10:02:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 10:01:50 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
224894 | PI-Rediseñar outline Pat.Neto Liquidación | Rediseñar la base de datos de Cambios en el Patrimoni Neto de la Liquidación para que el valor de Patrimonio Aportado del Agregado de Entidades sea 0, y consecuentemente, el de Sistema coincida con el de Mutuas. | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 13:09:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 13:05:47 | 2013-09-27 13:05:47 |  | 2013-09-27 13:09:41 | 2013-09-27 13:09:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.4 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-27 13:05:52 | 2013-09-27 13:09:40 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 13:09:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 13:09:41 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224892 | PE-Modificar informes BOE de ciertas mutuas | Modificación de Informes Boe: MAZ, Umivale, Navarra, Intercomarcal y Fremap. Cambios en la memoria solicitados por los usuarios. | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 13:02:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 13:02:01 | 2013-09-27 13:02:02 |  | 2013-09-27 13:02:48 | 2013-09-27 13:02:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 13:02:39 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 13:02:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 13:02:48 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224823 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas septiembre 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:15:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 11:14:48 | 2013-09-27 11:14:49 |  | 2013-09-27 11:15:39 | 2013-09-27 11:15:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 11:15:29 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:15:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:15:39 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224822 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas septiembre 2013 |  | SOLUCIÓN: Dados de alta los permisos como registradora y enviada la documentación a la FNMT de: BARBARA LOPEZ TORRECILLA Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:14:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 11:13:23 | 2013-09-27 11:13:24 |  | 2013-09-27 11:14:15 | 2013-09-27 11:14:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-27 11:14:04 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:14:15 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224780 | ARTABRO -- Error en las validaciones del servicio variables de configuración |  | SOLUCIÓN: Correo externo deshabilitado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:11:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-09-27 10:44:57 | 2013-09-27 10:44:58 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:10:57 | 2013-09-30 10:11:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.5 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-30 10:10:40 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:11:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:10:56 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224747 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:31:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 09:49:39 | 2013-09-27 09:49:39 |  | 2013-09-27 11:31:15 | 2013-09-27 11:31:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-27 09:49:44 | 2013-09-27 11:31:14 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:31:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:31:15 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224728 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 09:49:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-27 09:30:54 | 2013-09-27 09:30:54 |  | 2013-09-27 09:49:03 | 2013-09-27 09:49:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-27 09:30:59 | 2013-09-27 09:49:03 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 09:49:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 09:49:03 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224725 | Herramienta analisis estatico cobol | Se precisa una herramienta capaz de contar número de lineas y número de sentencias ejecutables no comentadas en programas Cobol. Se empleará en principio para los programas de la parte batchs de REIG y SICOSS Pros@ | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 08:04:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-09-27 09:42:02 | 2013-09-27 09:42:03 |  | 2013-09-30 08:03:53 | 2013-09-30 08:04:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.5 |  | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-09-30 08:02:45 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 08:04:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 08:03:53 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224650 | PI-Revisar informes SIO Mutuas generados con la nueva aplicación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:06:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 17:27:49 | 2013-09-26 17:27:49 |  | 2013-09-27 11:06:04 | 2013-09-27 11:06:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.12 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 17:27:54 | 2013-09-27 11:06:04 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:06:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:06:04 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224649 | Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS - PROSA. | Bloqueo de Ordianels Bancarios de las Claves de Entidad 2018, 2054, 2065, 2066, 2099 y 2106. Para mayor detalle ver Documento de word que se anexa a esta petición. | SOLUCIÓN(correcta): Buenos días, confirmo que con fecha 03/10/2013 se ha ejecutado el proceso de bloqueo de ordinales bancarios sin operaciones en 2013 de las 6 Cajas de Ahorro solicitadas. Adjunto fichero Excel donde se indica los terceros y ordinales bloqueados, así como los que quedan activos. Un saludo cordial. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 17:03:50 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 17:33:00 | 2013-09-26 17:53:23 | 03/10/2013 23:59:00 | 2013-10-04 10:50:00 | 2013-10-31 17:03:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-10-04 10:50:15 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 17:03:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 10:50:15 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
224635 | PE-Modificar informes BOE de algunas mutuas | Modificación de Informes Boe: MUTUA01; MUTUA07; MUTUA10. Cambios en la memoria solicitados por los usuarios. | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:08:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 16:29:32 | 2013-09-26 16:29:33 |  | 2013-09-27 11:08:24 | 2013-09-27 11:08:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 11:08:13 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:08:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:08:23 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224633 | PI-Liq.2012-Informe BOE Centro Euskadi |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:09:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 16:22:53 | 2013-09-26 16:22:54 |  | 2013-09-27 11:08:52 | 2013-09-27 11:09:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 11:08:41 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:09:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:08:52 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224632 | PE-Generar informe SIO INSS agosto 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:05:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 16:18:33 | 2013-09-26 16:18:33 |  | 2013-09-27 11:05:30 | 2013-09-27 11:05:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 16:18:38 | 2013-09-27 11:05:30 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:05:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:05:30 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224631 | PE-Generar informe SIO INSS julio 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:06:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 16:18:08 | 2013-09-26 16:18:08 |  | 2013-09-27 11:06:22 | 2013-09-27 11:06:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 16:18:13 | 2013-09-27 11:06:22 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:06:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:06:22 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224569 | Gestión, Administración y Metricas de Gedeón |  | SOLUCIÓN(correcta): DF | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 09:36:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-26 00:00:00 | 26/09/2013 23:59:00 | 2013-09-26 09:36:46 | 2013-09-26 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.18 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-26 13:40:38 | 2013-09-30 09:36:46 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:36:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 09:36:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224552 | PE-Generar informe SIO INSS junio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:06:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 13:02:34 | 2013-09-26 13:02:34 |  | 2013-09-27 11:06:41 | 2013-09-27 11:06:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-26 23:59:59 | 2013-09-26 13:02:39 | 2013-09-27 11:06:40 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:06:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:06:41 |  |  | N |  |  | 2013-09-26
224551 | PI-Revisar informes SIO INSS generados con la nueva aplicación | Generar los informes SIO del INSS para 2013 (enero a mayo) con la nueva aplicación Visual Studio y comprobar que son correctos. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:05:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 13:02:03 | 2013-09-26 13:02:03 |  | 2013-09-27 11:05:47 | 2013-09-27 11:05:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.57 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 13:02:08 | 2013-09-27 11:05:47 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:05:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:05:47 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224532 | PI-Liq.2012-Informe BOE Egarsat |  | SOLUCIÓN: Solucionado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 16:20:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 12:32:06 | 2013-09-26 12:32:07 |  | 2013-09-26 16:20:54 | 2013-09-26 16:20:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-26 16:20:45 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 16:20:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 16:20:54 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224474 | AGORA: Servicio de estadísticas | Añadir la posibilidad de sacar todas las unidades de una vez. | SOLUCIÓN: Enviado a sus destinatarios. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:57:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 10:50:37 | 2013-09-26 10:50:38 |  | 2013-09-30 09:54:29 | 2013-09-30 09:57:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-30 09:54:29 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:57:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:54:29 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224473 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 12:31:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 10:50:04 | 2013-09-26 10:50:04 |  | 2013-09-26 12:31:56 | 2013-09-26 12:31:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 10:50:09 | 2013-09-26 12:31:56 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 12:31:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 12:31:56 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224472 | GUARDIA: Preexplotación con SWGaudip |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-22 10:21:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 10:48:48 | 2013-09-26 10:48:49 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-10-22 10:21:00 | 2013-10-22 10:21:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2013-10-31 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-10-22 10:21:00 | [6 empty] | 0 | 2013-10-22 10:21:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-22 10:21:00 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
224469 | AGORA: Modificar servicio Carga fichero SICOSS | Modificar este servicio para que se considere el campo de CON_FICHERO | SOLUCIÓN: Baja realizada, pendiente pase cadena nocturna Usuario ...: 16TU0162 Aplicacion: Sel Denominacion perfil Error --- -------------------- ----- DP BP | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-10-30 13:34:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 10:44:56 | 2013-09-26 10:44:57 | 26/09/2013 23:59:00 | 2013-10-30 13:33:42 | 2013-10-30 13:34:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-10-30 13:33:41 | [6 empty] | 0 | 2013-10-30 13:34:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-30 13:33:42 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
224408 | IN-Descuadre en carga B.Comprob.Mutuas | Investigar incidencia en la carga diaria del Balance de Comprobación de Mutuas: da descuadre. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:08:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 09:24:45 | 2013-09-26 09:24:46 |  | 2013-09-27 11:07:49 | 2013-09-27 11:08:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 11:07:39 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:08:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:07:49 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224406 | PI-Liq.2012-Informe BOE Fraternidad |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 12:31:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 09:22:16 | 2013-09-26 09:22:17 |  | 2013-09-26 12:31:42 | 2013-09-26 12:31:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.98 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-26 12:31:30 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 12:31:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 12:31:42 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224385 | Plantilla baja AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 10:49:15 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 08:55:21 | 2013-09-26 08:55:21 |  | 2013-09-26 10:49:14 | 2013-09-26 10:49:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 08:55:26 | 2013-09-26 10:49:14 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 10:49:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 10:49:14 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224384 | Plantilla sustitución AT |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 12:31:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 08:54:54 | 2013-09-26 08:54:54 |  | 2013-09-26 12:31:22 | 2013-09-26 12:31:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 08:54:59 | 2013-09-26 12:31:22 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 12:31:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 12:31:22 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224383 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 10:44:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 08:54:21 | 2013-09-26 08:54:21 |  | 2013-09-26 10:44:52 | 2013-09-26 10:44:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 08:54:26 | 2013-09-26 10:44:51 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 10:44:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 10:44:51 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224378 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 10:47:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 08:34:58 | 2013-09-26 08:34:58 |  | 2013-09-26 10:47:51 | 2013-09-26 10:47:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 08:35:03 | 2013-09-26 10:47:51 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 10:47:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 10:47:51 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224377 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 12:30:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 08:34:33 | 2013-09-26 08:34:33 |  | 2013-09-26 12:30:51 | 2013-09-26 12:30:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 08:34:38 | 2013-09-26 12:30:50 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 12:30:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 12:30:51 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224376 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 10:47:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-26 08:34:10 | 2013-09-26 08:34:10 |  | 2013-09-26 10:47:19 | 2013-09-26 10:47:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-26 08:34:15 | 2013-09-26 10:47:19 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 10:47:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 10:47:19 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224329 | Extracción datos 2012 de SARRIC, comunes a Entidades y Mutuas, para SICOSS PROSA |  | SOLUCIÓN: Petición realizada, pendiente del pase de cadenas G.I.S.S LISTA USUARIO-INTERCAMBIO PERFILES APLIC XTF80 XCNMTR80 13:38:05 ------------------------------------------------------------------------------ Usuario.....: 39IU0136 PASCUAL GONZALEZ MANUEL Aplicativo..: S....... Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Departamento --- -------- ---------------------------------------- ---- ------------ , SIO6 DP AP I3990000 Un saludo. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:06:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-25 15:20:02 | 2013-09-25 15:20:03 |  | 2013-09-27 11:06:07 | 2013-09-27 11:06:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-27 11:06:06 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:06:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:06:07 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224249 | PI-Liq.2012-Informe BOE Ibermutuamur |  | SOLUCIÓN: petición realizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 09:21:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-25 13:00:37 | 2013-09-25 13:00:38 |  | 2013-09-26 09:21:43 | 2013-09-26 09:21:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-26 09:21:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 09:21:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 09:21:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
224117 | Descarga del 2012 de SARRIC, de mutuas, para SICOSS PROSA |  | SOLUCIÓN(correcta): Extraidas mutuas de la 23 a la 45 | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:47:12 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-25 10:00:32 | 2013-09-25 10:00:33 |  | 2013-09-30 09:46:52 | 2013-09-30 09:47:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.75 |  | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-30 09:46:52 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:47:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:46:52 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
224007 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 08:33:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-24 17:18:20 | 2013-09-24 17:18:20 |  | 2013-09-26 08:33:36 | 2013-09-26 08:33:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-25 23:59:59 | 2013-09-24 17:18:25 | 2013-09-26 08:33:35 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 08:33:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 08:33:36 |  |  | N |  |  | 2013-09-25
224006 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 08:33:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-24 17:17:55 | 2013-09-24 17:17:55 |  | 2013-09-26 08:33:07 | 2013-09-26 08:33:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-25 23:59:59 | 2013-09-24 17:18:00 | 2013-09-26 08:33:07 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 08:33:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 08:33:07 |  |  | N |  |  | 2013-09-25
224005 | Inidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 08:32:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-24 17:17:31 | 2013-09-24 17:17:31 |  | 2013-09-26 08:32:46 | 2013-09-26 08:32:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-25 23:59:59 | 2013-09-24 17:17:36 | 2013-09-26 08:32:45 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 08:32:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 08:32:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-25
223931 | PE-Liq.2012-Cambios informes BOE | Modificación de informes Boe de entidades (escepto el INSS) y las mutuas (2001;2002;2003;2007;2010). Debido a cambios solicitados por el usuario tras la revisión, relativos a la Memoria. | SOLUCIÓN: YA ESTABA AUTORIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-25 12:57:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-24 13:57:28 | 2013-09-24 13:57:29 |  | 2013-09-25 12:57:09 | 2013-09-25 12:57:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-25 12:57:00 | [6 empty] | 0 | 2013-09-25 12:57:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-25 12:57:09 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
223894 | ARTABRO -- Error en SRV Documentos ABACO al seleccionar una plantilla con el código del organismo en el nombre |  | SOLUCIÓN: Correo externo habilitado. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:18:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-09-24 13:18:53 | 2013-09-24 13:18:54 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:07:46 | 2013-09-30 10:18:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-30 10:07:31 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:18:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:07:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
223886 | HERMES -- Adaptación al nuevo procedimiento de integración con pasarela de correo |  | SOLUCIÓN: Usuarios autorizados a las GA001235-GA001236. Un saludo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:07:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | HERM - Hermes | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-09-24 13:02:00 | 2013-09-24 13:02:01 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:07:02 | 2013-09-30 10:07:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-30 10:06:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:07:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:07:02 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
223836 | PE-Libro mensual dic-12-Cierre definitvo | A partir de la ejecución presupuestaria definitiva del cierre de 2012, volver a generar la publicación correspondiente. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-25 12:59:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-24 11:30:55 | 2013-09-24 11:30:55 |  | 2013-09-25 12:59:48 | 2013-09-25 12:59:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.25 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-24 11:31:00 | 2013-09-25 12:59:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-25 12:59:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-25 12:59:48 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
223779 | PI-Liq.2012-Corregir Cta.Agregada Entidades | El dato del desahorro del ejercicio anterior está apareciendo como ahorro. Hay que corregirlo. | SOLUCIÓN: Alta y permisos realizados entorno Desarrollo Fecha/hora actu. Aplicac. D e n o m i n a c i o n Sit. ------------------- -------- ---------------------------------------- ---- 12/05/2014 11:15:12 SEJUMBCN PROCESO MIGRACION BARCELONA A | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-25 12:58:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-24 09:39:02 | 2013-09-24 09:39:03 |  | 2013-09-25 12:58:38 | 2013-09-25 12:58:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-25 23:59:59 | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-25 12:58:27 | [6 empty] | 0 | 2013-09-25 12:58:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-25 12:58:38 |  |  | N |  |  | 2013-09-25
223694 | PI-Modificar carga Patri.Neto Liquidación | Modificar la carga de la base de datos de Estado de Cambios del Patrimonio Neto de la Liquidación para no comprobar el total de Patrimonio Aportado de las entidades. | SOLUCIÓN: No había incidencia. Se ha hecho una prueba con los usuarios y todo ha funcionado perfectamente | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-23 16:10:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 16:09:22 | 2013-09-23 16:09:23 |  | 2013-09-23 16:10:11 | 2013-09-23 16:10:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-23 23:59:59 | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-23 16:10:00 | [6 empty] | 0 | 2013-09-23 16:10:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-23 16:10:11 |  |  | N |  |  | 2013-09-23
223693 | PI-Documentar programa ajustes | Realizar el manual del programa VscAjustes | SOLUCIÓN: Ampliado maximo 30 dias | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-25 07:41:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 16:07:34 | 2013-09-23 16:07:35 |  | 2013-09-25 07:41:43 | 2013-09-25 07:41:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-25 23:59:59 | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-25 07:41:33 | [6 empty] | 0 | 2013-09-25 07:41:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-25 07:41:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-25
223646 | REIH: Inclusión en el procedimiento de entrada masiva de expedientes a los clasificados con tipo 10.10 |  | SOLUCIÓN: Solucionado: Pendiente de pasar el programa a Producción | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P08 | Anulada | 2013-10-01 15:06:55 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 14:07:00 | 2013-09-23 14:08:41 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-01 15:06:55 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
223641 | REIG: En Servicios/Productividad/ entrada de datos de actividades, en la consulta por tipo de expedientes que acualmente está en pre-explotación añadir una nueva opción para buscar el resultado de los informes |  | SOLUCIÓN(correcta): desarrollo completado. Se incluirá en la próxima versión de la aplicación | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-31 10:37:03 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 14:04:00 | 2013-09-23 14:06:09 |  | 2013-10-31 10:37:03 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 138 |  | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-10-02 00:00:00 | 2013-10-31 10:37:02 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 10:37:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-31 10:37:03 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
223636 | REIG: Modificación de los reparos de los expedientes del grupo 18 que correspondan a prestaciones derivadas de sentencias |  | SOLUCIÓN: .- | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2016-01-28 13:02:03 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 14:00:00 | 2013-09-23 14:01:32 |  | 2016-01-28 13:02:03 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2016-01-28 00:00:00 | 2016-01-28 23:59:59 | 2016-01-28 13:01:48 | 2016-01-28 13:02:02 | [6 empty] | 0 | 2016-01-28 13:02:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2016-01-28 13:02:03 |  |  | N |  |  | 2016-01-28
223635 | REIG: Creación de tipos de expedientes nuevos para determinados expedientes de pagos a justificar |  | SOLUCIÓN(correcta): hechas las actualizaciones en la base de datos ya se pueden utilizar los nuevos tipos de expediente. Se pueden introducir tecleándo el código correspondiente, no seleccionándolo desde el desplegable. Esto solo será posible con la próxima versión de REIG | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-09-26 11:24:44 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 13:57:00 | 2013-09-23 13:58:18 |  | 2013-09-26 11:24:44 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-26 23:59:59 | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-09-26 11:24:44 | [6 empty] | 0 | 2013-09-26 11:24:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-26 11:24:44 |  |  | N |  |  | 2013-09-26
223632 | REIG: En Servicios, crear una nueva Consulta Fiscal para expedientes fiscalizados con resparo. |  | SOLUCIÓN(correcta): desarrollo finalizado. Se liberará con la próxima versión de la aplicación | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-18 13:35:04 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 13:55:00 | 2013-09-23 13:56:23 |  | 2013-10-18 13:35:04 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 80 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-18 13:35:04 | [6 empty] | 0 | 2013-10-18 13:35:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-18 13:35:04 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
223616 | REIG: En el servicio "Consultas fiscal" incorporar en la "Consulta de expedientes fisaclizados con observaciones" también aquellos expedientes fiscalizados con reparo y observaciones. |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizado el desarrollo. Se liberará con la próxima versión de la aplicación | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-18 13:33:50 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 13:48:00 | 2013-09-23 13:52:53 |  | 2013-10-18 13:33:50 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.28 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-18 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-18 13:33:49 | [6 empty] | 0 | 2013-10-18 13:33:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-18 13:33:50 |  |  | N |  |  | 2013-10-18
223522 | Actualización incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-23 14:44:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 10:35:48 | 2013-09-23 10:35:48 |  | 2013-09-23 14:44:33 | 2013-09-23 14:44:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-24 23:59:59 | 2013-09-23 10:35:53 | 2013-09-23 14:44:33 | [6 empty] | 0 | 2013-09-23 14:44:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-23 14:44:33 |  |  | N |  |  | 2013-09-24
223420 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-23 10:34:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 08:34:17 | 2013-09-23 08:34:17 |  | 2013-09-23 10:34:13 | 2013-09-23 10:34:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-24 23:59:59 | 2013-09-23 08:34:22 | 2013-09-23 10:34:12 | [6 empty] | 0 | 2013-09-23 10:34:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-23 10:34:13 |  |  | N |  |  | 2013-09-24
223419 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-23 09:16:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-23 08:33:41 | 2013-09-23 08:33:41 |  | 2013-09-23 09:16:15 | 2013-09-23 09:16:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-09-24 23:59:59 | 2013-09-23 08:33:46 | 2013-09-23 09:16:15 | [6 empty] | 0 | 2013-09-23 09:16:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-23 09:16:15 |  |  | N |  |  | 2013-09-24
223288 | PE-Soporte usuario | Usuario está reportando problemas en la resolución de informes complejos en CYD | SOLUCIÓN: Se ha definido tanto en GISS como en INSS el usuario TSO SGU6085 asignado al departamento G902B330(ALFA/IRISS) igual que el usuario TSO SGU5997. Le llegará al propio usuario por correo la pw de entrada(su NIF empezando por la letra hacia atrás de 8 posiciones). Le pedirá que la cambie la primera vez que entre. Se recuerda que a los sistemas hay que entrar por NVAS y seleccionar la partición, nunca directamente, ya que existe la sincronización de pw. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-24 09:28:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-20 11:49:29 | 2013-09-20 11:49:30 |  | 2013-09-24 09:28:37 | 2013-09-24 09:28:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-25 23:59:59 | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-24 09:28:26 | [6 empty] | 0 | 2013-09-24 09:28:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-24 09:28:37 |  |  | N |  |  | 2013-09-25
223183 | PI-Liq.2012-Montar tomo II |  | SOLUCIÓN: Usuario perfilado en gedeon | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-24 09:28:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-20 09:10:14 | 2013-09-20 09:10:15 |  | 2013-09-24 09:28:12 | 2013-09-24 09:28:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-24 09:28:00 | [6 empty] | 0 | 2013-09-24 09:28:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-24 09:28:12 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
223170 | PI-INFORMES BOE Mutua MAC |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:52:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-20 08:50:04 | 2013-09-20 08:50:05 |  | 2013-09-20 08:51:55 | 2013-09-20 08:52:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-20 08:51:44 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:52:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:51:55 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
223073 | PI-INFORMES BOE Mutua Unión |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:53:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 13:35:54 | 2013-09-19 13:35:55 |  | 2013-09-20 08:53:06 | 2013-09-20 08:53:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-20 08:52:21 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:53:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:53:06 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
223041 | TRACI@ss -- Generar cuentadante vacia o base de datos en dos opciones independientes |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:54:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 13:01:19 | 2013-09-19 13:01:20 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:54:43 | 2013-09-30 09:54:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 09:54:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:54:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:54:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
223040 | TRACI@ss -- Cambiar texto suplantador por suplente |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:59:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 12:58:30 | 2013-09-19 12:58:31 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:59:01 | 2013-09-30 09:59:11 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.99 |  | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 09:59:01 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:59:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:59:01 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
223036 | TRACI@ss -- Errores en las diligencias de entidades |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:58:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 12:53:22 | 2013-09-19 12:53:23 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:58:12 | 2013-09-30 09:58:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 09:58:12 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:58:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:58:12 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
223029 | TRACI@ss -- En la comparativa de formulaciones al usuario de mutua siempre le da error por no haber seleccionado dos formulaciones |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:57:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 12:49:34 | 2013-09-19 12:49:35 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:57:01 | 2013-09-30 09:57:10 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-30 09:57:01 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:57:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:57:01 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
222965 | PI-Liq2013-Cambios informe Patri.Neto Liquidación | Modificación de los agregados (entidades, mutuas y sistema) de los informes de Patrimonio Neto para la liquidación anual del próximo año, | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-24 09:29:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 11:14:55 | 2013-09-19 11:14:56 |  | 2013-09-24 09:29:04 | 2013-09-24 09:29:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24 |  | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-24 09:28:53 | [6 empty] | 0 | 2013-09-24 09:29:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-24 09:29:04 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
222962 | PI-INFORMES BOE Mutua Gallega |  | SOLUCIÓN: Usuarios autorizados a Q+. Su departamento para los dos usuarios es: Departamento .......: G 90 27J30 ESTADISTICAS | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:49:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 11:07:53 | 2013-09-19 11:07:54 |  | 2013-09-20 08:49:28 | 2013-09-20 08:49:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-20 08:49:18 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:49:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:49:28 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222932 | Modificar documentos en SARRIC de mutua 36 | Modificar en SARRIC, errores en documentos de regularización 2012, de la mutua 36 | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-25 09:57:13 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-19 10:12:48 | 2013-09-19 10:13:08 |  | 2013-09-25 09:56:56 | 2013-09-25 09:57:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-09-20 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-09-25 09:56:56 | [6 empty] | 0 | 2013-09-25 09:57:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-25 09:56:56 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
222845 | REIG incid observaciones largas | correo del buzón 18/09/2013: Retransmito la incidencia Remedy 1019455. INC000001019455 07Z10004 JOSE ANTONIO GALINDO GONZALEZ 18/09/2013 9:13:29 ____________________________________________________________ IMPOSIBLE REGISTRAR LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN EN REIG: - AL REALIZAR UN REGISTRO APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE: "EXCEPCIÓN EN PROS@" - AL RECUPERAR EL REGISTRO DESDE LA BANDEJA DE TAREAS APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE: "CASO BLOQUEADO" GRACIAS, UN SALUDO. ____________________________________________________________ SOPORTE PROS@: EL LOG ES : CÓDIGO DE INCIDENCIA : 218005 USUARIO : 07Z10004 DNI/CIF/NIF : 012753755W NOMBRE DE LA APLICACIÓN : REIG FECHA : 18/09/2013 09:03 | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:14:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 15:16:14 | 2013-09-18 15:16:15 |  | 2013-09-20 08:14:06 | 2013-09-20 08:14:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-20 08:14:06 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:14:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:14:06 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222759 | PI-Crear infraestructuras servicio web para LiqSIO |  | SOLUCIÓN: El pedido ha sido servido. Petición finalizada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 11:22:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 12:32:45 | 2013-09-18 12:32:46 |  | 2013-09-30 11:22:14 | 2013-09-30 11:22:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-30 11:22:00 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 11:22:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 11:22:14 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
222756 | PI-Análisis del servicio web para LiqSIO |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 11:24:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 12:31:27 | 2013-09-18 12:31:28 |  | 2013-09-30 11:24:02 | 2013-09-30 11:24:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.22 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-30 11:23:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 11:24:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 11:24:02 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
222720 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-18 15:30:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 11:40:57 | 2013-09-18 11:40:57 |  | 2013-09-18 15:30:46 | 2013-09-18 15:30:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-19 23:59:59 | 2013-09-18 11:41:02 | 2013-09-18 15:30:46 | [6 empty] | 0 | 2013-09-18 15:30:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-18 15:30:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-19
222719 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-18 15:31:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 11:40:25 | 2013-09-18 11:40:25 |  | 2013-09-18 15:31:08 | 2013-09-18 15:31:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-19 23:59:59 | 2013-09-18 11:40:30 | 2013-09-18 15:31:08 | [6 empty] | 0 | 2013-09-18 15:31:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-18 15:31:08 |  |  | N |  |  | 2013-09-19
222718 | PE-Generar libro mensual agosto 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:54:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 11:39:43 | 2013-09-18 11:39:43 |  | 2013-09-20 08:54:09 | 2013-09-20 08:54:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.02 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-18 11:39:48 | 2013-09-20 08:54:09 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:54:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:54:09 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222714 | PI-Report para carga Libros12 desde CyD | Estudiar si se pueden cargar las bases de datos de Ingresos y Gastos de la liquidación (Libros12) desde las bases de datos de Cifras y Datos | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:54:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 11:38:44 | 2013-09-18 11:38:44 |  | 2013-09-20 08:54:28 | 2013-09-20 08:54:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.56 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-18 11:38:49 | 2013-09-20 08:54:28 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:54:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:54:28 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222713 | PI-INFORMES BOE Mutua Balear |  | SOLUCIÓN: Actualización realizada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-19 13:35:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 11:25:04 | 2013-09-18 11:25:05 |  | 2013-09-19 13:35:10 | 2013-09-19 13:35:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-19 13:35:01 | [6 empty] | 0 | 2013-09-19 13:35:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-19 13:35:10 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222712 | PI-INFORMES BOE Mutua Asepeyo |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-19 11:07:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-18 11:23:52 | 2013-09-18 11:23:53 |  | 2013-09-19 11:07:25 | 2013-09-19 11:07:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-09-19 11:07:14 | [6 empty] | 0 | 2013-09-19 11:07:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-19 11:07:24 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222567 | PI-INFORMES BOE Mutua Cesma |  | El módulo PBPNCCI1 ya está operativo en Desarrollo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-18 11:23:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 17:52:39 | 2013-09-17 17:52:40 |  | 2013-09-18 11:23:29 | 2013-09-18 11:23:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.93 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-18 11:23:19 | [6 empty] | 0 | 2013-09-18 11:23:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-18 11:23:29 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222532 | PI-Liq.2012-Generar tomo II | Corresponde a la información complementaria | SOLUCIÓN: Baseline borrada. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 16:12:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 16:10:44 | 2013-09-17 16:10:45 |  | 2013-09-17 16:11:58 | 2013-09-17 16:12:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 16:11:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 16:12:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 16:11:58 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
222420 | REIG incidencia 17/09/2013 | correo del buzón 17/09/2013: Permanece 16 días pendiente un expediente en Prosa que no figura en tareas y que hay que anular. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 13:05:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 12:40:23 | 2013-09-17 12:40:24 |  | 2013-09-17 12:41:12 | 2013-09-17 13:05:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 12:41:12 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 13:05:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 12:41:12 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
222417 | CORESS actualizacion contratista | correo del buzón CORESS de 17/09/2013: Buenos días, os remito este correo de la TGSS. Creo que una vez tuvimos una situación parecida y lo que se hizo fue cambiar la denominación social del contratista. Pero entiendo que eso lo hacéis desde allí. Ya me contaréis si lo podéis modificar vosotros. Saludos. De: OTERO VECINO, LUIS CARLOS Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2013 10:41 Para: ROJO HERNANDEZ, ANA ISABEL CC: GARCIA PEREZ, MARIA DEL PILAR; RIVERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL Asunto: Petición CORESS Buenos días, estamos intentado solicitar la designación de representante de ese Centro directivo, a través de la aplicación CORESS, para la comprobación material de la inversión del expediente de contratación administrativa 13/2410 relativo a la ¿Emisión; Manipulado y Depósito en el Operador Postal de emisiones centralizadas de notificaciones con acuse de recibo referidas a procesos de gestión en materia de Afiliación, Cotización, Recaudación Voluntaria y Recaudación Ejecutiva, generados por la TGSS¿, cuyo adjudicatario ha sido la empresa NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. La incidencia que surge estriba en que CORESS no reconoce al tercero (NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A) con el NIF A-82413113, pues al haberse producido un cambio de denominación social de CORREO HIBRIDO, S.A por el de NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A , y haberse mantenido el NIF de CORREO HIBRIDO, S.A, la aplicación no conoce dicho cambio y por lo tanto no podemos hacer la petición. Muchas gracias. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 12:38:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-09-17 12:38:34 | 2013-09-17 12:38:34 |  | 2013-09-17 12:38:56 | 2013-09-17 12:38:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-17 12:38:39 | 2013-09-17 12:38:56 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 12:38:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 12:38:56 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
222414 | SICOSS-Alta confidencialidad | Hay que dar de alta a la usuaria Sonia Martín Benito con NIF 99zu0689 con perfil de consultas en todas las Mutuas | SOLUCIÓN: Alta en todas las mutuas con perfil de consulta | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1114 | Juan Fernando Cerrato Mejías | P10 | Petición finalizada | 2013-09-18 10:07:56 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-09-17 12:32:42 | 2013-09-17 12:32:43 |  | 2013-09-18 10:07:37 | 2013-09-18 10:07:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-19 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 18:21:17 | [6 empty] | 0 | 2013-09-18 10:07:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-18 10:07:37 |  |  | N |  |  | 2013-09-19
222376 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 12:06:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 11:41:52 | 2013-09-17 11:41:52 |  | 2013-09-17 12:06:35 | 2013-09-17 12:06:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-18 23:59:59 | 2013-09-17 11:41:57 | 2013-09-17 12:06:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 12:06:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 12:06:35 |  |  | N |  |  | 2013-09-18
222375 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 12:07:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 11:41:04 | 2013-09-17 11:41:04 |  | 2013-09-17 12:06:59 | 2013-09-17 12:06:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-18 23:59:59 | 2013-09-17 11:41:09 | 2013-09-17 12:06:59 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 12:06:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 12:06:59 |  |  | N |  |  | 2013-09-18
222273 | REIG petición datos | correo Amparo Janini 16/09/2013: Buenos días Antonio , tal como hemos hablado los datos que me interesaría que me facilitaras son los siguientes: 1. Dentro del total de las prestaciones del INSS que se fiscalizan y que están incluidas en el grupo 18, qué porcentaje supone las que se fiscalizan por trámite automático en las aplicaciones del INSS y se vuelcan a continuación en el REIG, o lo que es lo mismo cual es la media de las prestaciones que se fiscalizan por trámite automático. 2. Tiempo de fiscalización de las prestaciones de Jubilación (18.11), Maternidad (18.21) y Paternidad (18.65). Los datos anteriores me interesan durante dos períodos por separado: a) Año 2012 b) Primer semestre 2013 Saludos y gracias anticipadas Amparo | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 09:16:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 09:15:06 | 2013-09-17 09:15:07 |  | 2013-09-17 09:16:25 | 2013-09-17 09:16:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 09:16:25 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 09:16:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 09:16:25 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
222251 | SICOSS- INC000001017282 | Incidencia INC000001017282 de Remedy. La máquina esap705 no recoge correctamente el login sicoss1 | SOLUCIÓN: Enviado a Planificación. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 16:17:17 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-09-17 08:55:00 | 2013-09-17 08:55:15 |  | 2013-09-17 16:17:06 | 2013-09-17 16:17:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 13:54:35 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 16:17:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 16:17:06 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
222250 | PI-INFORMES BOE Mutua Solimat |  | SOLUCIÓN: Enviada una copia a Planificación y dos a TGSS. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 17:52:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 08:52:34 | 2013-09-17 08:52:35 |  | 2013-09-17 17:52:13 | 2013-09-17 17:52:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-09-17 17:52:02 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 17:52:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 17:52:13 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222245 | Gestiones Dimension CAUX | Solicitar el acceso a los proyectos CAUX en el repositorio Dimension para el personal de la UPI de Madrid. Configurar mi acceso que se ha perdido. | SOLUCIÓN: Adjunto fichero | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-19 07:49:17 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-17 08:45:42 | 2013-09-17 08:45:42 |  | 2013-09-19 07:49:16 | 2013-09-19 07:49:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-19 23:59:59 | 2013-09-17 08:45:47 | 2013-09-19 07:49:15 | [6 empty] | 0 | 2013-09-19 07:50:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-19 07:49:16 |  |  | N |  |  | 2013-09-19
222107 | PI-INFORMES BOE Mutua FREMAP |  | SOLUCIÓN: SE HA INSTALADO EL SOFTWARE AL USUARIO. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 09:07:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-16 12:55:37 | 2013-09-16 12:55:38 |  | 2013-09-17 09:07:08 | 2013-09-17 09:07:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-17 09:06:45 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 09:07:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 09:07:08 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222104 | PI-INFORMES BOE Mutua Intercomarcal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 08:49:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-16 12:54:38 | 2013-09-16 12:54:39 |  | 2013-09-17 08:49:45 | 2013-09-17 08:49:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-17 08:49:36 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 08:49:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 08:49:45 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222063 | PI - INFORMES BOE Mutua Navarra |  | SOLUCIÓN: Esta petición no es de ADMINISTRACIÓN SILCON sino de CERTIFICADOS DIGITALES. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-18 11:54:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-16 12:00:13 | 2013-09-16 12:00:14 |  | 2013-09-16 12:56:43 | 2013-09-18 11:54:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-16 12:56:31 | [6 empty] | 0 | 2013-09-18 11:54:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-16 12:56:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
222053 | Gestión Incidencias AT |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-16 12:44:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-16 11:45:59 | 2013-09-16 11:45:59 |  | 2013-09-16 12:44:28 | 2013-09-16 12:44:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-16 11:46:04 | 2013-09-16 12:44:28 | [6 empty] | 0 | 2013-09-16 12:44:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-16 12:44:28 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
221920 | Presentación Desarrollo Gestionado |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-16 11:46:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-16 09:03:17 | 2013-09-16 09:03:17 |  | 2013-09-16 11:46:23 | 2013-09-16 11:46:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-16 09:03:22 | 2013-09-16 11:46:22 | [6 empty] | 0 | 2013-09-16 11:46:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-16 11:46:23 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
221849 | PI - INFORMES BOE mutua UMIVALE | INFORMES BOE mutua UMIVALE | EMBARGO CON CORR Y DEBIA SER DE SEDE | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-16 11:58:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 13:23:15 | 2013-09-13 13:23:16 |  | 2013-09-16 11:58:35 | 2013-09-16 11:58:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.48 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-16 11:58:24 | [6 empty] | 0 | 2013-09-16 11:58:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-16 11:58:35 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
221783 | PI - INFORMES BOE mutua MAZ | INFORMES BOE mutua MAZ | SOLUCIÓN: Horarios modificados. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 13:22:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 12:02:02 | 2013-09-13 12:02:03 |  | 2013-09-13 13:22:08 | 2013-09-13 13:22:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-17 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-13 13:21:44 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 13:22:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 13:22:08 |  |  | N |  |  | 2013-09-17
221730 | PERSONAL: pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:19:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 10:02:17 | 2013-09-13 10:02:18 |  | 2013-09-30 15:19:24 | 2013-09-30 15:19:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 196.95 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-30 15:19:24 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:19:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:19:24 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221728 | PERSONAL: pruebas funcionales |  | SOLUCIÓN: REALIZADO CORRECTAMENTE. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P08 | Anulada | 2013-09-13 10:01:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 10:01:19 | 2013-09-13 10:01:20 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-09-13 10:01:58 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
221727 | GAUDIP: pruebas funcionales de pública |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:20:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 10:00:29 | 2013-09-13 10:00:30 |  | 2013-09-30 15:20:35 | 2013-09-30 15:20:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 114.86 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-30 15:20:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:20:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:20:35 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221726 | GAUDIP: pruebas funcionales de permanente |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:21:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 09:59:17 | 2013-09-13 09:59:36 |  | 2013-09-30 15:21:20 | 2013-09-30 15:21:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 115 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-30 15:21:20 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:21:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:21:20 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221724 | GAUDIP: pruebas funcionales de AMP |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:21:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 09:58:17 | 2013-09-13 09:58:18 |  | 2013-09-30 15:21:50 | 2013-09-30 15:22:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-30 15:21:49 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:22:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:21:50 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221705 | Descarga de SARRIC 2012, de entidades, para SICOSS Prosa | Descarga de SARRIC 2012 de entidades, para cargar en SARRIC 2012 de SICOSS-PROSA | Producción: 16/07/2014 | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-25 09:58:08 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 09:28:23 | 2013-09-13 09:28:49 |  | 2013-09-25 09:57:56 | 2013-09-25 09:58:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.78 |  | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-25 09:57:55 | [6 empty] | 0 | 2013-09-25 09:58:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-25 09:57:56 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221701 | Registro E/S |  | Y las que aparezcan en el informe de Preexplotación, que está en: G:\CA_ATPR01\040_SOFTWARE\ATPR01\v04.00\Informe de Calidad de Software - Pros@ ATPR v04.00.02 (7.4.2.13) v1.0.docx | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 09:21:43 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 09:16:00 | 2013-09-13 09:16:00 |  | 2013-09-13 09:21:42 | 2013-09-13 09:21:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-16 23:59:59 | 2013-09-13 09:16:05 | 2013-09-13 09:21:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 09:21:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 09:21:42 |  |  | N |  |  | 2013-09-16
221687 | INEss -- Liberar versión 01.01.00 a Integración |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:06:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 09:04:42 | 2013-09-13 09:04:43 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:05:58 | 2013-09-30 10:06:08 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-30 10:05:58 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:06:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:05:58 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221664 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 12:19:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 08:31:14 | 2013-09-13 08:31:14 |  | 2013-09-13 12:19:29 | 2013-09-13 12:19:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-16 23:59:59 | 2013-09-13 08:31:19 | 2013-09-13 12:19:29 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 12:19:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 12:19:29 |  |  | N |  |  | 2013-09-16
221663 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 12:14:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 08:30:40 | 2013-09-13 08:30:40 |  | 2013-09-13 12:14:49 | 2013-09-13 12:14:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-16 23:59:59 | 2013-09-13 08:30:45 | 2013-09-13 12:14:49 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 12:14:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 12:14:49 |  |  | N |  |  | 2013-09-16
221660 | INEss -- Servicio de consulta INEss |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:05:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 08:16:53 | 2013-09-13 08:16:54 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:05:22 | 2013-09-30 10:05:30 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 131 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-30 10:05:22 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:05:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:05:22 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221659 | PI - INFORMES BOE mutua "MUTUA UNIVERSAL" | INFORMES BOE mutua "MUTUA UNIVERSAL" | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 12:04:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 08:13:55 | 2013-09-13 08:13:56 |  | 2013-09-13 12:03:58 | 2013-09-13 12:04:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-13 08:16:12 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 12:04:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 12:03:58 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
221658 | PI - INFORMES BOE mutua MONTAÑESA | INFORMES BOE mutua MONTAÑESA | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 08:12:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-13 08:09:22 | 2013-09-13 08:09:23 |  | 2013-09-13 08:12:43 | 2013-09-13 08:12:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.9 |  | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-13 08:12:25 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 08:12:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 08:12:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
221600 | PI - INFORMES BOE entidad ACTIVA MUTUA | INFORMES BOE entidad ACTIVA MUTUA | SOLUCIÓN: Modificaciones realizadas --------------------------------------------------------------------------- TABLA......: ETHUELL ELEMENTO...: CRNT ------------------------------------------------------------------------ NUM DESCRIPCION INFORMACIONES ASOCIADAS --- -------------------- --------------------------------------------- 11 CAMPO 11 ÑTIPO-LIQ A3 TIPO LIQUIDACION 12 CAMPO 12 ÑNRO-LIQUIDACI N17 NUMERO DE LIQUIDACION 13 CAMPO 13 ÑTIPO-ID-EMP A1 TIPO ID.EMPRESARIO 14 CAMPO 14 ÑCOD-EMP A14 CODIGO EMPRESARIO | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 08:11:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 13:13:00 | 2013-09-12 13:13:01 |  | 2013-09-13 08:11:21 | 2013-09-13 08:11:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-13 08:10:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 08:11:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 08:11:20 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
221556 | PREMI@ss -- Optimización del código |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:04:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 12:13:45 | 2013-09-12 12:13:46 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:04:02 | 2013-09-30 10:04:10 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-30 10:04:01 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:04:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:04:02 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221555 | PREI@ss -- Liberar versión 01.02.00 a Integración |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:03:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 12:11:38 | 2013-09-12 12:11:39 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:03:26 | 2013-09-30 10:03:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.6 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-30 10:03:25 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:03:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:03:26 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221517 | PI - INFORMES BOE mutua Mutualia | INFORMES BOE mutua Mutualia | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-12 13:15:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 10:50:42 | 2013-09-12 10:50:43 |  | 2013-09-12 13:15:47 | 2013-09-12 13:15:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-12 13:15:26 | [6 empty] | 0 | 2013-09-12 13:15:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-12 13:15:47 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
221515 | TRACI@ss -- Liberar versión 03.00.09 a Integración |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:00:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 10:49:03 | 2013-09-12 10:49:04 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 10:00:36 | 2013-09-30 10:00:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-30 10:00:35 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:00:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 10:00:36 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221510 | TRACI@ss -- Adaptación del envio de la CGSS al TC a los ficheros txt de CyD |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 14:17:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 10:44:37 | 2013-09-12 10:44:38 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-12 10:45:14 | 2013-09-13 14:17:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-12 10:45:14 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 14:17:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-12 10:45:14 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221490 | TRACI@ss -- Error en la consulta cuando hay información asociada a un usuario que ha sido dado de baja en SILCON |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 14:18:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 10:14:04 | 2013-09-12 10:14:05 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-12 10:15:30 | 2013-09-13 14:18:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-12 10:15:30 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 14:18:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-12 10:15:30 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221482 | TRACI@ss -- Correcciones en la información enviada al TC |  | SOLUCIÓN: Configuración realizada. Saludos. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:00:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-12 10:08:53 | 2013-09-12 10:08:54 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:59:57 | 2013-09-30 10:00:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-30 09:59:56 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:00:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:59:57 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221345 | PI - INFORMES BOE Mutua MC MUTUAL | INFORMES BOE Mutua MC MUTUAL | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-12 10:50:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 13:48:12 | 2013-09-11 13:48:13 |  | 2013-09-12 10:50:09 | 2013-09-12 10:50:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 23:59:59 | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 10:49:46 | [6 empty] | 0 | 2013-09-12 10:50:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-12 10:50:09 |  |  | N |  |  | 2013-09-12
221342 | PI - INFORMES BOE entidad TGSS | INFORMES BOE entidad TGSS | SOLUCIÓN: Ok 27315323V | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 13:47:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 13:45:15 | 2013-09-11 13:45:16 |  | 2013-09-11 13:47:12 | 2013-09-11 13:47:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 23:59:59 | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-11 13:46:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 13:47:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 13:47:12 |  |  | N |  |  | 2013-09-12
221339 | PI - INFORMES BOE entidad ISM | INFORMES BOE entidad ISM | SOLUCIÓN: Permisos asignados. Un saludo. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 13:44:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 13:42:54 | 2013-09-11 13:42:55 |  | 2013-09-11 13:44:43 | 2013-09-11 13:44:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.93 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 23:59:59 | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-11 13:44:25 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 13:44:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 13:44:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-12
221305 | REIG 8016 migración tarea eliminar fiscalización | REIG 8016 migración tarea eliminar fiscalización | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 08:59:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 12:46:50 | 2013-09-11 12:46:51 |  | 2013-09-30 08:59:31 | 2013-09-30 08:59:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 122.78 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-30 08:59:31 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 08:59:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 08:59:31 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
221206 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 14:57:43 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 10:16:50 | 2013-09-11 10:16:50 |  | 2013-09-11 14:57:42 | 2013-09-11 14:57:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 23:59:59 | 2013-09-11 10:16:55 | 2013-09-11 14:57:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 14:57:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 14:57:42 |  |  | N |  |  | 2013-09-12
221205 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 12:27:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 10:16:21 | 2013-09-11 10:16:21 |  | 2013-09-11 12:27:15 | 2013-09-11 12:27:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 23:59:59 | 2013-09-11 10:16:26 | 2013-09-11 12:27:15 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 12:27:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 12:27:15 |  |  | N |  |  | 2013-09-12
221204 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 12:26:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-11 10:15:20 | 2013-09-11 10:15:20 |  | 2013-09-11 12:26:44 | 2013-09-11 12:26:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-11 00:00:00 | 2013-09-12 23:59:59 | 2013-09-11 10:15:25 | 2013-09-11 12:26:44 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 12:26:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 12:26:44 |  |  | N |  |  | 2013-09-12
221063 | PI - INFORMES BOE entidad IMSERSO | INFORMES BOE entidad IMSERSO | SOLUCIÓN: Base line borrada. Saludos. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 13:41:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 13:20:09 | 2013-09-10 13:20:10 |  | 2013-09-11 13:41:45 | 2013-09-11 13:41:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 23:59:59 | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 13:41:30 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 13:41:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 13:41:45 |  |  | N |  |  | 2013-09-11
221061 | PI - INFORMES BOE (INGESA) | INFORMES BOE (INGESA) | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 13:19:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 13:17:44 | 2013-09-10 13:17:45 |  | 2013-09-10 13:19:04 | 2013-09-10 13:19:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-10 13:18:47 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 13:19:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 13:19:04 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
221025 | PI - Cambio informes Tomo I | Cambio informes Tomo I | Finalizados los informes de ambas PoC y entregados sendos documentos a DPyS. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 08:30:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 12:26:42 | 2013-09-10 12:26:43 |  | 2013-09-11 08:29:54 | 2013-09-11 08:30:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.92 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 23:59:59 | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 08:29:39 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 08:30:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 08:29:54 |  |  | N |  |  | 2013-09-11
220950 | REIG incidencia tipo fisc | correo de Amparo 10/09/2013 Buenos días Antonio, te remito el correo del Interventor Central de la TGSS para indicarte que en los anexos que tengo yo aparece el tipo 05.20 con régimen de fiscalización de requisitos básicos por lo que debe de haber un error en el REIG. Todo el grupo 05. tiene el mismo régimen de fiscalización de requisitos básicos. Saludos Amparo De: ROMERO RODRIGUEZ, RAMIRO Enviado el: lunes, 09 de septiembre de 2013 12:25 Para: JANINI TATAY, AMPARO Asunto: error en reig Payo: nos ha llegado una encomienda de gestión de las del art 24.6 de la Ley de contratos y al fiscalizarla en REIG aparece como en régimen general, cuando en realidad es en régimen de requisitos básicos (apartado 15.2.1 del ACM). Se trata del tipo de expte 05.20. Desconocemos si hay más tipos de expedientes afectados por esto. Te lo digo porque la hemos fiscalizado con observaciones pero en REIG no hemos podido meterlo como tal porque al aparecer en régimen general no deja elegir fiscalización con observaciones. Saludos. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 10:43:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 10:37:49 | 2013-09-10 10:37:50 |  | 2013-09-10 10:39:53 | 2013-09-10 10:43:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-10 10:39:53 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 10:43:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 10:39:53 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220931 | Petición material |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 13:05:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 09:53:20 | 2013-09-10 09:53:20 |  | 2013-09-10 13:05:21 | 2013-09-10 13:05:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 23:59:59 | 2013-09-10 09:53:25 | 2013-09-10 13:05:21 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 13:05:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 13:05:21 |  |  | N |  |  | 2013-09-11
220883 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 13:05:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 08:59:26 | 2013-09-10 08:59:26 |  | 2013-09-10 13:05:45 | 2013-09-10 13:05:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 23:59:59 | 2013-09-10 08:59:31 | 2013-09-10 13:05:44 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 13:05:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 13:05:44 |  |  | N |  |  | 2013-09-11
220881 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 13:04:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 08:59:00 | 2013-09-10 08:59:00 |  | 2013-09-10 13:04:48 | 2013-09-10 13:04:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 23:59:59 | 2013-09-10 08:59:05 | 2013-09-10 13:04:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 13:04:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 13:04:48 |  |  | N |  |  | 2013-09-11
220880 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 13:04:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-10 08:58:30 | 2013-09-10 08:58:30 |  | 2013-09-10 13:04:21 | 2013-09-10 13:04:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-11 23:59:59 | 2013-09-10 08:58:35 | 2013-09-10 13:04:21 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 13:04:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 13:04:21 |  |  | N |  |  | 2013-09-11
220856 | Petición de TGSS, para la Agencia Tributaria | Documentos que se declartan en el modelo 347 de los ejercicio 2009, 2010 y 2011, para el tercero B78361482 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 08:38:09 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 14:59:48 | 2013-09-09 14:59:49 |  | 2013-09-10 08:37:05 | 2013-09-10 08:38:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-10 08:37:05 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 08:38:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 08:37:05 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220812 | PI - Generación Tomo II (Información complementaria) | PI - Generación Tomo II (Información complementaria) | SOLUCIÓN: La petición de acceso ha sido realizada. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-09 14:03:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 13:08:11 | 2013-09-09 13:08:12 |  | 2013-09-09 14:03:25 | 2013-09-09 14:03:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-09 14:02:38 | [6 empty] | 0 | 2013-09-09 14:03:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-09 14:03:25 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220808 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 08:35:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 12:55:11 | 2013-09-09 12:55:11 |  | 2013-09-10 08:35:43 | 2013-09-10 08:35:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-09 12:55:16 | 2013-09-10 08:35:43 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 08:35:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 08:35:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220807 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-10 08:36:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 12:54:44 | 2013-09-09 12:54:44 |  | 2013-09-10 08:36:06 | 2013-09-10 08:36:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-09 12:54:49 | 2013-09-10 08:36:05 | [6 empty] | 0 | 2013-09-10 08:36:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-10 08:36:06 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220785 | Analisis CAUX Septiembre 2013 | Labor de análisis de la aplicación CAUX | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-10-31 12:13:42 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-09-09 12:21:47 | 2013-09-09 12:21:48 |  | 2013-10-21 09:36:42 | 2013-10-31 12:13:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 199.8 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-10-14 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-10-04 10:06:12 | [6 empty] | 0 | 2013-10-31 12:13:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-21 09:36:42 |  |  | N |  |  | 2013-10-14
220722 | PI - VSCLIQSIO us Oracle. | Modificación de la aplicación para que a parter de los ficheros de carga 121, intruduzca dichos datos directamene en BBDD Oracle. | Se han realizado las modificaciones en el proceso para realizar los requerimientos solicitados por el Usuario Normativo. Se pueden verificar dichos resultados en la ejecución reallizada en el entorno de Formación, a día 9 de mayo de 2014. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-20 08:19:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 10:46:59 | 2013-09-09 10:47:00 |  | 2013-09-20 08:19:15 | 2013-09-20 08:19:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-20 08:18:54 | [6 empty] | 0 | 2013-09-20 08:19:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-20 08:19:15 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
220721 | PI - Distribución Geografica. Nuevos CSV | Obtencion de todos csv para su publicación en la web, de lo meses de Enero a Agosto. | SOLUCIÓN: Remitimos a los proyectos Pros@ un correo de la DPyS que dice: Ante el mal comportamiento del registro electrónico vamos a reiniciar la BBDD PR29. Las aplicaciones afectadas son: Remedy 7.6, Factura electrónica, Isicres 7.4, Cifrado Corporativo, Portafirmas. Reiniciaremos alternativamente cada nodo para evitar la pérdida de servicio. Una vez resueltos los problemas avisaremos por este medio. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 13:49:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 10:43:48 | 2013-09-09 10:43:49 |  | 2013-09-11 13:49:47 | 2013-09-11 13:49:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-11 13:49:29 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 13:49:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 13:49:47 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
220717 | PI - Liquidación 2012 TOMO 19 | TOMO 19 Corporación Mutua y Suma Intermutual | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 08:28:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 10:40:31 | 2013-09-09 10:40:32 |  | 2013-09-11 08:28:24 | 2013-09-11 08:28:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-11 08:28:04 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 08:28:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 08:28:24 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220714 | PI - SIO: Publicación entidades: ISM | Codificación de los rdlc, report, etc,en la aplicación para ISM | SOLUCIÓN: BAJA CP | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:10:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 10:38:27 | 2013-09-09 10:38:28 |  | 2013-09-27 11:10:45 | 2013-09-27 11:10:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 86.75 |  | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-27 11:09:59 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:10:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:10:45 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
220680 | TRACI@ss -- Preparar la carga de información desde el SICOSS-PROS@ |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 09:52:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-09 09:42:09 | 2013-09-09 09:42:10 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:52:09 | 2013-09-30 09:52:17 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 175 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-09 00:00:00 | 2013-09-30 09:52:08 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 09:52:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:52:09 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220548 | Coordinación y pruebas de las aplicaciones del Centro sobre la Máquina Virtual Java 7.0.21 |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:51:54 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 12:31:14 | 2013-09-06 12:31:14 |  | 2013-09-30 13:51:53 | 2013-09-30 13:51:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:31:19 | 2013-09-30 13:51:52 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:51:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:51:53 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220547 | Informes, Métricas e Indicadores |  | SOLUCIÓN: Tienen que ponerse en contacto con el correo COORDINACION ADMIN ELECTRONICA, GISS | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:52:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 12:29:22 | 2013-09-06 12:29:22 |  | 2013-09-30 13:52:14 | 2013-09-30 13:52:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.89 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:29:27 | 2013-09-30 13:52:13 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:52:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:52:14 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220546 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:52:37 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-09-06 12:28:53 | 2013-09-06 12:28:53 |  | 2013-09-30 13:52:36 | 2013-09-30 13:52:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.55 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:28:58 | 2013-09-30 13:52:35 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:52:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:52:36 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220544 | Gestión de Proyectos |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:53:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-09-06 12:28:17 | 2013-09-06 12:28:17 |  | 2013-09-30 13:53:01 | 2013-09-30 13:53:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54.49 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:28:22 | 2013-09-30 13:53:00 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:53:01 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220543 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:53:29 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 12:25:48 | 2013-09-06 12:25:48 |  | 2013-09-30 13:53:28 | 2013-09-30 13:53:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.9 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:25:53 | 2013-09-30 13:53:27 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:53:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:53:28 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220540 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:53:53 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 12:25:08 | 2013-09-06 12:25:08 |  | 2013-09-30 13:53:52 | 2013-09-30 13:53:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:25:13 | 2013-09-30 13:53:51 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:53:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:53:52 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220539 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 13:54:27 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 12:24:35 | 2013-09-06 12:24:35 |  | 2013-09-30 13:54:26 | 2013-09-30 13:54:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-06 12:24:40 | 2013-09-30 13:54:25 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 13:54:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:54:26 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
220505 | Liquidación 2012 - Programas que generan los informes del BOE | Comprobar y validar el funcionamiento de los programas que generan los informes del BOE | SOLUCIÓN: La respuesta sigue siendo la misma que la dada a su incidencia anterior. No se puede realizar la desasociación del ingreso IDC, hasta que el ingreso de tipo DEV de 10/10/2013 no esté confirmado, ya que está calculando los intereses sobre un importe de principal y recargo en el que están minorados los importe del ingreso IDC. Si este procedimiento no les parece el apropiado, planteen una cuestión de gestión a la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación por el conducto que tengan establecido o dirijanse al grupo de DEVOLING para ver el motivo por el que el ingreso de OCTUBRE/2013 todavia no ha sido confirmado en DEVOLING. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 08:27:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 10:57:41 | 2013-09-06 10:57:42 |  | 2013-09-11 08:27:37 | 2013-09-11 08:27:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-09-06 00:00:00 | 2013-09-10 23:59:59 | 2013-09-06 00:00:00 | 2013-09-11 08:27:21 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 08:27:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 08:27:37 |  |  | N |  |  | 2013-09-10
220430 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-09 07:43:27 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 08:21:18 | 2013-09-06 08:21:18 |  | 2013-09-09 07:43:26 | 2013-09-09 07:43:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-06 00:00:00 | 2013-09-09 23:59:59 | 2013-09-06 08:21:23 | 2013-09-09 07:43:24 | [6 empty] | 0 | 2013-09-09 07:43:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-09 07:43:26 |  |  | N |  |  | 2013-09-09
220429 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-09 07:43:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 08:20:42 | 2013-09-06 08:20:42 |  | 2013-09-09 07:43:48 | 2013-09-09 07:43:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-06 00:00:00 | 2013-09-09 23:59:59 | 2013-09-06 08:20:47 | 2013-09-09 07:43:48 | [6 empty] | 0 | 2013-09-09 07:43:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-09 07:43:48 |  |  | N |  |  | 2013-09-09
220428 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-09 07:44:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-06 08:20:07 | 2013-09-06 08:20:07 |  | 2013-09-09 07:44:15 | 2013-09-09 07:44:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-06 00:00:00 | 2013-09-09 23:59:59 | 2013-09-06 08:20:12 | 2013-09-09 07:44:15 | [6 empty] | 0 | 2013-09-09 07:44:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-09 07:44:15 |  |  | N |  |  | 2013-09-09
220318 | PI - Distrubucion Geografica, CSV | Modificación para que la apertura de csv en office 2007 sea automatica y no deje todo el texto en un misma columna, si que que este sea repartido por sus separadores. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-09 10:35:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-05 12:20:28 | 2013-09-05 12:20:29 |  | 2013-09-09 10:35:32 | 2013-09-09 10:35:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-05 00:00:00 | 2013-09-06 23:59:59 | 2013-09-05 00:00:00 | 2013-09-09 10:35:08 | [6 empty] | 0 | 2013-09-09 10:35:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-09 10:35:32 |  |  | N |  |  | 2013-09-06
220233 | Registro E/S | Listado fichajes | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-05 12:01:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-05 09:12:46 | 2013-09-05 09:12:46 |  | 2013-09-05 12:01:31 | 2013-09-05 12:01:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-05 00:00:00 | 2013-09-06 23:59:59 | 2013-09-05 09:12:51 | 2013-09-05 12:01:30 | [6 empty] | 0 | 2013-09-05 12:01:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-05 12:01:31 |  |  | N |  |  | 2013-09-06
220098 | PI - Generación del tomo 18 | Generación del tomo 18 se compone por Centro Euskadi y el Centro Levante | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-05 08:02:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 12:04:55 | 2013-09-04 12:04:56 |  | 2013-09-05 08:01:50 | 2013-09-05 08:02:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-05 23:59:59 | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-05 08:01:28 | [6 empty] | 0 | 2013-09-05 08:02:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-05 08:01:50 |  |  | N |  |  | 2013-09-05
220000 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-04 13:02:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 09:18:05 | 2013-09-04 09:18:05 |  | 2013-09-04 13:02:35 | 2013-09-04 13:02:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-05 23:59:59 | 2013-09-04 09:18:10 | 2013-09-04 13:02:35 | [6 empty] | 0 | 2013-09-04 13:02:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-04 13:02:35 |  |  | N |  |  | 2013-09-05
219999 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-04 12:35:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 09:17:22 | 2013-09-04 09:17:22 |  | 2013-09-04 12:35:07 | 2013-09-04 12:35:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-05 23:59:59 | 2013-09-04 09:17:27 | 2013-09-04 12:35:06 | [6 empty] | 0 | 2013-09-04 12:35:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-04 12:35:07 |  |  | N |  |  | 2013-09-05
219994 | Incidencia consulta Confidencialidad U182 | La consulta de confidencialdad de SICOSS, U182 falla al intentar mostrar datos de usuarios que estan Fuera de Servicio EO=F | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2013-09-04 09:17:13 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 09:14:57 | 2013-09-04 09:14:58 |  | 2013-09-04 09:17:06 | 2013-09-04 09:17:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-04 23:59:59 | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-04 09:16:35 | [6 empty] | 0 | 2013-09-04 09:17:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-04 09:17:05 |  |  | N |  |  | 2013-09-04
219983 | PI - SIO: Publicación entidades: INSS | Codificación de los rdlc, report, etc,en la aplicación para INSS | SOLUCIÓN: Liberado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 11:11:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 08:49:00 | 2013-09-04 08:49:24 |  | 2013-09-27 11:11:24 | 2013-09-27 11:11:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-27 11:11:13 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 11:11:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 11:11:24 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
219980 | PI - Aplicación Publicación SIO | Desarrollo de la aplicación Publicación SIO (entidad INSS) en Visual Studio y .Net. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 11:23:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 08:44:00 | 2013-09-04 08:44:46 |  | 2013-09-30 11:23:25 | 2013-09-30 11:23:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 150.1 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-30 11:23:13 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 11:23:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 11:23:25 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
219977 | PI- REVISION MUTUAS |  | SOLUCIÓN: Modificado -- Código usuario -- : 99GU6063 ELENA BRAÑA PASTOR -- Datos de ALTA de conexión Internet -- -------------------------------------------------- Estado: 1 (0-Suspenso 1-Activo) --- Direccion I.P. --- 10 99 * * -- Horario de conexión -- Hora desde ... : 07 : 30 : 00 Hora hasta ... : 16 : 00 : 00 | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-13 13:18:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-04 08:29:43 | 2013-09-04 08:29:44 |  | 2013-09-13 13:15:53 | 2013-09-13 13:18:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.97 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-13 13:15:39 | [6 empty] | 0 | 2013-09-13 13:18:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-13 13:15:53 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
219935 | PI - Liquidación 2012 tomo XVII | Se genera el tomo XVII que corresponde las mutuas: Mutua FRATERNIDAD Y EGARSAT | SOLUCIÓN: Trabajo realizado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | P10 | Petición finalizada | 2013-09-04 12:10:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-03 14:23:07 | 2013-09-03 14:23:08 |  | 2013-09-04 12:10:10 | 2013-09-04 12:10:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.98 |  | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-04 23:59:59 | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-04 12:09:47 | [6 empty] | 0 | 2013-09-04 12:10:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-04 12:10:10 |  |  | N |  |  | 2013-09-04
219930 | PI - Modificación leerDatosTracias | Modificación leerDatosTracias | SOLUCIÓN: Se completa la tarea con la siguiente resolución: G.I.S.S ALTA DE USUARIOS EN GRUPOS PIDO XPG00 XPGMTR90 10:02:38 ------------------------------------------------------------------------------ --- Datos Usuario / Grupo --- Codigo usuario ....: 281UK001 LAURA QATANI QATANI Codigo grupo ......: XGWGCASI GRUPO ENVIO/RECEPCION FICHERO SINIESTRAB N. Administracion .: U ¦ A - Administrador ¦ U - No administrador Permiso ejecucion..: S (S/N) ENTR=Cont./F1=Ayuda/F2=Salir/F3=Atras/F4=Trans./F6=Canc. * 0109 * Peticion Realizada Correctamente, Inicializar con <PF6> G.I.S.S LISTA DE APLICACIONES DE UN GRUPO XAG81 XCNMTR80 10:03:28 ------------------------------------------------------------------------------ Grupo.......: XGWGCASI GRUPO ENVIO/RECEPCION FICHERO Aplicacion..: ........ Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Departamento --- -------- ---------------------------------------- ---- ------------ , XSW00005 CONSULTA ESTADO PETICIONES A G2899000 , XSW00073 ENVIO FICHERO SINIESTRABILIDAD A G2899000 , XSW00074 RECEPCION FICHERO SINIESTRABILIDAD A G2899000 , XSW00086 RESOLUCION BONUS SINIESTRALIDAD A G2899000 | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-03 14:29:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-03 14:18:09 | 2013-09-03 14:18:10 |  | 2013-09-03 14:29:32 | 2013-09-03 14:29:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-03 14:28:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-03 14:29:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-03 14:29:32 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
219919 | Incidencia con f. de docs automaticos Matepss | Comprobar si alguna mutua ha enviado recientemente un fichero de documentos automáticos de Sicoss Prosa por el servicio Editran de SICOSS | SOLUCIÓN: Error corregido en la versión 1.4.3 | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU2295 | Mercedes Fernandez Davila | P10 | Petición finalizada | 2013-09-03 14:10:09 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-09-03 14:06:55 | 2013-09-03 14:06:56 |  | 2013-09-03 14:10:02 | 2013-09-03 14:10:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-03 14:09:44 | [6 empty] | 0 | 2013-09-03 14:10:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-03 14:10:02 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
219761 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-03 11:45:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-03 09:42:52 | 2013-09-03 09:42:52 |  | 2013-09-03 11:45:18 | 2013-09-03 11:45:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-04 23:59:59 | 2013-09-03 09:42:57 | 2013-09-03 11:45:17 | [6 empty] | 0 | 2013-09-03 11:45:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-03 11:45:18 |  |  | N |  |  | 2013-09-04
219760 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-03 11:45:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-03 09:42:28 | 2013-09-03 09:42:28 |  | 2013-09-03 11:45:46 | 2013-09-03 11:45:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-04 23:59:59 | 2013-09-03 09:42:33 | 2013-09-03 11:45:46 | [6 empty] | 0 | 2013-09-03 11:45:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-03 11:45:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-04
219751 | PI - Liquidación 2012 | Se genera el tomo XVI y el tomo I | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-06 09:12:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-03 09:32:00 | 2013-09-03 09:33:11 |  | 2013-09-06 09:12:51 | 2013-09-06 09:12:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-09-06 09:12:05 | [6 empty] | 0 | 2013-09-06 09:12:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-06 09:12:51 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
219657 | Actualizació Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-02 14:01:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 13:36:29 | 2013-09-02 13:36:29 |  | 2013-09-02 14:01:10 | 2013-09-02 14:01:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-09-02 13:36:34 | 2013-09-02 14:01:10 | [6 empty] | 0 | 2013-09-02 14:01:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-02 14:01:10 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
219656 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-02 14:00:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 13:35:58 | 2013-09-02 13:35:58 |  | 2013-09-02 14:00:46 | 2013-09-02 14:00:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-09-02 13:36:03 | 2013-09-02 14:00:46 | [6 empty] | 0 | 2013-09-02 14:00:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-02 14:00:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
219655 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-09-02 14:00:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 13:35:06 | 2013-09-02 13:35:06 |  | 2013-09-02 14:00:20 | 2013-09-02 14:00:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-09-02 13:35:11 | 2013-09-02 14:00:20 | [6 empty] | 0 | 2013-09-02 14:00:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-02 14:00:20 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
219628 | PI- Lanzamiento de Pubilcaciones mensuales | Lanzamiento de Pubilcaciones mensuales y comprobación. Distribución geografica y extractos estadísticas. | SOLUCIÓN: Usuario perfilado en GEDEON. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-03 14:31:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 13:10:00 | 2013-09-02 13:11:48 |  | 2013-09-03 14:31:06 | 2013-09-03 14:31:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-03 14:30:20 | [6 empty] | 0 | 2013-09-03 14:31:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-03 14:31:06 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
219498 | GEDEON: gestión de peticiones de Septiembre |  | SOLUCIÓN: Buenos días. Se prorroga por 30 días la autorización de acceso sin tarjeta al usuario indicado G.I.S.S CONSULTA DE USUARIOS PERMISOS TAFU 2 POR XTU60 XTUMTR60 12:44:46 ------------------------------------------------------------------------------ I.P.F. ....: 1 001819868Q JUAN CARLOS ALVAREZ BERMEJO Num. Tarjeta: 1492452357B8F923 Sit.: B BAJA (CERT. REVOC.) -- Permisos del usuario --- El usuario puede entrar con < CTRL+ALT+SUP> en : 1. Autorizado por } perdida/olvido : NO } Estos permisos caducan el: 21/05/2014 12:44:37 2. Cualquier Dir IP : SI } Solo autorizadas.: Ver: (seleccionar con 'X') y estan vigentes.: Un saludo. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-09-05 13:23:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 10:02:15 | 2013-09-02 10:02:16 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-09-05 13:22:34 | 2013-09-05 13:23:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-01 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-05 00:00:00 | 2013-09-05 13:22:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-05 13:23:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-05 13:22:34 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
219468 | PI- Comprobación Datos VSCLIQSIO | comprobación de los datos de salida para todas las entidades y mutuas para la aplicación y corrección de las fallas si las hubiera en dicha aplicación. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-06 09:09:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 09:18:00 | 2013-09-02 09:22:02 |  | 2013-09-06 09:08:54 | 2013-09-06 09:09:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-06 23:59:59 | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-09-06 09:08:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-06 09:09:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-06 09:08:54 |  |  | N |  |  | 2013-09-06
219455 | REIG 8016 migracion tarea fiscalización | REIG 8016 migracion tarea fiscalización | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2014-01-31 09:39:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-09-02 08:13:23 | 2013-09-02 08:13:24 |  | 2014-01-31 09:39:23 | 2014-01-31 09:39:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1325.94 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2014-01-31 23:59:59 | 2013-09-02 00:00:00 | 2014-01-31 09:39:21 | [6 empty] | 0 | 2014-01-31 09:39:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-31 09:39:23 |  |  | N |  |  | 2014-01-31
219341 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas agosto 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:44:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-30 09:42:42 | 2013-08-30 09:42:43 |  | 2013-08-30 09:44:27 | 2013-08-30 09:44:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-30 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-30 00:00:00 | 2013-08-30 09:44:02 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:44:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:44:27 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
219340 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas agosto 2013 |  | SOLUCIÓN: Usuarios perfilados en SERSALUD. Un saludo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:42:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-30 09:40:56 | 2013-08-30 09:40:57 |  | 2013-08-30 09:42:17 | 2013-08-30 09:42:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-30 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-30 00:00:00 | 2013-08-30 09:42:07 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:42:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:42:17 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
219228 | PI-Liq.2012-Generar tomo XV | Corresponde a las mutuas: Mutua Gallega y Unión | SOLUCIÓN: Modificado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:28:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-29 13:03:48 | 2013-08-29 13:03:49 |  | 2013-08-30 09:28:38 | 2013-08-30 09:28:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-08-29 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-29 00:00:00 | 2013-08-30 09:28:28 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:28:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:28:38 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
219048 | PI-Liq.2012-Generar tomo XIV | Corresponde las mutuas: Mutua ASEPEYO Y BALEAR | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:30:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 15:04:17 | 2013-08-28 15:04:18 |  | 2013-08-30 09:30:34 | 2013-08-30 09:30:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.93 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-30 09:30:24 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:30:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:30:34 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218918 | REIG 8016 migracion tarea registro de salida | REIG 8016 migracion tarea registro de salida | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:50:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 10:52:57 | 2013-08-28 10:52:58 |  | 2013-09-30 12:50:34 | 2013-09-30 12:50:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 175.97 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-09-30 12:50:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 12:50:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 12:50:34 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
218896 | REIG incidencia expte pendiente | incidencia del buzón REIG 28/08/2013 expte ALFA 38/2013/508034 Buenos días, reitero el correo anterior porque seguimos detectando la incidencia de un expediente de auxilio por defunción el cual se tramita por alfa tramite autimático y no aparece en el diario de trabajo, no obstante se ha quedado pendiente en el REIG. Lo comunico a efectos que no lo tengan en cuenta como penalización en la productividad. Gracias y un saludo De: LOPEZ PEÑA, ANA BELEN Enviado el: martes, 20 de agosto de 2013 11:57 Para: HUERTA IZAR FUENTE, JAVIER; JANINI TATAY, AMPARO CC: GARZARAN FUERTES, NATALIA Asunto: INCIDENCIA EXPTE PTE FISCALIZAR EN REIG Importancia: Alta Buenos días, Desde la semana pasada se han registrado problemas informáticos en la aplicación ALFA, en relación con el expte que aparece en primer lugar en el pantallazo de REIG que adjunto: La persona que fiscaliza tales exptes tuvo problemas para poder llevar a cabo la fiscalización, después de hablar con Madrid pudo realizarla, aún así, y a pesar de haberle dado salida, (ya no aparece en ALFA) , como se aprecia en el pantallazo adjunto, el expte sigue apareciendo en REIG como "pendiente de fiscalizar". He intentado contactar con Madrid a efectos de solucionar tal problema pero me han comunicado que no hay nadie ahora mismo que pueda solucionar la incidencia debido a que se encuentran de vacaciones, por lo que remito este email para que quede constancia de la situación. Muchas gracias Un saludo. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-28 10:13:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 10:12:44 | 2013-08-28 10:12:45 |  | 2013-08-28 10:13:32 | 2013-08-28 10:13:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-29 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-28 10:13:32 | [6 empty] | 0 | 2013-08-28 10:13:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-28 10:13:32 |  |  | N |  |  | 2013-08-29
218893 | REIG incidencia expte duplicado | incidencia del buzón REIG 28/08/2013: Como ya ha sucedido en otras ocasiones, nos encontramos con un expediente que figura en el Registro de Expedientes Pendientes, con 103 días de pendencia, en esta Intervención Delegada Territorial. Se trata de un expediente (00014601/13510672)de Auxilio por Defunción que se registró de entrada el día 28/03/2013, a las 17:11:57, pero se generan el mismo día, minuto y segundo dos expedientes de Intervención (32825 y 52067). El primero se resolvió el 02/04/2013, pero el segundo, inexistente, permanece colgado y pendiente de fiscalizar. Acompañamos volcados de pantalla de estos datos. Rogamos la eliminación de este asiento. | SOLUCIÓN: Buenos días. Se han borrado los permisos del entorno de Formación de los usuarios de DG del departamento G9027K20 (realizado por Desarrollo SILCON). Se han dado de baja en Producción todas las autorizaciones que tenían los usuarios del mismo departamento que no eran aplicaciones de Intranet (pendiente hacer la 'limpieza'), la transacción SILCON de activación de usuario TSO o los servicios de las aplicaciones indicadas como permitidas o públicas en la Intranet. Se adjunta una excell con los permisos que han quedaqdo activos en Producción. Los tipos de recursos posibles, para vuestra información, son: RAA ¿ Intranet RAM - Menú SILCON 3270 RAT - Aplicación SILCON 3270 RAN - Menús para Servicios Estáticos (Pros@) RAH - Hojas para Servicios Estáticos (Pros@) RAY - Permiso_Rol_Aplicacion Y% (asociadas a aplicaciones Intranet) Tambien se adjunta documento con las acciones realizadas ayer en Producción por Administración de Confidencialidad. Quedamos a vuestra disposición para cualquier corrección o aclaración. Un saludo. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 08:43:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 10:10:08 | 2013-08-28 10:10:09 |  | 2013-08-30 08:43:49 | 2013-08-30 08:43:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-30 08:43:48 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 08:43:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 08:43:49 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218892 | REIG migracion tarea Anular expediente | migración de la tarea de anulacion de expedientes en REIG | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 10:04:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 10:07:42 | 2013-08-28 10:07:43 |  | 2013-10-04 10:03:51 | 2013-10-04 10:04:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 216.91 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-10-04 10:03:51 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 10:04:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 10:03:51 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
218846 | PE-Alta nuevo usuario | Alta de nuevo usuario en CyD y comprobación filtros, etc. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:29:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 09:33:24 | 2013-08-28 09:33:24 |  | 2013-08-30 09:29:24 | 2013-08-30 09:29:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-29 23:59:59 | 2013-08-28 09:33:29 | 2013-08-30 09:29:23 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:29:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:29:24 |  |  | N |  |  | 2013-08-29
218838 | PI-Liq.2012-Generar tomo XIII | Corresponde a las mutuas: SOLIMAT y CESMA | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-29 13:02:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 09:18:17 | 2013-08-28 09:18:18 |  | 2013-08-29 13:02:03 | 2013-08-29 13:02:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.95 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-29 13:01:51 | [6 empty] | 0 | 2013-08-29 13:02:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-29 13:02:03 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218825 | PI-PublSIO-Revisar publicación enero 2013 INGESA |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:29:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-28 08:46:19 | 2013-08-28 08:46:19 |  | 2013-08-30 09:29:02 | 2013-08-30 09:29:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-28 08:46:24 | 2013-08-30 09:29:01 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:29:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:29:01 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218806 | Limpieza de un filesystem de g99esap706 | Uno de los fesystem del servidor linux de SICOMAT (g99esap706) está al 91% de uso y saltan alarmas. Es necesario eliminar contenido | SOLUCIÓN: Buenos días. Modificada la SMTP del usuario 99GU4215 quedando: --------- Datos sobre Direccion de Correo --------- Dirección de Correo.: francisco.sanroma Correo_Internet ....: N queda pendiente que Correo procese el cambio de nombre y SMTP. Un saludo. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez |  |  | P10 | Petición finalizada | 2013-08-28 08:16:31 | Centro de Servicios_Ficticia | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-08-28 08:10:09 | 2013-08-28 08:10:10 |  | 2013-08-28 08:16:08 | 2013-08-28 08:16:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-08-27 00:00:00 | 2013-08-28 23:59:59 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-28 08:12:39 | [6 empty] | 0 | 2013-08-28 08:16:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-28 08:16:08 |  |  | N |  |  | 2013-08-28
218788 | PI-Liq.2012-Generar tomo XII | Corresponde a las mutuas: Intercomarcal y FREMAP | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-28 14:08:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-27 14:26:16 | 2013-08-27 14:26:17 |  | 2013-08-28 14:08:34 | 2013-08-28 14:08:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.98 |  | 2013-08-27 00:00:00 | 2013-08-29 23:59:59 | 2013-08-27 00:00:00 | 2013-08-28 14:08:14 | [6 empty] | 0 | 2013-08-28 14:08:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-28 14:08:34 |  |  | N |  |  | 2013-08-29
218591 | PI-PublSIO-Revisar publicación enero 2013 mutuas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-28 08:46:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 14:33:51 | 2013-08-26 14:33:51 |  | 2013-08-28 08:46:32 | 2013-08-28 08:46:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-28 23:59:59 | 2013-08-26 14:33:56 | 2013-08-28 08:46:32 | [6 empty] | 0 | 2013-08-28 08:46:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-28 08:46:32 |  |  | N |  |  | 2013-08-28
218588 | PI-Liq.2012-Generar tomo XI | Corresponde a las mutuas: UNIVALE y Navarra | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-27 14:28:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 14:31:37 | 2013-08-26 14:31:38 |  | 2013-08-27 14:28:24 | 2013-08-27 14:28:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.97 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-28 23:59:59 | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-27 14:28:14 | [6 empty] | 0 | 2013-08-27 14:28:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-27 14:28:23 |  |  | N |  |  | 2013-08-28
218509 | PI-PublSIO-Adaptar para publicar INSS | Codificación de los rdlc, report, etc,en la aplicación para INSS | SOLUCIÓN: Incidencia resuelta. Ya pueden realizar la consulta. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:31:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 11:57:24 | 2013-08-26 11:57:25 |  | 2013-08-30 09:31:10 | 2013-08-30 09:31:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 09:30:59 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:31:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:31:10 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218483 | PI-Rtdo. Pptario.-Datos para Tbnal.Ctas. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-26 14:34:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 10:31:51 | 2013-08-26 10:31:51 |  | 2013-08-26 14:34:09 | 2013-08-26 14:34:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.58 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-26 10:31:56 | 2013-08-26 14:34:09 | [6 empty] | 0 | 2013-08-26 14:34:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-26 14:34:09 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218482 | PI-Cambios Pat.Neto-Datos para Tbnal.Ctas. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-26 14:34:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 10:31:20 | 2013-08-26 10:31:20 |  | 2013-08-26 14:34:43 | 2013-08-26 14:34:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-26 10:31:25 | 2013-08-26 14:34:42 | [6 empty] | 0 | 2013-08-26 14:34:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-26 14:34:43 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218479 | PI-Rediseñar mtto.indicadores SIO con WindowsForms | Se crea una aplicación para mantener los ficheros de información necesarios para la aplicación de publicación SIO. Por un lado se mantendrá el fichero de programas y por otro lado el de indicadores | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:32:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 10:25:48 | 2013-08-26 10:25:49 |  | 2013-08-30 09:32:32 | 2013-08-30 09:32:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 09:31:36 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:32:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:32:32 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218478 | PI-PublSIO-Añadir gráficos del INSS |  | SOLUCIÓN: G.I.S.S CONSULTA DE AUTORIZACION DE APLICACION A XUA60 XUAMTR60 10:17:56 ------------------------------------------------------------------------------ -- Código usuario : 99Z10005 MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ -- Código aplicación : GA000852 ePortafirmas_Formacion -- Tipo de Aplicación : RAA ServicioIntranetSE --- Datos usuario/aplicación --- ¦ Situación ...: A ALTA Datos situación -> ! Fecha .......: 05/04/2014 ¦ Hora ........: 04:00:11 YA ESTABA AUTORIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:36:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-26 10:23:39 | 2013-08-26 10:23:40 |  | 2013-08-30 09:36:29 | 2013-08-30 09:36:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-30 09:36:12 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:36:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:36:29 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
218271 | Cambio politica backup de PRUEBACL y DSGCLEAR | Las bases de datos PRUEBACL y DSGCLEAR hace tiempo que no se utilizan. Se elimina la política de salvados. Se guarda únicamente el último backup completo de cada una de ellas | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez |  |  | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 10:07:09 | Centro de Servicios_Ficticia | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-23 10:03:18 | 2013-08-23 10:03:19 |  | 2013-08-23 10:07:00 | 2013-08-23 10:07:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-23 10:06:44 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 10:07:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 10:07:00 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
218261 | Registro E/S |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 09:32:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-23 09:22:35 | 2013-08-23 09:22:35 |  | 2013-08-23 09:32:37 | 2013-08-23 09:32:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-26 23:59:59 | 2013-08-23 09:22:40 | 2013-08-23 09:32:37 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 09:32:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 09:32:37 |  |  | N |  |  | 2013-08-26
218260 | ePortafirmas |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 13:56:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-23 09:22:10 | 2013-08-23 09:22:10 |  | 2013-08-23 13:56:22 | 2013-08-23 13:56:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-26 23:59:59 | 2013-08-23 09:22:15 | 2013-08-23 13:56:21 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 13:56:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 13:56:22 |  |  | N |  |  | 2013-08-26
218259 | Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 13:56:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-23 09:21:43 | 2013-08-23 09:21:43 |  | 2013-08-23 13:56:47 | 2013-08-23 13:56:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-26 23:59:59 | 2013-08-23 09:21:48 | 2013-08-23 13:56:46 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 13:56:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 13:56:47 |  |  | N |  |  | 2013-08-26
218258 | Gestión de la incidencia INC000001006829 de Remedy | Usuario que no puede conectarse a la aplicación SICOSS | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 13:34:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-23 09:44:30 | 2013-08-23 09:44:31 |  | 2013-08-23 13:34:13 | 2013-08-23 13:34:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-23 13:33:51 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 13:34:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 13:34:13 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
218248 | REIG incidencia CR | incidencia del buzón REIG 21/08/2013 El día 20 de agosto de 2013 se comprobó que en la consulta de expedientes pendientes en la Intervención Delegada Territorial constaban un total de 12 expedientes, con un número de 9 días pendientes. Una vez examinados todos los expedientes se ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Todos ellos fueron registrados en "Entrada Masiva" 2. El registro de entrada se produjo el día 06/08/2013, y los números de entrada iban desde el 13346 al 13357. 3. Los datos de" identificado" y " datos grabados" también se introdujeron el día 06/08/2013 4. Los números de salida que les correspondieron a estos 12 expedientes iban desde el número 14946 al 14957 y la salida fue dada el 06/08/2013. 5. La remisión de todos estos expedientes fiscalizados de conformidad al Órgano Gestor se realizó el día 06/08/2013 6. Como estaban pendientes estos 12 expedientes y para que no incrementaran el número de días en esta Intervención Delegada, se les dio nuevamente salida, y los números de salida que ahora constan van desde el 15683 al 15694. No sabemos el por qué el programa ha dejado pendientes estos expedientes, pues fueron fiscalizados y remitidos al Órgano Gestor el mismo día 06 de agosto de 2013. A la vista de lo expuesto, solicitamos nos indiquen cual es el procedimiento a seguir para que estos expedientes no queden como fiscalizados fuera de plazo, ya que aparecen 9 días cuando en realidad fueron fiscalizados el día 06 de agosto de 2013. Les adjuntamos los expedientes afectados y una impresión de la remisión de los expedientes al Órgano Gestor el día 06 de agosto de 2013. Un saludo. | SOLUCIÓN(correcta): Buenos días Me temo que los datos que me proporciona no son correctos, los números de salida 14946 al 14947 corresponden a otros expedientes: NUM_SAL FECHA_SALIDA NUM_ENT FECHA_ENTRADA EXPEDIENTE 14946 06/08/2013 08:33:22 14866 06/08/2013 08:31:06 00011301/2013 13345 14948 06/08/2013 08:46:35 14850 06/08/2013 07:39:15 00011301/2013 13358 14949 06/08/2013 08:48:31 14851 06/08/2013 07:39:56 00011301/2013 13359 14950 06/08/2013 08:50:28 14852 06/08/2013 07:40:32 00011301/2013 13360 14951 06/08/2013 08:54:08 14879 06/08/2013 08:52:37 00011301/2013 13361 14952 06/08/2013 09:06:57 14855 06/08/2013 07:42:22 00011301/2013 13362 14953 06/08/2013 09:09:41 14853 06/08/2013 07:41:16 00011301/2013 13363 14954 06/08/2013 12:30:08 14880 06/08/2013 12:27:24 00011301/2013 13364 14955 06/08/2013 12:30:59 14881 06/08/2013 12:29:24 00011301/2013 13365 14956 06/08/2013 13:51:58 14774 05/08/2013 07:41:05 00011301/2013 13366 14957 06/08/2013 13:52:53 14882 06/08/2013 12:41:54 00011301/2013 13367 Comprobados los expedientes a que hace referencia (00011301/2013/13346 al 13357) parece que la aplicación ha actuado correctamente. Estos expedientes se registraron de entrada el 6 de agosto como parte de la relación número 135. Los números de entrada son Z1390000/2013/F/14867 al 14878. Se identificó y se grabaron datos el mismo día 6, y no hay ninguna acción más sobre ellos hasta el día 20 en que se fiscalizaron y se registraron de salida con los números Z1390000/2013/15683 al 15694 | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 09:10:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-23 09:07:58 | 2013-08-23 09:07:59 |  | 2013-08-23 09:10:18 | 2013-08-23 09:10:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-26 23:59:59 | 2013-08-23 00:00:00 | 2013-08-23 09:10:18 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 09:10:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 09:10:18 |  |  | N |  |  | 2013-08-26
218225 | PI-Liq.2012-Generar tomo X | Corresponde a las mutuas: Mutua Universal y MAZ | OK- CARMEN ENCINAS | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-26 14:32:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-22 14:47:58 | 2013-08-22 14:47:59 |  | 2013-08-26 14:32:53 | 2013-08-26 14:32:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.93 |  | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-08-27 23:59:59 | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-08-26 14:32:40 | [6 empty] | 0 | 2013-08-26 14:32:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-26 14:32:52 |  |  | N |  |  | 2013-08-27
218118 | SWGAUDIP: elaboración pruebas QTP. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:22:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-22 10:25:19 | 2013-08-22 10:25:20 |  | 2013-09-30 15:22:21 | 2013-09-30 15:22:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-09-30 15:22:20 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:22:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:22:21 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
218111 | SWPERSONAL: elaboración pruebas QTP. |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:23:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-22 10:22:25 | 2013-08-22 10:22:26 |  | 2013-09-30 15:22:53 | 2013-09-30 15:23:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-09-30 15:22:53 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:23:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:22:53 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
218068 | Verificacion de la consersión de las salvaguardas de las bases de datos históricas. |  | SOLUCIÓN: a falta de comprobar ejercicio 2011 | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-22 09:25:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-08-22 09:16:00 | 2013-08-22 09:17:10 |  | 2013-08-22 09:25:28 | 2013-08-22 09:25:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-08-22 23:59:59 | 2013-08-22 00:00:00 | 2013-08-22 09:24:45 | [6 empty] | 0 | 2013-08-22 09:25:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-22 09:25:27 |  |  | N |  |  | 2013-08-22
217974 | PI-Flujo Efectivo-Datos para Tbnal.Ctas. | Se deben generar los ficheros de datos de Flujos de Efectivo de la liquidación 2012 para el Tribunal de Cuentas. | OK- JULIO ARRIBAS | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 09:49:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-21 12:12:31 | 2013-08-21 12:12:31 |  | 2013-08-23 09:49:14 | 2013-08-23 09:49:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.04 |  | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-21 12:12:36 | 2013-08-23 09:49:14 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 09:49:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 09:49:14 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217973 | IN-Ingreso contenidos Distr.Geogr. en gestor |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 12:13:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-21 12:11:11 | 2013-08-21 12:11:11 |  | 2013-08-21 12:13:30 | 2013-08-21 12:13:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.7 |  | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-21 23:59:59 | 2013-08-21 12:11:16 | 2013-08-21 12:13:30 | [6 empty] | 0 | 2013-08-21 12:13:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-21 12:13:30 |  |  | N |  |  | 2013-08-21
217971 | PI-Liq.2012-Generar tomo IX | Corresponde a las mutuas: Activa Mutua y Mutua Montañesa | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-22 14:47:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-21 12:09:15 | 2013-08-21 12:09:16 |  | 2013-08-22 14:47:18 | 2013-08-22 14:47:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.87 |  | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-22 14:47:07 | [6 empty] | 0 | 2013-08-22 14:47:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-22 14:47:18 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217912 | Solucionar problemas de comunicaciones en SICOSS CENTRAL | No se puede establecer comunicación con el HOST desde las aplicaciones SICOSS y SICOMATen el entorno de producción | SOLUCIÓN: Se han liberado los siguientes dominios: *.santjoandalacant.es *.metrobilbao.net *.bilbao.net *.urjc.es | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 09:59:57 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable |  | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-21 09:54:21 | 2013-08-21 09:54:22 |  | 2013-08-21 09:59:44 | 2013-08-21 09:59:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-21 23:59:59 | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-21 09:59:16 | [6 empty] | 0 | 2013-08-21 09:59:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-21 09:59:44 |  |  | N |  |  | 2013-08-21
217897 | PI-Diseño app. mantenimiento indicadores SIO | Realizar el diseño de la aplicación web de mantenimiento de indicadores SIO. | SOLUCIÓN: TAREA REALIZADA. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 09:49:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-21 09:43:06 | 2013-08-21 09:43:07 |  | 2013-08-23 09:49:42 | 2013-08-23 09:49:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-23 09:49:33 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 09:49:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 09:49:42 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217807 | IN-Corregir errores en V11ECargaGC | Error en la carga del PG de cerrados cuando se deben procesar más de un fichero .dat en el mismo día | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-23 09:45:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 12:33:17 | 2013-08-20 12:33:18 |  | 2013-08-23 09:45:32 | 2013-08-23 09:45:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-23 09:45:21 | [6 empty] | 0 | 2013-08-23 09:45:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-23 09:45:32 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217806 | IN-Corregir errores en VSCConfiden | Corregir errores detectados en dicho programa. | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-22 14:56:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 12:31:05 | 2013-08-20 12:31:06 |  | 2013-08-22 14:56:02 | 2013-08-22 14:56:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-22 14:55:52 | [6 empty] | 0 | 2013-08-22 14:56:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-22 14:56:02 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217796 | IN-Corregir errores en VSCTCuentas | Estado de Flujos de Efectivo y Resultado Presupuestario tenían errores | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-20 12:00:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 11:59:04 | 2013-08-20 11:59:05 |  | 2013-08-20 11:59:59 | 2013-08-20 12:00:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-20 11:59:40 | [6 empty] | 0 | 2013-08-20 12:00:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-20 11:59:59 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217750 | REIG 8016 migracion tarea anular salida | REIG 8016 migracion tarea anular salida | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-04 10:01:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 09:48:07 | 2013-08-20 09:48:08 |  | 2013-10-04 10:00:54 | 2013-10-04 10:01:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 194 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-10-04 10:00:53 | [6 empty] | 0 | 2013-10-04 10:01:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-04 10:00:54 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
217729 | REIG 8016 migracion tarea registro de entrada | migración de la tarea de registrar entrada | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-23 13:13:11 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 09:15:33 | 2013-08-20 09:15:34 |  | 2013-09-23 13:12:59 | 2013-09-23 13:13:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 105.11 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-09-23 13:12:58 | [6 empty] | 0 | 2013-09-23 13:13:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-23 13:12:59 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
217718 | PI-LiqSIO-Desarrollo aplicación | Desarrollo de una nueva aplicación Visual Studio para la extracción de los datos de la liquidación para los ficheros de Traciass | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:37:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 08:43:25 | 2013-08-20 08:43:26 |  | 2013-08-30 09:37:16 | 2013-08-30 09:37:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.57 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-30 09:37:05 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:37:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:37:16 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
217717 | PI-Liq.2012-Generar tomo VIII | Corresponde las mutuas: MC Mutual y Mutualia | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 12:08:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 08:37:21 | 2013-08-20 08:37:22 |  | 2013-08-21 12:08:26 | 2013-08-21 12:08:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.83 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-21 12:08:16 | [6 empty] | 0 | 2013-08-21 12:08:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-21 12:08:26 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217715 | PE-Generar libro mensual julio 2013 |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 12:13:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-20 08:35:45 | 2013-08-20 08:35:45 |  | 2013-08-21 12:13:10 | 2013-08-21 12:13:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.82 |  | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-20 08:35:50 | 2013-08-21 12:13:09 | [6 empty] | 0 | 2013-08-21 12:13:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-21 12:13:10 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
217616 | Memoria de Gestión 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-19 14:26:15 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-19 12:31:22 | 2013-08-19 12:31:22 |  | 2013-08-19 14:26:14 | 2013-08-19 14:26:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-08-20 23:59:59 | 2013-08-19 12:31:27 | 2013-08-19 14:26:14 | [6 empty] | 0 | 2013-08-19 14:26:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-19 14:26:14 |  |  | N |  |  | 2013-08-20
217578 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-19 11:53:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-19 10:23:07 | 2013-08-19 10:23:07 |  | 2013-08-19 11:53:49 | 2013-08-19 11:53:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-08-20 23:59:59 | 2013-08-19 10:23:12 | 2013-08-19 11:53:49 | [6 empty] | 0 | 2013-08-19 11:53:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-19 11:53:49 |  |  | N |  |  | 2013-08-20
217577 | Actualización Incidenicias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-19 12:30:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-19 10:22:41 | 2013-08-19 10:22:41 |  | 2013-08-19 12:30:55 | 2013-08-19 12:30:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-08-20 23:59:59 | 2013-08-19 10:22:46 | 2013-08-19 12:30:55 | [6 empty] | 0 | 2013-08-19 12:30:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-19 12:30:55 |  |  | N |  |  | 2013-08-20
217576 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-19 11:52:59 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-19 10:22:09 | 2013-08-19 10:22:09 |  | 2013-08-19 11:52:58 | 2013-08-19 11:52:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-08-20 23:59:59 | 2013-08-19 10:22:14 | 2013-08-19 11:52:58 | [6 empty] | 0 | 2013-08-19 11:52:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-19 11:52:58 |  |  | N |  |  | 2013-08-20
217575 | Incidencias Funcionarios |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-08-19 11:53:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-19 10:21:44 | 2013-08-19 10:21:44 |  | 2013-08-19 11:53:24 | 2013-08-19 11:53:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-19 00:00:00 | 2013-08-20 23:59:59 | 2013-08-19 10:21:49 | 2013-08-19 11:53:23 | [6 empty] | 0 | 2013-08-19 11:53:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-19 11:53:24 |  |  | N |  |  | 2013-08-20
217420 | REIG migracion sello salida reig | migración de la tarea de impresión del sello de salida en REIG normal | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-27 10:01:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-14 13:30:57 | 2013-08-14 13:30:58 |  | 2013-09-27 10:01:30 | 2013-09-27 10:01:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 183.95 |  | 2013-08-14 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-08-14 00:00:00 | 2013-09-27 10:01:30 | [6 empty] | 0 | 2013-09-27 10:01:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-27 10:01:30 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
217124 | TRACI@ss -- Preparar carga de plantillas desde SICOSS-PROS@ |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:34:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-13 07:55:30 | 2013-08-13 07:55:31 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:34:09 | 2013-08-30 10:34:19 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 70 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-13 00:00:00 | 2013-08-30 10:34:09 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:34:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:34:09 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
217037 | SWPERSONAL: método getPersonas(Cargo, Organismo, Centro) |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-22 09:08:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-12 10:55:20 | 2013-08-12 10:55:21 |  | 2013-08-22 09:07:29 | 2013-08-22 09:08:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 119.67 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-08-22 23:59:59 | 2013-08-12 00:00:00 | 2013-08-22 09:07:28 | [6 empty] | 0 | 2013-08-22 09:08:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-22 09:07:29 |  |  | N |  |  | 2013-08-22
217002 | ARTABRO: Modificación del servicio Documentos GUARDIA | ARTABRO: Modificación del servicio Documentos GUARDIA. Adaptarlo a la tabla GUA_DOC_ACCIOIN | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 13:01:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-12 09:51:42 | 2013-08-12 09:51:43 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 13:00:39 | 2013-08-30 13:01:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56 |  | 2013-08-12 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-12 00:00:00 | 2013-08-30 13:00:14 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 13:01:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 13:00:39 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216925 | GEDEON: Gestión de peticiones de Agosto |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 08:56:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-09 14:02:46 | 2013-08-09 14:02:46 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 08:56:05 | 2013-08-30 08:56:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-09 14:02:51 | 2013-08-30 08:56:05 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 08:56:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 08:56:05 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216805 | PI-Liq.2012-Generar tomo TGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-20 08:40:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-09 09:43:03 | 2013-08-09 09:43:04 |  | 2013-08-20 08:40:01 | 2013-08-20 08:40:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-08-12 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-09 00:00:00 | 2013-08-20 08:39:48 | [6 empty] | 0 | 2013-08-20 08:40:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-20 08:40:01 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
216804 | PI-Liq.2012-Generar tomo ISM |  | SOLUCIÓN: Alta usuario realizada Usuarios incluidos en servicios Fecha/hora actualiz. Usuario Grupo Sit. ---------------------- -------- -------- ---- 07/04/2014 11:39:18 081U0211 XGWA005 A 07/04/2014 11:39:24 081U0256 XGWA005 A 07/04/2014 11:39:33 081U0256 XGWITCPR A 07/04/2014 11:39:38 081U0256 XGWGPITP A El usuario 081U0211 ya esta incluido en XGWITCPR | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-20 08:40:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-09 09:41:58 | 2013-08-09 09:41:59 |  | 2013-08-20 08:40:27 | 2013-08-20 08:40:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.55 |  | 2013-08-12 00:00:00 | 2013-08-23 23:59:59 | 2013-08-09 00:00:00 | 2013-08-20 08:40:17 | [6 empty] | 0 | 2013-08-20 08:40:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-20 08:40:27 |  |  | N |  |  | 2013-08-23
216775 | AGORA 04.00.05: Corrección errores preexplotación | AGORA 04.00.05: Corrección de los errores del informe de preexplotación | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 14:35:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-09 08:55:50 | 2013-08-09 08:55:51 | 15/09/2013 23:59:00 | 2013-09-17 14:35:21 | 2013-09-17 14:35:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 52 |  | 2013-08-09 00:00:00 | 2013-09-16 23:59:59 | 2013-08-09 00:00:00 | 2013-09-17 14:35:21 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 14:35:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 14:35:21 |  |  | N |  |  | 2013-09-16
216752 | GAUDIP: crear cvs para WAS8 |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Según vemos en el Metadirectorio, llegó una baja para ese usuario el dia 3 de Abril, pero justo al dia siguiente recibimos el alta, en la provincia de Leon, pero con un departamento de Girona. Esta incidencia es mejor que la remitáis a quienes dan soporte a la aplicación de Control de Presencia, al buzón "GISS SSCC COORDINACION, PRESENCIA". Nosotros no sabemos interpretar los errores de la aplicación de CP, ni la causa de esta secuencia de movimientos. Un saludo. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:23:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 16:48:07 | 2013-08-08 16:48:08 |  | 2013-08-30 12:21:47 | 2013-08-30 12:23:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:21:47 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:23:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:21:47 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
216751 | GAUDIP: Correos auditorias medios ajenos. |  | SOLUCIÓN: Pospuesto | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:23:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 16:47:00 | 2013-08-08 16:47:01 |  | 2013-09-30 15:23:35 | 2013-09-30 15:23:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-30 15:23:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:23:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:23:35 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
216750 | GAUDIP: Bajas de equipo automática según función y fase |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:24:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 16:45:34 | 2013-08-08 16:45:35 |  | 2013-09-30 15:24:13 | 2013-09-30 15:24:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-30 15:24:12 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:24:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:24:13 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
216749 | GAUDIP: Auditoría pública asistencial (tipo+ planificacion) |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:24:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 16:44:00 | 2013-08-08 16:44:01 |  | 2013-09-30 15:24:43 | 2013-09-30 15:24:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-30 15:24:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:24:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:24:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
216748 | GAUDIP: Se fusionan AP Normal y AP Mutuas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:28:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 16:42:23 | 2013-08-08 16:42:24 |  | 2013-08-30 12:27:59 | 2013-08-30 12:28:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:27:59 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:28:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:27:59 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216747 | GAUDIP: Expediente obligado en alta de auditoría |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 15:25:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 16:41:01 | 2013-08-08 16:41:02 |  | 2013-09-30 15:25:35 | 2013-09-30 15:25:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-30 15:25:34 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:25:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:25:35 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
216739 | PI-Liq.2012-Generar tomo IMSERSO |  | SOLUCIÓN: N270172 PUBLICABLE El TVA501 está definido por gestión de publicación manual. E n caso de error por no ser entregado: - Un documento definido por gestión de "PUBLICACIÓN MANUAL", su publicación deben realizarla mediante el servicio pros@ definido a tal efecto, además cuando transcurran 21 días ejecuten la transacción "RNO09-ACTUALIZACION FECHA DE PUBLICACION MANUAL" con objeto de añadir la fecha de la efectividad de la publicación. - Si es definido de "PUBLICACIÓN AUTOMÁTICA" el sistema realiza su selección para su publicación en el TEASS, exceptuando los que son de Ejecutiva deben ser seleccionados mediante la transacción RNO21, una vez publicado y transcurridos 21 días es cuando el sistema automáticamente incorpora la situación de publicado (estado/situación 90 91). Mediante transacción "RNO20-CONSULTA DE REMESAS, TABLON EDICTAL" se muestra todos los estados de la publicación. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-09 09:17:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 14:34:44 | 2013-08-08 14:34:45 |  | 2013-08-09 09:17:31 | 2013-08-09 09:17:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.95 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-09 09:17:20 | [6 empty] | 0 | 2013-08-09 09:17:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-09 09:17:31 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
216734 | SWGAUDIP: Documento de paso a producción de aplicaciones. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:31:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 14:21:03 | 2013-08-08 14:21:04 |  | 2013-08-30 12:31:43 | 2013-08-30 12:31:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:31:42 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:31:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:31:43 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216728 | Doc. Migración Was8 | Hay que documentar la migración a WAS8. | SOLUCIÓN: Cerradas transacciones por Fecha Caducidad | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:32:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 14:05:18 | 2013-08-08 14:05:19 |  | 2013-08-30 12:32:46 | 2013-08-30 12:32:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:32:20 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:32:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:32:46 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216720 | PI-Liq.2012-Generar de nuevo tomo INGESA | Por modificación de los datos. | SOLUCIÓN: La respuesta está incluida en la incidencia 269896, sobre este mismo tema, y es la siguiente: De: CADARSO MARTIN, GREGORIO En nombre de SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA, TGSS SGPEER Enviado el: miércoles, 05 de marzo de 2014 10:51 Para: ALFARO SERENA, PIEDAD Asunto: RE: DP 28 INCIVE: BOLOS CERVECEROS SL. CIF: 0B86061868 LA UDI COMUNICA: SOLUCIÓN: Con objeto de agrupar los ingresos del mismo mes de aplicación, rogamos anulen los contraapuntes efectuados. Una vez realizada esta anulación, envien nueva incidencia y se procederá a agrupar los ingresos (quedaran aproximadamente 7 ingresos). NOTA. Si tuvieran que reasignar posteriormente parte de los ingresos (no todos), rogamos nos lo indiquen para adecuar la agrupación a dicha circunstancia. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-09 09:18:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 13:52:12 | 2013-08-08 13:52:13 |  | 2013-08-09 09:18:29 | 2013-08-09 09:18:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.98 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-09 09:17:54 | [6 empty] | 0 | 2013-08-09 09:18:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-09 09:18:29 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
216719 | Documento pruebas- checklist BBDD | Hay qu realizar un documento con las acciones necesarias para verificar los esquemas: GAUDIP (L/P/ INT/PRE) SWGAUDIP (L/INT/PRE) PERSONAL (L/P/ INT/PRE) SWPERSONAL (L/INT/PRE) Hay que tener en cuenta las relaciones con otros esquemas como: SICA GEREX SUBVENCIONES ... | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:33:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 13:54:30 | 2013-08-08 13:54:31 |  | 2013-08-30 12:33:13 | 2013-08-30 12:33:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:33:13 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:33:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:33:13 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216717 | GAUDIP: preparar carga applet para java 1.7 (was6 y was8) | Debido a este problema es necesario añadir al tag applet u object que carga los distintos applet el siguiente parámetro: <PARAM NAME="separate_jvm" value="true"> Con este parámetro lo que se consigue es cargar cada applet en una maquina virtual distinta (sacando tantas consolas Java como Applet tengamos, en el caso de que sea visible). | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:34:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 13:49:56 | 2013-08-08 13:49:57 |  | 2013-08-30 12:33:52 | 2013-08-30 12:34:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:33:51 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:34:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:33:52 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216716 | GAUDIP: accesibilidad AA | Dado que no ha superado la preexplotación hay que modificar la aplicacion para que cumpla la AA. | cerramos al no tener noticias por parte del usuario | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 15:59:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 13:46:21 | 2013-08-08 13:46:22 |  | 2013-09-11 15:59:06 | 2013-09-11 15:59:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-09-11 15:59:06 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 15:59:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 15:59:06 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
216714 | QTP: pruebas con SWGAUDIP | Estudiar la realizacion de pruebas con QTP con SWs. La persona de contacto para QTP es: Alberto Moral Beneítez PERSONAL EXTERNO Aseguramiento de la Calidad Unidad de Calidad del Software Gerencia Adjunta y Coordinación del Desarrollo &#61479; 91 390 33 30 &#61482;alberto.moral@at.seg-social.es | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:37:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 13:43:39 | 2013-08-08 13:43:40 |  | 2013-08-30 12:34:56 | 2013-08-30 12:37:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-30 12:34:55 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:37:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:34:56 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216687 | PI-Liq.2012-Ficheros pendientes para TC | Generar los ficheros de Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Resultado Presupuestario para enviar al Tribunal de Cuentas | SOLUCIÓN: Los ficheros generados contienen errores. Pendiente corregir las incidencias para volver a generarlos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-09 09:16:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-08 12:47:42 | 2013-08-08 12:47:42 |  | 2013-08-09 09:16:53 | 2013-08-09 09:16:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.21 |  | 2013-08-08 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-08-08 12:47:47 | 2013-08-09 09:16:53 | [6 empty] | 0 | 2013-08-09 09:16:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-09 09:16:53 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
216343 | IN-Error en filtros para usuario | El usuario 824724J tiene problemas de acceso porque algunos filtros Essbase se han creado mal. Hay que corregirlos. | SOLUCIÓN(correcta): Usuario cambiado de grupo correctamente. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-08 08:51:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-07 09:36:35 | 2013-08-07 09:36:35 |  | 2013-08-08 08:51:07 | 2013-08-08 08:51:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-08-07 00:00:00 | 2013-08-07 23:59:59 | 2013-08-07 09:36:40 | 2013-08-08 08:51:07 | [6 empty] | 0 | 2013-08-08 08:51:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-08 08:51:07 |  |  | N |  |  | 2013-08-07
216320 | PE-Alta nuevo usuario | Dar de alta al usuario 10859224G - SUAREZ GARCIA COVADONGA | SOLUCIÓN: Usuario modificado correctamente. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-08 08:52:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-07 09:08:06 | 2013-08-07 09:08:06 |  | 2013-08-08 08:52:48 | 2013-08-08 08:52:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-08-07 00:00:00 | 2013-08-07 23:59:59 | 2013-08-07 00:00:00 | 2013-08-08 08:52:48 | [6 empty] | 0 | 2013-08-08 08:52:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-08 08:52:48 |  |  | N |  |  | 2013-08-07
216226 | PI-PublSIO-Renombrar aplicación | Cambiar nombre de la aplicación Visual Studio | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-09 09:14:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 13:00:58 | 2013-08-06 13:00:59 |  | 2013-08-09 09:14:49 | 2013-08-09 09:14:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-09 09:14:33 | [6 empty] | 0 | 2013-08-09 09:14:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-09 09:14:49 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
216214 | PI-PublSIO-Adaptar para publicar INGESA | Codificación de los rdlc, report, etc,en la aplicación para INGESA | SOLUCIÓN: La direccion del nuevo portal es la misma "www.portal.ss". El problema lo teneis a la hora de resolver dicho nombre de dominio. Hablarlo con comunicaciones. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:38:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 12:38:15 | 2013-08-06 12:38:16 |  | 2013-08-30 09:38:00 | 2013-08-30 09:38:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 09:37:48 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:38:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:38:00 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
216213 | PI-PublSIO-Unificar ejecutable | Dejar un solo ejecutable y modificar la aplicación para que los datos de entrada y salida sean diferentes dependiendo del organismo que se seleccione | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:38:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 12:36:13 | 2013-08-06 12:36:14 |  | 2013-08-30 09:38:49 | 2013-08-30 09:38:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 09:38:39 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:38:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:38:49 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
216211 | PI-PublSIO-Alias eliminado en report extracción datos | Adaptar la aplicación para que funcione con los cambios que se han hecho en los report, ya que se han eliminado los aliasde la consulta | SOLUCIÓN: Análisis realizado. Un saludo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 09:39:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 12:34:39 | 2013-08-06 12:34:40 |  | 2013-08-30 09:39:19 | 2013-08-30 09:39:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 09:39:05 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 09:39:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 09:39:19 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
216209 | PI-Liq.2012-Generar tomo INSS |  | SOLUCIÓN: Notificación recibida | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-08 13:50:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 12:32:39 | 2013-08-06 12:32:40 |  | 2013-08-08 13:50:31 | 2013-08-08 13:50:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.92 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-08 13:50:22 | [6 empty] | 0 | 2013-08-08 13:50:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-08 13:50:31 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
216205 | AGORA: plan de pruebas del servicio Consulta de Estadísticas | AGORA: plan de pruebas del servicio Consulta de Estadísticas | SOLUCIÓN: AVISADO EL SERVICIO DE CAFETERIA | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-26 13:10:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 12:27:39 | 2013-08-06 12:27:40 | 30/08/2013 23:59:00 | 2013-08-26 13:10:02 | 2013-08-26 13:10:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-26 13:10:01 | [6 empty] | 0 | 2013-08-26 13:10:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-26 13:10:02 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
216199 | REIG migración tarea emiminar registro de entrada | migración de la tarea de eliminar registrod e entrada en REIG normal (8016) | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-23 13:11:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 12:27:58 | 2013-08-06 12:27:59 |  | 2013-09-23 13:11:46 | 2013-09-23 13:11:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.76 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-09-27 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-09-23 13:11:46 | [6 empty] | 0 | 2013-09-23 13:11:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-23 13:11:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-27
216138 | PI-Liq.2012-Comprobar datos mutuas | Comprobar datos mutuas en los tomos de liquidación. | SOLUCIÓN: Alta realizada Fecha/hora actu. Aplicac. D e n o m i n a c i o n Sit. ------------------- -------- ---------------------------------------- ---- 03/04/2014 11:05:46 C312B80M DATOS SOBRE PARTOS Y CUIDADO HIJOS A | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-08-08 13:54:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-06 10:03:12 | 2013-08-06 10:03:13 |  | 2013-08-08 13:54:39 | 2013-08-08 13:54:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.83 |  | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-08 13:54:29 | [6 empty] | 0 | 2013-08-08 13:54:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-08 13:54:39 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
216131 | CAUX. Tareas de análisis Agosto-2013 |  | SOLUCIÓN: Ya estaba autorizado. | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 13:29:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-08-06 09:53:00 | 2013-08-06 09:54:19 |  | 2013-08-30 13:29:03 | 2013-08-30 13:29:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 238.01 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-08-30 13:28:16 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 13:29:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 13:29:03 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216078 | GAUDIP: subida a preexplotacion v3.0.0 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:35:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 16:39:25 | 2013-08-05 16:39:26 |  | 2013-08-30 12:35:19 | 2013-08-30 12:35:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 12:35:19 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:35:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 12:35:19 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216077 | GAUDIP: subida a intregracion |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-08 15:10:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 16:37:45 | 2013-08-05 16:37:46 |  | 2013-08-08 15:10:30 | 2013-08-08 15:10:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-08 15:10:30 | [6 empty] | 0 | 2013-08-08 15:10:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-08 15:10:30 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216049 | PREMI@ss -- Liberar versión a Integración |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:24:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 14:14:36 | 2013-08-05 14:14:37 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:24:48 | 2013-08-30 10:24:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 98.5 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 10:24:47 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:24:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:24:48 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216047 | PREMI@ss -- Resolución de incidencias |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:23:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 14:12:59 | 2013-08-05 14:13:00 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:22:50 | 2013-08-30 10:23:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 10:22:49 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:23:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:22:50 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216046 | PREMI@ss -- Almacenamiento de los anexos de las alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:21:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 14:07:30 | 2013-08-05 14:07:31 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:21:47 | 2013-08-30 10:21:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.28 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 10:21:46 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:21:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:21:47 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216040 | PREMI@ss -- Desdoblar la vuelta atrás |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:21:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 13:42:30 | 2013-08-05 13:42:31 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:21:02 | 2013-08-30 10:21:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 10:21:01 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:21:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:21:02 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216038 | PREMI@ss -- Consulta alegaciones y anexos |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:20:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 13:39:32 | 2013-08-05 13:39:33 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:20:11 | 2013-08-30 10:20:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.5 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 10:20:10 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:20:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:20:11 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216028 | Revisión de saldos de terceros de la deuda | Revisión de saldos de terceros de la deuda | ok | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-05 14:29:22 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GESC - GENERICA_SIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-08-05 13:18:00 | 2013-08-05 13:23:05 |  | 2013-08-05 14:29:05 | 2013-08-05 14:29:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-08-05 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-05 14:29:04 | [6 empty] | 0 | 2013-08-05 14:29:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-05 14:29:05 |  |  | N |  |  | 2013-08-05
216026 | obtencion documentos DRPJ, DROC y DAOC para Ramiro de TGSS | obtencion documentos DRPJ, DROC y DAOC para Ramiro de TGSS | ok | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-05 14:28:30 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GESC - GENERICA_SIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-08-05 13:17:00 | 2013-08-05 13:23:30 |  | 2013-08-05 14:28:16 | 2013-08-05 14:28:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-08-05 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-05 14:28:16 | [6 empty] | 0 | 2013-08-05 14:28:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-05 14:28:16 |  |  | N |  |  | 2013-08-05
216023 | PREMI@ss -- Diseño del justificante de presentación alegaciones |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:19:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 13:09:02 | 2013-08-05 13:09:03 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:19:26 | 2013-08-30 10:19:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 10:19:25 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:19:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:19:26 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
216000 | obtencion de documentos O603 y O605 que pasan al ejercicio 2013 | obtencion de documentos O603 y O605 que pasan al ejercicio 2013 | OK- JULIO ARRIBAS | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-05 14:27:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GESC - GENERICA_SIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-08-05 12:47:00 | 2013-08-05 13:05:49 |  | 2013-08-05 14:27:25 | 2013-08-05 14:27:40 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-08-05 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-05 14:27:25 | [6 empty] | 0 | 2013-08-05 14:27:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-05 14:27:25 |  |  | N |  |  | 2013-08-05
215982 | REIG incidencia 05/08/13 | incidencia del buzón REIG 05/08/2013 BUENOS DÍAS. OS COMUNICAMOS, QUE EN WL EL REGISTRO NOS APARECE EL SIGUIENTE APUNTE, QUE NO PODEMOS SACAR DE DICHO REGISTO Y NOS ESTA CORRIENDO EL PLAZO DE DÍAS PENDIENTES. | SOLUCIÓN(correcta): corregido el expediente. Pendiente de solucionar fallo en la tarea de anulación de expedientes | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-05 12:17:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 12:15:36 | 2013-08-05 12:15:37 |  | 2013-08-05 12:17:06 | 2013-08-05 12:17:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-06 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-05 12:17:05 | [6 empty] | 0 | 2013-08-05 12:17:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-05 12:17:06 |  |  | N |  |  | 2013-08-06
215977 | AGORA: incidencias de Producción de Agosto | AGORA: incidencias de Producción de Agosto | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 08:55:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 12:00:49 | 2013-08-05 12:00:50 | 30/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 08:54:56 | 2013-08-30 08:55:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-30 08:54:56 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 08:55:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 08:54:56 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
215949 | AGORA: análisis de expedientes padres-hijos | AGORA: análisis de expedientes padres-hijos | SOLUCIÓN(correcta): Esta petición queda postpuesta ya que las incidencias diarias han impedido su realización | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:22:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-05 10:55:28 | 2013-08-05 10:55:29 | 30/09/2013 23:59:00 | 2013-12-23 09:22:47 | 2013-12-23 09:22:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 87.73 |  | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-12-23 09:22:45 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:22:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:22:47 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
215589 | PI-Actualizar vistas cognos | Actualizar las vistas de Cognos para que aparezca por defecto el último mes. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-06 08:45:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-02 11:26:23 | 2013-08-02 11:26:23 |  | 2013-08-06 08:45:35 | 2013-08-06 08:45:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.93 |  | 2013-08-02 00:00:00 | 2013-08-06 23:59:59 | 2013-08-02 11:26:28 | 2013-08-06 08:45:35 | [6 empty] | 0 | 2013-08-06 08:45:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-06 08:45:35 |  |  | N |  |  | 2013-08-06
215588 | PI-Gestión contenidos-Nuevas secciones |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-06 08:46:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-02 11:25:40 | 2013-08-02 11:25:40 |  | 2013-08-06 08:46:01 | 2013-08-06 08:46:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.02 |  | 2013-08-02 00:00:00 | 2013-08-06 23:59:59 | 2013-08-02 11:25:45 | 2013-08-06 08:46:01 | [6 empty] | 0 | 2013-08-06 08:46:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-06 08:46:01 |  |  | N |  |  | 2013-08-06
215521 | Sicoss: Consulta de estado de cc |  | Solucionado | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | 99GU1102 | Antonio Alvarez Ubeda | P10 | Petición finalizada | 2013-08-05 14:26:54 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GESC - GENERICA_SIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-08-02 09:38:00 | 2013-08-02 09:38:34 |  | 2013-08-05 14:26:36 | 2013-08-05 14:26:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-08-05 23:59:59 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-08-05 14:26:36 | [6 empty] | 0 | 2013-08-05 14:26:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-05 14:26:36 |  |  | N |  |  | 2013-08-05
215516 | peticion de prueba |  | SOLUCIÓN: Ya se han dado permiso de lectura a los tres usuarios, pero una matización el ROL DPR no tiene visibilidad sobre el bloque Gestión de Proyecto. Espero que os valga, pero si no es así indicárnoslo y vemos como lo solucionamos. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P08 | Anulada | 2013-08-02 09:34:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-02 09:30:05 | 2013-08-02 09:30:06 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-08-02 09:34:46 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
215472 | ARTABRO -- Correcciones vulnerabilidad, accesibilidad, bloqueos |  | SOLUCIÓN: realizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:18:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-08-02 07:49:04 | 2013-08-02 07:49:05 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:18:37 | 2013-08-30 10:18:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.55 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-02 00:00:00 | 2013-08-30 10:18:08 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:18:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:18:37 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215458 | PE-Modificar memoria INGESA e ISM | Cambios pedidos por la IGSS para modificar la memoria de dichas entidades. | SOLUCIÓN: Se da acceso de DEFINE sin límite de tiempo al grupo STCP90PR Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-02 09:16:46 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 15:06:44 | 2013-08-01 15:06:45 |  | 2013-08-02 09:16:33 | 2013-08-02 09:16:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-02 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-02 09:16:12 | [6 empty] | 0 | 2013-08-02 09:16:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-02 09:16:33 |  |  | N |  |  | 2013-08-02
215445 | Sicoss: Consulta sobre estado de CC | Sicoss: Consulta sobre estado de CC | SOLUCIÓN: Rechazada por incumplimiento de normativa Pros@. Se envía informe. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-10-01 09:44:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 14:27:00 | 2013-08-01 14:27:40 |  | 2013-09-30 13:19:41 | 2013-10-01 09:44:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-30 00:00:00 | 2013-09-30 12:34:35 | [6 empty] | 0 | 2013-10-01 09:44:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 13:19:40 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
215412 | REIG migración tarea identificar/grabar masivas | migración de la tarea identificar/grabar del wf de masivas | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-10-25 12:22:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:31:53 | 2013-08-01 13:31:54 |  | 2013-10-25 12:22:20 | 2013-10-25 12:22:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 321.33 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-10-25 12:22:19 | [6 empty] | 0 | 2013-10-25 12:22:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-25 12:22:20 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
215410 | INEss -- Corregir informe CAST 30/07/2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:17:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:27:45 | 2013-08-01 13:27:46 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:17:13 | 2013-08-30 10:17:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.6 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-30 10:17:13 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:17:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:17:13 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215408 | INEss -- Corregir la posición de la firma en respuesta a la solicitud de ampliación de plazo |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:16:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:24:25 | 2013-08-01 13:24:26 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:16:24 | 2013-08-30 10:16:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-30 10:16:24 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:16:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:16:24 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215405 | INEss -- Corregir el nombre de los documentos que se pasan a GUARDIA |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:15:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:19:55 | 2013-08-01 13:19:56 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:15:27 | 2013-08-30 10:15:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-30 10:15:26 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:15:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:15:27 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215404 | REIG soporte puntual a los nuevos programadores | soporte puntual a los nuevos programadores | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 13:49:24 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:17:34 | 2013-08-01 13:17:35 |  | 2013-09-11 13:49:11 | 2013-09-11 13:49:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 88.5 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-09-11 13:49:10 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 13:49:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 13:49:11 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
215401 | INEss -- Llamadas a GUARDIA |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:14:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:11:02 | 2013-08-01 13:11:03 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:14:40 | 2013-08-30 10:14:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 128.42 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-30 10:14:40 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:14:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:14:40 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215398 | INEss -- Validación de los nombres de los ficheros |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:13:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:06:18 | 2013-08-01 13:06:19 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:13:49 | 2013-08-30 10:13:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-30 10:13:49 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:13:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:13:49 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215397 | INEss -- Asignación directa de las tareas |  | Este tema se trató en las pasadas Jornadas de Trabajo, pero te contestamos a la petición formalmente. Según lo indicado en dichas Jornadas, la competencia para la adquisición de todo el equipamiento incluido en el Acuerdo Marco 5/2013 (impresoras, equipos multifuncionales y escáneres) es de la GISS. Dado que esto ha entrado en vigor con los presupuestos ya cerrados, es necesario que se autorice y priorice por parte de los SS.CC. de las Entidades la compra de equipamiento que antes realizaban las Entidades por considerarse "de oficina" (el caso de los multifuncionales). Dependiendo de la Entidad de que se trate, puede que existan transferencias de créditos presupuestarios a la GISS para poder adquirirlos. Para el resto de equipos que ya adquiría la GISS, se seguiría el mismo procedimiento que antes y no haría falta que pasara por los SS.CC. de las Entidades (impresoras y escáneres), aunque si ellos lo desean, como parece ser el caso, pueden consultar también estas necesidades y priorizarlas. Espero que con esto quede aclarada tu consulta. Un saludo Olga Galindo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 10:13:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 13:00:57 | 2013-08-01 13:00:58 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 10:13:03 | 2013-08-30 10:13:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 119 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-30 10:13:03 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 10:13:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 10:13:03 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
215373 | PI-Generar Extracto Estadístico julio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-08-01 12:17:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-08-01 12:16:18 | 2013-08-01 12:16:18 |  | 2013-08-01 12:17:13 | 2013-08-01 12:17:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-01 23:59:59 | 2013-08-01 12:16:23 | 2013-08-01 12:17:13 | [6 empty] | 0 | 2013-08-01 12:17:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-01 12:17:13 |  |  | N |  |  | 2013-08-01
215093 | Buzón: Problemas acceso a SICOSS PROS@ |  | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU2041 | Olga Carazo Lopez | 99GU5053 | RELACIONES ENTIDADES SEG SOCIAL, GISS | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 12:52:45 | UPIs y atención al cliente | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Oficina de Unidades Provinciales y Relaciones | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-31 11:20:23 | 2013-07-31 11:20:24 |  | 2013-07-31 12:51:52 | 2013-07-31 12:52:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-31 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-31 00:00:00 | 2013-07-31 12:51:51 | Peticiones relacionadas con aplicaciones y software base | [5 empty] | 0 | 2013-07-31 12:52:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 12:51:52 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
214820 | PI-Liq.2012-Tomo I de la liquidación | Cuenta General de la Seguridad Social | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:41:10 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-30 11:11:00 | 2013-07-30 11:11:01 |  | 2013-07-31 10:41:06 | 2013-07-31 10:41:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.98 |  | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 10:40:24 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:41:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:41:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
214777 | PE-Modificación/baja usarios en confidencialidad | Modificar el grupo asignado a ciertos usuarios y baja de otros dos. | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OI) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1114 | Juan Fernando Cerrato Mejías | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:47:26 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-30 09:56:09 | 2013-07-30 09:56:10 |  | 2013-07-31 10:47:05 | 2013-07-31 10:47:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 10:46:54 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:47:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:47:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
214765 | PI-Liq.2012-Tomo VI de la memoria-ISM | Generación del tomo VI de la memoria, correspondiente al ISM | SOLUCIÓN: Se ingresa el binario solicitado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 11:10:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-30 09:15:02 | 2013-07-30 09:15:03 |  | 2013-07-30 11:10:19 | 2013-07-30 11:10:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-30 11:10:08 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 11:10:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 11:10:19 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
214764 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 11:52:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-30 09:12:40 | 2013-07-30 09:12:40 |  | 2013-07-30 11:52:53 | 2013-07-30 11:52:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-30 09:12:45 | 2013-07-30 11:52:53 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 11:52:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 11:52:53 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
214763 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 11:53:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-30 09:12:19 | 2013-07-30 09:12:19 |  | 2013-07-30 11:53:17 | 2013-07-30 11:53:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-30 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-30 09:12:24 | 2013-07-30 11:53:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 11:53:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 11:53:17 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
214179 | REIG: MIgración Fiscalización mas IVAS |  | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación, Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 11:35:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-29 14:24:00 | 2013-07-29 14:24:33 |  | 2013-09-03 09:04:31 | 2013-09-30 11:35:35 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 273.36 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-09-03 23:59:59 | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-09-03 09:04:07 | [5 empty] | REIG - REIG | 0 | 2013-09-30 11:35:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-03 09:04:31 |  |  | N |  |  | 2013-09-03
214089 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 09:11:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-29 12:34:41 | 2013-07-29 12:34:41 |  | 2013-07-30 09:11:32 | 2013-07-30 09:11:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-07-30 23:59:59 | 2013-07-29 12:34:46 | 2013-07-30 09:11:32 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 09:11:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 09:11:32 |  |  | N |  |  | 2013-07-30
214022 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 09:11:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-29 10:39:33 | 2013-07-29 10:39:33 |  | 2013-07-30 09:11:06 | 2013-07-30 09:11:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-07-30 23:59:59 | 2013-07-29 10:39:38 | 2013-07-30 09:11:06 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 09:11:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 09:11:06 |  |  | N |  |  | 2013-07-30
213874 | PI-Codificar en VStudio ajustes Cuenta Resultados | Escribir el codigo en Visual Studio para que ajuste a millones los datos de la Cuenta de Resultado | SOLUCIÓN: Autorizado el correo externo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 08:43:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-26 13:43:33 | 2013-07-26 13:43:34 |  | 2013-07-30 08:42:46 | 2013-07-30 08:43:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-30 08:42:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 08:43:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 08:42:46 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213867 | AGORA: Scripts para consulta de estadísticas | AGORA: Scripts para consulta de estadísticas | SOLUCIÓN: Se dejan las estructuras creadas en S:\PREF\Intercambio CD Dimensions\266766 PISA | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-06 12:25:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-26 13:41:51 | 2013-07-26 13:41:52 | 25/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 13:05:41 | 2013-08-06 12:25:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-31 13:05:41 | [6 empty] | 0 | 2013-08-06 12:25:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 13:05:41 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213866 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas julio 2013 |  | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 13:41:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-26 13:40:47 | 2013-07-26 13:40:48 |  | 2013-07-26 13:41:34 | 2013-07-26 13:41:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-26 13:41:24 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 13:41:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 13:41:34 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
213863 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas julio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 13:40:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-26 13:39:13 | 2013-07-26 13:39:14 |  | 2013-07-26 13:40:09 | 2013-07-26 13:40:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-26 13:39:59 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 13:40:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 13:40:08 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
213697 | ARTABRO -- Informe Prrexplotacion |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:11:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-26 08:02:47 | 2013-07-26 08:02:48 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:11:06 | 2013-07-31 08:11:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.55 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-31 08:11:05 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:11:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:11:06 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213679 | PE-Generar S121.txt para Traciass del INSS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-25 15:02:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-25 15:02:24 | 2013-07-25 15:02:24 |  | 2013-07-25 15:02:46 | 2013-07-25 15:02:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-07-25 00:00:00 | 2013-07-25 23:59:59 | 2013-07-25 15:02:29 | 2013-07-25 15:02:45 | [6 empty] | 0 | 2013-07-25 15:02:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-25 15:02:46 |  |  | N |  |  | 2013-07-25
213678 | PE-Generar informe SIO INSS diciembre 2012 | Por errores detectados por el usuario en los datos que introdujo para dicho periodo. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-25 15:03:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-25 15:01:31 | 2013-07-25 15:01:31 |  | 2013-07-25 15:03:06 | 2013-07-25 15:03:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.98 |  | 2013-07-25 00:00:00 | 2013-07-25 23:59:59 | 2013-07-25 15:01:36 | 2013-07-25 15:03:06 | [6 empty] | 0 | 2013-07-25 15:03:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-25 15:03:06 |  |  | N |  |  | 2013-07-25
213635 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 13:13:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-25 13:22:02 | 2013-07-25 13:22:02 |  | 2013-07-26 13:13:28 | 2013-07-26 13:13:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-25 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-25 13:22:07 | 2013-07-26 13:13:28 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 13:13:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 13:13:28 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
213605 | PI-Liq.2012-Memoria ISM |  | SOLUCIÓN: Hecho! | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:49:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-25 12:38:25 | 2013-07-25 12:38:26 |  | 2013-07-31 10:49:00 | 2013-07-31 10:49:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.91 |  | 2013-07-25 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-25 00:00:00 | 2013-07-31 10:48:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:49:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:49:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213363 | Control Visitas Orcasitas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-25 07:51:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-24 14:11:13 | 2013-07-24 14:11:13 |  | 2013-07-25 07:51:49 | 2013-07-25 07:51:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-25 23:59:59 | 2013-07-24 14:11:18 | 2013-07-25 07:51:48 | [6 empty] | 0 | 2013-07-25 07:51:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-25 07:51:49 |  |  | N |  |  | 2013-07-25
213341 | PI-Diseño report extracción para nuevo LiqSIO | Diseño del report de extracción de datos de Essbase para su uso en la nueva aplicación de generación de datos del SIO para Traciass, para la liquidación del 2013. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:50:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-24 13:28:23 | 2013-07-24 13:28:23 |  | 2013-07-31 10:50:57 | 2013-07-31 10:50:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.45 |  | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-31 00:00:00 | 2013-07-31 10:50:57 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:50:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:50:57 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213334 | PI-Análisis nuevo LiqSIO para 2013 | Análisis de la nueva aplicación para la generación de los ficheros para Traciass de los datos del SIO para la liquidación del 2013, que se desarrollará en Visual Studio. | MAITE | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:51:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-24 13:26:26 | 2013-07-24 13:26:27 |  | 2013-07-31 10:51:47 | 2013-07-31 10:51:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41 |  | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-31 10:51:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:51:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:51:47 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213333 | PI-Liq.2012-Memoria INGESA tomo IV | Generacion del tomo IV del INGESA | SOLUCIÓN: Dados de alta los procesos Batch | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-25 12:39:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-24 13:24:23 | 2013-07-24 13:24:24 |  | 2013-07-25 12:39:20 | 2013-07-25 12:39:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.88 |  | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-25 12:39:09 | [6 empty] | 0 | 2013-07-25 12:39:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-25 12:39:20 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
213302 | Incidencias AT |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-24 14:12:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-24 12:36:28 | 2013-07-24 12:36:28 |  | 2013-07-24 14:12:13 | 2013-07-24 14:12:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-25 23:59:59 | 2013-07-24 12:36:33 | 2013-07-24 14:12:13 | [6 empty] | 0 | 2013-07-24 14:12:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-24 14:12:13 |  |  | N |  |  | 2013-07-25
213301 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-24 14:11:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-24 12:36:04 | 2013-07-24 12:36:04 |  | 2013-07-24 14:11:45 | 2013-07-24 14:11:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-24 00:00:00 | 2013-07-25 23:59:59 | 2013-07-24 12:36:09 | 2013-07-24 14:11:45 | [6 empty] | 0 | 2013-07-24 14:11:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-24 14:11:45 |  |  | N |  |  | 2013-07-25
213056 | IN-Error en generación ficheros para Tbnal. Cuentas | El programa falla al generar los ficheros txt de la liquidación 2012 para el Tribunal de Cuentas. Aunque da el mensaje de fichero generado, el fichero no está en la carpeta de salida correspondiente. | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-24 13:22:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 12:48:17 | 2013-07-23 12:48:18 |  | 2013-07-24 13:22:06 | 2013-07-24 13:22:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-24 13:21:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-24 13:22:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-24 13:22:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
213052 | PI-Nuevos elementos en carga datos desde Traciass | Modificacion Leer_Datos_Traccias. Modificar la salida de datos añadiendo nuevos elementos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 09:27:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 12:46:23 | 2013-07-23 12:46:24 |  | 2013-07-26 09:27:00 | 2013-07-26 09:27:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-26 09:26:50 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 09:27:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 09:27:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
213034 | PI-Generar ficheros para Tbnal. Cuentas | Generar los ficheros texto de la liquidación 2012 para el Tribunal de Cuentas. No se pueden generar por el momento el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo ni el Resultado Presupuestario. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 09:22:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 12:25:00 | 2013-07-23 12:25:00 |  | 2013-07-26 09:22:55 | 2013-07-26 09:22:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.98 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-23 12:25:05 | 2013-07-26 09:22:55 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 09:22:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 09:22:55 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
213033 | PI-Revisar nueva publicación SIO mutuas | Comparar la nueva publicación SIO generada con Visual Studio con la publicación actual para verificar que no haya diferencias. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 09:23:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 12:23:36 | 2013-07-23 12:23:36 |  | 2013-07-26 09:23:33 | 2013-07-26 09:23:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.15 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-23 12:23:41 | 2013-07-26 09:23:33 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 09:23:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 09:23:33 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
212933 | PI-Comprobar plantillas de la memoria para INGESA | Comprobación de que todas las plantillas de la memoria para la entidad INGESA del año pasado coinciden con las plantillas facilitadas por tracias este año. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-24 13:22:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 10:04:43 | 2013-07-23 10:04:44 |  | 2013-07-24 13:22:44 | 2013-07-24 13:22:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.76 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-24 13:22:32 | [6 empty] | 0 | 2013-07-24 13:22:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-24 13:22:44 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
212872 | Autorización visitas Orcasitas | Solicitado por Antonio Aranda para la instalación del servidor del aplicativo Team-mate | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-23 12:28:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 08:48:05 | 2013-07-23 08:48:05 |  | 2013-07-23 12:28:47 | 2013-07-23 12:28:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-24 23:59:59 | 2013-07-23 08:48:10 | 2013-07-23 12:28:47 | [6 empty] | 0 | 2013-07-23 12:28:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-23 12:28:47 |  |  | N |  |  | 2013-07-24
212871 | Petición documentos DROC | Consultado con JL Llana y pendiente de Antonio Álvarez Úbeda. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-23 12:30:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-23 08:44:31 | 2013-07-23 08:44:31 |  | 2013-07-23 12:30:47 | 2013-07-23 12:30:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-07-24 23:59:59 | 2013-07-23 08:44:36 | 2013-07-23 12:30:47 | [6 empty] | 0 | 2013-07-23 12:30:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-23 12:30:47 |  |  | N |  |  | 2013-07-24
212708 | Efectivos Cálculos Accesos | Paloma Álvarez | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 13:03:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-22 11:31:31 | 2013-07-22 11:31:31 |  | 2013-07-22 13:03:36 | 2013-07-22 13:03:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-23 23:59:59 | 2013-07-22 11:31:36 | 2013-07-22 13:03:36 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 13:03:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 13:03:36 |  |  | N |  |  | 2013-07-23
212665 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 11:32:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-22 09:59:04 | 2013-07-22 09:59:04 |  | 2013-07-22 11:32:02 | 2013-07-22 11:32:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-23 23:59:59 | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-22 11:32:01 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 11:32:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 11:32:02 |  |  | N |  |  | 2013-07-23
212664 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 10:52:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-22 09:58:37 | 2013-07-22 09:58:37 |  | 2013-07-22 10:52:37 | 2013-07-22 10:52:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-23 23:59:59 | 2013-07-22 09:58:42 | 2013-07-22 10:52:36 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 10:52:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 10:52:37 |  |  | N |  |  | 2013-07-23
212663 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 10:52:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-22 09:58:11 | 2013-07-22 09:58:11 |  | 2013-07-22 10:52:09 | 2013-07-22 10:52:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-23 23:59:59 | 2013-07-22 09:58:16 | 2013-07-22 10:52:09 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 10:52:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 10:52:09 |  |  | N |  |  | 2013-07-23
212662 | Liquidación gastos desplazamiento Santander2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 10:51:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-22 09:57:25 | 2013-07-22 09:57:25 |  | 2013-07-22 10:51:43 | 2013-07-22 10:51:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-23 23:59:59 | 2013-07-22 09:57:30 | 2013-07-22 10:51:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 10:51:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 10:51:43 |  |  | N |  |  | 2013-07-23
212597 | AGORA 04.01: nuevas modificaciones | AGORA 04.01: nuevas modificaciones | SOLUCIÓN: temporalmente finalizado | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 08:57:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-22 08:12:17 | 2013-07-22 08:12:18 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-08-30 08:56:59 | 2013-08-30 08:57:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 89.84 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-08-30 08:56:58 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 08:57:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 08:56:59 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
212432 | Reserva parking TGSS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 09:07:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-19 10:15:08 | 2013-07-19 10:15:08 |  | 2013-07-22 09:07:17 | 2013-07-22 09:07:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-07-22 23:59:59 | 2013-07-19 10:15:13 | 2013-07-22 09:07:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 09:07:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 09:07:17 |  |  | N |  |  | 2013-07-22
212431 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 09:07:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-19 10:14:38 | 2013-07-19 10:14:38 |  | 2013-07-22 09:07:43 | 2013-07-22 09:07:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-07-22 23:59:59 | 2013-07-19 10:14:43 | 2013-07-22 09:07:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 09:07:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 09:07:43 |  |  | N |  |  | 2013-07-22
212429 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 09:08:12 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-19 10:14:15 | 2013-07-19 10:14:15 |  | 2013-07-22 09:08:11 | 2013-07-22 09:08:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-07-22 23:59:59 | 2013-07-19 10:14:20 | 2013-07-22 09:08:10 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 09:08:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 09:08:11 |  |  | N |  |  | 2013-07-22
212427 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 09:08:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-19 10:13:55 | 2013-07-19 10:13:55 |  | 2013-07-22 09:08:29 | 2013-07-22 09:08:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-07-22 23:59:59 | 2013-07-19 10:14:00 | 2013-07-22 09:08:28 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 09:08:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 09:08:29 |  |  | N |  |  | 2013-07-22
212324 | Informes de cierre y liquidación de la mutua 39 CESMA | Generar PDF de los informes de cierre y liquidación 2012, de la mutua 39 CESMA | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 15:07:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 15:05:52 | 2013-07-18 15:05:53 | 18/07/2013 23:59:00 | 2013-07-18 15:07:07 | 2013-07-18 15:07:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-18 23:59:59 | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-18 15:07:07 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 15:07:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 15:07:07 |  |  | N |  |  | 2013-07-18
212323 | PI-SIO: Publicación entidades: INGESA | Codificación de los rdlc, report, etc,en la aplicación para INGESA | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Coreos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:52:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 15:05:14 | 2013-07-18 15:05:15 |  | 2013-07-31 10:52:16 | 2013-07-31 10:52:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-31 10:52:02 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:52:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:52:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
212322 | PI-Publ.SIO-Adaptar aplicación para todos organismos | La aplicación se implementó para mutuas, ahora se modificará el código fuente de forma que con la misma solución vayamos implementando los informes de cada entidad reutilizando el código que podamos de mutuas | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:52:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 15:03:44 | 2013-07-18 15:03:45 |  | 2013-07-31 10:52:50 | 2013-07-31 10:52:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 77 |  | 2013-07-17 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-31 10:52:38 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:52:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:52:50 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
212273 | Actualización Incidencias |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 14:31:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 13:17:17 | 2013-07-18 13:17:17 |  | 2013-07-18 14:31:02 | 2013-07-18 14:31:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 13:17:22 | 2013-07-18 14:31:02 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 14:31:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 14:31:02 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212270 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 14:31:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 13:15:32 | 2013-07-18 13:15:32 |  | 2013-07-18 14:31:21 | 2013-07-18 14:31:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 13:15:37 | 2013-07-18 14:31:21 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 14:31:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 14:31:21 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212264 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 13:14:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 13:09:35 | 2013-07-18 13:09:35 |  | 2013-07-18 13:14:55 | 2013-07-18 13:14:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 13:09:40 | 2013-07-18 13:14:55 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 13:14:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 13:14:55 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212192 | BD Traci@ss |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 13:07:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 10:12:09 | 2013-07-18 10:12:09 |  | 2013-07-18 13:07:03 | 2013-07-18 13:07:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 10:12:14 | 2013-07-18 13:07:03 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 13:07:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 13:07:03 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212191 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 13:07:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 10:11:41 | 2013-07-18 10:11:41 |  | 2013-07-18 13:07:41 | 2013-07-18 13:07:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 10:11:46 | 2013-07-18 13:07:41 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 13:07:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 13:07:41 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212132 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 13:08:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 09:07:49 | 2013-07-18 09:07:49 |  | 2013-07-18 13:08:02 | 2013-07-18 13:08:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 09:07:54 | 2013-07-18 13:08:02 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 13:08:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 13:08:02 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212123 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 13:08:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 08:46:02 | 2013-07-18 08:46:02 |  | 2013-07-18 13:08:31 | 2013-07-18 13:08:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 08:46:07 | 2013-07-18 13:08:31 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 13:08:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 13:08:31 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212122 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 13:08:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 08:45:20 | 2013-07-18 08:45:20 |  | 2013-07-18 13:08:51 | 2013-07-18 13:08:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-18 08:45:25 | 2013-07-18 13:08:50 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 13:08:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 13:08:51 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
212107 | PE-Generar libro mensual junio 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-23 12:25:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-18 08:27:07 | 2013-07-18 08:27:07 |  | 2013-07-23 12:25:18 | 2013-07-23 12:25:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.45 |  | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-07-24 23:59:59 | 2013-07-18 08:27:12 | 2013-07-23 12:25:18 | [6 empty] | 0 | 2013-07-23 12:25:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-23 12:25:18 |  |  | N |  |  | 2013-07-24
211936 | PI-Documentar relación Report Scripts | Debido a la utilización en las nuevas aplicaciones Visual Studio de los Report Scripts de Essbase, se documentan los reports que se crean, en qué aplicaciones se usan, etc. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:50:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-17 10:30:40 | 2013-07-17 10:30:40 |  | 2013-07-31 10:50:39 | 2013-07-31 10:50:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.41 |  | 2013-07-17 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-17 10:30:45 | 2013-07-31 10:50:38 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:50:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:50:39 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
211898 | Configuracion PC - Windows 7 | Configurar el PC tras la instalación de Windows 7 | SOLUCIÓN: Hecho! | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 08:18:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-17 09:36:56 | 2013-07-17 09:36:57 |  | 2013-07-22 08:18:11 | 2013-07-22 08:18:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-17 00:00:00 | 2013-07-22 08:16:45 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 08:18:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 08:18:11 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
211744 | AGORA 04.00.05: preparar documentación para subir a Preexploatción |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 08:04:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-16 13:22:41 | 2013-07-16 13:22:42 | 16/07/2013 23:59:00 | 2013-07-22 08:03:38 | 2013-07-22 08:04:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-07-16 00:00:00 | 2013-07-22 23:59:59 | 2013-07-16 00:00:00 | 2013-07-22 08:03:36 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 08:04:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 08:03:38 |  |  | N |  |  | 2013-07-22
211732 | AGORA: Servicio de Consulta estadísticas | AGORA: Servicio de Consulta estadísticas | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-08-06 12:28:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-16 13:08:25 | 2013-07-16 13:08:26 | 16/07/2013 23:59:00 | 2013-08-06 12:26:34 | 2013-08-06 12:28:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 105 |  | 2013-07-16 00:00:00 | 2013-08-31 23:59:59 | 2013-07-16 00:00:00 | 2013-08-06 12:26:34 | [6 empty] | 0 | 2013-08-06 12:28:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-06 12:26:34 |  |  | N |  |  | 2013-08-31
211611 | ReigMa11-ReigTareaLanzaderaAnular |  | SOLUCIÓN: Buenas tardes. Autorizado acceso sin tarjeta por 30 días G.I.S.S CONSULTA DE USUARIOS PERMISOS TAFU 2 POR XTU60 XTUMTR60 16:15:27 ------------------------------------------------------------------------------ I.P.F. ....: 1 052205349H EVA VELASCO CHACON Num. Tarjeta: 0292470303589734 Sit.: A ALTA Tarjeta sin utilizar; ultimo dia permiso CTRL+ALT+SUP(primer uso) 12/02/2014 -- Permisos del usuario --- El usuario puede entrar con < CTRL+ALT+SUP> en : 1. Autorizado por } perdida/olvido : NO } Estos permisos caducan el: 16/04/2014 16:15:21 2. Cualquier Dir IP : SI } Solo autorizadas.: Ver: (seleccionar con 'X') y estan vigentes.: Si dan de baja la tarjeta en RRHH el permiso será de 99 días. Un saludo. | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 12:27:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-16 09:49:00 | 2013-07-16 13:15:09 |  | 2013-08-20 09:14:09 | 2013-08-30 12:27:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 206.34 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-08-20 23:59:59 | 2013-07-16 00:00:00 | 2013-08-20 09:13:43 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 12:27:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-20 09:14:09 |  |  | N |  |  | 2013-08-20
211524 | PI-Actualizar documentación FRSS | Con el tratamiento relativo a los gráficos. | SOLUCIÓN: G.I.S.S CONSULTA DE USUARIOS PERMISOS TAFU 2 POR XTU60 XTUMTR60 14:12:34 ------------------------------------------------------------------------------ I.P.F. ....: 1 077262194L SANTIAGO ABAD MUNTANE Num. Tarjeta: 0292462243589571 Sit.: A ALTA -- Permisos del usuario --- El usuario puede entrar con < CTRL+ALT+SUP> en : 1. Autorizado por } perdida/olvido : NO } Estos permisos caducan el: 12/04/2014 14:11:13 2. Cualquier Dir IP : SI } Solo autorizadas.: Ver: (seleccionar con 'X') y estan vigentes.: EL USUARIO YA ESTA AUTORIZADO y no se puede modificar ni añadir más dias a los autorizados | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 15:48:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 15:47:53 | 2013-07-15 15:47:54 |  | 2013-07-15 15:48:54 | 2013-07-15 15:48:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-15 15:48:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 15:48:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 15:48:54 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
211373 | PE-Generar informe SIO TGSS marzo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 13:57:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 11:57:39 | 2013-07-15 11:57:39 |  | 2013-07-15 13:57:25 | 2013-07-15 13:57:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-15 11:57:44 | 2013-07-15 13:57:24 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 13:57:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 13:57:25 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
211372 | PE-Generar informe SIO TGSS febrero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 13:57:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 11:57:15 | 2013-07-15 11:57:15 |  | 2013-07-15 13:57:56 | 2013-07-15 13:57:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-15 11:57:20 | 2013-07-15 13:57:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 13:57:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 13:57:56 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
211371 | PE-Generar informe SIO TGSS enero 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 13:58:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 11:56:45 | 2013-07-15 11:56:45 |  | 2013-07-15 13:58:29 | 2013-07-15 13:58:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-15 11:56:50 | 2013-07-15 13:58:29 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 13:58:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 13:58:29 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
211255 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 14:04:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 09:16:25 | 2013-07-15 09:16:25 |  | 2013-07-15 14:04:10 | 2013-07-15 14:04:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-16 23:59:59 | 2013-07-15 09:16:30 | 2013-07-15 14:04:10 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 14:04:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 14:04:10 |  |  | N |  |  | 2013-07-16
211254 | BD Traci@ss |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 14:03:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 09:13:26 | 2013-07-15 09:13:26 |  | 2013-07-15 14:03:45 | 2013-07-15 14:03:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-16 23:59:59 | 2013-07-15 09:13:31 | 2013-07-15 14:03:45 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 14:03:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 14:03:45 |  |  | N |  |  | 2013-07-16
211253 | ePortafirmas |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 14:03:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 09:12:46 | 2013-07-15 09:12:46 |  | 2013-07-15 14:03:20 | 2013-07-15 14:03:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-16 23:59:59 | 2013-07-15 09:12:51 | 2013-07-15 14:03:20 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 14:03:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 14:03:20 |  |  | N |  |  | 2013-07-16
211250 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 14:02:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 09:12:17 | 2013-07-15 09:12:17 |  | 2013-07-15 14:02:53 | 2013-07-15 14:02:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-16 23:59:59 | 2013-07-15 09:12:22 | 2013-07-15 14:02:53 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 14:02:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 14:02:53 |  |  | N |  |  | 2013-07-16
211249 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 14:02:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 09:11:43 | 2013-07-15 09:11:43 |  | 2013-07-15 14:02:23 | 2013-07-15 14:02:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-16 23:59:59 | 2013-07-15 09:11:48 | 2013-07-15 14:02:22 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 14:02:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 14:02:23 |  |  | N |  |  | 2013-07-16
211248 | Orden de viaje - Liquidación de gastos |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 14:02:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-15 09:11:11 | 2013-07-15 09:11:11 |  | 2013-07-15 14:02:01 | 2013-07-15 14:02:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-16 23:59:59 | 2013-07-15 09:11:16 | 2013-07-15 14:02:00 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 14:02:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 14:02:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-16
211137 | PI-Ficheros ratios y sio para Traciass-Fraternidad Muprespa | Tras el cierre definitivo de la mutua, generar los ficheros S099 y S121 para Tracias.. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 13:47:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 13:21:54 | 2013-07-12 13:21:54 |  | 2013-07-12 13:47:29 | 2013-07-12 13:47:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-12 13:21:59 | 2013-07-12 13:47:28 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 13:47:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 13:47:29 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
211128 | PI-Repetir SIO INGESA diciembre 2012 | Por modificación de datos del usuario. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 13:47:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 13:15:10 | 2013-07-12 13:15:10 |  | 2013-07-12 13:47:08 | 2013-07-12 13:47:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.15 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-12 13:15:15 | 2013-07-12 13:47:08 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 13:47:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 13:47:08 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
211084 | Informes del cierre y liquidación 2012, de mutuas 47 FRATERNIDAD y 48 FRATERNIDAD | Generar PDF de los informes del cierre y liquidación 2012, de las mutuas 47 IBERMUTUAMUR y 48 FRATERNIDAD | ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 12:06:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 12:03:32 | 2013-07-12 12:03:33 |  | 2013-07-12 12:05:40 | 2013-07-12 12:06:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-12 12:05:39 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 12:06:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 12:05:40 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
211067 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 12:48:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 11:30:14 | 2013-07-12 11:30:14 |  | 2013-07-12 12:48:17 | 2013-07-12 12:48:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-12 11:30:19 | 2013-07-12 12:48:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 12:48:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 12:48:17 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
211053 | PI-Documentación proceso generación Tomos Liquidación |  | SOLUCIÓN: Se ha modificado el RJFTP11N, en el entorno de Desarrollo,con las especificaciones solicitadas. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:54:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 11:03:10 | 2013-07-12 11:03:11 |  | 2013-07-31 10:53:59 | 2013-07-31 10:54:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.91 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 10:53:47 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:54:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:53:59 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210989 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 11:29:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 09:28:15 | 2013-07-12 09:28:15 |  | 2013-07-12 11:29:36 | 2013-07-12 11:29:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-07-12 09:28:20 | 2013-07-12 11:29:35 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 11:29:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 11:29:36 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
210979 | INEss -- Plan de pruebas |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:10:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 09:16:00 | 2013-07-12 09:16:01 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:10:16 | 2013-07-31 08:10:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:10:16 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:10:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:10:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210971 | INEss -- Guía de instalación |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:09:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 09:14:29 | 2013-07-12 09:14:30 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:09:34 | 2013-07-31 08:09:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 56 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:09:33 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:09:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:09:34 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210967 | INEss -- CAST |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:13:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 09:05:30 | 2013-07-12 09:05:31 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:09:02 | 2013-07-31 08:13:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:09:01 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:13:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:09:02 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210964 | INEss -- Llamada a GUARDIA desde la solicitud de ampliazción de plazo |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:07:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 09:02:46 | 2013-07-12 09:02:47 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:07:32 | 2013-07-31 08:07:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 76.93 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:07:32 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:07:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:07:32 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210962 | INEss -- Llamadas a GUARDIA |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:06:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 09:01:31 | 2013-07-12 09:01:32 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:06:33 | 2013-07-31 08:06:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 100.27 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:06:32 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:06:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:06:33 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210957 | INEss -- Normalización de nombres de los documentos |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:01:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 08:59:55 | 2013-07-12 08:59:56 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:01:31 | 2013-07-31 08:01:39 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 68 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:01:31 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:01:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:01:31 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210954 | INEss -- Calculo de plazos |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:01:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 08:58:21 | 2013-07-12 08:58:22 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:00:53 | 2013-07-31 08:01:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:00:53 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:01:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:00:53 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210950 | INEss -- Asignación directa de las tareas |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:00:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 08:56:45 | 2013-07-12 08:56:46 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:00:17 | 2013-07-31 08:00:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 08:00:16 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:00:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:00:17 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210945 | INEss -- Alegaciones -> Firma del justificante |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:59:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 08:54:21 | 2013-07-12 08:54:22 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:59:38 | 2013-07-31 07:59:46 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.27 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 07:59:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:59:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:59:38 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210942 | INEss -- Navegación pantallas de consulta INEss |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:59:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 08:52:19 | 2013-07-12 08:52:20 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:58:53 | 2013-07-31 07:59:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.21 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-31 07:58:53 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:59:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:58:53 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210933 | Informes cierre y liquidación 2012 de mutua 46 MAC | Generar PDF de informes del cierre y liquidación 2012, de la mutua 46 MAC | SOLUCIÓN: OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 11:53:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-12 08:41:51 | 2013-07-12 08:42:47 |  | 2013-07-12 08:47:15 | 2013-07-12 11:53:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-12 00:00:00 | 2013-07-12 08:47:14 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 08:47:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 08:47:15 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
210778 | PI-Crear reglas carga Essbase para MGasCer3 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-11 11:59:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 11:59:04 | 2013-07-11 11:59:04 |  | 2013-07-11 11:59:22 | 2013-07-11 11:59:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 23:59:59 | 2013-07-11 11:59:09 | 2013-07-11 11:59:22 | [6 empty] | 0 | 2013-07-11 11:59:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-11 11:59:22 |  |  | N |  |  | 2013-07-11
210777 | PI-Crear reglas carga Essbase para EPGCer3 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-11 11:59:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 11:58:35 | 2013-07-11 11:58:35 |  | 2013-07-11 11:59:42 | 2013-07-11 11:59:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.28 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 23:59:59 | 2013-07-11 11:58:40 | 2013-07-11 11:59:42 | [6 empty] | 0 | 2013-07-11 11:59:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-11 11:59:42 |  |  | N |  |  | 2013-07-11
210776 | PI-Carga nueva base datos EPGCer3 | Modificación de los programas de carga de PG de Cerrados para tratar la nueva base de datos EPGCer3 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-19 09:08:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 11:56:58 | 2013-07-11 11:56:59 |  | 2013-07-19 09:07:35 | 2013-07-19 09:08:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-19 09:07:18 | [6 empty] | 0 | 2013-07-19 09:08:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-19 09:07:35 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
210700 | Informes del cierre 2012 de las mutuas 35 SUMA INTERMUTUAL, 49 Centro EUSKADI, 50 Centro LEVANTE | Generar PDF para Cifras y Datos de los informes del cierre 2012, de las mutuas 35 SUMA INTERMUTUAL, 49 Centro EUSKADI, 50 Centro LEVANTE | SOLUCIÓN(correcta): Informes del cierre 2012 de mutuas 35 SUMA INTERMUTUAL, 49 Centro EUSKADI, 50 Centro LEVANTE, con apertura 20 | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-11 10:15:34 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 10:12:56 | 2013-07-11 10:12:57 |  | 2013-07-11 10:15:22 | 2013-07-11 10:15:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 23:59:59 | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 10:15:22 | [6 empty] | 0 | 2013-07-11 10:15:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-11 10:15:22 |  |  | N |  |  | 2013-07-11
210688 | GUARDIA: Resolución de problemas de la Preexplotación 5.0 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 13:05:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 10:09:46 | 2013-07-11 10:09:47 | 11/07/2013 23:59:00 | 2013-07-30 13:05:09 | 2013-07-30 13:05:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.13 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-30 23:59:59 | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-30 13:05:08 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 13:05:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 13:05:09 |  |  | N |  |  | 2013-07-30
210677 | Informes del cierre y liquidacion 2012, de mutua 27 ACTIVA | Generar PDF de informes de cierre y liquidación 2012, mutua 27 ACTIVA | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-11 09:46:33 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 09:44:03 | 2013-07-11 09:44:04 |  | 2013-07-11 09:46:16 | 2013-07-11 09:46:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 23:59:59 | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 09:46:15 | [6 empty] | 0 | 2013-07-11 09:46:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-11 09:46:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-11
210670 | Informes cierre y liquidación 2012, mutua 27 ACTIVA | Generar PDF de informes del cierre y liquidacion de 2012, de mutua 27 ACTIVA | SOLUCIÓN: Se da de alta el usuario/rol solicitado. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P08 | Anulada | 2013-09-27 11:28:28 | Sistemas de información contable | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-11 09:34:19 | 2013-07-11 09:34:49 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-09-27 11:28:28 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
210533 | Informes cierre mutua 43 GALLEGA | Generar PDF para Cifras y Datos, de informes del cierre 2012, mutua 43 GALLEGA | SOLUCIÓN: G263485 62 28 14 00194664 CABO GARCIA SERVICIOS 0B85954238 Incidencia resuelta. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 13:13:35 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-10 13:09:35 | 2013-07-10 13:09:36 | 10/07/2013 23:59:00 | 2013-07-10 13:13:18 | 2013-07-10 13:13:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-10 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-07-10 00:00:00 | 2013-07-10 13:13:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 13:13:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 13:13:18 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
210385 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 12:18:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-10 09:42:41 | 2013-07-10 09:42:41 |  | 2013-07-10 12:18:56 | 2013-07-10 12:18:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-10 00:00:00 | 2013-07-11 23:59:59 | 2013-07-10 09:42:46 | 2013-07-10 12:18:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 12:18:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 12:18:56 |  |  | N |  |  | 2013-07-11
210339 | Instrumentos R del 2012 y su Nº.documento R asociado | Extraer para SICOSS PROSA los instruemntos R del 2012 de SICOSS y su Nº de documento R asociado. | ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 13:07:32 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-10 08:46:00 | 2013-07-10 13:03:12 |  | 2013-07-10 13:07:16 | 2013-07-10 13:07:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-07-10 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-07-10 00:00:00 | 2013-07-10 13:07:16 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 13:07:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 13:07:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
210316 | PI-Completar documento AGREGADOS | Documento resumen que se utilizará para la validación de las publicaciones relativas a la liquidación de cuentas de 2012. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-15 15:49:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-10 08:00:45 | 2013-07-10 08:00:45 |  | 2013-07-15 15:49:19 | 2013-07-15 15:49:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.98 |  | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-10 08:00:50 | 2013-07-15 15:49:19 | [6 empty] | 0 | 2013-07-15 15:49:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 15:49:19 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
210312 | Migracion a RSA8 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-09-11 16:01:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-09 16:45:03 | 2013-07-09 16:45:04 |  | 2013-09-11 16:01:14 | 2013-09-11 16:01:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1229.21 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-09-11 16:01:13 | [6 empty] | 0 | 2013-09-11 16:01:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-11 16:01:14 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
210295 | Informes del cierre 2012 de mutuas 36 FREMAP y 40 MC MUTUAL | Generar PDF de los informes de cierre y liquidación 2012, de las mutuas ·& FREMAP y 40 MC MUTUAL, para Cifras y Datos | SOLUCIÓN: ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 08:43:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-09 15:20:14 | 2013-07-09 15:21:13 |  | 2013-07-10 08:43:06 | 2013-07-10 08:43:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-10 08:43:06 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 08:43:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 08:43:06 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
210158 | Desarrollo de nuevas consultas en el aplicativo AGORA | Desarrollo de nuevas consultas en AGORA | SOLUCIÓN: ok | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-09-30 15:09:42 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-09 11:08:00 | 2013-07-09 11:10:44 | 09/07/2013 23:59:00 | 2013-09-30 15:09:42 |  |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 115 |  | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-30 15:09:41 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 15:09:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 15:09:42 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
210057 | PE-Actualizacion LiqSIO2012 | Actualización de la aplicación LiqSIO2012, con la modificaciones solicitadas por la intervención. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 09:01:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-09 09:05:46 | 2013-07-09 09:05:47 |  | 2013-07-12 09:01:00 | 2013-07-12 09:01:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-12 09:00:47 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 09:01:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 09:01:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
210052 | PI-Implementar marcadores PDF en aplicación Visual Studio | Desarrollo en aplicación INFO SIOM de los marcadores PDF: creación de los bookmarks de un PDF utilizando los objetos del Acrobat para una aplicación windows. | No es para SILCON. Puede que se ó bien para JAVIER FERNANDEZ ó para MARIA JESUS FERNANDEZ | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 10:53:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-09 09:02:31 | 2013-07-09 09:02:32 |  | 2013-07-31 10:53:27 | 2013-07-31 10:53:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-07-31 10:53:11 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 10:53:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 10:53:26 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
210015 | PE-Repetir informe SIO Mutuas marzo 2013 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. | SOLUCIÓN: El proceso de activación del usuario se ha realizado correctamente. Su contraseña actual, de un solo uso, corresponde con los 8 últimos caracteres de su NIF comenzando por la letra y hacia atrás. Ejemplo: NIF = 123456789A ----> Contraseña A9876543 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:50:43 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 15:35:39 | 2013-07-08 15:35:40 |  | 2013-07-10 07:50:37 | 2013-07-10 07:50:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-10 07:50:23 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:50:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:50:37 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
210013 | PE-Repetir informe SIO Mutuas febrero 2013 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:50:02 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 15:30:03 | 2013-07-08 15:30:04 |  | 2013-07-10 07:49:57 | 2013-07-10 07:50:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-10 07:49:40 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:50:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:49:57 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
210011 | PE-Repetir informe SIO Mutuas enero 2013 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. | SOLUCIÓN: Se ha eliminado la aplicación TV17. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:49:19 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 15:28:36 | 2013-07-08 15:28:37 |  | 2013-07-10 07:49:14 | 2013-07-10 07:49:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-10 07:49:00 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:49:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:49:14 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
209953 | PE-Repetir informe SIO INGESA diciembre 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:57:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:46:11 | 2013-07-08 13:46:11 |  | 2013-07-10 07:57:17 | 2013-07-10 07:57:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:46:16 | 2013-07-10 07:57:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:57:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:57:17 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209952 | PE-Repetir informe SIO INGESA noviembre 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:56:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:44:03 | 2013-07-08 13:44:03 |  | 2013-07-10 07:56:57 | 2013-07-10 07:56:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:44:08 | 2013-07-10 07:56:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:56:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:56:57 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209950 | PE-Repetir informe SIO INGESA octubre 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:56:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:42:09 | 2013-07-08 13:42:09 |  | 2013-07-10 07:56:41 | 2013-07-10 07:56:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.93 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:42:14 | 2013-07-10 07:56:41 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:56:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:56:41 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209948 | PE-Repetir informe SIO INGESA septiembre 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:56:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:39:39 | 2013-07-08 13:39:39 |  | 2013-07-10 07:56:18 | 2013-07-10 07:56:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:39:44 | 2013-07-10 07:56:18 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:56:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:56:18 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209926 | PE-Repetir informe SIO INGESA agosto 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:55:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:15:31 | 2013-07-08 13:15:31 |  | 2013-07-10 07:55:51 | 2013-07-10 07:55:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.42 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:15:36 | 2013-07-10 07:55:51 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:55:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:55:51 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209925 | PE-Repetir informe SIO INGESA julio 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:55:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:13:49 | 2013-07-08 13:13:49 |  | 2013-07-10 07:55:14 | 2013-07-10 07:55:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:13:54 | 2013-07-10 07:55:14 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:55:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:55:14 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209923 | PE-Repetir informe SIO INGESA junio 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:54:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:12:55 | 2013-07-08 13:12:55 |  | 2013-07-10 07:54:48 | 2013-07-10 07:54:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:13:00 | 2013-07-10 07:54:48 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:54:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:54:48 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209921 | PE-Repetir informe SIO INGESA mayo 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:54:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:11:50 | 2013-07-08 13:11:50 |  | 2013-07-10 07:54:14 | 2013-07-10 07:54:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:11:55 | 2013-07-10 07:54:14 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:54:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:54:14 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209918 | PE-Repetir informe SIO INGESA abril 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:53:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:11:12 | 2013-07-08 13:11:12 |  | 2013-07-10 07:53:34 | 2013-07-10 07:53:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:11:17 | 2013-07-10 07:53:34 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:53:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:53:34 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209914 | PE-Repetir informe SIO INGESA marzo 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:53:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:09:28 | 2013-07-08 13:09:28 |  | 2013-07-10 07:53:17 | 2013-07-10 07:53:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:09:33 | 2013-07-10 07:53:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:53:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:53:17 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209913 | PE-Repetir informe SIO INGESA febrero 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:52:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:08:52 | 2013-07-08 13:08:52 |  | 2013-07-10 07:52:43 | 2013-07-10 07:52:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:08:57 | 2013-07-10 07:52:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:52:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:52:43 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209896 | PE-Repetir informe SIO INGESA enero 2012 | Debido a cambios en los datos por parte de los usuarios, se debe repetir la carga de datos y la generación de la publicación. La generación sigue precisando de la reducción y creación de marcadores de manera manual. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-10 07:52:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 13:02:17 | 2013-07-08 13:02:17 |  | 2013-07-10 07:52:08 | 2013-07-10 07:52:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-08 13:02:22 | 2013-07-10 07:52:07 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 07:52:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 07:52:08 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209872 | GUARDIA: Pasar a WAS 8 - RSA 8 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-12-23 09:21:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 12:33:07 | 2013-07-08 12:33:08 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-12-23 09:21:45 | 2013-12-23 09:21:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 211.92 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-12-23 09:21:43 | [6 empty] | 0 | 2013-12-23 09:21:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-23 09:21:45 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
209868 | GEREX: Pasar a RSA8 - WAS8 | Actualizar la aplicación para que pase a WAS8 - RSA8 | SOLUCIÓN: Se restablece la password del usuario indicado. Saludos. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 10:02:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 12:29:27 | 2013-07-08 12:29:28 | 08/07/2013 23:59:00 | 2013-09-30 09:59:13 | 2013-09-30 10:02:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 118.52 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-09-30 09:58:36 | [6 empty] | 0 | 2013-09-30 10:02:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-30 09:59:13 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
209842 | Informes de cierre y liquidación 2012 de mutuas 26, 42, 44 y 45 | Generar PDF de informes de cierre y liquidación del 2012 de las mutuas UMIVALE, BALEAR, UNION DE MUTUAS, CORPORACION MUTUA | La prueba ha sido aceptada. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-08 15:02:55 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 12:09:17 | 2013-07-08 12:09:18 | 08/07/2013 23:59:00 | 2013-07-08 15:02:37 | 2013-07-08 15:02:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-08 23:59:59 | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-08 15:02:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-08 15:02:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 15:02:37 |  |  | N |  |  | 2013-07-08
209744 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-08 11:59:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 09:32:24 | 2013-07-08 09:32:24 |  | 2013-07-08 11:59:55 | 2013-07-08 11:59:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-09 23:59:59 | 2013-07-08 09:32:29 | 2013-07-08 11:59:54 | [6 empty] | 0 | 2013-07-08 11:59:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 11:59:55 |  |  | N |  |  | 2013-07-09
209742 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-08 12:00:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 09:32:03 | 2013-07-08 09:32:03 |  | 2013-07-08 12:00:31 | 2013-07-08 12:00:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-09 23:59:59 | 2013-07-08 09:32:08 | 2013-07-08 12:00:31 | [6 empty] | 0 | 2013-07-08 12:00:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 12:00:31 |  |  | N |  |  | 2013-07-09
209741 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-08 14:21:59 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-08 09:31:11 | 2013-07-08 09:31:11 |  | 2013-07-08 14:21:58 | 2013-07-08 14:21:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-08 00:00:00 | 2013-07-09 23:59:59 | 2013-07-08 09:31:16 | 2013-07-08 14:21:58 | [6 empty] | 0 | 2013-07-08 14:21:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 14:21:58 |  |  | N |  |  | 2013-07-09
209593 | PI-Repetir SIO dic-12 tras cierre | Repetir carga de datos y generación de publicaciones SIO de diciembre de 2012 para las 5 entidades. Por los problemas surgidos en las publicaciones tras la migración a W7 es necesario comprimir y generar marcadores manualmente. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 12:52:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 12:52:34 | 2013-07-05 12:52:34 |  | 2013-07-05 12:52:51 | 2013-07-05 12:52:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.07 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-05 12:52:39 | 2013-07-05 12:52:51 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 12:52:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 12:52:51 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209576 | PI-Generar déficit caja DIC-12 tras cierre Ap.43 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 12:45:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 12:44:43 | 2013-07-05 12:44:43 |  | 2013-07-05 12:45:53 | 2013-07-05 12:45:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-05 12:44:48 | 2013-07-05 12:45:53 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 12:45:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 12:45:53 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209567 | GEREX: Crear nuevo método para que los sábados y el 24 y 31 de diciembre los cuente como festivos en los cálculos de plazos | GEREX: Crear nuevo método para que los sábados y el 24 y 31 de diciembre los cuente como festivos en los cálculos de plazos | SOLUCIÓN: Se celebraron satifastoriamente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-09-17 14:37:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GERE - GEREX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 12:31:42 | 2013-07-05 12:31:43 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-09-17 14:37:37 | 2013-09-17 14:37:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 59 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-09-17 14:36:03 | [6 empty] | 0 | 2013-09-17 14:37:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-17 14:37:37 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
209565 | SUBVENCIONES: Instalar y probar Was 8 | Subvenciones: Instalar y probar Was 8 | SOLUCIÓN(correcta): No se ha podido probar | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 13:10:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SUBV - SUBVENCIONES | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 12:27:42 | 2013-07-05 12:27:43 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 13:10:24 | 2013-07-31 13:10:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.13 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-31 13:10:24 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 13:10:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 13:10:24 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209564 | AGORA: Instalar arquitectura Prosa 7.4 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-16 13:10:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 12:26:13 | 2013-07-05 12:26:14 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-16 13:10:16 | 2013-07-16 13:10:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-16 13:10:15 | [6 empty] | 0 | 2013-07-16 13:10:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-16 13:10:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209515 | Informes de Cierre y liquidacion de cuentas, ejercicio 2012 de Entidades | Generar PDF de informes de cierre y liquidacion de cuentas, ejericcio 2012 de entidades, para Cifras y Datos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-08 09:42:28 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 10:23:32 | 2013-07-05 10:25:33 | 05/07/2013 23:59:00 | 2013-07-08 09:41:02 | 2013-07-08 09:42:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-08 09:41:02 | [6 empty] | 0 | 2013-07-08 09:41:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 09:41:02 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209499 | PI-Nuevas bbdd en Confidencialidad | Cambiar la confidencialidad para añadir dos bases de datos nuevas de Entidades : EPGCER1 y EPGCER3 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:56:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:55:24 | 2013-07-05 09:55:25 |  | 2013-07-05 09:56:36 | 2013-07-05 09:56:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-05 09:56:23 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:56:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:56:36 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209477 | Actualización incidencias |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 13:35:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:35:00 | 2013-07-05 09:35:00 |  | 2013-07-05 13:35:51 | 2013-07-05 13:35:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-08 23:59:59 | 2013-07-05 09:35:05 | 2013-07-05 13:35:51 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 13:35:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 13:35:51 |  |  | N |  |  | 2013-07-08
209474 | Incidencias Personal |  | REIT. 21-03-2014. Carmen Encinas | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 13:36:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:34:09 | 2013-07-05 09:34:09 |  | 2013-07-05 13:36:15 | 2013-07-05 13:36:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-08 23:59:59 | 2013-07-05 09:34:14 | 2013-07-05 13:36:15 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 13:36:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 13:36:15 |  |  | N |  |  | 2013-07-08
209472 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 13:36:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:33:39 | 2013-07-05 09:33:39 |  | 2013-07-05 13:36:40 | 2013-07-05 13:36:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-08 23:59:59 | 2013-07-05 09:33:44 | 2013-07-05 13:36:40 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 13:36:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 13:36:40 |  |  | N |  |  | 2013-07-08
209462 | AGORA v.04.00.05: Corrección de últimas modificaciones antes de preexplotar | AGORA v.04.00.05: Corrección de últimas modificaciones antes de preexplotar | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 08:09:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:11:37 | 2013-07-05 09:11:38 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-22 08:08:52 | 2013-07-22 08:09:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.78 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-22 08:08:51 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 08:09:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 08:08:52 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209461 | JAVA 7.0: probar en Windows 7 con AGORA | JAVA 7.0: probar en Windows 7 con AGORA | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-16 13:12:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:09:36 | 2013-07-05 09:09:37 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-16 13:12:27 | 2013-07-16 13:12:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-16 13:12:27 | [6 empty] | 0 | 2013-07-16 13:12:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-16 13:12:27 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209460 | AGORA: visualizar la relación a la que pertenece un documento | AGORA: visualizar la relación a la que pertenece un documento | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-16 13:13:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-05 09:07:36 | 2013-07-05 09:07:37 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-16 13:13:10 | 2013-07-16 13:13:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-05 00:00:00 | 2013-07-16 13:13:10 | [6 empty] | 0 | 2013-07-16 13:13:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-16 13:13:10 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209221 | Informes de cierre y liquidación de SICOMAT | Generar PDF de los informes del cierre y liquidacion de cuentas, de las mutuas 29 MUTUALIA, 38 EGARSAT y 41 ASEPEYO, para pasarlos a CIFRAS y DATOS | De: SOLICITUDES CENTRO SERVICIOS [mailto:solicitudes.produccion-sistemas.giss@seg-social.es] Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2014 9:25 Para: BLAZQUEZ PALACIOS, FRANCISCO Asunto: Notificación de finalización de la tarea 'RV: INTERCAMBIO DE FICHEROS CON SERVICIO CANARIO DE SALUD'. Número: 0476740 Notificación de finalización de la tarea 'RV: INTERCAMBIO DE FICHEROS CON SERVICIO CANARIO DE SALUD'. Número: 0476740 Le informamos que la tarea 'RV: INTERCAMBIO DE FICHEROS CON SERVICIO CANARIO DE SALUD' ha concluido. Para cualquier información sobre esta tarea, rogamos que lo notifique mediante correo electrónico al buzón SOLICITUDES CENTRO SERVICIOS/GISS/SEG-SOCIAL . SOLUCION APORTADA: Hablado con Francisco Blazquez se utilizara el servicio IFI de Intercambio de Ficheros | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-04 13:23:39 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-04 10:25:23 | 2013-07-04 10:36:10 | 04/07/2013 23:59:00 | 2013-07-04 13:23:27 | 2013-07-04 13:23:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-04 23:59:59 | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-04 13:23:26 | [6 empty] | 0 | 2013-07-04 13:23:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-04 13:23:27 |  |  | N |  |  | 2013-07-04
209195 | IN-Generar a mano marcadores informe SIO INSS mayo 2013 | Debido a la incidencia en la generación de los informes SIO, y mientras ésta no se resuelva, se deben genear manualmente los marcadores del informe SIO del INSS de mayo, que salió con los gráficos incorrectos y al repetir ahora pierde marcadores. | SOLUCIÓN(correcta): publicación generada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:58:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-04 09:48:18 | 2013-07-04 09:48:18 |  | 2013-07-05 09:58:52 | 2013-07-05 09:58:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-04 09:48:23 | 2013-07-05 09:58:52 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:58:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:58:52 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
209193 | IN-Generar manualmente marcadores informes SIO ISM 2013 | Debido a la incidencia en la generación de los informes SIO, y mientras ésta no se resuelva, se deben genear manualmente los marcadores de los informes SIO del ISM a generar para 2013 (enero, febrero y marzo, por el momento). | prfa.negocioPF.variaciones.cu0180.control.PrfaCtVarEstudioDuplicidad | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:58:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-04 09:46:44 | 2013-07-04 09:46:44 |  | 2013-07-05 09:58:34 | 2013-07-05 09:58:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-04 09:46:49 | 2013-07-05 09:58:33 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:58:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:58:34 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209192 | IN-Error marcadores en informes SIO | Al cambiar a Windows 7 la generación de los informes SIO genera los gráficos incorrectamente y pierde los marcadores. | SOLUCIÓN: Fin | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 08:44:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-04 09:43:58 | 2013-07-04 09:43:59 |  | 2013-07-30 08:44:48 | 2013-07-30 08:44:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-30 08:44:14 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 08:44:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 08:44:48 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209187 | PI-Creación Pendrive de la Cuenta General | Reestructuración de Cd de la Cuenta General para que se adapte al formato de pendrive. Optimizacion de html, cambio de logos, etc | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-08 09:07:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-04 09:40:13 | 2013-07-04 09:40:14 |  | 2013-07-08 09:06:36 | 2013-07-08 09:07:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-08 09:05:08 | [6 empty] | 0 | 2013-07-08 09:07:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 09:06:36 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209146 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-04 10:16:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-04 08:26:04 | 2013-07-04 08:26:04 |  | 2013-07-04 10:16:05 | 2013-07-04 10:16:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-04 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-04 08:26:09 | 2013-07-04 10:16:04 | [6 empty] | 0 | 2013-07-04 10:16:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-04 10:16:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
209115 | Documentos de ajustes en SICOMAT, durasnte las aperturas de pagos delegados |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-11 08:46:57 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 15:38:17 | 2013-07-03 15:38:17 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-11 08:46:56 | 2013-07-11 08:46:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-04 23:59:59 | 2013-07-03 15:38:22 | 2013-07-11 08:46:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-11 08:46:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-11 08:46:56 |  |  | N |  |  | 2013-07-04
209093 | Coordinación y pruebas de las aplicaciones del Centro sobre la Máquina Virtual Java 7.0.21 |  | SOLUCIÓN: ya estaba autorizado 14695208W | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 12:55:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 14:21:16 | 2013-07-03 14:21:17 |  | 2013-07-12 12:55:04 | 2013-07-12 12:55:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-12 12:54:42 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 12:55:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 12:55:04 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
209032 | Informes del cierre | Generar PDF de los informes del cierre y liquidación de cuentas de la mutu 34 Intercomercal | SOLUCIÓN: Buenos días. Correo externo autorizado al buzón BZCR0832 Un saludo. | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-03 13:24:52 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 13:06:40 | 2013-07-03 13:15:25 | 03/07/2013 23:59:00 | 2013-07-03 13:21:35 | 2013-07-03 13:24:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-03 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-03 13:21:24 | [6 empty] | 0 | 2013-07-03 13:21:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-03 13:21:35 |  |  | N |  |  | 2013-07-03
208964 | productividad primer semestre | extracción de datos de productividad del primer semestre de 2013 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-14 07:40:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 11:09:35 | 2013-07-03 11:09:36 |  | 2013-08-14 07:39:02 | 2013-08-14 07:40:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-08-14 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-08-14 07:38:59 | [6 empty] | 0 | 2013-08-14 07:40:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-14 07:39:02 |  |  | N |  |  | 2013-08-14
208924 | PREMI@ss -- CAMBIO DE LOS NOMBRES DE LOS MÉTODOS DEL SW PERSONAL |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:58:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:27:01 | 2013-07-03 10:27:02 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:58:08 | 2013-07-31 07:58:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:58:08 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:58:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:58:08 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208915 | PREMI@ss -- Plan de pruebas |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:57:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:22:52 | 2013-07-03 10:22:53 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:57:24 | 2013-07-31 07:57:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:57:24 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:57:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:57:24 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208912 | PREMI@ss -- Guía de instalación |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:56:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:20:42 | 2013-07-03 10:20:43 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:56:45 | 2013-07-31 07:56:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.19 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:56:45 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:56:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:56:45 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208910 | PREMI@ss -- Revisar la vuelta atrás |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:55:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:18:24 | 2013-07-03 10:18:25 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:55:46 | 2013-07-31 07:55:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:55:45 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:55:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:55:46 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208909 | PREMI@ss -- Envío de correo electrónico mediante MARATON |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:55:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:16:21 | 2013-07-03 10:16:22 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:54:48 | 2013-07-31 07:55:01 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:54:48 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:55:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:54:48 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208908 | PREMI@ss -- Presentación de alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:54:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:14:23 | 2013-07-03 10:14:24 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:54:06 | 2013-07-31 07:54:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 102 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:54:05 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:54:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:54:06 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208906 | PREMI@ss -- Avisos al subdirector |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:53:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 10:10:27 | 2013-07-03 10:10:28 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:53:00 | 2013-07-31 07:53:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:53:00 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:53:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:53:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208898 | PREMI@ss -- Consulta - Fase de alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 08:12:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 09:59:42 | 2013-07-03 09:59:43 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 08:11:54 | 2013-07-31 08:12:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 105 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 08:11:54 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 08:12:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 08:11:54 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208896 | TRACI@ss -- CARGA DE DATOS DESDE EL SICOSS DE PROS@ |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:52:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 09:57:52 | 2013-07-03 09:57:53 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:52:16 | 2013-07-31 07:52:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 36 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:52:16 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:52:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:52:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208892 | TRACI@ss -- ERRORES EN LA GENERACIÓN DE LA PLANTILLA S037 EN EL CIERRE DE SICOSS |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:51:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 09:54:41 | 2013-07-03 09:54:42 | 03/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:51:35 | 2013-07-31 07:51:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:51:34 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:51:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:51:35 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208887 | TRACI@ss -- ERRORES EN LA GENERACIÓN DE PLANTILLAS EN EL CIERRE INICIAL |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 07:51:01 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-03 09:48:44 | 2013-07-03 09:48:45 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-31 07:50:55 | 2013-07-31 07:51:01 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 103 |  | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-03 00:00:00 | 2013-07-31 07:50:53 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 07:51:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 07:50:55 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208810 | AGORA: Incidencias de los usuarios en PRODUCCION |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 08:11:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 15:01:52 | 2013-07-02 15:01:53 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-22 08:11:12 | 2013-07-22 08:11:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.51 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-22 08:11:11 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 08:11:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 08:11:12 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208804 | AGORA v.4.00.05: Actualizar campos de Area y Clase en el servicio de Actualizar y en Consultar | AGORA v.4.00.05: Actualizar campos de Area y Clase en el servicio de Actualizar y en Consultar | SOLUCIÓN: Se borra el proyecto solicitado. Saludos. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-16 13:11:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 15:00:05 | 2013-07-02 15:00:06 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-16 13:10:44 | 2013-07-16 13:11:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-16 13:10:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-16 13:11:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-16 13:10:44 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208802 | ARTABRO: Corección de errores y nuevo servicio de relanzamiento de acciones de GUARDIA | ARTABRO: Corección de errores y nuevo servicio de relanzamiento de acciones de GUARDIA | SOLUCIÓN: G.I.S.S LISTA DE APLICACIONES POR ROL XAR81 XCNMTR80 07:54:49 ------------------------------------------------------------------------------ Rol.........: SIC0FA04 REGISTRO DE FACTURAS-TODO Aplicacion..: XY1MF214 Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Departamento --- -------- ---------------------------------------- ---- ------------ , XY1MF214 Consulta por Fechas A G2899000 , XY1MF215 Consulta individual por NºReg. Administr A G2899000 , XY1MF216 Facturas Anulada/Rechazada por Unidad Tr A G2899000 , XY1MF230 Informes para Control Interno A G2899000 , XY1MF232 Facturas sin Reconocimiento Obligacion e A G2899000 , XY1MF233 Facturas con Fecha Limite de Pago en un A G2899000 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-31 13:12:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 14:53:00 | 2013-07-02 14:53:01 | 31/08/2013 23:59:00 | 2013-07-31 13:12:05 | 2013-07-31 13:12:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.22 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 13:11:09 | [6 empty] | 0 | 2013-07-31 13:12:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 13:12:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208801 | GUARDIA: Plan de pruebas y pase a Preexplotación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 08:10:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 14:50:21 | 2013-07-02 14:50:22 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-22 08:10:20 | 2013-07-22 08:10:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.41 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-22 08:10:20 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 08:10:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 08:10:20 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208800 | AGORA: Actualización del Manual de usuario |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-16 13:11:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 14:48:35 | 2013-07-02 14:48:36 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-16 13:11:39 | 2013-07-16 13:11:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-16 13:11:39 | [6 empty] | 0 | 2013-07-16 13:11:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-16 13:11:39 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208786 | IN-Error en carátula programa 3435 de informe SIO INSS 2013 | Corregir el título de la carátula, que aparece cortado por ser demasiado largo. | SOLUCIÓN: Se realiza la configuración solicitada. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 14:18:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 14:18:01 | 2013-07-02 14:18:02 |  | 2013-07-02 14:18:48 | 2013-07-02 14:18:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 14:18:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 14:18:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 14:18:48 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208784 | IN-Error en gráficos informes SIO | Tras la actualización de versión de Adobe Acrobat, los gráficos de los informes SIO aparecen con rayas en blanco intercaladas. Se investiga el error. | SOLUCIÓN: Se realiza la configuración solicitada. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 14:16:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 14:15:20 | 2013-07-02 14:15:21 |  | 2013-07-02 14:16:35 | 2013-07-02 14:16:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 14:15:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 14:16:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 14:16:35 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208719 | SICOSS. Gestión nota informativa G1146 | Nota informativa informes liquidación cuentas | SOLUCIÓN(correcta): Distribuida el 2/06/2013 | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 13:11:25 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 00:00:00 | 02/07/2013 23:59:00 | 2013-07-02 13:11:24 | 2013-07-02 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-02 12:51:51 | 2013-07-02 13:11:23 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 13:11:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 13:11:24 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208715 | SICOSS. Gestión nota informativa G1145 | Nota informativa CPAD amortizaciones | SOLUCIÓN: Distibuida nota el 2/06/2013 | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 13:12:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 00:00:00 | 02/07/2013 23:59:00 | 2013-07-02 13:12:20 | 2013-07-02 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 13:12:20 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 13:12:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 13:12:20 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208689 | PE-Generar informe SIO ISM marzo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): publicación generada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:58:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 12:21:08 | 2013-07-02 12:21:08 |  | 2013-07-05 09:58:14 | 2013-07-05 09:58:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-02 12:21:13 | 2013-07-05 09:58:14 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:58:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:58:14 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
208688 | PE-Generar informe SIO ISM febrero 2013 |  | SOLUCIÓN: publicación generada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:57:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 12:20:39 | 2013-07-02 12:20:39 |  | 2013-07-05 09:57:55 | 2013-07-05 09:57:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-02 12:20:44 | 2013-07-05 09:57:55 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:57:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:57:55 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
208685 | PE-Generar informe SIO ISM enero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): publicación generada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:57:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 12:19:41 | 2013-07-02 12:19:41 |  | 2013-07-05 09:57:36 | 2013-07-05 09:57:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-02 12:19:46 | 2013-07-05 09:57:36 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:57:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:57:36 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
208619 | ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS ENTORNOS LOS USUARIOS "IDUS" DE PRUEBAS DE LAS APLICACIONES DEL AREA DE INTRANET IGSS |  | SOLUCIÓN: Configurado el acceso solicitado. Un saludo | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 12:57:09 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 10:23:56 | 2013-07-02 10:23:57 |  | 2013-07-12 12:56:58 | 2013-07-12 12:57:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 70.32 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-12 12:56:35 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 12:57:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 12:56:58 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208595 | PI-Estudio del diseño de la aplicación que lanza la publicación SIOM | Estudio del diseño de la aplicación que lanzará la publicación del Seguimiento de Indicadores y Objetivos para que pueda ejecutarse de forma atendida y desatendida (planificador y por operarios). | SOLUCIÓN: Finalizada. Nota: En la versión 2 de la petición ha tachado la regla de gestión: El trabajador no puede figurar en situación de alta a la FICT, salvo que el CTP de los otros registros de alta no sean superiores a 332 ¿conforme a los criterios ya establecidos. Pero no debería estar tachado ya que hay que validarlo para que dé el error y sea el usuario el que le anote la pérdida de beneficios 01. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 08:59:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 10:03:11 | 2013-07-02 10:03:12 |  | 2013-07-30 08:59:35 | 2013-07-30 08:59:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-30 08:59:19 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 08:59:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 08:59:35 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208592 | PI-SIOM: implementación de gráficos | Implementación de los gráficos del Informe Seguimiento de Indicadores y Objetivos de Mutuas | SOLUCIÓN: Accesos autorizados | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 08:58:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 10:01:07 | 2013-07-02 10:01:08 |  | 2013-07-30 08:58:29 | 2013-07-30 08:58:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 116.88 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-30 08:54:47 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 08:58:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-30 08:58:29 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208590 | PI-Optimizar código informe FRSS |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-18 09:42:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:59:11 | 2013-07-02 09:59:12 |  | 2013-07-18 09:42:49 | 2013-07-18 09:42:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.24 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-18 09:42:40 | [6 empty] | 0 | 2013-07-18 09:42:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-18 09:42:49 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
208588 | PE-Generar zip y excel en DistGeografica | Generacion en formato zip los ficheros CSV y unión de los Excel en un solo fichero DistGeografica. | SOLUCIÓN: Hola. Hemos estado probando la administración de asignaciones directas y no hemos reproducido el problema ni en producción ni en integración. Si vuelve a aparecer, por favor pon una petición. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 10:02:56 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:57:19 | 2013-07-02 09:57:20 |  | 2013-07-26 10:02:51 | 2013-07-26 10:02:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 58.48 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-26 09:29:59 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 10:02:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 10:02:51 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
208586 | PI-Modificar salida DistGeografica | Modificación de las carpetas de salida de la aplicación para los formatos pdf, Excel y csv. | SOLUCIÓN: Remitimos correo a la UPI con la solución aportada por Infraestructuras | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 10:53:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:55:39 | 2013-07-02 09:55:40 |  | 2013-07-05 10:53:39 | 2013-07-05 10:53:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 10:53:25 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 10:53:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 10:53:39 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
208584 | PE-Generar Extracto Estadístico junio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0365 | César Sánchez Díaz | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:59:32 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:53:57 | 2013-07-02 09:53:58 |  | 2013-07-05 09:59:27 | 2013-07-05 09:59:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-05 09:59:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:59:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:59:27 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
208582 | PI-Desarrollar programa VSCLibMenRes | Programa en Visual Studio que genera el resumen del libro mensual | SOLUCIÓN: Aplicación completada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-19 09:09:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:52:04 | 2013-07-02 09:52:05 |  | 2013-07-19 09:09:02 | 2013-07-19 09:09:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-19 09:08:39 | [6 empty] | 0 | 2013-07-19 09:09:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-19 09:09:02 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208578 | PI-Actualizar vistas diarias de CyD a Junio de 2013 |  | SOLUCIÓN: G261482 62 07 11 00092372 COM.B. M.SEYED ABTAHI 0E57677189 Incidencia resuelta | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 09:51:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:49:58 | 2013-07-02 09:49:59 |  | 2013-07-02 09:51:14 | 2013-07-02 09:51:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 09:50:57 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 09:51:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 09:51:13 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208576 | PI-Depurar report essbase para resumen libro mensual |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-05 09:57:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:49:21 | 2013-07-02 09:49:21 |  | 2013-07-05 09:57:10 | 2013-07-05 09:57:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.09 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-07-02 09:49:26 | 2013-07-05 09:57:10 | [6 empty] | 0 | 2013-07-05 09:57:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-05 09:57:10 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
208574 | PE-Generar informe SIO INSS mayo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): Informe generado y copiado a producción. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 09:48:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:47:52 | 2013-07-02 09:47:52 |  | 2013-07-02 09:48:22 | 2013-07-02 09:48:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-02 09:47:57 | 2013-07-02 09:48:22 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 09:48:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 09:48:22 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208555 | Actualización Incidencias 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 10:25:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:23:23 | 2013-07-02 09:23:23 |  | 2013-07-02 10:25:49 | 2013-07-02 10:25:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-03 23:59:59 | 2013-07-02 09:23:28 | 2013-07-02 10:25:49 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 10:25:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 10:25:49 |  |  | N |  |  | 2013-07-03
208553 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 10:26:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:21:57 | 2013-07-02 09:21:57 |  | 2013-07-02 10:26:15 | 2013-07-02 10:26:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-03 23:59:59 | 2013-07-02 09:22:02 | 2013-07-02 10:26:15 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 10:26:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 10:26:15 |  |  | N |  |  | 2013-07-03
208552 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-02 10:26:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 09:20:40 | 2013-07-02 09:20:40 |  | 2013-07-02 10:26:37 | 2013-07-02 10:26:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-03 23:59:59 | 2013-07-02 09:20:45 | 2013-07-02 10:26:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-02 10:26:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-02 10:26:37 |  |  | N |  |  | 2013-07-03
208539 | PI-Pruebas carga ajustes B.Sit. en base de datos | Pruebas del nuevo programa que carga los ajustes del Balance de Situación en base de datos. | SOLUCIÓN: Buenos días. Puestos en contacto con los compañeros de GEID, nos indican que RRHH de Melilla debe dar de alta al usuario en Control de Presencia como personal ajeno, en el departamento que actualmente tiene asociado el código 52IU0106 (I 52 90007 D.P. INSS SECRETARIA PROVINCIAL). Según nos indican, con eso se modificara el tipo de usuario. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-26 13:42:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-02 08:57:05 | 2013-07-02 08:57:06 |  | 2013-07-26 13:42:07 | 2013-07-26 13:42:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.75 |  | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-02 00:00:00 | 2013-07-26 13:41:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-26 13:42:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-26 13:42:07 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208501 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 10:01:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 15:43:47 | 2013-07-01 15:43:47 |  | 2013-07-12 10:01:10 | 2013-07-12 10:01:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:43:52 | 2013-07-12 10:01:10 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 10:01:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 10:01:10 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208500 | Gestión de Proyectos: Expediente-e |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 09:59:35 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 15:43:12 | 2013-07-01 15:43:12 |  | 2013-07-12 09:59:34 | 2013-07-12 09:59:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.22 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:43:17 | 2013-07-12 09:59:33 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 09:59:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 09:59:34 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208499 | Gestión de Proyectos: SERPA |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 09:59:01 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 15:42:42 | 2013-07-01 15:42:42 |  | 2013-07-12 09:59:00 | 2013-07-12 09:59:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:42:47 | 2013-07-12 09:58:59 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 09:58:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 09:59:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208498 | Gestión de Proyectos : Registro de Facturas |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 09:58:27 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 15:42:14 | 2013-07-01 15:42:14 |  | 2013-07-12 09:58:26 | 2013-07-12 09:58:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.07 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:42:19 | 2013-07-12 09:58:26 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 09:58:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 09:58:26 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208497 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 10:00:15 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-07-01 15:41:42 | 2013-07-01 15:41:42 |  | 2013-07-12 10:00:14 | 2013-07-12 10:00:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.8 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:41:47 | 2013-07-12 10:00:14 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 10:00:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 10:00:14 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208496 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | Le informamos que la tarea 'BUZÓN' ha concluido. Para cualquier información sobre esta tarea, rogamos que lo notifique mediante correo electrónico al buzón SOLICITUDES CENTRO SERVICIOS/GISS/SEG-SOCIAL | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 10:37:38 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 15:41:11 | 2013-07-01 15:41:11 |  | 2013-07-12 10:37:37 | 2013-07-12 10:37:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:41:16 | 2013-07-12 10:37:36 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 10:37:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 10:37:37 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208495 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-07-12 10:36:58 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 15:40:42 | 2013-07-01 15:40:42 |  | 2013-07-12 10:36:57 | 2013-07-12 10:36:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.98 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-07-01 15:40:47 | 2013-07-12 10:36:57 | [6 empty] | 0 | 2013-07-12 10:36:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-12 10:36:57 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
208415 | AGORA: Plan de pruebas del Servicio de Consulta expediente Gaudip | AGORA: Plan de pruebas del Servicio de Consulta expediente Gaudip | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-22 08:09:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 13:41:12 | 2013-07-01 13:41:13 | 31/07/2013 23:59:00 | 2013-07-22 08:09:43 | 2013-07-22 08:09:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-22 08:09:43 | [6 empty] | 0 | 2013-07-22 08:09:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-22 08:09:43 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208318 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas junio 2013 |  | SOLUCIÓN: Buenas tardes. Puestos en contacto con el administrador SILCON de Ibermutuamur, se le indica que deben ACTIVAR el código de esta usuaria (36qu0215), puesto que no cambia de provincia. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-01 12:05:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 12:02:30 | 2013-07-01 12:02:31 |  | 2013-07-01 12:05:40 | 2013-07-01 12:05:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-01 23:59:59 | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-01 12:04:01 | [6 empty] | 0 | 2013-07-01 12:05:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-01 12:05:40 |  |  | N |  |  | 2013-07-01
208312 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas junio 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-07-01 12:01:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 11:57:45 | 2013-07-01 11:57:46 |  | 2013-07-01 12:01:46 | 2013-07-01 12:01:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-01 23:59:59 | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-01 12:01:33 | [6 empty] | 0 | 2013-07-01 12:01:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-01 12:01:46 |  |  | N |  |  | 2013-07-01
208219 | Apuntes de documentos CPAD y otros | Apuntes de varios docuemntos introducidos en las aperturas 40 y 41 | SOLUCIÓN(correcta): Enviados datos a Intervención General | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-07-01 10:09:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-01 00:00:00 | 01/07/2013 23:59:00 | 2013-07-01 10:09:40 | 2013-07-01 00:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-01 23:59:59 | 2013-07-01 10:06:35 | 2013-07-01 10:09:40 | [6 empty] | 0 | 2013-07-01 10:09:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-01 10:09:40 |  |  | N |  |  | 2013-07-01
208184 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-01 13:53:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 09:22:48 | 2013-07-01 09:22:48 |  | 2013-07-01 13:53:32 | 2013-07-01 13:53:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-01 09:22:53 | 2013-07-01 13:53:32 | [6 empty] | 0 | 2013-07-01 13:53:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-01 13:53:32 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208181 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-07-01 10:10:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-07-01 09:22:25 | 2013-07-01 09:22:25 |  | 2013-07-01 10:10:56 | 2013-07-01 10:10:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-02 23:59:59 | 2013-07-01 09:22:30 | 2013-07-01 10:10:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-01 10:10:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-01 10:10:56 |  |  | N |  |  | 2013-07-02
208117 | CAUX. Tareas de análisis Julio-2013 |  |  | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 10:02:33 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-06-28 13:50:11 | 2013-06-28 13:50:12 |  | 2013-07-31 12:05:00 | 2013-08-21 10:02:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 244.82 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-06-28 13:52:02 | [7 empty] | 0 | 2013-08-21 10:02:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 12:01:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
208069 | PI-Carga ajustes B.Sit. en base de datos | Programa para cargar los ficheros de ajustes de Balance de Situacion en una nueva base de datos. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:32:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-28 12:31:39 | 2013-06-28 12:31:40 |  | 2013-06-28 12:32:52 | 2013-06-28 12:32:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-28 00:00:00 | 2013-06-28 12:32:40 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:32:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:32:52 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
207983 | Información sobre las aplicaciones del CDI a las que se les ha solicitado documentación en el nuevo contrato |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 13:27:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-28 10:05:58 | 2013-06-28 10:05:58 |  | 2013-06-28 13:27:17 | 2013-06-28 13:27:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.53 |  | 2013-06-28 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-28 10:06:03 | 2013-06-28 13:27:17 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 13:27:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 13:27:17 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
207835 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:26:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-28 07:33:29 | 2013-06-28 07:33:29 |  | 2013-06-28 10:26:40 | 2013-06-28 10:26:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-28 00:00:00 | 2013-07-01 23:59:59 | 2013-06-28 07:33:34 | 2013-06-28 10:26:40 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:26:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:26:40 |  |  | N |  |  | 2013-07-01
207834 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:27:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-28 07:33:06 | 2013-06-28 07:33:06 |  | 2013-06-28 10:27:05 | 2013-06-28 10:27:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-28 00:00:00 | 2013-07-01 23:59:59 | 2013-06-28 07:33:11 | 2013-06-28 10:27:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:27:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:27:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-01
207572 | Generación desde el SICOSS Pros@ informes en formato excel. (3036,3037, 3038, 3039 y 9066) | Es necesario que desde Sicoss Pros@ se puedan obtener los siguientes informes contables en formato excel: 3036 3037 3038 3039 9066 | SOLUCIÓN(correcta): Se han puesto en producción los informes en formato Excel solicitados. Un saludo. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-10 19:23:46 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-27 09:21:43 | 2013-06-27 09:24:13 | 24/06/2013 23:59:00 | 2013-10-10 19:23:46 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-09-13 23:59:59 | 2013-10-10 00:00:00 | 2013-10-10 19:23:45 | [6 empty] | 0 | 2013-10-10 19:23:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-10 19:23:46 |  |  | N |  |  | 2013-09-13
207404 | IN-Error en carga diaria | Error en la carga del programa V11MCargaGC (Gastos cerrados de mutuas). | SOLUCIÓN: Ya las tienes definidas. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 12:13:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-26 12:09:29 | 2013-06-26 12:09:30 |  | 2013-06-26 12:11:44 | 2013-06-26 12:13:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.22 |  | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-06-26 12:10:23 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 12:13:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 12:11:44 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
207341 | Informes del cierre contable de mutuas | Sacar PDF de los informes del cierre contable de las mutuas, 23 MONTAÑESA, 25 MAZ, 30 NAVARRA, 37 SOLIMAT | SOLUCIÓN: Configuración realizada | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 10:22:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-26 10:15:34 | 2013-06-26 10:15:35 | 26/06/2013 23:59:00 | 2013-06-26 10:22:14 | 2013-06-26 10:22:41 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-06-26 10:22:13 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 10:22:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 10:22:14 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
207188 | PI-Reports Resumen Ejec. Sistema | Creación de los reports Essbase para el desarrollo del Resumen de Ejecución del Presupuesto del Sistema de la Seg. Soc. en Visual Studio. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:23:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 13:32:48 | 2013-06-25 13:32:48 |  | 2013-06-28 12:23:06 | 2013-06-28 12:23:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.95 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-25 13:32:53 | 2013-06-28 12:23:06 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:23:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:23:06 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
207128 | Auditoría mayo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 12:38:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 12:38:27 | 2013-06-25 12:38:27 |  | 2013-06-25 12:38:50 | 2013-06-25 12:38:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-25 12:38:32 | 2013-06-25 12:38:50 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 12:38:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 12:38:50 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
206982 | TRACIASS-Gestión de plantillas para rendición de cuentas |  |  | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 10:03:01 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 08:54:08 | 2013-06-25 08:54:09 |  | 2013-07-15 12:00:00 | 2013-08-21 10:03:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 56.99 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-07-15 23:59:59 | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-07-15 12:24:58 | [6 empty] | 0 | 2013-08-21 10:03:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-15 12:00:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-15
206975 | Reclamación necesidades informáticas IGSS |  | Elaboración Cd para el Tribunal de Cuentas con base de datos de contratación del año 2013. Aplicando logaritmo md5 según instrucciones del Tribunal de Cuentas | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 12:10:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 08:38:18 | 2013-06-25 08:38:18 |  | 2013-06-25 12:09:59 | 2013-06-25 12:09:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-25 08:38:23 | 2013-06-25 12:09:58 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 12:09:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 12:09:59 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
206962 | Agenda |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 12:10:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 08:13:04 | 2013-06-25 08:13:04 |  | 2013-06-25 12:10:33 | 2013-06-25 12:10:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-25 08:13:09 | 2013-06-25 12:10:33 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 12:10:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 12:10:33 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
206961 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 12:10:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 08:12:41 | 2013-06-25 08:12:41 |  | 2013-06-25 12:10:54 | 2013-06-25 12:10:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-25 08:12:46 | 2013-06-25 12:10:54 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 12:10:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 12:10:54 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
206960 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 12:12:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 08:12:17 | 2013-06-25 08:12:17 |  | 2013-06-25 12:12:17 | 2013-06-25 12:12:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-25 08:12:22 | 2013-06-25 12:12:17 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 12:12:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 12:12:17 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
206959 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 12:12:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-25 08:03:09 | 2013-06-25 08:03:09 |  | 2013-06-25 12:12:40 | 2013-06-25 12:12:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-25 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-25 08:03:14 | 2013-06-25 12:12:39 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 12:12:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 12:12:40 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
206931 | CORESS solicitudes perdidas | correo del buzón de Ana Rojo, 24/06/2013 Hola, otra vez nos han desaparecido 3 solicitudes. El Subdirector firmó el viernes pero en el rol comunicador falta una manual con refe. 770. Por otro lado, no salen dos automáticas con refe. 767 y 775. Se supone que los problemas van cuando se hace la carga desde el portafirmas a CORESS. Ya hemos comprobado el portafirmas y no hay nada pendiente. Saludos. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-07-03 08:26:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 15:45:16 | 2013-06-24 15:45:17 |  | 2013-07-03 08:26:16 | 2013-07-03 08:26:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.5 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-07-03 08:26:16 | [6 empty] | 0 | 2013-07-03 08:26:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-03 08:26:16 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
206850 | Creación nueva consulta de pagos telemáticos de cajas pagadoras.. | Se requiere una consulta del sistema SICOSS- Pros@ que permita conocer el conjunto de relaciones (ficheros), ordenadas por cajas pagadoras y dentro de cada una de ellas, ordenadas por el número de realaciones que se mantengan. | SOLUCIÓN(correcta): Nueva consulta de pagos telemáticos puesta en Producción en versión 01.01.11.00 del día 9 de julio. | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P10 | Petición finalizada | 2013-09-26 09:25:34 | SG Control Financiero (INT) | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 13:01:41 | 2013-06-24 13:03:51 | 24/06/2013 23:59:00 | 2013-07-10 09:26:34 | 2013-09-26 09:25:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.98 |  | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-07-10 23:59:59 | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-07-10 09:26:34 | [6 empty] | 0 | 2013-07-10 09:26:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-10 09:26:34 |  |  | N |  |  | 2013-07-10
206781 | IN-Error en carga datos SIO Mutuas dic-12 | La carga de datos del SIO de mutuas de diciembre 2012 da error al repetirse por el cierre de una mutua. | SOLUCIÓN: Se corrige la generación errónea del nombre de fichero del agrupado de datos de todas las mutuas para cada mes. Se separa en dos ejecutables diferentes (uno por año) la carga de datos del SIO de mutuas en las bases de datos de Essbase. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:55:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 10:53:52 | 2013-06-24 10:53:53 |  | 2013-06-24 10:55:54 | 2013-06-24 10:55:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-24 23:59:59 | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-24 10:54:59 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:55:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:55:53 |  |  | N |  |  | 2013-06-24
206726 | PREMI@ss -- Presentación de alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:29:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 09:48:53 | 2013-06-24 09:48:54 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:29:48 | 2013-06-27 12:29:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-27 12:29:48 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:29:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:29:48 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
206682 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 12:34:17 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 08:59:56 | 2013-06-24 08:59:56 |  | 2013-06-24 12:34:16 | 2013-06-24 12:34:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-25 23:59:59 | 2013-06-24 09:00:01 | 2013-06-24 12:34:16 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 12:34:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 12:34:16 |  |  | N |  |  | 2013-06-25
206680 | Aperturas SICOMAT junio 2012 | Acciones relacionadas con las aperturas de SICOMAT en junio 2012 |  | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-08-21 10:04:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 08:59:11 | 2013-06-24 08:59:12 |  | 2013-07-19 12:01:00 | 2013-08-21 10:04:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 130.23 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-06-24 09:01:32 | [7 empty] | 0 | 2013-08-21 10:04:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-19 12:01:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
206667 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 08:52:12 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 08:10:54 | 2013-06-24 08:10:54 |  | 2013-06-24 08:52:11 | 2013-06-24 08:52:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-25 23:59:59 | 2013-06-24 08:10:59 | 2013-06-24 08:52:11 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 08:52:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 08:52:11 |  |  | N |  |  | 2013-06-25
206666 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 08:53:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-24 08:10:28 | 2013-06-24 08:10:28 |  | 2013-06-24 08:53:27 | 2013-06-24 08:53:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-06-25 23:59:59 | 2013-06-24 08:10:33 | 2013-06-24 08:53:27 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 08:53:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 08:53:27 |  |  | N |  |  | 2013-06-25
206631 | SICOSS - Generación de PDFs | La generación de informes històricos de SICOSS en formato PDF da errores | SOLUCIÓN: La petición tiene que ser tramitada por un RESPONSABLE FUNCIONARIO | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 09:01:40 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-06-21 14:06:00 | 2013-06-21 14:06:24 |  | 2013-06-25 09:01:31 | 2013-06-25 09:01:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-06-21 00:00:00 | 2013-07-01 23:59:59 | 2013-06-21 00:00:00 | 2013-06-25 09:01:12 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 09:01:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 09:01:30 |  |  | N |  |  | 2013-07-01
206616 | PI-Implementar en VS de Paginacion pdf y Bookmark | Implementación en Visual Studio de Paginacion pdf y Bookmarks (marcas en los índices de los libros en pdf) | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:24:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-21 13:19:30 | 2013-06-21 13:19:31 |  | 2013-06-28 12:24:05 | 2013-06-28 12:24:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.47 |  | 2013-06-21 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-06-28 12:23:52 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:24:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:24:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
206561 | PI-Reports para gráficos en informe SIOM | Creación de los reports Essbase de extracción de datos para generar después los gráficos de la publicación nuevo SIOM. | SOLUCIÓN: Definición del formato de reports Essbase que servirá para extraer la información para la posterior generación de los gráficos en la publicación del SIO de mutuas. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 12:27:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-21 11:44:00 | 2013-06-21 11:44:00 |  | 2013-06-26 12:27:20 | 2013-06-26 12:27:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.44 |  | 2013-06-21 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-21 11:44:05 | 2013-06-26 12:27:19 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 12:27:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 12:27:20 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
206311 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 07:41:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-20 12:26:45 | 2013-06-20 12:26:45 |  | 2013-06-24 07:41:47 | 2013-06-24 07:41:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-24 23:59:59 | 2013-06-20 12:26:50 | 2013-06-24 07:41:45 | [6 empty] | 15 | 2013-06-24 07:41:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 07:41:47 |  |  | N |  |  | 2013-06-24
206213 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-20 10:03:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-20 10:03:03 | 2013-06-20 10:03:03 |  | 2013-06-20 10:03:38 | 2013-06-20 10:03:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-20 10:03:08 | 2013-06-20 10:03:38 | [6 empty] | 0 | 2013-06-20 10:03:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-20 10:03:38 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
206212 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-20 10:05:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-20 10:02:32 | 2013-06-20 10:02:32 |  | 2013-06-20 10:05:37 | 2013-06-20 10:05:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-20 10:02:37 | 2013-06-20 10:05:37 | [6 empty] | 0 | 2013-06-20 10:05:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-20 10:05:37 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
206189 | REIG expedientes INSS rechazados | Expedietnes automáticos rechazados | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-07-03 11:56:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-20 09:48:17 | 2013-06-20 09:48:18 |  | 2013-07-03 11:56:19 | 2013-07-03 11:56:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.88 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-07-03 11:56:19 | [6 empty] | 0 | 2013-07-03 11:56:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-03 11:56:19 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
206155 | PI-SIOM-Implementar gráficos en programa | Añadir a la nueva publicación SIOM desarrollada en Visual Studio los gráficos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:24:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-20 09:19:26 | 2013-06-20 09:19:27 |  | 2013-06-28 12:24:34 | 2013-06-28 12:24:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-28 12:24:22 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:24:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:24:34 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
206148 | PI-SIOM-Soporte implementación gráficos en programa |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:25:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-20 09:12:37 | 2013-06-20 09:12:38 |  | 2013-06-28 12:25:08 | 2013-06-28 12:25:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-20 00:00:00 | 2013-06-28 12:24:56 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:25:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:25:07 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
206089 | GAUDIP: migracion a WAS8 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-08 15:11:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 14:16:26 | 2013-06-19 14:16:27 |  | 2013-08-08 15:11:06 | 2013-08-08 15:11:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 210.36 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-08-08 15:11:06 | [6 empty] | 0 | 2013-08-08 15:11:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-08 15:11:06 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
206071 | PI-Incluir gráficos en informe FRSS | Creación de graficos asociados al informe del FRSS | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-21 11:41:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 13:47:58 | 2013-06-19 13:47:59 |  | 2013-06-21 11:41:13 | 2013-06-21 11:41:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-21 11:41:02 | [6 empty] | 0 | 2013-06-21 11:41:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 11:41:13 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
206065 | PI-Nueva bbdd en Confidencialidad | Cambiar la Confidencialidad para asignar los filtros a la nueva base de datos EPGCERR2 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-21 11:42:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 13:37:09 | 2013-06-19 13:37:10 |  | 2013-06-21 11:41:52 | 2013-06-21 11:42:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-21 11:41:39 | [6 empty] | 0 | 2013-06-21 11:42:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 11:41:52 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
205906 | IN-Error en generación Libro mensual Entidades | La generación del libro mensual de entidades da un error en tiempo de ejecución que debe investigarse. | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-21 11:13:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 09:29:35 | 2013-06-19 09:29:36 |  | 2013-06-21 11:13:51 | 2013-06-21 11:13:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.95 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-21 11:09:58 | [6 empty] | 0 | 2013-06-21 11:13:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 11:13:51 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
205903 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-20 10:04:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 09:25:24 | 2013-06-19 09:25:24 |  | 2013-06-20 10:04:09 | 2013-06-20 10:04:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-20 23:59:59 | 2013-06-19 09:25:29 | 2013-06-20 10:04:08 | [6 empty] | 0 | 2013-06-20 10:04:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-20 10:04:09 |  |  | N |  |  | 2013-06-20
205902 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-20 10:05:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 09:25:00 | 2013-06-19 09:25:00 |  | 2013-06-20 10:05:04 | 2013-06-20 10:05:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-20 23:59:59 | 2013-06-19 09:25:05 | 2013-06-20 10:05:04 | [6 empty] | 0 | 2013-06-20 10:05:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-20 10:05:04 |  |  | N |  |  | 2013-06-20
205900 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-20 10:04:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-19 09:24:39 | 2013-06-19 09:24:39 |  | 2013-06-20 10:04:35 | 2013-06-20 10:04:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-20 23:59:59 | 2013-06-19 09:24:44 | 2013-06-20 10:04:35 | [6 empty] | 0 | 2013-06-20 10:04:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-20 10:04:35 |  |  | N |  |  | 2013-06-20
205868 | Petición de una nueva consulta de Pagos Telematicos en el entorno SICOSS-PROSA. | Petición de una nueva consulta de Pagos_Telemáticos en SICOSS PROSA de todas las Cajjas Pagadoras. | Rechazo de petición por haber sido cursada a través de los SSCC de IGSS en fecha 24/06/2013. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P01 | En redacción | 2013-06-26 14:19:22 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 17:36:00 | 2013-06-18 17:38:40 | 28/06/2013 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-06-26 14:19:22 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
205818 | Solicitud datos de relaciones de SICOSS 2012 | Buenas tardes, Para poder completar determinada información que nos falta del proceso de carga de documentos del ejercicio 2012 de cara a pruebas de cierre que está haciendo la IGSS, necesitaríamos una descarga de datos del 2012 consistente en: - Relaciones de tipo P y R de Entidades de 2012. - Número de registro de los documentos que las integran. - Estado de la relación (si es posible) a fecha de cierre provisional. | SOLUCIÓN: ok | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2013-07-17 12:18:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 14:03:06 | 2013-06-18 14:03:07 |  | 2013-07-11 10:21:21 | 2013-07-17 12:18:56 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 23:59:59 | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-07-11 10:21:20 | [6 empty] | 0 | 2013-07-11 10:21:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-11 10:21:21 |  |  | N |  |  | 2013-07-11
205736 | GAUDIP: ACCESO DESDE JA A TODAS LAS AUDITORIAS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:56:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 12:44:36 | 2013-06-18 12:44:37 |  | 2013-07-09 16:56:08 | 2013-07-09 16:56:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 109.35 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-07-09 16:56:08 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:56:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-09 16:56:08 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
205722 | PE-Generar libro mensual Mayo 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-21 11:14:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 12:24:08 | 2013-06-18 12:24:08 |  | 2013-06-21 11:14:22 | 2013-06-21 11:14:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.35 |  | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-18 12:24:13 | 2013-06-21 11:14:21 | [6 empty] | 0 | 2013-06-21 11:14:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 11:14:22 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
205622 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: Servicios creados y autorizados al grupo GRUPO-AM. Un saludo | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-18 10:21:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 10:01:43 | 2013-06-18 10:01:43 |  | 2013-06-18 10:21:45 | 2013-06-18 10:21:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-06-19 23:59:59 | 2013-06-18 10:01:48 | 2013-06-18 10:21:44 | [6 empty] | 0 | 2013-06-18 10:21:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-18 10:21:45 |  |  | N |  |  | 2013-06-19
205615 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-18 11:49:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 09:57:54 | 2013-06-18 09:57:54 |  | 2013-06-18 11:49:08 | 2013-06-18 11:49:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-06-19 23:59:59 | 2013-06-18 09:57:59 | 2013-06-18 11:49:07 | [6 empty] | 0 | 2013-06-18 11:49:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-18 11:49:08 |  |  | N |  |  | 2013-06-19
205614 | Incidencias |  | El 21/02/2014 Integración detecta un problema al compilar la aplicación.. El 24/02/2014 se devuelve la entrega al equipo de diseño y construcción | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-18 11:49:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 09:56:53 | 2013-06-18 09:56:53 |  | 2013-06-18 11:49:29 | 2013-06-18 11:49:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-06-19 23:59:59 | 2013-06-18 09:56:58 | 2013-06-18 11:49:29 | [6 empty] | 0 | 2013-06-18 11:49:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-18 11:49:29 |  |  | N |  |  | 2013-06-19
205532 | REIG migracion XV173320 | migración del servicio XV173320, Memnoria anual completa, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-02 09:12:40 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-18 08:20:38 | 2013-06-18 08:20:39 |  | 2013-08-02 09:12:19 | 2013-08-02 09:12:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 322.82 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-08-02 23:59:59 | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-08-02 09:12:18 | [6 empty] | 0 | 2013-08-02 09:12:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-02 09:12:19 |  |  | N |  |  | 2013-08-02
205487 | Apuntes de docuemntos CPAD del INSS, en el ejercicio 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): Enviado fichero con los datos | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-19 08:59:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 15:07:58 | 2013-06-17 15:07:58 |  | 2013-06-19 08:59:22 | 2013-06-19 08:59:22 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-18 00:00:00 | 2013-06-18 23:59:59 | 2013-06-19 00:00:00 | 2013-06-19 08:59:22 | [6 empty] | 0 | 2013-06-19 08:59:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-19 08:59:22 |  |  | N |  |  | 2013-06-18
205442 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-17 14:41:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 14:12:03 | 2013-06-17 14:12:03 |  | 2013-06-17 14:41:02 | 2013-06-17 14:41:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-18 23:59:59 | 2013-06-17 14:12:08 | 2013-06-17 14:41:02 | [6 empty] | 0 | 2013-06-17 14:41:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-17 14:41:02 |  |  | N |  |  | 2013-06-18
205440 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: Actualización realizada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-18 12:05:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 14:11:32 | 2013-06-17 14:11:32 |  | 2013-06-18 12:05:46 | 2013-06-18 12:05:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-20 23:59:59 | 2013-06-17 14:11:37 | 2013-06-18 12:05:45 | [6 empty] | 15 | 2013-06-18 12:05:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-18 12:05:46 |  |  | N |  |  | 2013-06-20
205438 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-18 12:06:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 14:10:40 | 2013-06-17 14:10:40 |  | 2013-06-18 12:06:13 | 2013-06-18 12:06:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-18 23:59:59 | 2013-06-17 14:10:45 | 2013-06-18 12:06:13 | [6 empty] | 0 | 2013-06-18 12:06:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-18 12:06:13 |  |  | N |  |  | 2013-06-18
205434 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-17 14:42:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 14:10:11 | 2013-06-17 14:10:11 |  | 2013-06-17 14:42:01 | 2013-06-17 14:42:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-18 23:59:59 | 2013-06-17 14:10:16 | 2013-06-17 14:42:01 | [6 empty] | 0 | 2013-06-17 14:42:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-17 14:42:01 |  |  | N |  |  | 2013-06-18
205432 | Incidencias Personal |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-17 14:41:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 14:07:10 | 2013-06-17 14:07:10 |  | 2013-06-17 14:41:31 | 2013-06-17 14:41:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-18 23:59:59 | 2013-06-17 14:07:15 | 2013-06-17 14:41:30 | [6 empty] | 0 | 2013-06-17 14:41:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-17 14:41:31 |  |  | N |  |  | 2013-06-18
205399 | Apuntes de ajustes en cuentas 120 y 413 | petición | SOLUCIÓN(correcta): Enviada la información a Mª Dolores Martinez Sánchez, de Intervención General | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-17 13:45:14 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-17 00:00:00 | 17/06/2013 23:59:00 | 2013-06-17 13:45:13 | 2013-06-17 00:00:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-17 23:59:59 | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-17 13:45:13 | [6 empty] | 0 | 2013-06-17 13:45:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-17 13:45:13 |  |  | N |  |  | 2013-06-17
205159 | REIG pruebas migración | pruebas de los servicios migrados | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 08:42:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-17 08:15:18 | 2013-06-17 08:15:19 |  | 2013-08-30 08:42:03 | 2013-08-30 08:42:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 137.11 |  | 2013-06-10 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-08-30 08:42:02 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 08:42:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-30 08:42:03 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
205110 | PI-Diseñar proceso informes 1 y 9 de Extr.Estad. | Diseño del nuevo proceso en Visual Studio de generación de los informes de Extractos Estadísticos, cuadros nº 1 y 9. | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:26:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 13:16:24 | 2013-06-14 13:16:25 |  | 2013-06-28 12:26:05 | 2013-06-28 12:26:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 12:25:53 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:26:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:26:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
205108 | PI-SIOM-Soporte paginación por programa | Soporte técnico para implementar la paginación por "mutua". Modificación del report para poder mostrar los resultados dependiendo del programa/mutua. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:27:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 13:12:53 | 2013-06-14 13:12:54 |  | 2013-06-28 12:26:58 | 2013-06-28 12:27:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 12:26:46 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:27:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:26:57 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
205107 | PI-SIOM-Soporte paginación por mutua | Soporte técnico para implementar la paginación por "mutua". Modificación del report para poder mostrar los resultados dependiendo de la mutua. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:28:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 13:10:54 | 2013-06-14 13:10:55 |  | 2013-06-28 12:28:25 | 2013-06-28 12:28:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 12:28:14 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:28:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:28:25 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
205105 | PE-Añadir informes PI a VSCDistGreograf | Añadir al programa de informes por Distribución Geográfica los correspondientes al Presupuesto de Ingresos. | SOLUCIÓN: realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:29:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 13:09:12 | 2013-06-14 13:09:13 |  | 2013-06-28 12:29:24 | 2013-06-28 12:29:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 12:29:13 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:29:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:29:24 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
204997 | PI-Evaluar opción gráficos en informe FRSS | Investigación para la ampliación de la aplicación que saca el informe del Fondo de Reserva, para añadir un apartado con gráficos | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-19 13:41:01 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 09:51:21 | 2013-06-14 09:51:22 |  | 2013-06-19 13:40:51 | 2013-06-19 13:41:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.84 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-19 13:39:48 | [6 empty] | 0 | 2013-06-19 13:41:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-19 13:40:51 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
204990 | PI-Reports para informes Extracto Estadístico | Creación de los reports Essbase de extracción de datos para la generación posterior de los informes del Extracto Estadístico en Visual Studio | SOLUCIÓN(correcta): La tarea se pospone porque se acomete el paso a Visual Studio de otras publicaciones antes que ésta. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 12:30:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 09:42:06 | 2013-06-14 09:42:06 |  | 2013-06-26 12:30:21 | 2013-06-26 12:30:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.72 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-21 00:00:00 | 2013-06-26 12:30:21 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 12:30:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 12:30:21 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
204989 | Movimientos de ajustes contables para TGSS | Buenos días: con posterioridad al envío del fichero Excel con los documentos que os pedimos en su día, se han efectuado nuevas aperturas de SICOSS las cuales han supuesto validación de documentos en todos los centros de gestión, como consecuencia, sobre todo, de los ajustes derivados del informe de control financiero del artículo 159.1.g) de la LGP. Por ello, necesitamos que nos volváis a mandar el fichero de nuevo. No obstante, y desconociendo a priori el trabajo que ello os pueda dar, si para vosotras es más fácil emitir un fichero complementario del que nos remitisteis el 10 de mayo sólo con los documentos validados en estas últimas aperturas, también nos serviría. Luego lo consolidaríamos con el que ya tenemos y en paz. El fichero remitido el 10 de mayo tiene documentos contables validados hasta el nº de validación 2012/1574868, con lo cual se pueden identificar fácilmente cuales son los documentos contables validados después. Eso si, necesitaríamos que fuera rápidamente por el tema del cierre. Os agradezco por anticipado la colaboración y la rapidez con la que siempre respondéis a nuestras necesidades. Un saludo. | SOLUCIÓN(correcta): enviado fichero DOCS_TGSS_".xlsx | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 12:38:50 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-14 09:41:01 | 2013-06-14 09:41:01 |  | 2013-06-14 12:38:49 | 2013-06-14 12:38:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-14 09:41:06 | 2013-06-14 12:38:49 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 12:38:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 12:38:49 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
204923 | Estudio de los ordinales bancarios de la Bae de Terceros SICOSS, de las claves 2018, 2054, 2065, 2106, 2066, 2099. | Estudio de los movimientos de esas claves en 2013 pore Cajas Pagadoras. | SOLUCIÓN: Las transacciones estaban abiertas por la UNIDAD DE ATENCION DIRECTA | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:31:15 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-13 19:47:00 | 2013-06-13 19:49:40 | 20/06/2013 23:59:00 | 2013-06-21 10:24:03 | 2013-08-30 15:31:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-06-20 23:59:59 | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-21 10:23:44 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:31:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 10:24:03 |  |  | N |  |  | 2013-06-20
204707 | PI-Codificación Ajuste en Cuenta Resultados |  | SOLUCIÓN: Ya se ha actualizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 12:24:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-13 10:51:05 | 2013-06-13 10:51:06 |  | 2013-06-26 12:24:37 | 2013-06-26 12:24:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 51.5 |  | 2013-06-13 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-13 00:00:00 | 2013-06-26 12:24:25 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 12:24:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 12:24:37 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
204625 | Actualización incidencias 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-13 13:23:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-13 08:37:39 | 2013-06-13 08:37:39 |  | 2013-06-13 13:23:24 | 2013-06-13 13:23:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-13 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-13 08:37:44 | 2013-06-13 13:23:23 | [6 empty] | 0 | 2013-06-13 13:23:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-13 13:23:24 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
204579 | TRACI@ss -- Pruebas de carga de ficheros del Tribunal de Cuentas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:29:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 14:13:58 | 2013-06-12 14:13:59 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:29:03 | 2013-06-27 12:29:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:29:03 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:29:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:29:03 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204578 | TRACI@ss -- Piloto carga S026 desde SICOSS PROS@ |  | SOLUCIÓN(correcta): Aplazada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:28:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 14:12:56 | 2013-06-12 14:12:57 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:28:24 | 2013-06-27 12:28:32 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:28:24 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:28:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:28:24 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204577 | TRACI@ss -- Plantillas Entidades |  | Ya están publicados los documentos. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:27:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 14:11:52 | 2013-06-12 14:11:53 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:27:41 | 2013-06-27 12:27:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:27:40 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:27:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:27:41 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204576 | TRACI@ss -- Mantenimiento de cuadres |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:27:06 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 14:10:52 | 2013-06-12 14:10:53 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:26:58 | 2013-06-27 12:27:07 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 75 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:26:57 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:27:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:26:58 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204560 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-13 08:37:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:42:02 | 2013-06-12 13:42:02 |  | 2013-06-13 08:37:02 | 2013-06-13 08:37:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-13 23:59:59 | 2013-06-12 13:42:07 | 2013-06-13 08:37:02 | [6 empty] | 0 | 2013-06-13 08:37:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-13 08:37:02 |  |  | N |  |  | 2013-06-13
204545 | PREMI@ss -- Preparar CAST |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:19:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:28:10 | 2013-06-12 13:28:11 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-24 10:19:44 | 2013-06-24 10:19:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-24 10:19:44 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:19:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:19:44 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204543 | PREMI@ss -- Revisar la vuelta atrás |  | SOLUCIÓN: . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:25:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:25:55 | 2013-06-12 13:25:56 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:25:49 | 2013-06-27 12:25:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 72 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:25:49 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:25:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:25:49 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204540 | PREMI@ss -- Consulta - Perfil del jefe de auditoría |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:16:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:24:52 | 2013-06-12 13:24:53 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-24 10:16:00 | 2013-06-24 10:16:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 28 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-24 10:16:00 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:16:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:16:00 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204537 | PREMI@ss -- Modificar el procedimiento cambiando el tipo de informe en determinadas tareas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:08:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:22:17 | 2013-06-12 13:22:18 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-24 10:08:23 | 2013-06-24 10:08:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-24 10:08:23 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:08:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:08:23 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204535 | PREMI@ss -- Modificar el procedimiento para el envío en paralelo de los dos escritos de la fase 5 |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:10:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:21:02 | 2013-06-12 13:21:03 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-24 10:09:53 | 2013-06-24 10:10:04 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-24 10:09:53 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:10:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:09:53 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204534 | PREMI@ss -- Envío de correo electrónico mediante MARATON |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:25:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 13:19:44 | 2013-06-12 13:19:45 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:25:05 | 2013-06-27 12:25:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 59 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:25:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:25:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:25:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204483 | REIG accesos vizcaya 1201 | correo de Amparo 12/06/2013: Buenos días Antonio, ¿Me podrías por favor mandar los datos de los accesos a las transacciones del primer semestre de 2012 del personal asignado al área de la función interventora en Vizcaya? Saludos y gracias Amparo | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-12 12:06:37 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 12:05:11 | 2013-06-12 12:05:12 |  | 2013-06-12 12:06:20 | 2013-06-12 12:06:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-13 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-12 12:06:20 | [6 empty] | 0 | 2013-06-12 12:06:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-12 12:06:20 |  |  | N |  |  | 2013-06-13
204419 | PREMI@ss -- Destinatario de las notificaciones a las mutuas |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:33:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 09:59:49 | 2013-06-12 09:59:50 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-24 10:33:05 | 2013-06-24 10:33:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.37 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-24 10:33:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:33:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:33:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204415 | PREMI@ss -- Descarga de documentación previa descarga de la notificación |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:31:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 09:57:53 | 2013-06-12 09:57:54 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-24 10:31:03 | 2013-06-24 10:31:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-24 10:31:03 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:31:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 10:31:03 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204411 | PREMI@ss -- Evento de tiempo |  | . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2013-06-12 13:18:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 09:55:17 | 2013-06-12 09:55:18 | 30/06/2013 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 46 |  |  |  | 2013-06-12 00:00:00 | [7 empty] | 0 | 2013-06-12 13:18:30 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
204389 | PREMI@ss -- Avisos al subdirector |  | SOLUCIÓN(correcta): . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 12:24:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 09:33:06 | 2013-06-12 09:33:07 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 12:24:11 | 2013-06-27 12:24:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 12:24:11 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 12:24:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:24:11 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204382 | INEss -- Estandarización de archivos |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 11:17:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-12 09:24:28 | 2013-06-12 09:24:29 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 11:16:54 | 2013-06-27 11:17:09 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-12 00:00:00 | 2013-06-27 11:16:53 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 11:17:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 11:16:54 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204323 | IN-Error en ind.31 del pgma 4693 para SIO TGSS 2012 | No está acumulando los datos, sino que la publicación muestra el datos mensual. Y este indicador es acumulable. | SOLUCIÓN: Autorizados los servicios | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 09:37:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 17:14:59 | 2013-06-11 17:15:00 |  | 2013-06-14 09:37:08 | 2013-06-14 09:37:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.07 |  | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-14 09:33:27 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 09:37:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 09:37:08 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
204311 | INEss -- Servicio de consulta INEss |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 11:16:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 16:53:34 | 2013-06-11 16:53:35 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 11:16:05 | 2013-06-27 11:16:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.94 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 11:16:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 11:16:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 11:16:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204310 | INEss -- Evento de tiempo |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 11:15:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 16:50:33 | 2013-06-11 16:50:34 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 11:15:18 | 2013-06-27 11:15:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 60.55 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 11:15:18 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 11:15:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 11:15:18 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204308 | INEss -- Asignación directa de las tareas |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 11:14:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 16:48:59 | 2013-06-11 16:49:00 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 11:14:41 | 2013-06-27 11:14:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.11 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 11:14:40 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 11:14:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 11:14:41 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204306 | INEss -- Fase de alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 11:14:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 16:45:41 | 2013-06-11 16:45:42 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 11:14:05 | 2013-06-27 11:14:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 52.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 11:14:04 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 11:14:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 11:14:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204289 | PI-Modificación pgma carga FRSS | Ampliar el tiempo de espera del proceso para dar tiempo a que arranquen las bases de datos Essbase. | SOLUCIÓN: Solucionado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 16:12:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 16:11:20 | 2013-06-11 16:11:21 |  | 2013-06-11 16:12:38 | 2013-06-11 16:12:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.3 |  | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-11 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-11 16:12:26 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 16:12:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 16:12:38 |  |  | N |  |  | 2013-06-11
204254 | INEss -- Justificante alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 10:49:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 14:27:50 | 2013-06-11 14:27:51 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 10:49:38 | 2013-06-27 10:49:47 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 132.02 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 10:49:38 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 10:49:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 10:49:38 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204247 | INEss -- Comunicación con GUARDIA |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 10:48:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 14:13:45 | 2013-06-11 14:13:46 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 10:48:22 | 2013-06-27 10:48:32 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 10:48:21 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 10:48:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 10:48:22 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204245 | INEss -- Concesión ampliación del plazo |  | Se ha comprobado que los datos han sido actualizados en la aplicación GSII. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 10:37:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 14:11:21 | 2013-06-11 14:11:22 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 10:37:27 | 2013-06-27 10:37:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 10:37:27 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 10:37:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 10:37:27 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204243 | INEss -- Servicio de presentación alegaciones (Director) |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 10:35:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 14:08:33 | 2013-06-11 14:08:34 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 10:35:39 | 2013-06-27 10:35:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 35 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 10:35:38 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 10:35:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 10:35:39 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204241 | INEss -- Servicio de preparación de documentación de las alegaciones (Administrativo) |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 10:34:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 14:04:45 | 2013-06-11 14:04:46 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 10:34:39 | 2013-06-27 10:34:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 10:34:38 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 10:34:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 10:34:39 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
204238 | INEss - Batch para la carga de los anexos al doc. Principal de alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): . | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 10:34:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-11 14:00:05 | 2013-06-11 14:00:06 | 30/06/2013 23:59:00 | 2013-06-27 10:33:54 | 2013-06-27 10:34:03 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-11 00:00:00 | 2013-06-27 10:33:54 | [6 empty] | 0 | 2013-06-27 10:34:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 10:33:54 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
203888 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-10 13:13:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-10 12:04:03 | 2013-06-10 12:04:03 |  | 2013-06-10 13:13:44 | 2013-06-10 13:13:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-10 00:00:00 | 2013-06-11 23:59:59 | 2013-06-10 12:04:08 | 2013-06-10 13:13:44 | [6 empty] | 0 | 2013-06-10 13:13:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-10 13:13:44 |  |  | N |  |  | 2013-06-11
203887 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-10 13:14:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-10 12:03:37 | 2013-06-10 12:03:37 |  | 2013-06-10 13:14:13 | 2013-06-10 13:14:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-10 00:00:00 | 2013-06-11 23:59:59 | 2013-06-10 12:03:42 | 2013-06-10 13:14:12 | [6 empty] | 0 | 2013-06-10 13:14:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-10 13:14:13 |  |  | N |  |  | 2013-06-11
203572 | REIG migracion tarea registro salida masivas | REIG migracion tarea registro salida masivas | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-19 10:01:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:38:12 | 2013-06-07 10:38:13 |  | 2013-09-19 10:01:14 | 2013-09-19 10:01:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 342.57 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-09-19 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-09-19 10:01:12 | [6 empty] | 0 | 2013-09-19 10:01:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-19 10:01:14 |  |  | N |  |  | 2013-09-19
203571 | REIG migracion tarea sello salida masivas | REIG migracion tarea sello salida masivas | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-28 10:28:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:36:55 | 2013-06-07 10:36:56 |  | 2013-08-28 10:28:04 | 2013-08-28 10:28:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 350.96 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-08-30 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-08-28 10:28:03 | [6 empty] | 0 | 2013-08-28 10:28:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-28 10:28:04 |  |  | N |  |  | 2013-08-30
203568 | REIG migracion tarea sello entrada masivas | REIG migracion tarea sello entrada masivas | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OI) | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-09-19 10:00:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:35:26 | 2013-06-07 10:35:27 |  | 2013-09-19 10:00:43 | 2013-09-19 10:00:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 353.08 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-09-19 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-09-19 10:00:42 | [6 empty] | 0 | 2013-09-19 10:00:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-09-19 10:00:43 |  |  | N |  |  | 2013-09-19
203567 | Vacaciones personal funcionario |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-07 10:43:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:34:19 | 2013-06-07 10:34:19 |  | 2013-06-07 10:43:50 | 2013-06-07 10:43:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-06-10 23:59:59 | 2013-06-07 10:34:24 | 2013-06-07 10:43:50 | [6 empty] | 0 | 2013-06-07 10:43:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-07 10:43:50 |  |  | N |  |  | 2013-06-10
203566 | REIG migracion tarea eliminar registro de masivas | REIG migracion tarea eliminar registro de masivas | La prueba ha sido rechazada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-02 09:15:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:34:07 | 2013-06-07 10:34:08 |  | 2013-08-02 09:13:43 | 2013-08-02 09:15:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 291 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-08-02 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-08-02 09:13:42 | [6 empty] | 0 | 2013-08-02 09:15:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-02 09:13:43 |  |  | N |  |  | 2013-08-02
203565 | BD Traci@ss |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-07 13:56:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:33:46 | 2013-06-07 10:33:46 |  | 2013-06-07 13:56:12 | 2013-06-07 13:56:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-06-10 23:59:59 | 2013-06-07 10:33:51 | 2013-06-07 13:56:12 | [6 empty] | 0 | 2013-06-07 13:56:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-07 13:56:12 |  |  | N |  |  | 2013-06-10
203562 | REIG migracion tarea registro de entrada de masivas | REIG migracion tarea registro de entrada de masivas | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-09 10:29:59 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:32:28 | 2013-06-07 10:32:29 |  | 2013-08-09 10:29:36 | 2013-08-09 10:29:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 235.49 |  | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-08-09 10:29:35 | [6 empty] | 0 | 2013-08-09 10:29:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-08-09 10:29:36 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
203561 | REIG migracion XV178160 | migración del servicio XV178160 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-21 09:00:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 10:30:11 | 2013-06-07 10:30:12 |  | 2013-06-21 08:42:45 | 2013-06-21 09:00:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.95 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-06-21 08:42:45 | [6 empty] | 0 | 2013-06-21 09:00:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 08:42:45 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
203476 | REIG migracion XV172920 | migracion del servicio XV17292 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: Realizado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-01 13:15:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-07 08:41:52 | 2013-06-07 08:41:53 |  | 2013-07-08 14:08:08 | 2013-08-01 13:15:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 161.94 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-07-05 23:59:59 | 2013-06-07 00:00:00 | 2013-07-08 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-08-01 13:15:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-08 14:08:08 |  |  | N |  |  | 2013-07-05
203212 | Actas de Comités del Centro de Desarrollo de la Intervención |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:25:24 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-06 10:22:18 | 2013-06-06 10:22:18 |  | 2013-06-28 10:25:23 | 2013-06-28 10:25:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.33 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-06 10:22:23 | 2013-06-28 10:25:23 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:25:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:25:23 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
203207 | Acta del Comité de Centro de Desarrollo de la Intervención del 5-junio-2013 |  | SOLUCIÓN: La peticion, de acceso ha sido realizada. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G20004 | Carolina Josef Yague Galaup | P08 | Anulada | 2013-06-06 10:20:42 | Centro de Desarrollo Intervención - Dirección | Consultas y Publicaciones |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-06 10:19:53 | 2013-06-06 10:19:54 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-06-06 10:20:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
203177 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-06 11:31:51 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-06 09:47:33 | 2013-06-06 09:47:33 |  | 2013-06-06 11:31:50 | 2013-06-06 11:31:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-06 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-06 09:47:38 | 2013-06-06 11:31:49 | [6 empty] | 0 | 2013-06-06 11:31:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-06 11:31:50 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
203176 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-06 11:31:27 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-06 09:46:43 | 2013-06-06 09:46:43 |  | 2013-06-06 11:31:26 | 2013-06-06 11:31:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-06 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-06 09:46:48 | 2013-06-06 11:31:26 | [6 empty] | 0 | 2013-06-06 11:31:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-06 11:31:26 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202972 | BD Traci@ss |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-05 14:43:28 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 11:01:53 | 2013-06-05 11:01:53 |  | 2013-06-05 14:43:27 | 2013-06-05 14:43:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-06 23:59:59 | 2013-06-05 11:01:58 | 2013-06-05 14:43:26 | [6 empty] | 0 | 2013-06-05 14:43:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-05 14:43:27 |  |  | N |  |  | 2013-06-06
202971 | Personal AT-Categorías |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-05 14:43:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 11:01:24 | 2013-06-05 11:01:24 |  | 2013-06-05 14:43:49 | 2013-06-05 14:43:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-06 23:59:59 | 2013-06-05 11:01:29 | 2013-06-05 14:43:49 | [6 empty] | 0 | 2013-06-05 14:43:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-05 14:43:49 |  |  | N |  |  | 2013-06-06
202954 | REIG tipo de expte. en consulta de exptes fuera de plazo | correo de Amparo de 15/03/2013: Hola Antonio, la interventora de Madrid me informa que los expedientes de hoy están correctos, solo figuran los que realmente están pendientes así que me imagino que todo está resuelto como me comentas. Por otra parte, en relación con la consulta de expedientes fiscalizados fuera de plazo, me indica que no es posible distinguir el tipo de expediente sin entrar en cada uno de ellos, así que sí sería conveniente introducir el código de expediente de REIG para saber cuáles son. ¿Eso sería posible? En ese caso os lo mandaría como una solicitud de mejora del REIG Saludos | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 08:11:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 10:35:20 | 2013-06-05 10:35:21 |  | 2013-06-14 08:11:43 | 2013-06-14 08:11:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22.5 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-14 08:11:43 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 08:11:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 08:11:43 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
202948 | REIG introducir el tpo de expediente en counsulta de exptes fuera de plazo | Correo de Amparo de 31/01/2013 ver doc adjunto | SOLUCIÓN: Se envía correo electrónico al usuario informándole de las acciones a tomar. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 08:12:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 10:30:08 | 2013-06-05 10:30:09 |  | 2013-06-14 08:12:21 | 2013-06-14 08:12:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.5 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-14 08:12:20 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 08:12:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 08:12:21 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
202938 | PE-Modificar fichero Rtdo. Pptario. para TC | Añadir al fichero de Resultado Presupuestario que se genera para el Tribunal de Cuentas ciertas líneas de totales que no se generaron en principio porque Traciass no las mandaba. Generar de nuevo los ficheros de entidades, mutuas y sistema para 2011. | SOLUCIÓN: La petición debe ser realizada por el interlocutor. Por favor, dirigiros a Pedro Valcárcel para que realice la solicitud. Muchas gracias. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-06-07 08:58:15 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 10:06:13 | 2013-06-05 10:06:14 |  | 2013-06-07 08:58:09 | 2013-06-07 08:58:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-07 08:57:26 | [6 empty] | 0 | 2013-06-07 08:58:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-07 08:58:09 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202910 | Generar el informe 9385 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos" con carácter mensual y formato PDF y XLS | Anualmente se elabora el informe 9385 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos". Esta información debe ser emitida ahora con carácter mesual a requerimiento de la IGAE. | SOLUCIÓN: ok | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | 99ZU0419 | Belen Granda Pena | P09 | Trabajo finalizado | 2014-04-09 09:47:42 | SG Control Financiero (INT) | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | SG Control Financiero (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 09:24:00 | 2013-06-13 10:41:31 |  | 2014-04-09 09:47:42 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-09 23:59:59 | 2014-04-09 00:00:00 | 2014-04-09 09:47:41 | [6 empty] | 0 | 2014-04-09 09:47:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-04-09 09:47:42 |  |  | N |  |  | 2014-04-09
202874 | SICOSS. Validación informes recuperados año 2006 |  | SOLUCIÓN: Buenas tardes, Hemos hablado con José Luis Polvorosa, de Afiliación. Él es el responsable del desarrollo tanto de la transacción NATURAL como del servicio Pros@ que van a llamar a TUIC para el alta de Usuario/Contraseña. Nos ha confirmado que van a grabar las pantallas de la transacción y que van a definir como auditable al servicio Pros@, por lo que no sería necesario que TUIC dejara rastro. Un saludo. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 08:28:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 08:11:23 | 2013-06-05 08:11:24 |  | 2013-06-24 08:28:32 | 2013-06-24 08:28:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29.25 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-24 23:59:59 | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-24 08:27:34 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 08:28:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-24 08:28:32 |  |  | N |  |  | 2013-06-24
202873 | SICOSS. Validación informes recuperados año 2011. |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-10 09:33:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-05 08:07:07 | 2013-06-05 08:07:08 |  | 2013-06-10 09:33:07 | 2013-06-10 09:33:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-10 23:59:59 | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-10 09:32:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-10 09:33:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-10 09:33:07 |  |  | N |  |  | 2013-06-10
202765 | CAUX. Tareas de análisis Junio-2013 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 13:49:26 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-06-04 13:59:03 | 2013-06-04 13:59:04 |  | 2013-06-28 13:49:16 | 2013-06-28 13:49:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 405.44 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-28 13:48:41 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 13:49:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 13:49:16 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
202658 | Planinng vacaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 12:25:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:42:05 | 2013-06-04 10:42:05 |  | 2013-06-04 12:24:59 | 2013-06-04 12:24:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-05 23:59:59 | 2013-06-04 10:42:10 | 2013-06-04 12:24:58 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 12:24:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 12:24:59 |  |  | N |  |  | 2013-06-05
202649 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 16:37:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:31:53 | 2013-06-04 10:31:53 |  | 2013-06-04 16:37:02 | 2013-06-04 16:37:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-05 23:59:59 | 2013-06-04 10:31:58 | 2013-06-04 16:37:02 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 16:37:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 16:37:02 |  |  | N |  |  | 2013-06-05
202647 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 12:24:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:31:34 | 2013-06-04 10:31:34 |  | 2013-06-04 12:24:37 | 2013-06-04 12:24:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-05 23:59:59 | 2013-06-04 10:31:39 | 2013-06-04 12:24:37 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 12:24:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 12:24:37 |  |  | N |  |  | 2013-06-05
202646 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 12:24:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:31:15 | 2013-06-04 10:31:15 |  | 2013-06-04 12:24:04 | 2013-06-04 12:24:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-05 23:59:59 | 2013-06-04 10:31:20 | 2013-06-04 12:24:04 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 12:24:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 12:24:04 |  |  | N |  |  | 2013-06-05
202620 | REIG migracion servicio XV178251 | migración del servicio XV178251 para accesibilidad | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-07-03 08:30:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:05:27 | 2013-06-04 10:05:28 |  | 2013-06-27 12:26:18 | 2013-07-03 08:30:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-27 12:26:17 | [6 empty] | 0 | 2013-07-03 08:30:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:26:18 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
202616 | PI-Rediseñar outline SIO ISM 2013 | Modificar el outline de la base de datos para eliminar características en desuso, redundantes, etc. y probar que sigue funcionando correctamente. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 09:38:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:02:47 | 2013-06-04 10:02:47 |  | 2013-06-14 09:38:29 | 2013-06-14 09:38:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.3 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-04 10:02:52 | 2013-06-14 09:38:29 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 09:38:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 09:38:29 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
202614 | PI-Rediseñar outline SIO TGSS 2013 | Modificar el outline de la base de datos para eliminar características en desuso, redundantes, etc. y probar que sigue funcionando correctamente. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-21 11:38:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:01:00 | 2013-06-04 10:01:00 |  | 2013-06-21 11:38:52 | 2013-06-21 11:38:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-06-04 10:01:05 | 2013-06-21 11:38:52 | [6 empty] | 0 | 2013-06-21 11:38:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-21 11:38:52 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
202613 | PI-Rediseñar outline SIO INGESA 2013 | Modificar el outline de la base de datos para eliminar características en desuso, redundantes, etc. y probar que sigue funcionando correctamente. | SOLUCIÓN(correcta): Duplicada por error. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 10:02:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 10:00:27 | 2013-06-04 10:00:27 |  | 2013-06-04 10:02:06 | 2013-06-04 10:02:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-04 10:00:32 | 2013-06-04 10:02:06 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 10:02:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 10:02:06 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202612 | PI-Rediseñar outline SIO IMSERSO 2013 | Modificar el outline de la base de datos para eliminar características en desuso, redundantes, etc. y probar que sigue funcionando correctamente. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-07 08:56:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 09:59:53 | 2013-06-04 09:59:53 |  | 2013-06-07 08:56:44 | 2013-06-07 08:56:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.62 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-04 09:59:58 | 2013-06-07 08:56:43 | [6 empty] | 0 | 2013-06-07 08:56:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-07 08:56:44 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202605 | PI-Actualizar vistas diarias CyD a mayo 2013 | Actualizar todas las consultas de Cifras y Datos para que muestren por defecto los datos de mayo de 2013. | SOLUCIÓN: Correo externo habilitado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 09:55:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-04 09:53:40 | 2013-06-04 09:53:41 |  | 2013-06-04 09:55:33 | 2013-06-04 09:55:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-04 23:59:59 | 2013-06-04 00:00:00 | 2013-06-04 09:55:22 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 09:55:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 09:55:32 |  |  | N |  |  | 2013-06-04
202545 | PI-Pruebas Windows7 | Bateria de pruebas de los distintos programas en windows 7 | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 09:43:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 16:27:30 | 2013-06-03 16:27:31 |  | 2013-06-14 09:43:42 | 2013-06-14 09:43:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.23 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-14 09:43:30 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 09:43:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 09:43:42 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
202544 | PI-Filtros RDLC | Asignación de filtros en tiempo de ejecución a los informes RDLC y a DataSet | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-14 09:45:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 16:26:03 | 2013-06-03 16:26:04 |  | 2013-06-14 09:45:45 | 2013-06-14 09:45:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-14 09:45:31 | [6 empty] | 0 | 2013-06-14 09:45:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-14 09:45:45 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
202543 | PI-Generación .zip desde Visual Studio | Generación de ficheros zip automáticamente desde Visual Studio. | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-24 10:58:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 16:24:20 | 2013-06-03 16:24:21 |  | 2013-06-07 09:01:39 | 2013-06-24 10:58:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-07 09:01:27 | [6 empty] | 0 | 2013-06-24 10:58:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-07 09:01:39 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202542 | PI-Generar extracto estadísticas mayo 2013 |  | SOLUCIÓN: autorizado Fecha/hora actualiz. Usuario Grupo Sit. ---------------------- -------- -------- ---- 10/02/2014 12:32:43 07TU0100 XGR-JURI A | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 16:22:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 16:21:32 | 2013-06-03 16:21:33 |  | 2013-06-03 16:22:22 | 2013-06-03 16:22:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-03 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-03 16:22:12 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 16:22:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 16:22:22 |  |  | N |  |  | 2013-06-03
202541 | PI-Informes nuevo SIOM-Diseño | Rediseñar el informe para la publicación SIO de Mutuas a partir de un nuevo report de extracción de datos y siguiendo una filosofía diferente. | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 12:29:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 16:18:47 | 2013-06-03 16:18:48 |  | 2013-06-28 12:28:56 | 2013-06-28 12:29:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 98 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 12:28:46 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 12:29:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 12:28:56 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202473 | PI-Control espera en informe FRSS | Al informe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social le añadimos un control de espera para indicar que se esta ejecutando el proceso | SOLUCIÓN: Ensobrado y depositado en Correos | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 09:56:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:55:43 | 2013-06-03 13:55:44 |  | 2013-06-04 09:56:29 | 2013-06-04 09:56:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.44 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-04 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-04 09:56:19 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 09:56:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 09:56:29 |  |  | N |  |  | 2013-06-04
202468 | PI-Rediseñar outline SIO INGESA 2013 | Modificar el outline de la base de datos para eliminar características en desuso, redundantes, etc. y probar que sigue funcionando correctamente. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 10:01:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:54:07 | 2013-06-03 13:54:07 |  | 2013-06-04 10:01:41 | 2013-06-04 10:01:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.88 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-03 13:54:12 | 2013-06-04 10:01:41 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 10:01:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 10:01:41 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202463 | PI-Rediseñar outline SIO INSS 2013 | Modificar el outline de la base de datos para eliminar características en desuso, redundantes, etc. y probar que sigue funcionando correctamente. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-06-04 09:58:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:53:07 | 2013-06-03 13:53:07 |  | 2013-06-04 09:58:29 | 2013-06-04 09:58:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.2 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-06-03 13:53:12 | 2013-06-04 09:58:29 | [6 empty] | 0 | 2013-06-04 09:58:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-04 09:58:29 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
202461 | Gestión de Proyectos: Expediente-e |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:07:56 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:51:25 | 2013-06-03 13:51:25 |  | 2013-06-28 10:07:55 | 2013-06-28 10:07:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 13:51:30 | 2013-06-28 10:07:55 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:07:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:07:55 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202460 | Gestión de Proyectos: SERPA |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:07:24 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:50:51 | 2013-06-03 13:50:51 |  | 2013-06-28 10:07:23 | 2013-06-28 10:07:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.25 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 13:50:56 | 2013-06-28 10:07:23 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:07:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:07:23 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202456 | PI-Envío plantillas SIO Mutuas mayo 2013 | Para las 24 mutuas | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 13:51:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:50:27 | 2013-06-03 13:50:28 |  | 2013-06-03 13:51:27 | 2013-06-03 13:51:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-03 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-03 13:51:14 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 13:51:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 13:51:27 |  |  | N |  |  | 2013-06-03
202455 | Gestión de Proyectos : Registro de Facturas |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:06:55 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:50:19 | 2013-06-03 13:50:19 |  | 2013-06-28 10:06:54 | 2013-06-28 10:06:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.42 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 13:50:24 | 2013-06-28 10:06:54 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:06:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:06:54 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202454 | PI-Limpiar plantillas SIO Mutuas mayo 2013 | Para las 24 mutuas | SOLUCIÓN: N254670 45 90 853 13 016970851 En general procesos de envío masivos tardan un tiempo en estar registrados en nuestro sistema informático. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 13:49:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:48:43 | 2013-06-03 13:48:44 |  | 2013-06-03 13:49:48 | 2013-06-03 13:49:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-03 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-03 13:49:37 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 13:49:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 13:49:48 |  |  | N |  |  | 2013-06-03
202453 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 10:06:29 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:49:39 | 2013-06-03 13:49:39 |  | 2013-06-28 10:06:28 | 2013-06-28 10:06:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 13:49:44 | 2013-06-28 10:06:28 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:06:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:06:28 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202451 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 09:46:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:46:43 | 2013-06-03 13:46:43 |  | 2013-06-28 09:46:17 | 2013-06-28 09:46:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.1 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 13:46:48 | 2013-06-28 09:46:17 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 09:46:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 09:46:17 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202449 | PI-Codificación Ajuste en Balance Situación | Escribir el codigo en Visual Studio para que ajuste a Millones los datos del balance de situacion | SOLUCIÓN: N254663 NOTIFICACION AUTOMATICA 0B45509932 En general procesos de envío masivos a Correos tardan un tiempo en estar registrados en nuestro sistema informático, el mencionado ya lo está. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 12:24:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:46:11 | 2013-06-03 13:46:12 |  | 2013-06-26 12:24:06 | 2013-06-26 12:24:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 62.5 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-26 12:23:55 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 12:24:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 12:24:06 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202448 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-06-28 09:44:50 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 13:46:07 | 2013-06-03 13:46:07 |  | 2013-06-28 09:44:49 | 2013-06-28 09:44:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-06-03 13:46:12 | 2013-06-28 09:44:49 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 09:44:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 09:44:49 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
202349 | Modificaciones de la versión AGORA 04.00.05 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-17 10:23:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 12:16:40 | 2013-06-03 12:16:41 | 03/06/2013 23:59:00 | 2013-07-17 10:23:35 | 2013-07-17 10:23:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 151.63 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-07-17 10:23:34 | [6 empty] | 0 | 2013-07-17 10:23:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-17 10:23:35 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
202232 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 14:06:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 09:43:27 | 2013-06-03 09:43:27 |  | 2013-06-03 14:06:56 | 2013-06-03 14:06:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-04 23:59:59 | 2013-06-03 09:43:32 | 2013-06-03 14:06:56 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 14:06:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 14:06:56 |  |  | N |  |  | 2013-06-04
202230 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 14:07:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 09:42:44 | 2013-06-03 09:42:44 |  | 2013-06-03 14:07:22 | 2013-06-03 14:07:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-04 23:59:59 | 2013-06-03 09:42:49 | 2013-06-03 14:07:22 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 14:07:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 14:07:22 |  |  | N |  |  | 2013-06-04
202229 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 14:07:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 09:42:09 | 2013-06-03 09:42:09 |  | 2013-06-03 14:07:43 | 2013-06-03 14:07:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-04 23:59:59 | 2013-06-03 09:42:14 | 2013-06-03 14:07:43 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 14:07:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 14:07:43 |  |  | N |  |  | 2013-06-04
202228 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 14:08:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-06-03 09:41:44 | 2013-06-03 09:41:44 |  | 2013-06-03 14:08:05 | 2013-06-03 14:08:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-03 00:00:00 | 2013-06-04 23:59:59 | 2013-06-03 09:41:49 | 2013-06-03 14:08:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 14:08:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 14:08:05 |  |  | N |  |  | 2013-06-04
202022 | PI-Revisar funcionamiento aplicación en W7 | Probar la aplicación PaginacionRendicion de la liquidación de cuentas en windows 7 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 13:29:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-31 11:22:29 | 2013-05-31 11:22:30 |  | 2013-05-31 13:29:24 | 2013-05-31 13:29:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-05-31 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-31 00:00:00 | 2013-05-31 13:29:09 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 13:29:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 13:29:24 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201931 | SICOSS - Modificacion TLIS391 | Eliminar el campo NOTAS | SOLUCIÓN: El proceso de activación del usuario 46GU0048 se ha realizado correctamente. Su contraseña actual, de un solo uso, corresponde con los 8 últimos caracteres de su NIF comenzando por la letra y hacia atrás. Ejemplo: NIF = 123456789A ----> Contraseña A9876543 No esta contemplada la delegación de la transacción XUU5A al personal de las UPI. Un saludo.. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:40:43 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-05-31 09:37:30 | 2013-05-31 09:37:31 |  | 2013-05-31 09:40:34 | 2013-05-31 09:40:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-31 00:00:00 | 2013-05-31 09:40:03 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:40:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:40:34 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201822 | SERP@ -- Pruebas en Integración |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:40:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:36:47 | 2013-05-30 14:36:48 | 20/01/2014 23:59:00 | 2013-06-11 10:40:18 | 2013-06-11 10:40:25 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-05 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:40:17 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:40:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:40:18 |  |  | N |  |  | 2013-12-05
201820 | SERP@ -- Guía de instalación |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:40:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:35:31 | 2013-05-30 14:35:32 | 20/01/2014 23:59:00 | 2013-06-11 10:40:47 | 2013-06-11 10:40:55 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-18 00:00:00 | 2013-11-20 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:40:47 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:40:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:40:47 |  |  | N |  |  | 2013-11-20
201819 | SERP@ -- Preparación de scripts |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:41:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:34:16 | 2013-05-30 14:34:17 | 20/01/2014 23:59:00 | 2013-06-11 10:41:21 | 2013-06-11 10:41:46 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:41:20 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:41:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:41:21 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
201817 | SERP@ -- Pasar CAST |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:42:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:33:01 | 2013-05-30 14:33:02 | 20/01/2014 23:59:00 | 2013-06-11 10:42:07 | 2013-06-11 10:42:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-11-15 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:42:07 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:42:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:42:07 |  |  | N |  |  | 2013-11-15
201816 | SERP@ -- Elaboración del manual |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:42:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:31:28 | 2013-05-30 14:31:29 | 20/01/2014 23:59:00 | 2013-06-11 10:42:31 | 2013-06-11 10:42:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-11-04 00:00:00 | 2013-12-13 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:42:30 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:42:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:42:31 |  |  | N |  |  | 2013-12-13
201815 | SERP@ -- Preparación scripts de pruebas QTP |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:42:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:30:03 | 2013-05-30 14:30:04 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:42:51 | 2013-06-11 10:42:59 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-02 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:42:51 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:42:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:42:51 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
201802 | SERP@ -- Elaboración del Plan de pruebas |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:43:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:28:37 | 2013-05-30 14:28:38 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:43:12 | 2013-06-11 10:43:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-17 00:00:00 | 2013-10-31 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:43:12 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:43:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:43:12 |  |  | N |  |  | 2013-10-31
201795 | SERP@ -- Pruebas de Integración |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:43:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:24:30 | 2013-05-30 14:24:31 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:43:34 | 2013-06-11 10:43:44 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-10-25 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:43:33 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:43:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:43:34 |  |  | N |  |  | 2013-10-25
201794 | SERP@ -- Servicio de Gestión de Documentos IGSS |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:44:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:23:10 | 2013-05-30 14:23:11 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:43:59 | 2013-06-11 10:44:07 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:43:58 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:44:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:43:59 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
201792 | SERP@ -- Servicio de Petición Documentos a Nivel de Mutua |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:44:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:21:53 | 2013-05-30 14:21:54 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:44:19 | 2013-06-11 10:44:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-29 00:00:00 | 2013-08-09 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:44:19 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:44:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:44:19 |  |  | N |  |  | 2013-08-09
201791 | SERP@ -- Servicio Gestión Documentos Mutua |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:44:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:20:19 | 2013-05-30 14:20:20 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:44:42 | 2013-06-11 10:44:51 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-09-23 00:00:00 | 2013-10-04 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:44:42 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:44:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:44:42 |  |  | N |  |  | 2013-10-04
201790 | SERP@ -- Servicio Crear Petición Centralizada y Batch Comprobar firma de peticiones Centralizadas |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:45:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:18:27 | 2013-05-30 14:18:28 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:45:05 | 2013-06-11 10:45:13 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-07-19 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:45:05 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:45:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:45:05 |  |  | N |  |  | 2013-07-19
201789 | SERP@ -- Servicio de mantenimiento de tipos de documentos |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:45:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:16:51 | 2013-05-30 14:16:52 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:45:28 | 2013-06-11 10:45:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-10 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:45:28 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:45:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:45:28 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
201787 | SERP@ -- Pruebas de Servicios Web |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:46:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:15:19 | 2013-05-30 14:15:20 | 01/11/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:45:52 | 2013-06-11 10:46:00 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:45:52 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:46:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:45:52 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
201786 | SERP@ -- Batch Comprobar firma de peticiones Centralizadas |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:46:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:13:55 | 2013-05-30 14:13:56 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:46:18 | 2013-06-11 10:46:30 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:46:18 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:46:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:46:18 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
201785 | SERP@ -- Servicio de Gestión de Documentos IGSS |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:46:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:12:32 | 2013-05-30 14:12:33 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:46:44 | 2013-06-11 10:46:52 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:46:43 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:46:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:46:44 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
201784 | SERP@ -- Servicio de Petición de Documentos a Nivel de Área |  | Buenos días, Infraestructuras Pros@ nos confirma que en las últimas versiones de PROS@EDI se han introducido nuevas validaciones, y que por error no se habían tenido en cuenta casos como el que nos ocupa. Nos han informado de que ya están trabajando para corregirlo y esperan liberar una nueva versión la semana que viene. Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:47:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:11:15 | 2013-05-30 14:11:16 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:47:08 | 2013-06-11 10:47:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:47:07 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:47:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:47:08 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
201782 | SERP@ -- Servicio de Petición Documentos a Nivel de Mutua |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:47:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:09:22 | 2013-05-30 14:09:23 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:47:30 | 2013-06-11 10:47:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-07-01 00:00:00 | 2013-07-26 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:47:29 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:47:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:47:30 |  |  | N |  |  | 2013-07-26
201780 | SERP@ -- Servicio Gestión Documentos Mutua |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:48:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:07:46 | 2013-05-30 14:07:47 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:47:54 | 2013-06-11 10:48:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-09-20 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:47:53 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:48:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:47:54 |  |  | N |  |  | 2013-09-20
201779 | SERP@ -- Servicio Crear Petición Centralizada |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:48:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:06:30 | 2013-05-30 14:06:31 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:48:19 | 2013-06-11 10:48:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-21 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:48:19 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:48:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:48:19 |  |  | N |  |  | 2013-06-21
201778 | SERP@ -- Servicio de mantenimiento de tipos de documentos |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:40:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:05:00 | 2013-05-30 14:05:01 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:39:54 | 2013-06-11 10:40:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:39:53 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:40:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:39:54 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
201775 | SERP@ -- Negocios comunes |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:39:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:03:33 | 2013-05-30 14:03:34 | 01/10/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:39:20 | 2013-06-11 10:39:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-09-30 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:39:20 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:39:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:39:20 |  |  | N |  |  | 2013-09-30
201773 | SERP@ -- Diseño de Servicios Web |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:39:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:01:38 | 2013-05-30 14:01:39 | 01/07/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:38:55 | 2013-06-11 10:39:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:38:54 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:39:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:38:55 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
201772 | SERP@ -- Diseño de la base de datos |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:38:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 14:00:02 | 2013-05-30 14:00:03 | 16/06/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:38:12 | 2013-06-11 10:38:20 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-16 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:38:11 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:38:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:38:12 |  |  | N |  |  | 2013-06-16
201766 | SERP@ -- Análisis de requisitos |  | SOLUCIÓN: OK | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:37:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 13:53:55 | 2013-05-30 13:53:56 | 17/06/2013 23:59:00 | 2013-06-11 10:37:29 | 2013-06-11 10:37:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-16 23:59:59 | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-06-11 10:37:28 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:37:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-11 10:37:29 |  |  | N |  |  | 2013-06-16
201659 | IN-Error en informe SIO ISM diciembre 2012 | El indicador 24 del programa 4591 no devuelve el resultado del cálculo de los indicadores 25 y 26 a partir de los cuales debería obtenerse. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:07:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 10:48:04 | 2013-05-30 10:48:04 |  | 2013-05-31 11:07:38 | 2013-05-31 11:07:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.17 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-30 10:48:09 | 2013-05-31 11:07:38 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:07:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:07:38 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201658 | PI-Modificar report nueva publicación SIO Mutuas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-30 11:03:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-30 10:46:40 | 2013-05-30 10:46:40 |  | 2013-05-30 11:03:35 | 2013-05-30 11:03:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.17 |  | 2013-05-30 00:00:00 | 2013-05-30 23:59:59 | 2013-05-30 10:46:45 | 2013-05-30 11:03:35 | [6 empty] | 0 | 2013-05-30 11:03:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-30 11:03:35 |  |  | N |  |  | 2013-05-30
201423 | PI-Eliminar acceso usuario por DNI en FRSS | Se elimina la pantallla de control de usuarios por introducción del DNI . | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-29 12:17:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-29 12:15:43 | 2013-05-29 12:15:44 |  | 2013-05-29 12:17:23 | 2013-05-29 12:17:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-05-29 00:00:00 | 2013-05-29 23:59:59 | 2013-05-29 00:00:00 | 2013-05-29 12:16:25 | [6 empty] | 0 | 2013-05-29 12:17:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-29 12:17:23 |  |  | N |  |  | 2013-05-29
201362 | REIG incidencia expediente pendiente | correo del buzón de 28/05/2013: Buenos días, se ha detectado que el expediente que adjunto figura pendiente en la consulta "consulta de expedientes pendientes en intervención" y ya está fiscalizado y registrado de salida. Gracias. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 10:53:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-29 10:08:45 | 2013-05-29 10:08:46 |  | 2013-05-31 10:53:01 | 2013-05-31 10:53:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-05-29 00:00:00 | 2013-05-31 10:53:01 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 10:53:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 10:53:01 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
201354 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-29 12:18:40 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-29 09:54:09 | 2013-05-29 09:54:09 |  | 2013-05-29 12:18:39 | 2013-05-29 12:18:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-29 00:00:00 | 2013-05-30 23:59:59 | 2013-05-29 09:54:14 | 2013-05-29 12:18:39 | [6 empty] | 0 | 2013-05-29 12:18:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-29 12:18:39 |  |  | N |  |  | 2013-05-30
201352 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-29 12:19:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-29 09:53:35 | 2013-05-29 09:53:35 |  | 2013-05-29 12:19:01 | 2013-05-29 12:19:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-29 00:00:00 | 2013-05-30 23:59:59 | 2013-05-29 09:53:40 | 2013-05-29 12:19:00 | [6 empty] | 0 | 2013-05-29 12:19:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-29 12:19:01 |  |  | N |  |  | 2013-05-30
201280 | PE-Generar informe SIO Mutuas marzo 2013 |  | SOLUCIÓN: Se realiza la configuración solicitada. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:09:50 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 18:14:09 | 2013-05-28 18:14:10 |  | 2013-05-31 11:09:23 | 2013-05-31 11:09:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 11:09:08 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:09:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:09:23 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201278 | PE-Generar de nuevo informe SIO Mutuas febrero 2013 | Por modificaciones en los datos por parte de los usuarios hay que repetir de nuevo la generación del informe. | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:11:23 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 18:12:54 | 2013-05-28 18:12:55 |  | 2013-05-31 11:11:19 | 2013-05-31 11:11:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 11:11:08 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:11:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:11:19 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201195 | PI-Diseño para V.Studio de pgma. de ajustes carga BSit. | Ajuste a millones los datos del Balance de Situación. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:11:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 16:30:30 | 2013-05-28 16:30:31 |  | 2013-05-31 11:11:47 | 2013-05-31 11:11:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.82 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 11:11:36 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:11:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:11:47 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201194 | PI-Crear testigo de carga diaria PG y PI | Añadir un control testigo que escriba en un fichero texto cuando se carga un fichero .MES y la carga es correcta (no da descuadre). Este testigo será utilizado posteriormente por los programas de generación de informes. | SOLUCIÓN: ------------------------------------------------------------------------------ Usuario ....: 999U1314 VALENCIA CALDERON MARIA Grupo ......: ........ Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Exc Departamento --- -------- ---------------------------------------- ----- --- ------------ , XEI-DAT0 IFI - Datos en General Envio/Recepcion A S G2899000 , XEI-VILE GRUPO PROYECTOS ENVIOSIFI - VILEM A S G2899000 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:12:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 16:28:36 | 2013-05-28 16:28:37 |  | 2013-05-31 11:12:22 | 2013-05-31 11:12:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 11:12:13 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:12:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:12:22 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201193 | PI - Crear reports informes Distr.Geog. PG (2 al 5) |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-29 12:18:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 16:25:59 | 2013-05-28 16:25:59 |  | 2013-05-29 12:18:06 | 2013-05-29 12:18:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.41 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 16:26:04 | 2013-05-29 12:18:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-29 12:18:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-29 12:18:06 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201191 | PE - Generar de nuevo informe SIO Mutuas enero 2013 | Por modificaciones en los datos por parte de los usuarios hay que repetir de nuevo la generación del informe. | SOLUCIÓN: Se realiza la configuración solicitada. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:13:00 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 16:22:03 | 2013-05-28 16:22:04 |  | 2013-05-31 11:12:54 | 2013-05-31 11:13:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 11:12:43 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:13:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:12:53 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201182 | REIG ficha objetivos | correo de Amparo Janini 27/05/2013: Hola de nuevo Antonio, me acaban de decir los de personal que no salen datos en el servicio correspondiente a "Ficha de objetivoss en el área de la Función interventora, solo salen datos de las P y las R. Este servicio lo utilizan ellos siempre de cara a hacer un seguimiento presupuestario. Cuando puedas me dices algo. Saludos y gracias | SOLUCIÓN: La petición de acceso ha sido realizada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P08 | Anulada | 2013-05-29 10:06:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 15:54:50 | 2013-05-28 15:54:51 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-28 00:00:00 | [7 empty] | 0 | 2013-05-29 10:06:29 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
201180 | REIG incidencia PF | correo del buzón 20/05/2013: Lamentamos tener que insistir nuevamente sobre una cuestión ya notificada en otras ocasiones: en el Registro de Expedientes de la IGSS, se sigue produciendo la aparición de expedientes, ya fiscalizados y resueltos por esta IDT y que , no obstante, permanecen en la lista "Consulta de Expedientes Pendientes en Intervención (XV172700)". El tema -que ya sabes no es nuevo- hasta el presente se ha venido resolviendo cuando os lo hemos comunicado; lo alarmante es que por alguna razón (que desconocemos) el sistema sigue acumulando expedientes a esa lista que evidentemente no responde a la realidad y, de otra parte, tendrá efectos en el cálculo de objetivos para productividad. Te acompañamos anexo con información recogida a día de hoy, rogando disculpes las molestias que esta situación pueda ocasionaros. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 10:51:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 15:53:01 | 2013-05-28 15:53:02 |  | 2013-05-31 08:27:54 | 2013-05-31 10:51:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 08:27:53 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 10:51:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:27:54 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
201156 | Solicitud de datos de ficheros CONTER y CONPER de EEGG y Mutuas de todos los ejercicios. | Buenas tardes, con el objeto de cargar en SICOSS-Pros@ la información histórica de movimientos de Terceros, perceptores y cuentas corrientes, necesitamos que se descarguen los ficheros CONTER y CONPER de Entidades y Mutuas de todos los ejercicios. A medida que podáis ir haciéndolo nos los vais pasando. Muchas gracias. | SOLUCIÓN: OK | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2013-06-27 09:49:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-28 15:06:39 | 2013-05-28 15:06:40 |  | 2013-05-31 09:14:31 | 2013-06-27 09:49:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40.5 |  | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-05-31 09:14:31 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:14:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:14:31 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
200851 | REIG ficha de objetivos | correo de Amparo de 27/05/2013: Hola de nuevo Antonio, me acaban de decir los de personal que no salen datos en el servicio correspondiente a "Ficha de objetivoss en el área de la Función interventora, solo salen datos de las P y las R. Este servicio lo utilizan ellos siempre de cara a hacer un seguimiento presupuestario. Cuando puedas me dices algo. Saludos y gracias | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-30 08:33:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-27 13:48:18 | 2013-05-27 13:48:19 |  | 2013-05-30 08:32:22 | 2013-05-30 08:33:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-05-30 23:59:59 | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-05-30 08:32:22 | [6 empty] | 0 | 2013-05-30 08:33:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-30 08:32:22 |  |  | N |  |  | 2013-05-30
200815 | PI - Documentación FRSS | Documentación proceso generación informe del FRSS. Actualizar con las últimas modificaciones. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-28 16:24:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-27 13:14:31 | 2013-05-27 13:14:32 |  | 2013-05-28 16:24:18 | 2013-05-28 16:24:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-05-28 16:24:08 | [6 empty] | 0 | 2013-05-28 16:24:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-28 16:24:18 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
200743 | Resolucion incidencia 963623 de Remedy | En la Tesorería de Granada (00051801) tienen problemas para obtener informes 76-50 | SOLUCIÓN: Las consultas diferidas segeneraron correctamente. Los usuarios las descargaban y las borraban del servidor Linux | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-28 07:50:08 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-05-27 11:49:57 | 2013-05-27 11:49:58 |  | 2013-05-28 07:49:56 | 2013-05-28 07:50:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-28 23:59:59 | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-05-28 07:48:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-28 07:50:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-28 07:49:56 |  |  | N |  |  | 2013-05-28
200572 | Actualización incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-24 13:52:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 13:25:52 | 2013-05-24 13:25:52 |  | 2013-05-24 13:52:06 | 2013-05-24 13:52:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-05-27 23:59:59 | 2013-05-24 13:25:57 | 2013-05-24 13:52:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-24 13:52:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-24 13:52:06 |  |  | N |  |  | 2013-05-27
200551 | PE - Generar informe SIO INSS abril 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-24 12:59:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 12:59:17 | 2013-05-24 12:59:17 |  | 2013-05-24 12:59:38 | 2013-05-24 12:59:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.1 |  | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-05-24 23:59:59 | 2013-05-24 12:59:22 | 2013-05-24 12:59:37 | [6 empty] | 0 | 2013-05-24 12:59:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-24 12:59:37 |  |  | N |  |  | 2013-05-24
200511 | PI - Modificar programa informe FRSS | Se modifica el programa VSWInformeFRSS aumentando el tiempo de espera a la conexión de la base de datos ya que la primera vez que se conecta esta bloqueada, y da problemas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-28 16:24:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 12:06:45 | 2013-05-24 12:06:46 |  | 2013-05-28 16:24:53 | 2013-05-28 16:24:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.94 |  | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-05-29 23:59:59 | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-05-28 16:24:35 | [6 empty] | 0 | 2013-05-28 16:24:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-28 16:24:53 |  |  | N |  |  | 2013-05-29
200376 | REIG expediente INSS rechazado | Expediente del batch del INSS rechazado el 24/05/2013 | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-07 08:13:43 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 09:18:32 | 2013-05-24 09:18:33 |  | 2013-06-07 08:13:33 | 2013-06-07 08:13:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-06-07 23:59:59 | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-06-07 08:13:33 | [6 empty] | 0 | 2013-06-07 08:13:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-07 08:13:33 |  |  | N |  |  | 2013-06-07
200372 | ePortafirmas |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-24 13:24:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 09:15:39 | 2013-05-24 09:15:39 |  | 2013-05-24 13:24:56 | 2013-05-24 13:24:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-05-27 23:59:59 | 2013-05-24 09:15:44 | 2013-05-24 13:24:55 | [6 empty] | 0 | 2013-05-24 13:24:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-24 13:24:56 |  |  | N |  |  | 2013-05-27
200370 | Registro E/S |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-24 09:21:58 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 09:14:58 | 2013-05-24 09:14:58 |  | 2013-05-24 09:21:57 | 2013-05-24 09:21:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-05-27 23:59:59 | 2013-05-24 09:15:03 | 2013-05-24 09:21:57 | [6 empty] | 0 | 2013-05-24 09:21:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-24 09:21:57 |  |  | N |  |  | 2013-05-27
200325 | SOLICITUD CREACIÓN INFORME EN SICOSS PROSA | SOLICITUD CREACIÓN INFORME 7650 PARA TODOS LOS CENTROS DE GESTIÓN DE LA TGSS | SOLUCIÓN: finalizado | 99Z20018 | Ramiro Romero Rodríguez | 99Z20018 | Ramiro Romero Rodríguez | P01 | En redacción | 2013-10-31 18:31:33 | Intervención delegada en la TGSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Intervención Delegada TGSS | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-24 07:54:00 | 2013-05-24 07:55:47 | 24/05/2013 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-31 18:31:33 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
200160 | CORESS solicitudes perdidas | correo del buzón CORESS de 23/05/2013, Ana Rojo: Buenos días, nos han desaparecido las siguientes solicitudes: automáticas: 674, 678, 681, 691,696 Manuales: 591, 703, 706. El martes el Subdirector no podía entrar en el portafirmas, ayer consiguió entrar, pudo firmar lasa automáticas y validar las manuales, no obstante, no aparecen en CORESS, ni en el rol comunicador para las manuales ni en el servicio de notificaciones para las automáticas. Ha debido haber algún problema y no aparecen por ningún lado, ya me diréis qué podemos hacer. Gracias. | SOLUCIÓN: Créditos renovados. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-27 08:21:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 12:25:59 | 2013-05-23 12:26:00 |  | 2013-05-27 08:20:54 | 2013-05-27 08:21:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-27 23:59:59 | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-27 08:20:53 | [6 empty] | 0 | 2013-05-27 08:21:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-27 08:20:54 |  |  | N |  |  | 2013-05-27
200110 | SICOSS. Validación informes recuperados año 2011. |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:08:46 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 11:39:37 | 2013-05-23 11:39:37 |  | 2013-05-31 09:08:45 | 2013-05-31 09:08:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-31 09:08:45 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:08:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:08:45 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
200105 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1992. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:09:38 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 11:36:17 | 2013-05-23 11:36:17 |  | 2013-05-31 09:09:37 | 2013-05-31 09:09:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.75 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-31 09:09:37 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:09:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:09:37 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
200067 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: Usuario perfilado en GEDEON con los roles solicitados. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-23 12:31:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 10:33:05 | 2013-05-23 10:33:05 |  | 2013-05-23 12:31:02 | 2013-05-23 12:31:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-24 23:59:59 | 2013-05-23 10:33:10 | 2013-05-23 12:31:01 | [6 empty] | 0 | 2013-05-23 12:31:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-23 12:31:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-24
200066 | Desplazamientos |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-23 12:32:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 10:32:43 | 2013-05-23 10:32:43 |  | 2013-05-23 12:32:33 | 2013-05-23 12:32:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-24 23:59:59 | 2013-05-23 10:32:48 | 2013-05-23 12:32:33 | [6 empty] | 0 | 2013-05-23 12:32:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-23 12:32:33 |  |  | N |  |  | 2013-05-24
200065 | Incidencias personal |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-23 12:32:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 10:32:16 | 2013-05-23 10:32:16 |  | 2013-05-23 12:32:02 | 2013-05-23 12:32:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-24 23:59:59 | 2013-05-23 10:32:21 | 2013-05-23 12:32:02 | [6 empty] | 0 | 2013-05-23 12:32:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-23 12:32:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-24
199970 | TRACI@ss -- Correción plantillas Actuate |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 12:28:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-23 08:38:37 | 2013-05-23 08:38:38 | 31/05/2013 23:59:00 | 2013-05-31 12:28:12 | 2013-05-31 12:28:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-05-31 12:28:11 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 12:28:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 12:28:12 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199614 | Gestión de Proyectos: SERPA |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:42:07 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 17:17:18 | 2013-05-21 17:17:18 |  | 2013-05-31 09:42:06 | 2013-05-31 09:42:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2013-05-13 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 17:17:23 | 2013-05-31 09:42:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:42:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:42:06 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199613 | Gestión de Proyectos : Registro de Facturas |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:41:37 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 17:16:43 | 2013-05-21 17:16:43 |  | 2013-05-31 09:41:36 | 2013-05-31 09:41:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2013-05-13 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 17:16:48 | 2013-05-31 09:41:36 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:41:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:41:36 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199612 | Administración y coordinación de datos del CDI |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:41:03 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 17:15:43 | 2013-05-21 17:15:43 |  | 2013-05-31 09:41:02 | 2013-05-31 09:41:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-05-13 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 17:15:48 | 2013-05-31 09:41:02 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:41:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:41:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199611 | Soporte y administración del módulo de imputaciones de esfuerzo (ARTEMIS) |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:43:44 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 17:15:07 | 2013-05-21 17:15:07 |  | 2013-05-31 09:43:43 | 2013-05-31 09:43:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-05-13 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 17:15:12 | 2013-05-31 09:43:42 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:43:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:43:43 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199610 | Soporte y administración Gestión de la demanda online (GEDEON) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:44:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 17:13:33 | 2013-05-21 17:13:33 |  | 2013-05-31 09:44:18 | 2013-05-31 09:44:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 09:44:17 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:44:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:44:18 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199598 | PI-Soporte migración W7 | Soporte a la migración de W7, asesoría en la creación de la imagen para la instalación y resolución de los programas al instalar en ésta | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:13:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 16:56:40 | 2013-05-21 16:56:41 |  | 2013-05-31 11:13:32 | 2013-05-31 11:13:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26 |  | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 11:13:20 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:13:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:13:32 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199597 | PI-Instalar cliente Essbase en nuevos equipos | Instalación ESSBASE en equipos de trabajo | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:14:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 16:55:23 | 2013-05-21 16:55:24 |  | 2013-05-31 11:14:11 | 2013-05-31 11:14:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 11:13:57 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:14:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:14:11 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199591 | PI - Permitir lanzamiento manual informe FRSS | Se modifica el programa añadiendo una pantalla en el caso de que se requiera cambiar la fecha del lanzamiento automático, dando la oportunidad de lanzarlo en otra fecha manualmente. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-24 09:20:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 16:47:01 | 2013-05-21 16:47:02 |  | 2013-05-24 09:19:26 | 2013-05-24 09:20:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.83 |  | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-24 23:59:59 | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-24 09:18:25 | [6 empty] | 0 | 2013-05-24 09:20:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-24 09:19:26 |  |  | N |  |  | 2013-05-24
199311 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-21 10:07:10 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 09:34:03 | 2013-05-21 09:34:03 |  | 2013-05-21 10:07:09 | 2013-05-21 10:07:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-22 23:59:59 | 2013-05-21 09:34:08 | 2013-05-21 10:07:08 | [6 empty] | 0 | 2013-05-21 10:07:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-21 10:07:09 |  |  | N |  |  | 2013-05-22
199246 | Confidencialidad Pagos Delegados 2012 | Comprobación de las opciones de confidencialidad para las aperturas adicionales de SICOSS del ejercicio 2012 | SOLUCIÓN: Gestionada el alta | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 08:59:01 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-21 08:03:45 | 2013-05-21 08:04:01 |  | 2013-06-25 08:58:49 | 2013-06-25 08:59:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2013-05-13 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-21 00:00:00 | 2013-05-31 09:45:45 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 08:59:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 08:58:49 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
199130 | Petición material |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-20 12:21:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 12:17:17 | 2013-05-20 12:17:17 |  | 2013-05-20 12:21:17 | 2013-05-20 12:21:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-21 23:59:59 | 2013-05-20 12:17:22 | 2013-05-20 12:21:17 | [6 empty] | 0 | 2013-05-20 12:21:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-20 12:21:17 |  |  | N |  |  | 2013-05-21
199125 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-20 12:20:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 12:15:52 | 2013-05-20 12:15:52 |  | 2013-05-20 12:20:43 | 2013-05-20 12:20:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-21 23:59:59 | 2013-05-20 12:15:57 | 2013-05-20 12:20:43 | [6 empty] | 0 | 2013-05-20 12:20:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-20 12:20:43 |  |  | N |  |  | 2013-05-21
198977 | PI - Generar extracto estadístico mensual |  | SOLUCIÓN: Los usuarios solicitados ya tenian autorizado los permisos en Preexploatcion Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Exc Departamento --- -------- ---------------------------------------- ----- --- ------------ , YPRURE PRODUCTIVIDAD DE LA URES A G2899000 , YPRURE01 ADMINISTRADOR A G2899000 , YPRURE02 USUARIO A G2899000 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P08 | Anulada | 2013-05-20 09:33:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 09:06:37 | 2013-05-20 09:06:37 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.55 | [11 empty] | 0 | 2013-05-20 09:33:41 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
198976 | PI - Generar libro mensual abril 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): Libro generado, revisado y prepublicado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-21 16:45:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 09:06:08 | 2013-05-20 09:06:08 |  | 2013-05-21 16:45:28 | 2013-05-21 16:45:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-24 23:59:59 | 2013-05-20 09:06:13 | 2013-05-21 16:45:28 | [6 empty] | 0 | 2013-05-21 16:45:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-21 16:45:28 |  |  | N |  |  | 2013-05-24
198952 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-21 08:56:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 08:29:17 | 2013-05-20 08:29:17 |  | 2013-05-21 08:56:02 | 2013-05-21 08:56:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-21 23:59:59 | 2013-05-20 08:29:22 | 2013-05-21 08:56:02 | [6 empty] | 0 | 2013-05-21 08:56:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-21 08:56:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-21
198951 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-20 12:16:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 08:28:54 | 2013-05-20 08:28:54 |  | 2013-05-20 12:16:40 | 2013-05-20 12:16:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-21 23:59:59 | 2013-05-20 08:28:59 | 2013-05-20 12:16:40 | [6 empty] | 0 | 2013-05-20 12:16:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-20 12:16:40 |  |  | N |  |  | 2013-05-21
198949 | Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-20 12:16:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-20 08:28:15 | 2013-05-20 08:28:15 |  | 2013-05-20 12:16:20 | 2013-05-20 12:16:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-05-21 23:59:59 | 2013-05-20 08:28:20 | 2013-05-20 12:16:20 | [6 empty] | 0 | 2013-05-20 12:16:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-20 12:16:20 |  |  | N |  |  | 2013-05-21
198730 | PE - Generar informe SIO Mutuas febrero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-21 16:45:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-17 09:32:10 | 2013-05-17 09:32:10 |  | 2013-05-21 16:45:45 | 2013-05-21 16:45:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-05-17 00:00:00 | 2013-05-21 23:59:59 | 2013-05-17 09:32:15 | 2013-05-21 16:45:45 | [6 empty] | 0 | 2013-05-21 16:45:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-21 16:45:45 |  |  | N |  |  | 2013-05-21
198726 | PE - Generar informe SIO Mutuas enero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 12:36:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-17 09:27:53 | 2013-05-17 09:27:53 |  | 2013-05-17 12:36:16 | 2013-05-17 12:36:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.4 |  | 2013-05-17 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-17 09:27:58 | 2013-05-17 12:36:16 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 12:36:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 12:36:16 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
198461 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-16 13:56:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-16 10:18:25 | 2013-05-16 10:18:25 |  | 2013-05-16 13:56:02 | 2013-05-16 13:56:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-16 10:18:30 | 2013-05-16 13:56:02 | [6 empty] | 0 | 2013-05-16 13:56:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-16 13:56:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
198460 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-16 13:13:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-16 10:17:59 | 2013-05-16 10:17:59 |  | 2013-05-16 13:13:55 | 2013-05-16 13:13:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-16 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-05-16 13:20:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-16 13:13:55 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
198426 | REIG incidencia anulacion expedientes | correo del buzón REIG de 16/05/2013: BUENOS DÍAS: COMUNICAMOS QUE EL DIA 14-05-2013 SE REACTIVO UN REGISTRO QUE ESTABA PARALIZADO E INMEDIATAMENTE SE ANULO DICHO REGISTRO. POR CONSIGUIENTE DESAPARECIO DE PENDIENTE DE FISCALIZAR, PERO NO HA DESAPARECIOD EN "SERVICIO" (EXPTE PENDIENTES EN INTERENCIÓN(, ADEMÁS SIGUE CORRIENDO EL PLAZO DE DIAS PENDIENTES. LOS DATOS DE ESTE REGISTRO SON: Nº EXPEDIENTE: 00052901/2013/000000829 Nº EXPEDIENTE GESTOR: 00052901/W TIPO EXP.: 17.10 OBJETO DEL EXPTEDIENTE: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D. FRANCISCO MARTIN TRUJILLO | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-16 11:55:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-16 10:00:27 | 2013-05-16 10:00:28 |  | 2013-05-16 11:54:59 | 2013-05-16 11:55:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-16 11:54:59 | [6 empty] | 0 | 2013-05-16 11:55:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-16 11:54:59 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
198294 | PI - Modificar reglas de cálculo para carga de FRSS | 1. Se modifica el apartado A1; B1; C1 2. los datos de la Extrap Acreedores que sean abonos se obtienen de la entidad 056000 | SOLUCIÓN: Tenia un error el dato, lo hemos arreglado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 09:33:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-14 14:02:37 | 2013-05-14 14:02:38 |  | 2013-05-17 09:32:43 | 2013-05-17 09:33:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.28 |  | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-17 09:32:31 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 09:33:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 09:32:42 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
198248 | PE - Generar informe SIO TGSS diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 09:47:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-14 13:12:13 | 2013-05-14 13:12:13 |  | 2013-05-17 09:47:43 | 2013-05-17 09:47:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.45 |  | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-14 13:12:18 | 2013-05-17 09:47:43 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 09:47:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 09:47:43 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
198068 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: Realizada la modificación | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-14 11:38:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-14 10:25:39 | 2013-05-14 10:25:39 |  | 2013-05-14 11:38:02 | 2013-05-14 11:38:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-15 23:59:59 | 2013-05-14 10:25:44 | 2013-05-14 11:38:01 | [6 empty] | 0 | 2013-05-14 11:38:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-14 11:38:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-15
198066 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-14 11:38:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-14 10:25:03 | 2013-05-14 10:25:03 |  | 2013-05-14 11:38:30 | 2013-05-14 11:38:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-15 23:59:59 | 2013-05-14 10:25:08 | 2013-05-14 11:38:30 | [6 empty] | 0 | 2013-05-14 11:38:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-14 11:38:30 |  |  | N |  |  | 2013-05-15
197587 | Registro E/S. Listado fichajes |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 12:49:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-10 12:29:04 | 2013-05-10 12:29:04 |  | 2013-05-10 12:49:28 | 2013-05-10 12:49:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-13 23:59:59 | 2013-05-10 12:29:09 | 2013-05-10 12:49:28 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 12:49:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 12:49:28 |  |  | N |  |  | 2013-05-13
197569 | Actualización Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 12:50:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-10 12:06:28 | 2013-05-10 12:06:28 |  | 2013-05-10 12:50:34 | 2013-05-10 12:50:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-13 23:59:59 | 2013-05-10 12:06:33 | 2013-05-10 12:50:34 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 12:50:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 12:50:34 |  |  | N |  |  | 2013-05-13
197561 | REIG peticion de datos de Amparo | llamada de Amparo Janini 10/05/2013 pidiendo que verifiquemos los datos de la memoria anual completa de los SSCC del IMSERSO 2012, concretamente los plazos de fiscalización tanto en requisitos básicos coo en general, y los informes del fondo de maniobra | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 09:06:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-10 12:02:34 | 2013-05-10 12:02:35 |  | 2013-05-17 09:05:51 | 2013-05-17 09:06:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-17 09:05:51 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 09:06:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 09:05:51 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
197543 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 11:40:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-10 11:24:21 | 2013-05-10 11:24:21 |  | 2013-05-10 11:40:51 | 2013-05-10 11:40:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-13 23:59:59 | 2013-05-10 11:24:26 | 2013-05-10 11:40:51 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 11:40:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 11:40:51 |  |  | N |  |  | 2013-05-13
197542 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 11:41:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-10 11:23:46 | 2013-05-10 11:23:46 |  | 2013-05-10 11:41:12 | 2013-05-10 11:41:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-13 23:59:59 | 2013-05-10 11:23:51 | 2013-05-10 11:41:12 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 11:41:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 11:41:12 |  |  | N |  |  | 2013-05-13
197541 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 11:41:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-10 11:23:08 | 2013-05-10 11:23:08 |  | 2013-05-10 11:41:34 | 2013-05-10 11:41:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-10 00:00:00 | 2013-05-13 23:59:59 | 2013-05-10 11:23:13 | 2013-05-10 11:41:34 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 11:41:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 11:41:34 |  |  | N |  |  | 2013-05-13
197364 | Petición de alta de dos usuarios en el entorno del e-Portafirmas, para los Pagos Telematicos de la Caja Pagadora Central. | Alta de dos usuarios "COLABORADORES" en la "Validadción de Cargas" de las Relaciones subidas al e-Portfirmas desde la aplicación SICOSS.-PROS@. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-05-22 18:15:53 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-09 20:47:00 | 2013-05-09 20:53:03 |  | 2013-05-22 15:10:48 | 2013-05-22 18:15:53 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-13 00:00:00 | 2013-05-22 23:59:59 | 2013-05-22 00:00:00 | 2013-05-22 15:10:26 | [6 empty] | 0 | 2013-05-22 18:15:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-22 15:10:48 |  |  | N |  |  | 2013-05-22
197238 | CORESS incidencia | incidencia del buzón CORESS 09/05/13: Buenos días. Soy usuaria de CORESS, donde solo puedo consular, pese a que se pidió el perfil también para poder hacer solicitudes. Además, al hacer una consulta, me sale una incidencia con código: 9182356. Por favor, me lo pueden solucionar? Mi número de usuario es 99t40861. Gracias. | SOLUCIÓN: le faltaban las unidades funcionales | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-09 13:49:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-09 13:36:54 | 2013-05-09 13:36:55 |  | 2013-05-09 13:38:25 | 2013-05-09 13:49:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-09 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-05-09 00:00:00 | 2013-05-09 13:38:25 | [6 empty] | 0 | 2013-05-09 13:49:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-09 13:38:25 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
197048 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-09 10:15:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-09 09:55:13 | 2013-05-09 09:55:13 |  | 2013-05-09 10:15:12 | 2013-05-09 10:15:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-09 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-05-09 09:55:18 | 2013-05-09 10:15:12 | [6 empty] | 0 | 2013-05-09 10:15:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-09 10:15:12 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
197047 | Gestión de la Formación |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-09 10:14:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-09 09:54:47 | 2013-05-09 09:54:47 |  | 2013-05-09 10:14:47 | 2013-05-09 10:14:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-09 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-05-09 09:54:52 | 2013-05-09 10:14:47 | [6 empty] | 0 | 2013-05-09 10:14:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-09 10:14:47 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
197044 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-09 10:14:15 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-09 09:49:46 | 2013-05-09 09:49:46 |  | 2013-05-09 10:14:14 | 2013-05-09 10:14:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-09 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-05-09 09:49:51 | 2013-05-09 10:14:14 | [6 empty] | 0 | 2013-05-09 10:14:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-09 10:14:14 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
196899 | PI - Limpieza Plantillas abril - SIO Mutuas 2013 |  | SOLUCIÓN: Gestionamos el perfilado solicitado, vía GEDEON | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 13:58:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:57:48 | 2013-05-08 13:57:49 |  | 2013-05-08 13:58:35 | 2013-05-08 13:58:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-08 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-08 13:58:24 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 13:58:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:58:35 |  |  | N |  |  | 2013-05-08
196895 | PI - Envío Plantillas SIO Mutuas abril 2013 |  | SOLUCIÓN: Contrastamos la validez de la petición, y vemos que procede. Solicitamos a Microinformática las autorizaciones Una vez asignados los perfiles, informamos al peticionario para que verifique que todo está correctamente asignado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 13:54:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:53:18 | 2013-05-08 13:53:19 |  | 2013-05-08 13:54:27 | 2013-05-08 13:54:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-08 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-08 13:54:15 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 13:54:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:54:27 |  |  | N |  |  | 2013-05-08
196891 | PI - Formatos de salida RDLC | I+D de los formatos de salida de RDLC | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:15:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:48:56 | 2013-05-08 13:48:57 |  | 2013-05-31 11:15:03 | 2013-05-31 11:15:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-31 11:14:51 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:15:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:15:03 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
196878 | PERSONAL: se quita el uso de AUDI_CURRICULUM (obsoleta) |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:49:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:39:01 | 2013-05-08 13:39:02 |  | 2013-07-09 16:49:21 | 2013-07-09 16:49:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 94.98 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-07-09 16:49:20 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:49:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-09 16:49:21 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
196876 | PERSONAL: NIE con código 6 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:51:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:37:20 | 2013-05-08 13:37:21 |  | 2013-07-09 16:50:52 | 2013-07-09 16:51:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.5 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-07-09 16:50:51 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:51:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-09 16:50:52 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
196872 | PERSONAL: documento con 10 caracteres y ceros a la izq. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:51:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:36:11 | 2013-05-08 13:36:12 |  | 2013-07-09 16:51:38 | 2013-07-09 16:51:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 145.3 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-07-09 16:51:37 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:51:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-09 16:51:38 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
196871 | SWGAUDIP: Inicio de casos INESS |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-06-10 16:51:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:34:39 | 2013-05-08 13:34:40 |  | 2013-06-10 16:51:37 | 2013-06-10 16:51:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-06-14 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-06-10 16:51:36 | [6 empty] | 0 | 2013-06-10 16:51:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-10 16:51:37 |  |  | N |  |  | 2013-06-14
196862 | GAUDIP: preparacion de la Preexplotacion |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:52:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 13:25:34 | 2013-05-08 13:25:35 |  | 2013-06-19 14:15:57 | 2013-07-09 16:52:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 179.91 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-06-19 14:15:56 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:52:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-19 14:15:57 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
196599 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 16:39:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 08:44:14 | 2013-05-08 08:44:14 |  | 2013-05-08 16:39:48 | 2013-05-08 16:39:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-09 23:59:59 | 2013-05-08 08:44:19 | 2013-05-08 16:39:47 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 16:39:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 16:39:48 |  |  | N |  |  | 2013-05-09
196598 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 11:12:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 08:43:43 | 2013-05-08 08:43:43 |  | 2013-05-08 11:12:15 | 2013-05-08 11:12:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-09 23:59:59 | 2013-05-08 08:43:48 | 2013-05-08 11:12:14 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 11:12:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 11:12:15 |  |  | N |  |  | 2013-05-09
196597 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: La petici´´on de acceso al perfil ERACM.LI%%%%.** en lectura ha sido realizada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 11:11:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-08 08:43:17 | 2013-05-08 08:43:17 |  | 2013-05-08 11:11:48 | 2013-05-08 11:11:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-09 23:59:59 | 2013-05-08 08:43:22 | 2013-05-08 11:11:47 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 11:11:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 11:11:48 |  |  | N |  |  | 2013-05-09
196562 | Bloqueo de ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de 12 ordinales bancarios pertenecientes a 6 EE FF desaparecidas la mayoria hace muchos años. | SOLUCIÓN: Bloqueo de 12 ordinales realizado correctamente el día 13 de mayo. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:19:20 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 18:36:00 | 2013-05-07 18:44:52 | 13/05/2013 23:59:00 | 2013-05-14 09:56:39 | 2013-08-30 15:19:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-08 00:00:00 | 2013-05-14 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-14 09:54:29 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:19:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-14 09:56:39 |  |  | N |  |  | 2013-05-14
196415 | PERSONAL: fallo en corregir ID único |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:53:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PERS - GESTIONPERSO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 12:59:21 | 2013-05-07 12:59:29 |  | 2013-07-09 16:52:50 | 2013-07-09 16:53:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 84 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-07-09 16:52:50 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:53:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-09 16:52:50 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
196413 | SWPERSONAL: getpersona por cargo y entidad(organismo) |  | SOLUCIÓN: Actualizados 99GU1793 | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-07-09 16:54:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SWPE - SWPERSONAL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 12:56:24 | 2013-05-07 12:56:25 |  | 2013-07-09 16:54:24 | 2013-07-09 16:54:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 76 |  | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-07-12 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-07-09 16:54:10 | [6 empty] | 0 | 2013-07-09 16:54:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-09 16:54:24 |  |  | N |  |  | 2013-07-12
196353 | PI - Actualizar vistas diarias CyD a abril 2013 | Actualizar la salida de consultas en Cifras y Datos para que presenten por defecto los datos del mes en curso o del que acaba de cerrar, según sean procesos diarios o mensuales. | SOLUCIÓN: Actualizados 99GU3133 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 12:18:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 12:14:32 | 2013-05-07 12:14:33 |  | 2013-05-07 12:18:07 | 2013-05-07 12:18:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-07 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-07 12:17:41 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 12:18:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 12:18:07 |  |  | N |  |  | 2013-05-07
196352 | PI - Generar extracto estadísticas abril 2013 |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 12:13:06 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 12:11:57 | 2013-05-07 12:11:58 |  | 2013-05-07 12:13:02 | 2013-05-07 12:13:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-08 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-07 12:12:52 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 12:13:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 12:13:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-08
196351 | PE - Desarrollo programa VSCDistGreograf | Programa que desglosará gastos (obligaciones reconocidas netas de la S.S) por comunidades y presentará el informe correspondiente | SOLUCIÓN: El proceso de activación del usuario se ha realizado correctamente. Su contraseña actual, de un solo uso, corresponde con los 8 últimos caracteres de su NIF comenzando por la letra y hacia atrás. Ejemplo: NIF = 123456789A ----> Contraseña A9876543 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:16:36 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 12:10:01 | 2013-05-07 12:10:02 |  | 2013-05-31 11:16:30 | 2013-05-31 11:16:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 107.53 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 11:15:47 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:16:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:16:30 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
196350 | GEXI servicio de consultas para expediente electrónico | servicio de consulta de expedeitnes para el expediente electrónico | SOLUCIÓN: Revisada para evitar la duplicidad. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 10:49:26 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | GEXI - GEXI | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-05-07 12:08:03 | 2013-05-07 12:08:04 |  | 2013-05-31 10:49:20 | 2013-05-31 10:49:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 116.83 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 10:48:24 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 10:49:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 10:49:20 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
196349 | PI-Generar informes publicación SIO en Visual Studio | Los informes del SIO se migran a los nuevos desarrollos en Visual Studio. | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:10:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 12:06:46 | 2013-05-07 12:06:47 |  | 2013-05-31 11:10:52 | 2013-05-31 11:10:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 130 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 11:10:41 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:10:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:10:52 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
196306 | ePortafirmas |  | Finalizado | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 16:52:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-07 10:55:58 | 2013-05-07 10:55:58 |  | 2013-05-07 16:52:45 | 2013-05-07 16:52:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-07 10:56:03 | 2013-05-07 16:52:44 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 16:52:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 16:52:45 |  |  | N
196304 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 16:53:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-07 10:55:35 | 2013-05-07 10:55:35 |  | 2013-05-07 16:53:06 | 2013-05-07 16:53:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-07 10:55:40 | 2013-05-07 16:53:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 16:53:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 16:53:06 |  |  | N
196249 | Expedientes PRPF no cargados | expedientes de prpf que figuraban pendientes de fiscalizar porque no nos han enviado las fiscalizaciones.Últimos chequeao para poner todo en orden (se rechazó algiuno) | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 08:02:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 09:43:26 | 2013-05-07 09:43:27 |  | 2013-05-08 08:02:08 | 2013-05-08 08:02:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-08 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-08 08:02:07 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 08:02:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 08:02:08 |  |  | N |  |  | 2013-05-08
196248 | PI-Reports para nuevos informes IGSS | Crear los reports de extracción de datos de Essbase para la generación de los nuevos informes solicitados por la IGSS | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 09:49:04 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-05-07 09:42:43 | 2013-05-07 09:42:43 |  | 2013-05-17 09:49:03 | 2013-05-17 09:49:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.15 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-07 09:42:48 | 2013-05-17 09:49:02 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 09:49:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 09:49:03 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
196247 | REIG, peticion de datos para productividad | peticion de datos para productividad, llamada de Amparo Janini 06/05/2013 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 09:41:17 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 09:40:05 | 2013-05-07 09:40:06 |  | 2013-05-07 09:40:57 | 2013-05-07 09:41:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-07 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-07 09:40:57 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 09:41:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 09:40:57 |  |  | N |  |  | 2013-05-07
196245 | PE - Generar mdb's de acreedores liquidación 2012 | Generar ficheros .MDB con la relación de acreedores de cada entidad de la liquidación 2012 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-05-29 12:19:02 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 09:38:57 | 2013-05-07 09:38:58 |  | 2013-05-29 12:18:57 | 2013-05-29 12:19:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 74.65 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-05-29 12:18:25 | [6 empty] | 0 | 2013-05-29 12:19:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-29 12:18:57 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
196208 | REIG migración XV172425 | Migracion del servicio XV172425, Estadística aplicación presupuestaria, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 08:26:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 09:06:54 | 2013-05-07 09:06:55 |  | 2013-06-25 08:26:36 | 2013-06-25 08:26:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 252.93 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-06-25 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-06-25 08:26:35 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 08:26:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 08:26:36 |  |  | N |  |  | 2013-06-25
196188 | REIG migracion XV172580 | Migracion del servicio XV172580, estadística del plan de austeridad, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 07:43:14 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-07 08:25:37 | 2013-05-07 08:25:38 |  | 2013-06-03 07:42:50 | 2013-06-03 07:43:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 119.45 |  | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-06-03 23:59:59 | 2013-05-07 00:00:00 | 2013-06-03 07:42:48 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 07:43:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 07:42:50 |  |  | N |  |  | 2013-06-03
196163 | PE - Permitir a grupo 5506 acceso a PI Cerrados |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 12:18:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 16:30:23 | 2013-05-06 16:30:23 |  | 2013-05-07 12:18:35 | 2013-05-07 12:18:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-07 23:59:59 | 2013-05-06 16:30:28 | 2013-05-07 12:18:35 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 12:18:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 12:18:35 |  |  | N |  |  | 2013-05-07
196131 | REIG migracion XV172310 | migración del servicio XV172310, Memoria anual, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-06-25 08:28:46 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-06 15:17:06 | 2013-05-06 15:17:07 |  | 2013-06-25 08:28:19 | 2013-06-25 08:28:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 132.16 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-06-25 23:59:59 | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-06-25 08:28:18 | [6 empty] | 0 | 2013-06-25 08:28:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-25 08:28:19 |  |  | N |  |  | 2013-06-25
196130 | REIG migracion XV172300 | migración del servicio XV172300, Memoria anual, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:40:32 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-06 15:15:10 | 2013-05-06 15:15:11 |  | 2013-05-31 08:39:13 | 2013-05-31 08:40:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39.75 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-31 08:39:13 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:40:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:39:13 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
196032 | IN - Error carga nº documentos por fase abr-13 | La carga del fichero de abril de 2013 de los documentos por fases de mutuas da descuadre. Investigarlo. | SOLUCIÓN(correcta): El fichero que llega tiene registros repetidos. Para nosotros el valor es uno por clave, y para Sicoss Prosa están acumulando ambos registros, aunque tengan la misma clave. Los registros repetidos son: C20726000A0100F2100N0000000002 C22746000A0100F2100N0000000001 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 13:28:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 13:27:07 | 2013-05-06 13:27:07 |  | 2013-05-06 13:28:45 | 2013-05-06 13:28:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.67 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-06 23:59:59 | 2013-05-06 13:27:12 | 2013-05-06 13:28:45 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 13:28:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 13:28:45 |  |  | N |  |  | 2013-05-06
195993 | Memoria de Gestión 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-20 08:27:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 12:42:40 | 2013-05-06 12:42:40 |  | 2013-05-20 08:27:47 | 2013-05-20 08:27:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-20 23:59:59 | 2013-05-06 12:42:45 | 2013-05-20 08:27:46 | [6 empty] | 35 | 2013-05-20 08:27:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-20 08:27:47 |  |  | N |  |  | 2013-05-20
195975 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1992. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 09:44:07 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-05-06 12:10:47 | 2013-05-06 12:10:47 |  | 2013-05-17 09:44:06 | 2013-05-17 09:44:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.52 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-17 09:44:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 09:44:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 09:44:06 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
195954 | Revisión de las peticiones no finalizadas de todo el centro |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 13:18:42 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 11:42:41 | 2013-05-06 11:42:41 |  | 2013-05-10 13:18:41 | 2013-05-10 13:18:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-05-06 11:42:46 | 2013-05-10 13:18:41 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 13:18:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 13:18:41 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
195950 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 12:41:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 11:36:31 | 2013-05-06 11:36:31 |  | 2013-05-06 12:41:34 | 2013-05-06 12:41:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-06 11:36:36 | 2013-05-06 12:41:34 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 12:41:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 12:41:34 |  |  | N
195949 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 12:41:58 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 11:36:08 | 2013-05-06 11:36:08 |  | 2013-05-06 12:41:57 | 2013-05-06 12:41:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-06 11:36:13 | 2013-05-06 12:41:57 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 12:41:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 12:41:57 |  |  | N
195948 | Solicitud y análisis de los informes de Métricas relativos al mes de Abril | Mediante la aplicación de Gestión de la Demanda (Gedeon) | SOLUCIÓN: tarea realizada | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 13:19:13 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 11:34:25 | 2013-05-06 11:34:25 |  | 2013-05-10 13:19:12 | 2013-05-10 13:19:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-05-06 11:34:30 | 2013-05-10 13:19:11 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 13:19:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 13:19:12 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
195899 | PI-Desarrollo nueva aplicación gestión de confidencialidad | Programación y pruebas de las modificaciones de usuarios para el fichero CONFIDEN.DAT en la nueva aplicación VSCCONFIDEN | SOLUCIÓN: OK | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-21 16:48:21 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-06 10:31:31 | 2013-05-06 10:31:32 |  | 2013-05-21 16:48:16 | 2013-05-21 16:48:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-21 16:48:05 | [6 empty] | 0 | 2013-05-21 16:48:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-21 16:48:16 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195889 | PI - Verificar nuevas altas confidencialidad |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 09:37:36 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-06 10:15:27 | 2013-05-06 10:15:28 |  | 2013-05-07 09:37:31 | 2013-05-07 09:37:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-06 23:59:59 | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-07 09:37:21 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 09:37:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 09:37:31 |  |  | N |  |  | 2013-05-06
195857 | PI - Gestión peticiones mayo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 11:08:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-06 09:28:51 | 2013-05-06 09:28:51 |  | 2013-05-31 11:08:26 | 2013-05-31 11:08:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.7 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-06 09:28:56 | 2013-05-31 11:08:25 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 11:08:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 11:08:26 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195839 | REIG migración XV172320 | migración del servicio XV172320, Memoria anual completa, para accesibilidad y vulnerabilidad | no se va a hacer esto de momento | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P08 | Anulada | 2013-05-07 12:05:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-06 09:15:20 | 2013-05-06 09:15:21 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-07 12:04:36 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 12:05:34 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
195740 | TRACI@ss -- Error al imprimir en la consulta de cuentas. Ver error 9133736 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 12:27:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-05-03 12:18:25 | 2013-05-03 12:18:26 | 31/05/2013 23:59:00 | 2013-05-31 12:27:11 | 2013-05-31 12:27:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-06 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-05-03 00:00:00 | 2013-05-31 12:27:10 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 12:27:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 12:27:11 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195653 | REIG migracion XV178280 | migración del servicio XV178280, Resultados objetivos productividad, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-07-03 08:29:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-05-03 09:33:33 | 2013-05-03 09:33:34 |  | 2013-06-27 12:25:47 | 2013-07-03 08:29:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 186.24 |  | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-05-03 00:00:00 | 2013-06-27 12:25:46 | [6 empty] | 0 | 2013-07-03 08:29:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-27 12:25:47 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
195539 | AGORA: Incidencias del mes |  | SOLUCIÓN: Finalizado | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-06-03 09:23:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-30 14:27:28 | 2013-04-30 14:27:29 | 31/05/2013 23:59:00 | 2013-06-03 09:23:27 | 2013-06-03 09:23:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 77.77 |  | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-06-03 09:23:26 | [6 empty] | 0 | 2013-06-03 09:23:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-03 09:23:27 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195538 | GEDEON : Gestión de peticiones de Mayo y Junio |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 14:40:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-30 14:26:19 | 2013-04-30 14:26:19 | 28/06/2013 23:59:00 | 2013-06-26 14:40:49 | 2013-06-26 14:40:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-05-03 00:00:00 | 2013-06-30 23:59:59 | 2013-04-30 14:26:24 | 2013-06-26 14:40:48 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 14:40:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 14:40:49 |  |  | N |  |  | 2013-06-30
195537 | GEDEON : Gestión de peticiones de MAyo y Junio |  | SOLUCIÓN: Configuración realizada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2013-06-03 09:24:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-30 14:24:07 | 2013-04-30 14:24:08 | 28/06/2013 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-06-03 09:24:29 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
195484 | Sicoss-Pros@: Formación interna. | Formación interna. | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada tarea de formacion. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-04 11:16:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-30 13:32:00 | 2013-04-30 13:33:06 |  | 2013-12-04 10:06:24 | 2013-12-04 11:16:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 720.55 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-11-29 23:59:59 | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-12-04 10:06:22 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2013-12-04 10:06:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-04 10:06:24 |  |  | N |  |  | 2013-11-29
195463 | Sicoss-Pros@: Integración SICOSS-Pros@ y la factura electronica | Sicoss-Pros@: Integración SICOSS-Pros@ y la factura electronica | SOLUCIÓN: ya estaba dado de alta Usuario ...: 44TU0068 Aplicacion: Sel Denominacion perfil Error --- -------------------- ----- ADMIN DEL SISTEMAS ADMIN DE LIBRO OPERADOR DE REGISTRO A | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-04 11:16:44 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-30 13:13:00 | 2013-04-30 13:14:21 |  | 2013-12-04 11:16:26 | 2013-12-04 11:16:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 231.2 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-05-28 00:00:00 | 2013-12-04 09:58:50 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2013-12-04 11:16:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-04 11:16:26 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
195450 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:48:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-30 13:04:45 | 2013-04-30 13:04:45 |  | 2013-04-30 13:48:23 | 2013-04-30 13:48:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-30 13:04:50 | 2013-04-30 13:48:22 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:48:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:48:23 |  |  | N
195449 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:48:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-30 13:04:21 | 2013-04-30 13:04:21 |  | 2013-04-30 13:48:41 | 2013-04-30 13:48:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-30 13:04:26 | 2013-04-30 13:48:41 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:48:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:48:41 |  |  | N
195441 | Asignar las tareas básicas de ARtemis al usuario 99GU5923 |  | SOLUCIÓN: Configuración realizada. Saludos. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:11:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-30 12:55:37 | 2013-04-30 12:55:37 |  | 2013-04-30 13:11:17 | 2013-04-30 13:11:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-30 12:55:42 | 2013-04-30 13:11:16 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:11:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:11:17 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
195417 | CAUX. Gestión del proyecto. Tareas Mayo-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:10:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-30 12:19:30 | 2013-04-30 12:19:30 |  | 2013-05-31 09:10:18 | 2013-05-31 09:10:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.92 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 12:19:35 | 2013-05-31 09:10:18 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:10:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:10:18 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195404 | Coordinación equipo Sist. Inf. Contable Mayol-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:10:58 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-30 12:18:09 | 2013-04-30 12:18:09 |  | 2013-05-31 09:10:57 | 2013-05-31 09:10:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.38 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 12:18:14 | 2013-05-31 09:10:57 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:10:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:10:57 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195401 | CAUX. Tareas de análisis. Tareas Mayo-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:11:36 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-30 12:03:55 | 2013-04-30 12:03:55 |  | 2013-05-31 09:11:35 | 2013-05-31 09:11:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 99.15 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 12:04:00 | 2013-05-31 09:11:35 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:11:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:11:35 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195394 | CAUX. Tareas de programación Mayo-2013. |  | El martes 14/01/2014 se notifica al área de Coordinación y Proyectos que la incidencia reportada en la petición GEDEON 246461 ha quedado resuelta. Con esto finalizan por parte de Centro de Desarrollo las tareas de gestión, seguimiento y soporte relacionadas. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:12:17 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-30 12:01:06 | 2013-04-30 12:01:06 |  | 2013-05-31 09:12:16 | 2013-05-31 09:12:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 225.92 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-05-31 09:12:15 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:12:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:12:16 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195392 | SICOSS/MAT. Gestión del proyecto de conversión BBDD históricas de SICOSS Mayo 2013 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:13:12 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-30 11:57:26 | 2013-04-30 11:57:26 |  | 2013-05-31 09:13:11 | 2013-05-31 09:13:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 11:57:31 | 2013-05-31 09:13:11 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:13:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:13:11 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195391 | SICOSS. Mantenimiento e incidencias aplicación Mayo 2013. |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:13:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-30 11:54:45 | 2013-04-30 11:54:45 |  | 2013-05-31 09:13:40 | 2013-05-31 09:13:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 84.13 |  | 2013-05-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-05-31 09:13:40 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:13:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:13:40 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
195321 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: Análisis realizado | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:37:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-30 09:51:02 | 2013-04-30 09:51:02 |  | 2013-04-30 11:37:46 | 2013-04-30 11:37:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-30 09:51:07 | 2013-04-30 11:37:45 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:37:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:37:46 |  |  | N
195316 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:38:17 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-30 09:49:45 | 2013-04-30 09:49:45 |  | 2013-04-30 11:38:16 | 2013-04-30 11:38:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-30 09:49:50 | 2013-04-30 11:38:16 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:38:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:38:16 |  |  | N
195250 | simulacion datos productividad 2 | correo de amparo de 26/04/2013: Buenos días Antonio, te comento que la puntuación final de todos los indicadores del área que aparece en la hoja resumen quizás en este momento no interesa demasiado. En este momento, lo que interesa es poder hacer una comparativa de los resultados obtenidos sobre los indicadores referidos a reparos y observaciones aplicando distintas formas de calcular los resultados. 1. Lo que me preguntas sobre los plazos es correcto. También lo que indicas sobre el 4b y habrá que poner las dos provincias con mayor % de reparos y observaciones más alto en el tramo 1 y las dos con el más bajo en el tramo 10. 2. En efecto habrá que subir a las transacciones al 45% . 3. Además me han pedido otros datos, por lo que me gustaría que me hicieras otras hoja Excel con los puntos 1,2, 4a y 4b, y las dos con lo de los plazos, siendo el punto 3 el que te indico a continuación: 3:Hacer los cálculos teniendo en cuenta el nº de expedientes y el nº de personas asignado al área de función interventora. Es decir, el cálculo se haría de la siguiente manera: (R*E)/F. R = Número de reparos en el semestre F = Número de funcionarios del área de función interventora E = Número total de expedientes fiscalizados en el semestre En resumen, lo que necesito es presentar con todos estos datos una hoja Excel en donde aparezcan todas las provincias con la puntuación , y los tramos obtenidos con los nuevos cálculos y la puntuación y los tramos obtenidos durante los dos semestres de 2012 para poder valorar los cambios. Muchas gracias por todo y buen fin de semana. Hablaremos el lunes | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:17:28 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-29 15:57:07 | 2013-04-29 15:57:08 |  | 2013-04-30 13:17:18 | 2013-04-30 13:17:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.1 |  | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-29 00:00:00 | 2013-04-30 13:17:18 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:17:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:17:18 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
195249 | simulacion datos productividad | correo de Amparo de 23/04/13: Buenas tardes Antonio, No sé si vamos a perder las amistades, pero como ya te dije el grupo de productividad me ha pedido una serie de pruebas nuevas que son las siguientes: PLAZO: Contando solo las automáticas que ya me hiciste la prueba pero bajándole la puntuación del 50% al 30%. REPAROS Y OBSERVACIONES : 1. Subirles la puntuación del 17% actual al 25%, o sea un 12,5% cada indicador. 2. Hacer los cálculos quitando las dos provincias con el % de reparos y observaciones más alto y las dos con el más bajo. 3. Tener en cuenta el nº de personas asignado al área de función interventora en vez del nº de expedientes 4. Con todo lo anterior hacer dos tipos de cálculo: a) Calcular la puntuación obtenida en cada indicador de 12,5 a 0 asignando la máxima puntuación a la tercera de las provincias que tenga el % más alto ya sea de observaciones o de reparos. b) Poner el % igual o superior a la media en el tramo 5. De ahí hacia arriba se va calculando los tramos en función de un 10% superior a la media hasta el tramo más alto que sería un 50% superior a la media y los tramos del 6 al 10 se harían a la inversa Lo que se pretende es quitar el límite de la media nacional tal como está ahora porque perjudica a todas las que están por encima de la misma. Mañana te llamaré para comentar las nuevas pruebas Saludos y gracias por todo | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:21:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-29 15:55:08 | 2013-04-29 15:55:09 |  | 2013-04-30 13:17:55 | 2013-04-30 13:21:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-23 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-29 00:00:00 | 2013-04-30 13:17:54 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:21:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:17:55 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
195157 | PI - Se modifica las reglas para realizar los cálculos con los que se carga la base de datos DFRSS | 1. Se añade a las reglas la condición siguiente: Si las cifras de la Nota, son distintas de 0, en la fecha actual no se realiza el calculo de la nota. 2. los datos de la Extrap Acreedores que sean abonos se obtienen de la entidad 056000 | SOLUCIÓN: Canceladas las Unidades Funcionales | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU4863 | Diana Calvo Holguin | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 09:36:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-29 13:16:00 | 2013-04-29 13:23:37 |  | 2013-05-06 09:36:53 | 2013-05-06 09:36:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-29 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-29 00:00:00 | 2013-05-06 09:36:39 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 09:36:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 09:36:52 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
195107 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-29 13:50:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-29 12:23:50 | 2013-04-29 12:23:50 |  | 2013-04-29 13:50:41 | 2013-04-29 13:50:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-29 12:23:55 | 2013-04-29 13:50:40 | [6 empty] | 0 | 2013-04-29 13:50:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-29 13:50:41 |  |  | N
194926 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-29 13:50:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-29 09:24:55 | 2013-04-29 09:24:55 |  | 2013-04-29 13:50:21 | 2013-04-29 13:50:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-29 09:25:00 | 2013-04-29 13:50:21 | [6 empty] | 0 | 2013-04-29 13:50:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-29 13:50:21 |  |  | N
194924 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-29 12:23:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-29 09:24:15 | 2013-04-29 09:24:15 |  | 2013-04-29 12:23:01 | 2013-04-29 12:23:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-29 09:24:20 | 2013-04-29 12:23:00 | [6 empty] | 0 | 2013-04-29 12:23:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-29 12:23:01 |  |  | N
194922 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-29 12:22:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-29 09:23:46 | 2013-04-29 09:23:46 |  | 2013-04-29 12:22:37 | 2013-04-29 12:22:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-29 09:23:51 | 2013-04-29 12:22:37 | [6 empty] | 0 | 2013-04-29 12:22:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-29 12:22:37 |  |  | N
194877 | SICOSS. Informe para TGSS pedido por Ramiro (petición Tribunal de Cuentas) | Buenos días: el Tribunal de Cuentas nos pide determinadas cuestiones y una de ellas es el cuadre del presupuesto de ingresos con la contabilidad financiera, para lo cual nos sería muy útil poder disponer de informes en los que se relacionasen todos los documentos de un determinado tipo (CPAD, DRAF, DAAF, DROC, OEAD, JPJ, DRPJ, ADOK.441, etc) validados en toda la entidad, clasificados por centro de gestión e incluyendo el detalle del número de validación y las cuentas afectadas por cada documento. Tenemos en papel un listado emitido por SICOSS referido a 2011 (informe 1301) con esta información pero referida solamente a los documentos CPAD, y el caso es que la información que refleja es precisamente la que necesitamos pero también para los otros tipos de documentos citados. Hemos visto que en SICOSS 2012 que hay este mismo listado, pero emitido con criterio de agregación 0200 y solamente incluye el resumen de las cuentas afectadas, sin detalle por tipo de documento. El caso es que pensamos que lo que necesitamos ya existe pero no tenemos autorizada la opción correspondiente para poder generarlo cada año. Por ello, querría saber si hay alguna posibilidad de generar, referido a 31.12.2012 el informe citado referido a los documentos de los que os hablo y con ese desglose de información, y, ya puestos a pedir, en formato xls (y si no en Access) para poder aplicar filtros y realizar búsquedas. Saludos y gracias por anticipado. | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 09:44:49 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-26 14:14:40 | 2013-04-26 14:14:40 |  | 2013-05-17 09:44:48 | 2013-05-17 09:44:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 63.64 |  | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-04-29 00:00:00 | 2013-05-17 09:44:47 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 09:44:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 09:44:48 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
194740 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 11:48:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-26 11:44:42 | 2013-04-26 11:44:42 |  | 2013-04-26 11:48:48 | 2013-04-26 11:48:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-26 11:44:47 | 2013-04-26 11:48:47 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 11:48:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 11:48:48 |  |  | N
194618 | PE - Generar informe SIO INSS marzo 2013 |  | - Seleccionar tipo de solicitante S:\PRFA01\Trámite Inicial\CapturaDatosSolicitud\EspecificacionCasosUso \ CU - 0150 - SelTipoSolicitante CU0150 - Captura ingresos /Dom. Comunicación S:\PRFA01\Trámite Inicial\CapturaDatosSolicitud\EspecificacionCasosUso\ CU - 0153 - Captura de Ingresos y Dom Comunicacion CU0153 - Captura alegaciones/ Datos de pago S:\PRFA01\Trámite Inicial\CapturaDatosSolicitud\EspecificacionCasosUso \ CU - 0156 - Captura de Alegaciones y Datos de Pago CU0156 - Captura documentos y modificaciones S:\PRFA01\Trámite Inicial\CapturaDatosSolicitud\EspecificacionCasosUso\ cu157 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:47:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-26 09:33:49 | 2013-04-26 09:33:49 |  | 2013-04-26 09:47:56 | 2013-04-26 09:47:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.03 |  | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-26 09:33:54 | 2013-04-26 09:47:56 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:47:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:47:56 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
194612 | SICOSS. Bloqueo ordinanales bancarios petición 194540 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:34:42 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-04-26 09:24:06 | 2013-04-26 09:24:06 |  | 2013-04-30 11:34:41 | 2013-04-30 11:34:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-25 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-04-30 11:34:41 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:34:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:34:41 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
194610 | Sicoss - Pros@: Comprobación de integridad de datos en Pagos telemáticos. | Comprobación de integridad de datos en Pagos telemáticos. | SOLUCIÓN(correcta): Puesto en Producción el 28 de mayo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:17:29 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-26 09:17:00 | 2013-04-26 09:19:59 |  | 2013-05-31 09:12:23 | 2013-05-31 09:17:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 94.73 |  | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-05-31 09:12:23 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2013-05-31 09:17:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:12:23 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
194580 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 12:30:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-26 08:34:10 | 2013-04-26 08:34:10 |  | 2013-04-26 12:30:25 | 2013-04-26 12:30:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-26 08:34:15 | 2013-04-26 12:30:25 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 12:30:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 12:30:25 |  |  | N
194579 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:23:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-26 08:33:50 | 2013-04-26 08:33:50 |  | 2013-04-26 09:23:19 | 2013-04-26 09:23:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-26 08:33:55 | 2013-04-26 09:23:19 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:23:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:23:19 |  |  | N
194540 | Petición de bloqueo de ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS. | Bloqueo de ordinales bancarios de la Bese de Terceros SICOSS pertenecientes al código de entidad financiera 2052 - Caja Insular de Ahorros de Canarias. | SOLUCIÓN: Ejecutado en producción el script de bloqueo de ordinales bancarios. Fecha 29/04/2011 | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:20:07 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-25 20:37:00 | 2013-04-25 20:56:33 | 29/04/2013 23:59:00 | 2013-04-30 09:50:29 | 2013-08-30 15:20:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-26 00:00:00 | 2013-04-30 09:49:02 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:20:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 09:50:29 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
194473 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 14:43:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-25 14:15:47 | 2013-04-25 14:15:47 |  | 2013-04-25 14:43:24 | 2013-04-25 14:43:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-25 14:15:52 | 2013-04-25 14:43:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 14:43:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 14:43:24 |  |  | N
194471 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 14:43:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-25 14:15:21 | 2013-04-25 14:15:21 |  | 2013-04-25 14:42:59 | 2013-04-25 14:42:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-25 14:15:26 | 2013-04-25 14:42:59 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 14:42:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 14:42:59 |  |  | N
194288 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 14:59:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-25 09:35:28 | 2013-04-25 09:35:28 |  | 2013-04-25 14:58:59 | 2013-04-25 14:58:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-25 09:35:33 | 2013-04-25 14:58:59 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 14:58:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 14:58:59 |  |  | N
194266 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 14:42:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-25 09:06:03 | 2013-04-25 09:06:03 |  | 2013-04-25 14:42:37 | 2013-04-25 14:42:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-25 09:06:08 | 2013-04-25 14:42:37 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 14:42:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 14:42:37 |  |  | N
194263 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 09:25:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-25 09:05:38 | 2013-04-25 09:05:38 |  | 2013-04-25 09:25:49 | 2013-04-25 09:25:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-25 09:05:43 | 2013-04-25 09:25:48 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 09:25:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 09:25:49 |  |  | N
194250 | Vacaciones AT |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 09:26:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-25 08:31:37 | 2013-04-25 08:31:37 |  | 2013-04-25 09:26:22 | 2013-04-25 09:26:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-25 08:31:42 | 2013-04-25 09:26:22 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 09:26:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 09:26:22 |  |  | N
194148 | Acta del Comité de Centro del 22 de abril del 2013 |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G20004 | Carolina Josef Yague Galaup | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 12:54:17 | Centro de Desarrollo Intervención - Dirección | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 13:44:59 | 2013-04-24 13:45:00 |  | 2013-04-30 10:56:40 | 2013-04-30 12:54:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-30 10:56:40 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 12:54:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 10:56:40 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
194123 | TRACI@ss -- Rellenar el metadato fecha documento con la de celebración de la Junta en el fichero de rendición de cuentas |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-17 08:58:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 13:23:19 | 2013-04-24 13:23:20 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-17 08:58:37 | 2013-05-17 08:58:47 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-05-17 08:58:36 | [6 empty] | 0 | 2013-05-17 08:58:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-17 08:58:37 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
194122 | PI - Mantener versiones 2012 y 2013 para CargaSIO | Crear dos programas de carga de los datos del SIO, uno para 2012 y otro para 2013 ya que los indicadores cambian de un ejercicio a otro. | SOLUCIÓN: Hecho! | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:20:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 13:24:05 | 2013-04-24 13:24:06 |  | 2013-04-26 09:20:25 | 2013-04-26 09:20:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-26 09:20:14 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:20:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:20:25 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
194116 | Preparación de la incorporación a la Gestión de Proyectos de la aplicación Registro de Facturas | Preparación de la documentación necesaria y los actores implicados, al tratarse de la primera aplicación que se incluye en el nuevo proceso de Gestión de Procesos | Se adjunta fichero .ZIP con los ficheros TXT y FDF. Se han comprobado mediante la herramienta Saint Forms. No nos es posible probar su ejecución desde Natural debido a no disponer aún de impresoras a tal efecto. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 10:16:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 13:17:19 | 2013-04-24 13:17:20 |  | 2013-04-30 10:12:44 | 2013-04-30 10:16:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-30 10:12:44 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 10:16:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 10:12:44 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
194107 | PI - Ampliar control errores en Informe FRSS | Se modifica el nombre del fichero de salida plano, añadiendo el año y mes de la petición junto al día actual, controlando los errores posibles por la caída del servicio cMaxl | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:21:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 13:03:15 | 2013-04-24 13:03:16 |  | 2013-04-26 09:21:00 | 2013-04-26 09:21:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.82 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-26 09:20:51 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:21:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:21:00 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
194104 | PE - Generar informe SIO INSS diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:22:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-24 13:01:29 | 2013-04-24 13:01:29 |  | 2013-04-26 09:22:13 | 2013-04-26 09:22:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-24 13:01:34 | 2013-04-26 09:22:13 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:22:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:22:13 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
194102 | PI - Revisión reports |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:22:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-04-24 13:00:41 | 2013-04-24 13:00:41 |  | 2013-04-26 09:22:50 | 2013-04-26 09:22:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.35 |  | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-24 13:00:46 | 2013-04-26 09:22:50 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:22:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:22:50 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
194074 | Análisis de permisos y roles para acceder al Cuaderno de Bitácora en el CDI | Relación de personal que debe tener acceso al Cuaderno de Bitácora y de que aquellos que a día de hoy no tienen permiso. | SOLUCIÓN: Hecho! | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40003 | Maria Paloma Alvarez Arango | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 10:15:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 12:44:06 | 2013-04-24 12:44:07 |  | 2013-05-06 10:15:07 | 2013-05-06 10:15:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.25 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-30 10:55:26 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 10:15:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 10:15:06 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
193950 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-24 10:10:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-24 09:43:28 | 2013-04-24 09:43:28 |  | 2013-04-24 10:10:18 | 2013-04-24 10:10:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-24 09:43:33 | 2013-04-24 10:10:17 | [6 empty] | 0 | 2013-04-24 10:10:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-24 10:10:18 |  |  | N
193949 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-24 13:53:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-24 09:42:58 | 2013-04-24 09:42:58 |  | 2013-04-24 13:53:32 | 2013-04-24 13:53:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-24 09:43:03 | 2013-04-24 13:53:32 | [6 empty] | 0 | 2013-04-24 13:53:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-24 13:53:32 |  |  | N
193948 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-24 10:10:40 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-24 09:42:31 | 2013-04-24 09:42:31 |  | 2013-04-24 10:10:39 | 2013-04-24 10:10:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-24 09:42:36 | 2013-04-24 10:10:39 | [6 empty] | 0 | 2013-04-24 10:10:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-24 10:10:39 |  |  | N
193947 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y entregado a Correos. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-24 10:11:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-04-24 09:42:04 | 2013-04-24 09:42:04 |  | 2013-04-24 10:11:04 | 2013-04-24 10:11:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-24 09:42:09 | 2013-04-24 10:11:03 | [6 empty] | 0 | 2013-04-24 10:11:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-24 10:11:04 |  |  | N
193938 | Compresión de ficheros de TRACIASS | Se necesita comprimir una estructura de directorios con todos sus fichero en una plataforma Linux | SOLUCIÓN: El acceso al Sistema de Información Laboral (SIL) ha cambiado, no pudiendo realizarse mediante sesiones 3270. El acceso se debe realizar mediante la aplicación CEXSIL por protocolos http y https. Si existe algún problema técnico debe comunicarlo a los teléfonos: Incidencias -> Buzón unidad.atencion.giss@seg-social.es Teléfono 91 390 2800 Peticiones-> Centro de Asuntos Externos (CAEX) Buzón giss-cper.relaciones.giss@seg-social.es | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU3566 | Roberto Jose Crespo Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-24 09:44:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-04-24 09:39:00 | 2013-04-24 09:40:17 |  | 2013-04-24 09:44:38 | 2013-04-24 09:44:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-23 00:00:00 | 2013-04-24 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-04-24 09:43:42 | [6 empty] | 0 | 2013-04-24 09:44:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-24 09:44:38 |  |  | N |  |  | 2013-04-24
193917 | TRACI@ss -- Eliminar campo notas de la plantilla S006 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-03 12:55:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-24 09:12:12 | 2013-04-24 09:12:13 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-03 12:55:09 | 2013-05-03 12:55:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-05-03 12:55:09 | [6 empty] | 0 | 2013-05-03 12:55:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-03 12:55:09 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
193634 | ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS ENTORNOS LOS USUARIOS "INDUS" DE PRUEBAS DE LAS APLICACIONES DEL AREA DE INTRANET IGSS |  | Adjuntamos modificación de la estimación. Aceptamos la petición en base a la petición de soporte 233598. | 99G40039 | Julio Rubio Rodriguez | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2013-07-30 13:21:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-23 10:46:47 | 2013-04-23 10:46:48 |  | 2013-06-28 10:27:33 | 2013-07-30 13:21:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 263.17 |  | 2013-04-23 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-04-23 00:00:00 | 2013-06-28 10:27:32 | [6 empty] | 0 | 2013-06-28 10:27:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-28 10:27:33 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
193627 | SICOSS. Pruebas de transferencia a Traciass. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:19:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-23 10:38:56 | 2013-04-23 10:38:57 |  | 2013-04-26 09:19:08 | 2013-04-26 09:19:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-23 00:00:00 | 2013-04-26 09:18:55 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:19:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:19:08 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
193606 | Gestión de personal IGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-23 12:53:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-23 10:23:48 | 2013-04-23 10:23:48 |  | 2013-04-23 12:53:37 | 2013-04-23 12:53:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-23 10:23:53 | 2013-04-23 12:53:36 | [6 empty] | 0 | 2013-04-23 12:53:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-23 12:53:37 |  |  | N
193544 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-23 12:57:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-23 08:55:03 | 2013-04-23 08:55:03 |  | 2013-04-23 12:57:19 | 2013-04-23 12:57:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-23 08:55:08 | 2013-04-23 12:57:18 | [6 empty] | 0 | 2013-04-23 12:57:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-23 12:57:19 |  |  | N
193543 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-23 09:27:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-23 08:54:36 | 2013-04-23 08:54:36 |  | 2013-04-23 09:27:17 | 2013-04-23 09:27:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-23 08:54:41 | 2013-04-23 09:27:17 | [6 empty] | 0 | 2013-04-23 09:27:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-23 09:27:17 |  |  | N
193313 | SICOSS. Validación informes recuperados 1993 |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-05-10 10:26:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-22 11:55:30 | 2013-04-22 11:55:30 |  | 2013-05-10 10:26:46 | 2013-05-10 10:26:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.5 |  | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-05-10 10:26:46 | [6 empty] | 0 | 2013-05-10 10:26:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-10 10:26:46 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
193212 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-22 11:36:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-22 09:40:09 | 2013-04-22 09:40:09 |  | 2013-04-22 11:36:54 | 2013-04-22 11:36:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-22 09:40:14 | 2013-04-22 11:36:53 | [6 empty] | 0 | 2013-04-22 11:36:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-22 11:36:54 |  |  | N
193195 | CORESS incidencia firma | incidencia del buzón CORESS de 22/04/2013: DESPUÉS DE PONER UNA INCIDENCIA REMEY INC000000945645, ME DICEN QUE ENVIE UN CORREO A ESTA DIRECCIÓN. EL PROBLEMA ES: AL REALIZAR LA FIRMA DIGITAL DE UN CONTRATO EN LA APLICACION CORES POR EL USUARIO 26T10003 DA EL SIGUIENTE ERROR: IDCASO=11195120 IDTAREA=51893 CODIGO DE LA INCIDENCIA=9058461 SE HA PRODUCIDO UNA EXCEPCION EN EL SISTEMA SE HA DE FINALIZAR LA TAREA PROSA PARA COMENZAR DE NUEVO | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 08:22:02 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-22 09:20:42 | 2013-04-22 09:20:43 |  | 2013-04-26 08:19:40 | 2013-04-26 08:22:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-22 00:00:00 | 2013-04-26 08:19:39 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 08:22:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 08:19:40 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
193014 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 12:20:04 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-19 10:55:28 | 2013-04-19 10:55:28 |  | 2013-04-19 12:20:03 | 2013-04-19 12:20:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-19 10:55:33 | 2013-04-19 12:20:03 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 12:20:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 12:20:03 |  |  | N
192931 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:54:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-19 09:46:49 | 2013-04-19 09:46:49 |  | 2013-04-19 09:54:19 | 2013-04-19 09:54:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-19 09:46:54 | 2013-04-19 09:54:19 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:54:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:54:19 |  |  | N
192928 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:54:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-19 09:45:48 | 2013-04-19 09:45:48 |  | 2013-04-19 09:54:41 | 2013-04-19 09:54:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-19 09:45:53 | 2013-04-19 09:54:41 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:54:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:54:41 |  |  | N
192737 | REIG incidencia expedientes PF | incidencia del buzón de 18/04/2013: Se comunica que en el aplicativo REIG figuran expedientes para fiscalizar, al día de hoy, con 5, 4, 3 y 2 días correspondientes a la carga automática de los tramitados por prosa de protección familiar, que ya fueron fiscalizados en su momento pero siguen apareciendo como pendientes. Un saludo. | SOLUCIÓN(correcta): hechas las comprobaciones se ha redirigido a PF | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-18 13:57:36 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-18 13:55:16 | 2013-04-18 13:55:17 |  | 2013-04-18 13:56:33 | 2013-04-18 13:57:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-04-18 13:56:32 | [6 empty] | 0 | 2013-04-18 13:57:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-18 13:56:33 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
192649 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-18 12:32:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-18 12:25:00 | 2013-04-18 12:25:00 |  | 2013-04-18 12:32:24 | 2013-04-18 12:32:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-18 12:25:05 | 2013-04-18 12:32:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-18 12:32:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-18 12:32:24 |  |  | N
192644 | PI - Programa para mtto. de usuarios - Confidencialidad | Programa de mantenimiento (altas,bajas y modificaciones de usuarios) para el fichero CONFIDEN.DAT | SOLUCIÓN: Buenas tardes, el usuario 99TUA388 está activo, no podemos tocar un usuario que está activo. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:25:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-18 12:18:45 | 2013-04-18 12:18:46 |  | 2013-04-26 09:25:02 | 2013-04-26 09:25:09 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.5 |  | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-04-26 09:24:53 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:25:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:25:02 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
192539 | SICOSS. Estudio ordinales bancarios claves 0490 y 2052 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:17:04 | Unidad de SICOSS | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-18 09:34:05 | 2013-04-18 09:34:06 |  | 2013-04-26 09:16:58 | 2013-04-26 09:17:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-04-26 09:16:43 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:17:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:16:58 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
192515 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-18 09:58:59 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-18 09:09:21 | 2013-04-18 09:09:21 |  | 2013-04-18 09:58:58 | 2013-04-18 09:58:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-18 09:09:26 | 2013-04-18 09:58:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-18 09:58:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-18 09:58:58 |  |  | N
192514 | Incidencias personal AT |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-18 09:59:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-18 09:08:42 | 2013-04-18 09:08:42 |  | 2013-04-18 09:59:23 | 2013-04-18 09:59:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-18 09:08:47 | 2013-04-18 09:59:23 | [6 empty] | 0 | 2013-04-18 09:59:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-18 09:59:23 |  |  | N
192467 | Estudio de los ordinales bancarios no bloqueados de la Base de Terceros SICOSS que pertenecen a dos entidades financieras desaparecidas. |  | SOLUCIÓN: Se ha notificado al usuario los trámites a realizar | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:21:00 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-17 19:18:00 | 2013-04-17 19:24:05 | 22/04/2013 23:59:00 | 2013-04-23 19:31:12 | 2013-08-30 15:21:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-19 00:00:00 | 2013-04-23 23:59:59 | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-04-23 19:30:07 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:21:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-23 19:31:12 |  |  | N |  |  | 2013-04-23
192416 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: Usuarios perfilados en BFAC perfil ADMINISTRADOR. Pendiente del pase de cadenas nocturno. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 14:10:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 13:58:29 | 2013-04-17 13:58:29 |  | 2013-04-17 14:10:18 | 2013-04-17 14:10:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 13:58:34 | 2013-04-17 14:10:17 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 14:10:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 14:10:18 |  |  | N
192414 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 14:10:40 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 13:57:39 | 2013-04-17 13:57:39 |  | 2013-04-17 14:10:39 | 2013-04-17 14:10:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 13:57:44 | 2013-04-17 14:10:39 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 14:10:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 14:10:39 |  |  | N
192413 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 14:11:02 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 13:57:10 | 2013-04-17 13:57:10 |  | 2013-04-17 14:11:01 | 2013-04-17 14:11:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 13:57:15 | 2013-04-17 14:11:01 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 14:11:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 14:11:01 |  |  | N
192392 | PE - Generar libro mensual marzo 2013 |  | SOLUCIÓN: Les indicamos que hablen con Paquita. Ésta le pasa el trabajo a Gema, que les perfila sus IDUS6nnn. Después nos confirman desde Barcelona que el problema queda resuelto | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0365 | César Sánchez Díaz | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:19:19 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-17 13:28:58 | 2013-04-17 13:28:59 |  | 2013-04-19 09:19:13 | 2013-04-19 09:19:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-04-19 09:19:03 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:19:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:19:13 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
192315 | PI - Control de usuario de FRSS | Se modifica la aplicación VSWInformeFRSS que muestra del informe del FRSS, para añadirle una nueva pantalla de inicio, que realizará el control de acceso del usuario a la aplicación. | SOLUCIÓN: Hablado con Horacio: Se cierra en espera de decisión con gestión | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:24:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-17 12:05:57 | 2013-04-17 12:05:58 |  | 2013-04-26 09:24:25 | 2013-04-26 09:24:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.13 |  | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-04-26 09:24:12 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:24:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:24:25 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
192211 | PI-Revisar reports nueva aplicación FRSS |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:19:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-17 09:31:54 | 2013-04-17 09:31:54 |  | 2013-04-19 09:19:51 | 2013-04-19 09:19:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.7 |  | 2013-04-17 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-17 09:31:59 | 2013-04-19 09:19:51 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:19:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:19:51 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
192202 | Actualización incidencias personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 10:18:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 09:14:26 | 2013-04-17 09:14:26 |  | 2013-04-17 10:18:07 | 2013-04-17 10:18:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 09:14:31 | 2013-04-17 10:18:07 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 10:18:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 10:18:07 |  |  | N
192192 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 09:11:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 09:06:20 | 2013-04-17 09:06:20 |  | 2013-04-17 09:11:28 | 2013-04-17 09:11:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 09:06:25 | 2013-04-17 09:11:28 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 09:11:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 09:11:28 |  |  | N
192185 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 09:12:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 08:57:09 | 2013-04-17 08:57:09 |  | 2013-04-17 09:11:59 | 2013-04-17 09:11:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 08:57:14 | 2013-04-17 09:11:59 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 09:11:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 09:11:59 |  |  | N
192184 | Autorización vehículo |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 09:12:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 08:56:42 | 2013-04-17 08:56:42 |  | 2013-04-17 09:12:37 | 2013-04-17 09:12:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 08:56:47 | 2013-04-17 09:12:37 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 09:12:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 09:12:37 |  |  | N
192183 | Auditoría marzo |  | Se concluyó el trabajo. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 09:13:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 08:56:07 | 2013-04-17 08:56:07 |  | 2013-04-17 09:13:00 | 2013-04-17 09:13:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 08:56:12 | 2013-04-17 09:12:59 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 09:12:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 09:13:00 |  |  | N
192180 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 09:13:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-17 08:55:34 | 2013-04-17 08:55:34 |  | 2013-04-17 09:13:30 | 2013-04-17 09:13:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-17 08:55:39 | 2013-04-17 09:13:30 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 09:13:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 09:13:30 |  |  | N
192101 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1994. |  | SOLUCIÓN: G243451 62 51 13 00023491 AHMED AHMED MOHAMED 045082611N Incidencia resuelta | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:18:00 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 17:31:05 | 2013-04-16 17:31:05 |  | 2013-04-26 09:17:59 | 2013-04-26 09:17:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.5 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-26 09:17:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:17:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:17:59 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
191945 | Autorización visitas-vehículo, Belén Granda |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 12:33:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 12:11:38 | 2013-04-16 12:11:38 |  | 2013-04-16 12:32:59 | 2013-04-16 12:32:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-16 12:11:43 | 2013-04-16 12:32:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-16 12:32:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 12:32:59 |  |  | N
191842 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 15:47:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:59:15 | 2013-04-16 09:59:15 |  | 2013-04-16 15:47:47 | 2013-04-16 15:47:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-16 09:59:20 | 2013-04-16 15:47:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-16 15:47:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 15:47:47 |  |  | N
191839 | Validar Información de peticiones como Administrador de Centro en Gedeon |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-22 16:40:07 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:58:07 | 2013-04-16 09:58:07 |  | 2013-04-22 16:40:06 | 2013-04-22 16:40:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.38 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-22 23:59:59 | 2013-04-16 09:58:12 | 2013-04-22 16:40:06 | [6 empty] | 0 | 2013-04-22 16:40:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-22 16:40:06 |  |  | N |  |  | 2013-04-22
191833 | Supervisión del proyecto piloto del uso de Gedeon en las UPI's de Cádiz y Valladolid |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 10:56:08 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:53:28 | 2013-04-16 09:53:28 |  | 2013-04-30 10:56:07 | 2013-04-30 10:56:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-16 09:53:33 | 2013-04-30 10:56:06 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 10:56:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 10:56:07 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
191802 | Gestión de la Formación, sustitución en curso QTP Roberto Crespo |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 09:34:06 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:20:46 | 2013-04-16 09:20:46 |  | 2013-04-16 09:34:05 | 2013-04-16 09:34:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-16 09:20:51 | 2013-04-16 09:34:05 | [6 empty] | 0 | 2013-04-16 09:34:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 09:34:05 |  |  | N
191798 | Guardias telefónicas, Canales y Díaz Fornos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 09:58:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:19:19 | 2013-04-16 09:19:19 |  | 2013-04-16 09:58:36 | 2013-04-16 09:58:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-16 09:19:24 | 2013-04-16 09:58:36 | [6 empty] | 0 | 2013-04-16 09:58:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 09:58:36 |  |  | N
191797 | Orden de viaje Jornadas UPIS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 09:36:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:18:22 | 2013-04-16 09:18:22 |  | 2013-04-16 09:36:13 | 2013-04-16 09:36:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-16 09:18:27 | 2013-04-16 09:36:12 | [6 empty] | 0 | 2013-04-16 09:36:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 09:36:13 |  |  | N
191796 | Gestión Personal AT |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 12:34:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-16 09:17:31 | 2013-04-16 09:17:31 |  | 2013-04-16 12:34:00 | 2013-04-16 12:34:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-16 12:34:00 | [6 empty] | 0 | 2013-04-16 12:34:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 12:34:00 |  |  | N
191755 | PE-Generar fichero Resultado Presupuestario en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Resultado Presupuestario correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: Las peticiones no pueden llevar como responsable a Presonal externos | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:22:08 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-16 08:29:40 | 2013-04-16 08:29:41 |  | 2013-04-19 09:22:03 | 2013-04-19 09:22:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.35 |  | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-19 09:21:53 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:22:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:22:03 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191754 | PE-Generar fichero Liquidación PI en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Liquidación del Presupuesto de Ingresos correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:22:39 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-16 08:27:31 | 2013-04-16 08:27:32 |  | 2013-04-19 09:22:35 | 2013-04-19 09:22:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.77 |  | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-19 09:22:23 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:22:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:22:34 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191752 | PE-Generar fichero Liquidación PG en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Liquidación del Presupuesto de Gastos correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:23:06 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-16 08:25:58 | 2013-04-16 08:25:59 |  | 2013-04-19 09:23:02 | 2013-04-19 09:23:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-16 00:00:00 | 2013-04-19 09:22:51 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:23:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:23:02 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191736 | PE-Generar fichero Flujos Efectivo en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Flujos de Efectivo correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: DADOS LOS PERMISOS COMO REGISTRADOR/A Y ENVIADA LA DOCUMENTACIÓN A LA FNMT DE: ANA UGARTE SANTO TOMAS | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:23:42 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-15 16:32:44 | 2013-04-15 16:32:45 |  | 2013-04-19 09:23:37 | 2013-04-19 09:23:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.85 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 09:23:21 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:23:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:23:37 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191735 | PE-Generar fichero Ing. y Gastos Rec. en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:24:44 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-15 16:31:16 | 2013-04-15 16:31:17 |  | 2013-04-19 09:24:40 | 2013-04-19 09:24:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 09:24:28 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:24:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:24:40 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191734 | PE-Generar fichero cambios Pat.Neto en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: Tienen que acumular los dos expedientes del mismo NIF, ya que no se puede tramitar la DP30 en cada uno de ellos de forma independiente. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:24:12 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-15 16:29:44 | 2013-04-15 16:29:45 |  | 2013-04-19 09:24:07 | 2013-04-19 09:24:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.62 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 09:23:55 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:24:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:24:06 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191733 | PE-Generar ficheros Cta.Rtdos. en nuevo formato para TC | Generar los dos ficheros de Cuenta de Resultados correspondientes a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: actualizados 99g40018 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:21:40 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-15 16:27:59 | 2013-04-15 16:28:00 |  | 2013-04-19 09:21:35 | 2013-04-19 09:21:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-19 09:21:26 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:21:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:21:35 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
191660 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 14:28:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-15 13:40:02 | 2013-04-15 13:40:02 |  | 2013-04-15 14:28:18 | 2013-04-15 14:28:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-15 13:40:07 | 2013-04-15 14:28:18 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 14:28:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 14:28:18 |  |  | N
191568 | REIG migración XV172940 | Migración del servicio "Resumen Expedientes con Omisión de Intervención", XV172940, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:31:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-15 12:07:52 | 2013-04-15 12:07:53 |  | 2013-04-30 13:31:48 | 2013-04-30 13:31:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.5 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-05-17 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-30 13:31:47 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:31:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:31:47 |  |  | N |  |  | 2013-05-17
191491 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-16 08:41:15 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-15 10:19:20 | 2013-04-15 10:19:20 |  | 2013-04-16 08:41:14 | 2013-04-16 08:41:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-16 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-16 08:41:14 | [6 empty] | 15 | 2013-04-16 08:41:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-16 08:41:14 |  |  | N |  |  | 2013-04-16
191440 | TRACI@ss -- Liberar la versión 03.00.03 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 15:03:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-15 09:11:48 | 2013-04-15 09:11:49 | 16/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 15:03:42 | 2013-04-15 15:03:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-16 23:59:59 | 2013-04-15 00:00:00 | 2013-04-15 15:03:41 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 15:03:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 15:03:42 |  |  | N |  |  | 2013-04-16
191181 | Confeccionar la ayuda de las aplicaciones de Asignación Directa en Gedeon |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-22 16:38:39 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-12 10:43:43 | 2013-04-12 10:43:43 |  | 2013-04-22 16:38:38 | 2013-04-22 16:38:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.66 |  | 2013-04-12 00:00:00 | 2013-04-22 23:59:59 | 2013-04-12 10:43:48 | 2013-04-22 16:38:38 | [6 empty] | 0 | 2013-04-22 16:38:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-22 16:38:38 |  |  | N |  |  | 2013-04-22
191137 | Revisión de peticiones no finalizadas en el CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-22 16:50:32 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-12 09:54:08 | 2013-04-12 09:54:08 |  | 2013-04-22 16:50:31 | 2013-04-22 16:50:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-04-12 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-12 09:54:13 | 2013-04-22 16:50:31 | [6 empty] | 0 | 2013-04-22 16:50:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-22 16:50:31 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
190998 | ARTABRO -- MÉTODOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS TABLAS COMUNES |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 15:07:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 15:00:21 | 2013-04-11 15:00:22 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 15:07:04 | 2013-04-15 15:07:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-15 15:06:54 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 15:07:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 15:07:04 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
190996 | MARATON -- ENVÍO DE CORREOS A UNA COLECCIÓN DE DIRECCIONES EMAIL | Se necesita para PREMI@ss un método que para enviar correos sin coger una lista de distribución pasándole una colección con las direcciones de correo. | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 15:10:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 14:40:28 | 2013-04-11 14:40:29 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 15:10:44 | 2013-04-15 15:10:50 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-15 15:10:35 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 15:10:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 15:10:44 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
190838 | Añadir las aplicaciones INESS y Serp@ como Asignaciones Directas en Gedeon | INEss : Emisión de Informes de Control Financiero Permanente SERP@:Servicio Electrónico de Respuesta a Peticiones de Auditoría | SOLUCIÓN: Ya tienes las autorizaciones. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 08:18:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 11:00:32 | 2013-04-11 11:00:33 |  | 2013-04-12 09:57:33 | 2013-04-17 08:18:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-12 09:57:32 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 08:18:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:57:33 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
190811 | Analizar error al finalizar las peticiones 162328 y 154173, y cerrarlas | Generan un eror cuando Mª José intenta cerrarlas | finalizada | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G90011 | Maria Jose Diaz Fornos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-11 10:58:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 10:33:38 | 2013-04-11 10:33:39 |  | 2013-04-11 10:58:21 | 2013-04-11 10:58:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-11 10:58:21 | [6 empty] | 0 | 2013-04-11 10:58:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-11 10:58:21 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
190769 | PI-Documentar proceso generación .txt para TC |  | Redireccionado petición de nuevo desarrollo de IGSS | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:23:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-11 09:41:15 | 2013-04-11 09:41:15 |  | 2013-04-26 09:23:10 | 2013-04-26 09:23:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-11 09:41:20 | 2013-04-26 09:23:09 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:23:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:23:10 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
190761 | PI-Actualizar nomenclatura en INFOSIOM | Se definen normas de nomenclatura para los nuevos desarrollos en Visual Studio, de manera que deben aplicarse a los desarrollos en dicha tecnología. | altas realizadas | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:18:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 09:37:32 | 2013-04-11 09:37:33 |  | 2013-04-19 09:18:30 | 2013-04-19 09:18:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 09:18:18 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:18:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:18:30 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
190757 | PI-Actualizar nomenclatura en informe FRSS | Se definen normas de nomenclatura para los nuevos desarrollos en Visual Studio, de manera que deben aplicarse a los desarrollos en dicha tecnología. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:17:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 09:35:20 | 2013-04-11 09:35:21 |  | 2013-04-19 09:17:41 | 2013-04-19 09:17:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.11 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 09:17:30 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:17:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:17:40 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
190753 | PI-Actualizar nomenclatura en carga FRSS | Se definen normas de nomenclatura para los nuevos desarrollos en Visual Studio, de manera que deben aplicarse a los desarrollos en dicha tecnología. | SOLUCIÓN: PC242050 KIDER 0A01038207 Desde P.Concursal no se puede hacer, porque si los recargos van en el Anexo1 ¿ "créditos con Privilegio Especial", no pueden ir en el Anexo7 - "Créditos Subordinados" porque se computarían 2 veces. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:16:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 09:33:50 | 2013-04-11 09:33:51 |  | 2013-04-19 09:15:51 | 2013-04-19 09:16:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.98 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 09:15:42 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:16:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:15:51 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
190749 | PI-Actualizar según nuevo nomenclator Presupuestos UCA | Se definen normas de nomenclatura para los nuevos desarrollos en Visual Studio, de manera que deben aplicarse a los desarrollos en dicha tecnología. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:17:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 09:31:19 | 2013-04-11 09:31:20 |  | 2013-04-19 09:16:40 | 2013-04-19 09:17:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-04-19 09:16:25 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:17:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:16:39 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
190741 | Sicoss-Pros@:Cierre Definitivo |  | SOLUCIÓN: Bajas aplicaciones en grupos realizadas Fecha/hora actualiz. Aplicac. Grupo Sit. --------------------- -------- -------- ---- 11/12/2013 10:49:51 DTP00 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:52 DTP20 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:52 DTP40 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:52 DTP41 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:52 DTP60 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:53 DTP61 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:53 DTP62 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:53 DTP63 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:53 DTP64 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:53 DTP65 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:54 DTP80 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:54 DTP81 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:49:59 DTP82 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:50:00 DTP83 WPRUSUAR B2 11/12/2013 10:50:30 DTP00 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:30 DTP20 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:31 DTP40 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:32 DTP41 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:32 DTP60 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:33 DTP61 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:33 DTP62 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:33 DTP80 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:33 DTP81 GESTPRUE B2 11/12/2013 10:50:34 DTP82 GESTPRUE B2 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-12-04 11:16:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-11 09:20:18 | 2013-04-11 09:20:19 |  | 2013-12-04 11:16:01 | 2013-12-04 11:16:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5009.18 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2014-01-02 23:59:59 | 2013-04-11 00:00:00 | 2013-12-04 11:13:54 | [6 empty] | 0 | 2013-12-04 11:16:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-12-04 11:16:01 |  |  | N |  |  | 2014-01-02
190528 | PE - Generar informe SIO ISM diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:41:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-10 12:16:43 | 2013-04-10 12:16:43 |  | 2013-04-12 09:41:01 | 2013-04-12 09:41:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-10 12:16:48 | 2013-04-12 09:41:01 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:41:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:41:01 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
190518 | PREMI@ss -- Definir los tipos de documentos para GUARDIA y sus metadatos |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-03 12:53:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-10 12:02:22 | 2013-04-10 12:02:23 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-03 12:53:34 | 2013-05-03 12:53:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.25 |  | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-05-03 12:53:34 | [6 empty] | 0 | 2013-05-03 12:53:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-03 12:53:34 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
190510 | CAUX. Tareas de programación Abril-2013. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:40:35 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAUX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-10 11:45:27 | 2013-04-10 11:45:28 |  | 2013-04-30 11:40:28 | 2013-04-30 11:40:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 238 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-30 11:40:09 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:40:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:40:28 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
190460 | Solicitud y análisis del Informe de métricas de la demanda de marzo del 2013 |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-22 16:41:13 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-10 10:20:54 | 2013-04-10 10:20:54 |  | 2013-04-22 16:41:12 | 2013-04-22 16:41:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-22 23:59:59 | 2013-04-10 10:20:59 | 2013-04-22 16:41:12 | [6 empty] | 0 | 2013-04-22 16:41:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-22 16:41:12 |  |  | N |  |  | 2013-04-22
190455 | Personas asociadas a unas determinadas tareas en Gedeon no ven las actividades correspondientes en Artemis. | Las tareas son las siguientes: - 171652_1 - 167952_1 - 171648_1 | Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 13:57:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-10 10:15:10 | 2013-04-10 10:15:11 |  | 2013-04-10 13:57:24 | 2013-04-10 13:57:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-10 13:57:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 13:57:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 13:57:24 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
190448 | TRACI@ss --Corregir importe del campo de dudosos cobros (085009) de la plantilla remanente de tesorería (S085) para ASEPEYO (2151) de las cuentas rendidas ejercicio 2011 y su correspondiente importe ejercicio anterior para las cuentas del 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 12:25:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-10 10:03:53 | 2013-04-10 10:03:54 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 12:25:26 | 2013-05-31 12:25:38 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-05-31 12:25:25 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 12:25:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 12:25:26 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
190408 | PI-Modificar control errores de la carga del FRSS | Los mensajes y errores se generaran según la forma de los programas de cargas generales | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:40:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-10 09:21:17 | 2013-04-10 09:21:18 |  | 2013-04-12 09:40:29 | 2013-04-12 09:40:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.39 |  | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-04-12 09:39:51 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:40:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:40:29 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
190256 | REIG Datos anexo V | correo de Amparo Janini de 09/04/2013: Hola otra vez, también quiero publicar en la INTRANET el anexo V actualizado. Te lo mando para que veas si coincide con el que tú tienes. Le he añadido el dato el nuevo del grupo 18 "Derivado de sentencia SI/NO" Saludos y gracias | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-09 15:50:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-09 15:49:23 | 2013-04-09 15:49:24 |  | 2013-04-09 15:50:15 | 2013-04-09 15:50:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-09 00:00:00 | 2013-04-09 23:59:59 | 2013-04-09 00:00:00 | 2013-04-09 15:50:15 | [6 empty] | 0 | 2013-04-09 15:50:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-09 15:50:15 |  |  | N |  |  | 2013-04-09
190255 | REIG peticion datos | correo de Amparo Janini de 09/04/2013: Muchas gracias Antonio. Hablando de otra cosa quiero también colgar en la INTRANET los anexos I y III actualizados y no me acuerdo muy bien como tenéis los reparos de la fiscalización en régimen ordinario. ¿Me los podrías mandar por favor para ver si coinciden con lo que yo tengo? Saludos | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-09 15:48:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-09 15:47:25 | 2013-04-09 15:47:26 |  | 2013-04-09 15:48:13 | 2013-04-09 15:48:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.07 |  | 2013-04-09 00:00:00 | 2013-04-09 23:59:59 | 2013-04-09 00:00:00 | 2013-04-09 15:48:13 | [6 empty] | 0 | 2013-04-09 15:48:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-09 15:48:13 |  |  | N |  |  | 2013-04-09
190244 | REIG migracion XV172440 | migración del servicio XV172440, Estadística periodos medios de tramitación, para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:40:12 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-09 15:09:08 | 2013-04-09 15:09:09 |  | 2013-05-31 08:39:47 | 2013-05-31 08:40:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 216.02 |  | 2013-04-09 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-09 00:00:00 | 2013-05-31 08:39:46 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:40:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:39:47 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189889 | MARATON -- Métodos de acceso a la información de las tablas comunes | Se van a preparar una serie de métodos para el acceso a la información de las tablas comunes alojadas en ARTABRO. Métodos a incorporar a MARATON para acceder a la información de las tablas comunes ¿ Entidades. Se accederá por código de GAUDIP y por CODMUTEGG ¿ Áreas. Se accederá por código de área ¿ Tipos de auditoría. Ídem. ¿ GTB_Provincia. Ídem. ¿ Tipo Entidad. Ídem. ¿ ROL. Ídem. ¿ Provincias. Queda pendiente de verificar por Guillermo qué información contiene esa tabla A todos estos métodos les pasaremos una lista de códigos y nos devolverá una lista de objetos con la información asociada a cada uno de los códigos que le hemos pasado. | SOLUCIÓN: G.I.S.S CONSULTA DE UN USUARIO XUU60 XUUMTR90 10:06:27 ------------------------------------------------------------------------------ -- Cod. usuario -- : 41AU1292 -- I.P.F. -- : 1 028636588R --- Datos del usuario --- Tipo de usuario ....: RUPA Personal Ajeno Primer apellido ....: DORADO Segundo apellido ...: GARCIA Nombre .............: SILVIA Jerarquia ..........: U Usuario final (No Administrador) Departamento .......: A 41 90004 C.A. ANDALUCIA-EMPLEO SEVILLA Administrador ......: 41A40012 MARTIN AYASTUY LOPEZ Responsable ........: Horario de conexion : Desde: 00 : 00 : 00 Hasta: 00 : 00 : 00 Fecha de caducidad .: 12 / 12 / 2112 Situacion ..........: A ALTA Fecha/hora situacion: 05/12/2013 02:10:22 Usuario alta .......: 41A40004 Fecha/hora alta : 06/07/2007 12:00:45 Usuario modificacion: 41A40012 Fecha/hora modi.: 05/12/2013 02:10:22 YA ESTABA DADO DE ALTA | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 15:08:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 13:16:37 | 2013-04-08 13:16:38 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 15:08:16 | 2013-04-15 15:08:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.67 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-15 15:08:06 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 15:08:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 15:08:16 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189887 | MARATON -- Es Coordinador de aplicación | Se necesita, de momento para las aplicaciones SERP@ y PREMI@ss, controlar si un usuario tiene un perfil, que denominaremos COORDINADOR, que le permite disponer de unas determinadas funcionalidades de la aplicación. Este rol no lo podemos obtener de la información que disponemos en PERSONAL y en GAUDIP. La idea es que en ARTABRO tenemos una tabla con las aplicaciones del área, APLICACIONES, habría que crear una tabla, relacionada con la de aplicaciones, con los IPF de los usuarios con el rol de COORDINADOR. En esta nueva tabla sólo almacenaremos, de momento, el IPF del usuario, el resto de información asociada al usuario la obtendremos de PERSONAL, GAUDIP¿ | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 15:09:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | MARA - MARATON | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 13:14:12 | 2013-04-08 13:14:13 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 15:09:03 | 2013-04-15 15:09:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-15 15:08:52 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 15:09:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 15:09:02 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189882 | ARTABRO -- Variables de configuración para SERP@ | Incluir en la tabla CONFIGURACION_COMUN_APLIC de ARTABRO las variables de configuración de la aplicación ARTABRO. Facilitar los métodos para la consulta de dichas variables. | SOLUCIÓN: Enviado a su destinatario. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 15:09:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 13:09:31 | 2013-04-08 13:09:32 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 15:09:51 | 2013-04-15 15:09:56 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-15 15:09:39 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 15:09:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 15:09:50 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189864 | INESS -- Descarga alegaciones y anexos en la presentación de alegaciones |  | SOLUCIÓN: El ingreso está con el identificador del aplazamiento: TIPO/IDENT: 10 23112310945 REG./SECTOR: 0111 PER.LIQ: 10 2013 12 2013. El ingreso de RAP82 es el siguiente: T.G.S.S. USUARIO: SILTGR RTRT0600 05/12/13 G.I.S.S. TRASPASO DE COTIZACIONES (RELACION COBROS) RTRM0110 10:32:21 ------------------------------------------------------------------------------- TIPO/IDENT: 10 23112310945 REG./SECTOR: 0111 PER.LIQ: 01 2010 12 2013 RAZON SOCIAL: MILLAN LAPRAST ANDRES -PERIODO- -----REFERENCIA DEL BOLETIN------- ENTIDAD NUM. LINEA: 1 / 1 DES. HAST C F.REC DP EEFF N.I.B. CL CC D CC / AT TRAB. TOTAL LIQUIDO S --------- - --------------------------------- - ------- ----- -------------- - 1013 1013 C 1013 23/2103/809110406210875/4/18 011/011 109,97 _ | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:57:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:49:08 | 2013-04-08 12:49:09 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:57:04 | 2013-05-31 09:57:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:56:51 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:57:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:57:04 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189863 | INESS -- Servicio de consulta |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:54:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:47:19 | 2013-04-08 12:47:20 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:54:31 | 2013-05-31 09:54:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:54:20 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:54:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:54:31 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189861 | INESS -- Decisión de 2º Informe Definitivo |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:52:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:45:43 | 2013-04-08 12:45:44 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:52:35 | 2013-05-31 09:52:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:52:23 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:52:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:52:35 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189859 | INESS -- Solicitud ampliación de plazo |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:51:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:43:16 | 2013-04-08 12:43:17 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:51:51 | 2013-05-31 09:51:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 106.45 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:51:33 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:51:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:51:51 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189858 | INESS -- Concesión ampliación del plazo |  | SOLUCIÓN: Se cambian los cables del 30B al 609 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:51:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:42:04 | 2013-04-08 12:42:05 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:50:51 | 2013-05-31 09:51:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 109.19 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:50:32 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:51:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:50:51 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189857 | INESS -- Descargar informes: comprobación del estado de la notificación |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y presentado a Correos. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:49:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:40:18 | 2013-04-08 12:40:19 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:50:02 | 2013-06-11 10:49:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 91.5 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:49:50 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:49:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:50:02 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189854 | INESS -- Alegaciones: Modificar el workflow |  | SOLUCIÓN: Finzalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:59:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:36:49 | 2013-04-08 12:36:50 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:59:26 | 2013-05-31 09:59:31 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:59:13 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:59:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:59:26 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189853 | INESS -- Definir el texto de la notificación (PDF) |  | SOLUCIÓN: El pedido ha sido servido. Petición finalizada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:58:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:35:15 | 2013-04-08 12:35:16 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:58:35 | 2013-05-31 09:58:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:58:23 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:58:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:58:35 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189850 | INESS -- Definir los tipos de documentos para GUARDIA y sus metadatos |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-09 17:24:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:26:26 | 2013-04-08 12:26:27 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-09 17:24:42 | 2013-04-09 17:24:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-09 17:24:31 | [6 empty] | 0 | 2013-04-09 17:24:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-09 17:24:42 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189847 | INESS -- Proceso batch de marcha atrás en el caso de rechazar la firma o caducar |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:53:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:24:31 | 2013-04-08 12:24:32 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:53:39 | 2013-05-31 09:53:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 177.4 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:53:26 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:53:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:53:39 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189846 | INESS -- Comunicación con GUARDIA |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OI) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:57:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:22:54 | 2013-04-08 12:22:55 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:57:50 | 2013-05-31 09:57:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 126 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:57:39 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:57:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:57:50 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189840 | INESS -- Visualización de la firma en los PDF |  | SOLUCIÓN: Hecho! | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:56:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:19:49 | 2013-04-08 12:19:50 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:56:19 | 2013-05-31 09:56:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:56:07 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:56:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:56:19 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189835 | INESS -- Llamadas a GAUDIP |  | SOLUCIÓN: Por favor, que el usuario reinicie el acceso y que compruebe que ya está solucionado. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:55:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:17:27 | 2013-04-08 12:17:28 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:55:25 | 2013-05-31 09:55:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-31 09:55:12 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:55:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:55:25 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189825 | INESS -- Probar el portafirmas pasándole el código SILCON |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-03 12:46:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 12:12:14 | 2013-04-08 12:12:15 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-03 12:46:29 | 2013-05-03 12:46:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-03 12:46:11 | [6 empty] | 0 | 2013-05-03 12:46:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-03 12:46:29 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189742 | SICOSS. Extracción de datos para elaboración modelo 349. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:14:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-08 10:14:50 | 2013-04-08 10:14:50 |  | 2013-04-26 09:14:22 | 2013-04-26 09:14:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.75 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-08 10:14:55 | 2013-04-26 09:14:21 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:14:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:14:22 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189730 | PI - Base de datos para Tesorería | Base de datos para Tesorería con detalle de los movimientos de las cuentas 6799 y 7799 al Tribunal de Cuentas para el ejercicio según el Mayor del SICOSS. | SOLUCIÓN: Pueden continuar con la transacción RAP82 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU1352 | Maria Dolores Diaz Gamez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:38:16 | Sistemas de información contable | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 10:00:07 | 2013-04-08 10:00:08 |  | 2013-04-12 09:38:10 | 2013-04-12 09:38:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-12 09:37:59 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:38:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:38:10 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
189729 | PI - Corrección Indicadores INFOSIOM | Corrección de las descripciones de los Indicadores INFOSIOM | SOLUCIÓN: Pueden continuar con la transacción RAP82 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:38:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 09:57:47 | 2013-04-08 09:57:48 |  | 2013-04-12 09:38:44 | 2013-04-12 09:38:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.78 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-12 09:38:34 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:38:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:38:44 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
189728 | Validar información de peticiones como Administrador de Centro en Gedeon | para redireccionar las peticiones creadas como asignación directa | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:42:48 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-08 09:57:58 | 2013-04-08 09:57:58 |  | 2013-04-12 09:42:47 | 2013-04-12 09:42:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-08 09:58:03 | 2013-04-12 09:42:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:42:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:42:47 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
189714 | PI - Verificar nuevas altas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-08 09:39:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 09:37:39 | 2013-04-08 09:37:40 |  | 2013-04-08 09:39:06 | 2013-04-08 09:39:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-08 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-08 09:38:55 | [6 empty] | 0 | 2013-04-08 09:39:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-08 09:39:06 |  |  | N |  |  | 2013-04-08
189709 | PE-Generar fichero B.Sit en nuevo formato para TC | Generar el fichero de Balance de Situación correspondiente a la liquidación de 2011 en el nuevo formato .txt para el Tribunal de Cuentas. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:20:42 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 09:34:45 | 2013-04-08 09:34:46 |  | 2013-04-19 09:20:35 | 2013-04-19 09:20:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.1 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-19 09:20:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:20:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:20:35 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189680 | PI - Soporte migración Visual Studio | Ayuda a nuevo miembro del equipo en su paso a trabajar con Visual Studio. | SOLUCIÓN: I.P.F./ Nº Denominación / Certif.Clase - Perfil / SSel Codigo E9 Usuar. Fecha-hora Situación Situación -- ----------- ------- ------------------------------- ------------------------ , 1053055419P - SUSANA PEREIRA NAVARRO C2- IFIWeb E000246404 19/04/2010 08:45:16 A Alta , 1053055419P - SUSANA PEREIRA NAVARRO C1- EMopres 04/12/2013 12:30:01 A1 Alta Pendiente Autorizada la aplicación. Para poder dar de baja a los usuarios necesitamos los IPFs de los mismos | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 09:26:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-08 08:56:24 | 2013-04-08 08:56:25 |  | 2013-05-06 09:26:15 | 2013-05-06 09:26:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 59 |  | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-05-06 09:26:03 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 09:26:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 09:26:15 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189502 | PI - Informes SIO para la DGOSS | Generación Informes SIO para la DGOSS | SOLUCIÓN: Autorizado el correo externo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 10:30:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-05 10:26:09 | 2013-04-05 10:26:10 |  | 2013-04-05 10:30:22 | 2013-04-05 10:30:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-05 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-05 00:00:00 | 2013-04-05 10:30:12 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 10:30:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 10:30:22 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
189441 | ePortarfimas |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 13:56:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-05 08:53:29 | 2013-04-05 08:53:29 |  | 2013-04-05 13:56:36 | 2013-04-05 13:56:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-05 08:53:34 | 2013-04-05 13:56:36 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 13:56:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 13:56:36 |  |  | N
189440 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 13:57:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-05 08:53:05 | 2013-04-05 08:53:05 |  | 2013-04-05 13:56:59 | 2013-04-05 13:56:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-05 08:53:10 | 2013-04-05 13:56:59 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 13:56:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 13:56:59 |  |  | N
189439 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 13:57:52 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-05 08:52:42 | 2013-04-05 08:52:42 |  | 2013-04-05 13:57:51 | 2013-04-05 13:57:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-05 08:52:47 | 2013-04-05 13:57:51 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 13:57:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 13:57:51 |  |  | N
189438 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 13:58:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-05 08:52:05 | 2013-04-05 08:52:05 |  | 2013-04-05 13:58:24 | 2013-04-05 13:58:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-05 08:52:10 | 2013-04-05 13:58:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 13:58:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 13:58:24 |  |  | N
189373 | REIG simulacion productividad 4 | De acuerdo con lo hablado te indico las pruebas que me interesan de cara a estudiar una "posible"mejora en la productividad actual: 4. Utilizar como medida el nº medio de observaciones realizadas por cada persona destinada en el área de función interventora | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:12:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 15:12:48 | 2013-04-04 15:12:49 |  | 2013-04-19 09:12:19 | 2013-04-19 09:12:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-19 09:12:18 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:12:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:12:19 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189372 | REIG simulacion productividad 3 | De acuerdo con lo hablado te indico las pruebas que me interesan de cara a estudiar una "posible"mejora en la productividad actual: 3. También referido a las transacciones valorar tal como se está haciendo hasta ahora pero sólo hasta un tope de tres transacciones por expediente fiscalizado | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:11:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 15:10:53 | 2013-04-04 15:10:54 |  | 2013-04-19 09:11:44 | 2013-04-19 09:11:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-19 09:11:44 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:11:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:11:44 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189371 | REIG simulacion productividad 2 | De acuerdo con lo hablado te indico las pruebas que me interesan de cara a estudiar una "posible"mejora en la productividad actual: 2. Entre las personas asignadas al área de la función interventora de cada intervención delegada computar las que han realizado accesos a transacciones y hacer otra añadir dos columnas nuevas, una con el nº de estas últimas y otra con la media de accesos por persona y sacar por último la media nacional de accesos por persona. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:11:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 15:09:32 | 2013-04-04 15:09:33 |  | 2013-04-19 09:11:09 | 2013-04-19 09:11:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-19 09:11:09 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:11:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:11:09 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189370 | REIG simulacion productividad 1 | correo Amparo Janini de 04/04/2013: De acuerdo con lo hablado te indico las pruebas que me interesan de cara a estudiar una "posible"mejora en la productividad actual: 1. Computar el plazo de fiscalización teniendo en cuenta únicamente los expedientes tramitados de forma electr´´onica por el INSS y por el ISM. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:10:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 15:08:00 | 2013-04-04 15:08:01 |  | 2013-04-19 09:10:34 | 2013-04-19 09:10:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-19 09:10:33 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:10:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:10:34 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189263 | SICOSS. Petición del tribunal de cuentas sobre 2011 en TGSS | La solicitud realizada por Tesoreria es el siguiente correo: Buenos días Carolina: ayer mismo nos comunicaron que el día 9 viene el Tribunal de cuentas por aquí y que quieren cierta información, por lo que si nos la puedes mandar a la mayor brevedad posible, te lo agradezco. En concreto, nos piden en formato base de datos Access (versión Office 2010 o anterior) la siguiente información del SICOSS correspondiente a la TGSS a nivel agregado (es decir comprendiendo todos los centros de gestión) relativa al ejercicio 2011 y antes de las operaciones de Regularización y Cierre del ejercicio: Mayor incluyendo el texto libre de cada documento registrado correspondiente a las cuentas 437 y 4339. Gracias por anticipado. Un saludo. | SOLUCIÓN: deuda rectificada dejando como vigente la situación = 0211 | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:38:07 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 12:02:16 | 2013-04-04 12:02:17 |  | 2013-04-12 09:37:50 | 2013-04-12 09:38:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-12 09:37:33 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:38:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:37:49 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
189224 | PE-Generar informe SIO INSS febrero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 09:40:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 10:59:33 | 2013-04-04 10:59:33 |  | 2013-04-05 09:40:04 | 2013-04-05 09:40:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-04 23:59:59 | 2013-04-04 10:59:38 | 2013-04-05 09:40:04 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 09:40:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 09:40:04 |  |  | N |  |  | 2013-04-04
189205 | PI-Carga FRSS-Optimización | Optimizar la carga, cambiar mensajes de error y actualizar la documentación acorde a los cambios que se incluyan en el programa. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:25:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 10:41:47 | 2013-04-04 10:41:48 |  | 2013-04-26 09:25:34 | 2013-04-26 09:25:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 48 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 09:25:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:25:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:25:34 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189202 | PI - Limpieza Plantillas marzo - SIO Mutuas 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-04 10:39:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 10:37:08 | 2013-04-04 10:37:09 |  | 2013-04-04 10:39:29 | 2013-04-04 10:39:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-04 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-04 10:38:17 | [6 empty] | 0 | 2013-04-04 10:39:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-04 10:39:28 |  |  | N |  |  | 2013-04-04
189200 | PI - Envío Plantillas SIO Mutuas narzo 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-04 10:36:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 10:35:19 | 2013-04-04 10:35:20 |  | 2013-04-04 10:36:21 | 2013-04-04 10:36:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-04 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-04 10:36:11 | [6 empty] | 0 | 2013-04-04 10:36:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-04 10:36:21 |  |  | N |  |  | 2013-04-04
189156 | TRACI@ss -- Validar el TXT dela S130 para detectar duplicados |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:07:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:41:25 | 2013-04-04 09:41:26 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:07:21 | 2013-04-10 10:07:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:07:21 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:07:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:07:21 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189153 | TRACI@ss -- Mostrar en la cabecera de la plantilla excel la versión |  | SOLUCIÓN(correcta): Finzalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:49:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:39:38 | 2013-04-04 09:39:39 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:49:07 | 2013-05-31 09:49:15 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 09:49:07 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:49:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:49:07 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189150 | TRACI@ss -- Hacer accesible a las mutuas la consulta de errores de carga de los TXT |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-24 14:24:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:37:33 | 2013-04-04 09:37:34 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-24 14:24:44 | 2013-04-24 14:24:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-24 14:24:44 | [6 empty] | 0 | 2013-04-24 14:24:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-24 14:24:44 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189146 | TRACI@ss -- Revisar mantenimiento de versiones de plantillas |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-03 12:27:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:34:22 | 2013-04-04 09:34:23 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-03 12:27:10 | 2013-05-03 12:27:18 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 19.38 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-03 12:27:09 | [6 empty] | 0 | 2013-05-03 12:27:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-03 12:27:10 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189144 | TRACI@ss -- Consulta para la DGOSS por ejercicio |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:08:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:32:37 | 2013-04-04 09:32:38 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:08:05 | 2013-04-10 10:08:14 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.62 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:08:05 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:08:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:08:05 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189143 | TRACI@ss -- Mejoras en el mantenimiento de la tabla IPFROL |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 09:08:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:31:04 | 2013-04-04 09:31:05 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 09:08:46 | 2013-04-15 09:08:55 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.7 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-15 09:08:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 09:08:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 09:08:46 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189141 | TRACI@ss -- En la formulación no lazar el el PL-SQL hasta que no esté correcta la formulación |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:20:46 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:29:24 | 2013-04-04 09:29:25 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:20:38 | 2013-04-10 10:20:47 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:20:38 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:20:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:20:38 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189140 | TRACI@ss -- Dar la posibilidad de trabajar con varios cierres activos |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:48:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:26:29 | 2013-04-04 09:26:30 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:48:18 | 2013-05-31 09:48:27 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 09:48:18 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:48:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:48:18 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189138 | TRACI@ss -- Mejoras en el mantenimiento de cuadres y volcados |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:47:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 09:24:59 | 2013-04-04 09:25:00 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:47:34 | 2013-05-31 09:47:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 09:47:34 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:47:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:47:34 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189133 | TRACI@ss -- Corregir carga del TXT de las plantillas S011-S014 |  | SOLUCIÓN: Tema resuelto según indicaciones de la Dirección Provincial. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:23:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:20:24 | 2013-04-04 09:20:25 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:23:15 | 2013-04-10 10:23:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:23:14 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:23:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:23:15 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189131 | TRACI@ss -- Control del hash |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:46:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:18:49 | 2013-04-04 09:18:50 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:46:47 | 2013-05-31 09:46:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.1 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 09:46:47 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:46:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:46:47 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189128 | TRACI@ss -- Carga ejercicio anterior en la plantilla S054 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 09:08:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:16:32 | 2013-04-04 09:16:33 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-15 09:07:56 | 2013-04-15 09:08:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-15 09:07:55 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 09:08:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 09:07:56 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189126 | TRACI@ss -- Impresión: Menú, revisión total, BBDD |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:46:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:14:24 | 2013-04-04 09:14:25 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:45:57 | 2013-05-31 09:46:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 210.09 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 09:45:56 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:46:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:45:57 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189116 | TRACI@ss -- Impresión de la consulta del estado |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:24:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:11:08 | 2013-04-04 09:11:09 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:24:24 | 2013-04-10 10:24:32 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:24:23 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:24:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:24:24 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189112 | TRACI@ss -- Descarga de ficheros en consultas |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:25:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:09:25 | 2013-04-04 09:09:26 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:25:11 | 2013-04-10 10:25:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:25:11 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:25:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:25:11 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189111 | TRACI@ss -- Incluir CalculateFull en la S007 y/o S037 |  | SOLUCIÓN: Autorizado, pero a las horas que mandaste el correo no estamos. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 08:25:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:07:55 | 2013-04-04 09:07:56 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-17 08:24:53 | 2013-04-17 08:25:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-17 08:24:52 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 08:25:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 08:24:53 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189110 | TRACI@ss -- Revisar todo el proceso para la S014 |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-17 08:23:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:06:10 | 2013-04-04 09:06:11 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-17 08:23:26 | 2013-04-17 08:23:40 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-17 08:23:25 | [6 empty] | 0 | 2013-04-17 08:23:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-17 08:23:26 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189108 | TRACI@ss -- Diseño de la S098 -- No actualiza fórmulas |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-03 12:42:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:03:41 | 2013-04-04 09:03:42 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-03 12:42:17 | 2013-05-03 12:42:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-05-03 12:42:16 | [6 empty] | 0 | 2013-05-03 12:42:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-03 12:42:17 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
189106 | TRACI@ss -- Arreglar S059-S060-S061 en base de datos el importe del ejercicio anterior |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-10 10:26:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-04 09:01:50 | 2013-04-04 09:01:51 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-04-10 10:26:10 | 2013-04-10 10:26:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.42 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-10 10:26:09 | [6 empty] | 0 | 2013-04-10 10:26:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-10 10:26:10 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
189095 | REIG Expedientes INSS rechazados | Más expedientes del INSS rechazados el 03/04/2012 | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 08:17:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 08:24:27 | 2013-04-04 08:24:28 |  | 2013-04-26 08:17:25 | 2013-04-26 08:17:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-26 08:17:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 08:17:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 08:17:25 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
189093 | REIG correccion datos memoria SSCC INSS | correo de Amparo Janini de 03/04/2013: Buenos días, de acuerdo con lo hablado os mando los datos de la interventora delegada en los servicios centrales del INSS Saludos De: PEREZ-URRIA VENTOSA, SONIA Enviado el: martes, 02 de abril de 2013 10:07 Para: JANINI TATAY, AMPARO Asunto: RV: REIG Buenos días Payo, te acompaño toda la información. Si tienes cualquier duda lo hablamos. Datos del año 2012: Los datos referidos a la emisión de informes, parte se han grabado en el 2012 y parte en el 2013, aunque todos corresponden al ejercicio 2012. Los datos referidos a las asistencias: se han grabado en el 2013, aunque corresponden al ejercicio 2012. Los datos referidos a asistencias se han grabado en el 2013 así como los de las recepciones aunque corresponden al ejercicio 2012,. DATOS REFERIDOS A ACTIVIDADES: - Asistencia a actos de recepción: 1 - Participación en mesas: 48 - Emisión de informes: ¿ Fondo de maniobra: 66 ¿ Modificaciones presupuestarias: 10 ¿ Otros informes: 59 ¿ Proyectos normativos: 1 Un abrazo | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 08:43:53 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-04 08:21:19 | 2013-04-04 08:21:20 |  | 2013-04-19 08:42:22 | 2013-04-19 08:43:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-19 23:59:59 | 2013-04-04 00:00:00 | 2013-04-19 08:42:21 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 08:43:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 08:42:22 |  |  | N |  |  | 2013-04-19
189052 | Informe incurridos (Artemis) del área de Intranet relativo al mes de marzo | Enviar a a Mª José, Felipe, Guillermo, Canales | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 11:02:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-03 16:08:16 | 2013-04-03 16:08:16 |  | 2013-04-05 11:02:22 | 2013-04-05 11:02:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-03 16:08:21 | 2013-04-05 11:02:22 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 11:02:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 11:02:22 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
189051 | Validar Información de peticiones como Administrador de Centro en Gedeon, respecto a la última semana de marzo |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 11:03:48 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-03 16:06:53 | 2013-04-03 16:06:53 |  | 2013-04-05 11:03:47 | 2013-04-05 11:03:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-03 16:06:58 | 2013-04-05 11:03:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 11:03:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 11:03:47 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
189047 | Informe de las peticiones, abiertas o cerradas, relativas a Expediente-e y Factura-e | Petición de Belén Granda. | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 11:03:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-03 15:46:32 | 2013-04-03 15:46:32 |  | 2013-04-05 11:03:20 | 2013-04-05 11:03:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-03 15:46:37 | 2013-04-05 11:03:20 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 11:03:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 11:03:20 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
189046 | Informe de las peticiones pendientes fuera de plazo, a día de hoy | Relativas al CDI. Informe mensual entregado a Carolina Yagüe. | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 11:02:53 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-03 15:45:23 | 2013-04-03 15:45:23 |  | 2013-04-05 11:02:52 | 2013-04-05 11:02:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-03 15:45:28 | 2013-04-05 11:02:52 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 11:02:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 11:02:52 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
189032 | GAUDIP: pantalla de actualización de expedientes. |  | ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 13:16:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 14:29:23 | 2013-04-03 14:29:24 |  | 2013-05-08 13:14:29 | 2013-05-08 13:16:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 230.48 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-08 13:14:29 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 13:16:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:14:29 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
189030 | GAUDIP: traspaso a RSA 8 |  | SOLUCIÓN(correcta): Se pospone | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-06-13 12:46:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 14:28:04 | 2013-04-03 14:28:05 |  | 2013-05-08 13:17:00 | 2013-06-13 12:46:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-08 13:16:59 | [6 empty] | 0 | 2013-06-13 12:46:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:17:00 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
188931 | PI - Corregir errores en informe SIO INSS enero 2013 | El informe no tiene los datos correctos. Investigar el problema y corregirlo. | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 09:41:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 12:20:51 | 2013-04-03 12:20:52 |  | 2013-04-05 09:41:09 | 2013-04-05 09:41:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 09:40:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 09:41:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 09:41:09 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
188929 | PE-Generar informe SIO INSS enero 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-04 10:59:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-03 12:20:04 | 2013-04-03 12:20:04 |  | 2013-04-04 10:59:07 | 2013-04-04 10:59:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-03 12:20:09 | 2013-04-04 10:59:06 | [6 empty] | 0 | 2013-04-04 10:59:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-04 10:59:07 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
188885 | Anulación de las peticiones asociadas a Marta Saenz | 172087 169039 | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-04 09:04:44 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-03 10:57:26 | 2013-04-03 10:57:26 |  | 2013-04-04 09:04:43 | 2013-04-04 09:04:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-04-03 10:57:31 | 2013-04-04 09:04:42 | [6 empty] | 0 | 2013-04-04 09:04:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-04 09:04:43 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
188876 | SERP@ -- Servicio Crear Petición Centralizada |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:44:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 10:37:53 | 2013-04-03 10:37:54 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:44:05 | 2013-05-31 09:44:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 215.6 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-31 09:43:53 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:44:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:44:05 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
188873 | SERP@ -- Servicio Gestión Documentos Mutua |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:43:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 10:35:40 | 2013-04-03 10:35:41 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:43:17 | 2013-05-31 09:43:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-31 09:43:05 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:43:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:43:17 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
188871 | SERP@ -- Prueba de servicios Web |  | SOLUCIÓN: G.I.S.S CONSULTA DE USUARIO EN SILCON/RACF XUU70 XUUMTR70 10:32:17 ------------------------------------------------------------------------------ -- Cod. usuario -- : 99GU3697 -- I.P.F. -- : 1 050856243T --- Datos del usuario en SILCON --- Tipo de usuario ....: RUPS Personal Propio Seguridad Social Primer apellido ....: TARRERO Segundo apellido ...: MARTOS Nombre .............: MARIA Jerarquia ..........: U Usuario final (No Administrador) Departamento .......: G 90 25350 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES VIA EJECUTIVA Administrador ......: SILCON USUARIO GENERICO BATCH SEGURIDAD Horario de conexion : Desde: 00 : 00 : 00 Hasta: 00 : 00 : 00 Usuario modificacion: 99G10111 CARLOS BLANCO ZALDIVAR Fecha de Situación .: 09/01/2008 10:08:05 Situacion ..........: A ALTA --- Datos del usuario en RACF --- Fecha último Acceso.: 13.336/10:31:25 Situacion RACF......: Activo Id.Usuario(USER): 99GU3697 Fecha Alta (CREATED): 07.146 NIF/NIE (NAME)..: 050856243T El usuario ESTA ACTIVO | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:42:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 10:33:23 | 2013-04-03 10:33:24 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:42:30 | 2013-05-31 09:42:36 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-31 09:42:18 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:42:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:42:30 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
188866 | SERP@ -- Negocios comunes |  | SOLUCIÓN: Se adjunta el correo donde se indican los procedimientos a mantener en desarrollo y producción | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:41:50 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-03 10:27:26 | 2013-04-03 10:27:27 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:41:44 | 2013-05-31 09:41:50 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-31 09:41:29 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:41:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:41:44 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
188682 | PI - Configurar Visual Studio 2010 en nuevos equipos | Instalación de la plataforma y configuración Visual Studio 2010 al nuevo personal del departamento. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 09:42:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-02 16:55:17 | 2013-04-02 16:55:18 |  | 2013-04-05 09:42:11 | 2013-04-05 09:42:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-05 09:42:01 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 09:42:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 09:42:11 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
188680 | PI-Implementación SIOM, en IIS local e IIS Desarrollo | Despliege de la web SIOM tanto ten IIS local, como en el IIS maquina desarrollo | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:39:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-02 16:53:21 | 2013-04-02 16:53:22 |  | 2013-04-12 09:39:24 | 2013-04-12 09:39:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-12 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-12 09:39:11 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:39:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:39:24 |  |  | N |  |  | 2013-04-12
188379 | IN-Descuadre en carga Balance Situación | Investigar error en la carga. | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-04 10:44:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-02 13:23:21 | 2013-04-02 13:23:21 |  | 2013-04-04 10:44:08 | 2013-04-04 10:44:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-04 10:44:07 | [6 empty] | 0 | 2013-04-04 10:44:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-04 10:44:08 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
188225 | Comunicado al personal funcionario del CDI sobre la utilización de Gedeon | recordando la importancia de describir con claridad el asunto de cada petición | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-03 14:06:54 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-02 10:30:59 | 2013-04-02 10:30:59 |  | 2013-04-03 14:06:53 | 2013-04-03 14:06:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-04-02 10:31:04 | 2013-04-03 14:06:53 | [6 empty] | 0 | 2013-04-03 14:06:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-03 14:06:53 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
188222 | Estudio de los permisos de Belén Granda | En Gedeon, para que pueda visualizar todas las peticiones que se ejecutan en el CDI y son originadas por la IGSS o el propio CDI | SOLUCIÓN: ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-04-03 14:08:14 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-04-02 10:22:01 | 2013-04-02 10:22:01 |  | 2013-04-03 14:08:13 | 2013-04-03 14:08:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-04-02 10:22:06 | 2013-04-03 14:08:12 | [6 empty] | 0 | 2013-04-03 14:08:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-03 14:08:13 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
188204 | PI - Viabilidad informes gráficos RDLC | Estudiar si se pueden hacer informes gráficos con RDLC, desarrolar algún ejemplo | SOLUCIÓN: Se adjunta la información facilitada desde DPyS: Buenas tardes. La medición se hará únicamente cuando la provincia tenga claro que llegará al 100% del objetivo, solo de esta manera se puede solicitar el adelanto de la medición, no se puede solicitar para ver en qué estado esta el despliegue. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 09:30:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-02 10:05:51 | 2013-04-02 10:05:52 |  | 2013-05-06 09:29:18 | 2013-05-06 09:30:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.5 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-05-06 09:29:07 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 09:30:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 09:29:18 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
188199 | PI-INFO-SIOM: Preparar servidor para ejecutar informes RDLC |  | SOLUCIÓN: Ha sido creada la started ADAH*.* con las mismas autorizaciones que la started ADAA*.* Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 09:32:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-02 10:02:35 | 2013-04-02 10:02:36 |  | 2013-05-06 09:32:40 | 2013-05-06 09:32:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.53 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-05-06 09:32:29 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 09:32:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 09:32:40 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
188198 | PI - Actualizar vistas diarias CyD al comenzar nuevo mes |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-02 10:01:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-02 10:00:32 | 2013-04-02 10:00:33 |  | 2013-04-02 10:01:39 | 2013-04-02 10:01:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-02 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-02 10:01:23 | [6 empty] | 0 | 2013-04-02 10:01:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-02 10:01:39 |  |  | N |  |  | 2013-04-02
188194 | PI-Informe INFO-SIOM: Consulta indicadores y objetivos, paginar por "programa" | Modificación del report para poder imprimir el resultado de la consulta de tal forma que cada vez que cambie el programa se produzca un salto de página | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 09:33:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-02 09:57:39 | 2013-04-02 09:57:40 |  | 2013-05-06 09:33:21 | 2013-05-06 09:33:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-05-06 09:33:05 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 09:33:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 09:33:21 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
188112 | Estudio de Códigos de Entidades Financieras en la Base de Terceros SICOSS con ordinales bancarios no bloqueados. | Creación de un ficheros de excel con los siguientes campos: Código de la entidad financiera. Nombre de la misma. Número de ordinales bacnarios "no bloqueados" que apuntan a ella. | SOLUCIÓN: Se remite a TGSS la información solicitada. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:21:56 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 18:10:00 | 2013-04-01 18:11:54 | 05/04/2013 23:59:00 | 2013-04-09 11:46:39 | 2013-08-30 15:21:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-04 23:59:59 | 2013-04-02 00:00:00 | 2013-04-09 11:46:04 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:21:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-09 11:46:39 |  |  | N |  |  | 2013-04-04
188110 | BAGORA: Actualización de Bagosico y realización de algunos scripts |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 17:13:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | BAGO - BAGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 16:50:46 | 2013-04-01 16:50:47 | 01/04/2013 23:59:00 | 2013-04-25 17:13:20 | 2013-04-25 17:13:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.33 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-25 17:13:20 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 17:13:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 17:13:20 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
188101 | PI - Nuevos informes en Presupuestos UCA |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-05-06 09:34:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 16:00:31 | 2013-04-01 16:00:32 |  | 2013-05-06 09:34:26 | 2013-05-06 09:34:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 136.7 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-06 09:34:14 | [6 empty] | 0 | 2013-05-06 09:34:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-06 09:34:26 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
188061 | PI - Carga datos cuentas formuladas en Cta. Rtdos. | Permitir cargar datos para las cuentas formuladas (nuevo elemento outline F2) en la Cuenta de Resultados. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 09:45:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 13:57:23 | 2013-04-01 13:57:24 |  | 2013-04-05 09:44:26 | 2013-04-05 09:45:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-05 09:44:13 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 09:45:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 09:44:26 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
188055 | PI - Carga datos cuentas formuladas en B.Sit. | Permitir cargar datos para las cuentas formuladas (nuevo elemento outline F2) en el Balance de Situación | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 09:43:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 13:53:31 | 2013-04-01 13:53:32 |  | 2013-04-05 09:43:33 | 2013-04-05 09:43:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-05 09:43:07 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 09:43:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 09:43:33 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
188052 | PI - Análisis envíos a Tbnal. Ctas. | Estudiar los envíos de ficheros de Traciass al Tbnal. Cuentas para generar la información agregada equivalente. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-12 09:41:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 13:45:48 | 2013-04-01 13:45:48 |  | 2013-04-12 09:41:53 | 2013-04-12 09:41:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.68 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-01 13:45:53 | 2013-04-12 09:41:52 | [6 empty] | 0 | 2013-04-12 09:41:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-12 09:41:53 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
187983 | Ficheros de Traciass para TC |  | SOLUCIÓN(correcta): Enviado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 14:57:54 | Consultas y Publicaciones | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 11:56:25 | 2013-04-01 11:56:26 | 01/04/2013 23:59:00 | 2013-04-01 14:57:41 | 2013-04-01 14:57:54 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-01 14:57:40 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 14:57:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 14:57:41 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187971 | PI - Ajustes balance de situación | Crear un un programa que ajuste a millones las cantidades de la base de datos del Balance de Situacion y genere un fichero de salida para luego cargarlo en una nueva base de datos | SOLUCIÓN: SECRETARIA.PRODUCCION-SISTEMAS.GISS@seg-social.es Esa es la dirección (smtp) Un saludo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:26:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 11:15:29 | 2013-04-01 11:15:30 |  | 2013-04-26 09:26:42 | 2013-04-26 09:26:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-12 00:00:00 | 2013-04-26 09:26:32 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:26:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:26:42 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187970 | PI - Ajustes cuenta de resultados | Crear un un programa que ajuste a millones las cantidades de la base de datos de la Cuenta de Resultado y genere un fichero de salida para luego cargarlo en una nueva base de datos | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:26:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 11:13:48 | 2013-04-01 11:13:49 |  | 2013-04-26 09:26:08 | 2013-04-26 09:26:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.5 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-26 09:25:57 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:26:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:26:08 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187927 | PI - Informes presupuestos marzo 2013 | Generación y comprobación de los presupuestos de gastos e ingresos del mes de Marzo de 2013 que se mandan a GISS COORDINACION PRESUPUESTOS | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 10:15:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 10:13:24 | 2013-04-01 10:13:25 |  | 2013-04-01 10:15:39 | 2013-04-01 10:15:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.3 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-01 10:14:02 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 10:15:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 10:15:38 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
187926 | AGORA: modificaciones para la versión 04.00.03 |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 17:14:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 10:12:41 | 2013-04-01 10:12:42 | 01/04/2013 23:59:00 | 2013-04-25 17:14:46 | 2013-04-25 17:14:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 19 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-25 17:14:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 17:14:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 17:14:46 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187925 | PI - Extracto estadístico marzo 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0710 | Alfredo Sanz Municio | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 10:12:40 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 10:11:14 | 2013-04-01 10:11:15 |  | 2013-04-01 10:12:34 | 2013-04-01 10:12:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-01 10:12:19 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 10:12:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 10:12:34 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
187920 | PI - Gestión peticiones abril 2013 |  | SOLUCIÓN: PC238951 KIDER 0A0138207 incidencia resuelta. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-04-26 09:23:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 10:09:36 | 2013-04-01 10:09:36 |  | 2013-04-26 09:23:49 | 2013-04-26 09:23:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.52 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-04-01 10:09:41 | 2013-04-26 09:23:48 | [6 empty] | 0 | 2013-04-26 09:23:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-26 09:23:49 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
187903 | AGORA: incidencias de los usuarios |  | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-04-25 17:15:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 10:00:57 | 2013-04-01 10:00:58 | 01/04/2013 23:59:00 | 2013-04-25 17:15:24 | 2013-04-25 17:15:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 49 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-25 17:15:24 | [6 empty] | 0 | 2013-04-25 17:15:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-25 17:15:24 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187890 | SERP@ -- Servicio de mantenimiento de tipos de documentos |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:40:09 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 09:45:32 | 2013-04-01 09:45:33 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:40:05 | 2013-05-31 09:40:10 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 281.91 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 09:39:52 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:40:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:40:05 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187887 | SERP@ -- Diseño de la Base de Datos |  | SOLUCIÓN: Modificado Primer apellido ....: FREIRE Segundo apellido ...: SANJURJO Nombre .............: MONTSERRAT Tipo del movimiento : M MODIFICACION Fecha: 21 / 2 / 2012 Entidad ............: 10 Entidades Ajenas a la Seguridad Social Provincia ..........: 99 SERVICIOS CENTRALES --------- Datos sobre Direccion de Correo --------- Dirección de Correo.: montserrat.freire@at.seg-social.es | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:39:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 09:43:16 | 2013-04-01 09:43:17 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:39:16 | 2013-05-31 09:39:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 45.87 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 09:39:04 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:39:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:39:15 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187883 | SERP@ -- Análisis de requisitos |  | SOLUCIÓN: Grupo.......: BS-SIG20 BS-SIGE XV22A000 Usuario. Todas las situaciones: . Sólo las situaciones acti Sel Codigo Nombre y Apellidos Sit. E --- -------- ---------------------------------------- ----- - , IDUS7060 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7060 A , IDUS7061 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7061 A , IDUS7062 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7062 A , IDUS7063 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7063 A , IDUS7064 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7064 A , IDUS7065 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7065 A , IDUS7066 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7066 A , IDUS7067 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7067 A , IDUS7068 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7068 A , IDUS7069 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7069 A , IDUS7070 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7070 A , IDUS7071 Pruebas Cdesa. Coordinacion Usuario7071 A Y así con todos hasta el 120, por lo tanto la autorización está bien. A lo mejor puede ser un error de prosa. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:38:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 09:41:06 | 2013-04-01 09:41:07 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:38:26 | 2013-05-31 09:38:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 223.29 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 09:38:03 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:38:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:38:26 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187838 | Coordinación equipo Sist. Inf. Contable Abril-2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:42:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 09:08:55 | 2013-04-01 09:08:55 |  | 2013-04-30 11:42:46 | 2013-04-30 11:42:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.4 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 09:09:00 | 2013-04-30 11:42:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:42:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:42:46 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187837 | CAUX. Análisis del proyecto. Tareas Abril-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:42:00 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 09:06:42 | 2013-04-01 09:06:42 |  | 2013-04-30 11:41:59 | 2013-04-30 11:41:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 116.55 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 11:41:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:41:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:41:59 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187835 | CAUX. Gestión del proyecto. Tareas Abril-2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:49:09 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 09:05:31 | 2013-04-01 09:05:31 |  | 2013-04-30 11:49:08 | 2013-04-30 11:49:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.96 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 09:05:36 | 2013-04-30 11:49:07 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:49:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:49:08 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187832 | SICOSS/MAT. Gestión del proyecto de conversión BBDD históricas de SICOSS Abril 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:39:00 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 09:03:51 | 2013-04-01 09:03:51 |  | 2013-04-30 11:38:59 | 2013-04-30 11:38:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.49 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 09:03:56 | 2013-04-30 11:38:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:38:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:38:59 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187831 | SICOSS. Mantenimiento e incidencias aplicación Abril 2013. |  | De: MORENO HERNANDEZ, LAURA En nombre de GISS SSCC OUPR, INTERCAMBIOS Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2013 9:39 Para: 'matejero@ajmataro.cat' Asunto: PROBLEMA ENVIO SOLICITUD INFORME SITUACION DE DEUDA Buenos días, No hemos recibido respuesta por vuestra parte. ¿Quiere decir esto que, con las indicaciones aportadas se ha solucionado la incidencia? Un cordial saludo, | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 11:35:39 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-04-01 08:58:19 | 2013-04-01 08:58:19 |  | 2013-04-30 11:35:38 | 2013-04-30 11:35:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 213.91 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 11:35:37 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 11:35:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 11:35:38 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
187825 | PREMI@ss -- Diseño oficios en Actuate |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:01:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:35:05 | 2013-04-01 08:35:06 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:01:33 | 2013-05-31 09:01:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 130.3 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 09:01:33 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:01:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:01:33 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187824 | PREMI@ss -- Actualización del diseño del workflow |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:01:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:33:51 | 2013-04-01 08:33:52 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:00:51 | 2013-05-31 09:01:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 31 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 09:00:51 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:01:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:00:51 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187822 | PREMI@ss -- Actualziación del Diseño de la Base de datos |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 09:00:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:32:31 | 2013-04-01 08:32:32 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 09:00:07 | 2013-05-31 09:00:16 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 09:00:06 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 09:00:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 09:00:07 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187821 | PREMI@ss -- Diseño y desarrollo de la fase Inf. Provisional Mutua |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:59:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:31:01 | 2013-04-01 08:31:02 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:59:21 | 2013-05-31 08:59:29 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 147.5 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:59:21 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:59:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:59:21 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187819 | PREMI@ss -- Diseño y desarrollo de la fase Alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:55:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:29:32 | 2013-04-01 08:29:33 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:55:20 | 2013-05-31 08:55:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 42 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:55:19 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:55:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:55:20 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187818 | PREMI@ss -- Diseño y desarrollo de la fase Conformidad SSEE |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:54:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:28:08 | 2013-04-01 08:28:09 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:54:37 | 2013-05-31 08:54:47 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 49.5 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:54:37 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:54:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:54:37 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187817 | PREMI@ss -- Diseño y desarrollo de la fase Informe Definitivo |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:53:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:26:40 | 2013-04-01 08:26:41 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:53:44 | 2013-05-31 08:53:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 62.5 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:53:43 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:53:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:53:44 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187816 | PREMI@ss -- Servicio de Consulta |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:53:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:25:01 | 2013-04-01 08:25:02 |  | 2013-05-31 08:53:04 | 2013-05-31 08:53:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 342.03 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:53:03 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:53:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:53:04 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187814 | PREMI@ss -- Tarea de vuelta atrás |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:52:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:23:04 | 2013-04-01 08:23:05 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:52:20 | 2013-05-31 08:52:29 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 69.78 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:52:20 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:52:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:52:20 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187812 | PREMI@ss -- Integración de Hermes |  | SOLUCIÓN: Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:51:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:21:24 | 2013-04-01 08:21:25 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:51:29 | 2013-05-31 08:51:38 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:51:28 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:51:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:51:28 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187809 | PREMIA@ss -- Integración de SwGaudip |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 08:51:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-04-01 08:18:34 | 2013-04-01 08:18:35 | 30/04/2013 23:59:00 | 2013-05-31 08:50:54 | 2013-05-31 08:51:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 271.75 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-31 23:59:59 | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-05-31 08:50:53 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 08:51:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 08:50:54 |  |  | N |  |  | 2013-05-31
187384 | PI-Confidencialidad:revisión de altas |  | Ya disponemos de los vídeos. Se realizará propuesta. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-26 08:42:23 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-26 08:39:47 | 2013-03-26 08:39:48 |  | 2013-03-26 08:42:17 | 2013-03-26 08:42:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-26 00:00:00 | 2013-03-26 23:59:59 | 2013-03-26 00:00:00 | 2013-03-26 08:40:48 | [6 empty] | 0 | 2013-03-26 08:42:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-26 08:42:17 |  |  | N |  |  | 2013-03-26
187382 | error en memoria anual completa | correo de Amparo de 22/03/2013: Antonio, hoy no te libras de mí. En la memoria anual que nos facilita el REIG, en el apartado de emisión de informes veo que solo aparece en realción con los servicios centrales la Tesorería General. Sin embargo he hablado con los servicio centrales del ISM y me aseguran que ellos graban siempre en entrada de datos de actividades los informes que realizan. Cuando puedas me dices lo que puede haber pasado porque tengo que terminar la memoria en breve. Saludos Hay un error en la query. Revisamos alguna query más | SOLUCIÓN(correcta): corregida la query, pendiente de subiur a producción | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 13:28:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-26 08:28:51 | 2013-03-26 08:28:52 |  | 2013-04-05 13:28:10 | 2013-04-05 13:28:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.45 |  | 2013-03-22 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-03-26 00:00:00 | 2013-04-05 13:28:10 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 13:28:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 13:28:10 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
187296 | PI - Carga FRSS con datos cierre anterior | Para conseguir el fichero de datos para realizar la carga todas las referencias que se hacen para seleccionar los datos del B.Comprobación para el asiento de apertura se modifican y ahora es el cierre del ejercicio anterior | SOLUCIÓN: Actualización realizada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:15:57 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-25 13:18:20 | 2013-03-25 13:18:21 |  | 2013-03-27 09:15:51 | 2013-03-27 09:15:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.56 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 09:15:41 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:15:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:15:51 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
187239 | PI - Control testigo en FRSS | Se comprueba con el fichero testigo que todas las fechas de carga coinciden hasta de ejecutar nuestro proceso. | SOLUCIÓN: Ensobrado y entregado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:16:34 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-25 11:37:55 | 2013-03-25 11:37:56 |  | 2013-03-27 09:16:27 | 2013-03-27 09:16:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 09:16:16 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:16:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:16:27 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
187238 | PI - Informar fichero testigo en carga P.Ingresos | Añadir un control testigo que escriba en un fichero de texto la fecha de carga si no hay descuadre. | SOLUCIÓN: Ensobrado y entregado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:17:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-25 11:35:48 | 2013-03-25 11:35:49 |  | 2013-03-27 09:17:41 | 2013-03-27 09:17:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.5 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 09:17:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:17:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:17:41 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
187237 | PI - Informar fichero testigo en carga Extrapresupuestarias | Añadir un control testigo que escriba en un fichero de texto la fecha de carga si no hay descuadre. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:21:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-25 11:34:18 | 2013-03-25 11:34:19 |  | 2013-03-27 09:19:57 | 2013-03-27 09:21:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 09:19:38 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:21:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:19:57 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
187227 | PI - Informar fichero testigo en carga B.Comprobación | Añadir un control testigo que escriba en un fichero de texto la fecha de carga si no hay descuadre. | SOLUCIÓN: Cuando existe una derivación mortis causa, el documento origen no se puede datar por crédito incobrable, hay que suspenderlo por fallecimiento (transacción RVE54). | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:24:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-25 11:32:20 | 2013-03-25 11:32:21 |  | 2013-03-27 09:24:22 | 2013-03-27 09:24:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-27 09:24:04 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:24:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:24:21 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
187223 | PE - Generar extracto estadístico febrero 2013 |  | SOLUCIÓN: G238188/G228976/G211650 62 04 10 00213847 LOPEZ VAZQUEZ JACINTA 027223017X Liberado aplazamiento y sus ingresos, recuerden deben realizar: 1) Anular el aplazamiento 2) Anular la deuda 3) Dar de alta una deuda nueva por el pendiente vigente 4) Conceder un nuevo aplazamiento | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0710 | Alfredo Sanz Municio | P10 | Petición finalizada | 2013-03-25 11:25:27 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-25 11:24:31 | 2013-03-25 11:24:32 |  | 2013-03-25 11:25:23 | 2013-03-25 11:25:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-25 23:59:59 | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-03-25 11:25:09 | [6 empty] | 0 | 2013-03-25 11:25:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-25 11:25:23 |  |  | N |  |  | 2013-03-25
186967 | PI-Confidencialidad-Revisión nuevas altas |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 11:17:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-22 11:16:03 | 2013-03-22 11:16:04 |  | 2013-03-22 11:17:35 | 2013-03-22 11:17:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-22 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-22 00:00:00 | 2013-03-22 11:17:23 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 11:17:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 11:17:35 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
186963 | PI-Evaluar envío información Tbnal.Ctas. en .txt | Estudio de evaluación: generación de información para el Tribunal de cuentas (relativa al cierre de las cuentas) en formato txt | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:25:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-03-22 11:06:45 | 2013-03-22 11:06:45 |  | 2013-03-27 09:25:13 | 2013-03-27 09:25:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.77 |  | 2013-03-22 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-22 11:06:50 | 2013-03-27 09:25:13 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:25:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:25:13 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
186812 | PE-Repetir de nuevo SIO mutuas diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:50:23 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-21 16:19:41 | 2013-03-21 16:19:42 |  | 2013-03-22 10:49:52 | 2013-03-22 10:50:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-21 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-21 00:00:00 | 2013-03-22 10:49:32 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:50:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:49:51 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
186739 | IN-Investigar error en carga de Gastos (plurianuales) |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-21 13:53:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-21 13:51:28 | 2013-03-21 13:51:28 |  | 2013-03-21 13:53:30 | 2013-03-21 13:53:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.93 |  | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-21 23:59:59 | 2013-03-21 13:51:33 | 2013-03-21 13:53:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-21 13:53:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-21 13:53:30 |  |  | N |  |  | 2013-03-21
186737 | SIO: carga de datos 2013 | Se duplican los datos de 2012 para poder utilizarlos en 2013 | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-03 14:09:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SIO1 - SIO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-21 13:51:39 | 2013-03-21 13:51:40 |  | 2013-04-03 14:09:16 | 2013-04-03 14:09:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-03-21 00:00:00 | 2013-04-03 14:09:16 | [6 empty] | 0 | 2013-04-03 14:09:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-03 14:09:16 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
186508 | Petición de Bloqueo de Ordinales Bancarios de la Base de Terceros SICOSS PROS@ Y SICOSS-HOST | Este proceso de bloqueo afecta a los ordinales bancarios, con o sin operaciones, que apuntan a los códigos de entidad financiera 2037, 2042, 2069, 2077, 3128, 3056 y 3147. | SOLUCIÓN: G.I.S.S LISTA DE GRUPOS DE UN USUARIO PIDO XPG81 XCNMTR8O 08:12:26 ------------------------------------------------------------------------------ Usuario ....: 283U0228 VALENZUELA VILLARRUBIA ISIDRO Grupo ......: ........ Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Exc Departamento --- -------- ---------------------------------------- ----- --- ------------ , XGWA009 GRUPO DEUDORES TRIBUTARIOS A G2899000 | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:22:37 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-20 20:04:00 | 2013-03-20 20:08:28 | 26/03/2013 23:59:00 | 2013-03-27 10:45:24 | 2013-08-30 15:22:37 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-28 00:00:00 | 2013-03-28 23:59:59 | 2013-03-21 00:00:00 | 2013-03-27 10:44:33 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:22:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 10:45:24 |  |  | N |  |  | 2013-03-28
186499 | extracción de datos REIG | correo de Amparo Janini de 19/03/2013: Hola Antonio, en la memoria del año 2012 aparecen 28 expedientes del Fondo de Maniobra con reparos y me gustaría saber los datos concretos de esos expedientes y que intervenciones son las que los han reparado porque esos expedientes en teoria es casi imposible fiscalizarlos con reparos. Saludos y gracias | SOLUCIÓN(correcta): datos enviados | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 16:35:38 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-20 16:34:29 | 2013-03-20 16:34:30 |  | 2013-03-20 16:35:26 | 2013-03-20 16:35:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-21 23:59:59 | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-20 16:35:25 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 16:35:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 16:35:26 |  |  | N |  |  | 2013-03-21
186451 | PE - Generación Libro Mensual febrero 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0365 | César Sánchez Díaz | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:58:21 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-20 14:00:48 | 2013-03-20 14:00:49 |  | 2013-03-22 10:58:12 | 2013-03-22 10:58:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-22 10:58:01 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:58:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:58:12 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
186285 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1995 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-05 13:52:33 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-03-20 10:01:11 | 2013-03-20 10:01:11 |  | 2013-04-05 13:52:32 | 2013-04-05 13:52:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14.5 |  | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-04-05 23:59:59 | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-04-05 13:52:32 | [6 empty] | 0 | 2013-04-05 13:52:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-05 13:52:32 |  |  | N |  |  | 2013-04-05
186260 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 10:22:13 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-20 09:15:16 | 2013-03-20 09:15:16 |  | 2013-03-20 10:22:12 | 2013-03-20 10:22:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-20 09:15:21 | 2013-03-20 10:22:12 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 10:22:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 10:22:12 |  |  | N
186254 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 10:20:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-20 09:10:43 | 2013-03-20 09:10:43 |  | 2013-03-20 10:20:46 | 2013-03-20 10:20:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-20 09:10:48 | 2013-03-20 10:20:46 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 10:20:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 10:20:46 |  |  | N
186253 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 10:21:37 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-20 09:10:07 | 2013-03-20 09:10:07 |  | 2013-03-20 10:21:36 | 2013-03-20 10:21:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-20 09:10:12 | 2013-03-20 10:21:35 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 10:21:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 10:21:36 |  |  | N
186252 | PE-Apoyo a Traciass | Problema con el menú de entidades | SOLUCIÓN: El usuario SG40041 ha sido creado en la GISS y en el INSS, Empezará a funcionar a partir del proceso de hoy de las 14 hora. Nos tenéis que comunicar que aplicaciones le tenemos que dar en el NVAS90, ya que el grupo al que está asignado el G901B700, no tiene aplicaciones. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:12:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-20 09:09:20 | 2013-03-20 09:09:21 |  | 2013-03-20 09:11:59 | 2013-03-20 09:12:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.48 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 23:59:59 | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-20 09:11:28 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:12:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:11:59 |  |  | N |  |  | 2013-03-20
186249 | IN-Descuadre en carga Plurianuales entidades | Ver por qué descuadra la carga del fichero de gastos plurianuales de entidades del día 19 de marzo. | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:07:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-20 09:06:41 | 2013-03-20 09:06:42 |  | 2013-03-20 09:07:35 | 2013-03-20 09:07:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.8 |  | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-20 23:59:59 | 2013-03-20 00:00:00 | 2013-03-20 09:07:22 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:07:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:07:34 |  |  | N |  |  | 2013-03-20
186178 | TACIASS. Gestión de plantillas para rendición de cuentas |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 08:47:54 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-03-19 17:38:53 | 2013-03-19 17:38:53 |  | 2013-04-01 08:47:53 | 2013-04-01 08:47:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-04-01 08:47:52 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 08:47:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 08:47:53 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
186154 | SICOMAT. Gestión nota informativa G1229 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-03-21 09:35:19 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-19 16:39:32 | 2013-03-19 16:39:32 |  | 2013-03-21 09:35:18 | 2013-03-21 09:35:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-21 09:35:18 | [6 empty] | 0 | 2013-03-21 09:35:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-21 09:35:18 |  |  | N |  |  | 2013-03-20
186153 | SICOSS. Gestión nota informativa G1228 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-03-21 09:38:42 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-19 16:37:48 | 2013-03-19 16:37:48 |  | 2013-03-21 09:38:41 | 2013-03-21 09:38:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-21 09:38:41 | [6 empty] | 0 | 2013-03-21 09:38:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-21 09:38:41 |  |  | N |  |  | 2013-03-20
186111 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 16:45:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-19 14:19:29 | 2013-03-19 14:19:29 |  | 2013-03-19 16:45:49 | 2013-03-19 16:45:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-19 14:19:34 | 2013-03-19 16:45:49 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 16:45:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 16:45:49 |  |  | N
186110 | API BAGORA: incluir relaciones J y T | ESTIMADOS COMPAÑEROS OS QUIERO REMITIR UNA PETICIONES, EL SICOSS PROSA NO NOS ENVÍA COMO DOCUMENTO LA RELACIÓN T DE RESUMEN DE DOCUMENTOS FRPG, OBLIGANDO A REGISTRAR CADA UNO DE ELLOS. SERÍA DESEABLE RECIBIR TAL RELACIÓN T CON LOS FRPG ASOCIADOS Y PROCEDER A REGISTRAR SÓLO LA RELACIÓN, AL IGUAL QUE SE HACE CON LOS DOCUMENTOS R Y LOS P ASOCIADOS, TAL COMO FELIZMENTE ESTAMOS HACIENDO. | SOLUCIÓN: Tarea finalizada | 99GU3412 | Julio Santos Perez | 99GU3412 | Julio Santos Perez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-20 12:50:33 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 14:19:30 | 2013-03-19 14:19:31 | 19/03/2013 23:59:00 | 2013-04-30 13:20:09 | 2013-06-20 12:50:33 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-04-30 00:00:00 | 2013-04-30 13:20:09 | [6 empty] | 0 | 2013-06-20 12:50:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:20:09 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
186029 | Presentación Jornadas UPIS 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 16:46:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-19 12:58:31 | 2013-03-19 12:58:31 |  | 2013-03-19 16:46:07 | 2013-03-19 16:46:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-19 12:58:36 | 2013-03-19 16:46:07 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 16:46:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 16:46:07 |  |  | N
186027 | Plantillas modificación buzón correos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 14:20:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-19 12:57:45 | 2013-03-19 12:57:45 |  | 2013-03-19 14:20:10 | 2013-03-19 14:20:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-19 12:57:50 | 2013-03-19 14:20:10 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 14:20:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 14:20:10 |  |  | N
185998 | GAUDIP: instruccion de personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-06-13 12:45:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 12:25:49 | 2013-03-19 12:25:50 |  | 2013-05-08 13:17:36 | 2013-06-13 12:45:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-05-08 13:17:36 | [6 empty] | 0 | 2013-06-13 12:45:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:17:36 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
185993 | GAUDIP 2.3.4: subida a producción |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-03 14:14:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 12:24:08 | 2013-03-19 12:24:09 |  | 2013-04-03 14:14:10 | 2013-04-03 14:14:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-04-03 14:14:10 | [6 empty] | 0 | 2013-04-03 14:14:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-03 14:14:10 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
185989 | GAUDIP: preexplotacion 2.3.4 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-08 11:54:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 12:22:30 | 2013-03-19 12:22:31 |  | 2013-04-08 11:54:43 | 2013-04-08 11:54:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-04-08 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-04-08 11:54:43 | [6 empty] | 0 | 2013-04-08 11:54:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-08 11:54:43 |  |  | N |  |  | 2013-04-08
185902 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 11:55:17 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-19 11:15:29 | 2013-03-19 11:15:29 |  | 2013-03-19 11:55:16 | 2013-03-19 11:55:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-19 11:15:34 | 2013-03-19 11:55:16 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 11:55:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 11:55:16 |  |  | N
185901 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 11:54:53 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-19 11:15:06 | 2013-03-19 11:15:06 |  | 2013-03-19 11:54:52 | 2013-03-19 11:54:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-19 11:15:11 | 2013-03-19 11:54:51 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 11:54:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 11:54:52 |  |  | N
185836 | PI - Adaptar SIO Traciass 2013 | Cambios SIO 2013 para Traccias: adaptación de nuevos objetivos e indicarores para la liquidación de cuentas del 2013 | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 11:00:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 09:48:14 | 2013-03-19 09:48:15 |  | 2013-03-22 11:00:48 | 2013-03-22 11:00:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 31.5 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 11:00:31 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 11:00:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 11:00:47 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185830 | PI - Revisión ficheros ratios99 generados |  | Finalizada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:16:32 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-19 09:42:26 | 2013-03-19 09:42:26 |  | 2013-03-20 09:16:31 | 2013-03-20 09:16:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.63 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-19 09:42:31 | 2013-03-20 09:16:31 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:16:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:16:31 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185823 | PI - Envío Plantillas SIO Mutuas febrero 2013 |  | SOLUCIÓN: Agradecemos la comunicación y anotamos el nombramiento de la Oficina de Gestión de Proyectos como supervisor de desarrollo para el Centro de Desarrollo del INSS. Os informaremos debidamente cuando los nuevos procedimientos de paso de datos se pongan oficalmente en marcha. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:13:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 09:36:59 | 2013-03-19 09:37:00 |  | 2013-03-20 09:13:10 | 2013-03-20 09:13:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 09:13:00 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:13:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:13:10 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185822 | PI - Envío Plantillas SIO Mutuas enero 2013 |  | SOLUCIÓN: adjunto un listado con los 2 CCC's que no hemos borrado, debido a que no coinciden los datos del fichero enviado en la petición con la BBDD o a que tienen CCC's asociadas con el NSS anotado. Está en el apartado otros ficheros, se llama 236163.txt | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:13:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 09:35:56 | 2013-03-19 09:35:57 |  | 2013-03-20 09:13:38 | 2013-03-20 09:13:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 09:13:28 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:13:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:13:38 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185821 | PI - Limpieza Plantillas febrero - SIO Mutuas 2013 |  | SOLUCIÓN: Ver documento con contestación | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:14:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 09:34:43 | 2013-03-19 09:34:44 |  | 2013-03-20 09:14:14 | 2013-03-20 09:14:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 09:14:03 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:14:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:14:14 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185818 | PI - Limpieza Plantillas enero - SIO Mutuas 2013 |  | SOLUCIÓN: OK 22477493F | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-20 09:15:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-19 09:33:40 | 2013-03-19 09:33:41 |  | 2013-03-20 09:15:17 | 2013-03-20 09:15:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-19 00:00:00 | 2013-03-20 09:14:42 | [6 empty] | 0 | 2013-03-20 09:15:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-20 09:15:17 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185589 | Revisión de peticiones no finalizadas en el CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:11:08 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-15 11:10:50 | 2013-03-15 11:10:50 |  | 2013-03-15 11:11:07 | 2013-03-15 11:11:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-15 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-15 11:10:55 | 2013-03-15 11:11:06 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:11:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:11:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185586 | Creación de un buzón para las relaciones del CDI con AT | creación de un buzón genérico para el centro, para las comunicaciones con el apoyo técnico administrativas-partes incidencias, etc., necesitará salida a Internet (nombre del buzón: Comunicaciones Administrativas CDI AT ) Tienen que estar autorizados: -Carolina Yagüe Galaup 99G20004 -Paloma Álvarez Arango 99G40003 -Mª José Díaz Fornos 99G90011 -Mª Dolores Díaz Gámez 99GU1352 -Ángel Pérez Izquierdo 99GU0940 -Juan Ignacio Hervás Lucas 99G40053 -Montserrat Martín Santiago 99GU2913 | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 17:23:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-15 11:09:39 | 2013-03-15 11:09:39 |  | 2013-03-19 17:23:19 | 2013-03-19 17:23:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-15 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-15 11:09:44 | 2013-03-19 17:23:19 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 17:23:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 17:23:19 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
185539 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 13:33:16 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-15 10:15:46 | 2013-03-15 10:15:46 |  | 2013-03-15 13:33:15 | 2013-03-15 13:33:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-15 10:15:51 | 2013-03-15 13:33:15 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 13:33:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 13:33:15 |  |  | N
185537 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 10:15:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-15 10:11:19 | 2013-03-15 10:11:19 |  | 2013-03-15 10:15:21 | 2013-03-15 10:15:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-15 10:11:24 | 2013-03-15 10:15:21 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 10:15:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 10:15:21 |  |  | N
185465 | TRACI@ss -- Corregir diseño de la plantilla S088 | hay un error en la descripción de las cuotas cobradas en los cálculos de la reserva de estabilización de contingencias profesionales. Hace referencia a los ejercicio 2009, 2010 y 2011 cuando debería ser 2010, 2011 y 2012. | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:22:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-15 08:24:28 | 2013-03-15 08:24:29 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:21:57 | 2013-04-01 09:22:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-15 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-15 00:00:00 | 2013-04-01 09:21:56 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:22:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:21:57 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185418 | PI - Documentación Fondo Reserva | Documentación de la aplicación Fondo de Reserva: se documenta la Tabla de referencias para el FRSS, el programa automático, que carga la base de datos DFRSS y el programa que muestra el informe. | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:25:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 17:08:17 | 2013-03-14 17:08:18 |  | 2013-03-27 09:25:45 | 2013-03-27 09:25:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.47 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-27 09:25:34 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:25:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:25:45 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
185368 | Reasignacion de peticiones | 185352 | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:15:06 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 14:06:52 | 2013-03-14 14:06:52 |  | 2013-03-15 11:15:05 | 2013-03-15 11:15:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-14 14:06:57 | 2013-03-15 11:15:05 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:15:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:15:05 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
185342 | TRACI@ss -- Cuadres |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:20:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 13:31:58 | 2013-03-14 13:31:59 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:20:02 | 2013-04-01 09:20:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:20:01 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:20:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:20:02 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185332 | INEss -- Preparar documento con las pantallas para revisión por Beatriz |  | SOLUCIÓN: Incluidos Fecha/hora actualiz. Usuario Grupo Sit. ---------------------- -------- -------- ---- 13/11/2013 14:17:31 99GU2702 BS-PEXC1 A 13/11/2013 14:17:42 99GU5943 BS-PEXC1 A | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:19:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | INEX - INEX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 13:19:31 | 2013-03-14 13:19:32 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:19:05 | 2013-04-01 09:19:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.5 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:18:46 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:19:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:19:05 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185330 | TRACI@ss -- Revisar el borrado en el mantenimiento de versiones de plantillas |  | SOLUCIÓN: ya tenia el permiso autorizado 7563047A | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:18:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 13:16:35 | 2013-03-14 13:16:36 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:17:27 | 2013-04-01 09:18:19 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:17:26 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:18:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:17:27 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185318 | TRACI@ss -- Generar plantilla S008 para todas las mutuas en producción |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:21:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 13:04:20 | 2013-03-14 13:04:21 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:21:00 | 2013-04-01 09:21:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:21:00 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:21:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:21:00 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185307 | TRACI@ss -- Corrección diseño de la S008 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 13:02:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 12:54:49 | 2013-03-14 12:54:50 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-14 13:02:42 | 2013-03-14 13:02:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-14 13:02:42 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 13:02:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 13:02:42 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185286 | TRACI@ss -- Revisar error 8818398 en producción |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OI) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:36:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 12:25:24 | 2013-03-14 12:25:25 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:36:50 | 2013-04-01 09:37:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:36:49 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:37:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:36:50 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185279 | TRACI@ss -- Adaptación del menu de entidades a la rendición 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:36:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 12:15:09 | 2013-03-14 12:15:10 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:35:54 | 2013-04-01 09:36:03 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 79.7 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:35:53 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:36:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:35:54 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185265 | PE-Soporte Traciass-Problema menú Entidades |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 11:55:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 11:53:48 | 2013-03-14 11:53:49 |  | 2013-03-14 11:55:14 | 2013-03-14 11:55:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-14 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-14 11:54:58 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 11:55:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 11:55:13 |  |  | N |  |  | 2013-03-14
185209 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 11:03:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 10:57:58 | 2013-03-14 10:57:58 |  | 2013-03-14 11:03:30 | 2013-03-14 11:03:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-14 10:58:03 | 2013-03-14 11:03:29 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 11:03:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 11:03:30 |  |  | N
185199 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 10:56:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 10:38:23 | 2013-03-14 10:38:23 |  | 2013-03-14 10:56:56 | 2013-03-14 10:56:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-14 10:38:28 | 2013-03-14 10:56:55 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 10:56:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 10:56:56 |  |  | N
185191 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 12:26:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 10:33:07 | 2013-03-14 10:33:07 |  | 2013-03-14 12:25:59 | 2013-03-14 12:25:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-14 10:33:12 | 2013-03-14 12:25:58 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 12:25:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 12:25:59 |  |  | N
185190 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 10:57:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 10:32:35 | 2013-03-14 10:32:35 |  | 2013-03-14 10:57:24 | 2013-03-14 10:57:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-14 10:32:40 | 2013-03-14 10:57:23 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 10:57:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 10:57:24 |  |  | N
185154 | PI - Documentación programa Ratios99 | acer parte de la documentación referente al programa Ratios99, que genera la plantilla s099 para traciass | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:22:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 09:57:48 | 2013-03-14 09:57:49 |  | 2013-03-15 11:22:31 | 2013-03-15 11:22:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-15 11:22:23 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:22:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:22:31 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
185151 | TRACI@ss -- Generar en producción las plantillas S059-S060-S061 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finazliada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:35:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 09:50:13 | 2013-03-14 09:50:14 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:35:07 | 2013-04-01 09:35:18 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:35:06 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:35:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:35:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185145 | TRACI@ss -- Script para actualizar la GTB TRAC12GTBRTDOECOPATRIT |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:34:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 09:46:28 | 2013-03-14 09:46:29 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:34:17 | 2013-04-01 09:34:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-04-01 09:34:16 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:34:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:34:17 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185144 | TRACI@ss -- Corregir el CFG de la plantilla S061 |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 09:40:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 09:40:07 | 2013-03-14 09:40:08 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-14 09:40:46 | 2013-03-14 09:40:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-14 09:40:46 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 09:40:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 09:40:46 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185142 | TRACI@ss -- Corregir el CFG de la plantilla S060 |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 09:39:16 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-14 09:38:21 | 2013-03-14 09:38:22 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-14 09:39:07 | 2013-03-14 09:39:16 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-14 09:39:07 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 09:39:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 09:39:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185133 | TRACI@ss --Corregir el CFG de la plantilla S059 | Eliminar el registro correspondiente al código de agrupación 400000 | SOLUCIÓN: Imputado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 09:37:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-14 09:30:22 | 2013-03-14 09:30:23 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-14 09:37:31 | 2013-03-14 09:37:40 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-14 00:00:00 | 2013-03-14 09:37:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 09:37:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 09:37:31 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
185066 | SICOSS. Extracción documentos 2012 para aplicación Agora |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 12:26:05 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-13 15:48:16 | 2013-03-13 15:48:16 |  | 2013-03-15 12:26:04 | 2013-03-15 12:26:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.27 |  | 2013-03-13 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-13 15:48:21 | 2013-03-15 12:26:04 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 12:26:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 12:26:04 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184980 | Coordinación pruebas-problemas de Windows 7 |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:07:52 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-13 13:12:13 | 2013-03-13 13:12:13 |  | 2013-03-15 11:07:51 | 2013-03-15 11:07:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-13 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-13 13:12:18 | 2013-03-15 11:07:51 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:07:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:07:51 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184948 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-13 15:04:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-13 12:17:24 | 2013-03-13 12:17:24 |  | 2013-03-13 15:04:45 | 2013-03-13 15:04:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-13 12:17:29 | 2013-03-13 15:04:44 | [6 empty] | 0 | 2013-03-13 15:04:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-13 15:04:45 |  |  | N
184921 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-13 15:05:15 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-13 11:58:06 | 2013-03-13 11:58:06 |  | 2013-03-13 15:05:14 | 2013-03-13 15:05:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-13 11:58:11 | 2013-03-13 15:05:14 | [6 empty] | 0 | 2013-03-13 15:05:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-13 15:05:14 |  |  | N
184918 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-13 12:09:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-13 11:57:10 | 2013-03-13 11:57:10 |  | 2013-03-13 12:09:33 | 2013-03-13 12:09:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-13 11:57:15 | 2013-03-13 12:09:32 | [6 empty] | 0 | 2013-03-13 12:09:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-13 12:09:33 |  |  | N
184819 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-13 10:37:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-13 09:28:47 | 2013-03-13 09:28:47 |  | 2013-03-13 10:37:45 | 2013-03-13 10:37:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-13 09:28:52 | 2013-03-13 10:37:44 | [6 empty] | 0 | 2013-03-13 10:37:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-13 10:37:44 |  |  | N
184670 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-12 17:08:40 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 16:33:54 | 2013-03-12 16:33:54 |  | 2013-03-12 17:08:39 | 2013-03-12 17:08:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-12 16:33:59 | 2013-03-12 17:08:39 | [6 empty] | 0 | 2013-03-12 17:08:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-12 17:08:39 |  |  | N
184611 | Validar información de peticiones del Centro |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:07:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 13:48:02 | 2013-03-12 13:48:02 |  | 2013-03-15 11:07:22 | 2013-03-15 11:07:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 13:48:07 | 2013-03-15 11:07:21 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:07:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:07:22 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184602 | Informe de incurridos del área de Intranet IGSS, relativo al mes de febrero |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:06:55 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 13:38:38 | 2013-03-12 13:38:38 |  | 2013-03-15 11:06:54 | 2013-03-15 11:06:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 13:38:43 | 2013-03-15 11:06:54 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:06:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:06:54 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184585 | PE-Carga créditos iniciales SIO IMSERSO 2013 | Modificaciones necesarias en programa de carga y carga de los datos del presupuesto aprobado | SOLUCIÓN: Resuelto | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:46:49 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-12 13:13:24 | 2013-03-12 13:13:25 |  | 2013-03-22 10:46:43 | 2013-03-22 10:46:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.85 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-22 10:46:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:46:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:46:43 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
184580 | PE-Carga créditos iniciales SIO INGESA 2013 | Modificaciones necesarias en programa de carga y carga de los datos del presupuesto aprobado | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:48:18 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-12 13:11:31 | 2013-03-12 13:11:32 |  | 2013-03-22 10:47:55 | 2013-03-22 10:48:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-22 10:47:42 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:48:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:47:55 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
184549 | PE-Carga créditos iniciales SIO INSS 2013 | Modificaciones necesarias en programa de carga y carga de los datos del presupuesto aprobado | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:48:54 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-12 12:46:53 | 2013-03-12 12:46:54 |  | 2013-03-22 10:48:48 | 2013-03-22 10:48:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.67 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-22 10:48:36 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:48:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:48:47 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
184541 | PI - Actualizar bbdd SIO IMSERSO 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 11:11:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 12:37:33 | 2013-03-12 12:37:33 |  | 2013-03-14 11:11:49 | 2013-03-14 11:11:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 12:37:38 | 2013-03-14 11:11:49 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 11:11:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 11:11:49 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184538 | PI - Actualizar bbdd SIO INGESA 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 11:12:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 12:34:46 | 2013-03-12 12:34:46 |  | 2013-03-14 11:12:25 | 2013-03-14 11:12:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 12:34:51 | 2013-03-14 11:12:25 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 11:12:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 11:12:25 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184535 | PI - Actualizar bbdd SIO INSS 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 11:12:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 12:32:33 | 2013-03-12 12:32:33 |  | 2013-03-14 11:12:07 | 2013-03-14 11:12:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 12:32:38 | 2013-03-14 11:12:06 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 11:12:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 11:12:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184486 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-12 11:53:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 11:39:54 | 2013-03-12 11:39:54 |  | 2013-03-12 11:52:59 | 2013-03-12 11:52:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-12 11:39:59 | 2013-03-12 11:52:59 | [6 empty] | 0 | 2013-03-12 11:52:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-12 11:52:59 |  |  | N
184399 | PI-Ejecución automática Liq. Gastos Cerrados Entidades y Mutuas |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 10:09:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-12 09:33:09 | 2013-03-12 09:33:10 |  | 2013-03-15 10:09:03 | 2013-03-15 10:09:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 10:08:46 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 10:09:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 10:09:03 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184397 | PI-Ejecución automática Liq. Gastos Reconocidos Entidades y Mutuas |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 10:10:20 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-12 09:30:57 | 2013-03-12 09:30:58 |  | 2013-03-15 10:10:15 | 2013-03-15 10:10:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.5 |  | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-03-15 10:10:05 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 10:10:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 10:10:15 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184350 | Gestión de la Formacion |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-12 09:21:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-12 08:40:40 | 2013-03-12 08:40:40 |  | 2013-03-12 09:21:49 | 2013-03-12 09:21:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-12 08:40:45 | 2013-03-12 09:21:49 | [6 empty] | 0 | 2013-03-12 09:21:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-12 09:21:49 |  |  | N
184224 | Acta del Comité del 8 de febrero |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:08:20 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-11 13:20:06 | 2013-03-11 13:20:06 |  | 2013-03-15 11:08:19 | 2013-03-15 11:08:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-11 13:20:11 | 2013-03-15 11:08:18 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:08:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:08:19 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184172 | SARRIC. Descarga año 2011 para entorno Pros@. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 09:46:21 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 12:41:26 | 2013-03-11 12:41:27 |  | 2013-03-22 09:46:02 | 2013-03-22 09:46:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.17 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-22 09:45:36 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 09:46:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 09:46:02 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
184168 | SICOMAT. Mantenimiento e incidencias aplicación Marzo 2013. |  | SOLUCIÓN: Ya estaba perfilado -- Código usuario : 99GU2465 ALFONSO MORUGA MUÑOZ -- Código aplicación : YAWXX-01 COMINS ADMINISTRADOR -- Tipo de Aplicación : RAY Propiedades Portal --- Datos usuario/aplicación --- ¦ Situación ...: A ALTA Datos situación -> ! Fecha .......: 31/10/2013 ¦ Hora ........: 09:49:16 | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-04-02 12:23:22 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 12:38:07 | 2013-03-11 12:38:08 |  | 2013-04-02 12:23:00 | 2013-04-02 12:23:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 42.95 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-04-01 08:50:12 | [6 empty] | 0 | 2013-04-02 12:23:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-02 12:23:00 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
184163 | SICOSS. Mantenimiento e incidencias aplicación Marzo 2013. |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 08:51:17 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 12:30:03 | 2013-03-11 12:30:04 |  | 2013-04-01 08:51:11 | 2013-04-01 08:51:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 74.77 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-04-01 08:50:52 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 08:51:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 08:51:11 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
184157 | PI - Ejecución automática Liquidacion PG | Hacer los cambios oportunos para lanzar de forma automática el programa de Liquidación de PG de Entidades y Mutuas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 10:10:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 12:13:38 | 2013-03-11 12:13:39 |  | 2013-03-15 10:10:49 | 2013-03-15 10:10:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-15 10:10:37 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 10:10:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 10:10:49 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184155 | PI - Ejecución automática Liquidacion PI | Hacer los cambios oportunos para lanzar de forma automática el programa de Liquidación de PI de Entidades y Mutuas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 10:11:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 12:12:14 | 2013-03-11 12:12:15 |  | 2013-03-15 10:11:26 | 2013-03-15 10:11:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-15 10:11:16 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 10:11:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 10:11:26 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
184151 | PI - Desarrollar programa FliqComproba.exe | Programa que comproborá que han llegado todos los ficheros de liquidación y dejara mensaje en el .log | SOLUCIÓN: Respondemos con este texto: A día de hoy, la versión oficial de RSA en desarrollo pros@ es la que tenéis ahora, RSA 7.5.5. Es verdad que estamos trabajando con la versión de RSA 8 desde hace bastante tiempo. Ya os avisaremos y facilitaremos la distribución del RSA 8, cuando esté todo preparado, supongo que en un periodo de tiempo razonable. Ten en cuenta que han surgido problemas al cambiar de versión de RSA, y estamos solventándolos, para que cuando llegue a vosotros el RSA 8 estén resueltos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:58:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 12:08:47 | 2013-03-11 12:08:48 |  | 2013-03-22 10:58:52 | 2013-03-22 10:58:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-22 10:58:41 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:58:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:58:52 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
184021 | Prueba de fichero de documentos automáticos de MAC | La Mutua de Accidentes de Trabajo de Canarias nos pide que comprobemos la estructura de un fichero de documentos automáticos O 603 que enviarán en la próxima apertura del ejercicio 2012 | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-11 09:31:01 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SMAT - SICOMAT | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-03-11 09:28:46 | 2013-03-11 09:28:47 |  | 2013-03-11 09:30:44 | 2013-03-11 09:31:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-06 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-11 09:30:20 | [6 empty] | 0 | 2013-03-11 09:31:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-11 09:30:43 |  |  | N |  |  | 2013-03-06
184013 | Generación de formulario de alta de perfiles CAUX en SILCON | Generar el formulario de alta de ambitos, roles y servicios de la aplicación CAUX en SILCON | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 08:29:18 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 09:18:01 | 2013-03-11 09:18:02 |  | 2013-03-22 08:29:09 | 2013-03-22 08:29:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-22 08:28:53 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 08:29:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 08:29:08 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
184008 | PI - Modificar Activos Líquidos en informe FRSS |  | SOLUCIÓN: En la tabla para XTPROYE no existe Y en la tabla XTAPPRO pertenece a otro proyecto: , PRP Pago Relacion Percep Pago Por Relacion de Perceptores | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:26:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-11 09:12:10 | 2013-03-11 09:12:11 |  | 2013-03-27 09:26:25 | 2013-03-27 09:26:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 21.36 |  | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-27 09:26:14 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:26:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:26:25 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
183984 | Compresión de ficheros de TRACIASS | Se necesita comprimir una estructura de directorios con todos sus fichero en una plataforma Linux | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-11 08:58:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-03-11 08:55:20 | 2013-03-11 08:55:21 |  | 2013-03-11 08:58:02 | 2013-03-11 08:58:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-08 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-11 00:00:00 | 2013-03-11 08:57:23 | [6 empty] | 0 | 2013-03-11 08:58:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-11 08:58:01 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
183838 | REIG incidencia melilla | correo del buzón 08/03/2013 No puedo quitarlo de la lista de tareas pendientes. Me refiero a una fiscalización favorable condicionada de 2012. El nº es 00025297/2012/000001133. Un saludo, Luis Soriano | SOLUCIÓN(correcta): corregido el expediente. Hay algún fallo en la tarea de anulación de expedientes cuando se trata de un expediente reentrante | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 12:25:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-08 12:24:02 | 2013-03-08 12:24:03 |  | 2013-03-08 12:25:36 | 2013-03-08 12:25:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-08 00:00:00 | 2013-03-13 23:59:59 | 2013-03-08 00:00:00 | 2013-03-08 12:25:36 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 12:25:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 12:25:36 |  |  | N |  |  | 2013-03-13
183761 | PI-Generar fichero SIO Traciass 2012 de prueba |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:59:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-08 09:58:14 | 2013-03-08 09:58:15 |  | 2013-03-08 09:59:35 | 2013-03-08 09:59:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-08 00:00:00 | 2013-03-08 09:59:21 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:59:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:59:35 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
183737 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 10:19:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-08 09:27:37 | 2013-03-08 09:27:37 |  | 2013-03-08 10:19:43 | 2013-03-08 10:19:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-08 09:27:42 | 2013-03-08 10:19:43 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 10:19:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 10:19:43 |  |  | N
183735 | Reprografía |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:34:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-08 09:23:21 | 2013-03-08 09:23:21 |  | 2013-03-08 09:34:04 | 2013-03-08 09:34:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-08 09:23:26 | 2013-03-08 09:34:03 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:34:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:34:04 |  |  | N
183734 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 10:18:44 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-08 09:22:55 | 2013-03-08 09:22:55 |  | 2013-03-08 10:18:43 | 2013-03-08 10:18:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-08 09:23:00 | 2013-03-08 10:18:43 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 10:18:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 10:18:43 |  |  | N
183601 | Validar Información de peticiones como Administrador de Centro en Gedeon |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-11 09:41:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 13:42:59 | 2013-03-07 13:42:59 |  | 2013-03-11 09:41:01 | 2013-03-11 09:41:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-12 23:59:59 | 2013-03-07 13:43:04 | 2013-03-11 09:41:01 | [6 empty] | 0 | 2013-03-11 09:41:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-11 09:41:01 |  |  | N |  |  | 2013-03-12
183600 | Análisis de la situación actual del Proceso de Gestión de Proyectos en el CDI |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 11:12:11 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 13:40:40 | 2013-03-07 13:40:40 |  | 2013-03-22 11:12:10 | 2013-03-22 11:12:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.27 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-07 13:40:45 | 2013-03-22 11:12:09 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 11:12:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 11:12:10 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
183585 | REIG expedientes inss rechazados | expedients del inss rechazados por secuencia incorrecta | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:20:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-07 13:19:20 | 2013-03-07 13:19:21 |  | 2013-03-27 09:10:46 | 2013-03-27 09:20:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 14 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-27 09:10:45 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:20:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:10:46 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
183519 | Acta del Comité del 3 y 4 de febrero |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:05:59 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 11:45:03 | 2013-03-07 11:45:03 |  | 2013-03-15 11:05:58 | 2013-03-15 11:05:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-07 11:45:08 | 2013-03-15 11:05:57 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:05:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:05:58 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
183500 | PE - Repetir informe SIO IMSERSO diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:25:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 10:49:10 | 2013-03-07 10:49:10 |  | 2013-03-08 09:25:15 | 2013-03-08 09:25:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.87 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-07 10:49:15 | 2013-03-08 09:25:14 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:25:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:25:15 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
183499 | PE - Repetir informe SIO IMSERSO noviembre 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:24:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 10:48:47 | 2013-03-07 10:48:47 |  | 2013-03-08 09:24:54 | 2013-03-08 09:24:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-07 10:48:52 | 2013-03-08 09:24:53 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:24:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:24:54 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
183496 | PE - Repetir informe SIO IMSERSO octubre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:24:28 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 10:48:23 | 2013-03-07 10:48:23 |  | 2013-03-08 09:24:27 | 2013-03-08 09:24:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-07 10:48:28 | 2013-03-08 09:24:27 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:24:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:24:27 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
183480 | PI - Revisión créditos iniciales SIO TGSS 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-07 10:49:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-03-07 10:36:11 | 2013-03-07 10:36:11 |  | 2013-03-07 10:49:30 | 2013-03-07 10:49:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-03-07 23:59:59 | 2013-03-07 10:36:16 | 2013-03-07 10:49:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-07 10:49:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 10:49:30 |  |  | N |  |  | 2013-03-07
183478 | Reserva de sala |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-07 13:00:50 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 10:31:01 | 2013-03-07 10:31:01 |  | 2013-03-07 13:00:49 | 2013-03-07 13:00:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-07 10:31:06 | 2013-03-07 13:00:49 | [6 empty] | 0 | 2013-03-07 13:00:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 13:00:49 |  |  | N
183443 | ePortafirmas |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-07 14:37:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 09:51:58 | 2013-03-07 09:51:58 |  | 2013-03-07 14:37:24 | 2013-03-07 14:37:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-07 09:52:03 | 2013-03-07 14:37:23 | [6 empty] | 0 | 2013-03-07 14:37:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 14:37:24 |  |  | N
183439 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-07 13:01:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 09:34:47 | 2013-03-07 09:34:47 |  | 2013-03-07 13:01:13 | 2013-03-07 13:01:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-07 09:34:52 | 2013-03-07 13:01:13 | [6 empty] | 0 | 2013-03-07 13:01:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 13:01:13 |  |  | N
183438 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-07 13:01:41 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-07 09:34:05 | 2013-03-07 09:34:05 |  | 2013-03-07 13:01:40 | 2013-03-07 13:01:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-07 09:34:10 | 2013-03-07 13:01:39 | [6 empty] | 0 | 2013-03-07 13:01:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 13:01:40 |  |  | N
183437 | REIG migracion XV172415 | migracion del servicio XV172415 (resumen fiscalizacion previa todas las fases) para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-09 15:07:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-07 09:30:55 | 2013-03-07 09:30:56 |  | 2013-04-09 15:07:07 | 2013-04-09 15:07:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 133.32 |  | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-07 00:00:00 | 2013-04-09 15:07:07 | [6 empty] | 0 | 2013-04-09 15:07:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-09 15:07:07 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
183309 | Análisis y preparación de l Proceso de Gestión de Proyectos en el CDI |  | Incidencia resuelta. Vuelvan a emitir. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:06:27 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-06 13:41:17 | 2013-03-06 13:41:17 |  | 2013-03-15 11:06:26 | 2013-03-15 11:06:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-06 13:41:22 | 2013-03-15 11:06:26 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:06:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:06:26 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
183307 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 14:56:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-06 13:37:51 | 2013-03-06 13:37:51 |  | 2013-03-06 14:56:48 | 2013-03-06 14:56:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-06 13:37:56 | 2013-03-06 14:56:47 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 14:56:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 14:56:48 |  |  | N
183271 | PI - Revisión créditos iniciales SIO ISM 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:58:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-03-06 12:54:56 | 2013-03-06 12:54:56 |  | 2013-03-06 12:58:16 | 2013-03-06 12:58:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.75 |  | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-06 23:59:59 | 2013-03-06 12:55:01 | 2013-03-06 12:58:16 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:58:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:58:16 |  |  | N |  |  | 2013-03-06
183256 | Registro E/S |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:48:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-06 12:34:38 | 2013-03-06 12:34:38 |  | 2013-03-06 12:48:53 | 2013-03-06 12:48:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-06 12:34:43 | 2013-03-06 12:48:53 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:48:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:48:53 |  |  | N
183255 | Pedido material |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:49:15 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-06 12:34:03 | 2013-03-06 12:34:03 |  | 2013-03-06 12:49:14 | 2013-03-06 12:49:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-06 12:34:08 | 2013-03-06 12:49:14 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:49:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:49:14 |  |  | N
183254 | Partes de Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:49:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-06 12:33:20 | 2013-03-06 12:33:20 |  | 2013-03-06 12:49:35 | 2013-03-06 12:49:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-06 12:33:25 | 2013-03-06 12:49:35 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:49:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:49:35 |  |  | N
183107 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1996 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 12:27:10 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-06 10:13:03 | 2013-03-06 10:13:04 |  | 2013-03-15 12:26:57 | 2013-03-15 12:27:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-15 12:26:43 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 12:27:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 12:26:57 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
183081 | SICOSS/MAT. Gestión del proyecto de conversión BBDD históricas de SICOSS Marzo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 08:52:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-06 09:38:59 | 2013-03-06 09:38:59 |  | 2013-04-01 08:52:42 | 2013-04-01 08:52:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.2 |  | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-03-06 09:39:04 | 2013-04-01 08:52:41 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 08:52:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 08:52:42 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
183076 | SICOSS. Validación informes recuperados años 1997-2001 |  | SOLUCIÓN: Créditos renovados. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 13:13:59 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-06 09:34:51 | 2013-03-06 09:34:52 |  | 2013-03-08 13:13:53 | 2013-03-08 13:13:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-08 13:13:39 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 13:13:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 13:13:52 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182995 | GUARDIA: Módulos de Guardia 4.0 |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-07-01 13:39:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 18:01:19 | 2013-03-05 18:01:20 | 29/03/2013 23:59:00 | 2013-07-01 13:36:28 | 2013-07-01 13:39:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1131.89 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-07-01 13:36:27 | [6 empty] | 0 | 2013-07-01 13:39:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-01 13:36:28 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
182993 | AGORA: Incidencias del mes de Marzo |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:59:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 17:59:49 | 2013-03-05 17:59:50 |  | 2013-04-01 09:57:40 | 2013-04-01 09:59:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 85.5 |  |  |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-04-01 09:57:26 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:59:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:57:40 |  |  | N
182992 | GEDEON: Gestión de peticiones del mes de Marzo |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:52:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-05 17:57:08 | 2013-03-05 17:57:08 | 29/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:52:29 | 2013-04-01 09:52:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-05 17:57:13 | 2013-04-01 09:52:09 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:52:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:52:29 |  |  | N
182987 | GEDEON: Gestión de peticiones del mes de MARZO |  | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P08 | Anulada | 2013-03-05 17:57:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 17:54:55 | 2013-03-05 17:54:56 | 29/03/2013 23:59:00 | [5 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-03-05 17:57:25 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
182906 | Imprimir a color y encuadernar el siguiente manual que se adjunta |  | Adjuntamos la solución facilitada desde DPyS: Lo anotamos para tenerlo en cuenta de cara a la medición del objetivo 12b. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 09:34:00 | Sistemas de información contable | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 15:22:47 | 2013-03-05 15:23:26 |  | 2013-03-05 15:52:32 | 2013-03-06 09:34:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-06 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 15:52:32 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 09:34:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 15:52:32 |  |  | N |  |  | 2013-03-06
182893 | TRACI@ss -- Cambios en el diseño de la plantilla S010 para entidades |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:33:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 14:19:30 | 2013-03-05 14:19:31 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:33:13 | 2013-04-01 09:33:22 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 120.5 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-04-01 09:33:13 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:33:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:33:13 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182890 | TRACI@ss -- Cambios en el diseño de la plantilla S014 para mancomunadas |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:32:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 14:18:38 | 2013-03-05 14:18:39 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:32:25 | 2013-04-01 09:32:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-04-01 09:32:25 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:32:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:32:25 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182854 | TRACI@ss -- Comprobar funcionamiento del batch TRAC008 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:31:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 13:23:33 | 2013-03-05 13:23:34 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:31:23 | 2013-04-01 09:31:32 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-04-01 09:31:22 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:31:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:31:23 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182830 | TRACI@ss -- Corregir diseño de la S030 para mutuas. Que no se vean los decimales. |  | TRIBUNAL DE CUENTAS: ficheros correspondientes al apartado 12, se envia por correo electronico, | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 12:56:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 12:56:06 | 2013-03-05 12:56:07 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-05 12:56:34 | 2013-03-05 12:56:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 12:56:33 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 12:56:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 12:56:34 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182825 | TRACI@ss -- Corregir diseño campo porcentaje de la plantilla S057 mutuas |  | SOLUCIÓN(correcta): hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:49:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 12:45:35 | 2013-03-05 12:45:36 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-05 12:46:10 | 2013-06-11 10:49:38 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 12:46:10 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:49:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 12:46:10 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182821 | TRACI@ss -- Corregir diseño campo porcentaje de la plantilla S041 mutuas |  | SOLUCIÓN(correcta): HRCHO | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-06-11 10:50:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 12:36:00 | 2013-03-05 12:36:01 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-05 12:43:42 | 2013-06-11 10:50:00 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 12:43:42 | [6 empty] | 0 | 2013-06-11 10:50:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 12:43:42 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182818 | TRACI@ss -- Corregir diseño campo porcentaje de la plantilla S056 mutuas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 12:34:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 12:34:06 | 2013-03-05 12:34:07 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-05 12:34:42 | 2013-03-05 12:34:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 12:34:42 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 12:34:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 12:34:42 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182811 | Pruebas ePortafirmas |  | SOLUCIÓN: Desactivado el correo externo | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 13:40:21 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-05 12:29:17 | 2013-03-05 12:29:17 |  | 2013-03-05 13:40:20 | 2013-03-05 13:40:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-05 12:29:22 | 2013-03-05 13:40:19 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 13:40:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 13:40:20 |  |  | N
182799 | TRACI@ss -- Corregir diseño campo porcentaje de la plantilla S042 mutuas |  | SOLUCIÓN: Transacciones abiertas. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 12:17:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-05 12:09:55 | 2013-03-05 12:09:56 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-05 12:17:06 | 2013-03-05 12:17:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 12:17:05 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 12:17:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 12:17:06 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182782 | TRACI@ss -- Pruebas con Entidades |  | SOLUCIÓN(correcta): Fin | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-03 12:31:22 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 11:43:52 | 2013-03-05 11:43:53 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-05-03 12:31:04 | 2013-05-03 12:31:23 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 103 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-05-03 12:31:03 | [6 empty] | 0 | 2013-05-03 12:31:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-03 12:31:04 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
182778 | TRACI@ss -- Entidades: incluir el txt de la 097 en el Hash |  | SOLUCIÓN: Finalziada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 09:23:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 11:42:23 | 2013-03-05 11:42:24 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-04-01 09:23:15 | 2013-04-01 09:23:28 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-04-01 09:23:15 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 09:23:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 09:23:15 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182777 | TRACI@ss --Cambios en el diseño de la plantilla S011 para mutuas |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 13:31:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-03-05 11:40:50 | 2013-03-05 11:40:51 | 31/03/2013 23:59:00 | 2013-03-05 13:31:30 | 2013-03-05 13:31:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-31 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-05 13:31:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 13:31:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 13:31:30 |  |  | N |  |  | 2013-03-31
182755 | PI-Exportar PDF Informe INFO-SIOM: Estado actual del ejercicio | Generar un PDF que se pueda guardar y/o imprimir | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:27:03 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 11:07:33 | 2013-03-05 11:07:34 |  | 2013-03-27 09:26:59 | 2013-03-27 09:27:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 09:26:47 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:27:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:26:58 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182754 | PI-Impresión Informe INFO-SIOM: Estado actual del ejercicio | Creación del report para poder imprimir el resultado de la consulta del Estado actual del ejercicio de INFO-SIOM | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:27:44 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 11:06:07 | 2013-03-05 11:06:08 |  | 2013-03-27 09:27:36 | 2013-03-27 09:27:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 09:27:19 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:27:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:27:36 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182752 | PI-Exportar PDF Informe INFO-SIOM: Consulta de indicadores y objetivos | Generar un PDF que se pueda guardar y/o imprimir | SOLUCIÓN: Tarea realizada. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:28:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 11:04:32 | 2013-03-05 11:04:33 |  | 2013-03-27 09:28:24 | 2013-03-27 09:28:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 09:28:14 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:28:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:28:24 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182751 | PI-Impresión Informe INFO-SIOM: Consulta de indicadores y objetivos | Creación del report para poder imprimir el resultado de la consulta de indicadores de objetivos de INFO-SIOM | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:29:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 11:03:04 | 2013-03-05 11:03:05 |  | 2013-03-27 09:29:38 | 2013-03-27 09:29:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 45 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-27 09:29:27 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:29:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:29:38 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182732 | GAUDIP: incorporacion de areas para GUARDIA |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-03-19 13:29:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 10:39:13 | 2013-03-05 10:39:14 |  | 2013-03-19 13:13:44 | 2013-03-19 13:29:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-03-19 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-19 13:13:43 | [6 empty] | 0 | 2013-03-19 13:29:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-19 13:13:44 |  |  | N |  |  | 2013-03-19
182705 | SICOSS/MAT. Informe documentos propuestas pago capitulo 2 y 6 | Informe | SOLUCIÓN: El proceso de activación del usuario se ha realizado correctamente. Su contraseña actual, de un solo uso, corresponde con los 8 últimos caracteres de su NIF comenzando por la letra y hacia atrás. Ejemplo: NIF = 123456789A ----> Contraseña A9876543 | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0130 | Maria Dolores Martínez Sánchez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 13:15:15 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 09:28:28 | 2013-03-05 09:28:29 |  | 2013-03-08 13:15:07 | 2013-03-08 13:15:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-08 13:14:45 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 13:15:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 13:15:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182703 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 10:01:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-05 09:27:25 | 2013-03-05 09:27:25 |  | 2013-03-05 10:01:04 | 2013-03-05 10:01:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-05 09:27:30 | 2013-03-05 10:01:04 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 10:01:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 10:01:04 |  |  | N
182700 | SICOSS. Informe de documentos O 603 del INSS. |  | SOLUCIÓN: Ya está hecho. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 13:16:16 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-05 09:25:52 | 2013-03-05 09:25:53 |  | 2013-03-08 13:16:09 | 2013-03-08 13:16:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-08 13:15:55 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 13:16:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 13:16:09 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182677 | Actualización incidencias personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 12:16:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-05 08:53:55 | 2013-03-05 08:53:55 |  | 2013-03-05 12:16:00 | 2013-03-05 12:16:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-05 08:54:00 | 2013-03-05 12:15:59 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 12:15:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 12:16:00 |  |  | N
182676 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 09:26:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-05 08:53:21 | 2013-03-05 08:53:21 |  | 2013-03-05 09:26:44 | 2013-03-05 09:26:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-05 08:53:26 | 2013-03-05 09:26:44 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 09:26:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 09:26:44 |  |  | N
182675 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-05 09:26:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-05 08:52:52 | 2013-03-05 08:52:52 |  | 2013-03-05 09:26:19 | 2013-03-05 09:26:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-05 08:52:57 | 2013-03-05 09:26:19 | [6 empty] | 0 | 2013-03-05 09:26:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-05 09:26:19 |  |  | N
182634 | PI - Prescipciones en Liquidación Gastos Cerrados | Modificar el Programa NPCargaIgCerr.exe para que incluya tambien la columna de Prescripciones en el fichero de comprobacion | SOLUCIÓN: No localizamos el error que se produce, por favor mándanos un hardcopy de dicho error | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:35:37 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CTOR - CUESTOR | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-04 16:30:06 | 2013-03-04 16:30:07 |  | 2013-03-08 09:26:59 | 2013-03-08 09:35:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 09:26:46 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:35:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:26:58 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182625 | Estudio de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SIOSS, "no bloqueados" y que apuntan a una de las siguientes 7 entidades financieras desaparecidas en 2011: 2037, 2042, 2069, 2077, 3128, 3056 y 3147. | El resultado del estudio pedido debe de contener: - Los CIF/NIF que tienen uno ó varios ordinales (no bloqueados) que apuntan a esos códigos.. - Esta lista quedará ajustada a aquellos que han tenido operaciones en el ejercicio de 2012 y 2013. - Para cada CIF/NIF, las Cajas Pagadoras que en 2012 y/o 2013 han efectuados pagos a través de esos ordinales bancarios. | SOLUCIÓN: ya esataba autorizado 05123678Z | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:23:23 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-04 14:46:00 | 2013-03-04 14:47:45 | 07/03/2013 23:59:00 | 2013-03-07 13:09:49 | 2013-08-30 15:23:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-03-06 23:59:59 | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-07 13:08:42 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:23:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 13:09:49 |  |  | N |  |  | 2013-03-06
182504 | PI - Modificación cuentas Programa Ratios99 |  | EL 31/10/2013 se remite al usuario solicitante de la petición un correo indicándoles que temporalmente y para tener el cambio en un tiempo breve, en algunas plantillas, el nuevo texto ocuparía dos líneas en vez de una. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:40:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-04 12:06:41 | 2013-03-04 12:06:42 |  | 2013-03-08 09:40:22 | 2013-03-08 09:40:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 09:39:50 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:40:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:40:22 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182502 | PI - Actualizar vistas diarias CyD a marzo de 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-04 12:06:15 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-04 12:04:49 | 2013-03-04 12:04:50 |  | 2013-03-04 12:06:07 | 2013-03-04 12:06:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-04 23:59:59 | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-04 12:05:56 | [6 empty] | 0 | 2013-03-04 12:06:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-04 12:06:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-04
182442 | BD Traci@s. Carga de datos. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 10:55:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-04 10:28:27 | 2013-03-04 10:28:27 |  | 2013-03-06 10:55:07 | 2013-03-06 10:55:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-04 10:28:32 | 2013-03-06 10:55:07 | [6 empty] | 20 | 2013-03-06 10:55:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 10:55:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182378 | Configuracion de KEA y HERMES en windows 7 | Configuracion de KEA y HERMES en los puestos con windows 7 de Isabel,Carmen,Diego y Paco | SOLUCIÓN: Servicios creados: . XEICOBIE (RECEPCIÓN DEUDA SEPE) . XEICOBIR (ENVÍO SEGUIMIENTO DEUDA SEPE) . XEICOBIS (SEGUIMIENTO DEUDA SEPE) Grupo creado: . XEI-COBI (DEUDA DEL SEPE Y SEGUIMIENTO DE LA MISMA) XEICOBIE y XEICOBIR incluidos en el nuevo grupo XEI-COBI XEICOBIS incluido en el grupo XEI-SEG0 Creado el directorio COBI en el servidor para el intercambio de ficheros. Creado el servicio a nivel de aplicación sin asignarle ningún NIF destinatario por defecto. Un saludo. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-03-04 09:16:51 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-03-04 09:14:18 | 2013-03-04 09:14:19 |  | 2013-03-04 09:16:40 | 2013-03-04 09:16:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-02-27 00:00:00 | 2013-03-04 23:59:59 | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-04 09:16:15 | [6 empty] | 0 | 2013-03-04 09:16:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-04 09:16:40 |  |  | N |  |  | 2013-03-04
182373 | PI - Cambiar propiedades de bbdd Essbase | Modificar las propiedades de las bases de datos Essbase para que sólo arranquen cuando sean consultadas, no cuando arrenque cualquier otra bbdd de la aplicación. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:39:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-04 09:02:33 | 2013-03-04 09:02:33 |  | 2013-03-06 12:39:34 | 2013-03-06 12:39:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-04 09:02:38 | 2013-03-06 12:39:34 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:39:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:39:34 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182342 | Petición de informe a SICOSS.HOST, de las propuetas materializadas en 2012 y las emitidas en 2012 y pendientes de pago a 31/12/2012, del tipo de pago 56, por liquidación de IVA. | Se realiza en el documento que se adjunta a esta petición. | SOLUCIÓN: OK | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:24:10 | Unidad de SICOSS | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 15:29:00 | 2013-03-01 15:34:13 | 05/03/2013 23:59:00 | 2013-03-08 13:13:04 | 2013-08-30 15:24:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-04 00:00:00 | 2013-03-08 11:47:29 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:24:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 13:13:04 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182262 | PI - Reorganizar bbdd SIO para mejor rendimiento Essbase |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:41:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 12:12:15 | 2013-03-01 12:12:15 |  | 2013-03-06 12:41:40 | 2013-03-06 12:41:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-01 12:12:20 | 2013-03-06 12:41:40 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:41:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:41:40 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182236 | PE - Modificar carga Créditos Iniciales SIO Entidades | Revisar el programa del carga de Creditos Iniciales del SIO de entidades para contemplar los cambios de indicadores con respecto al 2012 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:37:37 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 11:29:17 | 2013-03-01 11:29:18 |  | 2013-03-08 09:37:31 | 2013-03-08 09:37:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 33.78 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 09:37:20 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:37:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:37:31 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182233 | PI - Modificación y creación indicadores 2013 INFOSIOM |  | SOLUCIÓN: tarea repetida | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 09:45:22 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 11:26:12 | 2013-03-01 11:26:13 |  | 2013-03-08 09:45:15 | 2013-03-08 09:45:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 09:44:55 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 09:45:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 09:45:14 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
182231 | PI - Cambios funcionales Fondo Reseva SS | Completar el programa automático que rellena la base de datos DFRSS. Quedaron temas pendientes. Como el campo de AP, comprobación de la fecha de carga, de las bases de datos donde se obtiene nuestra información | SOLUCIÓN: La petición de acceso al process ha sido realizada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-14 17:10:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 11:19:39 | 2013-03-01 11:19:40 |  | 2013-03-14 17:10:49 | 2013-03-14 17:10:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 82.49 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-14 17:10:23 | [6 empty] | 0 | 2013-03-14 17:10:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-14 17:10:49 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182227 | PI-Modificaciones funcionales del Informe de Seguimiento del PG de la GISS | El informe pasará a ser dinámico. Habrá un desplegable que contenga los programas y según el programa que seleccione el usuario variará la información del informe | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:30:14 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 11:12:44 | 2013-03-01 11:12:45 |  | 2013-03-27 09:30:08 | 2013-03-27 09:30:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 09:29:57 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:30:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:30:08 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182226 | PI-Estilos visualización web del Informe de Seguimiento del PG de la GISS | Modificación estilos: Poner color de fondo al título y las cabeceras del informe, mostrar la información distribuida en el 100% de la pantalla, colorear los fondos de los nodos padres de gris, colorear los fondos de los totales en gris, tabular más los hijos, sustituir el + y - por imágenes encuadradas | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:31:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 11:09:29 | 2013-03-01 11:09:30 |  | 2013-03-27 09:31:16 | 2013-03-27 09:31:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 09:31:05 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:31:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:31:15 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182225 | PI-Exportación PDF del Informe de Seguimiento de PG de la GISS | Generar un PDF que se pueda guardar e imprimir | SOLUCIÓN: Buenas. En vez de poner el grupo GAPLIPR, tiene que poner D80INSS. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:32:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 11:04:27 | 2013-03-01 11:04:28 |  | 2013-03-27 09:31:56 | 2013-03-27 09:32:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 09:31:45 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:32:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:31:56 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182210 | PI - Modificación y creación indicadores 2013 INFOSIOM |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:23:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 10:48:51 | 2013-03-01 10:48:52 |  | 2013-03-15 11:23:13 | 2013-03-15 11:23:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-15 11:23:05 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:23:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:23:13 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
182198 | Actualización Incidencias |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-01 11:34:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 10:41:01 | 2013-03-01 10:41:01 |  | 2013-03-01 11:34:18 | 2013-03-01 11:34:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 10:41:06 | 2013-03-01 11:34:18 | [6 empty] | 0 | 2013-03-01 11:34:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 11:34:18 |  |  | N
182192 | Informe de Métricas de la Demanda del mes de Febrero |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 10:31:45 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 10:32:58 | 2013-03-01 10:32:58 |  | 2013-03-08 10:31:44 | 2013-03-08 10:31:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-01 10:33:03 | 2013-03-08 10:31:44 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 10:31:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 10:31:44 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182187 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-01 10:36:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 10:26:13 | 2013-03-01 10:26:13 |  | 2013-03-01 10:36:47 | 2013-03-01 10:36:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 10:26:18 | 2013-03-01 10:36:46 | [6 empty] | 0 | 2013-03-01 10:36:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 10:36:47 |  |  | N
182186 | Partes Incidencias |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-01 10:39:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 10:25:22 | 2013-03-01 10:25:22 |  | 2013-03-01 10:39:25 | 2013-03-01 10:39:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 10:25:27 | 2013-03-01 10:39:25 | [6 empty] | 0 | 2013-03-01 10:39:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 10:39:25 |  |  | N
182185 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-01 10:39:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 10:24:48 | 2013-03-01 10:24:48 |  | 2013-03-01 10:39:56 | 2013-03-01 10:39:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 10:24:53 | 2013-03-01 10:39:55 | [6 empty] | 0 | 2013-03-01 10:39:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 10:39:56 |  |  | N
182170 | REIG correccion CBINSS por tema de observaciones | El programa CBINSS no gusrda bien el texto de las observaciones en la tabla FISCALIZACIONES_OK | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-03-07 13:16:45 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:51:42 | 2013-03-01 09:51:43 |  | 2013-03-07 13:16:32 | 2013-03-07 13:16:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.7 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-07 13:16:31 | [6 empty] | 0 | 2013-03-07 13:16:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-07 13:16:32 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
182168 | REIG migracion XV178295 | migración del servicio "expedientes fiscalizados fuera de plazo", XV178295 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 08:23:55 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:48:21 | 2013-03-01 09:48:22 |  | 2013-04-30 08:23:32 | 2013-04-30 08:23:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 302.38 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-30 08:23:31 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 08:23:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 08:23:32 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
182165 | PI - Accesibilidad usuario en INFOSIOM |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 11:02:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:46:33 | 2013-03-01 09:46:34 |  | 2013-03-22 11:02:18 | 2013-03-22 11:02:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 30 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-22 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-22 11:02:06 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 11:02:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 11:02:17 |  |  | N |  |  | 2013-03-22
182164 | REIG migracion XV178290 | migración del servicio "resultados corregidos por coeficientes", XV178290 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 08:22:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:46:27 | 2013-03-01 09:46:28 |  | 2013-04-30 08:22:43 | 2013-04-30 08:22:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 211.89 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-30 08:22:42 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 08:22:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 08:22:43 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
182163 | PI - Modulo envío de correos desde aplicaciones |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 11:24:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:45:11 | 2013-03-01 09:45:12 |  | 2013-03-15 11:24:00 | 2013-03-15 11:24:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-15 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-15 11:23:44 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 11:24:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-15 11:23:59 |  |  | N |  |  | 2013-03-15
182161 | REIG migracion XV178285 | migración del servicio "puntuacion objetivos", XV178285 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-28 15:36:49 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:44:07 | 2013-03-01 09:44:08 |  | 2013-05-28 15:36:38 | 2013-05-28 15:36:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 219 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-05-28 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-28 15:36:37 | [6 empty] | 0 | 2013-05-28 15:36:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-28 15:36:38 |  |  | N |  |  | 2013-05-28
182159 | REIG migracion XV178270 | migración del servicio "productividad por intervención delegada", XV178270 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: Cerrada previo acuerdo con el peticionario, | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 17:01:35 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:41:19 | 2013-03-01 09:41:20 |  | 2013-04-30 17:01:18 | 2013-04-30 17:01:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 272.64 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-30 17:01:17 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 17:01:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 17:01:18 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
182155 | REIG migracion XV178260 | migración del servicio "Productividad por centro gestor", XV178260 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 08:22:03 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:39:32 | 2013-03-01 09:39:33 |  | 2013-04-30 08:21:55 | 2013-04-30 08:22:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 168.5 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-30 08:21:54 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 08:22:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 08:21:55 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
182152 | REIG migración XV172910 | migración del servicio "resumen de actividad según resultado de fiscalización", XV172910 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 13:24:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:37:05 | 2013-03-01 09:37:06 |  | 2013-04-30 13:24:18 | 2013-04-30 13:24:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 238.17 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-30 13:24:17 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 13:24:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 13:24:18 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
182151 | PI - Informes Presupuestos febrero 2013 | Generación y comprobación de los presupuestos de gastos e ingresos del mes de febrero de 2013 que se mandan a GISS COORDINACION PRESUPUESTOS | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-01 09:39:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:37:06 | 2013-03-01 09:37:07 |  | 2013-03-01 09:39:07 | 2013-03-01 09:39:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-01 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-01 09:38:52 | [6 empty] | 0 | 2013-03-01 09:39:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 09:39:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-01
182148 | PI - Desarrollo pgma PresupuestosInformes UCA en Visual Studio |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-22 10:59:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:34:39 | 2013-03-01 09:34:40 |  | 2013-03-22 10:59:40 | 2013-03-22 10:59:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 78 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-22 10:59:30 | [6 empty] | 0 | 2013-03-22 10:59:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-22 10:59:40 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182143 | REIG migración XV172900 | migración del servicio "resumen de actividad según tipo de fiscalización, XV172900 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-28 15:35:58 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:34:28 | 2013-03-01 09:34:29 |  | 2013-05-28 15:35:49 | 2013-05-28 15:35:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 306.58 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-05-28 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-05-28 15:35:48 | [6 empty] | 0 | 2013-05-28 15:35:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-28 15:35:49 |  |  | N |  |  | 2013-05-28
182137 | PI - Revisar nomenclator PG entidades Liquidación 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:42:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-01 09:28:46 | 2013-03-01 09:28:46 |  | 2013-03-06 12:42:04 | 2013-03-06 12:42:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.62 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-13 23:59:59 | 2013-03-01 09:28:51 | 2013-03-06 12:42:04 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:42:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:42:04 |  |  | N |  |  | 2013-03-13
182135 | PI - Revisar nomenclator PG mutuas Liquidación 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:43:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-01 09:28:11 | 2013-03-01 09:28:11 |  | 2013-03-06 12:43:58 | 2013-03-06 12:43:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-01 09:28:16 | 2013-03-06 12:43:58 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:43:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:43:58 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182133 | PI - Revisar nomenclator PI para Liquidación 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-06 12:44:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | LIQC - LIQUIDACION_DE_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-03-01 09:27:31 | 2013-03-01 09:27:31 |  | 2013-03-06 12:44:53 | 2013-03-06 12:44:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.75 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-03-01 09:27:36 | 2013-03-06 12:44:53 | [6 empty] | 0 | 2013-03-06 12:44:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-06 12:44:53 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
182130 | PI - Gestión peticiones marzo 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:32:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-03-01 09:26:31 | 2013-03-01 09:26:31 |  | 2013-03-27 09:32:26 | 2013-03-27 09:32:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.36 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 09:26:36 | 2013-03-27 09:32:25 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:32:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:32:26 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182126 | PI - Ajuste a millones Cuenta de Resultados | Crear un un programa que ajuste a millones las cantidades de la base de datos Cuenta de Resultados y genere un fichero de salida para luego cargarlo en una nueva base de datos | SOLUCIÓN: Se solicitan los formularios de alta Una vez recibidos, enviamos a la DSIC su formulario, ya cumplimentado Damos de alta la aplicación en nuestro inventario de aplciaciones Pros@ Comenzamos las tareas iniciales (Alta de directorio en Unidad Pros@, etc.) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:33:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:25:12 | 2013-03-01 09:25:13 |  | 2013-03-27 09:33:02 | 2013-03-27 09:33:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 09:32:45 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:33:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:33:02 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182123 | PI - Ajuste a millones Balance de Situación | Crear un un programa que ajuste a millones las cantidades de la base de datos del Balance de Situacion y genere un fichero de salida para luego cargarlo en una nueva base de datos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:34:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:23:47 | 2013-03-01 09:23:48 |  | 2013-03-27 09:34:52 | 2013-03-27 09:34:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.42 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 09:34:41 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:34:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:34:52 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
182116 | PI - Impresión informe seguimiento PG de la GISS | Creación del report para poder imprimir el Informe de Seguimiento de presupuesto de gastos de la GISS. | SOLUCIÓN: El usuario solititado ya estaba incluido en grupo Usuario ....: 223U0042 GIL CASTAÑEDA MARIA JOSE Grupo ......: ........ Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Exc Departamento --- -------- ---------------------------------------- ----- --- ------------ , XGWP002 GRUPO CONSULTA IMP. ACTUALES RPSP A G2899000 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-03-27 09:35:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-03-01 09:19:07 | 2013-03-01 09:19:08 |  | 2013-03-27 09:35:24 | 2013-03-27 09:35:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-27 09:35:14 | [6 empty] | 0 | 2013-03-27 09:35:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-27 09:35:24 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
181974 | PE - Repetir SIO Mutuas abril 2012 | Por cambios en los datos remitidos por las mutuas | SOLUCIÓN: Ya existe el usuario SGU2016.- está revoked, se lo tiene que activar élla con la transacción XUU56, todos sus ficheros están en ARCIVE, luego tiene que solicitar al Departamento de Almacenamiento en Disco que se los activen, pues no podrá entrar en TSO. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 13:26:05 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-28 13:25:06 | 2013-02-28 13:25:07 |  | 2013-02-28 13:26:00 | 2013-02-28 13:26:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 13:25:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 13:26:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 13:25:59 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181973 | PE - Repetir SIO Mutuas marzo 2012 | Por cambios en los datos remitidos por las mutuas | SOLUCIÓN: GA000329 GDLD (GEDEON) GA000394 YOASIS GA000594 YEFQM Para poder autorizar estas aplicaciones necesitamos los perfiles de cada una que tenemos que autorizar. Autorizados el resto de los grupos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 13:24:00 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-28 13:23:02 | 2013-02-28 13:23:03 |  | 2013-02-28 13:23:55 | 2013-02-28 13:24:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 13:23:43 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 13:24:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 13:23:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181969 | PE - Repetir SIO Mutuas febrero 2012 | Por cambios en los datos remitidos por las mutuas | SOLUCIÓN: Actualizamos los datos de los responsables en nuestro inventario de aplicaciones Pros@ | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 13:22:32 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-28 13:21:27 | 2013-02-28 13:21:28 |  | 2013-02-28 13:22:27 | 2013-02-28 13:22:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 13:22:09 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 13:22:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 13:22:27 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181966 | PE - Repetir SIO Mutuas enero 2012 | Por cambios en los datos remitidos por las mutuas | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 13:20:50 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-28 13:19:37 | 2013-02-28 13:19:38 |  | 2013-02-28 13:20:46 | 2013-02-28 13:20:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 13:20:29 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 13:20:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 13:20:45 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181951 | CAUX. Gestión del proyecto. Tareas MARZO-2013 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 08:54:38 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-28 13:10:59 | 2013-02-28 13:10:59 |  | 2013-04-01 08:54:37 | 2013-04-01 08:54:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 37.51 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-02-28 13:11:04 | 2013-04-01 08:54:37 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 08:54:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 08:54:37 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
181942 | CAUX. Análisis del proyecto. Tareas MARZO-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 08:55:41 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-28 13:08:00 | 2013-02-28 13:08:00 |  | 2013-04-01 08:55:40 | 2013-04-01 08:55:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 129.39 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-04-01 08:55:39 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 08:55:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 08:55:40 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
181940 | Coordinación equipo Sist. Inf. Contable MARZO-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-04-01 08:56:37 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-28 13:00:26 | 2013-02-28 13:00:26 |  | 2013-04-01 08:56:36 | 2013-04-01 08:56:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-01 23:59:59 | 2013-02-28 13:00:31 | 2013-04-01 08:56:36 | [6 empty] | 0 | 2013-04-01 08:56:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-01 08:56:36 |  |  | N |  |  | 2013-04-01
181920 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:22:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-28 12:17:29 | 2013-02-28 12:17:29 |  | 2013-02-28 12:22:31 | 2013-02-28 12:22:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-28 12:17:34 | 2013-02-28 12:22:31 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:22:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:22:31 |  |  | N
181799 | PE - SIO 2013 TGSS - Generación bbdd |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:23:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-28 09:19:49 | 2013-02-28 09:19:49 |  | 2013-02-28 09:23:55 | 2013-02-28 09:23:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.6 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 09:19:54 | 2013-02-28 09:23:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:23:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:23:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181797 | PE - SIO 2013 ISM - Generación bbdd |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:23:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-28 09:18:34 | 2013-02-28 09:18:34 |  | 2013-02-28 09:23:39 | 2013-02-28 09:23:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.05 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 09:18:39 | 2013-02-28 09:23:39 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:23:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:23:39 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181783 | REIG incidencia vizcaya | correo del buzón de 26/02/2013: Desde hace un tiempo se viene comprobando que en el registro Reig-Pros@ aparecen dos expedientes manuales pendientes de fiscalizar, a pesar de que sí fueron fiscalizados. Nº Expediente 00014801/2012/000018854 00014801/2012/000027334 Nº Exp. Gestor 00014801/12/200095/12 Tipo exp. 18.24 19.22 Días 195 164 Situación REENVIADO POR REPAROS PENDIENTE DE FISCALIZAR Por lo que respecta al primer expediente (nº fiscal 18854, de 2012), se trata de una reclamación previa de un Subsidio temporal a favor de familiares que tuvo entrada el 04/05/2012 (nº entrada 20919) y fue fiscalizado con reparo el día 07/05/2012 (nº salida 21185). Ese mismo expediente volvió a enviarse a esta Intervención el día 16/05/2012 (nº de entrada 22816) y fue fiscalizado de conformidad (nº de salida 22915). En cuanto al segundo expediente(nº fiscal 27334, de 2012), se trata de un ADOK de la nómina de INCA que entró en fecha 28/06/2012 (nº entrada 30339) y fue fiscalizado de conformidad el mismo día 28/06/2012 (nº de salida 30513). Un saludo. Manuel Canosa Rodrigo. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:02:56 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-28 09:01:30 | 2013-02-28 09:01:31 |  | 2013-02-28 09:02:35 | 2013-02-28 09:02:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-26 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-02-28 09:02:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:02:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:02:35 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181777 | SICOSS/MT-Distribucion software Marzo-2013 | Labores de distribución de software y notas informativas | SOLUCIÓN: | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-04-30 08:44:44 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-28 08:33:19 | 2013-02-28 08:33:20 |  | 2013-04-30 08:44:33 | 2013-04-30 08:44:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-04-30 08:43:16 | [6 empty] | 0 | 2013-04-30 08:44:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-30 08:44:33 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
181719 | Actualización Incidencias 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 14:32:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 14:23:48 | 2013-02-27 14:23:48 |  | 2013-02-27 14:32:54 | 2013-02-27 14:32:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-27 14:23:53 | 2013-02-27 14:32:54 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 14:32:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 14:32:54 |  |  | N
181708 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 14:21:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 14:07:55 | 2013-02-27 14:07:55 |  | 2013-02-27 14:21:07 | 2013-02-27 14:21:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-27 14:08:00 | 2013-02-27 14:21:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 14:21:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 14:21:07 |  |  | N
181701 | Gestión de la Formación - INAP |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 14:06:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 14:02:54 | 2013-02-27 14:02:54 |  | 2013-02-27 14:06:23 | 2013-02-27 14:06:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-27 14:02:59 | 2013-02-27 14:06:23 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 14:06:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 14:06:23 |  |  | N
181692 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 14:02:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 13:56:09 | 2013-02-27 13:56:09 |  | 2013-02-27 14:02:08 | 2013-02-27 14:02:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-27 13:56:14 | 2013-02-27 14:02:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 14:02:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 14:02:08 |  |  | N
181604 | Revisión de peticiones sin cerrar de Gedeon en todo el centro |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:43:13 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 12:32:58 | 2013-02-27 12:32:58 |  | 2013-02-27 13:43:12 | 2013-02-27 13:43:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.68 |  | 2013-02-27 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-27 12:33:03 | 2013-02-27 13:43:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:43:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:43:12 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181595 | Validar Información de peticiones como Administrador de Centro en Gedeon |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:44:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 12:11:52 | 2013-02-27 12:11:52 |  | 2013-02-27 13:44:22 | 2013-02-27 13:44:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-02-27 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-27 12:11:57 | 2013-02-27 13:44:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:44:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:44:22 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181518 | NI a Fondo Maniobra |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 12:31:49 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 10:14:53 | 2013-02-27 10:14:53 |  | 2013-02-27 12:31:48 | 2013-02-27 12:31:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-27 10:14:58 | 2013-02-27 12:31:48 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 12:31:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 12:31:48 |  |  | N
181474 | Gestión de la Formación (INAP) |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 09:24:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-27 09:04:46 | 2013-02-27 09:04:46 |  | 2013-02-27 09:24:54 | 2013-02-27 09:24:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-27 09:04:51 | 2013-02-27 09:24:54 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 09:24:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 09:24:54 |  |  | N
181302 | Memoria explicativa Fondo Maniobra |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-26 13:43:12 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-26 13:29:35 | 2013-02-26 13:29:35 |  | 2013-02-26 13:43:11 | 2013-02-26 13:43:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-26 13:29:40 | 2013-02-26 13:43:11 | [6 empty] | 0 | 2013-02-26 13:43:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-26 13:43:11 |  |  | N
181301 | Auditoría enero 2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-26 13:43:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-26 13:28:57 | 2013-02-26 13:28:57 |  | 2013-02-26 13:43:35 | 2013-02-26 13:43:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-26 13:29:02 | 2013-02-26 13:43:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-26 13:43:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-26 13:43:35 |  |  | N
181223 | Acta del Comité de Centro del 25 de febrero |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-03-08 10:32:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-26 11:22:40 | 2013-02-26 11:22:40 |  | 2013-03-08 10:32:20 | 2013-03-08 10:32:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2013-02-26 00:00:00 | 2013-03-08 23:59:59 | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-03-08 10:32:20 | [6 empty] | 0 | 2013-03-08 10:32:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-08 10:32:20 |  |  | N |  |  | 2013-03-08
181162 | Petición complementaria a la realizada en el día de ayer con el número 181.106. Petición de bloqueo de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS-HOST. | Esta petición de bloqueo de ordinales bancarios, afecta a los "no bloquerados" y que apuntan a la entidad financiera 2094 - CAJA AVILA, integrada en BANKIA (2038) en el año 2011. | SOLUCIÓN: Ya lo tiene | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:24:45 | Unidad de SICOSS | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-26 11:12:00 | 2013-02-26 11:14:40 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 12:55:30 | 2013-08-30 15:24:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-26 00:00:00 | 2013-02-28 12:55:18 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:24:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:55:30 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
181117 | Gestión de la Formación-INAP |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-26 12:19:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-26 08:19:33 | 2013-02-26 08:19:33 |  | 2013-02-26 12:19:25 | 2013-02-26 12:19:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-26 08:19:38 | 2013-02-26 12:19:25 | [6 empty] | 0 | 2013-02-26 12:19:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-26 12:19:25 |  |  | N
181106 | Bloqueo de ordinales bancarios en la Base de Terceros SICOSS-PROS@. | Se solicita de acuerdo a las especificaciones qua a través de "Gestión Documental" se remiten, el bloqueo de los ordinales bancarios que apuntan a la entidad financiera con clave 2094 - CAJA AVILA, fusionada en 2011 en BANKIA (2038) | SOLUCIÓN: G231461/G192456/G191787 62 45 13 00106245 MORALES MELENDEZ MATILDE 003900473H Ingresos pendientes han sido modificados a situación 01. | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-08-30 15:25:43 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-25 19:11:00 | 2013-02-25 19:12:32 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-03-01 10:15:07 | 2013-08-30 15:25:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-28 00:00:00 | 2013-03-01 23:59:59 | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-03-01 10:14:11 | [6 empty] | 0 | 2013-08-30 15:25:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 10:15:07 |  |  | N |  |  | 2013-03-01
180887 | SICOSS. Validaciín informes recuperados año 1997 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:41:10 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-25 11:53:11 | 2013-02-25 11:53:12 |  | 2013-02-28 12:40:59 | 2013-02-28 12:41:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17 |  | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-25 00:00:00 | 2013-02-28 12:40:45 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:41:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:40:58 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180554 | incidencia guipuzcoa registro salida | correo del buzón de 22/02/2013: Buenos días, tenemos un problema con un expediente de PROSSA: Nº EXPEDIENTE. 12001/2013/000005553, REGISTRO ENTRADA 6201. AL DARLE SALIDA SE HA QUEDADO BLOQUEADO Y CUANDO INTENTAMOS Y DAMOS "ELIMINACION DE LA RESERVA DEL CASO", nos dice que no se puede quitar reserva. UN SALUDO. | SOLUCIÓN(correcta): caso liberado con la cadena nocturna y expediente registrado de salida correctamente | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 10:50:47 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 10:22:58 | 2013-02-22 10:22:59 |  | 2013-02-22 10:50:26 | 2013-02-22 10:50:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-25 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 10:50:25 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 10:50:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 10:50:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-25
180544 | REIG incidencia importe en el informe | correo del buzón 22/02/2013: Hemos detectado que en los informes de fiscalización que salen del REIG no figura el importe del expediente, a pesar de que dicho importe se ha consignado en la correspondiente pantalla de identificación del expediente. Os envío un ejemplo. Un saludo | SOLUCIÓN(correcta): había una referencia a la plantilla que estaba mal | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:04:22 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 10:16:32 | 2013-02-22 10:16:33 |  | 2013-02-28 09:04:07 | 2013-02-28 09:04:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.95 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 09:04:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:04:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:04:07 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180538 | PI - InfoSIOM Adaptar a Indicadores 2013 | Una vez recibidas las plantillas de Mutuas 2013 de la IGSS, modificar la aplicación InfoSIOM para que capture dichos indicadores. | SOLUCIÓN: Trabajo realizado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:48:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 10:03:39 | 2013-02-22 10:03:40 |  | 2013-02-28 08:48:02 | 2013-02-28 08:48:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:47:38 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:48:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:48:02 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180534 | PI - Ratios99 Fecha extracción en .ini | Indicar la fecha de extracción de datos en el archivo de configuración. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:48:40 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 10:00:04 | 2013-02-22 10:00:05 |  | 2013-02-28 08:48:34 | 2013-02-28 08:48:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:48:22 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:48:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:48:33 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180533 | PE - Generación Libro Mensual enero 2013 |  | SOLUCIÓN: Problema resuelto. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0365 | César Sánchez Díaz | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:51:11 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:53:32 | 2013-02-22 09:53:33 |  | 2013-02-28 08:51:05 | 2013-02-28 08:51:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:50:53 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:51:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:51:04 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180527 | PE - Repetir SIO Mutuas septiembre 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Esta peticion tiene que ir dirigida a Buzon produccion giss servicios centrales | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:52:20 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:50:46 | 2013-02-22 09:50:47 |  | 2013-02-28 08:52:15 | 2013-02-28 08:52:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:51:51 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:52:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:52:14 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180526 | PE - Repetir SIO Mutuas agosto 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación, las Unidades Funcionales y los servicios. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:53:32 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:48:47 | 2013-02-22 09:48:48 |  | 2013-02-28 08:53:27 | 2013-02-28 08:53:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:53:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:53:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:53:27 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180524 | PE - Repetir SIO Mutuas julio 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: La direción es Solicitudes.produccion-sistemas.giss@seg-social.es. Mañana estará resuelto el problema | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:54:14 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:47:18 | 2013-02-22 09:47:19 |  | 2013-02-28 08:53:57 | 2013-02-28 08:54:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:53:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:54:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:53:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180522 | PE - Repetir SIO Mutuas junio 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Pueden efectuar el fraccionamiento indicado. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:55:43 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:45:46 | 2013-02-22 09:45:47 |  | 2013-02-28 08:55:38 | 2013-02-28 08:55:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:55:27 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:55:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:55:38 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180520 | PE - Repetir SIO Mutuas mayo 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:56:42 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:44:16 | 2013-02-22 09:44:17 |  | 2013-02-28 08:56:37 | 2013-02-28 08:56:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 08:56:26 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:56:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:56:36 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180519 | PE - Repetir SIO Mutuas abril 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Incidencia resuelta. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:43:39 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:42:09 | 2013-02-22 09:42:10 |  | 2013-02-22 09:43:32 | 2013-02-22 09:43:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 09:43:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:43:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:43:32 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
180517 | PE - Repetir SIO Mutuas marzo 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Se repara el pulsador. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:41:37 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:40:46 | 2013-02-22 09:40:47 |  | 2013-02-22 09:41:32 | 2013-02-22 09:41:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 09:41:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:41:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:41:32 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
180515 | PE - Repetir SIO Mutuas febrero 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Desarrollo finalizado. Diagnóstico no cargado en la transferencia. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:40:14 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:38:42 | 2013-02-22 09:38:43 |  | 2013-02-22 09:39:56 | 2013-02-22 09:40:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 09:39:23 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:40:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:39:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
180512 | PE - Repetir SIO Mutuas enero 2012 | Por cambio en la definición de un indicador | SOLUCIÓN: Definido en EX61 la STC TELNER61.* con usuario/grupo TELNER61/STCTEL61. Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:37:35 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:35:57 | 2013-02-22 09:35:58 |  | 2013-02-22 09:37:27 | 2013-02-22 09:37:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 09:37:04 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:37:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:37:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
180507 | PI - Revisar nuevas altas confidencialidad |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:27:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 09:24:59 | 2013-02-22 09:25:00 |  | 2013-02-22 09:27:24 | 2013-02-22 09:27:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 09:27:08 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:27:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:27:23 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
180506 | PE - Generar informe SIO TGSS noviembre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:28:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-22 09:24:22 | 2013-02-22 09:24:22 |  | 2013-02-22 09:28:08 | 2013-02-22 09:28:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 09:24:27 | 2013-02-22 09:28:08 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:28:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:28:08 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
180502 | Registro E/S |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:37:57 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-22 09:18:53 | 2013-02-22 09:18:53 |  | 2013-02-22 09:37:56 | 2013-02-22 09:37:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-22 09:18:58 | 2013-02-22 09:37:56 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:37:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:37:56 |  |  | N
180493 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:38:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-22 08:58:12 | 2013-02-22 08:58:12 |  | 2013-02-22 09:38:23 | 2013-02-22 09:38:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-22 08:58:17 | 2013-02-22 09:38:23 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:38:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:38:23 |  |  | N
180490 | REIG incidencia observaciones | correo de Amparo de 21/02/2012: expedientes fiscalizados de conformidad del batch del INSS aparecen en la "consulta de expedientes fiscalizados de conformaidad" con iun "SI" en la columna "OBSERVACIONES" | SOLUCIÓN: detectado problema en programa de carga de registros del inss | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:05:39 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 08:57:17 | 2013-02-22 08:57:18 |  | 2013-02-28 09:05:26 | 2013-02-28 09:05:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.72 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-28 09:05:26 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:05:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:05:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180488 | REIG incidencia pf | correo de Amparo de 21/02/2012: Buenos días Antonio, cuando puedas me dices algo sobre esta incidencia y si te parece mejor le digo al interventor que mande su correo al buzón de incidencias con todos los datos de los expedientes sobre los que vea problemas. Saludos y gracias De: SORIANO CLAVERO, LUIS Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2013 10:44 Para: JANINI TATAY, AMPARO Asunto: pf pendientes en prosa Tenemos una PF que aparece pendiente en la consulta de expedientes pendientes de fiscalizar desde el 13/12/12. El nº es z5290000/E/2012/000014549. No nos sale en la bandeja de tareas ni la gestión lo tiene pendiente. Hay otras cuatro PF pendientes de un día que no nos salen en la bandeja de tareas. También tenemos una fiscalización condicionada pendiente desde 2012 que nunca nos volvió. Un saludo, Luis Soriano | SOLUCIÓN(correcta): derivado a Juan Carlos Blasco, Prosapf | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 16:13:10 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-22 08:53:35 | 2013-02-22 08:53:36 |  | 2013-02-27 16:12:47 | 2013-02-27 16:13:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-27 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-27 16:12:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 16:13:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 16:12:47 |  |  | N |  |  | 2013-02-27
180420 | TRACI@ss -- Centros y Entidades Mancomunadas: Línea TOTAL GENERAL para Hash en la plantilla S026 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:30:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-21 15:28:44 | 2013-02-21 15:28:45 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:30:42 | 2013-02-28 16:30:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 16:30:42 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:30:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:30:42 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180418 | TRACI@ss -- Centros y Entidades Mancomunadas: Plantilla S057: El txt que se crea en el zip de cuentas pone el codagrup de 3 cuando tiene que ser de 6 posiciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:30:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-21 15:26:15 | 2013-02-21 15:26:16 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:30:03 | 2013-02-28 16:30:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 16:30:03 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:30:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:30:03 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180417 | TRACI@ss -- Centros y Entidades Mancomunadas: Cambio en el diseño de la S007. Para a ser mixta. |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:29:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-21 15:24:22 | 2013-02-21 15:24:23 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:29:18 | 2013-02-28 16:29:27 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 16:29:18 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:29:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:29:18 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180414 | TRACI@ss -- Centros y Entidades Mancomunadas: El fichero S058.txt que se genera en el zip de la subida de cuentas no está metiendo el campo MONEDA que es de 10 posiciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:28:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-21 15:21:48 | 2013-02-21 15:21:49 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:28:32 | 2013-02-28 16:28:43 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 16:28:32 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:28:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:28:32 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180413 | TRACI@ss -- Centros y Entidades Mancomunadas: No se genera en el ZIP el txt de la S085 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:28:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-21 15:19:48 | 2013-02-21 15:19:49 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:27:57 | 2013-02-28 16:28:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 16:27:56 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:28:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:27:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180318 | Gestión de la Formación. Cursos Pros@ Julio Rubio Rguez |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-21 13:23:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-21 13:14:47 | 2013-02-21 13:14:47 |  | 2013-02-21 13:23:22 | 2013-02-21 13:23:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-21 13:14:52 | 2013-02-21 13:23:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-21 13:23:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-21 13:23:22 |  |  | N
180299 | ARTABRO -- Error por clave duplicada al subir plantillas genericas al existir especificas para ese modelo |  | La tarea de rechazo ha sido realizada. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:33:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-21 12:49:36 | 2013-02-21 12:49:37 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:33:31 | 2013-02-28 16:33:37 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 16:33:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:33:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:33:31 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180280 | PE - Carga Créditos Iniciales 2013 del SIO Mutuas |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-26 10:49:19 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-21 12:25:11 | 2013-02-21 12:25:12 |  | 2013-02-26 10:49:14 | 2013-02-26 10:49:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.44 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-26 10:49:03 | [6 empty] | 0 | 2013-02-26 10:49:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-26 10:49:13 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180278 | PE - Actualización 2013 de Publicación SIO Mutuas |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-26 10:50:56 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-21 12:23:51 | 2013-02-21 12:23:52 |  | 2013-02-26 10:50:49 | 2013-02-26 10:50:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-26 10:50:38 | [6 empty] | 0 | 2013-02-26 10:50:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-26 10:50:49 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180277 | PE - Creación bbdd para SIO Mutuas 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:28:56 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-21 12:23:13 | 2013-02-21 12:23:13 |  | 2013-02-22 09:28:55 | 2013-02-22 09:28:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.2 |  | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-22 09:28:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:28:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:28:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180275 | Asignación Personal AT |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-21 13:14:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-21 12:22:07 | 2013-02-21 12:22:07 |  | 2013-02-21 13:13:59 | 2013-02-21 13:13:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-21 12:22:12 | 2013-02-21 13:13:59 | [6 empty] | 0 | 2013-02-21 13:13:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-21 13:13:59 |  |  | N
180161 | SICOSS/MT-Distribucion software Feb-2013 | Labores de distribución de software y notas informativas | SOLUCIÓN: Para cada aplicativo PREF propone unos bloques de Información. Un aplicativo se puede subdivir en subproyectos, siendo estos una nueva estructura de PREF, independiente. La dependencia de proyectos y subproyectos la debe contemplar los responsables del analisis del aplicativo. Adjunto documento con propuesta para incorporar el plan de pruebas. | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:16:13 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-21 09:57:00 | 2013-02-21 09:58:17 |  | 2013-02-28 08:16:03 | 2013-02-28 08:16:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-02-28 08:14:56 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:16:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:16:02 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
180138 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-21 10:32:38 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-21 09:32:46 | 2013-02-21 09:32:46 |  | 2013-02-21 10:32:37 | 2013-02-21 10:32:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-21 09:32:51 | 2013-02-21 10:32:37 | [6 empty] | 0 | 2013-02-21 10:32:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-21 10:32:37 |  |  | N
179913 | revisar pruebas de centro respaldo | correo de Luis Pérez Díaz, de 19/02/2012: Antonio, te adjunto el plan de pruebas para REIG que tenemos en el Centro de Respaldo como te comenté por teléfono. Por favor, échale un vistazo y dime si lo ves correcto. Comprueba también si contempla todos los recursos necesarios. Gracias, | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-20 12:28:15 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-20 12:26:14 | 2013-02-20 12:26:15 |  | 2013-02-20 12:28:03 | 2013-02-20 12:28:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-02-19 00:00:00 | 2013-02-20 23:59:59 | 2013-02-20 00:00:00 | 2013-02-20 12:28:03 | [6 empty] | 0 | 2013-02-20 12:28:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-20 12:28:03 |  |  | N |  |  | 2013-02-20
179789 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-20 10:13:14 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-20 09:43:00 | 2013-02-20 09:43:00 |  | 2013-02-20 10:13:13 | 2013-02-20 10:13:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-20 09:43:05 | 2013-02-20 10:13:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-20 10:13:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-20 10:13:13 |  |  | N
179788 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-20 10:17:48 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-20 09:42:22 | 2013-02-20 09:42:22 |  | 2013-02-20 10:17:47 | 2013-02-20 10:17:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-20 09:42:27 | 2013-02-20 10:17:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-20 10:17:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-20 10:17:47 |  |  | N
179660 | Baja personal AT |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-20 09:32:27 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-19 16:01:33 | 2013-02-19 16:01:33 |  | 2013-02-20 09:32:26 | 2013-02-20 09:32:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-19 00:00:00 | 2013-02-20 23:59:59 | 2013-02-19 16:01:38 | 2013-02-20 09:32:26 | [6 empty] | 10 | 2013-02-20 09:32:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-20 09:32:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-20
179653 | PI - Modificar Alias ESSBASE mediante MAXL |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:29:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-19 15:31:23 | 2013-02-19 15:31:24 |  | 2013-02-22 09:29:45 | 2013-02-22 09:29:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.38 |  | 2013-02-19 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-19 00:00:00 | 2013-02-22 09:29:33 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:29:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:29:45 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
179652 | Perfiles Concurso GISS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-20 09:33:12 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-19 15:27:25 | 2013-02-19 15:27:25 |  | 2013-02-20 09:33:11 | 2013-02-20 09:33:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-19 00:00:00 | 2013-02-20 23:59:59 | 2013-02-19 15:27:30 | 2013-02-20 09:33:10 | [6 empty] | 10 | 2013-02-20 09:33:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-20 09:33:11 |  |  | N |  |  | 2013-02-20
179651 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-19 15:44:42 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-19 15:26:55 | 2013-02-19 15:26:55 |  | 2013-02-19 15:44:41 | 2013-02-19 15:44:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-19 15:27:00 | 2013-02-19 15:44:41 | [6 empty] | 0 | 2013-02-19 15:44:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-19 15:44:41 |  |  | N
179365 | PE - Repetir informe SIO Mutuas diciembre 2012 | Tras las correcciones de datos realizadas por la mutua Egarsat. | SOLUCIÓN: hecho | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-18 16:28:35 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-18 16:26:33 | 2013-02-18 16:26:34 |  | 2013-02-18 16:28:29 | 2013-02-18 16:28:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-18 23:59:59 | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-18 16:28:18 | [6 empty] | 0 | 2013-02-18 16:28:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-18 16:28:29 |  |  | N |  |  | 2013-02-18
179361 | SICOMAT. Gestión nota informativa G1227. |  | SOLUCIÓN: Actualizados 10gu0006 | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 11:36:56 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-18 16:02:00 | 2013-02-18 16:02:01 |  | 2013-02-22 11:36:50 | 2013-02-22 11:36:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-22 11:36:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 11:36:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 11:36:49 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
179360 | SICOSS. Gestión nota informativa G1144. |  | SOLUCIÓN: Corregido | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 11:34:17 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-18 15:59:55 | 2013-02-18 15:59:56 |  | 2013-02-22 11:34:00 | 2013-02-22 11:34:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-22 11:33:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 11:34:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 11:34:00 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
179354 | Descarga tabla operaciones con terceros | Se solicita la descarga de todo el histórico de la tabla de operaciones con terceros. Un saludo. | SOLUCIÓN: Tanto el codigo Silcon como el DNI no existen | 99GU5157 | Ana Isabel Montesinos Gil | 99GU5157 | Ana Isabel Montesinos Gil | P10 | Petición finalizada | 2013-02-21 08:49:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-18 15:46:00 | 2013-02-18 15:46:31 |  | 2013-02-18 15:58:36 | 2013-02-21 08:49:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-18 23:59:59 | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-18 15:58:15 | [6 empty] | 0 | 2013-02-21 08:49:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-18 15:58:36 |  |  | N |  |  | 2013-02-18
179167 | BD Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-03-01 13:09:54 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-18 10:04:03 | 2013-02-18 10:04:03 |  | 2013-03-01 13:09:53 | 2013-03-01 13:09:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-03-18 23:59:59 | 2013-02-18 10:04:08 | 2013-03-01 13:09:53 | [6 empty] | 80 | 2013-03-01 13:09:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-01 13:09:53 |  |  | N |  |  | 2013-03-18
179134 | IN - Descuadre en carga Nª Docs por Fases - Mutuas |  | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-19 15:32:35 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-18 09:28:13 | 2013-02-18 09:28:14 |  | 2013-02-19 15:32:30 | 2013-02-19 15:32:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.37 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-20 23:59:59 | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-19 15:32:19 | [6 empty] | 0 | 2013-02-19 15:32:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-19 15:32:30 |  |  | N |  |  | 2013-02-20
179127 | IN - Descuadre en carga Nª Docs por Fases - Entidades |  | SOLUCIÓN: Solicitamos de nuevo los formularios, porque la vez anterior faltaban cosas, y retocamos los datos del alta en nuestro inventario. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-19 15:33:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-18 09:27:08 | 2013-02-18 09:27:09 |  | 2013-02-19 15:32:57 | 2013-02-19 15:33:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-20 23:59:59 | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-19 15:32:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-19 15:33:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-19 15:32:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-20
179091 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-18 09:14:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-18 08:37:42 | 2013-02-18 08:37:42 |  | 2013-02-18 09:14:54 | 2013-02-18 09:14:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-18 08:37:47 | 2013-02-18 09:14:53 | [6 empty] | 0 | 2013-02-18 09:14:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-18 09:14:54 |  |  | N
179007 | GAUDIP: nueva gestión documental. | Nueva pestaña rediseño de BBDD ID Guardia | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-05-08 13:21:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-15 12:38:45 | 2013-02-15 12:38:46 |  | 2013-05-08 13:21:12 | 2013-05-08 13:21:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 456.2 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-02-15 00:00:00 | 2013-05-08 13:21:11 | [6 empty] | 0 | 2013-05-08 13:21:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:21:12 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
178963 | REIG posible incidencia con INSS y PF | correo de Amparo de 15/02/2013: Buenos días Antonio, te remito el correo que me ha enviado la interventora de León. Me imagino que los fallos que ha detectado son problemas del INSS pero a mí me suena que ya se habían detectado antes pero no me acuerdo muy bien. ¿Me puedes decir algo sobre este tema? Saludos y gracias De: MANZANO RODRIGUEZ, MARIA JESUS Enviado el: jueves, 14 de febrero de 2013 15:19 Para: JANINI TATAY, AMPARO CC: CALERO ALVAREZ, CONCEPCION Asunto: Buenas tardes Amparo, como te comenté por teléfono hemos detectado dos incidencias en el REIG: - En los expedientes de variaciones de protección familiar las observaciones se trasladan al REIG como si fueran reparos. - En los expedientes tramitados por INCA ya sean de IT, de maternidad¿ Si la intervención introduce un mensaje se traslada al REIG como si fuera una observación. Un saludo. | SOLUCIÓN: se contestó que nosotros metemos en REIG los datos que nos llegan del INSS. No podemos investigar más si no nos dan ejemplos concretos de expedientes | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 10:43:27 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-15 10:53:14 | 2013-02-15 10:53:15 |  | 2013-02-22 10:43:11 | 2013-02-22 10:43:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-02-15 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-15 00:00:00 | 2013-02-22 10:43:11 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 10:43:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 10:43:11 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178961 | REIG soporte Toledo | correo del buzón REIG de 14/02/2013: Nos aparecen en PROSA en la bandeja REIG. FISCALIZADOR INTERVENCIÓN (fiscalizar expediente) 20 expedientes (de Z4590000/F/2013/00003069 a Z4590000/F/2013/00003088) para fiscalizar desde el 12/02/2013, pero hemos comprobado que son del Batch y a fecha de hoy ya están fiscalizados por el SILCON como siempre. ¿Los podemos anular sin más, o es algo nuevo que desconocemos? Un saludo. | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:45:18 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-15 10:43:59 | 2013-02-15 10:44:00 |  | 2013-02-15 10:45:02 | 2013-02-15 10:45:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-15 00:00:00 | 2013-02-15 10:45:02 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:45:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:45:02 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178907 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ya estaba autorizado 36057618N | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 12:56:33 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-15 09:13:45 | 2013-02-15 09:13:45 |  | 2013-02-15 12:56:32 | 2013-02-15 12:56:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-15 09:13:50 | 2013-02-15 12:56:31 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 12:56:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 12:56:32 |  |  | N
178904 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 12:56:55 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-15 09:12:16 | 2013-02-15 09:12:16 |  | 2013-02-15 12:56:54 | 2013-02-15 12:56:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-15 09:12:21 | 2013-02-15 12:56:54 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 12:56:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 12:56:54 |  |  | N
178899 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 09:15:25 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-15 09:07:57 | 2013-02-15 09:07:57 |  | 2013-02-15 09:15:24 | 2013-02-15 09:15:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-15 09:08:02 | 2013-02-15 09:15:23 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 09:15:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 09:15:24 |  |  | N
178826 | SICOSS. Listado de declarados del modelo 347 ejercicio 2012. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 09:05:45 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-14 15:52:10 | 2013-02-14 15:52:10 |  | 2013-02-15 09:05:44 | 2013-02-15 09:05:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-14 15:52:15 | 2013-02-15 09:05:44 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 09:05:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 09:05:44 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178825 | SICOSS. Operativa ordinales bancarios entidad 2094 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 11:35:01 | Unidad de SICOSS | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 15:49:29 | 2013-02-14 15:49:30 |  | 2013-02-22 11:34:53 | 2013-02-22 11:35:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-22 11:34:38 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 11:35:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 11:34:52 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
178782 | PI - Repetir Libro Mensual diciembre 2012 por cambios | Debido a la realización de unas modificaciones se repite la generación del libro mensual de diciembre de 2012 | SOLUCIÓN: alta usuarios IFI realizadas e incluidos en grupos Fatima Mohamed Parada DNI 45076618E 999U1260 Juan José Muñoz Fernández DNI 24901859N 999U1261 Fecha/hora actualiz. Usuario Grupo Sit. ---------------------- -------- -------- ---- 14/10/2013 12:13:40 999U1260 XEI-VILE A 14/10/2013 12:14:02 999U1260 XEI-DAT0 A 14/10/2013 12:14:12 999U1261 XEI-DAT0 A | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 10:05:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 13:41:42 | 2013-02-14 13:41:43 |  | 2013-02-22 10:05:12 | 2013-02-22 10:05:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-22 10:05:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 10:05:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 10:05:11 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178767 | REIG migracion XV179100 | migración del servicio "petición de ficha de objetivos, XV179100 para accesibilidad y vulnerabilidad | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet de la usuaria 99GU5439 ROSA MARIA BENITO SANCHEZ Un saludo. | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-15 12:06:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 13:30:28 | 2013-02-14 13:30:29 |  | 2013-04-15 12:05:43 | 2013-04-15 12:06:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 287.97 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-04-26 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-04-15 12:05:42 | [6 empty] | 0 | 2013-04-15 12:06:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-15 12:05:43 |  |  | N |  |  | 2013-04-26
178746 | TRACI@ss -- Nuevo diseño de la S097 |  | SOLUCIÓN: Ok 16520389H | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:27:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 12:43:44 | 2013-02-14 12:43:45 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:27:17 | 2013-02-28 16:27:27 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:27:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:27:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:27:17 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178744 | TRACI@ss -- Diseño de las plantillas S050 - S051 - S052 poner separadores de miles |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:26:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-14 12:41:54 | 2013-02-14 12:41:55 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:26:25 | 2013-02-28 16:26:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:26:24 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:26:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:26:25 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178739 | TRACI@ss -- Carga del ejercicio N-1 de la plantilla S049 (TGSS) |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:25:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 12:34:13 | 2013-02-14 12:34:14 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:25:48 | 2013-02-28 16:25:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:25:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:25:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:25:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178738 | TRACI@ss -- Carga del ejercicio N-1 de la plantilla S048 (TGSS) |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:25:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 12:31:55 | 2013-02-14 12:31:56 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:25:10 | 2013-02-28 16:25:18 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:25:09 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:25:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:25:10 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178733 | Revisión de las peticiones no finalizadas de todo el centro |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:52:14 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-14 12:20:17 | 2013-02-14 12:20:17 |  | 2013-02-15 10:52:13 | 2013-02-15 10:52:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-14 12:20:22 | 2013-02-15 10:52:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:52:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:52:13 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178731 | Análisis del informe de Incurridos (incongruencia entre el control de presencia de artemis y el de la intranet) |  | La prueba ha sido aceptada. | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-21 10:03:02 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-14 12:19:14 | 2013-02-14 12:19:14 |  | 2013-02-21 10:03:01 | 2013-02-21 10:03:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.15 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-14 12:19:19 | 2013-02-21 10:03:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-21 10:03:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-21 10:03:01 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
178712 | PI - SIO para Traciass - Actualización 2012 | Preparar el proceso de generación del fichero SIO para Traciass de acuerdo a la liquidación del 2012. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:57:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 11:39:59 | 2013-02-14 11:40:00 |  | 2013-02-28 08:57:13 | 2013-02-28 08:57:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 38.55 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 08:57:02 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:57:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:57:13 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178686 | TRACI@SS -- Carga del ejercicio N-1 de la plantilla S043 (TGSS) |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:24:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 10:38:14 | 2013-02-14 10:38:15 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:24:24 | 2013-02-28 16:24:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:24:23 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:24:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:24:24 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178663 | REIG soporte a los nuevos programadores | soporte e integración e 6 nuevos programadores en el equipo de desarrollo de REIG | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-08-06 08:23:34 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 10:01:02 | 2013-02-14 10:01:03 |  | 2013-07-31 12:01:00 | 2013-08-06 08:23:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 751.55 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-07-31 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-08-01 13:15:56 | [6 empty] | 0 | 2013-08-06 08:23:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-07-31 12:01:00 |  |  | N |  |  | 2013-07-31
178645 | AEEL batch recogida del portafirmas | batch para recoger los documentos del expediente electrónico desde el portafirmas | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-04-19 09:14:25 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | AEEL - AEEL | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | EN | Entrega | 2013-02-14 09:29:32 | 2013-02-14 09:29:33 |  | 2013-04-19 09:14:11 | 2013-04-19 09:14:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 244 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-04-19 09:13:27 | [6 empty] | 0 | 2013-04-19 09:14:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-19 09:14:11 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
178642 | nuevo WF REIG para expte electrónico | desarrollo de la nueva rama de workflow en REIG para la tramitación de los expedientes electrónicos | SOLUCIÓN(correcta): cerrada la tarea para continuarla con tarea de proyecto GEXI01 | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-05-31 10:50:00 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-14 09:25:47 | 2013-02-14 09:25:48 |  | 2013-05-31 10:49:51 | 2013-05-31 10:50:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 26.06 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-06-26 23:59:59 | 2013-02-14 00:00:00 | 2013-05-31 10:49:50 | [6 empty] | 0 | 2013-05-31 10:50:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-31 10:49:51 |  |  | N |  |  | 2013-06-26
178517 | CORESS incid CORTEMPO | correo del buzón de 13/02/2013 Buenos días, siguiendo instrucciones remito la siguiente incidencia: El usuario 99SU0390, me envía correo con errores en la aplicación, el error se lo da en "Consulta de notificaciones": en su ordenador y con su usuario nº de incidencia: 8671664 y en otro ordenador pero con su usuario: 8671861. Carlos Vilalta Alonso Imserso Servicio de Ofimática y Redes Ginzo de LImia,58 Tlf. 917033863 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 13:53:08 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-13 13:31:21 | 2013-02-13 13:31:22 |  | 2013-02-13 13:32:15 | 2013-02-13 13:53:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-13 23:59:59 | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-13 13:32:15 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 13:53:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 13:32:15 |  |  | N |  |  | 2013-02-13
178501 | TRACI@ss -- S114 la plantilla con el batch se genera con el campo IMPCARGOREALEJER vacio, está mal el cfg de datos en java, no coge ese campo |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 08:17:27 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-13 13:03:14 | 2013-02-13 13:03:15 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-14 08:17:17 | 2013-02-14 08:17:28 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-14 08:17:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 08:17:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 08:17:17 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178499 | TRACI@ss -- S069 la plantilla con el batch se genera vacia cuando hay datos en la tabla diaria TRAC12MUD069 |  | SOLUCIÓN: Dada de alta la transacción | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 08:22:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-13 13:01:23 | 2013-02-13 13:01:24 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-14 08:22:20 | 2013-02-14 08:22:30 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-14 08:22:19 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 08:22:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 08:22:20 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178492 | TRACI@ss -- S060 el txt que se genera no concuerda con el Excel |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 08:27:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-13 12:53:15 | 2013-02-13 12:53:16 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-14 08:27:31 | 2013-02-14 08:27:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-14 08:27:31 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 08:27:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 08:27:31 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178467 | Error en la baja de aplicación CIFRASDATOSP del Sistema de Consultas y Publicaciones | La aplicación sigue apareciendo como disponible a la hora de desglosar una petición en tareas. | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:01:26 | Consultas y Publicaciones | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-13 12:18:23 | 2013-02-13 12:18:24 |  | 2013-02-22 09:56:55 | 2013-02-28 09:01:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-02-22 09:56:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:01:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:56:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
178463 | PE - Generar informes SIO IMSERSO diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 11:41:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-13 12:13:01 | 2013-02-13 12:13:01 |  | 2013-02-14 11:41:37 | 2013-02-14 11:41:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-13 12:13:06 | 2013-02-14 11:41:37 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 11:41:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 11:41:37 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178462 | PE - Generar informes SIO IMSERSO noviembre 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 11:42:07 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-13 12:12:20 | 2013-02-13 12:12:20 |  | 2013-02-14 11:42:06 | 2013-02-14 11:42:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-13 12:12:25 | 2013-02-14 11:42:06 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 11:42:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 11:42:06 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178460 | PE - Generar informes SIO IMSERSO octubre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 11:42:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-13 12:10:08 | 2013-02-13 12:10:08 |  | 2013-02-14 11:42:25 | 2013-02-14 11:42:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-13 12:10:13 | 2013-02-14 11:42:25 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 11:42:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 11:42:25 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178422 | OCICIO |  | SOLUCIÓN: Buenos días, Ahora mismo los servicios centrales de la Seguridad Social no tienen una política definida sobre el bloqueo de los puertos USB. No obstante, está previsto que se apruebe a final de 2013 una política que deshabilitará por defecto el uso de esos puertos, salvo excepciones justificadas y motivadas. La Dirección de Producción y Sistemas ya dispone de herramientas que pueden controlar y monitorizar esos accesos. | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 11:19:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-13 10:55:14 | 2013-02-13 10:55:14 |  | 2013-02-13 11:19:19 | 2013-02-13 11:19:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-13 23:59:59 | 2013-02-13 10:55:19 | 2013-02-13 11:19:18 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 11:19:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 11:19:19 |  |  | N |  |  | 2013-02-13
178403 | Análisis métricas del CDI del mes de enero |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-21 10:03:29 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-13 10:05:25 | 2013-02-13 10:05:25 |  | 2013-02-21 10:03:28 | 2013-02-21 10:03:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-13 10:05:30 | 2013-02-21 10:03:28 | [6 empty] | 0 | 2013-02-21 10:03:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-21 10:03:28 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
178398 | informe incurridos (Artemis) del área de Intranet del mes de enero |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 10:05:55 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-13 09:57:57 | 2013-02-13 09:57:57 |  | 2013-02-13 10:05:54 | 2013-02-13 10:05:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-13 09:58:02 | 2013-02-13 10:05:54 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 10:05:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 10:05:54 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178391 | Plataforma Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 10:35:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-13 09:53:35 | 2013-02-13 09:53:35 |  | 2013-02-13 10:35:02 | 2013-02-13 10:35:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-13 09:53:40 | 2013-02-13 10:35:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 10:35:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 10:35:02 |  |  | N
178370 | PARTES INCIDENCIAS |  | La prueba ha sido aceptada. | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 10:54:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-13 09:08:52 | 2013-02-13 09:08:52 |  | 2013-02-13 10:54:28 | 2013-02-13 10:54:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-13 00:00:00 | 2013-02-13 23:59:59 | 2013-02-13 09:08:57 | 2013-02-13 10:54:28 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 10:54:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 10:54:28 |  |  | N |  |  | 2013-02-13
178281 | TRACI@ss -- Plantilla S057: El txt que se crea en el zip de cuentas pone el codagrup de 3 cuando tiene que ser de 6 posiciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 10:00:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 17:21:13 | 2013-02-12 17:21:14 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-22 10:00:44 | 2013-02-22 10:00:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 56.83 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-22 10:00:44 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 10:00:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 10:00:44 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178254 | TRACI@ss -- Revisar los CFG de ARTABRO para las integradas (campo NOTAS) |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:32:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 16:46:32 | 2013-02-12 16:46:33 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:32:26 | 2013-02-12 18:32:36 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 18:32:25 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:32:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:32:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178251 | TRACI@ss -- Error en el fichero CFG de ARTABRO de la plantilla S039 |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:19:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 16:43:20 | 2013-02-12 16:43:21 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:19:30 | 2013-02-12 18:19:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 18:19:29 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:19:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:19:30 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178250 | PI - Modificar carga PI Sicoss por recolocación Derechos Cancelados | Al cambiar en el OTL de la base de datos la consideración de los Derechos Cancelados se debe controlar el descuadre de otra manera en el programa de carga. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 12:13:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 16:43:17 | 2013-02-12 16:43:18 |  | 2013-02-13 12:13:48 | 2013-02-13 12:13:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.95 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-13 12:13:36 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 12:13:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 12:13:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178243 | PI - Modificar carga PI Sicomat por recolocación Derechos Cancelados | Al cambiar en el OTL de la base de datos la consideración de los Derechos Cancelados se debe controlar el descuadre de otra manera en el programa de carga. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 12:14:53 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 16:42:02 | 2013-02-12 16:42:03 |  | 2013-02-13 12:14:47 | 2013-02-13 12:14:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-13 12:14:29 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 12:14:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-13 12:14:46 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178190 | TRACI@ss -- Cambio en el diseño de la S054. Bloquear ejercicio N-1 |  | Nos indican que ya se ha realizado la distribución | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:14:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-12 14:18:22 | 2013-02-12 14:18:23 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 14:18:55 | 2013-02-12 18:14:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 14:18:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:14:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 14:18:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178178 | TRACI@ss -- Cambio en el diseño de la S008 | ¿ N-1 (2011): cumplimentado por TRACIASS con información de SICOSS, a excepción de la penúltima fila "+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior" que se cumplimentará por el cuentadante con las anotaciones realizadas en la 120 en el ejercicio 2012 que afecten solo al ejercicio N-1 (2011). También se excluirán por el cuentadante de la 120 las posibles anotaciones relativas a traspasos, regularizaciones o incorporaciones de resultados que anoten a cuentas 129, de reservas, etc. La última fila "Resultado del ejercicio anterior ajustado" será cumplimentada por TRACIASS sumando el importe de la fila IV "Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio" y de la fila "+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior". | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:17:36 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-12 13:42:38 | 2013-02-12 13:42:39 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:17:28 | 2013-02-28 16:17:37 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 16:17:27 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:17:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:17:28 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178177 | TRACI@ss -- Cambio en el diseño de la S005. Para a ser mixta. | ¿ N-1 (2011): cumplimentado por TRACIASS con información de SICOSS, a excepción de la penúltima fila "+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior" que se cumplimentará por el cuentadante con las anotaciones realizadas en la 120 en el ejercicio 2012 que afecten solo al ejercicio N-1 (2011). También se excluirán por el cuentadante de la 120 las posibles anotaciones relativas a traspasos, regularizaciones o incorporaciones de resultados que anoten a cuentas 129, de reservas, etc. La última fila "Resultado del ejercicio anterior ajustado" será cumplimentada por TRACIASS sumando el importe de la fila IV "Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio" y de la fila "+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior". | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:16:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-12 13:38:43 | 2013-02-12 13:38:44 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:16:41 | 2013-02-28 16:16:49 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 16:16:40 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:16:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:16:41 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178176 | REIG incid expedientes duplicados | correo de Amparo de 12/02/2013 Buenos días Antonio, te remito este correo para que por favor investigues lo que pasa con estos expedientes. Un saludo y gracias De: GARCIA MAGARINO VAZQUEZ, MARIANO Enviado el: lunes, 11 de febrero de 2013 14:47 Para: JANINI TATAY, AMPARO Asunto: Expedientes erroneos He mirado en el REIG y tengo dos expedientes como pendientes de fiscalizar que no encontramos en las tareas, así que entiendo que es un error, por lo que tendrían que ser anulados. Los datos son: Núm. Expediente Tpo de Exp. Núm. Exp. Gestor Fecha Entrada última Situación Usuario 00014101/2012/000039044 18.20 00014101/ 12/06/2012 Identificado Manual 00014101/2012/00003904 18.11 00014101/ 19/09/2012 Identificado Manual Gracias. Un abrazo. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 09:21:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 13:53:36 | 2013-02-12 13:53:37 |  | 2013-02-14 09:21:44 | 2013-02-14 09:21:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-14 09:21:44 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 09:21:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 09:21:44 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178175 | Gestión de tres peticiones llegadas al Centro (177681,163001,160321) |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:40:46 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-12 13:35:42 | 2013-02-12 13:35:42 |  | 2013-02-15 10:40:45 | 2013-02-15 10:40:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-12 13:35:47 | 2013-02-15 10:40:44 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:40:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:40:45 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178173 | TRACI@ss -- Cambio en el diseño de la S007. Para a ser mixta. | ¿ N-1 (2011): cumplimentado por TRACIASS con información de SICOSS, a excepción de la penúltima fila "+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior" que se cumplimentará por el cuentadante con las anotaciones realizadas en la 120 en el ejercicio 2012 que afecten solo al ejercicio N-1 (2011). También se excluirán por el cuentadante de la 120 las posibles anotaciones relativas a traspasos, regularizaciones o incorporaciones de resultados que anoten a cuentas 129, de reservas, etc. La última fila "Resultado del ejercicio anterior ajustado" será cumplimentada por TRACIASS sumando el importe de la fila IV "Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio" y de la fila "+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior". | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:16:14 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-12 13:35:27 | 2013-02-12 13:35:28 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:16:05 | 2013-02-28 16:16:14 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 16:16:04 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:16:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:16:05 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178165 | TRACI@ss -- En la plantilla S120 sale el texto SALDO INCIAL en vez de SALDO INICIAL |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 13:28:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 13:16:57 | 2013-02-12 13:16:58 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 13:28:48 | 2013-02-12 13:28:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 13:28:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 13:28:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 13:28:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178163 | TRACI@ss -- El fichero S058.txt que se genera en el zip de la subida de cuentas no está metiendo el campo MONEDA que es de 10 posiciones |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:59:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 13:14:14 | 2013-02-12 13:14:15 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-22 09:59:15 | 2013-02-22 09:59:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-22 09:59:15 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:59:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:59:15 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178162 | TRACI@ss -- Plantilla S072, S077 y S078 centrar aplicación presupuestaria |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:08:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 13:10:51 | 2013-02-12 13:10:52 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:08:21 | 2013-02-12 18:08:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 18:08:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:08:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:08:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178158 | TRACI@ss -- Plantilla S069 corregir el ancho de columna |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:07:48 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 13:09:44 | 2013-02-12 13:09:45 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:07:35 | 2013-02-12 18:07:48 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 18:07:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:07:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:07:35 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178154 | TRACI@ss -- Plantilla S007 corregir el ancho de columna |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:06:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 13:06:52 | 2013-02-12 13:06:53 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:06:18 | 2013-02-12 18:06:40 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 18:06:18 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:06:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:06:18 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178152 | TRACI@ss -- Plantilla S060 coregir el ancho de columna |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:05:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-12 13:05:28 | 2013-02-12 13:05:29 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:05:30 | 2013-02-12 18:05:40 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 18:05:30 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:05:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:05:30 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
178131 | PE - Generar Informe SIO Mutuas diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN: Se ha emitido y enviado a su titular un certificado de movilidad a nombre de: ELENA DOLORES GUTIERREZ GARCIA Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 12:34:39 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 12:33:37 | 2013-02-12 12:33:38 |  | 2013-02-12 12:34:33 | 2013-02-12 12:34:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 12:34:23 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 12:34:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 12:34:33 |  |  | N |  |  | 2013-02-12
178076 | Redireccionar la petición 177955 a Nuevos Desarrollos Pros@ |  | Pilar, ya la tienes asignada | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:41:12 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-12 11:02:14 | 2013-02-12 11:02:14 |  | 2013-02-15 10:41:11 | 2013-02-15 10:41:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-12 11:02:19 | 2013-02-15 10:41:11 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:41:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:41:11 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178047 | PE - Generar Informe SIO Mutuas noviembre 2012 |  | SOLUCIÓN: Tienen que enviar una petición por cada usuario | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 11:51:46 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 10:10:48 | 2013-02-12 10:10:49 |  | 2013-02-12 11:51:21 | 2013-02-12 11:51:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 11:51:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 11:51:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 11:51:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
178045 | PI - Deshacer Asignación Enlaces para pruebas usuario |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:21:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-12 10:09:49 | 2013-02-12 10:09:49 |  | 2013-02-12 10:21:16 | 2013-02-12 10:21:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.07 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 23:59:59 | 2013-02-12 10:09:54 | 2013-02-12 10:21:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:21:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:21:16 |  |  | N |  |  | 2013-02-12
178014 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1998. |  | SOLUCIÓN: autorizado 013920559Q | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 11:35:53 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 09:24:47 | 2013-02-12 09:24:48 |  | 2013-02-22 11:35:45 | 2013-02-22 11:35:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 24.5 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-22 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-22 11:35:31 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 11:35:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 11:35:44 |  |  | N |  |  | 2013-02-22
177978 | AGORA: Incidencias en Produccion | AGORA: Resolución de incidencias en ProducciónIncidencias en Produccion | SOLUCIÓN: Autorizado el correo externo | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:44:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-12 08:45:08 | 2013-02-12 08:45:09 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:42:46 | 2013-02-27 13:44:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 54 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-27 13:42:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:44:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:42:46 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177955 | Estudio de los ordinales bancarios de la Base de Terceros SICOSS que apuntan al código de entidad financira 2094 Caja Ávila (no bloqueados). | Relación de CIF/NIF con operaciones en 2012 y/o 2013, a través de ordianles bancarios que apuntan a la entidad financiera 2094 CAJA ÁVILA, desaparecidad en 2011. | SOLUCIÓN: ok | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-08 18:03:23 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-11 20:25:00 | 2013-02-11 20:27:40 | 18/02/2013 23:59:00 | 2013-10-08 18:03:23 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-02-20 23:59:59 | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-08 18:02:39 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 18:03:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 18:03:23 |  |  | N |  |  | 2013-02-20
177873 | PI - Formateo Diseño del Informe Seguimiento PG de la GISS | Se dará el formato determinado al Informe de Seguimiento de presupuesto de gastos de la GISS según la información que se muestre. | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:58:18 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-11 13:03:20 | 2013-02-11 13:03:21 |  | 2013-02-28 08:58:14 | 2013-02-28 08:58:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27.5 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-28 08:58:04 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:58:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:58:14 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177863 | PI - Ajustes en Publicaciones | Programa que permita crear un fichero de salida con los nuevos ajustes para PG para las Publicaciones | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OI) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 10:06:55 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-11 12:57:50 | 2013-02-11 12:57:51 |  | 2013-02-22 10:06:50 | 2013-02-22 10:06:56 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.5 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-22 10:06:37 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 10:06:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 10:06:49 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177782 | Reserva parking TGSS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 10:29:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-11 10:16:55 | 2013-02-11 10:16:55 |  | 2013-02-11 10:29:19 | 2013-02-11 10:29:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-11 10:17:00 | 2013-02-11 10:29:19 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 10:29:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 10:29:19 |  |  | N
177781 | Plataforma de Formación |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 12:08:24 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-11 10:16:22 | 2013-02-11 10:16:22 |  | 2013-02-11 12:08:23 | 2013-02-11 12:08:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-11 10:16:27 | 2013-02-11 12:08:22 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 12:08:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 12:08:23 |  |  | N
177770 | PE - Generar Informe SIO Mutuas octubre 2012 |  | SOLUCIÓN: El expediente 46 01 07 00075679 presenta duplicados los embargos nº 1 y 2 de bienes muebles, referentes todos ellos a cuentas corrientes. Deben indicar cual de los dos existentes para cada número se puede eliminar. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:10:27 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-11 10:02:43 | 2013-02-11 10:02:44 |  | 2013-02-12 10:10:21 | 2013-02-12 10:10:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-12 10:10:11 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:10:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:10:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
177769 | PE - Cambio Orgánica para centro 035210 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:08:43 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-11 10:02:08 | 2013-02-11 10:02:08 |  | 2013-02-12 10:08:42 | 2013-02-12 10:08:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-13 23:59:59 | 2013-02-11 10:02:13 | 2013-02-12 10:08:41 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:08:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:08:42 |  |  | N |  |  | 2013-02-13
177767 | PI - Asignación Enlaces Desarrollo para pruebas usuario | Asignar enlaces en Cognos a David Aceituno para que consulte las pruebas en desarrollo de "Prescripción de Obligaciones" | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:09:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-11 10:01:25 | 2013-02-11 10:01:25 |  | 2013-02-12 10:09:04 | 2013-02-12 10:09:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-13 23:59:59 | 2013-02-11 10:01:30 | 2013-02-12 10:09:04 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:09:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:09:04 |  |  | N |  |  | 2013-02-13
177728 | TRACI@ss -- Corregir diseño de la S017 -- Eliminar sumatorios |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 09:18:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-11 09:12:50 | 2013-02-11 09:12:51 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-11 09:17:55 | 2013-02-11 09:18:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-11 09:17:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 09:18:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 09:17:55 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177721 | Revisión BD Traci@s |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 10:55:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-11 09:01:29 | 2013-02-11 09:01:29 |  | 2013-02-11 10:55:00 | 2013-02-11 10:55:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-11 09:01:34 | 2013-02-11 10:55:00 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 10:55:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 10:55:00 |  |  | N
177719 | ARTEMIS -- Comprobar si se envía la descripción de la petición al usuario al que se le asigna la tarea |  | Anulación de petición | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2013-10-02 10:24:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-11 08:55:46 | 2013-02-11 08:55:47 | 15/02/2013 23:59:00 |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-10-02 10:24:42 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
177681 | GENERACION EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MODELO 349 DE LA AEAT . Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | 99T30105 | Juan Daniel Robledo Batanero | P09 | Trabajo finalizado | 2013-10-08 18:28:26 | Unidad de SICOSS | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | SG Ordenación Pagos y Gestión Fondo Reserva | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 18:05:00 | 2013-02-08 18:11:15 |  | 2013-10-08 18:28:26 |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-11 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-10-08 00:00:00 | 2013-10-08 18:27:58 | [6 empty] | 0 | 2013-10-08 18:28:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-10-08 18:28:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
177679 | GAUDIP: analisis de estadisticas |  | SOLUCIÓN: autorizados usuarios a aplicaciones excepto XV22A420 y XV22A550 ya que no existen en Produccion | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-04-03 14:23:08 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 14:35:59 | 2013-02-08 14:36:00 |  | 2013-04-03 14:22:58 | 2013-04-03 14:23:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-04-03 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-04-03 14:22:58 | [6 empty] | 0 | 2013-04-03 14:23:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-04-03 14:22:58 |  |  | N |  |  | 2013-04-03
177676 | ARTABRO: servicio de mantenimiento de entidades (y Gaudip) | Con comunicacion a GAUDIP | SOLUCIÓN: Se cierra tras hablar del tema con Jorge Losada | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-06-13 12:47:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 14:34:07 | 2013-02-08 14:34:08 |  | 2013-05-08 13:20:31 | 2013-06-13 12:47:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 147.46 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-05-10 23:59:59 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-05-08 13:19:13 | [6 empty] | 0 | 2013-06-13 12:47:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-08 13:20:31 |  |  | N |  |  | 2013-05-10
177674 | ARTABRO: migracion a Dimensions |  | SOLUCIÓN: Despues de un mes sin recibir respuesta a las cuestiones planteadas, entendemos que esta solicitud ya no está vigente, por lo que la cerramos. Si es necesario, volved a abrid una nueva dando respuesta a las cuestiones que os planteábamos. | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | 99GU2826 | Guillermo Jose Garcia Guerrero | P10 | Petición finalizada | 2013-03-04 09:36:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 14:30:29 | 2013-02-08 14:30:30 |  | 2013-03-04 09:36:45 | 2013-03-04 09:36:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 55.45 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-03-27 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-03-04 09:36:25 | [6 empty] | 0 | 2013-03-04 09:36:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-03-04 09:36:45 |  |  | N |  |  | 2013-03-27
177657 | PI - Programa Informes-Presupuestos Uca | Genera el presupuesto de gastos e ingresos mensuales de entidades y mutuas para madarlos a Presupuestos Uca (FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS) a primeros de mes. Esto era una parte de las tareas que se realizaban al generar la publicación de boletines mensuales, pero debido a que esta tarea va a desaparecer hay que crear este programa para seguir realizando esta parte. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 10:06:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 13:56:17 | 2013-02-08 13:56:18 |  | 2013-02-22 10:06:08 | 2013-02-22 10:06:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39 |  | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-22 10:05:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 10:06:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 10:06:07 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177630 | TRACI@ss -- Opciones de la Presentación de Cuentas a la Junta General |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 14:48:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-08 13:12:36 | 2013-02-08 13:12:37 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-11 14:48:35 | 2013-02-11 14:48:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4.72 |  | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-11 14:48:34 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 14:48:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 14:48:35 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177492 | REIG soporte Barcelona | incid del buzón REIG 06/02/2013 Buenos dias, Tengo una serie de expedientes de fiscalización "colgados" que ruego que desaparezcan del REIG: 8 de entrada masiva, 26 de anulación de expediente y 19 de fiscalización de expedientes. Si debo hacer algún trámite o comunicación más, ruego que me lo hagan saber | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 10:14:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 10:13:20 | 2013-02-08 10:13:21 |  | 2013-02-08 10:14:30 | 2013-02-08 10:14:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-08 10:14:29 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 10:14:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 10:14:30 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
177471 | PARTES DE INCIDENCIAS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 11:02:43 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-08 09:32:40 | 2013-02-08 09:32:40 |  | 2013-02-08 11:02:42 | 2013-02-08 11:02:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-08 09:32:45 | 2013-02-08 11:02:42 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 11:02:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 11:02:42 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
177447 | TRACI@ss -- Incluir nueva paginación en los mantenimientos de cuadres y volcados |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:15:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-08 08:27:32 | 2013-02-08 08:27:33 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:15:21 | 2013-02-28 16:15:30 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-28 16:15:20 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:15:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:15:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177363 | SICOSS. Instalación y configuración software AEAT para declaraciones 347 - 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:11:32 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-07 16:22:11 | 2013-02-07 16:22:11 |  | 2013-02-08 09:11:31 | 2013-02-08 09:11:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-07 16:22:16 | 2013-02-08 09:11:31 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:11:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:11:31 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
177350 | TRACI@ss -- Corrección del servicio de impresión de cuentas. No genera correctamente la 130 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:14:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-07 14:58:43 | 2013-02-07 14:58:44 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:14:18 | 2013-02-28 16:14:28 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-28 16:14:18 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:14:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:14:18 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177349 | TRACI@ss -- Corrección del servicio que recupera la impresión de cuentas. No carga el combo de ejercicios |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:13:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-07 14:56:21 | 2013-02-07 14:56:22 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:13:32 | 2013-02-28 16:13:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-28 16:13:31 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:13:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:13:32 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
177332 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-07 14:20:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-07 14:11:42 | 2013-02-07 14:11:42 |  | 2013-02-07 14:20:35 | 2013-02-07 14:20:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-07 14:11:47 | 2013-02-07 14:20:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-07 14:20:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-07 14:20:35 |  |  | N
177330 | Envío CD a IGSS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 09:00:47 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-07 14:11:10 | 2013-02-07 14:11:10 |  | 2013-02-11 09:00:46 | 2013-02-11 09:00:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-07 14:11:15 | 2013-02-11 09:00:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 09:00:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 09:00:46 |  |  | N
177280 | Dar de baja la aplicación CIFRASDATOSP | Correspondía al paralelo creado para procesar los datos generados por Sicoss Prosa, que ya ha entrado en producción. | Es una petición duplicada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P08 | Anulada | 2013-02-12 12:53:01 | Consultas y Publicaciones | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-07 13:09:10 | 2013-02-07 13:09:11 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2013-02-12 12:53:02 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
177260 | PI - Generación Extractos Estadísticas enero 2013 |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:33:29 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-07 12:56:19 | 2013-02-07 12:56:20 |  | 2013-02-08 09:33:19 | 2013-02-08 09:33:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-08 09:33:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:33:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:33:18 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
177203 | CORESS incidencia CORTEMPO | incidencia del buzón CORESS 07/02/2013 Buenos días: Le adjunto incidencia e información del problema en la DP del ISM de Ceuta. No puedo entrar en "Consulta de notificaciones" en CORESS SALUDOS | SOLUCIÓN(correcta): redirigido al administrador SILCON | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-07 10:52:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-07 10:50:32 | 2013-02-07 10:50:33 |  | 2013-02-07 10:51:57 | 2013-02-07 10:52:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-07 00:00:00 | 2013-02-07 10:51:56 | [6 empty] | 0 | 2013-02-07 10:52:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-07 10:51:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
177152 | Solicitud modificación buzón |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-07 10:55:23 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-07 08:38:40 | 2013-02-07 08:38:40 |  | 2013-02-07 10:55:22 | 2013-02-07 10:55:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-07 08:38:45 | 2013-02-07 10:55:22 | [6 empty] | 0 | 2013-02-07 10:55:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-07 10:55:22 |  |  | N
177151 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-07 10:55:03 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-07 08:38:00 | 2013-02-07 08:38:00 |  | 2013-02-07 10:55:02 | 2013-02-07 10:55:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-07 08:38:05 | 2013-02-07 10:55:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-07 10:55:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-07 10:55:02 |  |  | N
177027 | ABACO -- Correcciones CAST 01.06.00 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-11 09:19:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ABAC - ABACO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-06 12:28:00 | 2013-02-06 12:28:01 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-11 09:19:09 | 2013-02-11 09:19:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-11 09:18:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-11 09:19:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-11 09:19:09 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176945 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS septiembre 2012 |  | SOLUCIÓN: Autorizada la aplicación. Pendiente del pase de cadenas nocturno | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:16:17 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:58:26 | 2013-02-06 09:58:27 |  | 2013-02-12 10:16:11 | 2013-02-12 10:16:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.78 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-12 10:16:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:16:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:16:11 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176944 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS agosto 2012 |  | Resuelto el error. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:16:43 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:57:18 | 2013-02-06 09:57:19 |  | 2013-02-12 10:16:38 | 2013-02-12 10:16:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.75 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-12 10:16:28 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:16:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:16:38 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176942 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS julio 2012 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 10:19:53 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:55:44 | 2013-02-06 09:55:45 |  | 2013-02-12 10:19:48 | 2013-02-12 10:19:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-12 10:19:32 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 10:19:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 10:19:47 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176941 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS junio 2012 |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 13:54:11 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:54:59 | 2013-02-06 09:55:00 |  | 2013-02-08 13:54:05 | 2013-02-08 13:54:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-08 00:00:00 | 2013-02-08 13:53:52 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 13:54:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 13:54:05 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176940 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS mayo 2012 |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OI) | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 13:54:42 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:53:11 | 2013-02-06 09:53:12 |  | 2013-02-08 13:54:36 | 2013-02-08 13:54:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.5 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 13:54:25 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 13:54:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 13:54:35 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176936 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS abril 2012 |  | SOLUCIÓN: Ya está asociado el perfil novell 52TU0138.A01.52T.TGSS.SS con el usuario correspondiente en el Gestor de Identidades. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:36:50 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:50:52 | 2013-02-06 09:50:53 |  | 2013-02-08 09:36:45 | 2013-02-08 09:36:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 09:36:34 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:36:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:36:45 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176935 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS marzo 2012 |  | ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:36:16 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:49:52 | 2013-02-06 09:49:53 |  | 2013-02-08 09:35:34 | 2013-02-08 09:36:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6.9 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 09:35:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:36:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:35:33 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176934 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS febrero 2012 |  | SOLUCIÓN: Servicio realizado | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:34:53 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:48:49 | 2013-02-06 09:48:50 |  | 2013-02-08 09:34:49 | 2013-02-08 09:34:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.8 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 09:34:37 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:34:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:34:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176931 | PE - Repetir informe SIO MUTUAS enero 2012 |  | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:34:20 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:47:38 | 2013-02-06 09:47:39 |  | 2013-02-08 09:34:14 | 2013-02-08 09:34:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.2 |  | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-06 00:00:00 | 2013-02-08 09:34:02 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:34:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:34:14 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176928 | ARTEMIS -- El usuario 99GU5811 no puede ver la información anterior a la semana del 16 de diciembre |  | SOLUCIÓN: Realizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-13 12:40:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-06 09:45:07 | 2013-02-06 09:45:08 | 08/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 17:23:01 | 2013-02-13 12:40:53 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 17:23:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-13 12:40:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 17:23:01 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176916 | BD Traci@s |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-06 11:17:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-06 09:32:24 | 2013-02-06 09:32:24 |  | 2013-02-06 11:17:34 | 2013-02-06 11:17:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-06 09:32:29 | 2013-02-06 11:17:34 | [6 empty] | 0 | 2013-02-06 11:17:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-06 11:17:34 |  |  | N
176852 | TRACI@ss -- Probar el hash de control |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:07:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 18:00:58 | 2013-02-05 18:00:59 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:07:15 | 2013-02-28 16:07:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 16:07:14 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:07:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:07:15 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176808 | TRACI@ss -- No se carga el txt de la S031 en Diarias |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:48:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 16:44:53 | 2013-02-05 16:44:54 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:48:46 | 2013-02-05 17:48:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 17:48:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:48:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:48:46 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176805 | TRACi@ss -- No se genera en el ZIP el txt de la S085 |  | SOLUCIÓN: Solucionado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:59:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 16:39:58 | 2013-02-05 16:39:59 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:59:18 | 2013-02-05 17:59:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.83 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 17:59:17 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:59:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:59:18 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176771 | TRACI@ss -- Adaptación al nuevo cliente de GUARDIA |  | SOLUCIÓN(correcta): Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 18:09:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 14:07:05 | 2013-02-05 14:07:06 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-12 18:09:22 | 2013-02-12 18:09:33 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.67 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-12 18:09:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 18:09:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 18:09:22 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176770 | TRACI@ss -- En la subida de alegaciones no pone el nombre del que firma el documento |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:51:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 14:05:20 | 2013-02-05 14:05:21 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:51:46 | 2013-02-05 17:51:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 17:51:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:51:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:51:46 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176760 | TRACI@ss -- Diseño de la plantilla S116 -- Ajuste automático del alto de la fila |  | SOLUCIÓN(correcta): Fionalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:40:11 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 13:52:24 | 2013-02-05 13:52:25 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:40:02 | 2013-02-05 17:40:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 17:40:02 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:40:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:40:02 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176716 | GUARDIA: Se necesita un método en el servicio web de Guardia que permita consultar los metadatos de una lista de expedientes indicada. |  | SOLUCIÓN: Tarea realizada. | 99GU4385 | Ruben Carballo Arteaga | 99GU4385 | Ruben Carballo Arteaga | P08 | Anulada | 2013-02-15 10:52:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 12:57:36 | 2013-02-05 12:57:37 | 28/02/2013 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-05 17:51:28 | [7 empty] | 0 | 2013-02-15 10:52:57 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
176692 | PE - Modificar valores SIO 2012 de MUTUA INTERCOMARCAL |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-02-06 09:44:34 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 12:31:38 | 2013-02-05 12:31:39 |  | 2013-02-06 09:44:26 | 2013-02-06 09:44:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-06 09:44:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-06 09:44:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-06 09:44:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176686 | REIG peticion datos | llamada de Amparo janini 05/02/2013 pidiendo datos de fiscalizaciones de las ID en los SSCC en el segundo semestre de 2012 | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 12:41:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-05 12:24:11 | 2013-02-05 12:24:12 |  | 2013-02-05 12:40:26 | 2013-02-05 12:41:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 12:40:26 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 12:41:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 12:40:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176654 | Análisis de las fórmulas aplicadas por el departamento de Calidad para evaluar las aplicaciones (Métricas de Evaluación) | Hablar con Milagros Sierra | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:44:49 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-05 11:28:12 | 2013-02-05 11:28:12 |  | 2013-02-27 13:44:48 | 2013-02-27 13:44:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.93 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 11:28:17 | 2013-02-27 13:44:47 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:44:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:44:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176634 | Informe del número de peticiones por aplicación del CDI en el 2012 |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:39:06 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-05 10:55:10 | 2013-02-05 10:55:10 |  | 2013-02-15 10:39:05 | 2013-02-15 10:39:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-05 10:55:15 | 2013-02-15 10:39:05 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:39:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:39:05 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176631 | Acta del Comité de Centro del 4 de febrero |  | SOLUCIÓN: La transacción TRE92 está cerrada desde su creación 30/01/2013, está asignada a los grupos que se solicitaron. La transacción será abierta mediante correo al buzón coporativo SSCC Cdesar | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:42:21 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-05 10:54:15 | 2013-02-05 10:54:15 |  | 2013-02-15 10:42:20 | 2013-02-15 10:42:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-05 10:54:20 | 2013-02-15 10:42:19 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:42:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:42:20 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176626 | PI - Generación de informe - Fondo Reserva | Desarrollo de un programa para generar un informe de Fondo de Reserva en Visual Studio. | SOLUCIÓN: El grupo GAPLIPR no se puede autorizar, por favor, probar de nuevo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 08:58:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 10:47:46 | 2013-02-05 10:47:47 |  | 2013-02-28 08:58:48 | 2013-02-28 08:58:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 183.08 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 08:58:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 08:58:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:58:47 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176550 | TRACI@ss -- Diseño de la plantilla S090 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:35:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 09:17:35 | 2013-02-05 09:17:36 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:35:06 | 2013-02-05 17:35:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 17:35:06 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:35:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:35:06 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176547 | TRACIss -- Diseño a partir de la fila 68 de la plantilla S088 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:29:43 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 09:14:50 | 2013-02-05 09:14:51 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:29:35 | 2013-02-05 17:29:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-05 17:29:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:29:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:29:35 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176534 | BD Traci@s |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 12:39:18 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-05 08:49:28 | 2013-02-05 08:49:28 |  | 2013-02-05 12:39:17 | 2013-02-05 12:39:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-05 08:49:33 | 2013-02-05 12:39:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 12:39:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 12:39:17 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176510 | PREMI@ss -- Integración de SwGaudip |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:41:45 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 08:08:22 | 2013-02-05 08:08:23 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:41:36 | 2013-02-28 16:41:45 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 16:41:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:41:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:41:36 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176506 | PREMI@ss -- Integración de Hermes |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:41:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-05 08:05:39 | 2013-02-05 08:05:40 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:41:02 | 2013-02-28 16:41:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.23 |  | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-28 16:41:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:41:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:41:02 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176474 | GUARDIA -- Nuevo método para obtener las versiones de un documento |  | SOLUCIÓN: NK NO ACEPTADA | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2013-02-14 13:44:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 14:45:35 | 2013-02-04 14:45:36 | 28/02/2013 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.87 |  |  |  | 2013-02-05 17:49:58 | [7 empty] | 0 | 2013-02-14 13:44:47 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
176471 | GUARDIA -- El método consulta de documento debe devolver además de los metadatos del documento el binario de la últinma versión. |  | SOLUCIÓN: ACEPTADA POR PREEXPLOTACION (OK) | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P08 | Anulada | 2013-02-14 13:45:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 14:43:37 | 2013-02-04 14:43:38 | 28/02/2013 23:59:00 |  |  |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-05 17:48:20 | [7 empty] | 0 | 2013-02-14 13:45:15 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
176446 | REIG actualizar tabla de aplicaciones | actualizar la tabla de aplicaciones presupuestarias con os datos de 2013 | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-06 08:33:13 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-04 13:52:17 | 2013-02-04 13:52:18 |  | 2013-02-05 12:10:57 | 2013-02-06 08:33:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-02-27 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-05 12:10:57 | [6 empty] | 0 | 2013-02-06 08:33:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 12:10:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-27
176442 | REIG nuevas prestaciones INSS | nuevos códigos de prestación que nos han llegado en los fcheros del INSS han provocado que se rechacen los expedientes | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 12:15:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-04 13:48:34 | 2013-02-04 13:48:35 |  | 2013-02-05 12:14:51 | 2013-02-05 12:15:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-05 12:14:51 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 12:15:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 12:14:51 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176424 | PI - Actualizar vistas diarias CyD a Febrero de 2013 |  | SOLUCIÓN: Usuario sacado del grupo PIDO XGWITCPR. Un saludo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:37:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 13:02:51 | 2013-02-04 13:02:52 |  | 2013-02-08 09:37:28 | 2013-02-08 09:37:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 09:37:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:37:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:37:27 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176416 | PE - Programa Ratios99 | Creación del programa Ratios99, que genera los .txt de la plantilla s99 de ratios para traciass mediante reports | SOLUCIÓN: No se puede imputar, no viene anexo el parte de incidencias | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:38:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 12:46:49 | 2013-02-04 12:46:50 |  | 2013-02-08 09:38:05 | 2013-02-08 09:38:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 09:37:54 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:38:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:38:05 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176414 | PI - Depuración usuarios confidencialidad SILCON |  | SOLUCIÓN: Petición realizada, pendiente del pase de cadenas G.I.S.S LISTA USUARIO-INTERCAMBIO PERFILES APLIC XTF80 XCNMTR80 15:55:10 ------------------------------------------------------------------------------ Usuario.....: 04T10010 FRANCO MARTINEZ ANTONIO Aplicativo..: SIO..... Todas las situaciones: . Sólo las situaciones activas: X Sel Codigo D e n o m i n a c i o n Sit. Departamento --- -------- ---------------------------------------- ---- ------------ , SIO6 DP AP T0490000 Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:00:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 12:40:24 | 2013-02-04 12:40:25 |  | 2013-02-28 08:59:57 | 2013-02-28 09:00:02 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.5 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 08:59:45 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:00:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 08:59:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176413 | BD Traci@s |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 15:05:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-04 12:42:53 | 2013-02-04 12:42:53 |  | 2013-02-04 15:05:55 | 2013-02-04 15:05:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-04 12:42:58 | 2013-02-04 15:05:54 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 15:05:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 15:05:55 |  |  | N
176410 | PI - InfoSIOM - Conector ESSBASE con MAXL | Conector ESSBASE con MAXL en la nueva aplicación InfoSIOM | SOLUCIÓN: El proceso de activación del usuario se ha realizado correctamente. Su contraseña actual, de un solo uso, corresponde con los 8 últimos caracteres de su NIF comenzando por la letra y hacia atrás. Ejemplo: NIF = 123456789A ----> Contraseña A9876543 | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-22 09:56:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 12:36:47 | 2013-02-04 12:36:48 |  | 2013-02-22 09:56:46 | 2013-02-22 09:56:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 82 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-22 09:55:30 | [6 empty] | 0 | 2013-02-22 09:56:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-22 09:56:45 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176391 | Acta del Comité de Centro del 18 de enero |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:39:47 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-04 12:22:53 | 2013-02-04 12:22:53 |  | 2013-02-15 10:39:46 | 2013-02-15 10:39:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-04 12:22:58 | 2013-02-15 10:39:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:39:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:39:46 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176384 | Dar de baja la aplicación CIFRASDATOSP del Sistema de Consultas y Publicaciones | Tras la entrada en producción del Sicoss Prosa, ya no es necesario mantener la aplicación creada para las pruebas previas. | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-12 12:59:17 | Consultas y Publicaciones | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 11:56:43 | 2013-02-04 11:56:44 |  | 2013-02-12 12:57:11 | 2013-02-12 12:59:17 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-13 23:59:59 | 2013-02-12 00:00:00 | 2013-02-12 12:57:11 | [6 empty] | 0 | 2013-02-12 12:59:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-12 12:57:11 |  |  | N |  |  | 2013-02-13
176382 | PI - Eliminar elementos proyecto Sicoss-Prosa | Tras la entrada en producción de Sicoss-Prosa, eliminar todos los elementos creados en desarrollo para las pruebas de los últimos años. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-06 09:39:41 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDP - CIFRASDATOSP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-04 11:55:02 | 2013-02-04 11:55:02 |  | 2013-02-06 09:39:40 | 2013-02-06 09:39:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.39 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 11:55:07 | 2013-02-06 09:39:40 | [6 empty] | 0 | 2013-02-06 09:39:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-06 09:39:40 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176362 | Informe de Métricas de Gestión de la demanda del mes de Enero |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 10:40:13 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-04 10:43:19 | 2013-02-04 10:43:19 |  | 2013-02-15 10:40:12 | 2013-02-15 10:40:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-02-04 10:43:24 | 2013-02-15 10:40:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 10:40:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 10:40:12 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
176361 | Revisión de las peticiones sin finalizar | a fecha de hoy (4 de febrero de 2013) | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 09:32:49 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-04 10:42:38 | 2013-02-04 10:42:38 |  | 2013-02-08 09:32:48 | 2013-02-08 09:32:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.58 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 10:42:43 | 2013-02-08 09:32:48 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 09:32:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 09:32:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176326 | PREMI@ss -- Indicencias mes de febrero |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:40:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 09:36:16 | 2013-02-04 09:36:17 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:40:22 | 2013-02-28 16:40:30 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 16:40:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:40:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:40:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176320 | Curso Pantallas Visualización Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 12:37:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-04 09:30:56 | 2013-02-04 09:30:56 |  | 2013-02-04 12:37:07 | 2013-02-04 12:37:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-04 09:31:01 | 2013-02-04 12:37:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 12:37:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 12:37:07 |  |  | N
176319 | ARTABRO -- Preparar documentación para liberar la versión 01.02.07 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 08:07:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 09:30:30 | 2013-02-04 09:30:31 | 08/02/2013 23:59:00 | 2013-02-08 08:07:16 | 2013-02-08 08:07:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 08:07:05 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 08:07:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 08:07:16 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176313 | TRACI@ss -- Al generar un cierre de cuentadante sin plantillas no lo pasa al estado FINALIZADO |  | SOLUCIÓN: Incidencia en Pros@EDI | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:58:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 09:25:08 | 2013-02-04 09:25:09 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:57:56 | 2013-02-05 17:58:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-05 17:57:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:58:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:57:56 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176303 | IN - Corregir alta elementos nuevos en Deuda | Tanto en entidades como en mutuas, el programa de carga de Deuda no efectúa correctamente el alta de elementos nuevos. | SOLUCIÓN: Se da de alta el producto GFIR. Saludos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-06 09:43:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 09:19:41 | 2013-02-04 09:19:42 |  | 2013-02-06 09:43:11 | 2013-02-06 09:43:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-06 09:42:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-06 09:43:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-06 09:43:10 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176300 | PI - Modificar archivado histórico para V11MCargaDF.exe |  | SOLUCIÓN: Pedro Antonio de Alarcon Marin - 08/10/2013 15:04:50 SOLUCIÓN: La GISS no puede en modo alguno proceder a la instalación de software en los equipos del personal de la misma como consecuencia en formación impartida por otros organismos, por lo que no es posible atender la petición a la que hace referencia esta petición | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-06 09:41:42 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-04 09:15:30 | 2013-02-04 09:15:31 |  | 2013-02-06 09:41:30 | 2013-02-06 09:41:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-08 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-06 09:40:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-06 09:41:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-06 09:41:29 |  |  | N |  |  | 2013-02-08
176299 | PI - Gestión peticiones febrero 2013 |  | SOLUCIÓN: FINALIZADO | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:01:08 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-02-04 09:13:33 | 2013-02-04 09:13:33 |  | 2013-02-28 09:01:07 | 2013-02-28 09:01:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 23.14 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 09:13:38 | 2013-02-28 09:01:06 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:01:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:01:07 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176291 | BD Traci@s. |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 09:30:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-04 09:08:02 | 2013-02-04 09:08:02 |  | 2013-02-04 09:30:08 | 2013-02-04 09:30:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-04 09:08:07 | 2013-02-04 09:30:08 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 09:30:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 09:30:08 |  |  | N
176199 | GUARDIA v4.0: realización del modelo de datos | Diseñar y construir el modelo de datos de GUARDIA v4.0 | SOLUCIÓN: COBRO LIBRE | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:40:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-01 13:15:40 | 2013-02-01 13:15:41 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:40:33 | 2013-02-27 13:40:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 375.66 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-27 13:40:32 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:40:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:40:33 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176190 | GEDEON: gestión de las peticiones del mes de FEBRERO |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:39:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-01 13:08:55 | 2013-02-01 13:08:55 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:39:57 | 2013-02-27 13:39:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-01 13:09:00 | 2013-02-27 13:39:56 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:39:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:39:57 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176187 | AGORA Pruebas con escaner EPSON | Hay que probar que la aplicación AGORA y el escaner EPSON GT 2500 funcionan correctamente con la nueva arquitectura de Prosa 7.3.0.D49 (7.3.0.2.41) | SOLUCIÓN: TEMA RESUELTO | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:42:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-01 13:05:51 | 2013-02-01 13:05:52 | 28/02/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:41:44 | 2013-02-27 13:42:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 61 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-27 13:41:43 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:42:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:41:44 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
176173 | PI - añadir el periodo a las bases de datos de boletines. | añadir el periodo a las bases de datos de boletines. | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 12:50:31 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-01 12:46:32 | 2013-02-01 12:46:33 |  | 2013-02-01 12:50:22 | 2013-02-01 12:50:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 23:59:59 | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 12:50:06 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 12:50:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 12:50:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-01
176170 | PI - boletines de enero | boletines de enero | SOLUCIÓN: Aceptada. Se envía informe. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 12:43:19 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-02-01 12:40:44 | 2013-02-01 12:40:45 |  | 2013-02-01 12:43:10 | 2013-02-01 12:43:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 23:59:59 | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 12:42:48 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 12:43:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 12:43:09 |  |  | N |  |  | 2013-02-01
176151 | PARTES DE INCIDENCIAS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 12:46:31 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-02-01 12:26:01 | 2013-02-01 12:26:01 |  | 2013-02-01 12:46:30 | 2013-02-01 12:46:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 23:59:59 | 2013-02-01 12:26:06 | 2013-02-01 12:46:29 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 12:46:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 12:46:30 |  |  | N |  |  | 2013-02-01
176111 | Avería impresora |  | SOLUCIÓN: Pendiente suministro fusor | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 09:29:46 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-01 11:16:57 | 2013-02-01 11:16:57 |  | 2013-02-04 09:29:45 | 2013-02-04 09:29:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-04 09:29:44 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 09:29:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 09:29:45 |  |  | N
176077 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 10:38:26 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-01 10:07:08 | 2013-02-01 10:07:08 |  | 2013-02-01 10:38:25 | 2013-02-01 10:38:25 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-01 10:07:13 | 2013-02-01 10:38:25 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 10:38:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 10:38:25 |  |  | N
176070 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 10:38:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-01 10:05:34 | 2013-02-01 10:05:34 |  | 2013-02-01 10:38:55 | 2013-02-01 10:38:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-01 10:05:39 | 2013-02-01 10:38:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 10:38:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 10:38:55 |  |  | N
176042 | Compensación guardia |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 10:04:36 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-02-01 09:46:57 | 2013-02-01 09:46:57 |  | 2013-02-01 10:04:35 | 2013-02-01 10:04:35 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-02-01 09:47:02 | 2013-02-01 10:04:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 10:04:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 10:04:35 |  |  | N
176016 | REIG nuevas prestaciones | expedientes del INSS rechazados porque no teníamos contemplada la prestación. Introducir nuevos códigos de prestación y cargar los expedientes | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 09:20:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-01 09:02:39 | 2013-02-01 09:02:40 |  | 2013-02-14 09:20:45 | 2013-02-14 09:20:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-02-27 23:59:59 | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-14 09:20:45 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 09:20:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 09:20:45 |  |  | N |  |  | 2013-02-27
176011 | REIG migracion XV178360 | adaptación accesibilidad del servicio XV178360 | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 09:59:57 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-02-01 08:58:38 | 2013-02-01 08:58:39 |  | 2013-02-28 09:59:48 | 2013-02-28 09:59:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 108.61 |  | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 09:59:48 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 09:59:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 09:59:48 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175977 | SICOMAT. Gestión de Incidencias Enero-2013 |  | SOLUCIÓN: Esta peticion tiene que venir realizada por el buzon ADM correspondiente | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:42:30 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:49:29 | 2013-01-31 16:49:30 |  | 2013-02-28 12:42:23 | 2013-02-28 12:42:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.75 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:41:52 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:42:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:42:23 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175975 | SICOSS. Mantenimiento de la aplicación Febrero-2013 |  | SOLUCIÓN: Correo externo habilitado. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:43:26 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:47:16 | 2013-01-31 16:47:17 |  | 2013-02-28 12:43:19 | 2013-02-28 12:43:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 175.24 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:43:05 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:43:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:43:18 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175973 | SICOSS. Gestión de Incidencias Febrero-2013 |  | SOLUCIÓN: El usuario SGU2569 ha sido creado, recibirá un correo con la password de entrada. Saludos. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:44:33 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:45:04 | 2013-01-31 16:45:05 |  | 2013-02-28 12:44:27 | 2013-02-28 12:44:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 53.75 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:44:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:44:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:44:26 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175971 | SARRIC. Gestión Incidencias Febrero-2013 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:45:23 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:42:41 | 2013-01-31 16:42:42 |  | 2013-02-28 12:45:16 | 2013-02-28 12:45:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.5 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:45:01 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:45:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:45:16 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175970 | SARRIC. Mantenimiento de la aplicación Febrero-2013 |  | SOLUCIÓN: El usuario SGU2569 ha sido creado, recibirá un correo con la password de entrada. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:46:16 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SARR - SARRIC | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:40:12 | 2013-01-31 16:40:13 |  | 2013-02-28 12:46:08 | 2013-02-28 12:46:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.5 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:45:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:46:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:46:08 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175968 | Coordinación equipo Sist. Inf. Contable Febrero-2013 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:47:54 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-31 16:38:57 | 2013-01-31 16:38:57 |  | 2013-02-28 12:47:53 | 2013-02-28 12:47:53 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 16:39:02 | 2013-02-28 12:47:53 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:47:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:47:53 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175967 | SICOSS. Fase II. Modelo 347 - Ejercicio 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:48:37 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-01-31 16:37:39 | 2013-01-31 16:37:39 |  | 2013-02-28 12:48:36 | 2013-02-28 12:48:36 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 16:37:44 | 2013-02-28 12:48:35 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:48:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:48:36 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175962 | CAUX. Análisis del proyecto. Tareas Febrero-2013 |  | Hasta las doce como mucho | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:49:39 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:32:43 | 2013-01-31 16:32:44 |  | 2013-02-28 12:49:30 | 2013-02-28 12:49:40 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 113.5 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:49:11 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:49:40 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:49:29 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175960 | CAUX. Gestión del proyecto. Tareas Febrero-2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:50:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-01-31 16:31:42 | 2013-01-31 16:31:42 |  | 2013-02-28 12:50:42 | 2013-02-28 12:50:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 97.1 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:50:42 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:50:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:50:42 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175956 | SICOMAT. Mantenimiento de la aplicación Febrero-2013 |  | Prueba aceptada | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:52:44 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 16:28:28 | 2013-01-31 16:28:29 |  | 2013-02-28 12:52:37 | 2013-02-28 12:52:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 278.12 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-02-28 12:52:15 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:52:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:52:37 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175912 | PI - CEMAXL | Conector ESSBASE con MAXL | ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 15:56:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-31 13:27:16 | 2013-01-31 13:27:17 |  | 2013-01-31 15:55:44 | 2013-01-31 15:56:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 34.5 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-01-31 15:55:16 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 15:56:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 15:55:44 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175894 | Multiconferencia |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 12:59:34 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-31 12:45:19 | 2013-01-31 12:45:19 |  | 2013-01-31 12:59:33 | 2013-01-31 12:59:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-31 12:45:24 | 2013-01-31 12:59:33 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 12:59:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 12:59:33 |  |  | N
175828 | REIG incidencia consulta observaciones | correo del buzón de 31/1/2013 Buenos días: En el aplicativo prosa, intentamos consultar los expedientes fiscalizados con observaciones complementarias en el ejercicio 2012, tanto de la Dirección Provincial del INSS como del ISM, obteniendo como resultado el siguiente mensaje: Internet Explorer no puede mostrar la página web. Adjunto remito los pantallazos, tanto de las consultas como del mensaje que se obtiene como respuesta. Muchas gracias y un saludo. | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:38:07 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-31 10:32:01 | 2013-01-31 10:32:02 |  | 2013-01-31 10:35:30 | 2013-01-31 10:38:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-31 00:00:00 | 2013-01-31 10:35:30 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:38:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:35:30 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175823 | Sustitución terminales telefónicos |  | Prueba aceptada | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:55:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-31 10:22:09 | 2013-01-31 10:22:09 |  | 2013-01-31 10:55:44 | 2013-01-31 10:55:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-31 10:22:14 | 2013-01-31 10:55:43 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:55:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:55:44 |  |  | N
175744 | TRACI@ss -- Error al generar el fichero S030.txt en la rendición |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-01 12:33:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-30 14:30:34 | 2013-01-30 14:30:35 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-01 12:33:38 | 2013-02-01 12:33:47 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-02-01 12:33:38 | [6 empty] | 0 | 2013-02-01 12:33:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-01 12:33:38 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175710 | TRACI@ss -- Revisar comparación de ficheros MEM en las cuentas formuladas |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:12:58 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-30 13:08:03 | 2013-01-30 13:08:04 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:12:50 | 2013-02-28 16:12:58 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 32.5 |  | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-02-28 16:12:49 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:12:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:12:50 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175704 | CORESS incidencia ISM | correo del buzón CORESS 30/01/2013: Buenos días: Al usuario: 99MU0646 - ANGEL CARLOS GALVEZ, SE LE PRODUCE ESTA INCIDENCIA. EN EL COMPONENTE CORESS (XZ271008), SE ME PRODUCE LA SUGUIENTE INCIDENCIA CON CDIGO 8589892, Y NO ME DEJA CONSULTAR LAS NOTIFICACIONES DE CORESS . Gracias, un saludo. | Personal asignadas | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-01-30 12:51:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | CORE - CTRL_CORESS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-30 12:49:42 | 2013-01-30 12:49:43 |  | 2013-01-30 12:50:54 | 2013-01-30 12:51:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-01-30 12:50:54 | [6 empty] | 0 | 2013-01-30 12:51:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-30 12:50:54 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175620 | carga trabajo 2012 | correo de Álvaro Lambás de 29/01/2013: Hola, Antonio. Para calcular las cargas de trabajo de las Intervenciones, necesitamos como en años anteriores una hoja de Excel con los datos de productividad de función interventora de 2011 antes de haber calculado los ratios (antes de hacer las divisiones en función del número de la plantilla o de interventores). Sería como el paso precio a resultados de los ratios para saber cuánto se ha hecho en cada Intervención con independencia del personal de cada una. Para este cálculo necesito quelas Intervenciones Delegadas en los Servicios Centrales vengan desglosadas y no en un total. Solo necesitamos estos datos del B1 cuantitativo y del B3 cuantitativo. El dato sería respecto a todo el ejercicio 2012. Muchas gracias y un saludo. | SOLUCIÓN(correcta): enviado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-01-30 09:28:50 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-30 09:27:31 | 2013-01-30 09:27:32 |  | 2013-01-30 09:28:38 | 2013-01-30 09:28:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-30 00:00:00 | 2013-01-30 09:28:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-30 09:28:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-30 09:28:38 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175578 | TRACI@ss -- Falla la generación de la plantilla S014 en la comparación de formulaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:43:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 19:32:24 | 2013-01-29 19:32:25 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:43:15 | 2013-01-31 10:43:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:43:15 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:43:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:43:15 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175570 | TRACI@ss -- Corregir en el MENU de los Centros y Entidades Mancomunadas ya que el TXT de la S030 se genera mal |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:42:42 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 18:57:44 | 2013-01-29 18:57:45 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:42:34 | 2013-01-31 10:42:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.77 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:42:33 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:42:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:42:34 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175569 | TRACI@ss -- Corregir el MENU de los Centros y Entidades Mancomunadas para que genere el TXT de la S087 y S130. Los incorpore al ZIP junto con el xls de la S130 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:41:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 18:48:00 | 2013-01-29 18:48:01 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:41:46 | 2013-01-31 10:41:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:41:46 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:41:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:41:46 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175567 | TRACI@ss -- Preparar script para quitar de la lista de plantillas de todos los organismos el MEM31 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:27:15 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 18:36:23 | 2013-01-29 18:36:24 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:27:06 | 2013-01-31 10:27:15 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.25 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:27:06 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:27:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:27:06 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175566 | TRACI@ss -- Preparar script para quitar de la lista de plantillas de las mutuas el MEM30 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:06:31 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 18:33:15 | 2013-01-29 18:33:16 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:06:22 | 2013-02-28 16:06:31 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.25 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-28 16:06:21 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:06:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:06:22 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175565 | TRACI@ss -- Preparar script para quitar de la lista de plantillas de todos los organismos el MEM29 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:25:59 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 18:31:20 | 2013-01-29 18:31:21 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:25:49 | 2013-01-31 10:25:59 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.25 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:25:49 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:25:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:25:49 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175562 | TRACI@ss -- Preparar script para quitar de la lista de plantillas de todos los organismos el MEM32 |  | SOLUCIÓN(correcta): HEcho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:25:00 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 18:28:39 | 2013-01-29 18:28:40 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:24:50 | 2013-01-31 10:25:01 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.25 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:24:50 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:25:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:24:50 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175553 | Modificación buzonez |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 17:47:22 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-29 17:42:12 | 2013-01-29 17:42:12 |  | 2013-01-29 17:47:21 | 2013-01-29 17:47:21 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-29 17:42:17 | 2013-01-29 17:47:21 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 17:47:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 17:47:21 |  |  | N
175527 | TRACI@ss -- Falta incluir en el código del MENU de los Centros y Entidades Mancomunadas la descarga para las plantillas S121 y S122 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:41:20 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 16:48:48 | 2013-01-29 16:48:49 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:41:11 | 2013-01-31 10:41:20 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:41:11 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:41:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:41:11 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175516 | TRACI@ss -- Diseño de la plantilla S030. Debe mostrar decimales en plantilla media |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:40:37 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 16:26:42 | 2013-01-29 16:26:43 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:40:27 | 2013-01-31 10:40:38 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:40:27 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:40:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:40:27 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175504 | TRACI@ss -- Para los Centros y Entidades Mancomunadas incluir en el menú el enlace a las plantillas S121 y S122 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalziada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:39:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 15:51:51 | 2013-01-29 15:51:52 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:39:25 | 2013-01-31 10:39:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:39:25 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:39:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:39:25 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175498 | TRACI@ss -- Incluir en el menu de Centros y Entidades Mancomunadas la plantilla S087 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:38:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 15:31:19 | 2013-01-29 15:31:20 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:38:49 | 2013-01-31 10:38:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:38:48 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:38:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:38:49 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175497 | TRACI@ss -- Incluir la plantilla S087 para los Centros y Entidades Mancomunadas |  | SOLUCIÓN: Finalziado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-30 10:21:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 15:29:28 | 2013-01-29 15:29:29 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-30 10:20:52 | 2013-01-30 10:21:02 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-30 10:20:52 | [6 empty] | 0 | 2013-01-30 10:21:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-30 10:20:52 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175496 | TRACI@ss -- El ejercicio que se pone en la cabecera de la S080 no es correcto |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-08 13:19:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 15:23:02 | 2013-01-29 15:23:03 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-08 13:19:36 | 2013-02-08 13:19:44 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-08 13:19:36 | [6 empty] | 0 | 2013-02-08 13:19:44 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-08 13:19:36 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175482 | TRACI@ss -- Eliminar del menu de Centros y Entidades Mancomunadas el MEM32 |  | Petición solucionada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:38:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 13:57:17 | 2013-01-29 13:57:18 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:38:09 | 2013-01-31 10:38:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:38:08 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:38:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:38:09 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175478 | Confidencialidad SICOSS 2013 | Modificar las consultas de confidencialiadad (U182) para que muestren las áreas de trabajo y tipos de gestión que estén maracados como FUERAdeSERVICIO. Crear un nuevo TG con todas las consultas para asignarlo en Gestion Directa SC a Asuncion Soto, Fernando Cerrato y Fernando López de Gauna | SOLUCIÓN: Ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1078 | Asunción Soto Adrados | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 13:59:04 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 13:53:57 | 2013-01-29 13:53:58 |  | 2013-01-29 13:58:45 | 2013-01-29 13:59:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-29 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-29 13:58:28 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 13:59:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 13:58:45 |  |  | N |  |  | 2013-01-29
175476 | TRACI@ss -- Cargar la información del ejercicio anterior en la plantilla S014 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:37:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 13:42:40 | 2013-01-29 13:42:41 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:37:14 | 2013-01-31 10:37:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 6 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 10:37:14 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:37:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:37:14 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175471 | TRACI@ss -- Corregir diseño de la S007 -- Cabecera |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 13:42:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 13:31:53 | 2013-01-29 13:31:54 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-29 13:41:57 | 2013-01-29 13:42:11 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-29 13:41:57 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 13:42:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 13:41:57 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
175470 | ARTABRO -- Pruebas y corrección de funcionalidad versión 01.02.07 |  | SOLUCIÓN: Enviado al ISM. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:32:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 13:26:30 | 2013-01-29 13:26:31 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:32:48 | 2013-02-28 16:32:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 43.5 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-28 16:32:36 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:32:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:32:47 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175468 | ARTABRO -- CAST de la versión 01.02.05 |  | SOLUCIÓN: Autorizado el correo externo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 09:28:28 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | ARTA - ARTABRO | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 13:25:07 | 2013-01-29 13:25:08 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-04 09:28:22 | 2013-02-04 09:28:28 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-01-07 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-04 09:28:05 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 09:28:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 09:28:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
175434 | SICOSS. ELIS398 Taréas de programcación. |  | SOLUCIÓN: LOS MODULOS APFT5500 Y AXXNCIDD NO ESTAN CONVENIENTEMENTE PROBADOS. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 09:05:06 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-29 12:18:54 | 2013-01-29 12:18:55 |  | 2013-02-15 09:05:00 | 2013-02-15 09:05:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 22 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-02-15 09:04:44 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 09:05:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 09:05:00 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
175399 | Modificación buzón |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 12:34:45 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-29 11:29:02 | 2013-01-29 11:29:02 |  | 2013-01-29 12:34:44 | 2013-01-29 12:34:44 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-29 11:29:07 | 2013-01-29 12:34:43 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 12:34:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 12:34:44 |  |  | N
175331 | IN - Carga manual de ficheros SICOMAT | Los ficheros se recibe a las 8.40 de la mañana, El pase diario ya ha terminado. | SOLUCIÓN: Se la realizado la configuración solicitada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 09:41:00 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-29 09:28:25 | 2013-01-29 09:28:25 |  | 2013-01-29 09:40:59 | 2013-01-29 09:40:59 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-29 23:59:59 | 2013-01-29 09:28:30 | 2013-01-29 09:40:58 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 09:40:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 09:40:59 |  |  | N |  |  | 2013-01-29
175307 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 09:41:56 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-29 08:45:27 | 2013-01-29 08:45:27 |  | 2013-01-29 09:41:55 | 2013-01-29 09:41:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-29 08:45:32 | 2013-01-29 09:41:55 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 09:41:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 09:41:55 |  |  | N
175306 | Incidencias Personal |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 09:42:19 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-29 08:44:10 | 2013-01-29 08:44:10 |  | 2013-01-29 09:42:18 | 2013-01-29 09:42:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-29 08:44:15 | 2013-01-29 09:42:18 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 09:42:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 09:42:18 |  |  | N
175187 | SICOSS. Validación informes recuperados año 1999 |  | SOLUCIÓN: Resuelto | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-02-15 09:04:15 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-28 12:37:31 | 2013-01-28 12:37:32 |  | 2013-02-15 09:04:09 | 2013-02-15 09:04:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 16.17 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-02-15 09:03:55 | [6 empty] | 0 | 2013-02-15 09:04:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-15 09:04:09 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
175178 | IN - Revisión ejecución Control Nomenclátores |  | SOLUCIÓN: Ensobrado y entregado a Correos. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-28 16:04:12 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-28 12:33:17 | 2013-01-28 12:33:18 |  | 2013-01-28 16:03:12 | 2013-01-28 16:04:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-01-29 23:59:59 | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-01-28 16:01:46 | [6 empty] | 0 | 2013-01-28 16:04:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-28 16:03:12 |  |  | N |  |  | 2013-01-29
175153 | IN - Repetición carga diaria viernes 25 enero 2013 | Los ficheros recibidos el viernes 25 fueron erróneos y nos envían los correctos el lunes 28. Cargarlos. | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-28 12:34:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-28 11:58:00 | 2013-01-28 11:58:00 |  | 2013-01-28 12:34:48 | 2013-01-28 12:34:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.1 |  | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-01-28 23:59:59 | 2013-01-28 11:58:05 | 2013-01-28 12:34:48 | [6 empty] | 0 | 2013-01-28 12:34:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-28 12:34:48 |  |  | N |  |  | 2013-01-28
175043 | Confidencialidad Pagos Delegados 2012 | Preparar los cambios necesarios para permitir acceso a la aplicación en el ejercicio 2012 según el calendario establecido por la IGSS | SOLUCIÓN: proesado el alta como registrador/a y enviada la documentación a la FNMT de: BLAS PONCE GARCIA | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 09:42:50 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-28 08:23:58 | 2013-01-28 08:23:59 |  | 2013-05-07 09:42:44 | 2013-05-07 09:42:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 29 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-04-30 08:45:21 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 09:42:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 09:42:44 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
175034 | Ayuda a Sicoss Prosa | Prestar ayuda a sicoss prosa fundamentalmente con los pagos | SOLUCIÓN: Vemos que la incidencia se debe a que "localhost" en Windows 7 es una IPv6. Damos dos posibles soluciones: - Iniciar con 127.0.0.1 en vez de "localhost" - Asignar la IPv4 en el fichero C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts: | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-05-07 09:44:05 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-28 08:01:51 | 2013-01-28 08:01:52 |  | 2013-05-07 09:43:58 | 2013-05-07 09:44:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.5 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-04-30 23:59:59 | 2013-01-28 00:00:00 | 2013-04-30 08:45:54 | [6 empty] | 0 | 2013-05-07 09:44:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-05-07 09:43:58 |  |  | N |  |  | 2013-04-30
174969 | CAUX. Gestión del proyecto. Tareas Enero-2013 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 09:24:12 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-01-25 12:22:20 | 2013-01-25 12:22:20 |  | 2013-01-31 09:24:11 | 2013-01-31 09:24:11 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 17.6 |  | 2013-01-01 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 12:22:25 | 2013-01-31 09:24:11 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 09:24:11 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 09:24:11 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174968 | CAUX. Análisis del proyecto. Tareas Enero-2013 |  | SOLUCIÓN: Actualización realizada. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU1031 | Fco. Javier Pascual Cambero | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 09:26:43 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | CAEX - CAUX | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 12:19:06 | 2013-01-25 12:19:07 |  | 2013-01-31 09:26:35 | 2013-01-31 09:26:43 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 46.97 |  | 2013-01-01 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 09:26:02 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 09:26:43 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 09:26:34 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174906 | TRACI@ss -- Corregir el CFG de la plantilla S114, incluir campo IMPCARGOSREALIEJER |  | Prueba aceptada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-25 10:44:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 10:42:30 | 2013-01-25 10:42:31 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-25 10:44:47 | 2013-01-25 10:44:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.05 |  | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-25 10:44:46 | [6 empty] | 0 | 2013-01-25 10:44:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-25 10:44:47 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174904 | TRACI@ss -- corregir el CFG de la plantilla S039, sobra la información de las filas 16 y 17 |  | Criterios de cálculo: los mismos que en pensiones en vigor respecto a numero, importe medio y pension media (12 meses); no hay importe acumulado. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-25 10:44:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 10:40:13 | 2013-01-25 10:40:14 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-25 10:44:16 | 2013-01-25 10:44:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.05 |  | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-25 10:44:16 | [6 empty] | 0 | 2013-01-25 10:44:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-25 10:44:16 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174900 | TRACI@ss -- Corregir el ancho de las columnas de las plantillas S004 y S009 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-25 10:43:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 10:37:53 | 2013-01-25 10:37:54 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-25 10:43:39 | 2013-01-25 10:43:52 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-25 10:43:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-25 10:43:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-25 10:43:39 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174878 | REIG migracion XV178150 | migración del servicio "introducción de discrepancias" | SOLUCIÓN: | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-02-14 13:28:31 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-25 09:55:31 | 2013-01-25 09:55:32 |  | 2013-02-14 13:28:15 | 2013-02-14 13:28:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 40 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-02-15 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-02-14 13:28:15 | [6 empty] | 0 | 2013-02-14 13:28:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-14 13:28:15 |  |  | N |  |  | 2013-02-15
174848 | PE - Prescripción de Obligaciones | Creació de todas las reglas de carga para la gentión de dicho entorno. | SOLUCIÓN: No se observa incidencia informática. Las remesas están pendientes de petición de envío a través de la transacción RPU08. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 11:43:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDP - CIFRASDATOSP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 09:16:00 | 2013-01-25 09:16:15 |  | 2013-01-29 11:43:33 | 2013-01-29 11:43:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.5 |  | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-29 11:43:12 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 11:43:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 11:43:33 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174841 | PI - Generación Libro Mensual mes de Diciembre 2012 | Generación Libro Mensual mes de Diciembre 2012 | SOLUCIÓN: Usuarios autorizados al SIP. Un saludo | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-28 09:07:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 09:05:06 | 2013-01-25 09:05:07 |  | 2013-01-28 09:07:00 | 2013-01-28 09:07:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12 |  | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-28 09:06:49 | [6 empty] | 0 | 2013-01-28 09:07:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-28 09:07:00 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174840 | TRACI@ss -- En la plantilla S088 poner en código autocálculo al abrir el libro |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-25 09:04:34 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-25 09:03:19 | 2013-01-25 09:03:20 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-25 09:04:25 | 2013-01-25 09:04:34 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-25 00:00:00 | 2013-01-25 09:04:25 | [6 empty] | 0 | 2013-01-25 09:04:34 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-25 09:04:25 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174809 | RV: Consumos en PR19 produccion Prosa | Por favor necesitamos que abráis una tarea informando de este problema a Desarrollo de la Intervención y al depto de Preexplotación Prosa, para que lo revisen Un saludo. De: JIMENO VALDEPEÑAS, VALENTIN [mailto:valentin.jimeno@seg-social.es] En nombre de SERVICIOS PROSA, CENTRO Enviado el: jueves, 24 de enero de 2013 12:05 Para: GISS RESPONSABLES INTRANET CC: SERVICIOS PROSA, CENTRO; SANCHEZ TALLAFIGO, JESUS Asunto: RV: Consumos en PR19 produccion Prosa Importancia: Alta Se observa un consumo muy elevado de CPU por parte de la base de datos, principalmente producido en esquema AGORA. Nos encontramos con dos consultas muy complejas y pesadas que se ejecutan cientos de veces con tiempos de respuesta de varios segundos y que hay que simplificar y optimizar. Las cuales se adjuntan. El usuario AGORA también esta cargando en base de datos cientos de gigas de documentos pdf's, los cuales estan provocando un crecimiento de la base de datos, de los backups y de los tiempos para realizar dichos backups. Creemos que esto documentos tendrían que estar en CENTERA evitando de esta forma la ocupación de espacio en filesystem y la necesidad de hacer backup de ellos. ¿ Podéis trasmitir el siguiente problema a Desarrollo informando a Pre-explotación ? | SOLUCIÓN(correcta): Se suspend el servicio hasta que se modifique. | 99GU5677 | Santiago Gallego Alcazar | 99GU3102 | Solicitudes Producción Sistemas GISS | P10 | Petición finalizada | 2013-08-27 11:29:55 | Organización y apoyo (Dir. Prod. Sist.) | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Dirección de Producción y Sistemas | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-24 18:02:15 | 2013-01-24 18:02:16 |  | 2013-01-29 12:03:12 | 2013-08-27 11:29:55 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-29 00:00:00 | 2013-01-29 12:03:12 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 12:03:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 12:03:12 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174784 | PE-MUTUAS-Prescripción de Obligaciones, anteriores a 2005 |  | SOLUCIÓN: De: JOSE RAMON GONZALEZ GARCIA [jose-ramon.gonzalez@seg-social.es] en nombre de TGSS SSCC SILCON ADMINISTRACION [TGSS-SSCC.SILCON.TGSS@seg-social.es] Enviado el: jueves, 26 de septiembre de 2013 12:12 Para: GISS SSCC DSIC, BUZON CC: FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE Asunto: Re: Trabajo de la petición 224451 finalizado - Buzón: XUU40. Incompatibilidad departame Importancia: Alta Buenos días, En primer lugar os indicamos que la tarea no fue contestada a esta unidad de silcon. Por otra parte, el problema sigue existiendo aunque no sea posible la modificación a través de la XUU40. ¿Cómo puede resolverse?. Un saludo ======================================================================== Buenos días José Ramón, Este tema se hablo por teléfono con la UPI Oviedo y se comento que era un error en la transacción XUU40 con los usuarios de RRED, incidencia ya resuelta. Estos usuarios RRED son gestionados ¿actualizaciones incluidas- por personal de la UAU por medio de transacciones con prefijo NRR*. En SILCON los datos de Departamentos y Usuarios de RRED sólo quedan referenciados y no pueden ser modificados con la transacciones propias de SILCON a saber XUU* y XCC*. Saludos | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0440 | David Aceituno Aceituno | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 09:53:23 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-24 16:32:15 | 2013-01-24 16:32:16 |  | 2013-01-29 09:53:17 | 2013-01-29 09:53:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 27 |  | 2013-01-24 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-24 00:00:00 | 2013-01-29 09:53:05 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 09:53:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 09:53:16 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174781 | PE - Prescripción de Obligaciones, anteriores a 2005 | Modificar el programa V11MCARGAGC de carga para tratar una nueva columna de datos, correspondiente a la Prescipción de Obligaciones. | SOLUCIÓN: Autorizados los grupos en los dos entornos | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0440 | David Aceituno Aceituno | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 09:54:02 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-24 16:27:25 | 2013-01-24 16:27:26 |  | 2013-01-29 09:53:57 | 2013-01-29 09:54:03 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 25.5 |  | 2013-01-24 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-24 00:00:00 | 2013-01-29 09:53:45 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 09:54:03 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 09:53:56 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174723 | RESGISTRO FICHAJES |  | SOLUCIÓN(correcta): no se ha podido realizar el trabajo por error en aplicacion | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-24 13:57:07 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-24 13:20:52 | 2013-01-24 13:20:52 |  | 2013-01-24 13:57:06 | 2013-01-24 13:57:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-24 00:00:00 | 2013-01-24 23:59:59 | 2013-01-24 13:20:57 | 2013-01-24 13:57:06 | [6 empty] | 0 | 2013-01-24 13:57:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-24 13:57:06 |  |  | N |  |  | 2013-01-24
174514 | TRACI@ss -- Formato de la plantillas S037 de entidades |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-05 17:47:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-23 13:45:06 | 2013-01-23 13:45:07 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-05 17:47:08 | 2013-02-05 17:47:17 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-02-05 17:47:07 | [6 empty] | 0 | 2013-02-05 17:47:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-05 17:47:08 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
174451 | TRACI@ss -- Formato personal medio en la plantilla S030 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-23 12:57:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-23 12:15:23 | 2013-01-23 12:15:24 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-23 12:57:45 | 2013-01-23 12:57:55 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-01-23 12:57:45 | [6 empty] | 0 | 2013-01-23 12:57:55 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-23 12:57:45 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174371 | CUADRE PARTES DE INCIDENCIAS CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): OK | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-23 09:34:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-23 09:18:47 | 2013-01-23 09:18:47 |  | 2013-01-23 09:34:34 | 2013-01-23 09:34:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-01-23 23:59:59 | 2013-01-23 09:18:52 | 2013-01-23 09:34:34 | [6 empty] | 0 | 2013-01-23 09:34:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-23 09:34:34 |  |  | N |  |  | 2013-01-23
174348 | AGORA: pasar de Changeman a Dimensions |  | SOLUCIÓN: Usuarios autorizados para los productos ESTA, CPSP y RCMA, así como en CMNS_DPR. Saludos | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:20:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 19:25:45 | 2013-01-22 19:25:46 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:20:39 | 2013-01-31 10:20:51 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15.02 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 10:20:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:20:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:20:39 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174343 | TRACI@ss -- Despues de generar la plantilla S012 eliminar de tablas diariasla información del ejercicio anterior |  | SOLUCIÓN: Actualizados los créditos de acceso a Internet del usuario 99GU0123 MANUEL FERNANDEZ CARNEROS Un saludo. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:35:03 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 18:28:39 | 2013-01-22 18:28:40 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:34:54 | 2013-01-31 10:35:04 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 10:34:53 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:35:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:34:54 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174330 | partes de incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 18:29:29 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-22 17:53:40 | 2013-01-22 17:53:40 |  | 2013-01-22 18:29:28 | 2013-01-22 18:29:28 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-22 23:59:59 | 2013-01-22 17:53:45 | 2013-01-22 18:29:27 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 18:29:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 18:29:28 |  |  | N |  |  | 2013-01-22
174243 | IN - Error en carga Aperturas PG |  | SOLUCIÓN: Reparamos la fuente y queda instalada. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 12:51:54 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 12:51:02 | 2013-01-22 12:51:03 |  | 2013-01-22 12:51:50 | 2013-01-22 12:51:54 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.5 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-22 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-22 12:51:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 12:51:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 12:51:49 |  |  | N |  |  | 2013-01-22
174198 | ACTUALIZACION CONTACTOS OUTLOOK |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:00:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 11:49:50 | 2013-01-22 11:49:51 |  | 2013-01-22 16:48:44 | 2013-09-30 12:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-23 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-22 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-07-30 09:50:37 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 16:48:44 |  |  | N |  |  | 2013-01-23
174178 | TRACI@ss -- Formato importes de la S121 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalziada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 17:38:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 11:12:42 | 2013-01-22 11:12:43 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 17:38:13 | 2013-01-22 17:38:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-22 17:38:13 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 17:38:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 17:38:13 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174175 | PI - Gestión de confidencialidad actual. | Revisar el Programa que general el fichero Consulmaster.txt. | SOLUCIÓN: ok | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-23 09:01:26 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 11:00:13 | 2013-01-22 11:00:14 |  | 2013-01-23 09:01:10 | 2013-01-23 09:01:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 13 |  | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-23 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-23 00:00:00 | [6 empty] | 0 | 2013-01-23 09:01:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-23 09:01:09 |  |  | N |  |  | 2013-01-23
174124 | PI - Control de versiones para extractos de estadísticas | Control de versiones para extractos de estadísticas | SOLUCIÓN: Las peculiaridades de cotización en Afiliación son calculadas correctamente según se indica en la petición 103754. Las jornadas previstas no intervienen en dicho calculo. La incidencia se deberá direccionar al Área donde confecciona el TC2 y sale el error. | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-29 09:56:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 10:03:02 | 2013-01-22 10:03:03 |  | 2013-01-29 09:56:53 | 2013-01-29 09:57:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-29 09:56:41 | [6 empty] | 0 | 2013-01-29 09:57:00 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-29 09:56:53 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174105 | SICOSS. Programación SDCG23 |  | Solo estan disponibles por centro 200 usuarios. Tema acordado con los centros de Preexplotacion - UNIDAD DE CALIDAD SOFTWARE.En la pruebas de Preexplotación pueden establecer mas de una petición por usuario para conseguir n petiicones. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 12:53:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 09:32:57 | 2013-01-22 09:32:58 |  | 2013-02-28 12:53:24 | 2013-02-28 12:53:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 11.5 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-02-28 12:53:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 12:53:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 12:53:24 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
174101 | SICOSS. Programación STCG04 |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 09:27:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 09:30:36 | 2013-01-22 09:30:37 |  | 2013-01-31 09:27:40 | 2013-01-31 09:27:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 28.72 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 09:27:24 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 09:27:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 09:27:40 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174098 | SICOSS. Programación TLIS398 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 09:39:52 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 09:27:48 | 2013-01-22 09:27:49 |  | 2013-01-31 09:39:46 | 2013-01-31 09:39:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 47.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-01-31 09:39:30 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 09:39:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 09:39:46 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174065 | PREMI@ss -- Indicencias mes de enero |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalziada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 09:34:02 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 08:37:14 | 2013-01-22 08:37:15 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-04 09:33:53 | 2013-02-04 09:34:02 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2013-01-01 00:00:00 | 2013-02-04 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-02-04 09:33:52 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 09:34:02 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 09:33:53 |  |  | N |  |  | 2013-02-04
174064 | TRACI@ss -- Adaptación de de generación de PDF en Actuate a cambios en base de datos |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:11:55 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-22 08:32:16 | 2013-01-22 08:32:17 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:11:47 | 2013-02-28 16:11:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 105.43 |  | 2013-01-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-22 00:00:00 | 2013-02-28 16:11:46 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:11:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:11:47 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
174015 | TRACI@ss -- Corregir MENU. No abre las plantillas S121 y S122 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 11:14:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 14:27:34 | 2013-01-21 14:27:35 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 11:14:04 | 2013-01-22 11:14:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 11:14:03 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 11:14:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 11:14:04 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174013 | TRACI@ss -- Modificar MENU. La plantilla S099 es de SICOSS |  | SOLUCIÓN(correcta): Finazliada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 11:30:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 14:25:26 | 2013-01-21 14:25:27 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 11:29:56 | 2013-01-22 11:30:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 11:29:56 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 11:30:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 11:29:56 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174010 | TRACI@ss -- Cargar valores absolutos en la plantilla S098 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 17:30:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 14:16:45 | 2013-01-21 14:16:46 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 17:30:02 | 2013-01-22 17:30:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 17:30:02 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 17:30:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 17:30:02 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174008 | TRACI@ss -- No carga en la plantillas S054 los importes del ejercicio anterior |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:06:54 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 14:11:49 | 2013-01-21 14:11:50 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:06:46 | 2013-01-22 19:06:54 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:06:46 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:06:54 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:06:46 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
174004 | Desplazamientos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-21 13:56:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-21 13:51:13 | 2013-01-21 13:51:13 |  | 2013-01-21 13:56:19 | 2013-01-21 13:56:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-21 13:51:18 | 2013-01-21 13:56:19 | [6 empty] | 0 | 2013-01-21 13:56:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-21 13:56:19 |  |  | N
173959 | Migración Fase II w7, 1er. listado |  | SOLUCIÓN: Tema resuelto según indicaciones de la Dirección Provincial. | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-21 13:04:01 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-21 12:57:41 | 2013-01-21 12:57:41 |  | 2013-01-21 13:04:00 | 2013-01-21 13:04:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-21 12:57:46 | 2013-01-21 13:03:59 | [6 empty] | 0 | 2013-01-21 13:03:59 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-21 13:04:00 |  |  | N
173958 | TRACI@ss -- Cambiar diseño de las plantillas S010-S011-S012 |  | Prueba aceptada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-25 10:46:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 12:56:29 | 2013-01-21 12:56:30 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-25 10:45:59 | 2013-01-25 10:46:07 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-25 10:45:58 | [6 empty] | 0 | 2013-01-25 10:46:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-25 10:45:59 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173945 | TRACI@ss -- No carga en la plantillas S037 los importes del ejercicio anterior |  | Prueba aceptada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:32:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 12:40:30 | 2013-01-21 12:40:31 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:32:01 | 2013-01-31 10:32:21 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 4 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 10:32:00 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:32:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:32:01 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173924 | PI - Report para carga plantilla S099 | Crear los reports de extracción de datos para la carga posterior de la plantilla S099 de Traciass | SOLUCIÓN(correcta): reports para consultas creados | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 12:49:48 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | TRCD - TRACIASS_CYD | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-01-21 12:12:04 | 2013-01-21 12:12:04 |  | 2013-01-22 12:49:47 | 2013-01-22 12:49:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 8.03 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 12:12:09 | 2013-01-22 12:49:47 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 12:49:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 12:49:47 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173873 | TRACI@ss -- Diseño de la S119 para que no trunque las descripciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finzalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:43:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 10:09:11 | 2013-01-21 10:09:12 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:43:32 | 2013-01-22 19:43:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:43:32 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:43:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:43:32 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173872 | TRACI@ss -- Diseño de la S118 para que no trunque las descripciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finzalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:43:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 10:07:19 | 2013-01-21 10:07:20 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:42:56 | 2013-01-22 19:43:05 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:42:56 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:43:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:42:56 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173867 | TRACI@ss -- Diseño de la S110 para que no trunque las descripciones |  | SOLUCIÓN: hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:42:23 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 10:02:09 | 2013-01-21 10:02:10 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:42:15 | 2013-01-22 19:42:23 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:42:14 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:42:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:42:15 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173862 | TRACI@ss -- Diseño de la S109 para que no trunque las descripciones |  | SOLUCIÓN: Finzalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:41:39 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 09:57:40 | 2013-01-21 09:57:41 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:41:31 | 2013-01-22 19:41:39 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:41:30 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:41:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:41:31 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173848 | TRACI@ss -- Diseño de la S069 para que no trunque las descripciones |  | SOLUCIÓN: Finzalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:40:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 09:36:57 | 2013-01-21 09:36:58 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:40:25 | 2013-01-22 19:40:41 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.45 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:40:24 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:40:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:40:25 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173837 | TRACI@ss -- Diseño de la S082 para que no trunque las descripciones |  | Prueba aceptada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:39:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 09:25:04 | 2013-01-21 09:25:05 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:39:48 | 2013-01-22 19:39:57 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.23 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 19:39:47 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:39:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:39:48 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173833 | IN - Error en carga Aperturas PG | Falla la carga de la ap. 6 del 2012 para PG. | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 12:50:45 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-21 09:15:10 | 2013-01-21 09:15:11 |  | 2013-01-22 12:50:27 | 2013-01-22 12:50:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 23:59:59 | 2013-01-21 00:00:00 | 2013-01-22 12:50:16 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 12:50:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 12:50:26 |  |  | N |  |  | 2013-01-22
173740 | TRACI@ss -- Comprobar problema con el usuario Gerente de MUTUALIA |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:34:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-18 13:06:45 | 2013-01-18 13:06:46 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:34:05 | 2013-01-31 10:34:12 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.85 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-31 10:34:04 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:34:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:34:05 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173729 | CAUDRE NUMERO SILCON CDI - TEMA MIGRACION WONDOWS 7 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:00:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-18 12:58:12 | 2013-01-18 12:58:13 |  | 2013-01-22 09:21:09 | 2013-09-30 12:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-22 23:59:59 | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-22 09:21:09 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 09:21:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 09:21:09 |  |  | N |  |  | 2013-01-22
173668 | TRABAJO DE CAMPO PARA MIGRACION FASE II |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:00:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-18 11:45:55 | 2013-01-18 11:45:56 |  | 2013-01-22 09:31:27 | 2013-09-30 12:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-23 23:59:59 | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-22 09:31:27 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 09:31:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 09:31:27 |  |  | N |  |  | 2013-01-23
173644 | registro de salida |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 11:18:11 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-18 10:32:44 | 2013-01-18 10:32:44 |  | 2013-01-18 11:18:10 | 2013-01-18 11:18:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-18 10:32:49 | 2013-01-18 11:18:10 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 11:18:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 11:18:10 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
173622 | PARTES INCIDENCIAS |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 11:22:30 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-18 10:01:26 | 2013-01-18 10:01:26 |  | 2013-01-18 11:22:29 | 2013-01-18 11:22:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-18 10:01:31 | 2013-01-18 11:22:29 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 11:22:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 11:22:29 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
173612 | PI - Modificar BBDD de usuarios/mensajes. | Añadir al outline el nuevo ejercicio. | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU2064 | Juan Carlos Avila Puerta | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 09:20:52 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-18 09:50:43 | 2013-01-18 09:50:44 |  | 2013-01-22 09:20:41 | 2013-01-22 09:20:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.75 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-22 23:59:59 | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-22 09:20:23 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 09:20:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 09:20:41 |  |  | N |  |  | 2013-01-22
173606 | Migración fase II W7 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 11:49:05 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-18 09:40:05 | 2013-01-18 09:40:05 |  | 2013-01-18 11:49:04 | 2013-01-18 11:49:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-18 09:40:10 | 2013-01-18 11:49:04 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 11:49:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 11:49:04 |  |  | N
173591 | AGORA: Modificar la consulta de incidencias | Permitir que la DIRECCION GENERAL pueda ver todas las incidencias de todas las unidades. | SOLUCIÓN: G223203 62 36 13 00169243 COMERCIAL VAZPE 0B36020196 Actualmente sobre un aplazamiento anulado/incumplido no puede realizarse ningún cambio. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:14:40 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-18 09:25:28 | 2013-01-18 09:25:29 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:14:30 | 2013-01-31 10:14:41 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 7 |  | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-18 00:00:00 | 2013-01-31 10:14:29 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:14:41 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:14:30 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173512 | SICOSS. Gestión pagos delegados 2012 |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 09:40:45 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 16:32:58 | 2013-01-17 16:32:59 |  | 2013-01-31 09:40:39 | 2013-01-31 09:40:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 09:40:23 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 09:40:46 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 09:40:39 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173511 | SICOSS-TRACIASS. Análisis nueva plantilla cierre 2012 |  | Se adapta el proceso especial PBPBARI2 para la corrección de los expedientes mencionados. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 09:41:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 16:30:34 | 2013-01-17 16:30:35 |  | 2013-01-31 09:41:35 | 2013-01-31 09:41:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.47 |  | 2013-01-07 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 09:41:19 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 09:41:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 09:41:35 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173510 | SICOSS. Descarga a Pros@ datos CONTER Entidades 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 16:28:33 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-17 16:28:20 | 2013-01-17 16:28:20 |  | 2013-01-17 16:28:32 | 2013-01-17 16:28:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-17 23:59:59 | 2013-01-17 16:28:25 | 2013-01-17 16:28:32 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 16:28:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 16:28:32 |  |  | N |  |  | 2013-01-17
173508 | SICOMAT. Gestión nota informativa I0010 |  | La EMA esta parada por lo que no se pueden gestionar el correspondiente traspaso del modulo desarrollado. Se espera que mañana Viernes haya sido solucionado el EMA y pueda efectuarse la entrega centro de plazo. | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-01-21 10:09:31 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 16:25:10 | 2013-01-17 16:25:11 |  | 2013-01-21 10:09:24 | 2013-01-21 10:09:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-21 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-21 10:09:08 | [6 empty] | 0 | 2013-01-21 10:09:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-21 10:09:23 |  |  | N |  |  | 2013-01-21
173507 | SICOSS. Gestión nota informativa I0329 |  | SOLUCIÓN: Se ha borrado la información solicitada | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-01-21 10:08:25 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 16:23:22 | 2013-01-17 16:23:23 |  | 2013-01-21 10:08:15 | 2013-01-21 10:08:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.75 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-21 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-21 10:07:37 | [6 empty] | 0 | 2013-01-21 10:08:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-21 10:08:14 |  |  | N |  |  | 2013-01-21
173505 | SICOSS. Gestión nota informativa G1143 |  | SOLUCIÓN: OK | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-01-21 10:06:38 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 16:20:53 | 2013-01-17 16:20:54 |  | 2013-01-21 10:06:31 | 2013-01-21 10:06:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-21 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-21 10:06:14 | [6 empty] | 0 | 2013-01-21 10:06:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-21 10:06:31 |  |  | N |  |  | 2013-01-21
173478 | SERP@ -- Solicitar un usuario de pruebas con el perfil de personal ajeno |  | SOLUCIÓN: Nº de petición 173562 | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 08:21:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | SERP - SERPA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:54:11 | 2013-01-17 14:54:12 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-18 08:21:16 | 2013-01-18 08:21:24 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.28 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-18 08:20:44 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 08:21:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 08:21:16 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173477 | TRACI@ss -- Pruebas de la versión 2013 |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:11:12 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:46:58 | 2013-01-17 14:46:59 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:11:04 | 2013-02-28 16:11:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 198.83 |  | 2013-01-02 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-02-28 16:11:03 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:11:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:11:04 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173476 | TRACI@ss -- Diseño de la plantilla S012 bloqueando las celdas con información del ejercicio anterior |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada y subida a desarrollo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 14:37:35 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:31:29 | 2013-01-17 14:31:30 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-17 14:37:25 | 2013-01-17 14:37:35 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.77 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-17 14:37:25 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 14:37:35 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 14:37:25 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173471 | TRACI@ss -- Cargar la plantilla S006 a partir de un txt generado por SICOSS |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:10:29 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:25:38 | 2013-01-17 14:25:39 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:10:20 | 2013-02-28 16:10:29 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 30.5 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-02-28 16:10:19 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:10:29 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:10:20 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173470 | TRACI@ss -- Cargar la plantilla S010 a partir de un txt generado por SICOSS |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:09:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:23:38 | 2013-01-17 14:23:39 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:09:40 | 2013-02-28 16:09:50 |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 66.5 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-02-28 16:09:40 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:09:50 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:09:40 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173469 | TRACI@ss -- Cargar la plantilla S011 a partir de un txt generado por SICOSS |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:08:24 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:22:27 | 2013-01-17 14:22:28 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:08:15 | 2013-02-28 16:08:24 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 64.5 |  | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-02-28 16:08:14 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:08:24 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:08:15 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173467 | TRACI@ss -- Cargar en la plantilla S012 la información del ejercicio anterior |  | SOLUCIÓN: Hecho | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:33:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 14:17:36 | 2013-01-17 14:17:37 |  | 2013-01-31 10:33:18 | 2013-01-31 10:33:26 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 7.5 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 10:33:17 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:33:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:33:18 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173402 | PI - Revisar versión ejecutables en Producción |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 12:49:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | IND | Incidencia desarrollo | 2013-01-17 12:42:43 | 2013-01-17 12:42:43 |  | 2013-01-17 12:49:01 | 2013-01-17 12:49:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-17 23:59:59 | 2013-01-17 12:42:48 | 2013-01-17 12:49:01 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 12:49:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 12:49:01 |  |  | N |  |  | 2013-01-17
173359 | AGORA: Incidencias de Producción |  | Prueba aceptada | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:16:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 11:38:06 | 2013-01-17 11:38:07 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:16:07 | 2013-01-31 10:16:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 159.53 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-31 10:16:07 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:16:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:16:07 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173332 | Informe sobre la situación del despliegue de ordenadores con Windows7, tanto en el CDI como en la Intervención |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 10:58:48 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-17 10:52:25 | 2013-01-17 10:52:25 |  | 2013-01-17 10:58:47 | 2013-01-17 10:58:47 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-17 10:52:30 | 2013-01-17 10:58:47 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 10:58:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 10:58:47 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
173321 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 10:20:09 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-17 10:12:27 | 2013-01-17 10:12:27 |  | 2013-01-17 10:20:08 | 2013-01-17 10:20:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-17 10:12:32 | 2013-01-17 10:20:08 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 10:20:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 10:20:08 |  |  | N
173305 | ACTUALIZACION DE FICHEROS |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | 99GU4961 | Marta Saenz Rojo | P10 | Petición finalizada | 2013-09-30 12:00:00 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-17 09:46:59 | 2013-01-17 09:47:00 |  | 2013-01-17 13:20:15 | 2013-09-30 12:00:00 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-17 00:00:00 | 2013-01-17 13:20:15 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 13:20:15 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 13:20:15 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
173216 | Diseño de la plantilla S037. Formato de las celdas ejercicio anterior |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada y subida a desarrollo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 14:41:10 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 14:27:47 | 2013-01-16 14:27:48 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-17 14:40:54 | 2013-01-17 14:41:10 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.65 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-17 14:40:54 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 14:41:10 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 14:40:54 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173204 | Análisis de la situación de las peticiones del área de Apoyo a la IGSS |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 10:59:23 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 14:00:25 | 2013-01-16 14:00:25 |  | 2013-01-17 10:59:22 | 2013-01-17 10:59:22 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-16 14:00:30 | 2013-01-17 10:59:21 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 10:59:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 10:59:22 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
173199 | Eliminación de valores calculados en la generación de la plantilla S037 |  | Finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:31:19 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 13:56:56 | 2013-01-16 13:56:57 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:31:09 | 2013-01-31 10:31:19 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 3 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 10:31:08 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:31:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:31:09 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173174 | AGORA 4.0.0: Cambiar el nombre del Centro por el de Entidad | AGORA 4.0.01: Cambiar el nombre del Centro por el de Entidad. En los listados de registros en donde se muestra la columna Entidad / Unidad, deberá mostrarse el nombre de la Entidad y no el nombre del centro como se hace ahora | SOLUCIÓN: Hecho | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:39:32 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 13:17:30 | 2013-01-16 13:17:31 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:39:21 | 2013-02-27 13:39:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-27 13:39:20 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:39:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:39:21 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173166 | AGORA 4.0.0: Actualizar metadatos modificación | AGORA 4.0.01: Actualizar metadatos modificación. Las modificaciones de metadatos en la pantalla Actualizar documento, deben reflejarse en la siguiente pantalla al pulsar el botón Versionar. | ok | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:45:05 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 13:16:29 | 2013-01-16 13:16:30 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:44:50 | 2013-02-27 13:45:06 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 35.92 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-27 13:44:50 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:45:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:44:50 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173159 | AGORA 4.0.0: Incluir Mostrar Criterios de Búsqueda dentro del mismo recuadro | AGORA 4.0.01: Incluir Mostrar Criterios de Búsqueda dentro del mismo recuadro | SOLUCIÓN: El usuario solicitado aun tiene creditos. Por favor, solicitarlos cuando se terminen -- Código usuario -- : 99GU0820 PILAR PUERTA VILLEGAS -- Datos de ACTUALIZACION de conexión Internet -- ------------------------------------------------- Estado: 1 (0-Suspenso 1-Activo) --- Direccion I.P. --- 10. 99. *.. *.. ... ... ... ... -- Horario de conexión -- Hora desde ... : 07 : 00 : 00 Hora hasta ... : 20 : 00 : 00 00 : 00 : 00 00 : 00 : 00 00 : 00 : 00 00 : 00 : 00 ---- Créditos para conexiones a Internet ---- ---- En Volumen (kb) ---- Cr. asignado: .204800 Cr. gastado: 5286106 Cr. restante: 0106556 ---- En Tiempo (min) ---- | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-02-27 13:38:57 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 13:12:45 | 2013-01-16 13:12:46 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-27 13:38:42 | 2013-02-27 13:38:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 39 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-27 13:38:42 | [6 empty] | 0 | 2013-02-27 13:38:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-27 13:38:42 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
173154 | AGORA 4.0.0: Obligar a introducir un campo al menos como criterio de búsqueda | AGORA 4.00.01: Obligar a introducir un campo al menos como criterio de búsqueda | SOLUCIÓN: pendiente de completar | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-06-26 14:40:18 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 13:10:52 | 2013-01-16 13:10:53 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-06-26 14:40:10 | 2013-06-26 14:40:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 18.42 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-06-28 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-06-26 14:40:08 | [6 empty] | 0 | 2013-06-26 14:40:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-06-26 14:40:10 |  |  | N |  |  | 2013-06-28
173148 | GAUDIP -- Nuevo método para devolver las funciones de un IPF en un expediente |  | SOLUCIÓN: Finalizada. Pendiente de pruebas | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-04 14:36:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GAUD - GAUDIP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 13:03:32 | 2013-01-16 13:03:33 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-04 14:36:20 | 2013-02-04 14:37:06 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 13.5 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-04 14:36:19 | [6 empty] | 0 | 2013-02-04 14:37:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-04 14:36:20 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173137 | AGORA 4.0.0: Comprobar los formatos de los campos que son fechas | AGORA v4.00.00: Comprobar los formatos de los campos que son fechas | SOLUCIÓN: Se han enracado. Han quedado al lado manuales y dvds que venían con la máquina. | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:14:04 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | AGOR - AGORA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 12:58:28 | 2013-01-16 12:58:29 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:13:52 | 2013-01-31 10:14:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 10:13:52 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:14:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:13:52 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173098 | GUARDIA: Preexplotación Guardia v.4.0 |  | SOLUCIÓN: actualizados creditos 99GU5633 | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:15:33 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 11:14:22 | 2013-01-16 11:14:23 |  | 2013-01-31 10:15:12 | 2013-01-31 10:15:33 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 97.46 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 10:15:12 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:15:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:15:12 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173094 | GUARDIA: Pruebas de CAST |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | 99GU4363 | Felipe Fernand Lopez Puente | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:13:30 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | GUAR - GUARDIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 11:12:31 | 2013-01-16 11:12:32 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-31 10:13:07 | 2013-01-31 10:13:30 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 12.5 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 10:13:06 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:13:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:13:07 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173093 | PE - Cambios Formato SIO TGSS 2012 | El usuario solicita unos cambios de formato en los informes SIO del TGSS del 2012 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 11:06:52 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 11:05:22 | 2013-01-16 11:05:23 |  | 2013-01-16 11:06:18 | 2013-01-16 11:06:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 11:06:05 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 11:06:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 11:06:18 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173091 | PE - Cambios formato SIO ISM | El usuario solicita unos cambios de formato en los informes SIO del ISM del 2012 | SOLUCIÓN: Correo enviado a la Unidad de Atención Directa. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99ZU0500 | Raquel Martín Molina | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 11:07:04 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 11:03:03 | 2013-01-16 11:03:04 |  | 2013-01-16 11:06:40 | 2013-01-16 11:07:05 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 11:04:25 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 11:07:05 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 11:06:39 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173087 | PE - Generar SIO ISM noviembre 2012 |  | Se enviara correo explicativo | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:02:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 11:01:40 | 2013-01-16 11:01:40 |  | 2013-01-17 09:02:15 | 2013-01-17 09:02:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 11:01:45 | 2013-01-17 09:02:14 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:02:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:02:15 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173086 | Informe sobre las peticiones realizadas por el centro según el centro destino |  | SOLUCIÓN: Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 11:00:32 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 11:01:39 | 2013-01-16 11:01:39 |  | 2013-01-17 11:00:31 | 2013-01-17 11:00:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-16 11:01:44 | 2013-01-17 11:00:31 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 11:00:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 11:00:31 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
173085 | PE - Generar SIO ISM octubre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:02:33 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 11:01:15 | 2013-01-16 11:01:15 |  | 2013-01-17 09:02:32 | 2013-01-17 09:02:32 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 11:01:20 | 2013-01-17 09:02:32 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:02:32 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:02:32 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173084 | PE - Repetir SIO ISM septiembre 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:02:50 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 11:00:12 | 2013-01-16 11:00:12 |  | 2013-01-17 09:02:49 | 2013-01-17 09:02:49 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 11:00:17 | 2013-01-17 09:02:49 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:02:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:02:49 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173083 | PE - Repetir SIO ISM agosto 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:03:05 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:58:49 | 2013-01-16 10:58:49 |  | 2013-01-17 09:03:04 | 2013-01-17 09:03:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:58:54 | 2013-01-17 09:03:04 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:03:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:03:04 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173080 | PE - Repetir SIO ISM junio 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:03:24 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:57:07 | 2013-01-16 10:57:07 |  | 2013-01-17 09:03:23 | 2013-01-17 09:03:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-17 09:03:23 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:03:22 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:03:23 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173079 | PE - Repetir SIO ISM junio 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:03:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:56:28 | 2013-01-16 10:56:28 |  | 2013-01-17 09:03:38 | 2013-01-17 09:03:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:56:33 | 2013-01-17 09:03:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:03:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:03:38 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173077 | PE - Repetir SIO ISM mayo 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:03:59 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:55:58 | 2013-01-16 10:55:58 |  | 2013-01-17 09:03:58 | 2013-01-17 09:03:58 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:56:03 | 2013-01-17 09:03:58 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:03:58 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:03:58 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173075 | PE - Repetir SIO ISM abril 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | El trabajo se ha concluido. Las acciones tomadas fueron: - Se realizó estudio técnico sobre la aplicación, identificando los aspectos por los que aconsejaba la realización de la misma en .NET. - Se entregó el informe resultante al Comité de Normalización para conocer la opinión de sus miembros. Todos estuvieron de acuerdo en permitir que se hiciera en .NET menos el Centro de Producción y Sistemas. - Ante la discrepancia, se elevó el asunto a la Dirección para su decisión. - En el comité de Dirección se tomó la decisión de permitir la utilización de .NET para este servicio. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:04:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:55:18 | 2013-01-16 10:55:18 |  | 2013-01-17 09:04:12 | 2013-01-17 09:04:12 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:55:23 | 2013-01-17 09:04:12 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:04:12 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:04:12 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173074 | PE - Repetir SIO ISM marzo 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN: Servicio candelado en producción. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:04:30 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:54:38 | 2013-01-16 10:54:38 |  | 2013-01-17 09:04:29 | 2013-01-17 09:04:29 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:54:43 | 2013-01-17 09:04:28 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:04:28 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:04:29 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173073 | PE - Repetir SIO ISM febrero 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN: COBRO LIBRE | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:04:47 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:54:07 | 2013-01-16 10:54:07 |  | 2013-01-17 09:04:46 | 2013-01-17 09:04:46 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:54:12 | 2013-01-17 09:04:45 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:04:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:04:46 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173070 | PE - Repetir SIO ISM enero 2012 | El usuario ha introducido mal un dato acumulable de enero, lo que obliga a repetir todos los informes sio del ISM ya generados del 2012 | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 09:05:02 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:53:28 | 2013-01-16 10:53:28 |  | 2013-01-17 09:05:01 | 2013-01-17 09:05:01 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-16 10:53:33 | 2013-01-17 09:05:01 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 09:05:01 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 09:05:01 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
173069 | Generación del txt de la plantilla S121 |  | se ha cambiado el NIB pot 06/0049/152901900000177/0/00 un saludo | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-25 10:46:56 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 10:51:14 | 2013-01-16 10:51:15 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-25 10:46:48 | 2013-01-25 10:46:56 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-25 10:46:48 | [6 empty] | 0 | 2013-01-25 10:46:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-25 10:46:48 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173068 | Generación del txt de la plantilla S098 |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-22 19:08:49 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 10:49:38 | 2013-01-16 10:49:39 | 16/01/2013 23:59:00 | 2013-01-22 19:08:41 | 2013-01-22 19:08:49 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-22 19:08:41 | [6 empty] | 0 | 2013-01-22 19:08:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-22 19:08:41 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173066 | Revisar diseño de la S098 Ratio COTSOC/IGOR -- Bloqueo de la hoja |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 13:46:51 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 10:46:05 | 2013-01-16 10:46:06 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-16 13:46:41 | 2013-01-16 13:46:51 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.87 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-16 13:46:40 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 13:46:51 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 13:46:41 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173063 | Revisar carga ejercicio anterior. No hay que cargar el campo notas |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 13:34:38 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 10:39:08 | 2013-01-16 10:39:09 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-18 13:34:29 | 2013-01-18 13:34:38 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 21 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-18 13:34:28 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 13:34:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 13:34:29 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173055 | Actualización incidencias |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 10:24:32 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-16 10:17:39 | 2013-01-16 10:17:39 |  | 2013-01-16 10:24:31 | 2013-01-16 10:24:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-16 10:17:44 | 2013-01-16 10:24:31 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 10:24:31 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 10:24:31 |  |  | N
173026 | productividad 2º semestre 2012 | calculos productividad segundo semestre de 2012 | SOLUCIÓN(correcta): | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:57:04 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-16 09:24:16 | 2013-01-16 09:24:17 |  | 2013-01-31 10:56:47 | 2013-01-31 10:57:04 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 15 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-31 10:56:46 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:57:04 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:56:47 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
173017 | Corrección del servicio de consulta. Error al descarga documentos |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 13:32:26 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | TRAC - REND_CUENTAS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 09:16:01 | 2013-01-16 09:16:02 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-01-18 13:32:17 | 2013-01-18 13:32:27 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-01-18 13:32:17 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 13:32:27 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 13:32:17 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
172994 | Tarea de vuelta atrás |  | Realizado | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:39:25 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 08:40:17 | 2013-01-16 08:40:18 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:39:17 | 2013-02-28 16:39:25 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 116.8 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 16:39:16 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:39:25 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:39:17 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172990 | Diseño del servicio de consulta |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:38:53 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-16 08:38:44 | 2013-01-16 08:38:45 | 16/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:38:46 | 2013-02-28 16:38:53 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 120.5 |  | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-16 00:00:00 | 2013-02-28 16:38:45 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:38:53 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:38:46 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172951 | Registro E/S |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 17:27:39 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 17:13:01 | 2013-01-15 17:13:01 |  | 2013-01-15 17:27:38 | 2013-01-15 17:27:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 17:27:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 17:27:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 17:27:38 |  |  | N
172950 | Reprografía |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 17:28:08 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 17:11:56 | 2013-01-15 17:11:56 |  | 2013-01-15 17:28:07 | 2013-01-15 17:28:07 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-15 17:12:01 | 2013-01-15 17:28:06 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 17:28:06 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 17:28:07 |  |  | N
172949 | Exceso horario |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 17:29:40 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 17:11:04 | 2013-01-15 17:11:04 |  | 2013-01-15 17:29:39 | 2013-01-15 17:29:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-15 17:11:09 | 2013-01-15 17:29:39 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 17:29:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 17:29:39 |  |  | N
172948 | Incidencias personal |  | SOLUCIÓN: Imputado | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 17:28:35 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 17:10:27 | 2013-01-15 17:10:27 |  | 2013-01-15 17:28:34 | 2013-01-15 17:28:34 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-15 17:10:32 | 2013-01-15 17:28:33 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 17:28:33 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 17:28:34 |  |  | N
172947 | Auditoría diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 17:28:58 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 17:09:58 | 2013-01-15 17:09:58 |  | 2013-01-15 17:28:57 | 2013-01-15 17:28:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-15 17:10:03 | 2013-01-15 17:28:57 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 17:28:57 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 17:28:57 |  |  | N
172946 | Solicitud de descarga de perceptores y C/C de SICOSS | Solicitud de descarga de perceptores y C/C de SICOSS | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | 99G40053 | Juan Ignacio Hervas Lucas | P10 | Petición finalizada | 2013-03-15 15:17:42 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-15 17:11:48 | 2013-01-15 17:11:49 |  | 2013-01-15 18:42:51 | 2013-03-15 15:17:42 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 | P10 | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-17 23:59:59 | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 18:42:51 | [6 empty] | 0 | 2013-03-15 15:17:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 18:42:51 |  |  | N |  |  | 2013-01-17
172936 | Modificación buzón corporativo |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 17:29:20 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 17:09:25 | 2013-01-15 17:09:25 |  | 2013-01-15 17:29:19 | 2013-01-15 17:29:19 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-15 17:09:30 | 2013-01-15 17:29:19 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 17:29:19 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 17:29:19 |  |  | N
172874 | REIG incidencia entrada actividades | correo del buzón 15/01/2013: Buenos días, En la bandeja de servicios de Pros@, cuando sigo la ruta: Reig - Fiscal - Productividad - Introducción datos productividad - Entrada datos actividades, me aparece como centro gestor la "Intervención General de la Seguridad Social (Centro directivo)" cuando debería aparecer "IMSERSO Servicios Centrales" y el desplegable con todos los centros asociados. Mis datos son: NIF 1930302G y usuario 99zu0706 Un saludo Natalia Sánchez Pérez Interventora Adjunta INSTITUTO DE MAYORES Y SERCICIOS SOCIALES Avda. de la Ilustración, s/n c/vta a C/Ginzo de Limia, 58. 28029 Madrid Tlf: 917033443; Fax: 917033963 email: nsanchezp@imserso.es | SOLUCIÓN: Autorizado el correo externo | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 13:51:30 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-15 13:50:23 | 2013-01-15 13:50:24 |  | 2013-01-15 13:51:20 | 2013-01-15 13:51:31 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-25 23:59:59 | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 13:51:19 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 13:51:30 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 13:51:20 |  |  | N |  |  | 2013-01-25
172836 | PI - Actualización Funcional en bbdd Essbase | Cambio de las denominaciones actualizadas en 2013 de la dimensión Funcional en las bases de datos de Gastos | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 11:08:39 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | MD | Mejora desarrollo | 2013-01-15 12:37:24 | 2013-01-15 12:37:24 |  | 2013-01-16 11:08:38 | 2013-01-16 11:08:38 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2.32 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-15 12:37:29 | 2013-01-16 11:08:38 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 11:08:38 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 11:08:38 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
172835 | PE-SIO ISM septiembre 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:39:16 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:35:44 | 2013-01-15 12:35:44 |  | 2013-01-15 12:39:15 | 2013-01-15 12:39:15 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:35:49 | 2013-01-15 12:39:14 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:39:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:39:15 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172834 | PE-SIO ISM agosto 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:39:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:35:20 | 2013-01-15 12:35:20 |  | 2013-01-15 12:39:37 | 2013-01-15 12:39:37 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:35:25 | 2013-01-15 12:39:36 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:39:36 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:39:37 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172833 | PE-SIO ISM julio 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:39:58 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:34:58 | 2013-01-15 12:34:58 |  | 2013-01-15 12:39:57 | 2013-01-15 12:39:57 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:35:03 | 2013-01-15 12:39:56 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:39:56 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:39:57 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172832 | PE-SIO ISM junio 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:40:17 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:34:38 | 2013-01-15 12:34:38 |  | 2013-01-15 12:40:16 | 2013-01-15 12:40:16 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:34:43 | 2013-01-15 12:40:16 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:40:16 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:40:16 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172831 | PE-SIO ISM mayo 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN: Definidas las 2 STC's: CQMPROC.*_ CQM31MST.* Con usuario/grupo DB87CQM/STCDB287 asociados en ambas dos. Y acceso necesario para el grupo STCDB287 al perfil dataset DSNA10.PE87.** Un saludo. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:40:49 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:34:17 | 2013-01-15 12:34:17 |  | 2013-01-15 12:40:48 | 2013-01-15 12:40:48 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:34:22 | 2013-01-15 12:40:47 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:40:47 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:40:48 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172830 | PE-SIO ISM abril 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:41:09 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:33:54 | 2013-01-15 12:33:54 |  | 2013-01-15 12:41:08 | 2013-01-15 12:41:08 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:33:59 | 2013-01-15 12:41:07 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:41:07 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:41:08 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172829 | PE-SIO ISM marzo 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:41:27 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:33:33 | 2013-01-15 12:33:33 |  | 2013-01-15 12:41:27 | 2013-01-15 12:41:27 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:33:38 | 2013-01-15 12:41:26 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:41:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:41:26 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172828 | PE-SIO ISM febrero 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:41:46 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:33:10 | 2013-01-15 12:33:10 |  | 2013-01-15 12:41:45 | 2013-01-15 12:41:45 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:33:15 | 2013-01-15 12:41:45 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:41:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:41:45 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172827 | PE-SIO ISM enero 2012 Tras Corrección Datos |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:42:11 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 12:32:45 | 2013-01-15 12:32:45 |  | 2013-01-15 12:42:10 | 2013-01-15 12:42:10 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 23:59:59 | 2013-01-15 12:32:50 | 2013-01-15 12:42:10 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:42:09 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:42:10 |  |  | N |  |  | 2013-01-15
172824 | PI - Actualizar Vistas de CyD a enero 2013 | Actualización de vistas diarias de CyD a enero de 2013 | SOLUCIÓN: ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 11:09:38 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDA - CIFRASYDATOS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-15 12:27:29 | 2013-01-15 12:27:30 |  | 2013-01-16 11:09:33 | 2013-01-16 11:09:39 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-16 11:09:22 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 11:09:39 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 11:09:32 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
172822 | IN - Descuadre en carga diaria Balance Comprobación | Investigar las causas del descuadre producido en la carga diaria del Balance de Comprobación | SOLUCIÓN: Segun protocolo, hay que abrir una peticion por casa usuario. | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU0940 | Angel Jose Perez Izquierdo | P10 | Petición finalizada | 2013-01-16 11:08:13 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDP - CIFRASDATOSP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-15 12:26:02 | 2013-01-15 12:26:03 |  | 2013-01-16 11:08:00 | 2013-01-16 11:08:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-16 23:59:59 | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-16 11:07:26 | [6 empty] | 0 | 2013-01-16 11:08:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-16 11:08:00 |  |  | N |  |  | 2013-01-16
172787 | Validación de la Información de peticiones como Administrador de Centro en Gedeon |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 11:01:14 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-15 11:14:17 | 2013-01-15 11:14:17 |  | 2013-01-17 11:01:13 | 2013-01-17 11:01:13 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-15 11:14:22 | 2013-01-17 11:01:13 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 11:01:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 11:01:13 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
172777 | REIG migracion XV178140 | Actualización accesibilidad del servicio XV178140 | SOLUCIÓN: terminado | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | 99GU2511 | Antonio Herraiz Serrano | P10 | Petición finalizada | 2013-01-31 10:41:20 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | REIG - REIG | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | SOP | Soporte | 2013-01-15 10:30:55 | 2013-01-15 10:30:56 |  | 2013-01-31 10:41:04 | 2013-01-31 10:41:20 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 9.5 |  | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-31 23:59:59 | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-31 10:41:03 | [6 empty] | 0 | 2013-01-31 10:41:20 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-31 10:41:03 |  |  | N |  |  | 2013-01-31
172695 | PI - Comprobar primeros envíos Sicoss-Prosa Entidades |  | SOLUCIÓN(correcta): ok | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-15 12:42:51 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | CYDP - CIFRASDATOSP | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-14 16:01:21 | 2013-01-14 16:01:21 |  | 2013-01-15 12:42:50 | 2013-01-15 12:42:50 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 3.27 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-14 16:01:26 | 2013-01-15 12:42:49 | [6 empty] | 0 | 2013-01-15 12:42:49 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-15 12:42:50 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
172669 | Sicoss-Pros@: Plan de seguimiento de Producción y soporte a usuarios |  | SOLUCIÓN: Finalizado 2013 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P10 | Petición finalizada | 2014-01-09 13:15:52 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 15:29:00 | 2013-01-14 15:29:48 |  | 2014-01-02 13:05:12 | 2014-01-09 13:15:52 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 2690.22 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-12-31 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2014-01-02 13:04:56 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2014-01-09 13:15:52 |  |  | N | 0 |  |  | 2014-01-02 13:05:12 |  |  | N |  |  | 2013-12-31
172614 | Sicoss-Pros@: Plan seguimiento producción o soporte a usuarios |  | SOLUCIÓN: Realizadas pruebas junto con Afiliación. | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2013-01-14 15:28:19 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | SICO - SICOSS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 13:49:00 | 2013-01-14 13:49:29 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 36.97 |  |  |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-14 15:27:02 | [5 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2013-01-14 15:28:19 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
172611 | Sicoss-Pros@: Plan seguimiento producción o soporte a usuarios |  | SOLUCIÓN: Autorizado 07LU0070 | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | 99G40057 | Clara Eugenia Garcia Galindo | P08 | Anulada | 2013-01-14 13:48:23 | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad | Coordinación Proyectos Fiscal y Contabilidad |  | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 13:44:00 | 2013-01-14 13:44:39 | [6 empty] | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SICO - SICOSS | 0 | 2013-01-14 13:48:23 |  |  | N | 0 | [5 empty] | N
172586 | Revisar las peticiones no finalizadas en el CDI |  | SOLUCIÓN(correcta): Ok | 99G40058 | Ana Martinez Conde | 99G40058 | Ana Martinez Conde | P10 | Petición finalizada | 2013-01-17 11:01:43 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | GEII - GEII | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-14 13:06:58 | 2013-01-14 13:06:58 |  | 2013-01-17 11:01:42 | 2013-01-17 11:01:42 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-14 13:07:03 | 2013-01-17 11:01:42 | [6 empty] | 0 | 2013-01-17 11:01:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-17 11:01:42 |  |  | N |  |  | 2013-01-18
172584 | Gestión de la Formación |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | 99GU2913 | Montserrat Martin Santiago | P10 | Petición finalizada | 2013-01-14 13:37:27 | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | Apoyo a Centro De desarrollo de Intervención | GESS - GSECRETARIA | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-14 13:04:29 | 2013-01-14 13:04:29 |  | 2013-01-14 13:37:26 | 2013-01-14 13:37:26 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-01-14 13:04:34 | 2013-01-14 13:37:26 | [6 empty] | 0 | 2013-01-14 13:37:26 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-14 13:37:26 |  |  | N
172578 | Diseño y desarrollo de la fase Informe Definitivo |  | SOLUCIÓN: Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:38:21 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:59:55 | 2013-01-14 12:59:56 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:38:13 | 2013-02-28 16:38:21 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 44.5 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:38:12 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:38:21 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:38:13 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172577 | Diseño y desarrollo de la fase Conformidad SSEE |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:37:47 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:58:44 | 2013-01-14 12:58:45 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:37:40 | 2013-02-28 16:37:48 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 48.5 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:37:39 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:37:48 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:37:40 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172575 | Diseño y desarrollo de la fase Alegaciones |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:37:17 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:57:29 | 2013-01-14 12:57:30 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:37:08 | 2013-02-28 16:37:17 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 20.5 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:37:08 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:37:17 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:37:08 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172566 | Diseño y desarrollo de la fase Inf. Provisional Mutua |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:36:44 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:56:03 | 2013-01-14 12:56:04 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:36:37 | 2013-02-28 16:36:45 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 71.5 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:36:36 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:36:45 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:36:37 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172565 | Actualziación del Diseño de la Base de datos |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:36:13 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:45:16 | 2013-01-14 12:45:17 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:36:05 | 2013-02-28 16:36:13 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 23 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:36:05 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:36:13 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:36:05 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172562 | Actualización del diseño del workflow |  | SOLUCIÓN(correcta): Finalizada | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:35:41 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:42:21 | 2013-01-14 12:42:22 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:35:33 | 2013-02-28 16:35:42 |  | 4 | Alta | N | N |  | N | 0 |  |  | 41.5 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:35:32 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:35:42 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:35:33 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172560 | Diseño oficios en Actuate |  | SOLUCIÓN: Se ha conectado al usuario TSO SGU4119 a la aplicación ATPR01. Sin embargo, no se puede dar acceso a los perfiles solicitados ni equipararse al usuario SGU4104 ya que pertenecen a diferentes grupos: SGU4119 pertenece al grupo G903B422, grupo INCA SGU4104 pertenece al grupo G903B421, grupo ATRIUM. Si es necesario, solicitad a personal el cambio de grupo del 99GU4119 y en los procesos automáticos se cambiará en TSO. Un saludo, Gestión Seguridad RACF. | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | 99G40055 | Jose Luis Canales Lopez | P10 | Petición finalizada | 2013-02-28 16:35:07 | Coordinación Proyectos Control Financiero | Coordinación Proyectos Control Financiero | PRMS - PREMIASS | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 12:40:13 | 2013-01-14 12:40:14 | 31/01/2013 23:59:00 | 2013-02-28 16:35:00 | 2013-02-28 16:35:08 |  | 3 | Media | N | N |  | N | 0 |  |  | 87 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-02-28 16:34:59 | [6 empty] | 0 | 2013-02-28 16:35:08 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-02-28 16:35:00 |  |  | N |  |  | 2013-02-28
172517 | PI - Generar Déficit Caja diciembre 2012 |  | SOLUCIÓN: Autorizado 40298558M | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | 99GU5046 | Ana Maria Colio Alvaro | P10 | Petición finalizada | 2013-01-14 11:39:25 | Consultas y Publicaciones | Consultas y Publicaciones | PUBL - PUBLICACIONE | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | ING | Incidencia gestión | 2013-01-14 11:38:41 | 2013-01-14 11:38:41 |  | 2013-01-14 11:39:24 | 2013-01-14 11:39:24 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 1.9 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-14 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-14 11:39:23 | [6 empty] | 0 | 2013-01-14 11:39:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-14 11:39:24 |  |  | N |  |  | 2013-01-14
172493 | Apertura especial de confidencialidad | Se solicita la apertura de la aplicación para la usuarioa Mª Rosario Garcia de Arriba en el área 00033780 | SOLUCIÓN: ok | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99ZU1232 | Fernando Lopez De Gauna Bolaños | P10 | Petición finalizada | 2013-01-14 10:44:14 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 10:42:23 | 2013-01-14 10:42:24 |  | 2013-01-14 10:44:06 | 2013-01-14 10:44:14 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-01-08 00:00:00 | 2013-01-14 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-14 10:43:43 | [6 empty] | 0 | 2013-01-14 10:44:14 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-14 10:44:06 |  |  | N |  |  | 2013-01-14
172491 | Cierre provisional - Confidencialidad | Adaptar la confidencialidad de SICOSS y SICOMAT tras el cierre provisional del ej. 2012 | SOLUCIÓN: OK | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | 99GU1059 | Jose Luis Llana Sanchez | P10 | Petición finalizada | 2013-01-14 10:39:22 | Sistemas de información contable | Sistemas de información contable | SCMA - SICOSS_SICOM | Centro de Desarrollo de Intervención | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 10:37:03 | 2013-01-14 10:37:04 |  | 2013-01-14 10:38:47 | 2013-01-14 10:39:23 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 5.5 |  | 2013-01-08 00:00:00 | 2013-01-14 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-14 10:38:46 | [6 empty] | 0 | 2013-01-14 10:39:23 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-14 10:38:47 |  |  | N |  |  | 2013-01-14
172487 | SICOSS. Actualización nifs extranjeros en programa SDTE07. |  | SOLUCIÓN: ok | 99GU1248 | Angel Sanchez Torrijos | 99ZU0053 | Gabina Prieto Rebolleda | P10 | Petición finalizada | 2013-01-18 11:14:18 | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Sistemas de información contable | SICO - SICOSS | SG Dirección, Planificación, Contabilidad (INT) | Centro de Desarrollo de Intervención | DS | Documento simple | 2013-01-14 10:33:59 | 2013-01-14 10:34:00 |  | 2013-01-18 11:14:10 | 2013-01-18 11:14:18 |  |  |  | N | N |  | N | 0 |  |  | 10.47 |  | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-18 23:59:59 | 2013-01-14 00:00:00 | 2013-01-18 11:13:58 | [6 empty] | 0 | 2013-01-18 11:14:18 |  |  | N | 0 |  |  | 2013-01-18 11:14:10 |  |  | N |  |  | 2013-01-18